Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 28.04.2017 года № 247

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 18.01.2017 г. о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, протоколом поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У.Гаттарова по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (Е.Л.Беспалова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru .

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  заместителя главы Сосновского муниципального района, председателя  Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района Н.Н. Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района     				         		              Е.Г.Ваганов

Приложение к распоряжению Администрации Сосновского муниципального района

от 28.04.2017 год № 247

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»

в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Описание ситуации | Действует двуязычный интернет-портал «Инвестиционный портал Челябинской области» (ru.investregion74.ru). Интернет-портал содержит в наглядной форме информацию об инвестиционной привлекательности, инвестиционной стратегии и возможностях региона. Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б4.1 – 1,61 (В). Целевое по показателю Б4.1 после реализации мероприятий Дорожной карты – 1,9 (А) В Сосновском муниципальном районе разработан и ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт с учетом текущих изменений за прошедший год. Паспорт представляет собой комплексный обзор социально-экономического состояния муниципального образования с учетом моментов, интересующих субъектов инвестиционной деятельности. Паспорт размещается на официальном сайте Администрации www.chelsosna.ru в сети Интернет |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Размещение на портале актуальных паспортов муниципальных образований | Подготовлена информация о муниципальных образованиях Челябинской области | 01.02.2017 | 31.12.2017 | Обновление паспортов муниципальных образований | 43 паспорта, не реже 1 раза в год | 43 | Первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области Акбашева И.В., Директор АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Лобко А.В., главы муниципальных образований |
| 1.1. |  | Подготовлена информация о муниципальном образовании Сосновский муниципальный район | 01.02.2017 | 31.12.2017 | Обновлен паспорт муниципального образования Сосновский муниципальный район | 1 | 0 | Начальник отдела по социально-экономическому развитию Администрации Сосновского муниципального района Титова Н.Г. |
| 1.1.1. |  | Проведение анализа текущего состояния Инвестиционного паспорта Сосновского муниципального района | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Анализ проведен | Да | Да | Начальник отдела по социально-экономическому развитию Администрации Сосновского муниципального района Титова Н.Г. |
| 1.1.2. |  | Актуализация Инвестиционного паспорта Сосновского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 | 01.05.2017 | 15.05.2017 | Инвестиционный паспорт актуализирован | Да | Нет | Начальник отдела по социально-экономическому развитию Администрации Сосновского муниципального района Титова Н.Г. |
| 1.1.3. |  | Утверждение Инвестиционного паспорта Сосновского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Инвестиционный паспорт утвержден | Да | Нет | Начальник отдела по социально-экономическому развитию Администрации Сосновского муниципального района Титова Н.Г. |
| 1.1.4. |  | Инвестиционный паспорт Сосновского муниципального района размещен на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Ссылка на Инвестиционный паспорт | Да | Нет | Начальник информационно-аналитического отдела Администрации Сосновского муниципального района МакаровскихС.П. |
| 1.1.5. |  | Направление Инвестиционного паспорта Сосновского муниципального района для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области в соответствии с официальным запросом | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Инвестиционный паспорт направлен для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области | Да | Нет | Заместитель Главы Сосновского муниципального района, председатель КУИиЗО СМР Плюскова Н.Н. |

Первый заместитель Главы

Сосновского муниципального района     				        								   И.М.Азархин