Об утверждении дорожной карты по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район на 2017 год

 В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013г. № 148-П»:

1. Утвердить дорожную карту по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район на 2017 год (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (Беспалова Е.Л.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте [www.chelsosna.ru](http://www.chelsosna.ru).

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района, председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Н.Н Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

Приложение к распоряжению Администрации Сосновского муниципального района

от 11.08.2017 г. № 658

Дорожная карта

по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1. Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район (далее – СМР)
 |
| 1 | Определение ответственного за организацию проектной деятельности  | Июнь - июль 2017 | Ответственныйза организацию проектной деятельности определен | Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР |
| 2 | Разработка и утверждение Положения об организации проектной деятельности | Июнь - июль 2017 | Положение об организации проектной деятельности утверждено | Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о муниципальном проектном комитете | Июнь - июль 2017 | Положение о муниципальном проектном комитете утверждено | Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР |
| 4 | Разработка и утверждение состава муниципального проектного комитета | Июнь - июль 2017 | Состав муниципального проектного комитета утвержден | Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР |
| 5 | Разработка и утверждение Положения о муниципальном проектном офисе | Июнь - июль 2017 | Положение о муниципальном проектном офисе утверждено | Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР |
| 6 | Разработка и утверждение состава муниципального проектного офиса | Июнь - июль 2017 | Состав муниципального проектного комитета утвержден | Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР |
| 1. Информационная система проектной деятельности
 |
| **7** | Создание на официальном сайте СМР раздела о проектной деятельности, размещение правовых актов и информации по вопросам проектной деятельности | Июль 2017 | Раздел о проектной деятельности создан | Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР |
| Ш. Развитие компетенции участников проектной деятельности |
| 8 | Участие в обучении проектному управлению участников проектной деятельности | Май - июль 2017 | Обучение пройдено |  |