Постановление администрации Сосновского муниципального района от 10.04.2023 № 672 Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Сосновском муниципальном районе» на 2023 и на плановый период 2024 – 2025 годов

В соответствии с пунктом 30 раздела V Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Сосновского муниципального района от 01.10.2021 № 1378, администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 10.08.2016г. № 1245,  на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 годов (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (Т.Е. Шахова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления  и разместить его на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского

муниципального района                                                                          Е.Г. Ваганов

Утверждены

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 10.04.2023 № 672

План реализации

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»

в Сосновском муниципальном районе

на 2023 и на плановый период 2024 – 2025 годов

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | С.А. Чигинцев - первый заместитель Главы района | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 106388,36686 | 69500,602186 | 69511,74571 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 4037,73749 | 822,600 | 806,100 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 37352,46251 | 51532,700 | 51553,100 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 15397,64169 | 6016,560 | 6016,560 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 49600,52517 | 11128,74286 | 11135,98571 |
| 1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | С.А. Чигинцев – первый заместитель Главы района Э.Э. Валеев – заместитель Главы района | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 17 003,1666 | 28 713,560 | 28 713,560 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 15 498,500 | 25 697,000 | 25 697,000 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 504,6666 | 3 016,560 | 3 016,560 |
| 1.1 | Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту либо предложений по проведению проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета |  | Утверждение проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту либо предложений по проведению проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024. 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие мероприятия 1.1: направление заявки на финансирование в Министерство строительства инфраструктуры Челябинской области |  | Х | Х | 01.07.2023 01.07.2023 | Х | Х | Х |
| 1.2 | Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы |  | Предоставление еженедельного отчета о проценте выполнения реализации мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2023 | Еженедельно по четвергам в течение года 2023 2024 2025 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие мероприятия 1.2: подготовка ежеквартального отчета в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия |  | Х | Х | 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | Х | Х | Х |
| 1.3 | Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей (котельных, КНС) | Э.Э. Валеев – заместитель Главы района | Километры /штуки 2023 год – 4,885 (1) 2024 год – 4,885 2025 год – 4,885 | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 17 003,1666 | 28 713,560 | 28 713,560 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 15 498,500 | 25 697,000 | 25 697,000 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 504,6666 | 3 016,560 | 3 016,560 |
|  | Контрольное событие мероприятия 1.3:подготовка годового отчета о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |  | X | X | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025. | X | X | X |
| 1.4 | Строительство газораспределительных сетей | С.А. Чигинцев – первый заместитель Главы района | Километры 2023 год – 7,295 2024 год – 30,6574 2025 год – 30,6574 | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 11 576,700 | 23 665,900 | 23 665,900 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 8 076,700 | 23 165,900 | 23 165,900 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3 500,00 | 500,000 | 500,000 |
|  | Контрольное событие мероприятия 1.4: Подготовка ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов: - о расходах; - о достижении значений результатов использования субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения; - об использовании межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом; |  | X | X | - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия, а за год до 12 января следующего финансового года; - не позднее 12 января финансового года, следующего за отчетным; - ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, а за год до 13 января финансового года, следующего за отчетным. 2023 2024 2025 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» | О.А. Козленкова – заместитель Главы района | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 76 308, 50026 | 17 121, 14286 | 17 132, 28571 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 4 037,73749 | 822,600 | 806,100 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 13 777, 26251 | 2 669, 800 | 2 690, 200 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 8 892, 97509 | 2 500,000 | 2 500,000 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 49 600, 52517 | 11 128, 74286 | 11 135, 98571 |
| 2.1 | Организация учета молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Ведение учета в сельских поселениях с ежеквартальным предоставлением информации в отдел субсидирования. С ежегодным подведением итогов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие мероприятия 2.1: Подготовка отчета в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о количестве молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях с целю участия в подпрограмме. |  | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Организация учета молодых семей в качестве участников подпрограммы |  | Ведение учета молодых семей -участников подпрограммы, внесение изменений по мере необходимости в состав семей – участников подпрограммы, включение – исключение из состава участников подпрограммы. Ежегодное подведение итогов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие мероприятия 2.2: Подготовка отчета в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о количестве молодых семей, признанных участниками подпрограммы. |  | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
| 2.3 | Организация в средствах массовой информации муниципальных образований освещения целей и задач подпрограммы |  | Размещение информации на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района и публикация в районной газете «Сосновская нива» | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие мероприятия 2.3: Количество размещенной информации о реализации подпрограммы (не менее 2 шт.) |  | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
| 2.4 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  | Семьи 2023 год – 14 2024 год- 5 2025 год- 5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2054 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие мероприятия 2.4: Подготовка ежемесячного отчета в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о реализации подпрограммы |  | Х | Х | До 05 числа ежемесячно 2023 2024 2025 | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» | С.А. Чигинцев – первый заместитель Главы района |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Подготовка схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Сосновского муниципального района Челябинской области Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями главы VI Земельного кодекса Российской Федерации. Обеспечение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектами инженерно-технического обеспечения для развития жилищного строительства | С.А. Чигинцев – первый заместитель Главы района | Разработка документации по планировке территории линейных объектов 4 шт. | 01.01.2023 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие мероприятия Утверждение документации по планировке территории. | С.А. Чигинцев – первый заместитель Главы района | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |

--------------------------------

Примечания:

<1> За исключением проектов, мониторинг которых осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

<2> Указывается наименование структурного подразделения Администрации Сосновского муниципального района (не более одного) и ответственное должностное лицо структурного подразделения Администрации Сосновского муниципального района.

<3> Указывается финансирование за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.

<4> Срок действия плана реализации определяется в соответствии с требованиями, установленными в методических рекомендациях.