## осн. ИПР тариф (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" -"Челябэнерго" за 12 месяцев 2014 года
№№ | ****Наименование объекта | Объем финансирования млн.руб. с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС) |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого, по всему филиалу ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго"" | 1005.2511 | 412.5196 | 33.1522 | 33.1522 | 25.1493 | 25.1493 | 209.1607 | 219.031 | 737.7888 | 135.187 | 344.5154 | 105.2688 | 378.9458 | 357.0701
1 | ВЛ-110 кВ"Шагол-Сосновская-Исаково (1, 2 ц.)" (4,5 этапы) | 136.5226 | 112.5479 | 11.6057 | 11.6057 | 2.8167 | 2.8167 | 79.8169 | 80.7182 | 42.2833 | 17.4073 | 91.9801 | 6.1885 | 127.2113 | 127.2113
2 | ВЛ 110 кВ Златоуст-Таганай (замена сечения провода, опор) | 112.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино 1,2 ц. (замена сечения провода, опор) | 14.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ 110 кВ на ПС Есаулка | 0.55193 | 0.021416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55193 | 0.021416 | 0.45517 | 0.45517 | 0 | 0
5 | ВЛ 110-35 кВ расширение трасс | 14.8242 | 6.3026 | 3.1307 | 3.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6935 | 3.1719 | 5.2596 | 5.2596 | 6.9988 | 6.9988
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.3179 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 1.4005 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1576 | 1.1576
6 | Реконструкция воздушных ЛЭП 6-10 кВ филиала Челябэнерго (1) | 1.3179 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 1.4005 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1576 | 1.1576
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.5877 | 2.4677 | 0.30016 | 0.30016 | 0.31767 | 0.31767 | 0.27947 | 0.78616 | 3.6904 | 1.0637 | 1.4585 | 0.87606 | 3.8269 | 3.4388
7 | Реконструкция воздушных ЛЭП 0,4 кВ филиала Челябэнерго | 4.4757 | 2.4278 | 0.29204 | 0.29204 | 0.31767 | 0.28583 | 0.19933 | 0.78616 | 3.6666 | 1.0637 | 1.4585 | 0.87606 | 0.38807 | 0
8 | Реконструкция воздушных ЛЭП 0,4 кВ филиала Челябэнерго (1) | 0.11198 | 0.039956 | 0.0081217 | 0.0081217 | 0 | 0.031835 | 0.080141 | 0 | 0.023712 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 3.4388
| кабельные линии, в т.ч. | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029563 | 0
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029563 | 0
9 | Реконструкция кабельных ЛЭП 6-10 кВ филиала Челябэнерго | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029563 | 0
КЛЭП до 1 кВ (НН)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 297.3711 | 201.6961 | 0.11761 | 0.11761 | 13.5636 | 13.5636 | 97.896 | 99.4234 | 185.7939 | 88.5915 | 177.8946 | 67.1656 | 172.5457 | 172.4644
10 | ПС 110/10кВ Миасская (комплексная реконструкция) | 47.5231 | 40.3121 | 0 | 0 | 0.0019121 | 0.0019121 | 0 | 0 | 47.5212 | 40.3102 | 38.5532 | 38.5513 | 31.6179 | 31.6179
11 | ПС 110/6кВ Первомайская (комплексная реконструкция) | 154.9318 | 155.1591 | 0.11761 | 0.11761 | 13.5617 | 13.5617 | 97.896 | 99.3657 | 43.3565 | 42.1142 | 133.4596 | 22.7903 | 139.5793 | 139.5793
12 | ПС 110кВ Таганай, ПС Тургояк (замена ошиновки яч. ВЛ Горная) | 1.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС Еманжелинка (замена ошиновки яч. ВЛ Красногорка) | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Замена аккумуляторных батарей филиала Челябэнерго. | 7.5876 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5876 | 6.1321 | 5.2331 | 5.2331 | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС филиала для прохождения ОЗП | 82.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 35/6кВ АМЗ (перевод на 110кВ) | 2.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0.93548 | 0.092685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057715 | 0.93548 | 0.03497 | 0.64865 | 0.59093 | 1.3485 | 1.2672
17 | Реконструкция ТП (РП) 6-10/0,4 кВ филиала Челябэнерго | 0.93548 | 0.092685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057715 | 0.93548 | 0.03497 | 0.64865 | 0.59093 | 1.3485 | 1.2672
1.1.1.3 | Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь), в т.ч. | 34.9736 | 23.5827 | 1.1519 | 1.1519 | 3.4872 | 3.4872 | 11.7656 | 11.7508 | 18.5689 | 7.1927 | 22.6712 | 9.6392 | 23.5999 | 8.3027
18 | Модернизация ССПИ филиала Челябэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Развитие ИТ-инфраструктуры, автоматизация бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности филиала Челябэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Установка охранно-пожарной сигнализации на энергообъектах филиала Челябэнерго | 12.0655 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 0.07302 | 11.9777 | 4.601 | 6.1332 | 6.1332 | 4.7967 | 4.7967
21 | Ограждения по периметру объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Средства охранной сигнализации по периметру объекта | 1.9966 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 2.0739 | 1.7736 | 1.7736 | 1.7736 | 1.7736
23 | Система видеонаблюдения | 2.3188 | 0.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3188 | 0.5178 | 1.7324 | 1.7324 | 1.7324 | 1.7324
24 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики Челябинской энергосистемы (Сосновский узел) | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0
25 | ПС 110, 35кВ установка комплектов АЧР и АСН (150 шт.) | 17.4409 | 15.165 | 0 | 0 | 3.4872 | 3.4872 | 11.6778 | 11.6778 | 2.2758 | 0 | 13.032 | 0 | 13.5779 | 0
26 | Реконструкция устройств РЗА на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Средства учета и контроля э/э, в т. ч. | 27.3609 | 21.9995 | 1.1563 | 1.1563 | 1.8411 | 1.8411 | 16.4335 | 16.4199 | 7.93 | 2.5822 | 18.5627 | 0.85205 | 20.9786 | 20.4053
Автоматизация учета на ПС филиала "Челябэнерго"
27 | Модернизация систем учета на объектах филиала "Челябэнерго" | 27.3609 | 21.9995 | 1.1563 | 1.1563 | 1.8411 | 1.8411 | 16.4335 | 16.4199 | 7.93 | 2.5822 | 18.5627 | 0.85205 | 20.9786 | 20.4053
1.1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 7.9566 | 2.66 | 1.186 | 1.186 | 0.039686 | 0.039686 | 0.99828 | 1.0021 | 5.7326 | 0.4322 | 3.486 | 1.5928 | 4.2993 | 4.2993
28 | Реконструкция производственных зданий и сооружений филиала Челябэнерго | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция производственных зданий и сооружений филиала Челябэнерго (1) | 6.5263 | 2.66 | 1.186 | 1.186 | 0.039686 | 0.039686 | 0.99828 | 1.0021 | 4.3024 | 0.4322 | 3.486 | 1.5928 | 4.2993 | 4.2993
Сооружения (кроме электрических линий)
Земельные участки
Машины и оборудование (кроме подстанций)
Транспортные средства
Инвентарь
Прочие основные средства
1.1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 21.1455 | 21.1901 | 12.2631 | 12.2631 | 2.1989 | 2.1989 | 0.059145 | 0.059144 | 6.6244 | 6.669 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517
30 | Оборудование не требующее монтажа филиала Челябэнерго | 21.1455 | 21.1901 | 12.2631 | 12.2631 | 2.1989 | 2.1989 | 0.059145 | 0.059144 | 6.6244 | 6.669 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517 | 5.6517
1.1.6 | Объекты непроизводственной сферы, в т.ч.
1.2 | Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.
1.3 | Долгосрочные вложения
1.1.6 | Прочие мероприятия | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 5.5063 | 0 | 5.5063 | 0
31 | Схема развития | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 5.5063 | 0 | 5.5063 | 0
2 | Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 331.0221 | 11.6989 | 1.786 | 1.786 | 0.88438 | 0.88438 | 1.9118 | 2.374 | 326.4398 | 6.6545 | 10.392 | 6.3905 | 7.1402 | 7.1402
32 | КЛ 110 кВ ЧГРЭС - Массивная | 328.555 | 8.8506 | 0.22863 | 0.22863 | 0.23117 | 0.23117 | 1.7347 | 1.8051 | 326.3605 | 6.5857 | 8.1713 | 6.134 | 0 | 0
33 | Строительство распредсети 10 кВ мкрн. "Тополиная аллея" г.Челябинск | 0.90649 | 0.90649 | 0.8723 | 0.8723 | 0.034189 | 0.034189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034189 | 0 | 0 | 0
КЛЭП до 1 кВ (НН)
34 | Строительство ПС Архиповская 110/35/10 кВ 2х16 МВА со строительством ВЛ 110 кВ Кулуево-Архиповская со строительством двух ячеек 110 кВ на ПС Кулуево и ВЛ-110 кВ Архиповская-Пирит со строительством ячейки 110 кВ на ПС Пирит | 0.3341 | 0.34606 | 0.14025 | 0.14025 | 0.068104 | 0.068104 | 0.0464 | 0.068852 | 0.079339 | 0.068852 | 0.34606 | 0.068852 | 0 | 0
35 | Строительство ПС 110 кВ Новая им. Хамадуллина (Казачья)с выполнением работ на смежных ПС | 1.2265 | 1.5958 | 0.54487 | 0.54487 | 0.55093 | 0.55093 | 0.1307 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8405 | 0.18768 | 7.1402 | 7.1402
Справочно*
№№ | ****Наименование объекта | Объем финансирования млн.руб. с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС) |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 3 квартал | всего | за 3 квартал
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго""( внетарифные источники финансирования) | 931.5862 | 1124.3825 | 250.189 | 250.1895 | 190.5847 | 190.5698 | 222.3023 | 203.9276 | 268.5102 | 479.6955 | 951.3189 | 400.8207 | 982.4361 | 664.9694 | #REF!
1 | ПС 220кВ Новометаллургическая (Новометаллургическая – Промплощадка (1,2), Новометаллургическая – Прогресс 2 (1,2), Новометаллургическая – ТЭЦ 3, Новометаллургическая – Плавильная, Новометаллургическая – ЧГРЭС (1,2)) | 16.7355 | 14.3537 | 0.3647 | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.47858 | 16.3708 | 13.5105 | 12.3787 | 3.9797 | 42.1782 | 42.1782 | #REF!
2 | ВЛ 110кВ отпайка на ПС АМЗ от ВЛ Исаково-Сосновская (вынос сетей) | 92.5692 | 86.1035 | 0.87675 | 0.87675 | 3.2324 | 3.2324 | 3.6237 | 3.8237 | 84.8364 | 78.1706 | 75.6928 | 68.9343 | 75.6928 | 75.6928 | #REF!
3 | Реконструкция ВЛ 110кВ Чебаркуль-Луговая, ВЛ 10кВ ф. Пустозёрово, ВЛ 10кВ ф. Травники (вынос сетей) | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.0086864 | 0 | 0.055669 | 0 | 0.99253 | 1.3443 | 0.25681 | 0 | 0 | #REF!
4 | Реконструкция ПС Южная (страховой случай). АВР по замене токоограничивающих реакторов и восстановлению ячеек | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
5 | ПС Красная Горка 110/35/6/10 кВ (демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по замене выключателя 35 кВ на ОРУ 110/35/6/10 кВ (Инв. № 61688) . Страховой случай. | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 1.4038 | 0 | #REF!
6 | Реконструкция ПС Ленинская (замена аккумуляторной батареи, установка КРУН) договор компенсации | 0 | 20.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037746 | 0 | 20.5662 | 17.6232 | 16.9854 | 17.2101 | 17.2101 | #REF!
7 | Комплекс мероприятий по реконструкции сетей ОАО «МРСК Урала» – филиала «Челябэнерго» для присоединения энергоблоков №1 и №2 Южноуральской ГРЭС–2 (этапы 1, 2 Мероприятия по реконструкции ПС) договор компенсации | 0 | 12.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5322 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896
8 | Реконструкция ТП- 7151 с заменой оборудования с. Бородиновка ВРЭС (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068167 | 0 | #REF!
9 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 24 ПС Заварухино (вынос сетей) | 4.2383 | 3.9663 | 0.54073 | 0.54073 | 0.70432 | 0 | 2.9933 | 3.1734 | 1.311e-06 | 0.25219 | 3.3888 | 0 | 3.3888 | 3.3888 | #REF!
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-2441-РП-84 с реконструкцией ТП 2441 ул. Труда мкр. Западный Луч (вынос сетей) | 0.84607 | 0.6939 | 0 | 0 | 0 | 0.6939 | 0.15216 | 0 | 0.6939 | 0 | 0.67722 | 0 | 0.67722 | 0.67722 | #REF!
11 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. Краснокаменка, ВЛ 10кВ ф. Увелка (вынос сети) | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476 | 0 | 0.36476 | 0 | #REF!
12 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ТП-5198 до опоры № 28 ЧЭК, г. Челябинск, ул. Магнитогорская (вынос) ЧГЭС | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029138 | 0 | 0.068246 | 0.068246 | #REF!
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-4212 - ТП-4126 (инв. №55933) с отпайкой на ТП-4077, ТП-4076 от опоры №14 до опоры №19, г. Челябинск, от ТП-4077 по ул. Первомайский до ТП-4076 по ул. Матросова (вынос сетей) | 0 | 0.077558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047804 | 0 | 0.072778 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | #REF!
14 | Реконструкция ВЛ-6 от РП-15 до РП-19 (инв № 53592) пересечение ул. Марченко-Салютная (вынос сетей) | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0.04435 | 0 | 0 | 0 | #REF!
15 | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Увельская (вынос сетей) | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032843 | 0 | 0.20602 | 0.71478 | 0.65928 | 0.71478 | 0.71478 | #REF!
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4,13 от ПС «Миасская» (вынос из зоны строительства) | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 1.2406 | 1.2406 | #REF!
17 | Реконструкция ВЛ 10кВ с заменой двух опор с. Кайгородово (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047809 | 0 | #REF!
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 от ПС Лазурная (инв. № 66663) (вынос сетей) | 0 | 0.07158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07158 | 0.061099 | 0.061099 | 0 | 0
19 | Строительство ВЛ 6кВ "Рыбхоз-2 от ПС Строительная (вынос сетей) | 0 | 0.84063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84063 | 0.71239 | 0.71239 | 0.9192 | 0.9192
20 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 2 от ПС Баландино ( вынос сетей ) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092523 | 0.092523 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 6 от ПС Смолино-Тяга, с реконструкцией ВЛ 0,4кВ и ТП 1450 п. Саргазы ЦЭС ( вынос сетей) | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г.Челябинск, ул. Работниц (вынос сетей) | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066931 | 0 | 0 | 0 | #REF!
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-5602 ул.Гюго, г.Челябинск (вынос сетей) | 0.28407 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.011635 | 0.011635 | 0.26969 | 0.21827 | 0.0027423 | 0 | 0.19661 | 0 | 0 | 0 | #REF!
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2607 п.ЯсныеПоляны (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026014 | 0 | #REF!
25 | Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Шершнёвская до ПС Паклинская, от РП-88 до ПС Шершнёвская, от РП-85 до РП-88 г.Челябинск (вынос сетей) | 28.7337 | 24.8098 | 0.25576 | 0.25576 | 0.5713 | 0.52586 | 2.2722 | 1.1953 | 25.6345 | 22.8329 | 21.3893 | 0.40917 | 20.9801 | 20.9801 | #REF!
26 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП4721-РП125 К1,К2 для объекта г. Челябинск 53 мкр., ж/д №16/1, вынос сетей | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0.45091 | 0.45091 | #REF!
27 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 5689-ТП5694 для объекта по ул. Дзержинского 102 и Гагарина 30, вынос сетей | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47456 | 0 | 0.47456 | 0 | #REF!
28 | Реконструкция КЛ 10кВ от ТП 2571 до ТП 2623 с реконструкцией КЛ 0,4кВ( инв №т 50992) ул. Молодогвардейцев г.Челябинск (вынос сетей) | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088478 | 0 | 1.2834 | 1.2834 | #REF!
29 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 1409-ТП 1411 по ул. Курчатова г.Челябинск (вынос сетей) | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
30 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-5624-ТП-5730 (инв. № 54538, реконструкция КЛ 10 кВ ТП 5730-ТП 5662 (инв. № 54239, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К1 (инв. № 54180, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К2 (инв. № 54180. | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
31 | Переустройство КЛ-10 кВ ТП-4620 -РП 122 К1 (инв.№ 55807) из зоны строительства торгово-общественного комплекса, автостоянки расположенных по адресу г.Челябинск, пересечение ул.Бейвеля, Чичерина, С.Юлаева, 40 лет Победы (вынос сетей) | 0 | 0.082011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041954 | 0 | 0.077816 | 0.070895 | 0 | 0 | 0 | #REF!
32 | Реконструкция КЛ-10 от РП м/з "Победа" - ТП 4087 (инв. № 163628), г. Челябинск (вынос) | 0 | 0.0061957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061957 | 0.1047 | 0.1047 | 0 | 0 | #REF!
33 | Модернизация систем учета на объектах филиала "Челябэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982 | #REF!
34 | Строительство объектов технологического присоединения | 784.4122 | 940.7547 | 246.5095 | 246.5101 | 184.5924 | 184.5775 | 212.596 | 192.1455 | 140.7144 | 317.5217 | 775.2942 | 272.0008 | 778.6221 | 463.5405 | #REF!
35 | Оборудование не требующее монтажа филиала Челябэнерго | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818
36 | Приобретение ЭСК филиала Челябэнерго | 0.25045 | 0.075571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25045 | 0.075571 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689 | #REF!
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
**** - перечень объектов заполняется согласно утв.ИПР

## нетариф (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Урала" -"Челябэнерго" за 12 месяцев 2014 года
№№ | ****Наименование объекта | Объем финансирования млн.руб. с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС) |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по филиалу ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго""( внетарифные источники финансирования) | 931.5862 | 1124.3825 | 250.189 | 250.1895 | 190.5847 | 190.5698 | 222.3023 | 203.9276 | 268.5102 | 479.6955 | 951.3189 | 400.8207 | 982.4361 | 664.9694
1 | ПС 220кВ Новометаллургическая (Новометаллургическая – Промплощадка (1,2), Новометаллургическая – Прогресс 2 (1,2), Новометаллургическая – ТЭЦ 3, Новометаллургическая – Плавильная, Новометаллургическая – ЧГРЭС (1,2)) | 16.7355 | 14.3537 | 0.3647 | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0.47858 | 16.3708 | 13.5105 | 12.3787 | 3.9797 | 42.1782 | 42.1782
2 | ВЛ 110кВ отпайка на ПС АМЗ от ВЛ Исаково-Сосновская (вынос сетей) | 92.5692 | 86.1035 | 0.87675 | 0.87675 | 3.2324 | 3.2324 | 3.6237 | 3.8237 | 84.8364 | 78.1706 | 75.6928 | 68.9343 | 75.6928 | 75.6928
3 | Реконструкция ВЛ 110кВ Чебаркуль-Луговая, ВЛ 10кВ ф. Пустозёрово, ВЛ 10кВ ф. Травники (вынос сетей) | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.0086864 | 0 | 0.055669 | 0 | 0.99253 | 1.3443 | 0.25681 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС Южная (страховой случай). АВР по замене токоограничивающих реакторов и восстановлению ячеек | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39534 | 0.39534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПС Красная Горка 110/35/6/10 кВ (демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы по замене выключателя 35 кВ на ОРУ 110/35/6/10 кВ (Инв. № 61688) . Страховой случай. | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 1.4038 | 0
6 | Реконструкция ПС Ленинская (замена аккумуляторной батареи, установка КРУН) договор компенсации | 0 | 20.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037746 | 0 | 20.5662 | 17.6232 | 16.9854 | 17.2101 | 17.2101
7 | Комплекс мероприятий по реконструкции сетей ОАО «МРСК Урала» – филиала «Челябэнерго» для присоединения энергоблоков №1 и №2 Южноуральской ГРЭС–2 (этапы 1, 2 Мероприятия по реконструкции ПС) договор компенсации | 0 | 12.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5322 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896 | 10.7896
8 | Реконструкция ТП- 7151 с заменой оборудования с. Бородиновка ВРЭС (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068167 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 24 ПС Заварухино (вынос сетей) | 4.2383 | 3.9663 | 0.54073 | 0.54073 | 0.70432 | 0 | 2.9933 | 3.1734 | 1.311e-06 | 0.25219 | 3.3888 | 0 | 3.3888 | 3.3888
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-2441-РП-84 с реконструкцией ТП 2441 ул. Труда мкр. Западный Луч (вынос сетей) | 0.84607 | 0.6939 | 0 | 0 | 0 | 0.6939 | 0.15216 | 0 | 0.6939 | 0 | 0.67722 | 0 | 0.67722 | 0.67722
11 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. Краснокаменка, ВЛ 10кВ ф. Увелка (вынос сети) | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.42653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476 | 0 | 0.36476 | 0
12 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ТП-5198 до опоры № 28 ЧЭК, г. Челябинск, ул. Магнитогорская (вынос) ЧГЭС | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0.0017243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029138 | 0 | 0.068246 | 0.068246
13 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-4212 - ТП-4126 (инв. №55933) с отпайкой на ТП-4077, ТП-4076 от опоры №14 до опоры №19, г. Челябинск, от ТП-4077 по ул. Первомайский до ТП-4076 по ул. Матросова (вынос сетей) | 0 | 0.077558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047804 | 0 | 0.072778 | 0.08078 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-6 от РП-15 до РП-19 (инв № 53592) пересечение ул. Марченко-Салютная (вынос сетей) | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026247 | 0 | 0 | 0.04435 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Увельская (вынос сетей) | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032843 | 0 | 0.20602 | 0.71478 | 0.65928 | 0.71478 | 0.71478
16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4,13 от ПС «Миасская» (вынос из зоны строительства) | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 1.2406 | 1.2406
17 | Реконструкция ВЛ 10кВ с заменой двух опор с. Кайгородово (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047809 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 от ПС Лазурная (инв. № 66663) (вынос сетей) | 0 | 0.07158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07158 | 0.061099 | 0.061099 | 0 | 0
19 | Строительство ВЛ 6кВ "Рыбхоз-2 от ПС Строительная (вынос сетей) | 0 | 0.84063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84063 | 0.71239 | 0.71239 | 0.9192 | 0.9192
20 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 2 от ПС Баландино ( вынос сетей ) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092523 | 0.092523 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 6 от ПС Смолино-Тяга, с реконструкцией ВЛ 0,4кВ и ТП 1450 п. Саргазы ЦЭС ( вынос сетей) | 0 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2681
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г.Челябинск, ул. Работниц (вынос сетей) | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0.0078265 | 0.0078265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066931 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-5602 ул.Гюго, г.Челябинск (вынос сетей) | 0.28407 | 0.2299 | 0 | 0 | 0.011635 | 0.011635 | 0.26969 | 0.21827 | 0.0027423 | 0 | 0.19661 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП2607 п.ЯсныеПоляны (вынос сетей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026014 | 0
25 | Реконструкция КЛ 10кВ от ПС Шершнёвская до ПС Паклинская, от РП-88 до ПС Шершнёвская, от РП-85 до РП-88 г.Челябинск (вынос сетей) | 28.7337 | 24.8098 | 0.25576 | 0.25576 | 0.5713 | 0.52586 | 2.2722 | 1.1953 | 25.6345 | 22.8329 | 21.3893 | 0.40917 | 20.9801 | 20.9801
26 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП4721-РП125 К1,К2 для объекта г. Челябинск 53 мкр., ж/д №16/1, вынос сетей | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0.52727 | 0.52727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0.45091 | 0.45091
27 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 5689-ТП5694 для объекта по ул. Дзержинского 102 и Гагарина 30, вынос сетей | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0.45602 | 0.46103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47456 | 0 | 0.47456 | 0
28 | Реконструкция КЛ 10кВ от ТП 2571 до ТП 2623 с реконструкцией КЛ 0,4кВ( инв №т 50992) ул. Молодогвардейцев г.Челябинск (вынос сетей) | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0.055055 | 0.095489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088478 | 0 | 1.2834 | 1.2834
29 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 1409-ТП 1411 по ул. Курчатова г.Челябинск (вынос сетей) | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-5624-ТП-5730 (инв. № 54538, реконструкция КЛ 10 кВ ТП 5730-ТП 5662 (инв. № 54239, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К1 (инв. № 54180, реконструкция КЛ 10 кВ РП 58-ТЭЦ 1 ф. 18 К2 (инв. № 54180. | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Переустройство КЛ-10 кВ ТП-4620 -РП 122 К1 (инв.№ 55807) из зоны строительства торгово-общественного комплекса, автостоянки расположенных по адресу г.Челябинск, пересечение ул.Бейвеля, Чичерина, С.Юлаева, 40 лет Победы (вынос сетей) | 0 | 0.082011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041954 | 0 | 0.077816 | 0.070895 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция КЛ-10 от РП м/з "Победа" - ТП 4087 (инв. № 163628), г. Челябинск (вынос) | 0 | 0.0061957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061957 | 0.1047 | 0.1047 | 0 | 0
33 | Модернизация систем учета на объектах филиала "Челябэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982 | 15.1982
34 | Строительство объектов технологического присоединения | 784.4122 | 940.7547 | 246.5095 | 246.5101 | 184.5924 | 184.5775 | 212.596 | 192.1455 | 140.7144 | 317.5217 | 775.2942 | 272.0008 | 778.6221 | 463.5405
35 | Оборудование не требующее монтажа филиала Челябэнерго | 0 | 10.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4805 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818 | 8.8818
36 | Приобретение ЭСК филиала Челябэнерго | 0.25045 | 0.075571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25045 | 0.075571 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48689
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
**** - перечень объектов заполняется согласно утв.ИПР

## Новое строительство 2013-2016
[6 empty] | Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» 2013-2016 гг., выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | приложение к решению Собрания депутатов Сосновского муниципального района № 467 от 19.09.2018
[5 empty] | 6 |  | 8 |  |  | 26 | 25 | 27
|  |  | № п/п | Шифр | Производственное отделение | № | Наименование объекта нового строительства | Местоположение объекта | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение |  |  |  | Примечания
[10 empty] | № договора ТП | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения
|  |  | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
887 | 1 | 1 | 4.1.15 | 6131118 | ЦЭС | 1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009465 6100009439 6100009437 6100009554 6100009622 6100009670 | 06.03.2012 05.03.2012 05.03.2012 14.03.2012 19.03.2012 26.03.2012 | Шелехов П.А Рябцев В.В. Григорчак Г.А. Коновалова А.С. Сирман Д.А. Симатова Н.А. | Сосновский район, д.Костыли
888 | 1 | 1 | 4.1.16 | 6131122 | ЦЭС | 2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009138 6100009145 6100009146 6100009147 6100009148 | 2012-02-10 | Мякишев Д.В. Молчан М.И. Гредасов В.В. Гавришов М.В. Павленков А.В. | Сосновский район, д.Казанцево
891 | 1 | 1 | 4.1.19 | 6131608 | ЦЭС | 3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014344 6100014811 | 11.12.2012 22.01.2013 | Новик С.С. Горнушкина С.С. | Сосновский район, п.Северный
892 | 1 | 1 | 4.1.20 | 6120742 | ЦЭС | 4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009697 | 2012-03-26 | Пащенко Н.В. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. 70 лет Октября уч. 1
893 | 1 | 1 | 4.1.21 | 6131443 | ЦЭС | 5 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011084 | 2012-06-13 | Котова Л.В. | Сосновский район, д. Костыли, ул. 8 Марта, уч. 111
894 | 1 | 1 | 4.1.22 | 6120656 | ЦЭС | 6 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №21 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008484 6100008483 6100008478 6100008476 6100008477 | 2011-11-28 | Глазырина Г.С. Глазырина Г.С. Глазырина Г.С. Баканов К.Ю. Баканов К.Ю. | Сосновский район, вблизи п.Кисегачинский
895 | 1 | 1 | 4.1.23 | 6131524 | ЦЭС | 7 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1353, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008827 | 2011-12-28 | Мокроусов А.В. | Сосновский район, п. Саргазы ул. Набережная уч. б/н
896 | 1 | 1 | 4.1.24 | 6131378 | ЦЭС | 8 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011627 6100011626 6100011625 6100012173 | 20.07.2012 20.07.2012 20.07.2012 21.08.2012 | Гарипова В.С. Маковеева Г.К. Есауленко А.Б. Пономарева С.Ю. | Сосновский район, п.Красное Поле
898 | 1 | 1 | 4.1.26 | 6131313 | ЦЭС | 9 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012132 | 2012-08-21 | Терехова Н.А. | Сосновский район, п. Прудный,к.н. 74:19:0807009:27
902 | 1 | 1 | 4.1.30 | 6130898 | ЦЭС | 10 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010579 | 2012-05-21 | Зубков А.В. | Сосновский район, д.Ключевка уч. 9
904 | 1 | 1 | 4.1.32 | 6130594 | ЦЭС | 11 | Строительство ЛЭП 0,4кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011292 | 2012-06-21 | Бриль А.И. | Сосновский район, п.Солнечный уч. 18
905 | 1 | 1 | 4.1.33 | 6131433 | ЦЭС | 12 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010141 | 2012-04-26 | Шитяков В.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка уч. № 13а
906 | 1 | 1 | 4.1.34 | 6130652 | ЦЭС | 13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011699 | 2012-07-20 | Дорош Г.П. | Сосновский район, д.Заварузино уч. 9
907 | 1 | 1 | 4.1.35 | 6131501 | ЦЭС | 14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1098, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007748 | 2011-09-22 | Гулунов С.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское уч. 459
908 | 1 | 1 | 4.1.36 | 6131084 | ЦЭС | 15 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010357 | 2012-05-02 | Александрова И.М. | Сосновский район, с.Кайгородово уч. 7а
909 | 1 | 1 | 4.1.37 | 6130868 | ЦЭС | 16 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013214 | 2012-10-12 | Ерилов В.Г. | Сосновский район, п.Солнечный, уч. б/н, участок №21, участок б/н уч. б/н
910 | 1 | 1 | 4.1.38 | 6131275 | ЦЭС | 17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012145 | 2012-08-17 | Баютова Е.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану №713 уч.713
911 | 1 | 1 | 4.1.39 | 6131312 | ЦЭС | 18 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульчкий | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012202 6100012470 | 22.08.2012 04.09.2012 | Заварухина Н.Г. Курдюкова О.Н. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава", ул. Военная, участок 219 уч.219
912 | 1 | 1 | 4.1.40 | 6131437 | ЦЭС | 19 | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009907 | 2012-04-13 | Уланов С.А. | Сосновский район, д.Новое Поле уч. 455
913 | 1 | 1 | 4.1.41 | 6131438 | ЦЭС | 20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009924 | 2012-04-13 | Кузнецова В.Д. | Сосновский район, п.Прудный, западная окраина, участок №680 уч. 680
914 | 1 | 1 | 4.1.42 | 6130524 | ЦЭС | 21 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010163 6100010118 | 2012-04-26 | Бовин В.А. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 162
972 | 1 | 1 | 4.1.100 | 6130556 | ЦЭС | 22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010536 6100010535 | 2012-05-21 | Шакиров В.Р. Шамсутдинова Н.Р. | Сосновский район, п.Прудный, южная окраина , участок №716,710 уч. 716
974 | 1 | 1 | 4.1.102 | 6130562 | ЦЭС | 23 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010522 | 2012-05-21 | Мейликов З.Н. | Сосновский район, п.Северный, ул.Новая, участок №6,10,13 уч. №6
975 | 1 | 1 | 4.1.103 | 6101009 | ЦЭС | 24 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007736 | 2011-09-22 | Рыжков М.А. | Сосновский район, д.Ключи уч. 251
976 | 1 | 1 | 4.1.104 | 6131500 | ЦЭС | 25 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1383, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007721 | 2011-09-22 | Чертин В.Е. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 10
977 | 1 | 1 | 4.1.105 | 6131502 | ЦЭС | 26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-138, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007908 | 2011-10-07 | Сотникова Л.В. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 383
978 | 1 | 1 | 4.1.106 | 6131528 | ЦЭС | 27 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008837 | 2011-12-28 | Панарин Е.Н. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 123
979 | 1 | 1 | 4.1.107 | 6130828 | ЦЭС | 28 | Строительство ЛЭП 0,4кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008972 | 2012-01-18 | Андреева О.Н. | Сосновский район, с.Архангельское уч.10
980 | 1 | 1 | 4.1.108 | 6131225 | ЦЭС | 29 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012947 6100012939 | 2012-09-26 | Новичихина А.В. | Сосновский район, п.Солнечный, участок, №30 уч. 30
981 | 1 | 1 | 4.1.109 | 6131738 | ЦЭС | 30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014298 | 2012-12-12 | Никонова Л.Г. | Сосновский район, п.Есаульский, строительный участок №54, строительный участок № 45 уч. 54
982 | 1 | 1 | 4.1.110 | 6131740 | ЦЭС | 31 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 с. Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014233 | 2012-12-10 | Жернов Д.Е. | Сосновский район, п.Солнечный, участок №6 уч. 6
983 | 1 | 1 | 4.1.111 | 6131758 | ЦЭС | 32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Полярный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014158 | 2012-12-04 | Пегушина О.А. | Сосновский район, с.Архангельское,ул.Лесная, участок №46,45 уч.46
984 | 1 | 1 | 4.1.112 | 6131760 | ЦЭС | 33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ вблизи п. Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014226 | 2012-12-10 | Заварухина О.В. | Сосновский район. п.Есаульский, строительный участок №41 уч.41
985 | 1 | 1 | 4.1.113 | 6131761 | ЦЭС | 34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д. Бутаки-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014295 | 2012-12-12 | Пеунов С.Г. | Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Набережная, участок 19б уч. 19б
988 | 1 | 1 | 4.1.116 | 6131764 | ЦЭС | 35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013968 | 2012-11-27 | Иванушкин П.З. | Сосновский район, д.Ключевка, стр.уч.№18 уч.18
989 | 1 | 1 | 4.1.117 | 6131765 | ЦЭС | 36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ Сосновский район, п. Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013994 | 2012-11-28 | Иксанов Р.Г. | Сосновский район, п. Прудный
990 | 1 | 1 | 4.1.118 | 6131769 | ЦЭС | 37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014814 | 2012-12-06 | Банникова В.Ф. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши уч. 49-4
991 | 1 | 1 | 4.1.119 | 6131772 | ЦЭС | 38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014175 | 2012-12-06 | Попов А.Ю. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши уч. 49-4
992 | 1 | 1 | 4.1.120 | 6131775 | ЦЭС | 39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014225 | 2012-12-10 | Игумнова Е.Ф. | Сосновский район, п.Есаульский уч. 4
994 | 1 | 1 | 4.1.122 | 6131776 | ЦЭС | 40 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014231 | 2012-12-10 | Тихомиров Б.С. | Сосновский район, с.Вознесенка уч.33
995 | 1 | 1 | 4.1.123 | 6131652 | ЦЭС | 41 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013753 | 2012-11-14 | Морозов С.А. | Сосновский район,вблизи с.Кайгородово уч. В 4,9 км по направлению на Ю-В от центра с.Кайгородова, кад. 74-19-1106003-990
1030 | 1 | 1 | 4.1.158 | 6131643 | ЦЭС | 42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013969 | 2012-11-27 | Гурьев А.А. | Сосновский район, д.Заварухино уч. 9
1031 | 1 | 1 | 4.1.159 | 6131658 | ЦЭС | 43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013804 | 2012-11-20 | Новгородцев Н.А. | Сосновский район, с.Кременкуль уч. 2
1033 | 1 | 1 | 4.1.161 | 6131664 | ЦЭС | 44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014082 | 2012-12-04 | Борисенкова С.В. | Сосновский район, вблизи д.Казанцево уч. 17
1034 | 1 | 1 | 4.1.162 | 6131668 | ЦЭС | 45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д. Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013966 | 2012-11-27 | Шубина О.Н. | Сосновский район, п. Есаульский уч. 16
1035 | 1 | 1 | 4.1.163 | 6131669 | ЦЭС | 46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д. Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013852 | 2012-11-21 | Ягафарова Ж.Р. | Сосновский район, с.Кременкуль, участок№ 84 уч. 65
1036 | 1 | 1 | 4.1.164 | 6131678 | ЦЭС | 47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013598 | 2012-11-06 | Утробин А.Н. | Сосновский район, п.Прудный уч. 716
1037 | 1 | 1 | 4.1.165 | 6100850 | ЦЭС | 48 | Строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП-95 с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007082 | 2011-08-10 | Архипов А.В. | Сосновский район, п. Есаульский уч.40
1038 | 1 | 1 | 4.1.166 | 6131096 | ЦЭС | 49 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №22 ПС "Полевая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009836 | 2012-04-03 | Гиннатулин С.Н. | Сосновский район, п.Есаульский уч.2б
1039 | 1 | 1 | 4.1.167 | 6130722 | ЦЭС | 50 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008764 | 2011-12-21 | Карманов П.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава" уч.249
1040 | 1 | 1 | 4.1.168 | 6100986 | ЦЭС | 51 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006332 6100006331 | 2011-06-29 | Попова Т.Н. Остапчук И.А. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава", ул. Военная, участок 219 уч.219
1041 | 1 | 1 | 4.1.169 | 6131201 | ЦЭС | 52 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012357 | 2012-08-29 | Бабыкин С.Э. | Сосновский район, п.Есаульский уч.62
1042 | 1 | 1 | 4.1.170 | 6131214 | ЦЭС | 53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012926 6100012924 | 2012-09-26 | Лосев С.В. Лосева Л.С. | Сосновский район, п. Есаульский уч.18
1043 | 1 | 1 | 4.1.171 | 6131146 | ЦЭС | 54 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013242 | 2012-10-12 | Ильин А.В. | Сосновский район, п.Саргазы уч.28
1081 | 1 | 1 | 4.1.209 | 6131172 | ЦЭС | 55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012409 | 2012-09-04 | Фролова Н.А. | Сосновский район, д.Трифоново уч.19б
1082 | 1 | 1 | 4.1.210 | 6131190 | ЦЭС | 56 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012625 | 2012-09-04 | Юмагулов М.М. | Сосновский район, п.Вавиловец уч.5-6
1083 | 1 | 1 | 4.1.211 | 6131274 | ЦЭС | 57 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012002 | 2012-08-10 | Серепян Е.В. | Сосновский район, п.Есаульский уч.115, кад.74:19:1303028:007
1084 | 1 | 1 | 4.1.212 | 6130560 | ЦЭС | 58 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полтаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009759 6100011225 | 03.04.2012 20.06.2012 | Волков М.П. Пятак А.В., Пятак Н.А. | Сосновский район,д.Малиновка уч. По г/п Уралтера, уч.39
1085 | 1 | 1 | 4.1.213 | 6130579 | ЦЭС | 59 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010977 6100011058 | 2012-06-08 | Батталова Г.Д. Колясникова А.В. | Сосновский район, вблизи д.Кайгородово уч. В 4,9 км по направлению на Ю-В от центра с.Кайгородова, кад. 74-19-1106003-348
1086 | 1 | 1 | 4.1.214 | 6130584 | ЦЭС | 60 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011311 | 2012-06-26 | Долотина С.В. | Сосновский район, п.Малая Сосновка уч. 113
1087 | 1 | 1 | 4.1.215 | 6130587 | ЦЭС | 61 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010982 | 2012-06-08 | Малоземова К.А. | Сосновский район, д.Ключи уч. 44
1097 | 1 | 1 | 4.1.225 | 6130610 | ЦЭС | 62 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011380 | 2012-06-29 | Свиридов Д.А | Сосновский район, п.Солнечный уч. 6
1098 | 1 | 1 | 4.1.226 | 6130621 | ЦЭС | 63 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011628 | 2012-07-20 | Саитов Д.С. | Сосновский район, с.Архангельское уч.46
1112 | 1 | 1 | 4.1.240 | 6130654 | ЦЭС | 64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011756 6100011755 | 2012-07-23 | Ашаев С.И. Захаров Н.А. | Сосновский район, п.Прудный уч.342
1144 | 1 | 1 | 4.1.272 | 6130670 | ЦЭС | 65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011506 | 2012-07-12 | Шлемов Д.В. | Сосновский район, д.Трифонова уч.19
1150 | 1 | 1 | 4.1.278 | 6130673 | ЦЭС | 66 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011871 | 2012-07-31 | Шумаков А.И. | Сосновский район, д.Ключевка уч.18
1180 | 1 | 1 | 4.1.308 | 6130689 | ЦЭС | 67 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011889 | 2012-07-31 | Воронов Е.И. | Сосновский район, п.Полянный уч.36
1181 | 1 | 1 | 4.1.309 | 6130599 | ЦЭС | 68 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011377 6100011387 6100011554 | 29.06.2012 05.07.2012 12.07.2012 | Радченко О.В. Саар Л.В. Шулдяков В.И. | Сосновский район, д.Большое Таскино уч.7-46
1195 | 1 | 1 | 4.1.323 | 6130552 | ЦЭС | 69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010777 6100010776 | 2012-06-01 | Тихонова А.С. Панов С.С. | Сосновский район, п.Сагаусты уч.46
1197 | 1 | 1 | 4.1.325 | 6130608 | ЦЭС | 70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011499 | 2012-07-11 | Бердников К.М. | Сосновский район, с.Вознесенка уч.31
1198 | 1 | 1 | 4.1.326 | 6130609 | ЦЭС | 71 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011384 6100011379 6100011378 6100011986 | 29.06.2012 29.06.2012 29.06.2012 08.08.2012 | Исупова Н.В. Понамарев В.В. Мох В.А. Умурзакова В.Н. | Сосновский район, с.Вознесенка уч.35
1199 | 1 | 1 | 4.1.327 | 6130695 | ЦЭС | 72 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011981 6100011980 | 2012-08-08 | Ерушин Е.Ю. Назаров В.В. | Сосновский район,вблизи с.Кайгородово уч. В 4,9 км по направлению на Ю-В от центра с.Кайгородова, кад. 74-19-1106003-990
1205 | 1 | 1 | 4.1.333 | 6130595 | ЦЭС | 73 | Строительство ЛЭП 0,4кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011243 | 2012-06-20 | Хафизов Р.Р. | Сосновский район, п.Солнечный уч. 21
1215 | 1 | 1 | 4.1.343 | 6131238 | ЦЭС | 74 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012452 | 2012-08-30 | Гайнулин М.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка уч. 113
1224 | 1 | 1 | 4.1.352 | 6131316 | ЦЭС | 75 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012432 | 2012-09-04 | Михайлова В.А. | Сосновский район, д.Ключи уч. 231
1244 | 1 | 1 | 4.1.372 | 6130531 | ЦЭС | 76 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010393 6100010392 6100010394 | 2012-05-02 | Волосевич Л.Р. Волосевич Г.В. Волосевич Г.В. | Сосновский район, с.Кременкуль уч. 2
1245 | 1 | 1 | 4.1.373 | 6131208 | ЦЭС | 77 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012955 | 2012-09-26 | Сельвестров А.Н. | Сосновский район, вблизи д.Казанцево уч. 17
1252 | 1 | 1 | 4.1.380 | 6131209 | ЦЭС | 78 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012940 | 2012-09-26 | Мулюкова В.Ш. | Сосновский район, д.Ключи уч. 44
1254 | 1 | 1 | 4.1.382 | 6131212 | ЦЭС | 79 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновсктий район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012751 | 2012-09-14 | Сидельников А.Н. | Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино уч. 5
1265 | 1 | 1 | 4.1.393 | 6131222 | ЦЭС | 80 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013125 6100013121 | 2012-10-04 | Макаров С.В. Прокопчук Т.В. | Сосновский район, п.Саргазы уч б/н, кад №74:19:2007012:105
1277 | 1 | 1 | 4.1.405 | 6131234 | ЦЭС | 81 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012891 | 2012-09-25 | ИП Живчиков В.Е. | Сосновский район, п.Прудный уч.342
1281 | 1 | 1 | 4.1.409 | 6131287 | ЦЭС | 82 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012155 6100012156 | 2012-08-21 | Фомин В.Н., Козаченко В.А. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава" уч.249
1283 | 1 | 1 | 4.1.411 | 6131310 | ЦЭС | 83 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНП "Южные Ключи" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012303 | 2012-08-28 | Калмыков И.Г. | Сосновский район, д.Ключи уч.59
1284 | 1 | 1 | 4.1.412 | 6131336 | ЦЭС | 84 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010257 | 2012-04-27 | Сазонова Н.Г. | Сосновский район, п.Есаульский уч.62
1296 | 1 | 1 | 4.1.424 | 6131391 | ЦЭС | 85 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009855 | 2012-04-09 | Муниров Р.Ф. | Сосновский район, д.Ключевка уч.18
1300 | 1 | 1 | 4.1.428 | 6131622 | ЦЭС | 86 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014673 | 2012-12-29 | Кашичкин А.С. | Сосновский район, п. Западный, уч. 53
1322 | 1 | 1 | 4.1.450 | 6130682 | ЦЭС | 87 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011885 6100011990 | 06.08.2012 08.08.2012 | Фомин В.Н., Козаченко В.А. Шумак О.В. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши
1327 | 1 | 1 | 4.1.455 | 6131073 | ЦЭС | 88 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012198 6100012209 6100012208 | 2012-08-22 | Юрков И.С. Чекорин А.А. Дружинин В.Н. | Сосновский район, вблизи д.Кайгородово
1331 | 1 | 1 | 4.1.459 | 6131228 | ЦЭС | 89 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012805 6100012804 | 2012-09-14 | Батурина В.А. | Сосновский район, д.Медиак
1336 | 1 | 1 | 4.1.464 | 6131120 | ЦЭС | 90 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009391 6100009859 | 27.02.2012 03.04.2012 | Уфимцев В.А. Черных М.И. | Сосновский район, с.Кременкуль
1349 | 1 | 1 | 4.1.477 | 6131813 | ЦЭС | 91 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014533 | 29.12.2012 | Буданова Н.В. | Сосновский район, д. Бухарино, ул. Трактовая 15, ул. Береговая 23, уч. 5, уч. 5
1350 | 1 | 1 | 4.1.478 | 6131862 | ЦЭС | 92 | Строительство ВЛ 0.4 кВ п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015103 | 18.02.2013 | Дутовский Ю.И. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул. 6-я уч. 48а
1352 | 1 | 1 | 4.1.480 | 6131879 | ЦЭС | 93 | Строительство ВЛ 0.4 кВ п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014978 | 30.01.2013 | Шестаков А.М. | Сосновский район, п. Томинский, ул. Мира 15
1358 | 1 | 1 | 4.1.486 | 6131902 | ЦЭС | 94 | Строительство ЛЭП 0.4кВ вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013810 | 20.11.2012 | Дубинкин Е.М. | Сосновский район, 580м на юго-запад от п.Томинский, кад. № 74:19:1801002:0109
1360 | 1 | 1 | 4.1.488 | 6131907 | ЦЭС | 95 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ Сосновский район, Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014293 | 12.12.2012 | Ахтямова М.Х. | Сосновский район, Саргазы
1391 | 1 | 1 | 4.1.519 | 6131910 | ЦЭС | 96 | Строительство ЛЭП 0.4кВ вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013896 | 22.11.2012 | Габдуллин Д.Р. | Сосновский район, примерно 1700м на юго-запад от ценрта п.Томинский, кад. № 74:19:1801002:459
1392 | 1 | 1 | 4.1.520 | 6131943 | ЦЭС | 97 | Строительство ЛЭП 0.4 п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014143 | 05.12.2012 | Шпомер М.В. | Сосновский район, п. Саргазы, пер. Северный 192 м на запад от д. № 4, уч. б/н
1393 | 1 | 1 | 4.1.521 | 6131949 | ЦЭС | 98 | Строительство ЛЭП 0.4 п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014541 | 29.12.2012 | Крупеня М.И. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. 25
1394 | 1 | 1 | 4.1.522 | 6131958 | ЦЭС | 99 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013972 | 27.11.2012 | Заварухин Н.Е. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Родниковая д. 1
1399 | 1 | 1 | 4.1.527 | 6131965 | ЦЭС | 100 | Строительство ВЛ 0.4 кВ с. Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014393 | 21.12.2012 | Мухамадиева О.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч.459
1400 | 1 | 1 | 4.1.528 | 6131966 | ЦЭС | 101 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014538 | 29.12.2012 | Толстиков Д.В. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.192
1401 | 1 | 1 | 4.1.529 | 6132049 | ЦЭС | 102 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015574 | 2013-03-26 | Галузо А.В. | Сосновский район, п.Саргазы
1402 | 1 | 1 | 4.1.530 | 6131078 | ЦЭС | 103 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012674 | 2012-09-11 | Говорухин Д.А. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. 54
1423 | 1 | 1 | 4.1.551 | 6131374 | ЦЭС | 104 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010969 6100011434 6100014352 | 08.06.2012 05.07.2012 19.12.2012 | Дорохов С.В. Коваленко С.А. Подшибякин В.И. | Сосновский район, д.Таловка
1424 | 1 | 1 | 4.1.552 | 6131081 | ЦЭС | 105 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №21 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010492 6100010484 6100012205 6100012100 6100012629 6100013170 | 10.05.2012 10.05.2012 22.08.2012 21.08.2012 04.09.2012 08.10.2012 | Левина А.А. Тарасова Л.П. Салиева А.В. Колюхина А.В. Поновиков Ю.Ю. Шамаев С.Г. | Сосновский район, д.Касарги
1434 | 1 | 1 | 4.1.562 | 6131286 | ЦЭС | 106 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012201 6100012412 6100012413 6100012754 6100012753 6100013275 6100013276 | 22.08.2012 04.09.2012 04.09.2012 14.09.2012 14.09.2012 16.10.2012 16.10.2012 | Столбовский В.К. Кириллов Ю.Т. Орехова Л.В. Крепышев В.Б. Иванов А.Ю. Иржавский Н.А. Федоров В.Ю. | Сосновский район, СНТ "Заречный"
1450 | 1 | 1 | 4.1.578 | 6131206 | ЦЭС | 107 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012807 | 2012-09-13 | Дашевский Б.В. | Сосновский район, вблизи п.Южно-Челябинский Прииск
1464 | 1 | 1 | 4.1.592 | 6131253 | ЦЭС | 108 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013213 | 2012-10-12 | Подосинников А.В. | Сосновский район, д.Б.Таскино, 115м на юг от дома 32 по ул. Победы, кад. № 74:19:0108004:46
1467 | 1 | 1 | 4.1.595 | 6130870 | ЦЭС | 109 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012076 | 2012-08-10 | Шумков С.В. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Набережная уч. б/н
1474 | 1 | 1 | 4.1.602 | 6130933 | ЦЭС | 110 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010324 6100010361 | 2012-05-02 | Герцог Г.А. Порошина Л.Ю. | Сосновский район, п.Саргазы
1493 | 1 | 1 | 4.1.621 | 6101011 | ЦЭС | 111 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007467 6100007468 6100007472 6100007481 | 01.09.2011 01.09.2011 01.09.2011 06.09.2011 | Жумашев К.А. Дедов В.Н. Свиденко К.Ю. Фефелова Т.А. | Сосновский район, вблизи д.Новое Поле
1504 | 1 | 1 | 4.1.632 | 6131113 | ЦЭС | 112 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009000 6100008988 6100008989 6100008986 | 2011-12-27 | Богданова Ж.В. Вильгаук О.В. Курова Т.В. Простнева Л.А. | Сосновский район, п.Саргазы
1550 | 1 | 1 | 4.1.678 | 6101050 | ЦЭС | 113 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008288 6100008530 | 11.11.2011 30.11.2011 | ООО "Независимость" | Сосновский район, вблизи д.Малиновка
1551 | 1 | 1 | 4.1.679 | 6101071 | ЦЭС | 114 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008514 | 2011-11-30 | Камалова З.Г. | Сосновский район, д. Султаева, ул. Новая № 21
1552 | 1 | 1 | 4.1.680 | 6131064 | ЦЭС | 115 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008807 | 2011-12-28 | Белкин А.В. | Сосновский район, в 100м по направ. На ю-з от ориентира п. Прудный
1561 | 1 | 1 | 4.1.689 | 6131070 | ЦЭС | 116 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №16 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013153 6100013154 | 01.10.2012 04.04.2012 | Ушакова Л.Н. | Сосновский район, вблизи д.Касарги
1564 | 1 | 1 | 4.1.692 | 6131080 | ЦЭС | 117 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009929 | 2012-04-13 | Кучукова З.Н. | Сосновский район, д. Алишева, ул. Солнечная уч. 2, уч. 56
1581 | 1 | 1 | 4.1.709 | 6131087 | ЦЭС | 118 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010358 | 2012-05-02 | Черыкаев А.П. | Сосновский район, п.Садовый, юго-западный мкр, уч. 3, уч. 35, 24, 16,20,19,39, 38
1621 | 1 | 1 | 4.1.749 | 6131095 | ЦЭС | 119 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
1627 | 1 | 1 | 4.1.755 | 6131097 | ЦЭС | 120 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Долгая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009883 | 2012-04-13 | Губанов Ф.Г. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон 1 ряд, уч. 7,5 ряд уч. 4
1645 | 1 | 1 | 4.1.773 | 6131098 | ЦЭС | 121 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Долгая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009348 | 2012-02-27 | Громакова Е.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 10 ряд уч. 5-6
1663 | 1 | 1 | 4.1.791 | 6131099 | ЦЭС | 122 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Тюбук", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009911 | 2012-04-13 | Тузилова М.С. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п 684
1667 | 1 | 1 | 4.1.795 | 6131100 | ЦЭС | 123 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009629 | 2012-03-19 | Кучукова Р.И. | Сосновский район, д. Мамаева уч. б/н, мик. № 1, уч. 23,21, 30,14, 22, 4, кад.74-19-1102002-220
1673 | 1 | 1 | 4.1.801 | 6100273 | ЦЭС | 124 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль" 110/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100003362 6100003361 6100003365 6100003363 6100003668 6100003364 6100003632 6100003633 6100002927 6100003199 6100003233 6100003088 6100004098 6100003751 6100004530 6100003736 | 17.09.2010 17.09.2010 17.09.2010 17.09.2010 07.10.2010 17.09.2010 24.09.2010 24.09.2010 07.07.2010 12.08.2010 09.09.2010 09.08.2010 19.11.2010 12.10.2010 22.12.2010 11.10.2010 | Смышляев А.А. Куланова Т.Н. Титов В.Ф. Бекишев В.Н. Морозов О.Н. Романов О.А. Дернова Л.В. Рыжаев М.Г. Пивоваров С.С. Маткин Ю.Л. Рязанов А.В. Варышева О.Ю. Щелканов В.А. Шагаутдинов В.М. Хибатулина Ф.Ш. Степкин Д.Д. | Сосновский район, п.Садовый
1682 | 1 | 1 | 4.1.810 | 6100689 | ЦЭС | 125 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС «Баландино», КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005440 | 2011-04-26 | Багдасарян С.Я. | Сосновский р-н, с. Долгодеревенское, уч. 300 за молзоводом
1693 | 1 | 1 | 4.1.821 | 6131103 | ЦЭС | 126 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009661 | 2012-03-19 | Копылов А.А. | Сосновский район, п. Мирный, уч. по г/п № 403,405
1694 | 1 | 1 | 4.1.822 | 6131105 | ЦЭС | 127 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Томино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009231 | 2012-02-15 | Самохин М.В. | Сосновский район, п. Томино, ж/д разъезд, квартал 2-ой очереди, уч. 43, уч. 2
1695 | 1 | 1 | 4.1.823 | 6100995 | ЦЭС | 128 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 9 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 2010-0546 | 2010-04-06 | Гарипов В.З. | Сосновский район, п.Садовый
1697 | 1 | 1 | 4.1.825 | 6101054 | ЦЭС | 129 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008453 | 2011-11-25 | Бикбаторова Ю.В. | Сосновский район, в северо-восточной части с. Большое Баландино
1705 | 1 | 1 | 4.1.833 | 6101069 | ЦЭС | 130 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007632 6100008883 6100008742 | 14.09.2011 28.12.2011 15.12.2011 | Апкаримов А.В. Волкова Э.Н. Новичихина А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
1707 | 1 | 1 | 4.1.835 | 6101067 | ЦЭС | 131 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №12 ПС "Баландино", КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008459 6100008510 | 28.11.2011 30.11.2011 | Щеркин Е.В. Козыренко А.П. | Сосновский район, п.Солнечный
1712 | 1 | 1 | 4.1.840 | 6101047 | ЦЭС | 132 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Полетаево-тяга", КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008594 6100008600 6100008601 6100008592 6100008591 | 2011-12-07 | Краутер С.В. Трифонов В.В. Буркова С.А. Трифонов В.В. Трифонов В.В. | Сосновский район, п.Новотроицкий
1714 | 1 | 1 | 4.1.842 | 6101068 | ЦЭС | 133 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №12 ПС "Баландино", КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007657 | 2011-09-14 | Фазылов Р.К. | Сосновский район, п. Солнечный, ул. Садовая уч. б/н
1715 | 1 | 1 | 4.1.843 | 6101043, 6100562 | ЦЭС | 134 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007740 | 2011-09-23 | Литвинова В.В. | Сосновский район, северо-западнее, д. Казанцево, уч. 7
1716 | 1 | 1 | 4.1.844 | 6101039 | ЦЭС | 135 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008844 | 2011-12-28 | Сопельцев А.М. | Сосновский район, возле п. Трубный, уч. № 561, 603 западная окраина, 616
1722 | 1 | 1 | 4.1.850 | 6101061 | ЦЭС | 136 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Севеврный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008765 6100008797 | 21.12.2011 26.12.2011 | Бондаренко Э.Р. Молостова М.Н. | Сосновский район, п.Севеврный
1730 | 1 | 1 | 4.1.858 | 6131123 | ЦЭС | 137 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаулка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009102 | 2012-02-06 | Трофимова Л.М. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. 29
1733 | 1 | 1 | 4.1.861 | 6131124 | ЦЭС | 138 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008520 | 2011-11-30 | Саедгалин Ф.Ф. | Сосновский район, возле д. Алишево,ул. Солнечная 14
1734 | 1 | 1 | 4.1.862 | 6131114 | ЦЭС | 139 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008901 6100008864 6100008911 6100008947 6100009106 6100009097 6100009105 6100009142 | 27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 27.12.2011 06.02.2012 06.02.2012 06.02.2012 10.02.2012 | Азархина А.И. Азархин И.М. Азархин С.М. Азархина А.И. Черкашина Е.В. Черкашина Е.В. Черкашина Е.В. Казанцев Д.Ю. | Сосновский район, вблизи д.Шигаево
1759 | 1 | 1 | 4.1.887 | 6131129 | ЦЭС | 140 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009174 | 2012-02-14 | Тагиров Т.Ф. | Сосновский район, д. Алишева, юго-восточная окраина уч. б/н
1802 | 1 | 1 | 4.1.930 | 6101066 | ЦЭС | 141 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008502 | 2011-11-28 | Трякшина Н.В. Трякшин М.Н. | Сосновский район, д. Мамаева, ул. Молодежная д. 7
1803 | 1 | 1 | 4.1.931 | 6131086 | ЦЭС | 142 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №11 ПС "Синеглазово", КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010318 | 2012-05-02 | Пеунов А.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, уч. б/н, кад. 74:19:2101002:238
1804 | 1 | 1 | 4.1.932 | 6131121 | ЦЭС | 143 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009100 | 2012-02-06 | Андреевских А.Н. | Сосновский район, д. Казанцево, примерно в 400 м по направлению на северо-запад
1805 | 1 | 1 | 4.1.933 | 6101035 | ЦЭС | 144 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007727 6100007730 6100008596 6100008584 6100008585 6100008586 | 22.09.2011 23.09.2011 07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011 | Журавлев Е.А. Худякова Н.Л. Космацкий И.О. Кругляк О.Ю. Ротанов А.Ф. Сысоева И.В. | Сосновский район, вблизи д.Казанцево
1806 | 1 | 1 | 4.1.934 | 6130505 | ЦЭС | 145 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011053 | 2012-06-13 | Володин И.А. | Сосновский район, д. Казанцево, ул. Сказочная д. 15
1807 | 1 | 1 | 4.1.935 | 6130510 | ЦЭС | 146 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011677 6100011661 6100011676 6100011678 | 2012-07-20 | Антонов П.А. Армянинов В.А. Ермолина Л.А. Ушаков А.А. | Сосновский район, с.Кременкуль
1808 | 1 | 1 | 4.1.936 | 6130724 | ЦЭС | 147 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007930 | 2011-10-11 | Бабанова О.Т. | Сосновский район, северо-западнее д. Казанцево, уч. 10
1809 | 1 | 1 | 4.1.937 | 6100875 | ЦЭС | 148 | Строительство ВЛ-10 кВ №11 ПСБаландино, ТП-10/0,4 кв, ЛЭП-0,4 кВ, с.Б. Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006427 | 06.07.2011 | Панарин С.А. | Сосновский район, с. Б. Большое Баландино, 210 м на север от дома 33 по ул. Советской
1810 | 1 | 1 | 4.1.938 | 6101053 | ЦЭС | 149 | Строительство ВЛ 10кВ № 6 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007817 6100007826 6100008273 6100008268 | 27.09.2011 27.09.2011 10.11.2011 10.11.2011 | Оганесян С.Ц. Критцкая И.С. Третьяков С.А. Пальнов А.В. | Сосновский район, с.Кайгородово
1811 | 1 | 1 | 4.1.939 | 6100863 | ЦЭС | 150 | Строительство ВЛ-10 кВ №4 ПС Бутаки, ТП-10/0,4 кв, ЛЭП-0,4 кВ, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007092 6100007079 6100007090 6100007091 6100007089 | 2011-08-16 | Парфенов В.М. Таланцев Е.В. Соломанин С.В. Сидорочкина Е.В. Сексясов К.В. | Сосновский район, п.Смолино
1812 | 1 | 1 | 4.1.940 | 6100662 | ЦЭС | 151 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005939 | 2011-06-09 | Мальцев О.В. | Сосновский район, п.Вавиловец
1813 | 1 | 1 | 4.1.941 | 6100670 | ЦЭС | 152 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Кременкуль", ТП-40 кВА с трансформатором мощностью 25 кВА, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005348 | 2011-04-14 | Маркова М.В., Марков О.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Боровая уч. 32б
1814 | 1 | 1 | 4.1.942 | 6100691 | ЦЭС | 153 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Заварухино", ТП-40 кВА с трансформатором мощностью 25 кВА, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, д.Новое поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005354 6100005357 | 2011-04-15 | Савин В.Н. Шалгина Т.И. | Сосновский район, п.Есаулка
1815 | 1 | 1 | 4.1.943 | 6100693 | ЦЭС | 154 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Есаулка", ТП-40 кВА, с трансформатором 25 кВА, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Есаулка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005522 6100005500 | 2011-04-28 | Хуцишвили Р.Т. Попков А.Н. | Сосновский район, п.Есаулка
1816 | 1 | 1 | 4.1.944 | 6100667 | ЦЭС | 155 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Смолино-тяга", ТП-40 кВА, с трансформатором мощностью 40 кВА, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005577 6100005546 6100005578 6100005628 | 03.05.2011 28.04.2011 03.05.2011 12.05.2011 | Величкин Е.М. Челяков И.Л. Мысляев В.С. Панова Т.К. | Сосновский район, СНТ Юбилейный
1833 | 1 | 1 |  | 6100874 | ЦЭС | 156 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Есаулка, ТП-10/0,4 кв, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 2010-1013 | 2010-05-27 | ОАО Орден Трудового Красного Знамени "Племенной завод "Россия" | Сосновский район, д.Бухарино
1834 | 1 | 1 |  | 6100434 | ЦЭС | 157 | Строительство ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, ЛЭП 0,4кВ п.Прудный, ТП 10/0,4кВ п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100003444 | 2010-09-22 | Хакимов Ф.Ф. | Сосновский район, п.Прудный, уч.№235
1835 | 1 | 1 |  | 6100991 | ЦЭС | 158 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаулка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005841 | 2011-05-30 | Юдин А.В. | Сосновский район, п.Есаулка
1859 | 1 | 1 |  | 6120695 | ЦЭС | 159 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008119 | 2011-10-27 | Панов Е.В. | Сосновский район, за пределами жилой зоны п. Томинский
1860 | 1 | 1 |  | 6120694 | ЦЭС | 160 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1428, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец - 2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009046 | 2012-01-25 | Кузьмичева Н.С. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец - 2
1861 | 1 | 1 |  | 6120697 | ЦЭС | 161 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008850 | 2011-12-28 | Шапошник М.В. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец, ул. Школьная уч. 190А
1862 | 1 | 1 |  | 6120699 | ЦЭС | 162 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008987 | 2011-12-27 | Крук Т.В. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. б/н кад. № 74:19:2007013:11
1863 | 1 | 1 |  | 6120700 | ЦЭС | 163 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1245, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008897 | 2011-12-27 | Администрация Томинского сельского поселения | Сосновский район, п. Томинский, ул. Школьная, 32
1896 | 1 | 1 |  | 6101016 | ЦЭС | 164 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1114, Челябинская область, сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007324 6100007325 6100007336 | 24.08.2011 24.08.2011 01.09.2011 | Кучукова А.И. Галин Ф.Ф. Султанова Ш.Н. | Сосновский район, д.Мамаева
1898 | 1 | 1 |  | 6120601 | ЦЭС | 165 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1310, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008197 | 2011-11-07 | Умарова Ш.Г. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Российская д. 14а
1948 | 1 | 1 |  | 6120690 | ЦЭС | 166 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-246, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008706 6100008707 | 2011-12-15 | Назарова О.В. | Сосновский район, д.Трифоново
1949 | 1 | 1 |  | 6120693 | ЦЭС | 167 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1549, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007626 | 2011-09-14 | Роенко А.В. | Сосновский район, д. Новое Поле, вторая очередь уч. по г/п № 67-а
1950 | 1 | 1 |  | 6120692 | ЦЭС | 168 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007630 6100007622 6100007718 | 14.09.2011 12.09.2011 22.09.2011 | Совяк О.Н. Глазунова Е.А. Елсуков Г.Н. | Сосновский район, д.Новое Поле
1951 | 1 | 1 |  | 6131639 | ЦЭС | 169 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1245, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007743 | 2011-09-23 | Петров П.П. | Сосновский район, п. Томинский, ул. Школьная д. 28/1
1952 | 1 | 1 |  | 6120570 | ЦЭС | 170 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1428, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009055 | 2011-12-27 | Ростиславина Е.С. | Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист", уч. 92-а
1953 | 1 | 1 |  | 6120554 | ЦЭС | 171 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008820 | 2011-12-28 | Волков М.С. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 185-а
1954 | 1 | 1 |  | 6120698 | ЦЭС | 172 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1488, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008033 | 2011-10-20 | Егер Н.В. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. № 60
1955 | 1 | 1 |  | 6131131 | ЦЭС | 173 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009265 6100009264 | 2012-02-17 | Панин Е.С. Панин Н.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенский
1956 | 1 | 1 |  | 6131132 | ЦЭС | 174 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012953 | 2012-09-26 | Картель А.Я. | Сосновский район, п. Саккулово, уч. 3:71
1957 | 1 | 1 |  | 6131135 | ЦЭС | 175 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012769 | 2012-09-14 | Сорокин А.С. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Малиновая , уч. б/н
1958 | 1 | 1 |  | 6130834 | ЦЭС | 176 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012737 | 2012-09-13 | Сулейманова Г.А. | Сосновский район, д.Мамаева
1959 | 1 | 1 |  | 6131138 | ЦЭС | 177 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012475 6100012687 6100012685 6100013217 6100013605 6100013603 | 04.09.2012 12.09.2012 12.09.2012 12.10.2012 06.11.2012 06.11.2012 | Балюк А.В. Каримова Е.Г. Ланге Л.А. Леппик Н.Х. Смирнова Н.Н. Шерстюк Е.Н. | Сосновский район, д.Новое Поле
1960 | 1 | 1 |  | 6131139 | ЦЭС | 178 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012476 | 2012-09-04 | Юсупов И.Ф. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Малиновая уч. б/н
1961 | 1 | 1 |  | 6131142 | ЦЭС | 179 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012655 | 2012-09-04 | Кутлузаманова А.И. | Сосновский район, вблизи д.Алишева
1962 | 1 | 1 |  | 6131145 | ЦЭС | 180 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013378 | 2012-10-22 | Муфазалова Л.Г. | Сосновский район, п. Саргазы, северо-восточный микрорайон, уч. 16
1963 | 1 | 1 |  | 6131149 | ЦЭС | 181 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013126 | 2012-10-04 | Дремина Н.В. | Сосновский район, д.Полетаево, уч. б/н, кад. № 74:19:0000000:2142
1964 | 1 | 1 |  | 6131155 | ЦЭС | 182 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013227 6100013280 | 12.10.2012 16.10.2012 | Насырова Е.В. Андреевских Е.А. | Сосновский район, д.Ключи
1965 | 1 | 1 |  | 6131157 | ЦЭС | 183 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013379 | 2012-10-22 | Закирова Р.Г. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 563
1966 | 1 | 1 |  | 6131162 | ЦЭС | 184 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013625 6100013624 | 2012-11-06 | Нагаев В.М. Березняк А.С. | Сосновский район, п.Вавиловец
1967 | 1 | 1 |  | 6131163 | ЦЭС | 185 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013506 | 2012-10-31 | Ефремов Д.В. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец -2, ул. Пятая уч. 192
1968 | 1 | 1 |  | 6131009 | ЦЭС | 186 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013591 | 2012-11-06 | Шиповалов А.В. | Сосновский район, п. Западный, уч. 313 В
1969 | 1 | 1 |  | 6131167 | ЦЭС | 187 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012203 | 2012-08-22 | Толипов Р.М. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Цветочная уч. 17а
1970 | 1 | 1 |  | 6131171 | ЦЭС | 188 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012463 6100012462 | 2012-09-04 | Куликов А.В. Куликов В.Н. | Сосновский район, д.Бутаки
1971 | 1 | 1 |  | 6131173 | ЦЭС | 189 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012656 6100012652 | 2012-09-04 | Шалатонова М.С. Печенкина Л.Д. | Сосновский район, п.Вавиловец
1972 | 1 | 1 |  | 6130904 | ЦЭС | 190 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012766 6100012765 | 2012-09-14 | Бердников К.М. Давыдова Е.А. | Сосновский район, п.Саргазы
1973 | 1 | 1 |  | 6130847 | ЦЭС | 191 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012758 | 2012-09-14 | Кузнецов С.А. | Сосновский район, д. Медиак, ул. Медиакская, уч. б/н, д. 14
1974 | 1 | 1 |  | 6131180 | ЦЭС | 192 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011553 | 2012-07-12 | Бунькова З.М. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
1975 | 1 | 1 |  | 6131182 | ЦЭС | 193 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012181 | 2012-08-21 | Кем С.А. | Сосновский район, п. Прудный, ул. Восточная 26
1976 | 1 | 1 |  | 6131183 | ЦЭС | 194 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012207 6100012204 | 2012-08-22 | Степанов В.С. | Сосновский район, вблизи п.Трубный
1977 | 1 | 1 |  | 6131191 | ЦЭС | 195 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012630 | 2012-09-04 | Григорьев А.А. | Сосновский район, п.Мирный
1978 | 1 | 1 |  | 6131192 | ЦЭС | 196 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012410 | 2012-09-04 | Кузьмина И.А. Кузьмина Ф.Ф. | Сосновский район, д. Новое Поле, уч. по г/п № 36, вторая очередь
1979 | 1 | 1 |  | 6131193 | ЦЭС | 197 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012654 | 2012-09-04 | Литвиц А.П. Литвиц Н.А. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Ленина д. 56
1980 | 1 | 1 |  | 6131194 | ЦЭС | 198 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012617 6100012711 6100012724 6100013611 | 07.09.2012 13.09.2012 13.09.2012 06.11.2012 | Захаров А.Г. Перескоков А.К. Перескоков А.К. Окороков И.В. | Сосновский район, п.Западный
1981 | 1 | 1 |  | 6131195 | ЦЭС | 199 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012646 | 2012-09-07 | Петрова О.Н. | Сосновский район, д. Заварухино, ул. Новая уч. 8
1982 | 1 | 1 |  | 6131197 | ЦЭС | 200 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012610 | 2012-09-04 | Пирогова М.Ю. | Сосновский район, п. Западный, ул. Восточная 10
1983 | 1 | 1 |  | 6131202 | ЦЭС | 201 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012172 6100012628 | 21.08.2012 04.09.2012 | Щукина М.В. Коркин А.В. | Сосновский район, п.Есаульский
1984 | 1 | 1 |  | 6131205 | ЦЭС | 202 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012827 | 2012-09-12 | Ярховская Н.А. | Сосновский р-н, с. Б. Харлуши, ул. Ленина 2а
1985 | 1 | 1 |  | 6131215 | ЦЭС | 203 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012914 6100012915 6100012918 | 2012-09-26 | Кирдяшкина А.И. Кравчук И.Е. Крапивко В.Г. | Сосновский район, п.Смолино
1986 | 1 | 1 |  | 6131217 | ЦЭС | 204 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013172 | 2012-10-08 | Газизов Д.Р. | Сосновский район, п.Саккулово, уч.3-42
1987 | 1 | 1 |  | 6131220 | ЦЭС | 205 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013131 | 2012-10-04 | Климов В.П. | Сосновский район, восточнее п.Кременкуль, кад. № 74:19:1106001:615
1988 | 1 | 1 |  | 6131221 | ЦЭС | 206 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013123 | 2012-10-04 | Яковлев Н.А. | Сосновский район, д.Таловка, уч. 75
1989 | 1 | 1 |  | 6130858 | ЦЭС | 207 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012768 | 2012-09-14 | Колупаева В.В. | Сосновский район, д. Осиновка, ул. Полевая уч. 1б
1990 | 1 | 1 |  | 6130859 | ЦЭС | 208 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012743 | 2012-09-13 | Лукманов Т.Ш. | Сосновский район, п.Саргазы
1991 | 1 | 1 |  | 6131227 | ЦЭС | 209 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012806 | 2012-09-14 | Иксанов В.А. | Сосновский район, д.Мамаева
2019 | 1 | 1 |  | 6131229 | ЦЭС | 210 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012612 6100012733 | 04.09.2012 13.09.2012 | Маковеева В.И. Курманова В.П. | Сосновский район, п.Красное Поле
2124 | 1 | 1 |  | 6131231 | ЦЭС | 211 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012359 | 2012-08-30 | Карчалова Г.Н. | Сосновский район, п. Мирный, пер. Дорожный, уч. 4
2125 | 1 | 1 |  | 6131232 | ЦЭС | 212 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010486 | 2012-05-10 | Крохина О.В. Крохина Е.В. Крохин Д.В. | Сосновский район, д.Казанцево ул.Лазурная д.13
2126 | 1 | 1 |  | 6131240 | ЦЭС | 213 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012738 | 2012-09-13 | Шабанов Д.Ю. | Сосновский район, п. Мирный, уч. по г п № 165
2127 | 1 | 1 |  | 6131241 | ЦЭС | 214 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012736 | 2012-09-13 | Верзакова Ф.И. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Гагарина 17б
2128 | 1 | 1 |  | 6131244 | ЦЭС | 215 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013179 | 2012-10-08 | Спирин С.В. | Сосновский район, п.Садовый
2129 | 1 | 1 |  | 6131247 | ЦЭС | 216 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012943 | 2012-09-26 | Бондаренко С.Л. | Сосновский район, д.Малиновка
2130 | 1 | 1 |  | 6130860 | ЦЭС | 217 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012942 | 2012-09-26 | Вершина Н.А. | Сосновский район, п. Садовый, уч. 131а
2131 | 1 | 1 |  | 6131250 | ЦЭС | 218 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013049 | 2012-10-02 | Бардалян Р.Ж. | Сосновский район, п. Есаульский, ул.Ленина, 31
2132 | 1 | 1 |  | 6131264 | ЦЭС | 219 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013283 | 2012-10-16 | Подзимков Д.Ю. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. 110/2
2133 | 1 | 1 |  | 6131265 | ЦЭС | 220 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013202 6100013203 | 2012-10-12 | Сафина Н.И. | Сосновский район, с.Кременкуль
2134 | 1 | 1 |  | 6131266 | ЦЭС | 221 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013247 | 2012-10-12 | Поповникова М.Г. | Сосновский район, с.Кременкуль район общественных хозяйственных построек, кад. № 74:19:1111:001:239
2135 | 1 | 1 |  | 6131267 | ЦЭС | 222 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013235 | 2012-10-12 | Цыпышева О.Г. | Сосновский район, п.Саргазы, уч.1а, кад. 74:19:0000000:3124
2136 | 1 | 1 |  | 6131268 | ЦЭС | 223 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013215 | 2012-10-12 | Орт Н.Э. | Сосновский район, д. Казанцево, уч. 38
2137 | 1 | 1 |  | 6131269 | ЦЭС | 224 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013171 | 2012-10-08 | Барбышева Е.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Дорожная, уч.б/н, кад. 74:19:1111051:75
2138 | 1 | 1 |  | 6131276 | ЦЭС | 225 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012032 | 2012-08-08 | Беспалов П.Н. | Сосновский район, п.Садовый
2139 | 1 | 1 |  | 6130875 | ЦЭС | 226 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011665 6100012486 | 20.07.2012 30.08.2012 | Семенова С.В. Костырина В.В. | Сосновский район, с.большие Харлуши
2140 | 1 | 1 |  | 6131283 | ЦЭС | 227 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011488 | 2012-07-05 | Барбышева Л.А. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Центральная 150
2141 | 1 | 1 |  | 6131284 | ЦЭС | 228 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012175 6100012174 | 2012-08-21 | Михайлова О.Ю. | Сосновский район, д.Ключи
2142 | 1 | 1 |  | 6131285 | ЦЭС | 229 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012134 | 2012-08-21 | Ревкова Т.А. | Сосновский район, д. Малиновка ПО Полет, ул. Сереневая, уч. 384
2143 | 1 | 1 |  | 6131288 | ЦЭС | 230 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012159 | 2012-08-21 | Горских А.В. | Сосновский район, п. Полетаево, ул. Мира, д. 19-в
2144 | 1 | 1 |  | 6131289 | ЦЭС | 231 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011787 | 2012-07-23 | Мешков А.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п № 455
2157 | 1 | 1 |  | 6131291 | ЦЭС | 232 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011978 | 2012-08-08 | Свидерская В.В. | Сосновский район, п. Саргазы, северо-восточный микрорайон, уч. 14
2158 | 1 | 1 |  | 6131295 | ЦЭС | 233 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011942 | 2012-08-09 | Бурнатова И.Н. | Сосновский район, п.Солнечный уч. 18
2159 | 1 | 1 |  | 6131298 | ЦЭС | 234 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012383 | 2012-08-28 | Павельев М.А. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Миасская уч. 5
2160 | 1 | 1 |  | 6131299 | ЦЭС | 235 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012435 | 2012-09-04 | Кривцов В.Г. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Речнаяуч. 1
2161 | 1 | 1 |  | 6131309 | ЦЭС | 236 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011504 6100011680 6100013245 | 12.07.2012 20.07.2012 12.10.2012 | Кузнецов В.И. Гончаров В.Н. Ковтун А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
2162 | 1 | 1 |  | 6130881 | ЦЭС | 237 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012461 | 2012-08-28 | Артамонов В.А. | Сосновский район, п. Западный, ул. Центральная 18
2163 | 1 | 1 |  | 6131012 | ЦЭС | 238 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012418 | 2012-08-28 | Вороная О.В. | Сосновский район, п.Северный
2175 | 1 | 1 |  | 6131319 | ЦЭС | 239 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012586 6100012739 | 30.08.2012 13.09.2012 | Минеев А.Н. Мисник В.М. | Сосновский район, п.Прудный
2177 | 1 | 1 |  | 6131330 | ЦЭС | 240 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010369 | 2012-05-02 | Ившина Т.Ю. | Сосновский район, п. Томинский ул. Солнечная, уч. 24
2178 | 1 | 1 |  | 6131331 | ЦЭС | 241 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010425 6100010420 6100012182 | 02.05.2012 02.05.2012 21.08.2012 | Храмцова О.В. Видинеева М.Н. Платнова М.В. | Сосновский район, п.Новотроицкий
2198 | 1 | 1 |  | 6130884 | ЦЭС | 242 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010431 | 2012-05-02 | Беспалов В.Н. | Сосновский район, п.Садовый, участок №53
2234 | 1 | 1 |  | 6131335 | ЦЭС | 243 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010234 | 2012-04-27 | Николаенко Н.М. Вильгельм Я.В. | Сосновский район, примерно в 2,7 км. по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Б. Харлуши, уч. 45-2
2242 | 1 | 1 |  | 6131339 | ЦЭС | 244 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009553 6100010424 | 14.03.2012 02.05.2012 | Гамов В.В. Попова В.В. | Сосновский район, вблизи д.Таловка
2281 | 1 | 1 |  | 6131341 | ЦЭС | 245 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010428 | 2012-05-02 | Плеханова Е.М. | Сосновский район, п.Вавиловец ул. Поселковая, стр.104
2291 | 1 | 1 |  | 6131351 | ЦЭС | 246 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010774 | 2012-06-01 | Каюмова И.Д. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Свободы, д. 13
2303 | 1 | 1 |  | 6131352 | ЦЭС | 247 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010537 | 2012-05-21 | Ворошнина О.И. | Сосновский район, примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира дома № 20 дер. Новое Поле, ул. Луговая кад. № 74:19:0502001:287
2320 | 1 | 1 |  | 6131353 | ЦЭС | 248 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010586 6100011218 6100011187 6100011186 6100011345 | 21.05.2012 18.06.2012 18.06.2012 18.06.2012 27.06.2012 | Трухина Е.Л. Логинова Л.И. Логинова Л.И. Пузанова И.Е. Бычкова И.В. | Сосновский район, с.Вознесенка
2355 | 1 | 1 |  | 6131354 | ЦЭС | 249 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010540 | 2012-05-21 | Устьянцев А.А. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира д. 4, кв. 8
2358 | 1 | 1 |  | 6131355 | ЦЭС | 250 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010602 | 2012-05-22 | Аюпов И.Т. | Сосновский район, с. Большое Баландино, в северо-восточной части с. Б.Баландино кад №74:19:0301002:108, 74:19:0301002:108
2382 | 1 | 1 |  | 6131362 | ЦЭС | 251 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010252 | 2012-04-27 | Гильфанова А.И. | Сосновский район, п. Смолино ж/д ст. уч. б/н № 74:19:2001002:442
2404 | 1 | 1 |  | 6131368 | ЦЭС | 252 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011423 6100011630 | 05.07.2012 20.07.2012 | Рахимова А.З. Солоха А.И. | Сосновский район, п.Красное Поле
2410 | 1 | 1 |  | 6131370 | ЦЭС | 253 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011407 6100012021 6100013606 | 05.07.2012 08.08.2012 06.11.2012 | Кошкарева А.В. Сапрыкина Н.В. Ханнанова А.Р. | Сосновский район, п.Красное Поле
2441 | 1 | 1 | 4.2.2 | 6131371 | ЦЭС | 254 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011419 6100012176 6100012467 6100012478 6100012434 6100012433 6100013208 6100013282 6100013604 | 05.07.2012 21.08.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 12.10.2012 16.10.2012 06.11.2012 | Печеркин А.С. Гусева А.В. Кузнецова О.Н. Худяков В.П. Лавренюк С.В. Костылев В.В. Ануфриев Д.Е. Ануфриева О.А. Щебланов И.Е. | Сосновский район, п.Интернационалист
2442 | 1 | 1 | 4.2.3 | 6131381 | ЦЭС | 255 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011664 6100011662 6100012060 6100012063 6100012059 | 20.07.2012 20.07.2012 17.08.2012 17.08.2012 17.08.2012 | Бобин И.Н. Бобин И.Н. Полянский Д.В. Пирогова М.Ю. Лебедев П.В. | Сосновский район, п.Западный
2458 | 1 | 1 | 4.2.19 | 6131382 | ЦЭС | 256 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011846 | 2012-07-31 | Попов Д.А. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2
2466 | 1 | 1 | 4.2.27 | 6131392 | ЦЭС | 257 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010139 | 2012-04-26 | Листопад В.Н. | Сосновский район, северо-западнее, д. Казанцево, уч. 69, кад. № 74:19:0501002:62
2467 | 1 | 1 | 4.2.28 | 6131404 | ЦЭС | 258 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009925 | 2012-04-13 | Корзун Н.В. Корзун О.Е. | Сосновский район, жилая застройка Интернационалист, уч. по г.п. 112
2476 | 1 | 1 | 4.2.37 | 6131017 | ЦЭС | 259 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009552 | 2012-03-14 | Житенко Ирина Станиславовна | Сосновский район, п. Западный, уч. 307а
2486 | 1 | 1 | 4.2.47 | 6131405 | ЦЭС | 260 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009885 | 2012-04-13 | Голованова Л.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское ул. Солнечная уч. 4
2492 | 1 | 1 | 4.2.53 | 6130974 | ЦЭС | 261 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009675 6100009676 | 2012-03-26 | Фокина Е.В. Немцева Т.В. | Сосновский район, д.Ключевка
2506 | 1 | 1 | 4.2.67 | 6101090 | ЦЭС | 262 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ , ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009671 | 2012-03-19 | Невьянцев А.В. | Сосновский район, п. Вавиловец, 10-я улица уч. 15а
2509 | 1 | 1 | 4.2.70 | 6130920 | ЦЭС | 263 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009908 | 2012-04-13 | Сазонов Д.Д. | Сосновский район, с. Полетаево-1, 33 м западнее д. 33 по ул. Центральной, ул. Центральная д. 35а
2511 | 1 | 1 | 4.2.72 | 6131016 | ЦЭС | 264 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010133 | 2012-04-26 | Пожарицкая И.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. № 88, кад. № 74:19:1106001:546
2529 | 1 | 1 | 4.2.90 | 6131434 | ЦЭС | 265 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009928 | 2012-04-13 | Смирнова Н.А. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Восточная стр. ном. 15
2548 | 1 | 1 | 4.2.109 | 6131435 | ЦЭС | 266 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010164 | 2012-04-26 | Уварова Т.П. | Сосновский район, д. Урефты, уч. 5, кад. № 74:19:0306003:48
2555 | 1 | 1 | 4.2.116 | 6130924 | ЦЭС | 267 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009927 | 2012-04-13 | Никитин Н.С. | Сосновский район, п. Садовый, ул. Лесная 78 м на с-в от д. 2
2560 | 1 | 1 | 4.2.121 | 6130926 | ЦЭС | 268 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009903 | 2012-04-13 | Баймонова А.Я. | Сосновский район, д. Б. Таскино, ул. Молодежная рядом с уч. № 8
2569 | 1 | 1 | 4.2.130 | 6131439 | ЦЭС | 269 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010778 6100011090 | 01.06.2012 13.06.2012 | Шабалин О.В. Пятанина И.Б. | Сосновский район, п.Есаульский
2571 | 1 | 1 | 4.2.132 | 6131440 | ЦЭС | 270 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 61000009136 | 2012-02-10 | ООО "ТЭСиС" | Сосновский район, с.Б.Баландино
2580 | 1 | 1 | 4.2.141 | 6131441 | ЦЭС | 271 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011052 | 2012-06-08 | Швецов А.В. | Сосновский район, д. Новое Поле, уч. по г/п № 18
|  |  | 5 | 6100385 | ЦЭС | 272 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от опоры 0,4 кВ №7, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100004107 | 2010-11-08 | Исламов Р.Б. | Сосновский район, д.Султаево
2586 | 1 | 1 | 5.1.1 | 6131460 | ЦЭС | 273 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009542 6100009567 6100009613 6100009616 6100009615 6100009614 6100009611 6100009612 6100009610 6100009609 6100009906 6100009905 6100009941 6100009915 6100009953 6100009952 6100009951 6100009954 6100009955 6100009956 | 14.03.2012 15.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 19.03.2012 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 18.04.2012 | Фоминых К.В. Иванова Ю.А. Кретов М.С. Кретов М.С. Кретов М.С. Кретов М.С. Кретов М.С. Кретов М.С. Кретов М.С. Кретов М.С. Павлов О.В. Павлов О.В. Козлов О.Ю. Козлов О.Ю. ООО ТЭК "Титан Транспорт" ООО ТЭК "Титан Транспорт" ООО ТЭК "Титан Транспорт" ООО ТЭК "Титан Транспорт" ООО ТЭК "Титан Транспорт" ООО ТЭК "Титан Транспорт" | Сосновский район, вблизи п.Западный
2587 | 1 | 1 | 5.1.2 | 6131465 | ЦЭС | 274 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новый Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005172 | 2011-03-18 | Агеева Е.И. | Сосновский район, п. Новый Кременкуль, строение № 18
2588 | 1 | 1 | 5.1.3 | 6131468 | ЦЭС | 275 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1547, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009228 | 2012-02-15 | Потапов А.Н. | Сосновский район, п.Саргазы
2589 | 1 | 1 | 5.1.4 | 6131469 | ЦЭС | 276 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009243 | 2012-02-15 | Кокачев А.М. Зайнулина В.Н. | Сосновский район, п.Солнечный
2590 | 1 | 1 | 5.1.5 | 6131471 | ЦЭС | 277 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1098, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009237 | 2012-02-15 | Заложных Т.Н. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Звездная по г/п уч. № 16
2591 | 1 | 1 | 5.1.6 | 6100977 | ЦЭС | 278 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005557 6100005559 6100005560 6100005561 6100005558 6100005948 6100005562 | 04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011 04.05.2011 09.06.2011 04.05.2011 | Елистратова Т.В. Таранов Н.Ю. Таранова П.Н. Таранова О.Н. Симановский С.И. Савкин Е.В. Волчанов А.В. | Сосновский район, п.Саргазы
2593 | 1 | 1 | 5.1.8 | 6100985 | ЦЭС | 279 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005993 6100006027 6100006655 6100007464 6100007678 6100007732 6100007159 6100006359 | 10.06.2011 14.06.2011 13.07.2011 01.09.2011 26.09.2011 22.09.2011 16.08.2011 29.06.2011 | Маланий В.М. Болотов Е.О. Винокуров В.Я. Салыев А.М. Салыев А.М. Манюшко Т.А. Матулян А.А. Кузнецова Т.В. | Сосновский район, п.Малая Сосновка
2594 | 1 | 1 | 5.1.9 | 6100744 | ЦЭС | 280 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006138 | 2011-06-17 | Апутин Е.М. | Сосновский район, д.Бухарино
2595 | 1 | 1 | 5.1.10 | 6100987 | ЦЭС | 281 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006366 6100007658 6100007655 6100007992 | 06.07.2011 14.09.2011 14.09.2011 15.10.2011 | Алькова Л.И. Ростовцев В.Н. Кириллова Ю.В. Зайков В.Л. | Сосновский район, п.Красное Поле
2596 | 1 | 1 | 5.1.11 | 6100969 | ЦЭС | 282 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007083 | 2011-08-12 | Лукин Ю.Г. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Школьная зем. Уч. № 55/1
2597 | 1 | 1 | 5.1.12 | 6100974 | ЦЭС | 283 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006429 | 2011-07-06 | Здорова Т.С. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина, уч. № 806
2598 | 1 | 1 | 5.1.13 | 6100967 | ЦЭС | 284 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-95, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007065 | 2011-08-10 | Панарин С.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
2599 | 1 | 1 | 5.1.14 | 6100966 | ЦЭС | 285 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новый Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007473 6100007471 | 2011-09-01 | Сычева М.А. Бабенко Л.П. | Сосновский район, п.Новый Кременкуль
2600 | 1 | 1 | 5.1.15 | 6101007 | ЦЭС | 286 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005435 | 2011-04-26 | Дробинина Н.В. | Сосновский р-н, с. Вознесенка, ул. Северная, уч. № 2
2601 | 1 | 1 | 5.1.16 | 6131487 | ЦЭС | 287 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1260, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008480 | 2011-11-25 | Челябинское региональное отделение Уральского филиала ОАО "МегаФон" | Сосновский район, с. Архангельское
2602 | 1 | 1 | 5.1.17 | 6131492 | ЦЭС | 288 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008512 | 2011-11-30 | Булатов Р.И. | Сосновский район, с.Архангельское
2603 | 1 | 1 | 5.1.18 | 6131499 | ЦЭС | 289 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1428, Челябинская область, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007853 | 2011-09-27 | Носкова Н.А. | Сосновский район, п. Интернационалист, ул. Восточная уч. 114
2604 | 1 | 1 | 5.1.19 | 6131505 | ЦЭС | 290 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-28, Челябинская область, Сосновский район, д.Смольное | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008771 | 2011-12-21 | Исмагилов В.Г. | Сосновский район, д. Смольное, ул. Школьная д. 1 кв. 2
2605 | 1 | 1 | 5.1.20 | 6101177 | ЦЭС | 291 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008419 | 2011-11-22 | Кильдогулова Р.Р. | Сосновский район, северо-восточная часть д. Ключевка уч. б/н
2606 | 1 | 1 | 5.1.21 | 6130992 | ЦЭС | 292 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архенгельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008838 | 2011-12-28 | Тетянников О.Р. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Центральная д. 142а
2607 | 1 | 1 | 5.1.22 | 6131506 | ЦЭС | 293 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1065, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009115 | 2012-02-06 | Павельева А.А. | Сосновский район, д. Б. Таскино восточная окраина, уч. 4
2608 | 1 | 1 | 5.1.23 | 6130911 | ЦЭС | 294 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1359, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009096 | 2012-02-06 | Миниахметова Г.М. | Сосновский район, д. Султаева уч. 3:1а
2609 | 1 | 1 | 5.1.24 | 6131508 | ЦЭС | 295 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1065, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009112 | 2012-02-06 | Попов Ю.Н. | Сосновский район, д. Б. Таскино восточная окраина, уч. 5
2610 | 1 | 1 | 5.1.25 | 6131510 | ЦЭС | 296 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1092, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009144 | 2012-02-10 | Соколов И.Г. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч. № 303 за молзаводом
2611 | 1 | 1 | 5.1.26 | 6130995 | ЦЭС | 297 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009141 | 2012-02-10 | Терентьева Н.А. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Крестьянская д. 42
2612 | 1 | 1 | 5.1.27 | 6101176 | ЦЭС | 298 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1725, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009050 6100009051 6100009052 6100009053 | 2011-12-27 | Байбара О.Л. Байбара О.Л. Житенко Л.И. Байбара О.Л. | Сосновский район, п.Западный
2613 | 1 | 1 | 5.1.28 | 6131518 | ЦЭС | 299 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008772 | 2011-12-21 | Минаков К.Н. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, ул. Березовая, участок №22
2614 | 1 | 1 |  | 6120652 | ЦЭС | 300 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008708 6100008740 | 2011-12-15 | Исаканова А.О. Яшков А.В. | Сосновский район, п.Прудный
2615 | 1 |  |  | 6120738 | ЦЭС | 301 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008891 | 2011-12-28 | Исламетдинова Т.М. | Сосновский район, с. Туктубаево, западная окраина, уч. 40
2616 | 1 |  |  | 6131521 | ЦЭС | 302 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008856 | 2011-12-27 | Воронкина Н.А. | Сосновский район, д. Полетаево-2-е, участок 304
2617 | 1 |  |  | 6131525 | ЦЭС | 303 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008697 | 2011-12-15 | Волков М.С. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Ленина, 13б
2618 | 1 | 1 |  | 6131529 | ЦЭС | 304 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008828 | 2011-12-28 | Михайлова В.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет пер. Звездный уч. 29
2619 | 1 |  |  | 6131530 | ЦЭС | 305 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1428, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008829 | 2011-12-28 | Подкорытова М.В. | Сосновский район, жз. Интернационолист уч. 146, ул. 12 уч. по г/п № 139, № 162
2620 | 1 |  |  | 6131535 | ЦЭС | 306 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007735 | 2011-09-22 | Валишина О.В. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. № 9
2621 | 1 |  |  | 6131345 | ЦЭС | 307 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009768 6100009769 | 2012-04-30 | Ахмадеев Д.З. Ахмадеева А.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль
2622 | 1 | 1 |  | 6131342 | ЦЭС | 308 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010589 6100010603 6100011555 | 21.05.2012 21.05.2012 12.07.2012 | Кожевников А.В. Яковлев И.С. Кем С.А. | Сосновский район, п.Прудный
2623 | 1 | 1 |  | 6131013 | ЦЭС | 309 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011092 6100011091 6100011041 6100011043 6100011068 6100011073 6100011072 6100010989 6100011074 6100011044 6100011076 6100013065 6100013045 | 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 02.10.2012 02.10.2012 | Андреев А.А. Артемьев И.Н. Мишина О.Г. Мохова Л.И. Пономарева С.А. Сметанина И.А. Сагитов С.У. Семенова О.Е. Сторожева О.Н. Фахритдинова Ф.А. Хомутовская Е.Б. Пантелейчук Н.П. Бондарюк О.А. | Сосновский район, д.Малиновка
2624 | 1 | 1 |  | 6131372 | ЦЭС | 310 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011055 6100011249 6100011510 6100011879 6100011878 610012022 6100012031 6100012913 | 13.06.2012 20.06.2012 12.07.2012 06.08.2012 06.08.2012 10.08.2012 08.08.2012 26.09.2012 | Каримов Н. Черноштанов А.В. Степанишин Н.С. Ременная О.М. Ременная О.М. Мыльникова О.Л. Дехтерев В.А. Ахметова Р.З. | Сосновский район, п.Малая Сосновка
2625 | 1 | 1 |  | 6131638 | ЦЭС | 311 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014576 | 2012-12-29 | Ковтун А.С. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. б/н
2626 | 1 | 1 |  | 6131629 | ЦЭС | 312 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ОГУ "Шершневское лесничество", Кременкульское участковое лесничество | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015018 | 2013-02-08 | Местная православная религиозная организация Прихода храма Иконы Божей Матери "Печерская" д.Шигаево Челябинской Епархии Русской православной церкви | Сосновский район, ОГУ "Шершневское лесничество", Кременкульское участковое лесничество, квартал 81 (выделы: часть 32, часть 36, часть 38.39) кад. №74:019:0304003:149
2631 | 1 | 1 |  | 6131633 | ЦЭС | 313 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015392 | 2013-03-14 | Гришко А.Е, Гришко Ю.Ю. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Крестьянская, д. 26
2632 | 1 |  |  | 6130764 | ЦЭС | 314 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1178, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009220 | 2012-02-15 | Полгородник Н.А. | Сосновский район, д. Костыли, ул. 8 Марта д. 7
2633 | 1 |  |  | 6130771 | ЦЭС | 315 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-247, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009356 | 2012-02-27 | Павлова Л.И. | Сосновский район, д. Костыли, уч. № 44
2634 | 1 |  |  | 6130794 | ЦЭС | 316 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-138, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009468 | 2012-03-06 | Капранова Л.И. Толстых А.Г. | Сосновский район, д. Касарги, ул. Пионерская, уч. б/н
2635 | 1 |  |  | 6130795 | ЦЭС | 317 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009478 | 2012-03-06 | Винокурова О.А. | Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино
2636 | 1 |  |  | 6130802 | ЦЭС | 318 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-139, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009510 | 2012-03-07 | Першина Е.Р. | Сосновский район, п. Кисегаченски, ул. Больничная д. 8-1
2637 | 1 |  |  | 6131620 | ЦЭС | 319 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014033 | 2012-11-27 | ИП Маркарян С.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская 25 метров на запад от дома № 2
2638 | 1 |  |  | 6100989 | ЦЭС | 320 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007348 6100006896 6100006897 6100006901 6100006902 6100006932 6100006931 6100007232 6100006898 6100006900 6100008121 6100008122 6100006933 | 30.08.2011 05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011 05.08.2011 03.08.2011 03.08.2011 19.08.2011 05.08.2011 05.08.2011 27.10.2011 27.10.2011 03.08.2011 | Завгороднева Г.Я. Игумнов С.А. Игумнов С.А. Курилкин Д.А. Курилкин Д.А. Данилов А.Л., Данилова Л.М. Битюцкий К.В. Рогозин А.Е. Маргай С.Е. Кононова О.В. Рукавишникова О.А. Табарин А.Г. Миникеева Ж.Я. | Сосновский район, д.Малиновка
2639 | 1 |  |  | 6131169 | ЦЭС | 321 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012602 | 2012-08-30 | Васильев В.С. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. 28а
2640 | 1 |  |  | 6131170 | ЦЭС | 322 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012589 6100012616 | 30.08.2012 07.09.2012 | Волков А.А. Чернобаев А.И. | Сосновский район, с.Кременкуль
2641 | 1 | 1 |  | 6131315 | ЦЭС | 323 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012414 6100012627 | 2012-09-04 | Райш Е.В. Прилипский Р.М. | Сосновский район, п.Саргазы
2642 | 1 | 1 |  | 6131317 | ЦЭС | 324 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012416 | 2012-09-04 | Белоусов Д.В. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. 130
2643 | 1 | 1 |  | 6131384 | ЦЭС | 325 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНП "Южные ключи" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011863 | 2012-08-01 | Разина Н.А. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Б. Харлуши уч. 39-2
2644 | 1 | 1 |  | 6131436 | ЦЭС | 326 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010134 | 2012-04-26 | Жиделева Е.А. | Сосновский район, д. Новое Поле, вторая очередь уч. 85
2645 | 1 | 1 |  | 6131538 | ЦЭС | 327 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1488, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008030 6100008031 | 2011-10-20 | Князев Е.С. Крылов Н.В. | Сосновский район, п.Саргазы
2646 | 1 | 1 |  | 6130596 | ЦЭС | 328 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008350 | 2011-11-17 | Аншаков М.Ю. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. по г/п № 76
2647 | 1 | 1 |  | 6131444 | ЦЭС | 329 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011179 6100011161 | 2012-06-18 | Панин И.А. Мухамедьярова О.С. | Сосновский район, д.Малиновка
2648 | 1 | 1 |  | 6131445 | ЦЭС | 330 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010979 | 2012-06-08 | Липеев Д.В. | Сосновский район, п. Прудный, уч. по г/п № 206
2649 | 1 | 1 |  | 6131446 | ЦЭС | 331 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011250 | 2012-06-20 | Свинцов В.С. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира , линия 11
2650 | 1 | 1 |  | 6131447 | ЦЭС | 332 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011251 | 2012-06-20 | Медяков О.В. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. 12
2651 | 1 | 1 |  | 6131448 | ЦЭС | 333 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011310 | 2012-06-27 | Захаркина Н.А. | Сосновский район, п. Мирный, ул. Школьная уч. б/н
2652 | 1 | 1 |  | 6131449 | ЦЭС | 334 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010588 | 2012-05-21 | Зайков В.Л. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 597-б
2653 | 1 | 1 |  | 6131272 | ЦЭС | 335 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012897 | 2012-09-26 | Клавдеев А.Б. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Малиновая уч. б/н
2654 | 1 | 1 |  | 6131273 | ЦЭС | 336 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013241 | 2012-10-12 | Шалаев С.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Салютная 1
2655 | 1 | 1 |  | 6131165 | ЦЭС | 337 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013617 | 2012-11-06 | Александричев С.Н. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Школьная 39
2656 | 1 | 1 |  | 6131166 | ЦЭС | 338 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013599 6100013614 | 2012-11-06 | Афонин А.П., Афонина Н.П. Бирбиренков Е.В. | Сосновский район, п.Северный
2657 | 1 | 1 |  | 6131363 | ЦЭС | 339 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010419 | 2012-05-02 | Виноградов Б.Н. | Сосновский район,ст. Смолино уч.б/н кад. 74:19:2001002:441
2658 | 1 | 1 |  | 6131340 | ЦЭС | 340 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010499 | 2012-05-16 | Паскеев Ю.В. | Сосновский район, д. Казанцево уч. 24(40)
2659 | 1 | 1 |  | 6131594 | ЦЭС | 341 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013626 | 2012-11-06 | Сафина Д.Р. | Сосновский район, п. Красное Поле по г/п уч. 475
2660 | 1 | 1 |  | 6131586 | ЦЭС | 342 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Маховички | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013618 | 2012-11-06 | Кузнецова Е.А. | Сосновский район, д. Моховички 100 м на юго-восток от д. 51 по ул. Лесной
2661 | 1 | 1 |  | 6131604 | ЦЭС | 343 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012474 6100012632 6100012618 | 04.09.2012 04.09.2012 07.09.2012 | Сапожникова Л.Г. Евсиков А.Н. Витт Т.В. | Сосновский район, с.Вознесенка
2662 | 1 | 1 |  | 6130906 | ЦЭС | 344 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013246 6100013281 | 12.10.2012 16.10.2012 | Шматков В.С. Баранчугов И.А. | Сосновский район, п.Красное Поле
2666 | 1 | 1 |  | 6130827 | ЦЭС | 345 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1003, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007669 6100007672 | 2011-09-14 | Пушкарева Л.В. Иванова Т.Н. | Сосновский район, п.Саргазы
2667 | 1 |  |  | 6130517 | ЦЭС | 346 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010373 | 2012-05-02 | Петров А.В. | Сосновский район, п.Саргазы
2668 | 1 | 1 |  | 6130521 | ЦЭС | 347 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010581 6100010591 6100011976 6100011975 | 21.05.2012 21.05.2012 08.06.2012 08.08.2012 | Бабанова Ю.В. Бабанова Ю.В. Калугина Т.Г. Нилов Ф.Н. | Сосновский район, вблизи д.Малиновка
2669 | 1 | 1 |  | 6130527 | ЦЭС | 348 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010127 | 2012-04-26 | Хайруллин Т.З. Хайруллина Е.Р. | Сосновский район, д. Большое таскино, ул. Саляма Галимова д. 1а
2670 | 1 | 1 |  | 6130545 | ЦЭС | 349 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010427 | 2012-05-02 | Кузнецов В.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское ул. Мира д.8
2671 | 1 | 1 |  | 6130553 | ЦЭС | 350 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010827 | 2012-06-01 | Сафиулин А.М. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п № 498
2672 | 1 | 1 |  | 6130554 | ЦЭС | 351 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010797 | 2012-06-05 | Черенкова О.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, поз. 448,449
2673 | 1 | 1 |  | 6130558 | ЦЭС | 352 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010547 | 2012-05-21 | Оксузян С.А. Шагбанова В.Р. | Сосновский район, восточнее уч-ка по ул. Набережной д. 78
2674 | 1 | 1 |  | 6130566 | ЦЭС | 353 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010959 6100011160 | 08.06.2012 18.06.2012 | Ковалева Т.В. Касымова В.А. | Сосновский район, с.Кременкуль
2675 | 1 |  |  | 6130567 | ЦЭС | 354 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010898 6100011331 6100011314 | 08.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 | Бурков Д.А. Бондаренко О.Ю. Яшина Е.Н. | Сосновский район, д.Новое Поле
2676 | 1 |  |  | 6130570 | ЦЭС | 355 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010911 | 2012-06-08 | Хомяков В.Г. | Сосновский район, д. Моховички, ул. Березовая 15
2677 | 1 |  |  | 6130573 | ЦЭС | 356 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011065 6100011048 6100011047 6100011046 6100012732 6100012750 | 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.06.2012 13.09.2012 14.09.2012 | Радионов А.Н. Кучаев Р.З. Шутова Т.Н. Суркова Е.А. Камалова А.К. Стрельченок А.А. | Сосновский район, п.Красное Поле
2678 | 1 |  |  | 6130574 | ЦЭС | 357 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011032 | 2012-06-13 | Нургалиева А.Ш. | Сосновский район, д. Новое Поле, уч. 58
2679 | 1 |  |  | 6130585 | ЦЭС | 358 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010976 6100011051 | 2012-06-08 | Вагнер В.В. Чернов Д.В. | Сосновский район, д.Новое Поле
2680 | 1 |  |  | 6130588 | ЦЭС | 359 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010984 | 2012-06-08 | Суханова Л.В. | Сосновский район, д.Казанцево
2681 | 1 |  |  | 6130592 | ЦЭС | 360 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011354 6100011373 6100011375 6100011353 6100011347 | 27.06.2012 05.07.2012 05.07.2012 27.06.2012 27.06.2012 | Уваров И.В. Мильчев Б.И. Мильчева А.Н. Кравченко П.Н. Немков А.П. | Сосновский район, с.Архангельское
2682 | 1 | 1 |  | 6130600 | ЦЭС | 361 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011454 | 2012-07-05 | Сухоногов А.Н. | Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец"
2683 | 1 |  |  | 6130603 | ЦЭС | 362 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011428 | 2012-07-05 | Конькова В.А. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. б/н
2684 | 1 |  |  | 6130606 | ЦЭС | 363 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011247 | 2012-06-20 | Нестеров А.Б. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Бульварная уч. б/н, кад.74:19:2001001:1066
2685 | 1 | 1 |  | 6130630 | ЦЭС | 364 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011429 | 2012-07-05 | Кириллов Д.В. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. 110/1
2686 | 1 |  |  | 6130631 | ЦЭС | 365 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011431 | 2012-07-05 | Ульянова Н.А. | Сосновский район, д. Новое Поле, ул. Березовая д. 14
2687 | 1 | 1 |  | 6130633 | ЦЭС | 366 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011309 | 2012-06-27 | Федорова Е.Н. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Школьная уч. 71а
2688 | 1 |  |  | 6130639 | ЦЭС | 367 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011442 | 2012-07-05 | Парфинович А.В. | Сосновский район, п. Северный, уч. 9, по г/п
2689 | 1 | 1 |  | 6130646 | ЦЭС | 368 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011718 | 2012-07-26 | Зотов Б.С. | Сосновский район, СНТ Заречный, уч. 520
2690 | 1 |  |  | 6130650 | ЦЭС | 369 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011085 | 2012-06-13 | Котельниковым Н.Б. | Сосновский район, п. Томино, ж/д разъезд, квартал 2-ой очереди, уч. 2
2691 | 1 | 1 |  | 6130655 | ЦЭС | 370 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011754 | 2012-07-23 | Чичиланов В.А. | Сосновский район, д. Новое Поле, ул. Березовая 38
2692 | 1 |  |  | 6130661 | ЦЭС | 371 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011383 6100011992 | 29.06.2012 08.08.2012 | Стальмаков Д.А. Снедкова Н.Ю. | Сосновский район, п.Есаульский
2693 | 1 | 1 |  | 6130669 | ЦЭС | 372 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011503 | 2012-07-12 | Котин В.И. | Сосновский район, д. Казанцево, ул. Гагарина, уч. № 11 кад. № 74:19:0503001:33
2694 | 1 |  |  | 6130671 | ЦЭС | 373 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011849 | 2012-07-31 | Жунин Г.В. | Сосновский район, п.Саргазы
2695 | 1 | 1 |  | 6130672 | ЦЭС | 374 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011850 6100011881 | 2012-07-31 | Вырышев И.Н. Цыркунова Л.Б. | Сосновский район, п.Саргазы
2696 | 1 |  |  | 6130675 | ЦЭС | 375 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011509 | 2012-07-12 | Фирсова М.В. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 1:48
2697 | 1 | 1 |  | 6130676 | ЦЭС | 376 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011485 6100011671 | 05.07.2012 20.07.2012 | Кошкарова Т.В. Иксанова Э.Т. | Сосновский район, п.Прудный
2698 | 1 | 1 |  | 6130683 | ЦЭС | 377 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012014 | 2012-08-10 | Сюрба О.Б. | Сосновский район, п. Пудный, уч. 688
2699 | 1 | 1 |  | 6130684 | ЦЭС | 378 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012035 | 2012-08-10 | Воробьев И.Г. | Сосновский район, д. Малиновка, жилая застройка, завода Колющенко, квартал 2 уч. 16
2700 | 1 |  |  | 6130696 | ЦЭС | 379 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011985 | 2012-08-08 | Циулина Ю.В. | Сосновский район, п.Красное поле
2701 | 1 |  |  | 6130702 | ЦЭС | 380 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011417 | 2012-07-03 | Термер Э.Р. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п № 412
2702 | 1 |  |  | 6130726 | ЦЭС | 381 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ , ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009673 | 2012-03-19 | Пономарев А.Ю. | Сосновский район, д. Костыли, ул. 8 Марта уч. б/н
2703 | 1 | 1 |  | 6130727 | ЦЭС | 382 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ Чайка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009854 | 2012-04-09 | Паньков А.П. | Сосновский район, СНТ "Чайка", уч. 507
2704 | 1 | 1 |  | 6130728 | ЦЭС | 383 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009922 | 2012-04-13 | Исхужин Р.Р. | Сосновский район, п. Садовый по г/п уч. 78
2705 | 1 | 1 |  | 6130729 | ЦЭС | 384 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010017 | 2012-04-20 | Кукушкина И.Г. | Сосновский район, ж.з. Интернационалист, ул. юЖная 147
2706 | 1 | 1 |  | 6130730 | ЦЭС | 385 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010001 | 2012-04-20 | Силинцев А.С. | Сосновский район, п. Саргазы с/в мкр уч. 20
2707 | 1 | 1 |  | 6130731 | ЦЭС | 386 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008868 | 2011-12-28 | Паньшина Е.В. | Сосновский район, п. Садовый, уч. 90
2708 | 1 | 1 |  | 6130732 | ЦЭС | 387 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009846 | 2012-04-03 | Мысляева Е.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, уч. 30
2709 | 1 | 1 |  | 6130733 | ЦЭС | 388 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009900 | 2012-04-13 | Голованов В.В. | Сосновский район, с. Долгодеревеское, ул. Сиреневая 22
2710 | 1 | 1 |  | 6130734 | ЦЭС | 389 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010020 | 2012-04-20 | Шефер С.Я. | Сосновский район, с. Б. Баландино, ул. Фермерская № 1а
2711 | 1 | 1 |  | 6130735 | ЦЭС | 390 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010128 | 2012-04-23 | Обжорин В.С. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Новая, 1а
2712 | 1 | 1 |  | 6100566 | ЦЭС | 391 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006888 6100007078 | 08.08.2011 10.08.2011 | Ханнанова Г.В. | Сосновский район, п.Западный
2713 | 1 | 1 |  | 6130738 | ЦЭС | 392 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009449 | 2012-03-05 | Иванов С.Ю. | Сосновский район, д.Новое Поле
2714 | 1 | 1 |  | 6130746 | ЦЭС | 393 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009403 | 2012-03-11 | Тихомиров А.В. | Сосновский район, п. Вознесенка, ул. Большая д. 74-а
2715 | 1 | 1 |  | 6130747 | ЦЭС | 394 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009648 6100009897 6100009920 | 19.03.2012 13.04.2012 13.04.2012 | Абдрахманов В.С. Каринов О.А. Муругина Т.В. | Сосновский район, п.Солнечный
2716 | 1 | 1 |  | 6130751 | ЦЭС | 395 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009690 | 2012-03-26 | Верхотурцев А.Г. | Сосновский район, д. Таловка, уч. 107
2717 | 1 | 1 |  | 6130756 | ЦЭС | 396 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010030 | 2012-04-19 | Обабков А.Н. | Сосновский район, д. Султаево, ул. Каракаевская 10
2718 | 1 | 1 |  | 6130757 | ЦЭС | 397 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009166 | 2012-02-13 | Федоров О.А. | Сосновский район, д. Новое Поле, 2 очередь уч. 474
2719 | 1 | 1 |  | 6130761 | ЦЭС | 398 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009845 | 2012-04-03 | Минигулова М.Х. | Сосновский район, с. Туктубаево, уч. 12
2720 | 1 | 1 |  | 6120722 | ЦЭС | 399 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009477 | 2012-03-06 | Ваганов Н.В. | Сосновский район, с. Большое Баландино, ул. Школьная д. 10а
2721 | 1 | 1 |  | 6130763 | ЦЭС | 400 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009242 | 2012-02-15 | Морозов О.И. Смолянов Р.П. | Сосновский район, п. Северный, ул. Тимерязева, уч. б/н кад.
2722 | 1 | 1 |  | 6130767 | ЦЭС | 401 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009262 | 2012-02-17 | Латыпов Э.И. | Сосновский район, д.Осиновка
2723 | 1 | 1 |  | 6120541 | ЦЭС | 402 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009353 | 2012-02-27 | Казначеев В.Н. | Сосновский район, п. Полетаво, стр. уч. 101
2724 | 1 | 1 |  | 6130775 | ЦЭС | 403 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009504 6100009503 | 2012-03-07 | Черная Е.В. | Сосновский район, вблизи п.Томинский
2725 | 1 | 1 |  | 6130780 | ЦЭС | 404 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1193, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009556 | 2012-03-14 | Сайфутдинов Р.З. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира, прикопка, линия № 4 уч. № 3
2726 | 1 | 1 |  | 6130784 | ЦЭС | 405 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009619 | 2012-03-19 | Ахметова Р.А. | Сосновский район, д. Мамаева, ул. Центральная 16,14а
2727 | 1 | 1 |  | 6130786 | ЦЭС | 406 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-41, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009492 | 2012-03-06 | ИП Шириев Абид Лейсан Оглы | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Северная д. 1а
2728 | 1 | 1 |  | 6130789 | ЦЭС | 407 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1716, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009536 | 2012-03-15 | Бедрина О.А. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. 132, уч. 20
2729 | 1 | 1 |  | 6130791 | ЦЭС | 408 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009501 6100009563 | 2012-03-13 | Бочеров В.В. Бочерова Н.В. | Сосновский район, д.Казанцево
2730 | 1 | 1 |  | 6130803 | ЦЭС | 409 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009408 | 2012-02-29 | Булатов Г.Г. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Речная д. 16
|  |  |  | 6130804 | ЦЭС | 410 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009351 | 2012-02-27 | Забихуллина Р.Р. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Ленина д. 36
|  |  |  | 6130808 | ЦЭС | 411 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008851 | 2011-12-28 | Юмохужен А.М. | Сосновский район, п. Витаминный, стр. уч. 111
|  |  |  | 6130810 | ЦЭС | 412 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009168 | 2012-02-13 | Рощиц В.А. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Гагарина д. 9
|  |  |  | 6130811 | ЦЭС | 413 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009167 | 2012-02-13 | Твердохлебов И.Б. | Сосновский район, п. Кременкуль, уч. 69
|  |  |  | 6130812 | ЦЭС | 414 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009565 | 2012-03-15 | Казанцева И.И. | Сосновский район, п.Малая Сосновка уч. № 13а
|  |  |  | 6100743 | ЦЭС | 415 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1547, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006906 6100006905 6100006907 | 2011-08-05 | Путков И.А. Пестриков О.В. Резаев Е.А. | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6130706 | ЦЭС | 416 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012012 | 2012-08-08 | Мартынов С.Ф. | Сосновский район, д. Касарги, стр. уч. 82
|  |  |  | 6100964 | ЦЭС | 417 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006529 | 06.07.2011 | Баландин С.С. | Сосновский район, д.Прохорово
|  |  |  | 6120575 | ЦЭС | 418 | Строительство ЛЭП 0,4кВ д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008443 | 2011-11-25 | Баранников С.В. | Сосновский район, д. Казанцево, ул. Гагарина д. 19а
|  |  |  | 6120590 | ЦЭС | 419 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009093 | 2012-02-06 | Ювченко В.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, в районе хоз. Построек уч. б/н
|  |  |  | 6120598 | ЦЭС | 420 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009217 | 2012-02-15 | Григан И.В. | Сосновский район, д. Таловка, уч. б/н
|  |  |  | 6120599 | ЦЭС | 421 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1350, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009165 | 2012-02-13 | Медяков Н.Ф. | Сосновский район,с. Большое Баландино, ул. Молодежная 40 м. на юго-запад от дома № 12 а
|  |  |  | 6100970 | ЦЭС | 422 | Строительство ЛЭП 0,4кВ п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007027 | 2011-08-10 | Зинурова Е.Е. | Сосновский район, п. Томинский, ул. Школьная д. 13а
|  |  |  | 6100971 | ЦЭС | 423 | Строительство 0,4кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007036 | 2011-08-10 | Кривошеина Н.Е. Кривошеин Н.Е. Кривошеина Г.И. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. по г/п
|  |  |  | 6100963 | ЦЭС | 424 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006079 | 2011-06-17 | Никитин Е.А. | Сосновский район, п. Прудный, уч. по г/п № 54
|  |  |  | 6100968 | ЦЭС | 425 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007166 | 2011-08-16 | Попов Е.Г. | Сосновский район, п. Томинский, уч. б/н
|  |  |  | 6100958 | ЦЭС | 426 | Строительство ЛЭП 0,4кВ Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100004801 | 2011-02-11 | Ниязов Е.Б. | Сосновский район, п.Вавиловец
|  |  |  | 6120553 | ЦЭС | 427 | Строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП-1525 д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008879 | 2011-12-28 | Крутень А.В. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. 170
|  |  |  | 6101124 | ЦЭС | 428 | Строительство ЛЭП 0,4кВ д.Моховички Сосновского р-на | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007873 | 2011-10-04 | Скалка А.В. | Сосновский район, д. Моховички, уч. по г/п № 4,11
|  |  |  | 6101125 | ЦЭС | 429 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ,Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008266 | 2011-11-10 | Николаев Д.Г. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Школьная зем. уч. № 56
|  |  |  | 6120565 | ЦЭС | 430 | Строительство ЛЭП 0,4кВ с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007911 | 2011-10-07 | Дюкова И.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Гагарина, уч. б/н кад. № 74:19:1111011:60
|  |  |  | 6100765 | ЦЭС | 431 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007946 | 2011-10-12 | Ткач Т.В. | Сосновский район, п. Полетаево, ул. Полетаевская б/н
|  |  |  | 6120696 | ЦЭС | 432 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008151 | 2011-10-31 | Заварухин А.П. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. № 63
|  |  |  | 6100998 | ЦЭС | 433 | Строительство ЛЭП 0,4кВ Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007242 | 2011-08-15 | Чиняева М.М. | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 6120708 | ЦЭС | 434 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008770 | 2011-12-21 | Байгутдинов С.Х. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч. по г/п за молзаводом, уч. 178, кад. № 74:19:0310001:0149
|  |  |  | 6100430 | ЦЭС | 435 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100003230 | 2010-08-31 | Соина Е.В. | Сосновский район, п.Трубный
|  |  |  | 6100889 | ЦЭС | 436 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006333 | 2011-06-29 | Лопон Л.В. | Сосновский район, д. Медиак, ул. Восточная д. 12 кв. 2
|  |  |  | 6131531 | ЦЭС | 437 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008821 | 28.12.2011 | Багдасарян Г.С. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2
|  |  |  | 6101179 | ЦЭС | 438 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008124 | 2011-12-27 | Аверьянов С.М. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. № 481
|  |  |  | 6101180 | ЦЭС | 439 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009277 | 2012-02-17 | Габун С.Л. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п № 653
|  |  |  | 6131685 | ЦЭС | 440 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ , д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013619 | 2012-11-06 | Крайник А.В. | Сосновский район, д. Костыли, ул. Ленина уч. б/н
|  |  |  | 6131756 | ЦЭС | 441 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014149 | 2012-12-04 | Новичихина А.В. | Сосновский район, п. Саргазы, пер. Сиреневый
|  |  |  | 6132956 | ЦЭС | 442 | Строительство ЛЭП 0,4кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013748 | 14.11.2012 | Кирюшкина Т.А. | Сосновский район, примерно в 660м. По направлению на восток от ориентира п.Саргазы, кад. № 74:19:2001001:34
|  |  |  | 6120549 | ЦЭС | 443 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009998 | 2012-04-23 | Мухамадиева А.А. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 251
|  |  |  | 6120563 | ЦЭС | 444 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010006 | 19.04.2012 | Лылина А.С. | Сосновский район, с. Большие Харлуши, ул. Трактовая уч. 28а
|  |  |  | 6101002 | ЦЭС | 445 | ЛЭП 0,4кВСосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006652 | 2011-07-13 | Алабугин А.В. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6130651 | ЦЭС | 446 | Строительство ЛЭП-0,4кВ п. Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100012001 | 2012-08-10 | Стрельников А.К. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина уч. 616
|  |  |  | 6131834 | ЦЭС | 447 | Строительство ВЛ 0,4кВ п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014768 | 21.01.2013 | Коростелев В.В. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Северная 14-2
|  |  |  | 6100515 | ЦЭС | 448 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алишево" 110/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Трубный
|  |  |  | 6100426 | ЦЭС | 449 | Сооружение - воздушная линия 10кВ №6 от подстанции Алишево до распределительного пункта № 344. 5Л1. | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Алишево
|  |  |  | 6100439 | ЦЭС | 450 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ П.КРАСНОЕ ПОЛЕ 7.2км Передача электроэнергии, опоры деревянные с железобетонны | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Красное поле
|  |  |  | 6100349 | ЦЭС | 451 | Воздушная линия напряжением 0,4кВ от трансформаторной подстанции №8, протяженностью 2,39км | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Красное поле
|  |  |  | 6100245 | ЦЭС | 452 | ВЛИ 0,4кВ п.Садовый/ от ТП 1754 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6100241 | ЦЭС | 453 | ВЛИ 0,4кВ п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Прудный
|  |  |  | 6100594 | ЦЭС | 454 | ВЛИ 0,4кВ Новое полеот КТП 1827 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Костыли
|  |  |  | 6100515 | ЦЭС | 455 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алишево" 110/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Трубный
|  |  |  | 6100426 | ЦЭС | 456 | КТП-1773 Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Трубный
|  |  |  | 6100518 | ЦЭС | 457 | СМР по ЛЭП 0,4кВ д.Красное поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Красное поле
|  |  |  | 6100246 | ЦЭС | 458 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4KВ Д.СУЛТАЕВО 5.8КМ Передача электроэнергии, опоры деревянные-179 шт, (П-133шт, | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Султаево
|  |  |  | 6100666 | ЦЭС | 459 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4KB KPEMEHKУЛЬ 16.15км Передачаэлектроэнергии, опоры деревянные 516 шт (П-378шт, | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6100749 | ЦЭС | 460 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4KB П. CAPГAЗЫ 7.7км передача электроэнергии, опоры деревянные с железобетонными п | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6100669 | ЦЭС | 461 | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №11 ПС "Синеглазово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 6100760 | ЦЭС | 462 | Воздушная линия напряжением 0,4кВ от трансформаторной подстанции №1416, протяженностью 5км | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100027878 | 41988 | Лаптева С.С. | д.Казанцево, ул.ЧМК, 163а, кад.74:19:0501004:434
|  |  |  | 6101170 | ЦЭС | 463 | Воздушная линия напряжением 0,4кВ от трансформаторной подстанции №1405, протяженностью 2км | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100022374 | 41681 | Галиуллина С.А. | Сосновский район,п.Саккулово, ул.Сиреневая, д.1а
|  |  |  | 6100585 | ЦЭС | 464 | ВЛИ 0,4кВ Смолиноот ТП 1791 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Смолино
|  |  |  | 6100663 | ЦЭС | 465 | ВЛИ 0,4кВ Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6100669 | ЦЭС | 466 | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №11 ПС "Синеглазово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 6101017 | ЦЭС | 467 | ВЛИ 0,4кВ Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Прудный
|  |  |  | 6120591 | ЦЭС | 468 | ВЛИ 0,4кВ Б. Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Б.Харлуши
|  |  |  | 6100669 | ЦЭС | 469 | ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №11 ПС "Синеглазово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 6120568 | ЦЭС | 470 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4KB KPEMEHKУЛЬ 16.15км Передачаэлектроэнергии, опоры деревянные 516 шт (П-378шт, | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6100787 | ЦЭС | 471 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Бухарино
|  |  |  | 6100562 | ЦЭС | 472 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, вблизи д.Казанцево
|  |  |  | 6100720 | ЦЭС | 473 | СМР по ЛЭП 0,4кВ п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Северный
|  |  |  | 6101004 | ЦЭС | 474 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак (Веденяпина Е.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Медиак (Веденяпина Е.В.)
|  |  |  | 6101015 | ЦЭС | 475 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Западный (Батанова Н.Н.) | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Западный
|  |  |  | 6120577 | ЦЭС | 476 | СМР по ЛЭП 0,4кВ д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Медиак
|  |  |  | 6120618 | ЦЭС | 477 | СМР по ВЛ 10кВ №11 ПС Баландино, ЛЭП 0,4кВ, ТП 10/0,4кВ , с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Б.Баландино
|  |  |  | 6120737 | ЦЭС | 478 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6100474 | ЦЭС | 479 | ВЛИ 0,4кВ Северный/ от ТП 1807 | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Северный
|  |  |  | 6100787 | ЦЭС | 480 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Бухарино
|  |  |  | 6120633 | ЦЭС | 481 | ВКЛ 10кВ № 4 ПС Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Бутаки
|  |  |  | 6132649 | ЦЭС | 482 | Строительство двух двухцепныех ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВ ПС "Бутаки", КЛ-10 кВ от проектируемых двух двухцепных ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский райо, коттеджный поселок "Белый Хутор" в районе п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, коттеджный поселок "Белый Хутор" в районе п.Западный
|  |  |  | 6100501 | ЦЭС | 483 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0.4кв от ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ №1095 п.НОВОЕ ПОЛЕ протяженность 4.0 КМ Перед | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, д.Новое поле
|  |  |  | 6120559 | ЦЭС | 484 | Строительство ЛЭП-10 кВ, РП совмещенный с ТП-10/0,4 кВ, Сосновский район, вблизи п.Смолино (Министерство строительства инфрастуктуры и дорожного хозяйства Челябинской области) | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, п.Смолино
|  |  |  | 6101098 | ЦЭС | 485 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, вблизи с.Кременкуль
|  |  |  | 6120559 | ЦЭС | 486 | Строительство ЛЭП-10 кВ, РП совмещенный с ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, вблизи п.Смолино
|  |  |  | 6120555 | ЦЭС | 487 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, вблизи д.Ключи
|  |  |  | 6130814 | ЦЭС | 488 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи пос. Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, вблизи пос. Северный
|  |  |  | 6131467 | ЦЭС | 489 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1696, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодереенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Долгодереенское
|  |  |  | 6131567 | ЦЭС | 490 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, вблизи п.Саккулово
|  |  |  | 6131626 | ЦЭС | 491 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 |  |  |  | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6100873 | ЦЭС | 492 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Биргильда-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007155 | 2011-08-16 | Довгань Г.А. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Лесная уч. 27-а, д. 11, 41, уч. 20, уч. 19, уч. 19а, уч. 18а, 25а,25
|  |  |  | 6120661 | ЦЭС | 493 | Строительство ЛЭП 0,4кВ Сосновский район, п.Томино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008597 | 2011-12-07 | Юдин А.С. | Сосновский район, п.Томино
|  |  |  | 6131774 | ЦЭС | 494 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ Сосновский район, п. Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014157 | 2012-12-04 | Абдрахманова С.Т. | Сосновский район, п. Есаульский
|  |  |  | 6131735 | ЦЭС | 495 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д.Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014123 | 2012-11-30 | Шарипова Р.Х. | Сосновский район, д. Сосновка, ул. Озерная 41
|  |  |  | 6131913 | ЦЭС | 496 | Строительство ЛЭП 0,4кВ п. Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014500 | 26.12.2012 | Галиуллина С.С. | Сосновский район, п. Смолино ж/д ст. уч. № 894
|  |  |  | 6101056 | ЦЭС | 497 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008466 | 2011-11-25 | Мишина Л.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Набережная уч. 17-б
|  |  |  | 6101055 | ЦЭС | 498 | Строительство ВЛ-10 кВ от отпаечной ВЛ-10 кВ на ТП-103 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008469 6100008835 | 25.11.2011 28.12.2011 | Максимова В.Н. Рязанова Е.В. | Сосновский район, п.Красное Поле
|  |  |  | 6100134 | ЦЭС | 499 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС «Кременкуль» 110/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 2010-0240 | 2010-02-09 | Логачев С.В. | Сосновский район, п. Северный
|  |  |  | 6101037 | ЦЭС | 500 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008761 | 2011-12-21 | Ахметшина Р.З. | Сосновский район, д. Алишева, северо-западная окраина, уч. б/н, кад. № 74:19:1401001:309
|  |  |  | 6101051 | ЦЭС | 501 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №21 ПС "Шершни", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008836 | 2011-12-28 | Родин Ю.В. | Сосновский район, п. Западный, ул. Набережная напротив дома № 11, кад. № 74:19:1206013:3
|  |  |  | 6100690 | ЦЭС | 502 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Томино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005347 | 2011-04-08 | Попов Е.М. | Сосновский р-н, примерно в 1700 м по направлению на юго-запад от ориентира центр п. Томинский
|  |  |  | 6101044 | ЦЭС | 503 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007959 6100008627 | 12.10.2011 12.12.2011 | Хабибуллина А.Ф. Гладков М.В. | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6100988 | ЦЭС | 504 | Строительство ВЛ-10 кВ №11 ПСБаландино, ТП-10/0,4 кв, ЛЭП-0,4 кВ, с.Б. Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007024 | 2011-08-10 | Суркин Н.И. | Сосновский район, д. Большое Баландино, 160 м севернее дома № 15 по ул. Советской
|  |  |  | 6120746 | ЦЭС | 505 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №11 ПС "Синеглазово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, с.Вознесенка, Ашмарина Т.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009227 | 2012-02-15 | Ашмарина Т.В. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Березовая уч. 15
|  |  |  | 6100721 | ЦЭС | 506 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бутаки", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино, СНТ "Лесное" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005060 | 2011-03-15 | Ведякова О.Л. | Сосновский район, СНТ "Лесное" ул.20 уч.№442,441,444, ул.23 уч.544,625 ул.17 уч.377,383, ул 19 уч. 447
|  |  |  | 6101074 | ЦЭС | 507 | Строительство ВЛ 10кВ № 9 ПС Кременкуль, КТП, ЛЭП 0,4кВ, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007627 | 2011-09-14 | Руденко В.Н. | Сосновский район, п. Садовый, уч. 53а,91, № 70/1, уч. 89, уч. 74
|  |  |  | 6100692 | ЦЭС | 508 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Смолино-тяга", ТП-63 кВА, с трансформатором мощностью 63 кВА, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005616 | 2011-05-05 | Салыев А.М. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6100870 | ЦЭС | 509 | Строительство ВЛ-10 кВ №13 ПС Полевая, ТП-10/0,4 кв, ЛЭП-0,4 кВ, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100007704 6100007698 6100007699 6100007703 6100007697 6100007708 6100007702 6100007700 6100007707 6100007705 6100007706 6100007709 6100007866 | 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 14.09.2011 04.10.2011 | Федоров А.Л. Коновалова Т.В. Жабина Т.А. Федоров Л.И. Баймагамбетова Г.А. Мазуренко М.И. Лисовенко В.П. Киунцов В.А. Завершинский В.Я. Прокофьев И.С. Завершинский А.В. Лисовенко В.П. Данилов С.Б. | Сосновский район, п.Прудный
|  |  |  | 6132120 | ЦЭС | 510 | Строительство ВЛ 10кВ № 6 ПС Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010805 6100010806 6100010807 6100010811 6100010810 6100010809 6100010808 6100010846 6100010847 6100010849 6100010848 6100010798 6100010799 6100010800 6100010850 6100010812 6100010814 6100010813 6100010815 6100010851 6100010852 6100010853 6100010854 6100010855 6100010856 6100010857 6100010858 6100010859 6100010860 6100010861 6100010862 6100010863 6100010864 о 6100010865 6100010866 6100010801 6100010802 6100010804 6100010803 | 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 0.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012 | Лукьянов А.В. | Сосновский район, п.Кайгородово
|  |  |  | 6101012 | ЦЭС | 511 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008120 | 2011-10-27 | Донцов О.В. | Сосновский район, п. Южно-Челябинский прииск, уч-к б/н кад №74:19:2008017:32, 74:19:2001002:246
|  |  |  | 6100990 | ЦЭС | 512 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005965 6100005845 6100006022 6100007028 6100005795 6100007255 6100007242 6100005996 | 07.06.2011 30.05.2011 14.06.2011 10.08.2011 30.05.2011 16.08.2011 15.08.2011 10.06.2011 | Проценко И.М. Преображенская Е.А. Чипилюгина З.В. Чухров В.М. Федоров С.В. Шипин Е.М. Чиняева М.М. Рыжков В.Б. | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 6100980 | ЦЭС | 513 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006390 | 2011-06-29 | Мелехин Ю.И. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Зеленая
|  |  |  | 6101126 | ЦЭС | 514 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008267 | 2011-11-10 | Шишкина Г.В. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Луговая уч. 3а
|  |  |  | 6100844 | ЦЭС | 515 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005362 | 2011-04-15 | Черных И.В. | Сосновский район, д. Таловка, уч. 14
|  |  |  | 6101092 | ЦЭС | 516 | Строительство ЛЭП 0,4кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008522 | 2011-11-30 | Гасников И.Г. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Советская кад. № 74:19:1115011:32
|  |  |  | 6120596 | ЦЭС | 517 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, Кудрина Н.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009337 | 2012-02-20 | Кудрина Н.Н. | Сосновский район, п Прудный, согласно генплана застройки позиция № 194
|  |  |  | 6100984 | ЦЭС | 518 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, Бабушкина Н.В.,Алексеев Л.П.,Варганова А.В. и др. | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100004428 | 2010-12-16 | Бабушкина Н.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, Бабушкина Н.В.,Алексеев Л.П.,Варганова А.В. и др.
|  |  |  | 6100962 | ЦЭС | 519 | Строительство ЛЭП 0,4кВ Сосновский район, вблизи с. Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100006028 | 2011-06-15 | Сафин М.Ф. | Сосновский район, вблизи с. Большое Баландино
|  |  |  | 6100845 | ЦЭС | 520 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100005356 | 2011-04-15 | Петелин А.И. | Сосновский р-н, д. Моховички, ул. Озерная д. 1
|  |  |  | 6120588 | ЦЭС | 521 | Строительство ЛЭП 0,4кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100008701 | 2011-12-15 | Пасмакина О.Н. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Лесная Поляна, уч. 17
|  |  |  | 6120597 | ЦЭС | 522 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева, | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100009218 | 2012-02-15 | Гончаров Е.Н. | Сосновский район, д. Султаева, ул. Каракаевская д. 43
|  |  |  | 6131731 | ЦЭС | 523 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014577 | 2012-12-29 | Плотникова И.П. | Сосновский район, п. Садовый, уч. 3
|  |  |  | 6131733 | ЦЭС | 524 | Строительство ЛЭП 0,4кВ с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014408 | 2012-12-21 | Подкорытова Н.И. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Колющенко 96 м на восток от д. 5
|  |  |  | 6131960 | ЦЭС | 525 | Строительство ЛЭП 0,4кВ д. Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100013965 | 27.11.2012 | Попов Ю.С. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Уральская 36
|  |  |  | 6132077 | ЦЭС | 526 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п. Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100011383 | 2013-06-29 | Стальмаков Д.А. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 42, кад. № 74:19:0701005:265, уч. 24, уч. 27,уч. 37,75,41, 2а
|  |  |  | 6132210 | ЦЭС | 527 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д. Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100016062 | 2013-04-29 | Любчик В.П. | Сосновский район, д. Новое Поле, 2 очередь уч. 442, уч. 400
|  |  |  | 6131900 | ЦЭС | 528 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014812 | 22.01.2013 | Абраменков В.Н. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Октябрьская уч. 9-1
|  |  |  | 6132007 | ЦЭС | 529 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015360 | 12.03.2013 | Козлова Л.И. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Октябрьская, д. 72
|  |  |  | 6132058 | ЦЭС | 530 | Строительство ЛЭП 0,4кВ д.Казанцева | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015477 | 22.03.2013 | Никонова Л.Д. | Сосновский р-н, д. Казанцево, ул. Гагарина 21б
|  |  |  | 6132647 | ЦЭС | 531 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100017804 | 25.07.2013 | Батанова Н.Н. | Сосновский район, п.Западный
|  |  |  | 6131918 | ЦЭС | 532 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100014572 | 29.12.2012 | Седова Н.П. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. № 81
|  |  |  | 6132052 | ЦЭС | 533 | Строительство ВЛ-0.4 кВ д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015367 | 12.03.2013 | Петелина Н.Ф. | Сосновский район, д. Моховички, уч. по г/п 68
|  |  |  | 6132250 | ЦЭС | 534 | Строительство ВЛ-0.4 кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015803 | 04.04.2013 | ОАО "Челябэнергосбыт" | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская 1А
|  |  |  | 6132507 | ЦЭС | 535 | Строительство ВЛ-0.4 кВ вблизи п.Интернациолист | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100017483 | 28.06.2013 | Шлотгауэр В.А. | Сосновский район, примерно в 64 м от уч. № 183
|  |  |  | 6132597 | ЦЭС | 536 | Строительство ВЛ-0.4 кВ Сосновский район, п. Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100017761 | 28.06.2013 | Трофимов Е.В. | Сосновский район, п. Полянный
|  |  |  | 6132831 | ЦЭС | 537 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п. Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100018827 | 2013-09-12 | Сырникова А.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная, д.34
|  |  |  | 6120586 | ЦЭС | 538 | Строительство СМР по ЛЭП 0,4кВ ж.з."Интернационалист" | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100010430 6100011682 | 02.05.2012 20.07.2012 | Врублевская Е.С. Веккесер В.Г. | Сосновский район, п.Вавиловец, ж.з. Интернационалист
|  |  |  | 6132043 | ЦЭС | 539 | Строительство ВЛ 0.4 кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100015594 | 2013-03-26 | Иваненко Е.В. | Сосновский р-н, п. Саргазы, уч55
|  |  |  | 6132817 | ЦЭС | 540 | Строительство ВЛ 0.4 кВ п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100017415 | 2013-06-28 | Фаткулин М.К. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Береговая 4
|  |  |  | 6133021 | ЦЭС | 541 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Трифонова | Администрация Сосновского с.п. | 2013 | 6100020240 | 2014-10-15 | Сайгин Н.А. | Сосновский рйаон, д.Трифоново, с-з окраиа уч.21
|  |  |  | 6131126 | ЦЭС | 542 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008155 | 2011-10-31 | Фарукшин А.М | Сосновский район, примерно в 2,6 км по направлению на юго-восток от ориентира д. Трифоново, и примерно в 0,76 км по направлению на северо-восток от ориентира д. Кайгородово
|  |  |  | 6120738 | ЦЭС | 543 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008891 | 2011-12-28 | Исламетдинова Т.М. | Сосновский район, с. Туктубаево, западная окраина, уч. 40
|  |  |  | 6130722 | ЦЭС | 544 | Строительство ВЛ 10кВ №15 ПС Есаулка, ЛЭП 0,4 кВ д. Ужевка, КТП 10/0,4 кВ д. Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008764 | 2011-12-21 | Карманов П.В. | Сосновский район, примерно в 1600 м. по направлению на северо-восток от ориентира д. Ужевка, кад. № 74:19:0701005:422
|  |  |  | 6130828 | ЦЭС | 545 | Строительство ЛЭП 0,4кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008972 | 2012-01-18 | Андреева О.Н. | Сосновский район, 600 м юго-западнее от ориентира п. Саргазы кад. № 74:19:2001002:0108, уч. 9
|  |  |  | 6100696 | ЦЭС | 546 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Северный (Шушарин М.С.) | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100003793 | 2010-10-20 | Шушарин М.С. | Сосновский район, п.Северный, ул.Тимирязева 5а, в продолжении ул. Тимирязева
|  |  |  | 6131112 | ЦЭС | 547 | Строительство ВЛ 10кВ №4 ПС Бутаки, ЛЭП 0,4 кВ п. Смолино, КТП 10/0,4 кВ п. Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008852 | 2011-12-27 | Александрова О.Н. | Сосновский район, п. Смолино, ж/д станция ул.Уфимская, уч. 205
|  |  |  | 6120749 | ЦЭС | 548 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1787, Сосновский район, с.Долгодеревенское, Гордеева Н.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009415 | 2012-02-29 | Гордеева Н.И. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, в районе молзавода, уч. б.н., кад. 74:19:0000000:1935
|  |  |  | 6101035 | ЦЭС | 549 | Строительство ВЛ 10 кВ №24 ПС Заварухино, ЛЭП 0,4 кВ д. Казанцево, КТП 10/0,4кВ д. Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007727 | 2011-09-22 | Журавлев Е.А. | Сосновский район, северо-западнее, д. Казанцево, уч. № 75,уч. 50
|  |  |  | 6101181 | ЦЭС | 550 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1784, Реконструкция ТП-1784,Сосновский район, д.Ужевка (Жуков А.Н.) | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007742 | 2011-09-23 | Жуков А.Н. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Речная, уч. по г/п 7
|  |  |  | 6101177 | ЦЭС | 551 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008419 | 2011-11-22 | Кильдогулова Р.Р. | Сосновский район, северо-восточная часть д. Ключевка уч. б/н
|  |  |  | 6131498 | ЦЭС | 552 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008779 | 21.12.2011 | Третьякова Т.Б. | Сосновский район, СНТ "Юбилейны", ул.16, уч. 31
|  |  |  | 6101048 | ЦЭС | 553 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008393 | 2011-11-15 | Юсупов Р.Д. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, уч. по г/п № 80
|  |  |  | 6101038 | ЦЭС | 554 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008454 | 2011-11-25 | Веденеев Н.В. | Сосновский район, п. Садовый, кад. № 74:19:1204004:6
|  |  |  | 6130630 | ЦЭС | 555 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011429 | 2012-07-05 | Кириллов Д.В. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. 110/1
|  |  |  | 6130706 | ЦЭС | 556 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012012 | 2012-08-08 | Мартынов С.Ф. | Сосновский район, д. Касарги, стр. уч. 82
|  |  |  | 6130621 | ЦЭС | 557 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011628 | 2012-07-20 | Саитов Д.С. | Сосновский район, д. Султаева, уч. № 8:33а
|  |  |  | 6130673 | ЦЭС | 558 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011871 | 2012-07-31 | Шумаков А.И. | Сосновский район, п.Сагаусты
|  |  |  | 6130505 | ЦЭС | 559 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево, ул.Сказочная,д.15 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011053 | 2012-06-13 | Володин И.А. | Сосновский район, д. Казанцево, ул. Сказочная д. 15
|  |  |  | 6132416 | ЦЭС | 560 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, строительный участок №25, участок по генплану №29, строительный участок по генплану №21, строительный участок № 18 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011677 | 20.07.2012 | Антонов П.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. 25
|  |  |  | 6130510 | ЦЭС | 561 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, строительный участок № 25,29,21,18 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011677 | 2012-07-20 | Антонов П.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. 25
|  |  |  | 6130786 | ЦЭС | 562 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-41, ШУРЭ, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009492 | 2012-03-06 | ИП Шириев Абид Лейсан Оглы | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Северная д. 1а
|  |  |  | 6131446 | ЦЭС | 563 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011250 | 2012-06-20 | Свинцов В.С. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира , линия 11
|  |  |  | 6131368 | ЦЭС | 564 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011423 | 2012-07-05 | Рахимова А.З. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. № 534,535
|  |  |  | 6131331 | ЦЭС | 565 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий, участок №194,195 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010425 | 2012-05-02 | Храмцова О.В. | Сосновский район, п. Новотроицкий уч.194, 195, 196,193
|  |  |  | 6131341 | ЦЭС | 566 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул. Поселковая, строение №104 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010428 | 2012-05-02 | Плеханова Е.М. | Сосновский район, п.Вавиловец ул. Поселковая, стр.104
|  |  |  | 6130723 | ЦЭС | 567 | Строительство ВЛ 10кВ №10 ПС Баландино, ЛЭП 0,4 кВ д. Шигаево, КТП 10/0,4кВ д. Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008832 | 2011-12-28 | Волкова Э.Н. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Ленина уч. 1А
|  |  |  | 6143659 | ЦЭС | 568 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул.Заречная, участок №б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012767 | 14.09.2012 | Ротатов В.В. | Сосновский район, с. Большие Харлуши, ул. Заречная уч. б/н
|  |  |  | 6131244 | ЦЭС | 569 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый, участок №64 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013179 | 2012-10-08 | Спирин С.В. | Сосновский район, с. Миасское, ул. Комсомола, д. 2-А
|  |  |  | 6131268 | ЦЭС | 570 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево, северо-западнее, участок №38 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013215 | 2012-10-12 | Орт Н.Э. | Сосновский район, д. Казанцево, уч. 38
|  |  |  | 6131222 | ЦЭС | 571 | Строительство ЛЭП 0,4кВ с.Большое Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013125 | 2012-10-04 | Макаров С.В. | Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул. Трактовая, 16а
|  |  |  | 6131238 | ЦЭС | 572 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012452 | 2012-08-30 | Гайнулин М.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6131124 | ЦЭС | 573 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ вблизи д. Алишево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008520 | 2011-11-30 | Саедгалин Ф.Ф. | Сосновский район, возле д. Алишево,ул. Солнечная 14
|  |  |  | 6130562 | ЦЭС | 574 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010522 | 2012-05-21 | Мейликов З.Н. | Сосновский район, п. Саккулово, уч. 3:87
|  |  |  | 6131747 | ЦЭС | 575 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №16 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013731 | 2012-11-13 | Ушакова Л.Н. | Сосновский район, примерно, в 800 м от ориентира по направлению на северо-запад от д. Касарги
|  |  |  | 6131653 | ЦЭС | 576 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиповка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012761 | 14.09.2012 | Шеянова Ю.В. | Сосновский район, д. Осиновка, уч. 837
|  |  |  | 6131689 | ЦЭС | 577 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013621 | 06.11.2012 | Порохина Г.П. | Сосновский район, п. Северный, уч. б/н
|  |  |  | 6131784 | ЦЭС | 578 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013668 | 08.11.2012 | Челябинское региональное отделение Уральского филиала ОАО "Мегафон" | Сосновский район, с. Кременкуль, 45 кв. Кременкульского уч. лестнич. ОГУ "Шершневское лесничество", западнее с. Кременкуль
|  |  |  | 6131777 | ЦЭС | 579 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014229 | 10.12.2012 | Чучупалов К.В. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Мира 21а
|  |  |  | 6131778 | ЦЭС | 580 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014064 | 2012-12-04 | Лукъянова Г.В. | Сосновский район, д.Ключи
|  |  |  | 6131652 | ЦЭС | 581 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013753 | 2012-11-14 | Морозов С.А. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Заречная № 5
|  |  |  | 6131670 | ЦЭС | 582 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013993 | 28.11.2012 | Середкина Т.Ю. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный" ул. 17, уч. 22
|  |  |  | 6131690 | ЦЭС | 583 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014404 | 2012-12-21 | Шарманова Е.Г. | Сосновский район, п. Интернационалист, уч. 93
|  |  |  | 6131802 | ЦЭС | 584 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварузино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014784 | 21.01.2013 | Кручинина Е.С. | Сосновский район, д.Заварузино уч. 9
|  |  |  | 6131813 | ЦЭС | 585 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014533 | 29.12.2012 | Буданова Н.В. | Сосновский район, д. Бухарино, ул. Трактовая 15, ул. Береговая 23, уч. 5, уч. 5
|  |  |  | 6131965 | ЦЭС | 586 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014393 | 21.12.2012 | Мухамадиева О.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское уч. 459
|  |  |  | 6131932 | ЦЭС | 587 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014568 | 29.12.2012 | Шульгин А.В. | Сосновский район, п. Солнечный, ул. Миасская уч. 5
|  |  |  | 6131828 | ЦЭС | 588 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013204 | 12.10.2012 | Халикова З.Х. | Сосновский район, с.Туктубаево ул.Молодежная, уч.13
|  |  |  | 6131967 | ЦЭС | 589 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013410 | 2012-10-25 | Бабушкина Л.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 6131970 | ЦЭС | 590 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014139 | 04.12.2012 | Розенберг К.Ю. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, уч. 131-1
|  |  |  | 6131998 | ЦЭС | 591 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014388 | 21.12.2012 | Гайнутдинов В.Н. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ уч. 2
|  |  |  | 6130509 | ЦЭС | 592 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011416 | 2012-07-03 | Белянкина Е.А. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 373
|  |  |  | 6131907 | ЦЭС | 593 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014293 | 2012-12-12 | Ахтямова М.Х. | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6131933 | ЦЭС | 594 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014588 | 29.12.2012 | Глуздань М.А. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. 45
|  |  |  | 6131943 | ЦЭС | 595 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014143 | 05.12.2012 | Шпомер М.В. | Сосновский район, п. Саргазы, пер. Северный 192 м на запад от д. № 4, уч. б/н
|  |  |  | 6131945 | ЦЭС | 596 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014384 | 21.12.2012 | Яшина Е.В. | Сосновский район, п. Саргазы, северо-восточный микрорайон, уч. 63
|  |  |  | 6131949 | ЦЭС | 597 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014541 | 29.12.2012 | Крупеня М.И. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. 25
|  |  |  | 6131968 | ЦЭС | 598 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014550 | 29.12.2012 | Захаров Д.С. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Сиреневая 97
|  |  |  | 6131900 | ЦЭС | 599 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014812 | 2013-01-22 | Абраменков В.Н. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Октябрьская уч. 9-1
|  |  |  | 6131930 | ЦЭС | 600 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014563 | 29.12.2012 | Кильмухаметов Р.Н. | Сосновский район, п.Вознесенка ул. Дорожная 9
|  |  |  | 6131842 | ЦЭС | 601 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014402 | 21.12.2012 | Сагдатулина М.Ф. | Сосновский район, Б. Таскино, ул. Галимова Саляма
|  |  |  | 6131981 | ЦЭС | 602 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014540 | 29.12.2012 | Кузнецов Н.С. | Сосновский район, с. Большое Баландино, ул. Школьная уч. б/н
|  |  |  | 6131862 | ЦЭС | 603 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015103 | 18.02.2013 | Дутовский Ю.И. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул. 6-я уч. 48а
|  |  |  | 6131879 | ЦЭС | 604 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014978 | 30.01.2013 | Шестаков А.М. | Сосновский район, п. Томинский, ул. Мира 15
|  |  |  | 6131886 | ЦЭС | 605 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014949 | 29.01.2013 | Никипелов Е.С. | Сосновский район, п. Мирный, уч. 10
|  |  |  | 6131895 | ЦЭС | 606 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014908 | 29.01.2013 | Ишметьев Е.В. | Сосновский район, п. Вавиловец-2, уч. 187
|  |  |  | 6131902 | ЦЭС | 607 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013810 | 20.11.2012 | Дубинкин Е.М. | Сосновский район, 580м на юго-запад от п.Томинский, кад. № 74:19:1801002:0109
|  |  |  | 6131910 | ЦЭС | 608 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013896 | 22.11.2012 | Габдуллин Д.Р. | Сосновский район, примерно 1700м на юго-запад от ценрта п.Томинский, кад. № 74:19:1801002:459
|  |  |  | 6131915 | ЦЭС | 609 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014581 | 29.12.2012 | Воцков В.З. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец, уч. 266А
|  |  |  | 6131916 | ЦЭС | 610 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014565 | 29.12.2012 | Двизов А.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, № 507
|  |  |  | 6131990 | ЦЭС | 611 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015219 | 01.03.2013 | Батраков Д.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. б/н
|  |  |  | 6131078 | ЦЭС | 612 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012674 | 11.09.2012 | Говорухин Д.А. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. 54
|  |  |  | 6131913 | ЦЭС | 613 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014500 | 26.12.2012 | Галиуллина С.С. | Сосновский район, п. Смолино ж/д ст. уч. № 894
|  |  |  | 6131919 | ЦЭС | 614 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014570 | 29.12.2012 | Шуталев О.С. | Сосновский район, с. Полетаево, уч. 101
|  |  |  | 6131929 | ЦЭС | 615 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014479 | 26.12.2012 | Лукашевичус В.Т., Лукашевичус Л.А. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, ул. Центральная 10
|  |  |  | 6131946 | ЦЭС | 616 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014352 | 2012-12-17 | Подшибякин В.И. | Сосновский район, д. Таловка, по г/п уч. № 67
|  |  |  | 6131956 | ЦЭС | 617 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014514 | 27.12.2012 | Сергеев В.И. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, ул. Садовая уч. 107
|  |  |  | 6131958 | ЦЭС | 618 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013972 | 27.11.2012 | Заварухин Н.Е. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Родниковая д. 1
|  |  |  | 6131960 | ЦЭС | 619 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013965 | 27.11.2012 | Попов Ю.С. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Уральская 36
|  |  |  | 6131975 | ЦЭС | 620 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014401 | 21.12.2012 | Малышева Ю.Н. | Сосновский район, д. Костыли уч. по г/п 17
|  |  |  | 6131978 | ЦЭС | 621 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014403 | 21.12.2012 | Порошина О.В. | Сосновский район, п. Садовый, уч. № 159
|  |  |  | 6131987 | ЦЭС | 622 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015207 | 01.03.2013 | Попова Н.С. | Сосновский район, д. Костыли, ул. 8 Марта 9а
|  |  |  | 6131992 | ЦЭС | 623 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015311 | 05.03.2013 | Гришаева С.А. | Сосновский р-н, примерно в 110 м по направлению на юго-запад от ориентира ж.д. Трифоново
|  |  |  | 6131852 | ЦЭС | 624 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013277 | 16.10.2012 | Севрюгин А.А. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Заготзерно уч. 55
|  |  |  | 6131081 | ЦЭС | 625 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №21 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010492 | 2012-05-10 | Левина А.А. | Сосновский район, д.Касарги, уч. 10
|  |  |  | 6131067 | ЦЭС | 626 | ВЛ-10кВ №7 ПС Бутаки(Елисеева), ЛЭП 0,4 кВ д. Малиновка(Елисеева), ТП-10/0,4 кВ д. Малиновка(Елисеев | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013138 | 2012-10-04 | Елисеева Т.Г. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет", ул. Ягодная, уч. 109
|  |  |  | 6131286 | ЦЭС | 627 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012201 | 2012-08-22 | Столбовский В.К. | Сосновский район, СНТ Заречный, уч. 521
|  |  |  | 6131120 | ЦЭС | 628 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009391 | 2012-02-27 | Уфимцев В.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Трактовая уч. 2
|  |  |  | 6130746 | ЦЭС | 629 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ с. Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009403 | 2012-03-11 | Тихомиров А.В. | Сосновский район, п. Вознесенка, ул. Большая д. 74-а
|  |  |  | 6130870 | ЦЭС | 630 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012076 | 2012-08-10 | Шумков С.В. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Набережная уч. б/н
|  |  |  | 6131206 | ЦЭС | 631 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012807 | 2012-09-13 | Дашевский Б.В. | Сосновский район, вблизи п.Южно-Челябинский Прииск
|  |  |  | 6131253 | ЦЭС | 632 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013213 | 2012-10-12 | Подосинников А.В. | Сосновский район, д.Б.Таскино, 115м на юг от дома 32 по ул. Победы, кад. № 74:19:0108004:46
|  |  |  | 6131439 | ЦЭС | 633 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010778 | 2012-06-01 | Шабалин О.В. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Лесная уч. 14, 74:19:0000000:1789
|  |  |  | 6130801 | ЦЭС | 634 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009416 | 29.02.2012 | Проскуряков А.А. Проскурякова И.И. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Ленина д. 2, кв. 2
|  |  |  | 6101039 | ЦЭС | 635 | ВЛ 10кВ № 4 ПС Алишево, ЛЭП 0,4кВкВ п.Трубный, ТП 10/0,4кВ п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008844 | 28.12.2011 | Сопельцев А.М. | Сосновский район, возле п. Трубный, уч. № 561, 603 западная окраина, 616
|  |  |  | 6101011 | ЦЭС | 636 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007467 | 2011-09-01 | Жумашев К.А. | Сосновский район, вблизи д.Новое Поле
|  |  |  | 6131075 | ЦЭС | 637 | Сроительство ВЛ 10 кВ №12 ПС Баландино, ЛЭП 0,4 кВ п. Сагаусты, ТП-10/0,4 кВ п. Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012030 | 2012-08-08 | Степанов И.В. | Сосновский район, п. Сагаусты, уч. 21,8, уч. 13,7,5,6,13
|  |  |  | 6131855 | ЦЭС | 638 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014279 | 2012-12-12 | Ястреб В.Е. | Сосновский район, д. Заварухино, ул. Береговая 29
|  |  |  | 6131857 | ЦЭС | 639 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014783 | 2013-01-21 | Литвинов Н.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Радужная 2б,
|  |  |  | 6131076 | ЦЭС | 640 | СМР по ВЛ 10 кВ №13 ПС Полевая, ЛЭП 0,4 кВ п. Прудный, ТП-10/0,4 кВ п. Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012188 | 2012-08-22 | Бачурин Е.А. | Сосновский район, п. Прудный, южная окраина уч. 731, 732
|  |  |  | 6131765 | ЦЭС | 641 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013994 | 2012-11-28 | Иксанов Р.Г. | Сосновский район, п.Прудный
|  |  |  | 6131664 | ЦЭС | 642 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касапрги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014082 | 2012-12-04 | Борисенкова С.В. | Сосновский район, д. Касарги, уч. 86
|  |  |  | 6131924 | ЦЭС | 643 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014522 | 27.12.2012 | Кузьмина Г.Л. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Спутника 16
|  |  |  | 6132388 | ЦЭС | 644 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014783 | 21.01.2013 | Литвинов Н.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Радужная 2б,
|  |  |  | 6131850 | ЦЭС | 645 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №1 ПС "Синеглазово", ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014934 | 2013-01-29 | Доронин Д.А. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Березовая роща уч. 15а
|  |  |  | 6131856 | ЦЭС | 646 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Полетаево-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Чипышево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014551 | 29.12.2012 | Серебряков А.Ю. | Сосновский район, п. Чипышево, ул. Лесная 2-А
|  |  |  | 6130511 | ЦЭС | 647 | Строительство ВЛ 10 кВ №22 ПС Полевая, ЛЭП-0,4 кВ п. Прудный, КТП 10/0,4кВ п. Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011679 | 2012-07-20 | Шапошников А.Н. | Сосновский район, п. Прудный, уч. по г/п № 318, № 322, уч321
|  |  |  | 6131760 | ЦЭС | 648 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014226 | 10.12.2012 | Заварухина О.В. | Сосновский район, примерно в 20 м по направлению на юго-запад от ориентира здание торгово-промышленного комплекса, южнее дома № 2
|  |  |  | 6131905 | ЦЭС | 649 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Элимбетова | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014515 | 27.12.2012 | Ишмухаметов Х.К. | Сосновский район, д. Этимганова, уч. б/н
|  |  |  | 6131921 | ЦЭС | 650 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014477 | 26.12.2012 | Валеева Л.Г. | Сосновский район, с. Долгодеревеснкое, северный микрорайон 12 ряд уч. 2,уч. 3
|  |  |  | 6131962 | ЦЭС | 651 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014296 | 12.12.2012 | Петрова Р.П. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон 12 ряд уч. 6
|  |  |  | 6130604 | ЦЭС | 652 | Строительство ЛЭП 0,4кВ п. Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011420 | 2012-07-05 | Порошин А.В. | Сосновский район, п. Садовый, ул. Мичурина уч. б/н
|  |  |  | 6132087 | ЦЭС | 653 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Киржакуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015555 | 26.03.2013 | Мамажанов Р.И. | Сосновский р-н, д. Киржакуль
|  |  |  | 6132106 | ЦЭС | 654 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015214 | 01.03.2013 | Мацакян В.А. | Сосновский район, п. Поляный, уч. 48, уч. 12
|  |  |  | 6132130 | ЦЭС | 655 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015375 | 12.03.2013 | Курамшин В.Г. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Полевая 34б
|  |  |  | 6131113 | ЦЭС | 656 | Строительство ВЛ 10кВ №1 ПС Смолино Тяга, ЛЭП 0,4 кВ п. Саргазы, КТП 10/0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009000 | 2011-12-27 | Богданова Ж.В. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Юбилейная, уч. б/н
|  |  |  | 6130908 | ЦЭС | 657 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009481 | 2012-03-13 | Перчаткин П.Н. | Сосновский район, жилая застройка интернационалист, уч. № 109, уч. 90, уч. 111, уч. 161а, уч. 109а
|  |  |  | 6132021 | ЦЭС | 658 | Строиетльство ЛЭП 0,4 кВ Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012143 | 17.08.2013 | Авдеева Н.Л. | Сосновский район, с.Кайгородово
|  |  |  | 6132048 | ЦЭС | 659 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Б.Харлуши "Белозерова" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015557 | 26.03.2013 | Белозерова Ю.А. | Сосновский р-н, 2,7 км. по направлению с. Б. Харлуши
|  |  |  | 6132081 | ЦЭС | 660 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015502 | 22.03.2013 | Матросова М.Е. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Сосновая 10
|  |  |  | 6132092 | ЦЭС | 661 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015500 | 2013-03-20 | Волков В.В. | Сосновский р-н, с. Кайгородово, ул. Зеленая
|  |  |  | 6131859 | ЦЭС | 662 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014484 | 2012-12-26 | Байбара А.Л. | Сосновский район, примерно в 765 м по направлению на северо-восток от ориентира п. Западный, 74:19:1206007:49
|  |  |  | 6131860 | ЦЭС | 663 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014547 | 29.12.2012 | Попова Е.Н. | Сосновский район, д.Малиновка ул. Солнечная 42
|  |  |  | 6131863 | ЦЭС | 664 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015100 | 18.02.2013 | Мамзин А.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Гагарина, уч. 11в, кад. № 74:19:1111027:20
|  |  |  | 6131864 | ЦЭС | 665 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015101 | 18.02.2013 | Сысков А.В. | Сосновский район, п.Западный, ул.Северная, д.42
|  |  |  | 6131884 | ЦЭС | 666 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014915 | 29.01.2013 | Шпита Т.Б. | Сосновский район, примерно в 2,7 км. по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Б. Харлуши, уч. 39-1
|  |  |  | 6131885 | ЦЭС | 667 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014927 | 29.01.2013 | Григорьева Н.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч.,19
|  |  |  | 6131890 | ЦЭС | 668 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014791 | 21.01.2013 | Снагатулин Р.Ш. | Сосновский район, с. Большие Харлуши, ул. Трактовая уч. севернее д. № 2
|  |  |  | 6131891 | ЦЭС | 669 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014400 | 2012-12-21 | Канунников В.И. | Сосновский район, с. Кременкуль
|  |  |  | 6131806 | ЦЭС | 670 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014902 | 29.01.2013 | Пашков В.М. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Школьная уч. 77б
|  |  |  | 6131893 | ЦЭС | 671 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014901 | 29.01.2013 | Рогозин С.А. | Сосновский район, д. Осиновка, д. 807
|  |  |  | 6131898 | ЦЭС | 672 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013616 | 06.11.2012 | Метельская Н.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Казачья уч. 8
|  |  |  | 6131901 | ЦЭС | 673 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014809 | 22.01.2013 | Ширяев В.И. | Сосновский район, д. Ключи, уч. 26
|  |  |  | 6131817 | ЦЭС | 674 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014573 | 29.12.2012 | Ковальчук Ю.А. | Сосновский район, с.Кайгородово уч. 7а
|  |  |  | 6131918 | ЦЭС | 675 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014572 | 29.12.2012 | Седова Н.П. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. № 81
|  |  |  | 6131936 | ЦЭС | 676 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014785 | 21.01.2013 | Камалов О.А. | Сосновский район, д. Ключи, уч. 32
|  |  |  | 6131941 | ЦЭС | 677 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014680 | 29.12.2012 | Шарипов Н.В. | Сосновский район, примерно в 740 м по направлению на восток от ориентира д. Ключи
|  |  |  | 6131976 | ЦЭС | 678 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014395 | 21.12.2012 | Медведева Л.И. | Сосновский район, п. Прудный по г/п уч. 158
|  |  |  | 6131977 | ЦЭС | 679 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014396 | 21.12.2012 | Михайлова О.Ю. | Сосновский район, д. Ключи, уч. по г/п 31
|  |  |  | 6131989 | ЦЭС | 680 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015224 | 01.03.2013 | Акшенцев И.В. | Сосновский район, д. Ключи, квартал Южный, уч. 14,уч. 8, уч.7, уч. 32, уч. 45, уч. 46, уч. 31, уч. 40, 39, 70
|  |  |  | 6130738 | ЦЭС | 681 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, участок по генплану №452 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009449 | 2012-03-05 | Иванов С.Ю. | Сосновский район, д.Новое Поле, участок по генплану №452
|  |  |  | 6130747 | ЦЭС | 682 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный, уч. б/н, участок №21, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009648 | 2012-03-19 | Абдрахманов В.С. | Сосновский район, п.Солнечный, уч. б/н, участок №21, участок б/н уч. б/н
|  |  |  | 6130751 | ЦЭС | 683 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка, участок, №107 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009690 | 2012-03-26 | Верхотурцев А.Г. | Сосновский район, д. Таловка, уч. 107
|  |  |  | 6130681 | ЦЭС | 684 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012016 | 2012-08-08 | Кучин А.М. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Зеленая 14
|  |  |  | 6131355 | ЦЭС | 685 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010602 | 2012-05-22 | Аюпов И.Т. | Сосновский район, с. Большое Баландино, в северо-восточной части с. Б.Баландино кад №74:19:0301002:108, 74:19:0301002:108
|  |  |  | 6131171 | ЦЭС | 686 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012463 | 2012-09-04 | Куликов А.В. | Сосновский район, д. Бутаки, ул. Просторная уч. 6-а,37а
|  |  |  | 6131016 | ЦЭС | 687 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010133 | 2012-04-26 | Пожарицкая И.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. № 88, кад. № 74:19:1106001:546
|  |  |  | 6131231 | ЦЭС | 688 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012359 | 2012-08-30 | Карчалова Г.Н. | Сосновский район, п. Мирный, пер. Дорожный, уч. 4
|  |  |  | 6131264 | ЦЭС | 689 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013283 | 2012-10-16 | Подзимков Д.Ю. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. 110/2
|  |  |  | 6131267 | ЦЭС | 690 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013235 | 2012-10-12 | Цыпышева О.Г. | Сосновский район, п.Саргазы, уч.1а, кад. 74:19:0000000:3124
|  |  |  | 6130518 | ЦЭС | 691 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010583 | 2012-05-21 | Болотников П.Н. | Сосновский район, п. Солнечный, ул. Миасская 11
|  |  |  | 6130533 | ЦЭС | 692 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010166 | 2012-04-26 | Ребковец Л.Р. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Станционная 11
|  |  |  | 6130564 | ЦЭС | 693 | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009447 | 05.03.2012 | Куренков А.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 6130575 | ЦЭС | 694 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011037 | 2012-06-13 | Позолотина С.А. | Сосновский район, п.Северный
|  |  |  | 6130618 | ЦЭС | 695 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011455 | 2012-07-05 | Беккер Е.Г. | Сосновский район, с.Вознесенка ул. Дорожная 17
|  |  |  | 6130642 | ЦЭС | 696 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011629 | 20.07.2012 | Ламбин А.В. | Сосновский район,с. Большие Харлуши, ул. Заречная 13Б
|  |  |  | 6130643 | ЦЭС | 697 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011673 | 2012-07-20 | Миронов В.Н. | Сосновский район, ул. Октябрьская 96
|  |  |  | 6130704 | ЦЭС | 698 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012036 | 2012-08-10 | Комаров К.Н. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Школьная 54
|  |  |  | 6131165 | ЦЭС | 699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013617 | 06.11.2012 | Александричев С.Н. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Школьная 39
|  |  |  | 6132897 | ЦЭС | 700 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка, по генплану завода им.Колющенко, квартал 25, участок 266 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018944 | 2013-08-21 | Плюснин С.А. | Сосновский район, д.Малиновка, Завод им.Колющенко квартал 25,уч.266;кад № 74:19:1115014:0264
|  |  |  | 6132900 | ЦЭС | 701 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле, участок без номера, кадастровый номер:74:19:0806004:83 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018746 | 2013-08-21 | Ганин Ю.Г. | Сосновский район, п.Красное Поле кад № 74:19:0806004:83
|  |  |  | 6132972 | ЦЭС | 702 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану №713 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019374 | 2013-09-20 | Медведева Л.А. | Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану №713 уч.713
|  |  |  | 6133034 | ЦЭС | 703 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Западный, участок б/н, кад.№ 74:19: 1203001:15 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019462 | 2013-09-09 | Туровская Р.К. | Сосновский район, п.Западный,
|  |  |  | 6133038 | ЦЭС | 704 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка, 240 м южнее дома №4 по улице Советской,кад.№ 74:19: 1115013:113 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019782 | 2013-10-04 | Луганская О.В. | Сосновский район, д.Малиновка 240м южнее дома №5 по ул.Советская.
|  |  |  | 6133065 | ЦЭС | 705 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район,п.Красное Поле, участок по генплану №644 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019442 | 2013-09-09 | Куликов В.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г.п. № 644
|  |  |  | 6133081 | ЦЭС | 706 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава", ул. Военная, участок 219 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019899 | 2013-10-04 | Буряков В.К. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава", ул. Военная, участок 219 уч.219
|  |  |  | 6133091 | ЦЭС | 707 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка. Ул. Советская д.1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019077 | 2013-09-09 | Рябушев К.А | Сосновский район, д.Малиновка, 60 м ул.Советская, д.1.
|  |  |  | 6132894 | ЦЭС | 708 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи, западный планировачный район, участок 37 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019390 | 2013-09-20 | Майер С.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, уч.37.
|  |  |  | 6133069 | ЦЭС | 709 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный, участок № 192 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019784 | 2013-10-04 | Завьялова М.В. | Сосновский район, п.Прудный, уч.192
|  |  |  | 6132262 | ЦЭС | 710 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка ул.Полевая, участок №2а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016290 | 08.05.2013 | Зиновьева Л.А. | Сосновский район, д. Осиновка, ул. Полевая уч. 2А
|  |  |  | 6132273 | ЦЭС | 711 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Перспективная, участок №7а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016094 | 26.04.2013 | Белоус И.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Преспективная, 7а
|  |  |  | 6132299 | ЦЭС | 712 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,вблизи электроподстаниции Б.Харлуши, участок №47-7, 48-9 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016484 | 2013-05-20 | Михайлов С.Н. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Большие Харлуши, уч. 47-7
|  |  |  | 6132304 | ЦЭС | 713 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный, ул.Гагарина, уч.б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016622 | 28.05.2013 | Гельбутовская Л.Г. | Сосновский район, п. Северный, ул. Гагарина уч. б/н
|  |  |  | 6143660 | ЦЭС | 714 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи электроподстаниции Б.Харлуши, участок №38-28 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016475 | 2013-05-20 | Бирюлин С.Ю. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Большие Харлуши, уч. 47-7
|  |  |  | 6143661 | ЦЭС | 715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, участок№ 84 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016058 | 2013-04-29 | Кайбелев Р.Г. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Салютная, участок 18А, кад.74:19:1111045:0020
|  |  |  | 6132264 | ЦЭС | 716 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, возле п.Трубный северная окраина, участок №151,58 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016325 | 13.05.2013 | Потеряева Н.С. | Сосновский район, п. Трубный уч. 151
|  |  |  | 6143666 | ЦЭС | 717 | Строительство ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017059 | 24.06.2013 | Хайрулин В.Г. | Сосновский район, п. Северный, ул. Новая уч. 8
|  |  |  | 6132344 | ЦЭС | 718 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016967 | 19.06.2013 | Юнусов В.С. | Сосновский район, п. Трубный, уч. 374
|  |  |  | 6132338 | ЦЭС | 719 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, участок по генплану №1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016826 | 07.06.2013 | Захарченко И.В. | Сосновский район, д. Малиновка уч. по г/п № 1
|  |  |  | 6132355 | ЦЭС | 720 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, западная окраина, участок 605 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016970 | 10.06.2013 | Вовк О.А. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 605
|  |  |  | 6132374 | ЦЭС | 721 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский раон, д.Малиновка, уасток южнее дома №9 по ул. Советская | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016483 | 20.05.2013 | Нуруева З.Г. | Сосновский район, д. Малиновка, участок южнее дома 9 по ул. Советская, кад № 74:19:1115013:108, 74:19:1115013:108
|  |  |  | 6132417 | ЦЭС | 722 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017188 | 2013-06-25 | Пакилева О.И. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. б/н
|  |  |  | 6132401 | ЦЭС | 723 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Кайгородово, участок по генплану Вира №20 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016963 | 19.06.2013 | Андрющенко Н.В. | Сосновский район, д.Кайгородово, участок по генплану Вира №20
|  |  |  | 6131651 | ЦЭС | 724 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013581 | 2012-11-01 | Абашидзе Т.Ф | Сосновский район, д. Ключи, квартал Застава, ул. Застава, уч. 219
|  |  |  | 6131097 | ЦЭС | 725 | ВЛ 10кВ № 1 ПС Долгая, ЛЭП 0,4кВ с.Долгодеревенское, ТП 10/0,4кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009883 | 2012-04-13 | Губанов Ф.Г. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон 1 ряд, уч. 7,5 ряд уч. 4
|  |  |  | 6131017 | ЦЭС | 726 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009552 | 2012-03-14 | Житенко Ирина Станиславовна | Сосновский район, п. Западный, уч. 307а
|  |  |  | 6130756 | ЦЭС | 727 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010030 | 2012-04-19 | Обабков А.Н. | Сосновский район, д. Султаево, ул. Каракаевская 10
|  |  |  | 6130881 | ЦЭС | 728 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012461 | 2012-08-28 | Артамонов В.А. | Сосновский район, п. Западный, ул. Центральная 18
|  |  |  | 6131138 | ЦЭС | 729 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012475 | 2012-09-04 | Балюк А.В. | Сосновский район, д.Новое Поле уч. 455
|  |  |  | 6131194 | ЦЭС | 730 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009552 | 2012-03-14 | Житенко Ирина Станиславовна | Сосновский район, п. Западный, уч. 307а
|  |  |  | 6132203 | ЦЭС | 731 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, строительный участок 20, участок 33 по генплану, участок №14 по генплану Челябмясокомбинат | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015993 | 23.04.2013 | Дворицына Н.М. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. 32
|  |  |  | 6132246 | ЦЭС | 732 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет , ул.Березовая, участок №238 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015897 | 11.04.2013 | Бовина О.П. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет, ул. Березовая уч. 238
|  |  |  | 6143668 | ЦЭС | 733 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный,южная окраина, участок №715 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016048 | 2013-04-26 | Уманец К.С. | Сосновский район, п.Прудный,южная окраина, участок №715
|  |  |  | 6132204 | ЦЭС | 734 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Дорожная, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016153 | 30.04.2013 | Барбышева В.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Дорожная, участок б/н
|  |  |  | 6132442 | ЦЭС | 735 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016965 | 19.06.2013 | Макарицкий В.В. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. б/н
|  |  |  | 6132464 | ЦЭС | 736 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная,д.63а,кв1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017129 | 25.06.2013 | Первушина Л.И. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Набережная 63а, кв. 1
|  |  |  | 6132470 | ЦЭС | 737 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017216 | 02.07.2013 | Марцишак В.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Дорожная уч. б/н, кад.74:19:1111051:79
|  |  |  | 6132477 | ЦЭС | 738 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный, участок б/н,ул.Набережная д.7, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017329 | 28.06.2013 | Порохина Е.С. | Сосновский район, п.Северный, участок б/н,ул.Набережная д.7, участок б/н
|  |  |  | 6132481 | ЦЭС | 739 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный ,южная окраина, участок №714 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017135 | 25.06.2013 | Чолоян Л.П. | Сосновский район, п. Прудный, южная окраина уч. 714
|  |  |  | 6132485 | ЦЭС | 740 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017158 | 25.06.2013 | Ханжин Е.А. | Сосновский район 0,783 км. на юго-запад от ориентира школа с. Кайгородово и 6,3 км. по направлению на восток от ориентира школа п. Трубный
|  |  |  | 6132536 | ЦЭС | 741 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул.Мостовая, д.1а, ул.Мостовая, уч.4 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017987 | 06.08.2013 | Зоирова Ш.Д. | Сосновский район, с. Большие Харлуши, ул. Мостовая уч. 1а
|  |  |  | 6132581 | ЦЭС | 742 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, участок №49 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017513 | 28.06.2013 | Павлова Н.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район уч. 49
|  |  |  | 6132582 | ЦЭС | 743 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, квартал "Центральный", участок №27, участок №33 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017466 | 28.06.2013 | Конева Е.И. | Сосновский район, квартал "Центральный" уч. 27
|  |  |  | 6132594 | ЦЭС | 744 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка , ул.Торговая, уч.№302 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017720 | 25.07.2013 | Юздов С.Г. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Торговая, уч. 302
|  |  |  | 6132596 | ЦЭС | 745 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017721 | 25.07.2013 | Александров П.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. б/н
|  |  |  | 6132605 | ЦЭС | 746 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большие Харлуши, ул. Тракторовая, д.№5,кв.2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017030 | 24.06.2013 | Лебедев Ю.П. | Сосновский район, д. Большие Харлуши, ул. Трактовая № 6
|  |  |  | 6132615 | ЦЭС | 747 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, квартал "Южный", уч.40 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017880 | 01.08.2013 | Малыхина Н.С. | Сосновский район, д. Ключи, квартал Южный, уч. 70
|  |  |  | 6132621 | ЦЭС | 748 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ж.п. Колющенко, квартал №22, уч.№241, дом 140,квартал 14а, по генплану завода им.Колющенко, по генплану завода им.Колющенко, квартал 14а, участок 124 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017719 | 25.07.2013 | Шестаков В.М. | Сосновский район, д. Малиновка, ж.п. Колющенко, квартал №22, участок №241
|  |  |  | 6132635 | ЦЭС | 749 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО"Полет", ул.Березовая, уч.№152 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017953 | 06.08.2013 | Мизгин С.А. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет, ул. Березовая
|  |  |  | 6132640 | ЦЭС | 750 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, западная окраина, участок №680 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014461 | 26.12.2012 | Талипов М.М. | Сосновский район, п.Прудный, западная окраина, участок №680 уч. 680
|  |  |  | 6132642 | ЦЭС | 751 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, юго-западная, участок №386, участок №385 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017667 | 28.06.2013 | Мужагитдинов Р.С. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 386
|  |  |  | 6132643 | ЦЭС | 752 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,с.Кайгородово ("Вира"), уч.№60 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017967 | 06.08.2013 | Головин К.А. | Сосновский район, с. Кайгородово ("Вира"), участок 60
|  |  |  | 6101054 | ЦЭС | 753 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008453 | 2011-11-25 | Бикбаторова Ю.В. | Сосновский район, в северо-восточной части с. Большое Баландино
|  |  |  | 6101067 | ЦЭС | 754 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №12 ПС "Баландино", КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008459 | 2011-11-28 | Щеркин Е.В. | Сосновский район, п. Солнечный, уч. б/н кад. № 74:19:0408009:19, уч. 12, уч. 20
|  |  |  | 6131745 | ЦЭС | 755 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014054 | 2012-12-04 | Чернядьев В.В. | Сосновский район, п. Трубный, северная окраина уч. 190
|  |  |  | 6131821 | ЦЭС | 756 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014178 | 06.12.2012 | Филатов В.Г. | Сосновский район, п. Прудный, поз 47
|  |  |  | 6131961 | ЦЭС | 757 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014300 | 12.12.2012 | Джафарова Е.А. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина, уч. № 673, кад. 74:19:0803002:584, 74:19:0803002:584
|  |  |  | 6132094 | ЦЭС | 758 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово, участок №4 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015434 | 2013-03-15 | Субботин О.С. | Сосновский р-н, с. Кайгородово, уч. 4
|  |  |  | 6130803 | ЦЭС | 759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009408 | 2012-02-29 | Булатов Г.Г. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Речная д. 16
|  |  |  | 6130808 | ЦЭС | 760 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный, строительный участок №111 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008851 | 2011-12-28 | Юмохужен А.М. | Сосновский район, п. Витаминный, стр. уч. 111
|  |  |  | 6131215 | ЦЭС | 761 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция , участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012914 | 2012-09-26 | Кирдяшкина А.И. | Сосновский район, пос. Смолино, ж/д станция, уч. б/н
|  |  |  | 6131232 | ЦЭС | 762 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево, ул.Лазурная, д.13 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010486 | 2012-05-10 | Крохина О.В. Крохина Е.В. Крохин Д.В. | Сосновский район, д.Казанцево ул.Лазурная д.13
|  |  |  | 6131266 | ЦЭС | 763 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, район общественных хозяйственных построек, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013247 | 2012-10-12 | Поповникова М.Г. | Сосновский район, с.Кременкуль район общественных хозяйственных построек, кад. № 74:19:1111:001:239
|  |  |  | 6130924 | ЦЭС | 764 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый, ул.Ленина,78 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009927 | 13.04.2012 | Никитин Н.С. | Сосновский район, п. Садовый, ул. Лесная 78 м на с-в от д. 2
|  |  |  | 6131392 | ЦЭС | 765 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево, участок, №69 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010139 | 2012-04-26 | Листопад В.Н. | Сосновский район, северо-западнее, д. Казанцево, уч. 69, кад. № 74:19:0501002:62
|  |  |  | 6132206 | ЦЭС | 766 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосоновский пайон, п.Прудный, ул.Солнечная, 5 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015380 | 12.03.2013 | Ненаженко С.А. | Сосновский район, п. Прудный, ул. Солнечная 5
|  |  |  | 6131764 | ЦЭС | 767 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013968 | 27.11.2012 | Иванушкин П.З. | Сосновский район, д. Костыли, ул. Центральная 57
|  |  |  | 6131775 | ЦЭС | 768 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014225 | 10.12.2012 | Игумнова Е.Ф. | Сосновский район, п. Солнечный, уч. б/н
|  |  |  | 6131982 | ЦЭС | 769 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013970 | 27.11.2012 | Бельков К.В. | Сосновский район, д. Моховички, ул. Лесная 27
|  |  |  | 6132037 | ЦЭС | 770 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки, участок по генплану №146 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015470 | 22.03.2013 | Соколов С.В. | Сосновский район, д. Бутаки, по г/п 146
|  |  |  | 6132097 | ЦЭС | 771 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги, участок,44,66,46 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015361 | 12.03.2013 | Криворучко А.В. | Сосновский район, д.Касарги, участок,44,66,46
|  |  |  | 6132185 | ЦЭС | 772 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги, ул.Школьная, земельный участок №15 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015738 | 05.04.2013 | Криворучко Н.В., Криворучко И.В. | Сосновский район, д. Касарги, ул. Школьная уч. 15
|  |  |  | 6132200 | ЦЭС | 773 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Лесная, д.2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015883 | 2013-04-16 | Новицкий М.А. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Лесная, д.2 ул. Лесная 2
|  |  |  | 6132334 | ЦЭС | 774 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016869 | 14.06.2013 | Заболотнев А.Н. | Сосновский район, п.Красное Поле
|  |  |  | 6131887 | ЦЭС | 775 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014665 | 2012-12-29 | Ефимова С.А. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 162
|  |  |  | 6131988 | ЦЭС | 776 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015278 | 01.03.2013 | Воличенко М.А. | Сосновский р-н, 1,25 км. по направлению, на юго-восток от ориентира центр д. Малиновка и 0,59 км. по направлению на северо-запад от ориентира центр СНТ "Малиновка"
|  |  |  | 6132062 | ЦЭС | 777 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка, по направлению на север от ориентира центр СНТ "Малиновка" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015787 | 09.04.2013 | Диденко А.Н. | Сосновский р-н, 1,25 км. по направлению, на юго-восток от ориентира центр д. Малиновка и 0,59 км. по направлению на северо-запад от ориентира центр СНТ "Малиновка"
|  |  |  | 6132831 | ЦЭС | 778 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная,д.34 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018827 | 2013-09-12 | Сырникова А.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная, д.34
|  |  |  | 6132817 | ЦЭС | 779 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017415 | 2013-06-28 | Фаткулин М.К. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Береговая 4
|  |  |  | 6132666 | ЦЭС | 780 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка, участок, 2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018381 | 21.08.2013 | Хасанова Г.М. | Сосновский район, д. Осиновка, уч. 2
|  |  |  | 6132682 | ЦЭС | 781 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Красное Поле, участок №547,577,516,512 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018290 | 16.08.2013 | Котельников Ю.Ю. | Сосновский район, п. Красное Поле, участок №547,577,516,512
|  |  |  | 6132715 | ЦЭС | 782 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, по генплану "Салют", участок №6 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018264 | 16.08.2013 | Спивак Т.А. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Салют
|  |  |  | 6132719 | ЦЭС | 783 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Восточная,д.18 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017996 | 06.08.2013 | Артемьев В.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Восточная 18
|  |  |  | 6132729 | ЦЭС | 784 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, квартал ИЖС "Полет", участок по генплану №4 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017955 | 06.08.2013 | Абсатарова О.А. | Сосновский район, д. Малиновка, ИЖС Полет, уч. 4
|  |  |  | 6132731 | ЦЭС | 785 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, участок №7 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018110 | 09.08.2013 | Каримов И.Р. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Солнечная по г/п Полет
|  |  |  | 6132734 | ЦЭС | 786 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, западный планировачный район, участок №21 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018254 | 16.08.2013 | Клейман А.И. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район уч. 21
|  |  |  | 6132742 | ЦЭС | 787 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, жилая застройка "Салют", участок №16 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018283 | 16.08.2013 | Пожидаев Ю.И. | Сосновский район, п. Малиновка, жилая застройка "Салют" уч. 16
|  |  |  | 6132760 | ЦЭС | 788 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, южная окраина , участок №716,710 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018278 | 2013-08-16 | Калюжный Е.А., Бойков А.А. | Сосновский район, п.Прудный, южная окраина , участок №716,710 уч. 716
|  |  |  | 6132768 | ЦЭС | 789 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный, ул.Новая, участок №6,10,13 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018189 | 16.08.2013 | Зайц Т.Н. | Сосновский район, п.Северный, ул.Новая, участок №6,10,13 уч. №6
|  |  |  | 6132788 | ЦЭС | 790 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017878 | 01.08.2013 | Логвиненко В.Н. | Сосновский район, п. Прудный, уч. б/н, кад.74:19:0807010:51
|  |  |  | 6132834 | ЦЭС | 791 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле, участок№614 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018821 | 2013-09-12 | Аниканова Г.Х. | Сосновский район, п.Красное поле, №21-б
|  |  |  | 6132846 | ЦЭС | 792 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Западный, ул.Центральная -3, участок 3-а, у часток 17а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018572 | 2013-08-21 | Шпонько О.А. | Сосновский район, кад.74:19:1206007:47
|  |  |  | 6132851 | ЦЭС | 793 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка, по генплану завода им.Колющенко, квартал №21,участок №227, участок №240, квартал №22 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017723 | 2013-07-25 | Омельченко С.Г. | Сосновский район, д.Малиновка, по генплану завода им.Колющенко, квартал №21,участок №227, участок №240, квартал №22
|  |  |  | 6131871 | ЦЭС | 794 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014806 | 2013-01-22 | Бобылева А.В. | Сосновский район, д.Ключи уч. 251
|  |  |  | 6131931 | ЦЭС | 795 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013856 | 2012-11-21 | Куляшов М.Н. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Советская
|  |  |  | 6131937 | ЦЭС | 796 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014787 | 2013-01-21 | Потапкина Н.Н. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 10
|  |  |  | 6131947 | ЦЭС | 797 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014386 | 2012-12-21 | Кислицын С.В. | Сосновский район, п. Прудный, уч. По генплану №335, кад. 74:19:0803002:338, 74:19:0803002:338
|  |  |  | 6131979 | ЦЭС | 798 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013893 | 22.11.2012 | Беляев П.А. | Сосновский район, п. Прудный, поз. 259, кад. № 74:19:0000000:2130
|  |  |  | 6132044 | ЦЭС | 799 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, участок№12 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015479 | 22.03.2013 | Хрусловская Н.А. | Сосновский р-н, д. Малиновка, уч. по г/а Салют
|  |  |  | 6132269 | ЦЭС | 800 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный, ул.Восточная, участок №9а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016481 | 2013-05-20 | Чуксина Н.Л. Плюснина З.Ю. | Сосновский район, п.Западный, ул.Восточная, д.11а
|  |  |  | 6130780 | ЦЭС | 801 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1193, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009556 | 2012-03-14 | Сайфутдинов Р.З. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира, прикопка, линия № 4 уч. № 3
|  |  |  | 6130784 | ЦЭС | 802 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева, ул.Центральная,16 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009619 | 2012-03-19 | Ахметова Р.А. | Сосновский район, д. Мамаева, ул. Центральная 16,14а
|  |  |  | 6130789 | ЦЭС | 803 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1716, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово, участок №132 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009536 | 2012-03-15 | Бедрина О.А. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. 132, уч. 20
|  |  |  | 6130804 | ЦЭС | 804 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, ул.Ленина, ,д.36 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009351 | 2012-02-27 | Забихуллина Р.Р. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Ленина д. 36
|  |  |  | 6131229 | ЦЭС | 805 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок №59-б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012612 | 2012-09-04 | Маковеева В.И. | Сосновский район, п.Красное Поле, участок №59-б
|  |  |  | 6131241 | ЦЭС | 806 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульскийул.Гагарина, 17Б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012736 | 2012-09-13 | Верзакова Ф.И. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Гагарина 17б
|  |  |  | 6131460 | ЦЭС | 807 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный, (на северо-восток) | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009542 | 2012-03-14 | Фоминых К.В. | Сосновский район, кад. № 74:19:1206007:72
|  |  |  | 6131739 | ЦЭС | 808 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль,ул.Уральская,41а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014273 | 2012-12-12 | Буторин Д.С. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Уральская уч. 41а
|  |  |  | 6131068 | ЦЭС | 809 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012015 | 2012-08-08 | Худяков И.В. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Школьная, б/н
|  |  |  | 6131758 | ЦЭС | 810 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полярный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014158 | 04.12.2012 | Пегушина О.А. | Сосновский район, п. Полярный, ул. Ракетная
|  |  |  | 6131776 | ЦЭС | 811 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014231 | 10.12.2012 | Тихомиров Б.С. | Сосновский район, п. Кисегаченский, ул. Озерная 45
|  |  |  | 6131669 | ЦЭС | 812 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013852 | 2012-11-21 | Ягафарова Ж.Р. | Сосновский район, д. Султаева, ул. Школьная уч. 8:31
|  |  |  | 6131678 | ЦЭС | 813 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013598 | 06.11.2012 | Утробин А.Н. | Сосновский район, п.Солнечный, пер. Первомайский,6-5
|  |  |  | 6131685 | ЦЭС | 814 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013619 | 06.11.2012 | Крайник А.В. | Сосновский район, д. Костыли, ул. Ленина уч. б/н
|  |  |  | 6131877 | ЦЭС | 815 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014975 | 30.01.2013 | Шафигина А.Е. | Сосновский район, с. Большое Баландино, ул. Пролетарская за д. № 1
|  |  |  | 6131334 | ЦЭС | 816 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Перспективная, уч.8 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010135 | 2012-04-26 | Зубкова Т.С. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Перспективная уч. 8
|  |  |  | 6131854 | ЦЭС | 817 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014909 | 2013-01-29 | Чернышов В.Н. | Сосновский район, с.Большое Баландино
|  |  |  | 6131071 | ЦЭС | 818 | Строительство ВЛ-10кВ №9 ПС КременкульЯкимов; ЛЭП 0,4 кВ п.СеверныЯкимов; ТП-10/0,4 кВ п. СеверныйЯкимов | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012631 | 2012-09-04 | Якимов А.В. | Сосновский район, п. Северный, уч. 2
|  |  |  | 6130593 | ЦЭС | 819 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011541 | 2012-07-12 | Габдуллин Ш.Ш. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Сиреневая, стр. уч. 148
|  |  |  | 6130622 | ЦЭС | 820 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный", ул.17, участок 30;, участок18 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011632 | 2012-07-20 | Сюрина С.Н. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный", ул.17, участок 30;, участок18 ул. 17, уч. 30
|  |  |  | 6131925 | ЦЭС | 821 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013377 | 22.10.2012 | Бородин А.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 709
|  |  |  | 6132211 | ЦЭС | 822 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, 30 метров на восток от дома 58, по улице Свердловской | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015996 | 23.04.2013 | Миронов Д.С. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, 30 м на восток от д. 58
|  |  |  | 6132865 | ЦЭС | 823 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018365 | 2013-08-16 | Лихачев Г.Г. | Сосновский район,д. Моховички, стр. уч. 146
|  |  |  | 6131853 | ЦЭС | 824 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014944 | 29.01.2013 | Калмыков И.Г. | Сосновский район 1,6 км. на восток от электроподстанции с. Большие Харлуши и 4,6 км на юго-запад от центра д. Ключи, уч. 95-1
|  |  |  | 6131125 | ЦЭС | 825 | ВЛ 10кВ №5 ПС Алишево, ЛЭП 0,4 кВ п. Трубный, КТП 10/0,4 кВ п. Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008825 | 2011-12-28 | Еремеева Т.В. Еремеев В.В. | Сосновский район, п. Трубный, ул. Зеленая уч. 11-а
|  |  |  | 6131671 | ЦЭС | 826 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013997 | 2012-11-28 | Ильиных Е.А. | Сосновский район, вблизи с.Кайгородово
|  |  |  | 6131663 | ЦЭС | 827 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014140 | 04.12.2012 | Федюшина Т.А. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 383
|  |  |  | 6131390 | ЦЭС | 828 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, участок по генплану №8 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010356 | 02.05.2012 | Печенкин И.А. | Сосновский район, д.Малиновка, участок по генплану №8
|  |  |  | 6132084 | ЦЭС | 829 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, участок №614-а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015471 | 22.03.2013 | Янбулатова Г.Р. | Сосновский район, п.Трубный, участок №614-а
|  |  |  | 6132153 | ЦЭС | 830 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015835 | 11.04.2013 | Фахритдинова Г.С., Фахритдинов А.Р. | Сосновский район, д.Малиновка уч. 123
|  |  |  | 6131247 | ЦЭС | 831 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, по генплану "ПО Полет", ул.Березовая, участок 64 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012943 | 2012-09-26 | Бондаренко С.Л. | Сосновский район, д.Малиновка, по генплану "ПО Полет", ул.Березовая, участок 64
|  |  |  | 6131157 | ЦЭС | 832 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану 563 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013379 | 2012-10-22 | Закирова Р.Г. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 563
|  |  |  | 6131255 | ЦЭС | 833 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, в районе штрафной стоянки | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012614 | 2012-09-07 | Сафин М.Ф. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, в районе штрафной стоянки
|  |  |  | 6132443 | ЦЭС | 834 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, по генплану завода им. Колющенко, квартал 3, участок 24, участок по генплану завода им.Колющенко, квартал 3,участок 25,кад.квартал 3, участок 30, квартал 3, участок 23 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017309 | 28.06.2013 | Жарков К.Ю., Артемьева Ю.Г. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Колющенко, квартал 3, уч. 24,25,23.21
|  |  |  | 6131088 | ЦЭС | 835 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009236 | 2012-02-15 | Валеев Р.Р. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 688
|  |  |  | 6132029 | ЦЭС | 836 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый,участок №55 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015431 | 15.03.2013 | Климакин С.С. | Сосновский р-н, п. Садовый, уч. 55,54
|  |  |  | 6143301 | ЦЭС | 837 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Заречный", участок №537 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020656 | 2013-11-06 | Ливончик В.А. | Сосновский район, СНТ Заречный, уч.537
|  |  |  | 6130503 | ЦЭС | 838 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Муслюмово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011285 | 2012-06-22 | Галкин Е.А. | Сосновский район, д. Урефты, ул. Луговая д. 8
|  |  |  | 6131944 | ЦЭС | 839 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014524 | 27.12.2012 | Усманова М.С. | Сосновский район, с.Архангельское уч.10
|  |  |  | 6100870 | ЦЭС | 840 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007704 | 2011-09-14 | Федоров А.Л. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина, уч. № 671,626,667,634,668,681,675,635,637,636,638,674,663
|  |  |  | 6131883 | ЦЭС | 841 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014924 | 29.01.2013 | Петров А.В. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши
|  |  |  | 6131149 | ЦЭС | 842 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013126 | 2012-10-04 | Дремина Н.В. | Сосновский район, д.Полетаево, уч. б/н, кад. № 74:19:0000000:2142
|  |  |  | 6131145 | ЦЭС | 843 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточный микрорайон , участок №16 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013378 | 2012-10-22 | Муфазалова Л.Г. | Сосновский район, п. Саргазы, северо-восточный микрорайон, уч. 16
|  |  |  | 6133019 | ЦЭС | 844 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, участок №705-а, северная окраина, участок №169,168 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014036 | 2012-12-04 | Тянюгина М.В. | Сосновский район, п. Трубный, северная окраина уч. 705а
|  |  |  | 6131265 | ЦЭС | 845 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Уральская, д.45, 45А | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013202 от 12.10.2012 | 2012-10-12 | Сафина Н.И. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Уральская, д.45, 45А
|  |  |  | 6132342 | ЦЭС | 846 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016513 | 20.05.2013 | Мальков В.В. | Сосновский район, п.Полетаево, район "Янтарь", ул.2, уч.34
|  |  |  | 6132343 | ЦЭС | 847 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево,участок № 9-28, Участок9-19 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017396 | 28.06.2013 | Халимова Л.К. | Сосновский район, д.Султаево,участок № 9-28, Участок9-19
|  |  |  | 6132347 | ЦЭС | 848 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016557 | 28.05.2013 | Ершов Ю.А. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Лесная
|  |  |  | 6132335 | ЦЭС | 849 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, Жилая застройка Интернациолист, ул.Западная, участок №111-а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015947 | 22.04.2013 | Курбет Е.А. | Сосновский район, жилая застройка Интернационалист, ул. Западная уч. 111-а
|  |  |  | 6132357 | ЦЭС | 850 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Отдых", участок 170, участок 169 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016879 | 14.06.2013 | Цейзер Г.В. | Сосновский район, СНТ Отдых, уч. 170, уч. 169
|  |  |  | 6132363 | ЦЭС | 851 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, по генплану , участок №440 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015843 | 11.04.2013 | Понкратова Я.С. | Сосновский район, д. Новое Поле, уч. по г/п 440
|  |  |  | 6132379 | ЦЭС | 852 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, уч.109, ул.6, участок 111 г.л. АО Урал Терра | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016752 | 11.06.2013 | Меньшенин С.В. | Сосновский район, д. Моховички,уч. 109,110
|  |  |  | 6132380 | ЦЭС | 853 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, ул. Шестая , уч.№115 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016757 | 11.06.2013 | Грибовская Т.С. | Сосновский район, д. Моховички,уч. 115
|  |  |  | 6132398 | ЦЭС | 854 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, застройка Урал -Терра позиция №97-а | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016969 | 19.06.2013 | Семиколенных М.С. | Сосновский район, д. Моховички, поз. 97а
|  |  |  | 6132400 | ЦЭС | 855 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, по генплану за молозаводом, участок 128 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016968 | 19.06.2013 | Дьяченко Д.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч. 128
|  |  |  | 6132407 | ЦЭС | 856 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ д.Мамаева Сул | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016880 | 14.06.2013 | Султанова Э.К. | Сосновский район, д.Мамаева, уч.9
|  |  |  | 6132409 | ЦЭС | 857 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный, участок, №30 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016993 | 19.06.2013 | Васильев И.Н. | Сосновский район, п.Солнечный, участок, №30 уч. 30
|  |  |  | 6132415 | ЦЭС | 858 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, ул.6-я, участок 48А | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015020 | 2013-02-08 | Шестакова Л.И. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.6-я, участок 48А
|  |  |  | 6132163 | ЦЭС | 859 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Мамаево, (примерно в 5870 м по направлению на северо восток от орентира центра д. Мамаево и 750м по направлению на северо-запад от орентира центра с.Б.Харлуши) | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016162 | 30.04.2013 | Спириденко М.В. | Сосновский район, примерно в 5870 м по направлению на северо-восток от ориентира центра д. Мамаево
|  |  |  | 6143665 | ЦЭС | 860 | Строительство ВЛ-10 кВ №11 ПС "Муслюмово-тяга"; ЛЭП 0,4 кВ п.Теченский Ад.Теч.с/п; ТП-10/0,4 кВ Сосновский район, п.Теченский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014258 | 2012-12-11 | Администрация Теченского с.п. | Сосновский район, п.Теченский
|  |  |  | 6132210 | ЦЭС | 861 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, 2 очередь по генплану, участок 442 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016062 | 2013-04-29 | Любчик В.П. | Сосновский район, д. Новое Поле, 2 очередь уч. 442, уч. 400
|  |  |  | 6132157 | ЦЭС | 862 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка", | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015839 | 11.04.2013 | Баранкова Е.М. | Сосновский район, СНТ Березка, ул. 7 уч. 6
|  |  |  | 6132165 | ЦЭС | 863 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишева, северо-западная окраина , участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015441 | 2013-03-15 | Мавлетова Р.А. | Сосновский район, вблизи д.Алишева, северо-западная окраина , участок б/н
|  |  |  | 6132169 | ЦЭС | 864 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Чипышево, ул.Лесная, д.1б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015744 | 2013-04-04 | Федина Т.В. | Сосновский район, п. Чипышево, ул. Лесная 1-Б
|  |  |  | 6132173 | ЦЭС | 865 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино, ул. Саляма Галимова, д.67 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015737 | 2013-04-05 | Ситдикова Р.Г. | Сосновский район, д. Большое Таскино, ул. Саляма Галимова 67
|  |  |  | 6132176 | ЦЭС | 866 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану № 597-Б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015654 | 2013-04-02 | Азиров Г.Ю. | Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану №597
|  |  |  | 6132180 | ЦЭС | 867 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015833 | 11.04.2013 | Попов А.Г. | Сосновский район, в 280 м на юго-запад от ориентира п. Томинский, кад.74:19:1801004:265
|  |  |  | 6132181 | ЦЭС | 868 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки, ул.Ленина, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015735 | 05.04.2013 | Воронкова В.Ф. | Сосновский район, д. Бутаки, ул. Ленина б/н, кад.74:19:1902011:37
|  |  |  | 6132192 | ЦЭС | 869 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, участок №138 по г/п "за мол.заводом" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015844 | 2013-04-11 | Махник С.И. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч. по г/п 138
|  |  |  | 6132209 | ЦЭС | 870 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015965 | 12.04.2013 | Сопельцев А.С. | Сосновский район, п. Смолино ж/д ст. уч. б/н
|  |  |  | 6132212 | ЦЭС | 871 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, ул. Четвертая, участок №102 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016063 | 26.04.2013 | Зайков А.А. | Сосновский район, д.Моховички, ул. Четвертая, участок №102
|  |  |  | 6132214 | ЦЭС | 872 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Пушкина, кад.№ 74:19:0502010:21 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016071 | 29.04.2013 | Курбанов Р.М. оглы, Курбанова А.Ю. | Сосновский район, д. Новое Поле, ул. Пушкина
|  |  |  | 6132219 | ЦЭС | 873 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Школьная, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016057 | 29.04.2013 | Котлецова М.П. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Школьная, б/н
|  |  |  | 6132228 | ЦЭС | 874 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул.Лесная, д.11г | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016165 | 30.04.2013 | Салыев С.С. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Лесная, д.11г
|  |  |  | 6132242 | ЦЭС | 875 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.142б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015366 | 12.03.2013 | Быкова Т.М. | Сосновский р-н, с. Архангельское, ул. Центральная 142б
|  |  |  | 6132247 | ЦЭС | 876 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка, участок №103 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016161 | 06.05.2013 | Демченко Д.В. | Сосновский район, д. Таловка, уч. 103
|  |  |  | 6143663 | ЦЭС | 877 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану № 681 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016166 | 30.04.2013 | Рыльская И.С. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 681
|  |  |  | 6143664 | ЦЭС | 878 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты, ул.Дружбы, д.8 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016138 | 30.04.2013 | Щелконогов С.Е. | Сосновский район, п.Сагаусты, ул.Дружбы, д.8
|  |  |  | 6132441 | ЦЭС | 879 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, строительный участок№ 210, строительный участок № 115, строительный участок № 116 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017348 | 2013-06-28 | Насурова Н.В. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 115
|  |  |  | 6132445 | ЦЭС | 880 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Полетаево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево-1, микрорайон "Марс", участок№73 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017259 | 2013-06-28 | Галущенко А.Н. | Сосновский район, с. Полетаево-1, микрорайон Марс, уч. 73
|  |  |  | 6131948 | ЦЭС | 881 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017255 | 2013-06-28 | Хоменко В.М. | Сосновский район, СТ Заречный, уч. № 529
|  |  |  | 6132472 | ЦЭС | 882 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточный микрарайон, участок 59, кад.№ 74:19:2001001:852, участок 60, кад.№ 74:19:2001001:853 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017327 | 28.06.2013 | Чалов С.А. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточный микрарайон, участок 59, кад.№ 74:19:2001001:852, участок 60, кад.№ 74:19:2001001:853
|  |  |  | 6132507 | ЦЭС | 883 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Интернациолист, (примерно в 64м от участка № 183 по направлению на северо -запад.) | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017483 | 2013-06-28 | Шлотгауэр В.А. | Сосновский район, примерно в 64 м от уч. № 183
|  |  |  | 6132333 | ЦЭС | 884 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016865 | 14.06.2013 | Семко Л.М. | Сосновский район, п. Красное Поле,
|  |  |  | 6132452 | ЦЭС | 885 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, ул. Четвертая, участок 104 по генплану 1/94 ОА УралТерра, ул. Четвертая, участок 103по генплану1/94 ОА УралТерра | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017226 | 02.07.2013 | Волков А.Ю. | Сосновский район, д. Моховички, ул. Четвертая уч. 104, 103
|  |  |  | 6132463 | ЦЭС | 886 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.50лет ВЛКСМ по акту выбора участок 2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017133 | 25.06.2013 | Серко А.Г. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ уч. 2
|  |  |  | 6132469 | ЦЭС | 887 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая, д.1,кв.1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017065 | 24.06.2013 | Уштанит И.В. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Березовая 1,1
|  |  |  | 6132474 | ЦЭС | 888 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий, участок №129, кад.№74:19:1504001:168 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017264 | 28.06.2013 | Зубарев В.Л. | Сосновский район, п. Новотроицкий, уч. 129
|  |  |  | 6132483 | ЦЭС | 889 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино, участок по генплану №5 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017387 | 28.06.2013 | Туринцев Д.С. | Сосновский район, д. Большое Баландино, уч. № 5
|  |  |  | 6132484 | ЦЭС | 890 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану № 641, кад№ 74:19:0803003:219 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017138 | 25.06.2013 | Мотырева Н.К. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. б/н
|  |  |  | 6132490 | ЦЭС | 891 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, проспект Мичуринский, строение№ 98,100 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017313 | 28.06.2013 | Заганич С.А. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, пр-т Мичуринский, строение 98,100
|  |  |  | 6132497 | ЦЭС | 892 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты, участок № 13 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017383 | 28.06.2013 | Карасова Т.Н. | Сосновский район, п.Сагаусты, участок № 13
|  |  |  | 6132498 | ЦЭС | 893 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый, участок по генплану №54, кад.№ 74:19:1204009:51 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017402 | 28.06.2013 | Хренова Л.Ю. | Сосновский район, п.Садовый, участок по генплану №54, кад.№ 74:19:1204009:51
|  |  |  | 6132499 | ЦЭС | 894 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево, участок 70, участок №47 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017397 | 28.06.2013 | Суворин П.В. | Сосновский район, северо-западнее д. Казанцево, уч. 70
|  |  |  | 6132500 | ЦЭС | 895 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, строительный участок №54, строительный участок № 45 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016995 | 19.06.2013 | Короленко А.Ф. | Сосновский район, п.Есаульский, строительный участок №54, строительный участок № 45 уч. 54
|  |  |  | 6132501 | ЦЭС | 896 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану №649, кад.№ 74:19:0803003:186 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017063 | 24.06.2013 | Брызгалов Н.Н. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г.п. № 649, кад.74:19:0803003:186
|  |  |  | 6132503 | ЦЭС | 897 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный, участок №4 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016877 | 14.06.2013 | Лютов Н.И. | Сосновский район, п. Мирный, уч. 4
|  |  |  | 6132508 | ЦЭС | 898 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, участок №11 кад.№ 74:19:2001002:333,участок №10 кад.№ 74:19:2001002:332 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017490 | 28.06.2013 | Пронин Н.С. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. 11, уч. 10, уч. 17
|  |  |  | 6132509 | ЦЭС | 899 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный, пер. Придорожный, 16 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017473 | 28.06.2013 | Мезенцев П.А. | Сосновский район, п. Мирный, пер. Придорожный 16
|  |  |  | 6132510 | ЦЭС | 900 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево, ул. Ленина , д.25б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017318 | 28.06.2013 | Трофимов С.К. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Ленина 25б
|  |  |  | 6132514 | ЦЭС | 901 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, ул. Цветочная, уч. 53-б (в районе хозпостроек напротив 2-х и 3-х этажных домов )кад.№ 74:19:0806009:14 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017345 | 28.06.2013 | Карапка А.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Цветочная 53б
|  |  |  | 6133024 | ЦЭС | 902 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки, строительный участок №86 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019999 | 2013-10-04 | Костин П.В. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.86
|  |  |  | 6132823 | ЦЭС | 903 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Солнечный, участок №6 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018228 | 2013-08-16 | Лыкова О.В. | Сосновский район, п.Солнечный, участок №6 уч. 6
|  |  |  | 6133015 | ЦЭС | 904 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Б. Баландино Панарин | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019618 | 2013-10-01 | Панарин С.А. | Сосновский район, с.Б.Баландино, ул.Советская, 33
|  |  |  | 6132659 | ЦЭС | 905 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино,3 пер.Береговой,1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018205 | 16.08.2013 | Бабанов В.И. | Сосновский район, д. Бухарино, 3 пер. Береговой 1
|  |  |  | 6132664 | ЦЭС | 906 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017488 | 28.06.2013 | Казыев Д.Р. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Центральная 14
|  |  |  | 6132766 | ЦЭС | 907 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино,3 пер.Береговой,1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018205 | 16.08.2013 | Бабанов В.И. | Сосновский район, д. Бухарино, 3 пер. Береговой 1
|  |  |  | 6132779 | ЦЭС | 908 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, участок №93 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018280 | 16.08.2013 | Елизарова Г.А. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, уч. 93
|  |  |  | 6132787 | ЦЭС | 909 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет", ул.Березовая , участок №203 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018345 | 21.08.2013 | Казанцев С.Б. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет ул. Березовая, уч. 203
|  |  |  | 6132799 | ЦЭС | 910 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Бухарино,участок №9 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018492 | 2013-08-21 | Карелин А.А., Карелина Т.В., Карелина О.А., Карелин А.А. | Сосновский район, д. Бухарино, уч. 9
|  |  |  | 6132821 | ЦЭС | 911 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Томинский, ул.Пионерская, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018356 | 2013-08-21 | Попов С.В. | Сосновский район, п. Томинский, ул. Пионерская уч. б/н
|  |  |  | 6132824 | ЦЭС | 912 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Заварухино, ул.Береговая, участок №31 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017888 | 2013-08-01 | Воржева Л.В. | Сосновский район, д.Заварухино, ул.Береговая, участок №31 ул. Береговая уч. 31
|  |  |  | 6132825 | ЦЭС | 913 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское,ул.Лесная, участок №46,45 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018731 | 2013-08-21 | Пахаруков С.В. | Сосновский район, с.Архангельское,ул.Лесная, участок №46,45 уч.46
|  |  |  | 6132829 | ЦЭС | 914 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Султаева, участок №2-34 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018665 | 2013-09-19 | Ручкин Ю.С. | Сосновский раойн, д.Султаева, уч.2-34
|  |  |  | 6131183 | ЦЭС | 915 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный, западная окраина , участок №616 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012207 | 2012-08-22 | Степанов В.С. | Сосновский район, вблизи п.Трубный, западная окраина , участок №616
|  |  |  | 6132548 | ЦЭС | 916 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево, участок №60, участок №73, участок № 173 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017485 | 28.06.2013 | Сунаргулова В.В. | Сосновский район, с. Туктубаево, у, уч.71ч. 60, уч. 73, уч. 52,уч. 91, уч. 61, уч.62, 98,69,72
|  |  |  | 6132550 | ЦЭС | 917 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 ПС "Биргильда-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Архнгельское, примерно в 100м по направлению на север от орентира с.Архнгельское, расположенного за пределами участка , участок №1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016474 | 20.05.2013 | Чернышева Н.Б. | Сосновский район, примернов 170м по направлению на север от ориентирас. Архангельское за пределами участками, уч. №1, кад. №74:19:1701002:185
|  |  |  | 6132554 | ЦЭС | 918 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, строительный участок №161,160,159 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017715 | 25.07.2013 | Галкина Ю.В. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. 161,160,159,156
|  |  |  | 6132555 | ЦЭС | 919 | СтроительствоВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1.участок №129 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017391 | 28.06.2013 | Чистякова Л.Н. | Сосновский район, с.Полетаево-1.участок №129
|  |  |  | 6132597 | ЦЭС | 920 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный, участок №12 по генплану | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017761 | 28.06.2013 | Трофимов Е.В. | Сосновский район, п.Полянный, участок №12 по генплану
|  |  |  | 6132541 | ЦЭС | 921 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухариноул. Трактовая, участок №16, 3 пер. Береговой , №5, З.пер.Береговой, участок 5 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017749 | 25.07.2013 | Воробьев Ю.А. | Сосновский район, д.Бухариноул. Трактовая, участок №16, 3 пер. Береговой , №5, З.пер.Береговой, участок 5
|  |  |  | 6132578 | ЦЭС | 922 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино, ул. Пролетарская, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016994 | 19.06.2013 | Аверин К.В. | Сосновский район, с.Б.Баландино, ул. Пролетарская, участок б/н
|  |  |  | 6132585 | ЦЭС | 923 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево, участок №37 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017468 | 28.06.2013 | Кондратьев А.В. | Сосновский район, д. Казанцево, уч. 37
|  |  |  | 6132588 | ЦЭС | 924 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Касарги Баканов | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017386 | 28.06.2013 | Баканов К.Ю. | Сосновский район, примерно в 1460 м от ориентира по направлению на юг
|  |  |  | 6132600 | ЦЭС | 925 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный, участок, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017670 | 28.07.2013 | Бабин Д.А. | Сосновский район, п. Нагорный, уч. б/н, кад.74:19:0401004:37
|  |  |  | 6132601 | ЦЭС | 926 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный, ул.Солнечная, ул. Российская участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017671 | 2013-06-28 | Васильев А.Н. | Сосновский район, п. Солнечный, ул. Российская уч. б/*н
|  |  |  | 6132607 | ЦЭС | 927 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты, участок №7,№5,№6 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017709 | 25.07.2013 | Моисеева М.А. | Сосновский район, п.Сагаусты, участок №7,№5,№6
|  |  |  | 6132617 | ЦЭС | 928 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Трифоново, в 300 м по направлению на юго-запад от орентира центра д.Трифаново | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016310 | 13.05.2013 | Марин О.Ю. | Сосновский район, д. Трифоново, кад. № 74:19:1302002:74
|  |  |  | 6132618 | ЦЭС | 929 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино, напротив весовой | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017607 | 28.06.2013 | Ситдиков Ю.Я. | Сосновский район, д. Б. Таскино, напротив весовой
|  |  |  | 6132624 | ЦЭС | 930 | Строительство ВЛ 0,4 кВ вблизи п.Томинский Ново | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016606 | 01.08.2013 | Новосельцев В.П. | Сосновский район, примерно в 1450 м по направлению на юго-запад от ориентира п. Томинский, 330 м по направлению на северо-восток от ориентира д. Мичурино
|  |  |  | 6132628 | ЦЭС | 931 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино, ул.Мира,д.1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017770 | 28.06.2013 | Иванова М.А. | Сосновский район, с.Большое Баландино, ул. Мира 1
|  |  |  | 6132641 | ЦЭС | 932 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Этимганова Мухаметшин | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017780 | 22.07.2013 | Мухаметшин С.Г. | Сосновский район, д. Этимганова, ул. Северная уч. 8
|  |  |  | 6132644 | ЦЭС | 933 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, возле д.Казанцево, участок №63 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017867 | 01.08.2013 | Кадыров В.Г. | Сосновский район, северо-западнее д. Казанцево, уч. 63
|  |  |  | 6132646 | ЦЭС | 934 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район. п.Есаульский, строительный участок №41 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017915 | 05.08.2013 | Исмаилова У.А. | Сосновский район. п.Есаульский, строительный участок №41 уч.41
|  |  |  | 6132872 | ЦЭС | 935 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Набережная, участок 19б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017965 | 06.08.2013 | Волков В.В. | Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Набережная, участок 19б уч. 19б
|  |  |  | 6132692 | ЦЭС | 936 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, 10-я улица, участок 15а, участок 1-2-14, участок 3-13 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017768 | 2013-06-28 | Качалаба А.М. | Сосновский район, п. Вавиловец, 10-я улица уч. 15А
|  |  |  | 6132706 | ЦЭС | 937 | Строительство ВКЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый, примерно в 1460 м от центра, по направлению на юго-запад | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018968 | 2013-09-17 | Шинина О.В. | Сосновский район, п.Садовый, примерно в 1460 м от центра, по направлению на юго-запад
|  |  |  | 6132681 | ЦЭС | 938 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Большое Баландино, 150м на северо-восток от дома №33 по ул. Советской, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018367 | 21.08.2013 | Гурьянов А.И. | Сосновский район, д. Новое Поле, уч. 464
|  |  |  | 6132718 | ЦЭС | 939 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, ул.Ленина,д.60 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017962 | 26.08.2013 | Хамзин Р.Р. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Ленина 60
|  |  |  | 6132720 | ЦЭС | 940 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Костыли, ул. Луговая, д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018018 | 06.08.2013 | Балакина Т.А. | Сосновский район, д. Костыли, ул. Луговая д. 6
|  |  |  | 6132732 | ЦЭС | 941 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Таловка, участок 16 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018237 | 16.08.2013 | Вьюшкова А.Г. | Сосновский район, юго-западнее д. Таловка, уч. 16
|  |  |  | 6132733 | ЦЭС | 942 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, ул.мира , линия №14, участок 1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018259 | 16.08.2013 | Долгова Т.В. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Мира, линия №14, уч. 1
|  |  |  | 6132740 | ЦЭС | 943 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Ужевка, пер.Свободы, участок 2 А | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018272 | 16.08.2013 | Смелов И.В. | Сосновский район, д. Ужевка пер. Свободы, уч. 2а
|  |  |  | 6132743 | ЦЭС | 944 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, участок №14 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018227 | 16.08.2013 | Клавдеева М.В. | Сосновский район, п. Саргазы уч. 14
|  |  |  | 6132756 | ЦЭС | 945 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п. Садовый Секерин | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018225 | 16.08.2013 | Секерин В.В. | Сосновский район, п. Садовый уго-западный район, уч. 18
|  |  |  | 6132759 | ЦЭС | 946 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский Мерзликин | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018360 | 21.08.2013 | Мерзликин А.И. | Сосновский район, п.Есаульский, уч.40
|  |  |  | 6132764 | ЦЭС | 947 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, уч.№34,36,38 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018080 | 07.08.2013 | Понкратов Е.В. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, уч. 34,36,38
|  |  |  | 6132769 | ЦЭС | 948 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, строительный участок №87, 98,52 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017772 | 2013-06-28 | Сыскова Н.М. | Сосновский район, п. Есаульский, строительный участок №87, кад.74:19:0701005:672
|  |  |  | 6132776 | ЦЭС | 949 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п. Смолино Филимонова | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018513 | 21.08.2013 | Филимонова Р.В. | Сосновский район, п. Смолино, ж/д станция, участок №853, кад.№ 74:19:2001002:484, 74:19:2001002:484
|  |  |  | 6132777 | ЦЭС | 950 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновсий район, п.Моховички, застройка Урал Терра, позиция №81 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018270 | 26.08.2013 | Серек М.В. | Сосновский район, п. Моховички, застройка Урал-Терра, поз. 81
|  |  |  | 6132778 | ЦЭС | 951 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция , часток б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018222 | 16.08.2013 | Сексясова К.М. | Сосновский район, п. Смолино ж/д станция, уч. б/н кад. № 74:19:2001002:498
|  |  |  | 6132789 | ЦЭС | 952 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Вальтер | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016758 | 1.06.2013 | Вальтер Д.В. | Сосновский район, д. Моховички, 93-б
|  |  |  | 6132811 | ЦЭС | 953 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Дологодеревенское, ул. Солнечная , участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018351 | 2013-08-21 | Кожанова А.П. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Солнечная б/н
|  |  |  | 6132830 | ЦЭС | 954 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино, участок №9 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018831 | 2013-09-12 | Теплякова Е.П. | Сосновский район, д.Б.Таскино, уч.9
|  |  |  | 6132842 | ЦЭС | 955 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Таловка Алексеева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018628 | 2013-08-21 | Алексеева М.М. | Сосновский район, д. Таловка, ул.Центральная, д.4.
|  |  |  | 6132848 | ЦЭС | 956 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Моховички, строительный участок №111,109,118 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018574 | 2013-08-21 | Вагнер К.В. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 109
|  |  |  | 6132850 | ЦЭС | 957 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское Сутк | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018642 | 2013-08-21 | Сутковенко В.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, 6 ряд, уч.8
|  |  |  | 6132852 | ЦЭС | 958 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый, юго-западный микрорайон, участок №39, №38 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018236 | 2013-08-16 | Вержаков А.В. | Сосновский район, п.Садовый, юго-западный микрорайон, участок №39, №38
|  |  |  | 6132853 | ЦЭС | 959 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018830 | 2013-09-12 | Шафиков А.Ф. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6132267 | ЦЭС | 960 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 11 ПС "Синеглазово", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Почтовая, участок №12 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016045 | 29.04.2013 | Переверзев С.Н. | Сосновский район, п. Вознесенка, ул. Почтовая 12
|  |  |  | 6144184 | ЦЭС | 961 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, по генплану застройки позиция №179 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016298 | 13.05.2013 | Устюжанин М.В. | Сосновский район, п.Прудный, по генплану застройки позиция №179
|  |  |  | 6132259 | ЦЭС | 962 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Береговая, участок №26-А | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016561 | 22.05.2013 | Гудкова О.В. | Сосновский район, д. Новое Поле, ул.Берговая уч. 26а
|  |  |  | 6132260 | ЦЭС | 963 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, ул.Российская, д.34; д.36 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016111 | 06.05.2013 | Кускова М.Г. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская 34
|  |  |  | 6132272 | ЦЭС | 964 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги, ул.Юбилейная, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016065 | 26.04.2013 | Прокопьев В.А. | Сосновский район, д. Касарги, ул. Юбилейная, уч. б/н кд. № 74:19:0703006:0007
|  |  |  | 6132275 | ЦЭС | 965 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифоново, прилегающий к участку №12 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015791 | 09.04.2013 | Якупов Р.К. | Сосновский район, д. Трифоново, уч. 12
|  |  |  | 6132287 | ЦЭС | 966 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, примерно в 160м по направлению на юго-запад от ориентира д.Трифоново, ул.1 Мая, д.18, кв.2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016477 | 20.05.2013 | Лисина О.В. | Сосновский р-н, примерно в 160 м по направлению на юго-запад от ориентира ж.д. Трифоново, ул 1 Мая,д. 18-2
|  |  |  | 6132292 | ЦЭС | 967 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево, ул.Миасская, д.14 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016568 | 28.05.2013 | Шихалева Г.М. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Миасская 14
|  |  |  | 6132295 | ЦЭС | 968 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка, участок 4 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015549 | 26.03.2013 | Афанасьева Н.Г. | Сосновский район, д. Таловка, уч. 4
|  |  |  | 6132298 | ЦЭС | 969 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2, участок №316 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016410 | 17.05.2013 | Чернова Л.В. | Сосновский район, д.Полетаево-2, уч.316
|  |  |  | 6132306 | ЦЭС | 970 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино, станция ж/д, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016066 | 29.04.2013 | Сексясов К.В. | Сосновский район, п. Смолино, станция ж/д
|  |  |  | 6132311 | ЦЭС | 971 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, 6 ряд, участок №1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016414 | 17.05.2013 | Карпов П.А. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 6 ряд уч. 1
|  |  |  | 6132312 | ЦЭС | 972 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный, пер. Придорожный, д.14 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016522 | 24.05.2013 | Беелева А.С. | Сосновский район, п. Мирный, пер. Придорожный, д. 14
|  |  |  | 6144183 | ЦЭС | 973 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район. п.Прудный, участок №632 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016623 | 28.05.2013 | Сагидуллин Р.Г. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 632
|  |  |  | 6144185 | ЦЭС | 974 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная, участок №54-Б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016309 | 13.05.2013 | Гафарова Г.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Цветочная 54б
|  |  |  | 6144187 | ЦЭС | 975 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги, ул.Пионерская, №16-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016317 | 13.05.2013 | Гайнулин В.Н. | Сосновский район, д. Касарги, ул. Пионерская 16-2
|  |  |  | 6144188 | ЦЭС | 976 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий, строительный участок №105 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015587 | 26.03.2013 | Дегтярева Т.А. | Сосновский р-н, п. Новотроицкий, уч. 105
|  |  |  | 6144189 | ЦЭС | 977 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка, участок №5 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016417 | 17.05.2013 | Ермоц С.В. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, уч. 5
|  |  |  | 6101047 | ЦЭС | 978 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Полетаево-тяга", КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий, участок 165,168,169 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008594 | 2011-12-07 | Краутер С.В. | Сосновский район, п. Новотроицкий, уч. №165, кад. № 165, кад. № 74:19:1504001:142
|  |  |  | 6132095 | ЦЭС | 979 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко,д.6б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015369 | 12.03.2013 | Дубкова Н.Ф. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Колющенко 7б
|  |  |  | 6132005 | ЦЭС | 980 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино, участок №5:12 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015374 | 12.03.2013 | Мусина А.М. | Сосновский р-н, д. Большое Таскино, уч. 5:12
|  |  |  | 6132006 | ЦЭС | 981 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко, участок №67 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015663 | 2013-04-02 | Евгасов Ф.Х. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Колющенко уч. 67,14
|  |  |  | 6132085 | ЦЭС | 982 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево, участок №76 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015497 | 22.03.2013 | Сайфутдинова Р.С. | Сосновский район, д. Алишева, уч. 76
|  |  |  | 6132086 | ЦЭС | 983 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015464 | 22.03.2013 | Постников М.Ю. | Сосновский район, д.Полетаево-2, участок б/н
|  |  |  | 6132096 | ЦЭС | 984 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево, (северо-западнее) | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015363 | 12.03.2013 | Курочкина А.Н. | Сосновский район, севро-западнее, д. Казанцево
|  |  |  | 6132115 | ЦЭС | 985 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный, кад.№ 74:19:0401004:32 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015111 | 18.02.2013 | Свиденко К.Ю. | Сосновский район, п.Нагорный, кад. № 74:19:0401004:32
|  |  |  | 6130558 | ЦЭС | 986 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная,д.78 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010547 | 2012-05-21 | Оксузян С.А. Шагбанова В.Р. | Сосновский район, восточнее уч-ка по ул. Набережной д. 78
|  |  |  | 6130702 | ЦЭС | 987 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок №412 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011417 | 2012-07-03 | Термер Э.Р. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п № 412
|  |  |  | 6130517 | ЦЭС | 988 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, участок №9 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010373 | 2012-05-02 | Петров А.В. | Сосновский район, п.Саргазы, участок №9
|  |  |  | 6130553 | ЦЭС | 989 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок №498 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010827 | 2012-06-01 | Сафиулин А.М. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п № 498
|  |  |  | 6130521 | ЦЭС | 990 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка, (северо-восточнее) | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010581 | 2012-05-21 | Бабанова Ю.В. | Сосновский район, севернее и восточнее д. Малиновка, кад. № 74:19:1107001:951
|  |  |  | 6131611 | ЦЭС | 991 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №21 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012528 | 2012-09-07 | Кабашная С.А. | Сосновский район, кад № 74:19:1202002:191
|  |  |  | 6143599 | ЦЭС | 992 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка, стр.уч.№18 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020761 | 2013-11-11 | Котельникова Е.П. | Сосновский район, д.Ключевка, стр.уч.№18 уч.18
|  |  |  | 6132271 | ЦЭС | 993 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Ключи Михайленко | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016240 | 2013-04-30 | Каслинское ПО | Сосновский район, д.Ключи
|  |  |  | 6130827 | ЦЭС | 994 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1003, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, ул. Мира, д.15, кв.10 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007669 | 2011-09-14 | Пушкарева Л.В. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира д. 15, кв. 10, линия 14, уч. 3
|  |  |  | 6131155 | ЦЭС | 995 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, участок №56,75 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013227 | 2012-10-12 | Насырова Е.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район уч. 56, кад. № 74:19:0801002:586
|  |  |  | 6131202 | ЦЭС | 996 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, ул. Живая Защита, участок 19-Б, 19-А | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012172 | 2012-08-21 | Щукина М.В. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Живая защита, уч. 19-б,19-а
|  |  |  | 6132402 | ЦЭС | 997 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, уч.№185, участок № 184 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016878 | 14.06.2013 | Ключников А.А. | Сосновский район, ж.з. Вавиловец-2, уч. 185,184, 183
|  |  |  | 6132104 | ЦЭС | 998 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, участок №2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014808 | 22.01.2013 | Хмелёв А.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль, участок №2 уч. 2
|  |  |  | 6130531 | ЦЭС | 999 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010393 | 2012-05-02 | Волосевич Л.Р. | Сосновский район, д.Касарги ул.Северная уч.1б, кад.0
|  |  |  | 6130531 | ЦЭС | 1000 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010392 | 2012-05-02 | Волосевич Г.В. | Сосновский район, Сосновский район, д.Касарги ул.Северная уч.1а
|  |  |  | 6130531 | ЦЭС | 1001 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010394 | 2012-05-02 | Волосевич Г.В. | Сосновский район, Сосновский район, д.Касарги ул.Северная уч.1в
|  |  |  | 6130527 | ЦЭС | 1002 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010127 | 2012-04-26 | Хайруллин Т.З. Хайруллина Е.Р. | Сосновский район, д. Большое таскино, ул. Саляма Галимова д. 1а
[5 empty] | ЦЭС | 1003 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011985 | 2012-08-08 | Циулина Ю.В. | Сосновский район, п.Красное поле
[5 empty] | ЦЭС | 1004 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009928 | 2012-04-13 | Смирнова Н.А. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Восточная стр. ном. 15
[5 empty] | ЦЭС | 1005 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012432 | 2012-09-04 | Михайлова В.А. | Сосновский район, с. Кайгородово, юго-западная окраина уч. б/н
|  |  |  | 6130600 | ЦЭС | 1006 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011454 | 2012-07-05 | Сухоногов А.Н. | Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец"
|  |  |  | 6130585 | ЦЭС | 1007 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010976 | 2012-06-08 | Вагнер В.В. | Сосновский район, д. Новое Поле, вторая очередь, уч. № 83
|  |  |  | 6130585 | ЦЭС | 1008 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011051 | 2012-06-08 | Чернов Д.В. | Сосновский район, д. Новое Поле, ул. Рябиновая 15
[5 empty] | ЦЭС | 1009 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012452 | 2012-08-30 | Гайнулин М.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6130651 | ЦЭС | 1010 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012001 | 2012-08-10 | Стрельников А.К. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина уч. 616
|  |  |  | 6130651 | ЦЭС | 1011 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012023 | 2012-08-10 | Тихобаева Е.А. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина уч. 618
|  |  |  | 6130651 | ЦЭС | 1012 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012010 | 2012-08-10 | Салихжанова Н.Х. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина уч. 607
[5 empty] | ЦЭС | 1013 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012014 | 2012-08-10 | Сюрба О.Б. | Сосновский район, п. Пудный, уч. 688
[5 empty] | ЦЭС | 1014 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009998 | 2012-04-23 | Мухамадиева А.А. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 251
[5 empty] | ЦЭС | 1015 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010607 | 2012-05-21 | Чугаев Д.А. | Сосновский район, п.Прудный
[5 empty] | ЦЭС | 1016 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010432 | 2012-05-02 | Шабанова Т.М | Сосновский район, п.Мирный ул. Лесная 13
[5 empty] | ЦЭС | 1017 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010375 | 2012-05-02 | Капранов И.Г. | Сосновский район, п.Сагаусты
[5 empty] | ЦЭС | 1018 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010368 | 2012-05-02 | Дадов А.Г. | Сосновский район, ст. Смолино уч. 636, уч. б/н кад. 74:19:2001002:360
[5 empty] | ЦЭС | 1019 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010367 | 2012-05-02 | Белов Н.В. | Сосновский район, ст.Смолино
[5 empty] | ЦЭС | 1020 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012891 | 2012-09-25 | ИП Живчиков В.Е. | Сосновский район, примерно в 1, км по направлению на юго-восток от ориентира с. Баландино
[5 empty] | ЦЭС | 1021 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011885 | 2012-08-06 | Фомин В.Н., Козаченко В.А. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Б. Харлуши уч. 51-3
[5 empty] | ЦЭС | 1022 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011990 | 2012-08-08 | Шумак О.В. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши уч. 49-4
[5 empty] | ЦЭС | 1023 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010257 | 2012-04-27 | Сазонова Н.Г. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Б. Харлуши уч. 47-3
[5 empty] | ЦЭС | 1024 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013125 | 2012-10-04 | Макаров С.В., | Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул. Трактовая, 16а
[5 empty] | ЦЭС | 1025 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013121 | 2012-10-04 | Прокопчук Т.В. | Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул. Трактовая, 14а
[5 empty] | ЦЭС | 1026 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014344 | 2012-12-11 | Новик С.С. | Сосновский район, п. Северный, уч. б/н, уч. б/н, уч. б/н
[5 empty] | ЦЭС | 1027 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014811 | 2013-01-22 | Горнушкина С.С. | Сосновский район, п.Северный
[5 empty] | ЦЭС | 1028 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012955 | 2012-09-26 | Сельвестров А.Н. | Сосновский район, п. Саргазы, северо-восточный микрорайон, уч. 44
[5 empty] | ЦЭС | 1029 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновсктий район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012751 | 2012-09-14 | Сидельников А.Н. | Сосновский район, п. Пудный, уч. 684
[5 empty] | ЦЭС | 1030 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014673 | 2012-12-29 | Кашичкин А.С. | Сосновский район, п. Западный, уч. 53
[5 empty] | ЦЭС | 1031 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009855 | 2012-04-09 | Муниров Р.Ф. | Сосновский район, с.Вознесенка
[5 empty] | ЦЭС | 1032 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНП "Южные Ключи" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012303 | 2012-08-28 | Калмыков И.Г. | Сосновский район, ДНП Южные ключи, 1,8 км на восток от электростанции с. Б. Харлуши и 4,61 км. на юго-запад от центра д. Ключи уч. 96-5
[5 empty] | ЦЭС | 1033 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012940 | 2012-09-26 | Мулюкова В.Ш. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Береговая 31а
[5 empty] | ЦЭС | 1034 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012155 | 21.08.2012 | Фомин В.Н., Козаченко В.А. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Большие Харлуши, уч. 55-4
[5 empty] | ЦЭС | 1035 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010368 | 2012-05-02 | Дадов А.Г. | Сосновский район, ст. Смолино уч. 636, уч. б/н кад. 74:19:2001002:360
[5 empty] | ЦЭС | 1036 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010367 | 2012-05-02 | Белов Н.В. | Сосновский район, ст.Смолино
[5 empty] | ЦЭС | 1037 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012891 | 2012-09-25 | ИП Живчиков В.Е. | Сосновский район, примерно в 1, км по направлению на юго-восток от ориентира с. Баландино
[5 empty] | ЦЭС | 1038 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011885 | 2012-08-06 | Фомин В.Н., Козаченко В.А. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Б. Харлуши уч. 51-3
[5 empty] | ЦЭС | 1039 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011990 | 2012-08-08 | Шумак О.В. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши уч. 49-4
[5 empty] | ЦЭС | 1040 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010257 | 2012-04-27 | Сазонова Н.Г. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Б. Харлуши уч. 47-3
[5 empty] | ЦЭС | 1041 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013125 | 2012-10-04 | Макаров С.В., | Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул. Трактовая, 16а
[5 empty] | ЦЭС | 1042 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013121 | 2012-10-04 | Прокопчук Т.В. | Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул. Трактовая, 14а
[5 empty] | ЦЭС | 1043 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014344 | 2012-12-11 | Новик С.С. | Сосновский район, п. Северный, уч. б/н, уч. б/н, уч. б/н
[5 empty] | ЦЭС | 1044 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014811 | 2013-01-22 | Горнушкина С.С. | Сосновский район, п.Северный
[5 empty] | ЦЭС | 1045 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012955 | 2012-09-26 | Сельвестров А.Н. | Сосновский район, п. Саргазы, северо-восточный микрорайон, уч. 44
[5 empty] | ЦЭС | 1046 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновсктий район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012751 | 2012-09-14 | Сидельников А.Н. | Сосновский район, п. Пудный, уч. 684
[5 empty] | ЦЭС | 1047 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014673 | 2012-12-29 | Кашичкин А.С. | Сосновский район, п. Западный, уч. 53
[5 empty] | ЦЭС | 1048 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009855 | 2012-04-09 | Муниров Р.Ф. | Сосновский район, с.Вознесенка
[5 empty] | ЦЭС | 1049 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНП "Южные Ключи" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012303 | 2012-08-28 | Калмыков И.Г. | Сосновский район, ДНП Южные ключи, 1,8 км на восток от электростанции с. Б. Харлуши и 4,61 км. на юго-запад от центра д. Ключи уч. 96-5
[5 empty] | ЦЭС | 1050 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012940 | 2012-09-26 | Мулюкова В.Ш. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Береговая 31а
[5 empty] | ЦЭС | 1051 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012155 | 21.08.2012 | Фомин В.Н., Козаченко В.А. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Большие Харлуши, уч. 55-4
[5 empty] | ЦЭС | 1052 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010911 | 2012-06-08 | Хомяков В.Г. | Сосновский район, д. Моховички, ул. Березовая 15
|  |  |  | 6131073 | ЦЭС | 1053 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012198 | 2012-08-22 | Юрков И.С. | Сосновский район, примерно в 4,9 км по направлению, на юго-восток от ориентира центр с. Кайгородово и 1 км. по направлению на северо-запад т Ориентира д. Осиновка
[5 empty] | ЦЭС | 1054 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012209 | 2012-08-22 | Чекорин А.А. | Сосновский район, вблизи д.Кайгородово
[5 empty] | ЦЭС | 1055 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012208 | 2012-08-22 | Дружинин В.Н. | Сосновский район, вблизи д.Кайгородово
[5 empty] | ЦЭС | 1056 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011416 | 2012-07-03 | Белянкина Е.А. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 373
[5 empty] | ЦЭС | 1057 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011414 | 2012-07-03 | Жильцова Т.М. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 388
[5 empty] | ЦЭС | 1058 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011413 | 2012-07-03 | Кузьминых Л.В. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 389
[5 empty] | ЦЭС | 1059 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011412 | 2012-07-03 | Манько Л.В. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 408
[5 empty] | ЦЭС | 1060 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011411 | 2012-07-03 | Русанов В.Н. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 371
[5 empty] | ЦЭС | 1061 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011410 | 2012-07-03 | Тарасова Е.М. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 372
[5 empty] | ЦЭС | 1062 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011409 | 2012-07-03 | Хисамова З.З. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 363
[5 empty] | ЦЭС | 1063 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011418 | 2012-07-03 | Экнадиосов А.О. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 425
[5 empty] | ЦЭС | 1064 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011440 | 2012-07-03 | Митроченкова Г.Я. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 403
|  |  |  | 6131228 | ЦЭС | 1065 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012804 | 2012-09-14 | Батурина В.А. | Сосновский район, д.Медиак
|  |  |  | 6131228 | ЦЭС | 1066 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012805 | 2012-09-14 | Батурина В.А. | Сосновский район, д. Медиак, ул. Восточная 7-1,7-2
[5 empty] | ЦЭС | 1067 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011718 | 2012-07-26 | Зотов Б.А. | Сосновский район, СНТ Заречный, уч. 520
|  |  |  | 6130650 | ЦЭС | 1068 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011085 | 2012-06-13 | Котельников Н.Б. | Сосновский район, п. Томино, ж/д разъезд, квартал 2-ой очереди, уч. 2
|  |  |  | 6132349 | ЦЭС | 1069 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 ПС "Биргильда-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Архнгельское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017465 | 2013-07-10 | Сафаргалина Ю.З. | Сосновский район, вблизи с.Архнгельское
|  |  |  | 6131845 | ЦЭС | 1070 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013476 | 2012-10-25 | Тагиров С.С. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6100844 | ЦЭС | 1071 | ЛЭП 0,4кВ № 2 д.Таловка Сосновского р-на | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100005362 | 2011-04-15 | Черных И.В. | Сосновский район, д. Таловка, уч. 14
|  |  |  | 6100986 | ЦЭС | 1072 | ЛЭП 0,4кВ д.Таловка Сосновского р-на | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006332, 6100006331 | 2011-06-29 | Попова Т.Н., Остапчук И.А. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6100986 | ЦЭС | 1073 | ЛЭП 0,4кВ д.Таловка Сосновского р-на | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006332, 6100006331 | 2011-06-29 | Попова Т.Н., Остапчук И.А. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6100986 | ЦЭС | 1074 | ЛЭП 0,4кВ д.Таловка Сосновского р-на | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006332, 6100006331 | 2011-06-29 | Попова Т.Н., Остапчук И.А. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6101002 | ЦЭС | 1075 | ЛЭП 0,4кВСосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006652 | 2011-07-13 | Алабугин А.В. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6101002 | ЦЭС | 1076 | ЛЭП 0,4кВСосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006652 | 2011-07-13 | Алабугин А.В. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6101002 | ЦЭС | 1077 | ЛЭП 0,4кВСосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006652 | 2011-07-13 | Алабугин А.В. | Сосновский район, д.Таловка
|  |  |  | 6131550 | ЦЭС | 1078 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Есаулка ,ТП-10/0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010674 | 2012-05-29 | Кулиш С.С. Кулиш Н.В. Кулиш П.Н. | Сосновский р-н., примерно в 1,7 км на юго-восток от д.Касарги
|  |  |  | 6131966 | ЦЭС | 1079 | ЛЭП 0.4 кВ п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013418 | 2012-10-25 | Ермаков Г.В. | Сосновский район, п. Новотроицкий, уч. № 193, кад.74:19:1504001:176
|  |  |  | 6131966 | ЦЭС | 1080 | ЛЭП 0.4 кВ п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013418 | 2012-10-25 | Ермаков Г.В. | Сосновский район, п. Новотроицкий, уч. № 193, кад.74:19:1504001:176
|  |  |  | 6131668 | ЦЭС | 1081 | ЛЭП 0,4 кВ д. Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013966 | 2012-11-27 | Шубина О.Н. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 1-59
|  |  |  | 6131668 | ЦЭС | 1082 | ЛЭП 0,4 кВ д. Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013966 | 2012-11-27 | Шубина О.Н. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 1-59
|  |  |  | 6130812 | ЦЭС | 1083 | ЛЭП 0,4кВ п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009565 | 2012-03-15 | Казанцева И.И. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, уч.13а
|  |  |  | 6130812 | ЦЭС | 1084 | ЛЭП 0,4кВ п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009565 | 2012-03-15 | Казанцева И.И. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, уч.13а
|  |  |  | 6131761 | ЦЭС | 1085 | ЛЭП 0,4 кВ д. Бутаки-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014295 | 2012-12-12 | Пеунов С.Г. | Сосновский район, д. Бутаки-2, уч. 202
|  |  |  | 6131761 | ЦЭС | 1086 | ЛЭП 0,4 кВ д. Бутаки-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014295 | 2012-12-12 | Пеунов С.Г. | Сосновский район, д. Бутаки-2, уч. 202
|  |  |  | 6131772 | ЦЭС | 1087 | ЛЭП 0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014175 | 2012-12-06 | Попов А.Ю. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Набережная уч. б/н
|  |  |  | 6131772 | ЦЭС | 1088 | ЛЭП 0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014175 | 2012-12-06 | Попов А.Ю. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Набережная уч. б/н
|  |  |  | 6132697 | ЦЭС | 1089 | ВЛ 10кВ №10 ПС Баландино, КТП,ЛЭП 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018530 | 2013-08-30 | ООО "Охотничья заимка" | Сосновский р-н, 1900 м северо-восточнее с.Шигаево
|  |  |  | 6100874 | ЦЭС | 1090 | ВЛ 10кВ №10 ПС Есаулка,КТП,ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007108 | 2011-08-18 | Достовалов А.А.,Аманова Н.В. | Сосновский район, в районе п.Есаульский
|  |  |  | 6100874 | ЦЭС | 1091 | ВЛ 10кВ №10 ПС Есаулка,КТП,ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007108 | 2011-08-18 | Достовалов А.А.,Аманова Н.В. | Сосновский район, в районе п.Есаульский
|  |  |  | 6131586 | ЦЭС | 1092 | ЛЭП 0,4кВ д.Маховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013618 | 2012-11-06 | Кузнецова Е.А. | Сосновский район, д. Моховички 100 м на юго-восток от д. 51 по ул. Лесной
|  |  |  | 6131711 | ЦЭС | 1093 | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Томино", ТП,ЛЭП 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013549 | 2013-10-30 | ООО "Учебная техника-Агро" | Сосновский р-н., от д.Мичурино на северо-запад - 890 м. и от п.Томино ж/д разъезд на юго-запад - 3170 м
|  |  |  | 6131834 | ЦЭС | 1094 | ВЛ-0,4 кВ №5 п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014768 | 21.01.2013 | Коростелев В.В. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Северная 14-2
|  |  |  | 6131013 | ЦЭС | 1095 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011092, 6100011091, 6100011041, 6100011043, 6100011068, 6100011073, 6100011072, 6100010989, 6100011074, 6100011044, 6100011076, 6100011541, 6100012035, 6100013065, 6100013045 | 2012-06-13 | Андреев А.А., Артемьев И.Н., Мишина О.Г., Мохова Л.И., Пономарева С.А., Сметанина И.А., Сагитов С.У., Семенова О.Е., Сторожева О.Н., Фахритдинова Ф.А., Хомутовская Е.Б., Бондарюк О.А. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6131834 | ЦЭС | 1096 | ВЛ 0,4кВ от ТП 1386 Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014768 | 21.01.2013 | Коростелев В.В. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Северная 14-2
|  |  |  | 6120586 | ЦЭС | 1097 | ЛЭП 0,4кВ ж.з.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010430, 6100011682 | 2012-05-02 | Врублевская Е.С., Веккесер В.Г. | Сосновский район, п.Вавиловец, ж.з. Интернационалист
|  |  |  | 6130639 | ЦЭС | 1098 | ЛЭП - 0,4 кВ п. Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011442 | 2012-07-05 | Парфинович А.В. | Сосновский район, п. Северный, уч. 9, по г/п
|  |  |  | 6101173 | ЦЭС | 1099 | ЛЭП 0,4кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011850, 6100011881 | 2012-07-31 | Вырышев И.Н., Цыркунова Л.Б. | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6120548 | ЦЭС | 1100 | ЛЭП 0,4кВ п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011031 | 2012-06-08 | Расчектаев С.В. | Сосновский район, п. Прудный, кад. № 74:19:0803002:572
|  |  |  | 6143497 | ЦЭС | 1101 | ЛЭП 0,4кВСосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018769 | 2013-09-12 | Паули-Асмус В.Г. | Сосновский район, д.Новое Поле
|  |  |  | 6131719 | ЦЭС | 1102 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", ТП, ВЛ 0,4 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014848 | 2013-02-20 | ООО "Жилстрой №9" | Сосновский район, в районе с.Кременкуль
|  |  |  | 6131575 | ЦЭС | 1103 | ВЛ-10 кВ №6 ПС "Харлуши", ТП, ВЛ 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008760 | 2011-12-27 | Козаченко В.А. Фомин В.Н. | Сосновский район, в районе д.Б.Харлуши
|  |  |  | 6100889 | ЦЭС | 1104 | ЛЭП 0,4кВ д.Медиак Сосновского р-на | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006333 | 2011-06-29 | Лопон Л.В. | Сосновский район, д. Медиак, ул. Восточная д. 12 кв. 2
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1105 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6144261 | ЦЭС | 1106 | ЛЭП 0,4 кВ д. Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023543 | 2014-04-16 | Мухамадеев Р.М., Мухамадеева Т.Ж. | Сосновский район, д.Мамаева, мкр №1,уч.14
|  |  |  | 6132755 | ЦЭС | 1107 | ВЛ-0,4 кВ п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018275 | 2013-08-16 | Прыймак Н.Ю. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч. 852
|  |  |  | 6131501 | ЦЭС | 1108 | ЛЭП 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007748 | 2011-09-22 | Гулунов С.В. | Сосновский район, примаерно в 1000 м по направлению, на юго-восток от ориентира пос. Саргазы и примерно в 7000 м по направлению на запад от ориентира п. Полевой
|  |  |  | 6130906 | ЦЭС | 1109 | ЛЭП-0,4 кВ п. Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013246, 6100013281 | 2012-10-12 | Шматков В.С., Баранчугов И.А. | Сосновский район, п.Красное поле
|  |  |  | 6130675 | ЦЭС | 1110 | ЛЭП - 0,4 кВ д. Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011509 | 2012-07-12 | Фирсова М.В. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 1:48
|  |  |  | 6130670 | ЦЭС | 1111 | ВЛ 0,4 кВ д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011506 | 2012-07-12 | Шлемов Д.В. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. 40 Лет Октября, 60 м на запад от д. № 11а
|  |  |  | 6130652 | ЦЭС | 1112 | ЛЭП-0,4 кВ с. Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100011699 | 2012-07-20 | Дорош Г.П. | Сосновский район, с. Полетаево-1, ул. Центральная, д, 35а
|  |  |  | 6130579 | ЦЭС | 1113 | ЛЭП-0,4 кВ д. Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009501, 6100009563, 6100010977, 6100011058 | 2012-03-13 | Батталова Г.Д., Колясникова А.В. | Сосновский район, д.Казанцево
|  |  |  | 6130524 | ЦЭС | 1114 | ЛЭП - 0,4 кВ д. Урефты | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010163 | 2012-04-26 | Бовин В.А. | Сосновский район, д. Урефты, пер. Сосновый уч. 13
|  |  |  | 6144233 | ЦЭС | 1115 | ВЛ-10 кВ №22 от ПС "Полевая", ТП, ВЛ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023376 | 2014-04-09 | Султанов И.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0015
|  |  |  | 6101053 | ЦЭС | 1116 | ВЛ 10кВ №6 ПС Харлуши,КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007817, 6100007826, 6100008273, 6100008268 | 2011-09-27 | Оганесян С.Ц.,Критцкая И.С.,Третьяков С.А.,Пальнов А.В. | Сосновский район, д.Харлуши
|  |  |  | 6132771 | ЦЭС | 1117 | ВЛ-0,4 кВ д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018373 | 2013-08-21 | Карманов П.В. | Сосновский район, д. Ужевка, примерно в 1600 м от ориентира по направлению на северо-восток
|  |  |  | 6100426 | ЦЭС | 1118 | ЛЭП 0,4кВ Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 2010-0740 | 2010-05-06 | Радионов В.В. Терещина О.Г. | Сосновский район, п.Трубный
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1119 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131080 | ЦЭС | 1120 | ВЛ 10кВ №13 ПС Харлуши,КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009929 | 2012-04-13 | Кучукова З.Н. | Сосновский район, д. Алишева, ул. Солнечная уч. 2, уч. 56
|  |  |  | 6143423 | ЦЭС | 1121 | ВЛ-0,4кВ №1 Сосновский район, с. Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100002978 | 2010-01-11 | ООО "Южно-Уральские Строительные Инвестиции" | Сосновский район, с. Долгодеревенское
|  |  |  | 6130734 | ЦЭС | 1122 | ВЛ 0,4 кВ с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010020 | 2012-04-20 | Шефер С.Я. | Сосновский район, с. Б. Баландино, ул. Фермерская № 1а
|  |  |  | 6130735 | ЦЭС | 1123 | ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010128 | 2012-04-23 | Обжорин В.С. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Новая, 1а
|  |  |  | 6132419 | ЦЭС | 1124 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008558 | 2011-11-30 | Аджемян С.Г. | Сосновский район, п.Красное поле
|  |  |  | 6130730 | ЦЭС | 1125 | ЛЭП 0,4кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010001 | 2012-04-20 | Силинцев А.С. | Сосновский район, п. Саргазы с/в мкр уч. 20
|  |  |  | 6132058 | ЦЭС | 1126 | ЛЭП 0,4кВ д.Казанцева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015477 | 22.03.2013 | Никонова Л.Д. | Сосновский р-н, д. Казанцево, ул. Гагарина 21б
|  |  |  | 6130728 | ЦЭС | 1127 | ВЛ-0,4 кВ №1 п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009922 | 2012-04-13 | Исхужин Р.Р. | Сосновский район, п. Садовый по г/п уч. 78
|  |  |  | 6132110 | ЦЭС | 1128 | ВЛ 0,4кВ ж.з. Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015244 | 01.03.2013 | Смирнова Е.Ю. | Сосновский р-н, ж. застр. Вавиловец, ул. Лесная 14
|  |  |  | 6130592 | ЦЭС | 1129 | ЛЭП-0,4 кВ с. Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007155, 6100008512, 6100011354, 6100011373, 6100011375, 6100011353, 6100011347 | 2011-08-16 | Уваров И.В., Мильчев Б.И., Мильчева А.Н.,Кравченко П.Н., Немков А.П. | Сосновский район, с.Архангельское
|  |  |  | 6120553 | ЦЭС | 1130 | ВЛ 0,4 кВ д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008879 | 2011-12-28 | Крутень А.В. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. 170
|  |  |  | 6132052 | ЦЭС | 1131 | ВЛ 0,4кВ № 1 д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015367 | 12.03.2013 | Петелина Н.Ф. | Сосновский район, д. Моховички, уч. по г/п 68
|  |  |  | 6144254 | ЦЭС | 1132 | ВЛ-0,4 кВ №1 д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023546 | 2014-04-16 | Владова С.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.990, уч. По г/п СИЖ
|  |  |  | 6133031 | ЦЭС | 1133 | ВЛ 0,4 кВ с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019513 | 2013-09-20 | Усманов Д.Р. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Комсомольская, д.27а.
|  |  |  | 6143539 | ЦЭС | 1134 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021527 | 2013-12-06 | Предина Е.А. | Сосновский район, д.Малиновка 2,1км на сев.восток
|  |  |  | 6144275 | ЦЭС | 1135 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023782 | 2014-04-29 | Щукин А.С. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 671 по г/п346.24-О-ГП-1
|  |  |  | 6131550 | ЦЭС | 1136 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Есаулка ,ТП-10/0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010674 | 2012-05-29 | Кулиш С.С. Кулиш Н.В. Кулиш П.Н. | Сосновский р-н., примерно в 1,7 км на юго-восток от д.Касарги
|  |  |  | 6131550 | ЦЭС | 1137 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Есаулка ,ТП-10/0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010674 | 2012-05-29 | Кулиш С.С. Кулиш Н.В. Кулиш П.Н. | Сосновский р-н., примерно в 1,7 км на юго-восток от д.Касарги
|  |  |  | 6101064 | ЦЭС | 1138 | ВЛ 10кВ №7 ПС Кременкуль,КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007813 | 2011-09-27 | Тренина Т.Ю. Хоняк Т.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Гагарина уч. 9А
|  |  |  | 6101032 | ЦЭС | 1139 | ВЛ 10кВ №14 ПС Харлуши ,КТП,ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100006904, 6100006903, 6100007744, 6100007870, 6100007881, 6100008682 | 2011-08-05 | Плющев А.В., Корнеев В.В., Зубков Е.В. И др. | Сосновский район, д.Харлуши
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1140 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1141 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1142 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1143 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1144 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1145 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1146 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131095 | ЦЭС | 1147 | ВЛ 10кВ № 17 ПС Харлуши, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009893 | 2012-04-13 | Барабышев М.А. Бздюлев И.Ю. | Сосновский район, примерно в 1000 м по направлению на с-в от ориентира центр с. Большие Харлуши, расположенного за пределами участка
|  |  |  | 6131501 | ЦЭС | 1148 | ЛЭП 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007748 | 2011-09-22 | Гулунов С.В. | Сосновский район, примаерно в 1000 м по направлению, на юго-восток от ориентира пос. Саргазы и примерно в 7000 м по направлению на запад от ориентира п. Полевой
|  |  |  | 6131501 | ЦЭС | 1149 | ЛЭП 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007748 | 2011-09-22 | Гулунов С.В. | Сосновский район, примаерно в 1000 м по направлению, на юго-восток от ориентира пос. Саргазы и примерно в 7000 м по направлению на запад от ориентира п. Полевой
|  |  |  | 6131501 | ЦЭС | 1150 | ЛЭП 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007748 | 2011-09-22 | Гулунов С.В. | Сосновский район, примаерно в 1000 м по направлению, на юго-восток от ориентира пос. Саргазы и примерно в 7000 м по направлению на запад от ориентира п. Полевой
|  |  |  | 6131501 | ЦЭС | 1151 | ЛЭП 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007748 | 2011-09-22 | Гулунов С.В. | Сосновский район, примаерно в 1000 м по направлению, на юго-восток от ориентира пос. Саргазы и примерно в 7000 м по направлению на запад от ориентира п. Полевой
|  |  |  | 6101053 | ЦЭС | 1152 | ВЛ 10кВ №6 ПС Харлуши,КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007817, 6100007826, 6100008273, 6100008268 | 2011-09-27 | Оганесян С.Ц.,Критцкая И.С.,Третьяков С.А.,Пальнов А.В. | Сосновский район, д.Харлуши
|  |  |  | 6144233 | ЦЭС | 1153 | ВЛ-10 кВ №22 от ПС "Полевая", ТП, ВЛ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023376 | 2014-04-09 | Султанов И.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0015
|  |  |  | 6144233 | ЦЭС | 1154 | ВЛ-10 кВ №22 от ПС "Полевая", ТП, ВЛ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023376 | 2014-04-09 | Султанов И.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0015
|  |  |  | 6144233 | ЦЭС | 1155 | ВЛ-10 кВ №22 от ПС "Полевая", ТП, ВЛ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023376 | 2014-04-09 | Султанов И.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0015
|  |  |  | 6101017 | ЦЭС | 1156 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая,КТП,ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100003444 | 2010-09-22 | Хакимов Ф.Ф. | Сосновский район, п.Прудный, уч.№235
|  |  |  | 6100434 | ЦЭС | 1157 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100003444 | 2010-09-22 | Хакимов Ф.Ф. | Сосновский район, п.Прудный, уч.№235
|  |  |  | 6100434 | ЦЭС | 1158 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, КТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100003444 | 2010-09-22 | Хакимов Ф.Ф. | Сосновский район, п.Прудный, уч.№235
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1159 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1160 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1161 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1162 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1163 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1164 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6133118 | ЦЭС | 1165 | ВЛ 0,4 кВ Сосновскйи район, ДНТ "Курчатовец-2" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020017 | 2013-09-27 | Лукьянова Г.В. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2"
|  |  |  | 6131064 | ЦЭС | 1166 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, ТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008807 | 2011-12-28 | Белкин А.В. | Сосновский район, в 100м по направ. На ю-з от ориентира п. Прудный
|  |  |  | 6131064 | ЦЭС | 1167 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, ТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008807 | 2011-12-28 | Белкин А.В. | Сосновский район, в 100м по направ. На ю-з от ориентира п. Прудный
|  |  |  | 6131064 | ЦЭС | 1168 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, ТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008807 | 2011-12-28 | Белкин А.В. | Сосновский район, в 100м по направ. На ю-з от ориентира п. Прудный
|  |  |  | 6131064 | ЦЭС | 1169 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, ТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008807 | 2011-12-28 | Белкин А.В. | Сосновский район, в 100м по направ. На ю-з от ориентира п. Прудный
|  |  |  | 6131064 | ЦЭС | 1170 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, ТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008807 | 2011-12-28 | Белкин А.В. | Сосновский район, в 100м по направ. На ю-з от ориентира п. Прудный
|  |  |  | 6131064 | ЦЭС | 1171 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Полевая, ТП, ЛЭП 0,4кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008807 | 2011-12-28 | Белкин А.В. | Сосновский район, в 100м по направ. На ю-з от ориентира п. Прудный
|  |  |  | 6132924 | ЦЭС | 1172 | ВЛ 0,4 кВ п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019417 | 2013-09-20 | Селиванова Г.М. | Сосновский район, п.Сагаусты, уч.22
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1173 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6132444 | ЦЭС | 1174 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП, ВЛ 0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017404 | 28.06.2013 | Корлыханова А.Е. | Сосновский район, д. Малиновка, по г/п Мясокомбината, уч. 24
|  |  |  | 6101051 | ЦЭС | 1175 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №21 ПС "Шершни", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008836 | 2011-12-28 | Родин Ю.В. | Сосновский район, п. Западный, ул. Набережная напротив дома № 11, кад. № 74:19:1206013:3
|  |  |  | 6130810 | ЦЭС | 1176 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009168 | 2012-02-13 | Рощиц В.А. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Гагарина д. 9
|  |  |  | 6130811 | ЦЭС | 1177 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009167 | 2012-02-13 | Твердохлебов И.Б. | Сосновский район, п. Кременкуль, уч. 69
|  |  |  | 6130775 | ЦЭС | 1178 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ вблизи п. Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100009504 | 2012-03-07 | Черная Е.В. | Сосновский район, примерно в 248 м по направлению на юго-запад от ориетира п. Томинский, кад. № 74:19:1801004:238
|  |  |  | 6131221 | ЦЭС | 1179 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д. Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013123 | 2012-10-04 | Яковлев Н.А. | Сосновский район, д.Таловка, уч. 75
|  |  |  | 6131995 | ЦЭС | 1180 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014778 | 21.01.2013 | Пьячев А.П. | Сосновский район, п.Есаульский уч. 4
|  |  |  | 6131971 | ЦЭС | 1181 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014297 | 12.12.2012 | Иванюк Д.А. | Сосновский район, СНТ Прогресс, уч. 210
|  |  |  | 6132120 | ЦЭС | 1182 | Строительство ВЛ 10кВ № 6 ПС Харлуши, ЛЭП 0,4кВ д.Кайгородово, КТП 10/0,4кВ д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010805 | 01.06.2012 | Лукьянов А.В. | Сосновский район, примерно в 1600 м. от ориентира д. Кайгородово по направлению на юг., примерно в 4860 м по направлению на юго-восток от ориентира д. Трифоново кад. № 74:19:1301003:183
|  |  |  | 6132057 | ЦЭС | 1183 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ж/з "Интернационалист" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015736 | 05.04.2013 | Ганжа Е.А. | Сосновский район, ж.с. Интернационалист, уч. 158
|  |  |  | 6132038 | ЦЭС | 1184 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, участок №644-А, 686-А,690 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015718 | 2013-04-03 | Галеева З.И. | Сосновский район,п. Прудный, уч. 644-а,686-а,690
|  |  |  | 6131870 | ЦЭС | 1185 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014580 | 2012-12-29 | Сысенкова Н.Г. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район уч. 81
|  |  |  | 6131800 | ЦЭС | 1186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014932 | 29.01.2013 | Луганский Е.В. | Сосновский район, д. Ключи, пер. Луговой 6
|  |  |  | 6133053 | ЦЭС | 1187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Новый Кременкуль, стр. участок №162 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019781 | 2013-10-04 | Леонов Е.И. | Сосновский район, п.Новый Кременкуль, стр.162
|  |  |  | 6133056 | ЦЭС | 1188 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Гагарина , д.49 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019775 | 2013-10-04 | Пшакина Т.Ф. | Сосновский район, с.Кременкль, ул.Гагарина, д.49.
|  |  |  | 6132965 | ЦЭС | 1189 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, квартал 24 А, участок по генплану завод им. Колющенко, д. 255А , участок 255Б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019588 | 2013-09-27 | Гредин С.В. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.24а, уч.255а
|  |  |  | 6132980 | ЦЭС | 1190 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019397 | 2013-09-20 | Соколовская Т.В. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. по г/п мясокомбината № 12
|  |  |  | 6132337 | ЦЭС | 1191 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016918 | 2013-06-17 | Плеханов А.С. | Сосновский район, д. Малиновка, ген план Колющенко, квартал 20а, уч. 264,16
|  |  |  | 6132175 | ЦЭС | 1192 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015845 | 11.04.2013 | Ильина И.А. | Сосновский район, п. Северный, уч. б/н
|  |  |  | 6132222 | ЦЭС | 1193 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100016323 | 30.04.2013 | Чемерко В.А. | Сосновский район, д. Ключи Западный планировочный район, уч. №94, кад. № 74:19:0000000:10445
|  |  |  | 6132178 | ЦЭС | 1194 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль,стр.№3 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015792 | 2013-04-09 | Антистов А.В. | Сосновский район, п. Кременкуль, стр 3
|  |  |  | 6132623 | ЦЭС | 1195 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017899 | 05.08.2013 | ИП Пушкаренко С.В. | Сосновский район, д. Ключи
|  |  |  | 6132739 | ЦЭС | 1196 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, участок №36б,32а,32б | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018258 | 16.08.2013 | Потемкина О.И. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, уч. 36б
|  |  |  | 6132803 | ЦЭС | 1197 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный, квартал Южный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018659 | 2013-08-21 | Хасанов Т.В. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, д.4а
|  |  |  | 6132812 | ЦЭС | 1198 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле, позиция 446 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018357 | 2013-08-21 | Бикмаметов С.Ю. | Сосновский район, п. Красное Поле поз № 446
|  |  |  | 6132841 | ЦЭС | 1199 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017949 | 2013-08-06 | Ягламунов Р.Ш. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. по г/п мясокомбината № 60
|  |  |  | 6132170 | ЦЭС | 1200 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный, ул.Лесная, д.1Д | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015493 | 20.03.2013 | Арипов Р.Б. | Сосновский район, Каслинский р-н, с. Булзи, ул. Ленина в 30 м на юг от зем. уч. № 139
|  |  |  | 6132182 | ЦЭС | 1201 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, участок № 462 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015790 | 09.04.2013 | Данилейко В.Д. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, уч. 462
|  |  |  | 6132216 | ЦЭС | 1202 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015794 | 09.04.2013 | Лушникова Г.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, 2 ряд уч. 7
|  |  |  | 6132460 | ЦЭС | 1203 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017134 | 25.06.2013 | Чемоданов Е.Ю. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Восточная 20
|  |  |  | 6132467 | ЦЭС | 1204 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017225 | 02.07.2013 | Осипов А.Н. | Сосновский район, д. Прохорово, ул. Школьная 23
|  |  |  | 6132929 | ЦЭС | 1205 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019365 | 2013-09-20 | Яковлев В.С. | Сосновский район, д.Моховички,участок б/н кад.№74:19:0803002:637
|  |  |  | 6132930 | ЦЭС | 1206 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019372 | 2013-09-20 | Попова Н.В. | Сосновский район, д. Моховички.
|  |  |  | 6133040 | ЦЭС | 1207 | Строительство ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019802 | 2013-10-04 | Антонов И.В. | Сосновский район, с-з д.Казанцево, уч.33.
|  |  |  | 6133055 | ЦЭС | 1208 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020106 | 2013-10-04 | Усова Ю.А. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Солнечная б/н
|  |  |  | 6132913 | ЦЭС | 1209 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017810 | 2013-08-01 | Печенкин В.Н. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Вторая, уч.35
|  |  |  | 6133051 | ЦЭС | 1210 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019635 | 2013-09-25 | Семенова Е.С. | Сосновский район, д.Моховчки, ул.Втрая, уч.37.
|  |  |  | 6132679 | ЦЭС | 1211 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Нагорный, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018279 | 2013-08-16 | Ашмарина А.Н. | Сосновский район, п. Нагорный ул. Луговая, д. 2в
|  |  |  | 6132580 | ЦЭС | 1212 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017472 | 28.06.2013 | Гомзикова Н.А. | Сосновский район, с. Саккулово, ул. Набережная 8-19б
|  |  |  | 6132716 | ЦЭС | 1213 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017829 | 31.07.2013 | Долгушев Д.А. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, поз. 27
|  |  |  | 6132754 | ЦЭС | 1214 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,жилая застройка Вавиловец-2, участок 172 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100017886 | 01.08.2013 | Гарбузов Е.В., Гарбузова Е.В. | Сосновский район, п. Вавиловец-2, уч. 172
|  |  |  | 6132738 | ЦЭС | 1215 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, по генплану за молзаводом, №179 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018353 | 21.08.2013 | Казаков В.С. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, № 179
|  |  |  | 6133139 | ЦЭС | 1216 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020320 | 2013-10-21 | Корнеев А.А. | Сосновский район, п.Мирный
|  |  |  | 6133153 | ЦЭС | 1217 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020183 | 2013-09-30 | Усынин С.А. | Сосновский район, п.Вавиловец. Ул.Послековая, уч.165а
|  |  |  | 6133217 | ЦЭС | 1218 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ вблизи д.Таловка, ТП 10/0,4 кВ вблизи д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020404 | 2013-10-22 | Семина Е.С. | Сосновский район, ю-з таловка, уч.3.
|  |  |  | 6133147 | ЦЭС | 1219 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020166 | 2013-10-11 | Лысенков В.И. | Сосновский район, д.Ужевка, ул.Заводская, 53
|  |  |  | 6133172 | ЦЭС | 1220 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020225 | 2013-10-16 | Гужова Ю.В. | Сосновский район, д.Вознеснка, ул.Рдничная, уч.48
|  |  |  | 6133224 | ЦЭС | 1221 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Вавиловец 2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100018750 | 2013-08-21 | Абросимов М.А., Левшина С.М. | Сосновский район, ж.з. Вавиловец-2, уч. 226
|  |  |  | 6143280 | ЦЭС | 1222 | Строительство ВЛ 0,4кВ п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020503 | 2013-10-23 | Слесарева Н.А. | Сосновский район, п.Есаульский, уч.53
|  |  |  | 6133117 | ЦЭС | 1223 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020548 | 2013-10-25 | Дорошенко И.Н. | Сосновский район, д.Прохорово, уч.8
|  |  |  | 6143272 | ЦЭС | 1224 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020647 | 2013-11-01 | Михайлов А.С. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.14а, уч.142
|  |  |  | 6143271 | ЦЭС | 1225 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020631 | 2013-11-01 | Чайковская М.Б. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6143276 | ЦЭС | 1226 | Строительство ВЛ-0,4 кВ вблизи с.Кайгородова | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020588 | 2013-10-31 | Гозный А.В. | Сосновский район, 4,9км на ю-в от с.Кайгородово, 1 км на с-з от д.Осиновка
|  |  |  | 6133124 | ЦЭС | 1227 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020508 | 2013-10-23 | Алферов Т.В. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет, ул. Сосновая уч. 312
|  |  |  | 6133134 | ЦЭС | 1228 | Строительство ВЛ 0,4кВ с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020167 | 2013-10-11 | Калмыков И.И. | Сосновский рйаон,1,60 км на восток от электроподстанции с.Б.Харлуши и 4,60км на юго-запад от центра д.Ключи, кад № 74:19:1101002:1006
|  |  |  | 6131597 | ЦЭС | 1229 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок 720 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013377 | 22.10.2012 | Сенько Ю.С. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 709
|  |  |  | 6143472 | ЦЭС | 1230 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021203 | 2013-11-29 | Гезибейков Г.Д. | Сосновский район, п.Саргазы, уч.14
|  |  |  | 6143321 | ЦЭС | 1231 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021172 | 2013-11-20 | Шушков В.В. | Сосновский район, п.нагорный, уч.кад.74:19:0406005:59
|  |  |  | 6143361 | ЦЭС | 1232 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020595 | 2013-10-29 | Сайсанов В.Д. | Сосновский район, д.Касарги
|  |  |  | 6143386 | ЦЭС | 1233 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021163 | 2013-11-20 | Гайнетдинов Ш.Р. | Сосновский район, п.Саккулово, уч.139
|  |  |  | 6143390 | ЦЭС | 1234 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Томинскийво | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020943 | 2013-11-13 | Додонова Т.Б. | Сосновский район, п.Томинский, ул.Молодежная
|  |  |  | 6143436 | ЦЭС | 1235 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021373 | 2013-12-06 | Краснощекова Л.С. | Сосновский район, д.Новое Поле, уч.19
|  |  |  | 6143353 | ЦЭС | 1236 | СтроительствоВЛ 0,4 кВ п.Южно-Челябинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020641 | 2013-11-01 | Попов В.Ю. | Сосновский район, п.Южно-Челябинскаий Прииск, ул.Полевая, д.3.
|  |  |  | 6143401 | ЦЭС | 1237 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021155 | 2013-11-26 | Федина Е.Н. | Сосновский район, ж.з.Интернационалист, уч.167а.
|  |  |  | 6143448 | ЦЭС | 1238 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021372 | 2013-12-06 | Лыкова Л.Н. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.57
|  |  |  | 6143345 | ЦЭС | 1239 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020939 | 2013-11-13 | Бобровский В.Б. | Сосновский район, п.Трубный, уч.743
|  |  |  | 6143385 | ЦЭС | 1240 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021171 | 2013-11-20 | Аюпов А.С. | Сосновский район, п.Прудный, уч.35
|  |  |  | 6143461 | ЦЭС | 1241 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021377 | 2013-12-06 | Потемкина Г.И. | Сосновский район, п.Трубный, уч.74:19:1406012:54
|  |  |  | 6143466 | ЦЭС | 1242 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021251 | 2013-11-29 | Сафронова С.А. | Сосновский район, д.Ключи, уч.83
|  |  |  | 6143342 | ЦЭС | 1243 | Строительство ВЛ 0,4 кВ с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020938 | 2013-11-12 | Залит А.В. | Сосновский район, с.Кайгородово, уч.55
|  |  |  | 6143514 | ЦЭС | 1244 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021489 | 2013-12-16 | Глазков А.В. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.218в
|  |  |  | 6143355 | ЦЭС | 1245 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ж/з "Интернациолист" | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020688 | 2013-11-05 | Кастальский О.О. | Сосновский район, ж.з. Интренационалист, 2-праковый проезд, кч.117
|  |  |  | 6143486 | ЦЭС | 1246 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021517 | 2013-12-16 | Кожевников Г.Г. | Сосновский район, д.Малиновка, ф.Малиновка, ул,Деревенская, д.1.
|  |  |  | 6143373 | ЦЭС | 1247 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020603 | 2013-10-18 | Пеньковский А.Б., Пеньковский Н.А. | Сосновский район, п.Мирный
|  |  |  | 6132043 | ЦЭС | 1248 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015594 | 26.03.2013 | Иваненко Е.В. | Сосновский р-н, п. Саргазы, уч55
|  |  |  | 6132105 | ЦЭС | 1249 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100014974 | 30.01.2013 | Чернышёв А.Е. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Лесная уч. 33а
|  |  |  | 6132035 | ЦЭС | 1250 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100015115 | 2013-02-18 | Беляев П.А. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, ул.3-я, стр. 213,215,217, кад. № 74:19:1202005:55
|  |  |  | 6143689 | ЦЭС | 1251 | Строительство ВЛ-10 кВ №1 ПС "Долгая" Плешакова; ТП 10/0,4 кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022099 | 2014-01-27 | Плешакова В.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, 9 рад, уч.7
|  |  |  | 6143702 | ЦЭС | 1252 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022089 | 2014-01-27 | Загуменнов В.П. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.10, уч.98
|  |  |  | 6143543 | ЦЭС | 1253 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021574 | 2013-12-16 | Камальдинов Р.М. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, уч.257
|  |  |  | 6143624 | ЦЭС | 1254 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007167 | 2011-08-10 | Жуков А.А., Жуков В.А. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6143698 | ЦЭС | 1255 | Строительство ВЛ-0,4 кВ п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021413 | 2013-12-06 | Бесчастнов А.И. | Сосновский район, д.Смолино, пер.Лесной
|  |  |  | 6143728 | ЦЭС | 1256 | Строительство ВЛ-0,4 кВ вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022289 | 2014-02-03 | Потапова Е.А. | Сосновский район, 1,67 по направлению на северо-восток п.Томинский и в 5,67, по направлению на юго-запад от п.Южно-Челябинский прииск
|  |  |  | 6143574 | ЦЭС | 1257 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020375 | 2013-10-21 | Тельпов И.В. | Сосновский район, д. Новое поле, уч. 471
|  |  |  | 6143582 | ЦЭС | 1258 | Строительство ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021536 | 2013-12-06 | Ежов А.В. | Сосновский район, д.Малиновка,
|  |  |  | 6143554 | ЦЭС | 1259 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021506 | 2013-12-16 | Печеркин М.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.б/н
|  |  |  | 6143560 | ЦЭС | 1260 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021746 | 2013-12-20 | Шадрин А.Е. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.24
|  |  |  | 6143562 | ЦЭС | 1261 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021750 | 2013-12-20 | Бояршинов Е.Н. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Юная окраина, 717
|  |  |  | 6143576 | ЦЭС | 1262 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020746 | 2013-11-05 | Ланских К.В. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.348
|  |  |  | 6143584 | ЦЭС | 1263 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021525 | 2013-12-11 | Михайлов Д.А | Сосновский район, д.Ключи, уч.30
|  |  |  | 6143608 | ЦЭС | 1264 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021626 | 2013-12-17 | Окунева И.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, ул.Солнечная
|  |  |  | 6143633 | ЦЭС | 1265 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021894 | 2013-12-26 | Шафигина Л.М. | Сосновский район, д.Султаева, уч.1-61
|  |  |  | 6143646 | ЦЭС | 1266 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021243 | 2013-11-29 | Бирюкова Н.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Загозерно, уч.60
|  |  |  | 6143548 | ЦЭС | 1267 | Строительство ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100020935 | 2013-11-14 | ООО Кыштымское рыбоводное хозяйство" | Сосновский район, 1033 м на с-з от д.Ключевка
|  |  |  | 6143600 | ЦЭС | 1268 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021577 | 2013-12-16 | Ахмедова К.А. | Сосновский район, п.Есаульский ул.Лесная, уч.56
|  |  |  | 6143618 | ЦЭС | 1269 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Интернациолист, ул. Технологическая. Д.80 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021873 | 2013-12-26 | Бадреева В.М. | Сосновский район, п.Интернациолист, ул. Технологическая. Д.80 ул.Технологическая, д.80
|  |  |  | 6143837 | ЦЭС | 1270 | Строительство ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022437 | 2014-02-17 | Афанасьев Д.А. | Сосновский район, д.Ново-Казанцево, примерно в 492м от ориентира по направлению на юго-запад
|  |  |  | 6143972 | ЦЭС | 1271 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022717 | 2014-03-04 | Репета Е.Г. | Сосновский район, д.Костыли, ул.Ленина, у.64
|  |  |  | 6143860 | ЦЭС | 1272 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021075 | 2013-11-19 | Плыкина Г.А. | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6132895 | ЦЭС | 1273 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100019360 | 2013-09-20 | Степанищева И.П. | Сосновский районп.Северныйучасток б/н, кад.№74:19:1203001:337
|  |  |  | 6143904 | ЦЭС | 1274 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023250 | 2014-03-28 | Евдокимова Т.С. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, ул.Южная, уч.193
|  |  |  | 6143830 | ЦЭС | 1275 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022104 | 2014-01-27 | Горбунова Н.И. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Набережная, уч.за д.4
|  |  |  | 6143846 | ЦЭС | 1276 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022479 | 2014-02-21 | Кочешкова Л.Н. | Сосновский район, д.Бутаки, ул.Лесная, б/н, кад.74:19:0000000:3029
|  |  |  | 6144064 | ЦЭС | 1277 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п. Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023172 | 2014-03-28 | Романова Е.В. | Сосновский район, п.Северный, ул.Садовая, уч.4
|  |  |  | 6143828 | ЦЭС | 1278 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100022281 | 2014-02-05 | Николаенко И.В. | Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Ленина, д.53
|  |  |  | 6144655 | ЦЭС | 1279 | Строительство ВЛ 0,4 кВп.Южно-Челябинский | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100025054 | 2014-07-07 | Коротков А.Н. | Сосновский район, п.Ю-Челябинский прииск, уч.по г/п б/н, кад.74-19-2008001-0003
|  |  |  | 6131114 | ЦЭС | 1280 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008901 | 2011-12-27 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад. № 74:19:0302001:230
|  |  |  | 6131493 | ЦЭС | 1281 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007673 | 14.09.2011 | Михаленков А.А. | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6101068 | ЦЭС | 1282 | Строительство ВЛ 10кВ № 12 ПС Баландино, ЛЭП 0,4кВ п.Солнечный, ТП 10/0,4кВ п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100007657 | 2011-09-14 | Фазылов Р.К. | Сосновский район, п. Солнечный, ул. Садовая уч. б/н
|  |  |  | 6101040 | ЦЭС | 1283 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, с.Кременкуль, Сафонов Н.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100008778 | 2011-12-21 | Сафонов Н.Г. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Гагарина уч.6Б
|  |  |  | 6143343 | ЦЭС | 1284 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100010613-10661 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, вблизи п.Саргазы
|  |  |  | 6131193 | ЦЭС | 1285 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ д. Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012654 | 2012-09-04 | Литвиц А.П. Литвиц Н.А. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Ленина д. 56
|  |  |  | 6131132 | ЦЭС | 1286 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012953 | 2012-09-26 | Картель А.Я. | Сосновский район, п. Саккулово, уч. 3:71
|  |  |  | 6131162 | ЦЭС | 1287 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ п. Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013625 | 06.11.2012 | Нагаев В.М. | Сосновский район, п. Вавиловец, Южная 39
|  |  |  | 6131142 | ЦЭС | 1288 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ , Сосновский район, вблизи д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100012655 | 2012-09-04 | Кутлузаманова А.И. | Сосновский район, вблизи д.Алишева
|  |  |  | 6131594 | ЦЭС | 1289 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100013626 | 2012-11-06 | Сафина Д.Р. | Сосновский район, п. Красное Поле по г/п уч. 475
|  |  |  | 6143749 | ЦЭС | 1290 | Строительство ВЛ 0,4 кВ д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100021161 | 2013-11-25 | Аюпов Д.К. | Сосновский район, д. Медиак
|  |  |  | 6144427 | ЦЭС | 1291 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100023885 | 2014-05-06 | Половко В.С. | Сосновский район, п.Трубный, кад. 74-19-1401001-64
|  |  |  | 6144652 | ЦЭС | 1292 | Строительство ВЛ 0,4 кВ п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2014 | 6100025087 | 2014-07-14 | Сатвалдиева М.Ш. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. 74
|  |  |  | 36 | ЦЭС | 1293 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100000147 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, вблизи д.Шигаево
|  |  |  | 6100995 | ЦЭС | 1294 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 9 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100004010 | 2010-04-06 | Гарипов В.З. | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6100780 | ЦЭС | 1295 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни" 110/10 кВ, ТП-250 кВА с трансформатором 25 кВА, ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100005349 | 2011-04-14 | Галиуллин Э.Ш. | Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист", ул. Западная, уч. 102
|  |  |  | 6100869 | ЦЭС | 1296 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершневская", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008098 | 2011-10-26 | Шелахаев А.С. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2
|  |  |  | 6131126 | ЦЭС | 1297 | ВЛ 10кВ № 6 ПС Харлуши, ЛЭП 0,4кВ д.Трифоново, ТП 10/0,4кВ д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008155 | 2011-10-31 | Порошин А.А. ( Бывш. Фарукшин А.М.) | Сосновский район, примерно в 2,6 км по направлению на юго-восток от ориентира д. Трифоново, и примерно в 0,76 км по направлению на северо-восток от ориентира д. Кайгородово
|  |  |  | 6131121 | ЦЭС | 1298 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009100 | 2012-02-06 | Андреевских А.Н. | Сосновский район, д. Казанцево, примерно в 400 м по направлению на северо-запад
|  |  |  | 6131098 | ЦЭС | 1299 | ВЛ 10кВ № 1 ПС Долгая, ЛЭП 0,4кВ с.Долгодеревенское, ТП 10/0,4кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009348 | 2012-02-27 | Громакова Е.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 10 ряд уч. 5-6
|  |  |  | 6131107 | ЦЭС | 1300 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево, ул.Береговая, 1-В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009559 | 2012-03-13 | Деньгин А.И. | Сосновский район, д. Казанцево, ул. Береговая 1в, кад. № 74:19:0000000:2559
|  |  |  | 6131099 | ЦЭС | 1301 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009911 | 2012-04-13 | Тузилова М.С. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п 684
|  |  |  | 31114, 43942-45 | ЦЭС | 1302 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010039 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:243
|  |  |  | 31114, 43942-46 | ЦЭС | 1303 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010041 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:235
|  |  |  | 31114, 43942-47 | ЦЭС | 1304 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010042 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:236
|  |  |  | 31114, 43942-48 | ЦЭС | 1305 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010043 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:2087
|  |  |  | 31114, 43942-44 | ЦЭС | 1306 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010045 | 2012-04-24 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:214
|  |  |  | 31114, 43942-49 | ЦЭС | 1307 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010046 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:148
|  |  |  | 31114, 43942-31 | ЦЭС | 1308 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010047 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:189
|  |  |  | 31114, 43942-29 | ЦЭС | 1309 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010048 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:190
|  |  |  | 31114, 43942-23 | ЦЭС | 1310 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010049 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:194
|  |  |  | 31114, 43942-51 | ЦЭС | 1311 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010050 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:244
|  |  |  | 31114, 43942-52 | ЦЭС | 1312 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010051 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:245
|  |  |  | 31114, 43942-50 | ЦЭС | 1313 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010052 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:195
|  |  |  | 31114, 43942-56 | ЦЭС | 1314 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010053 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:227
|  |  |  | 31114, 43942-30 | ЦЭС | 1315 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010054 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:197
|  |  |  | 31114, 43942-24 | ЦЭС | 1316 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010055 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:219
|  |  |  | 31114, 43942-53 | ЦЭС | 1317 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010056 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:246
|  |  |  | 31114, 43942-54 | ЦЭС | 1318 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010057 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:249
|  |  |  | 31114, 43942-55 | ЦЭС | 1319 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010058 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:253
|  |  |  | 31114, 43942-57 | ЦЭС | 1320 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010059 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:220
|  |  |  | 31114, 43942-32 | ЦЭС | 1321 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010060 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:188
|  |  |  | 31114, 43942-33 | ЦЭС | 1322 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010061 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:0302001:232
|  |  |  | 31114, 43942-28 | ЦЭС | 1323 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010062 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:187
|  |  |  | 31114, 43942-27 | ЦЭС | 1324 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010063 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:196
|  |  |  | 31114, 43942-26 | ЦЭС | 1325 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010064 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:198
|  |  |  | 31114, 43942-25 | ЦЭС | 1326 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010065 | 2012-04-20 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:199
|  |  |  | 31114, 43942-59 | ЦЭС | 1327 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010066 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:252
|  |  |  | 31114, 43942-58 | ЦЭС | 1328 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010067 | 2012-04-24 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:217
|  |  |  | 31114, 43942-21 | ЦЭС | 1329 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010070 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:0000000:241
|  |  |  | 31114, 43942-20 | ЦЭС | 1330 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010071 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:2081
|  |  |  | 31114, 43942-19 | ЦЭС | 1331 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010072 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:134
|  |  |  | 31114, 43942-18 | ЦЭС | 1332 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010073 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:173
|  |  |  | 31114, 43942-17 | ЦЭС | 1333 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010076 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:231
|  |  |  | 31114, 43942-43 | ЦЭС | 1334 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010078 | 2012-04-25 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:174
|  |  |  | 31114, 43942-34 | ЦЭС | 1335 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010079 | 2012-04-25 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:0000000:158
|  |  |  | 31114, 43942-9 | ЦЭС | 1336 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010095 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:157
|  |  |  | 31114, 43942-7 | ЦЭС | 1337 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010096 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:140
|  |  |  | 31114, 43942-11 | ЦЭС | 1338 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010098 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0302001:138
|  |  |  | 31114, 43942-10 | ЦЭС | 1339 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010100 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:221
|  |  |  | 31114, 43942-2 | ЦЭС | 1340 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010101 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:222
|  |  |  | 31114, 43942-1 | ЦЭС | 1341 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010104 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад. № 74:19:0000000:2086
|  |  |  | 31114, 43942-5 | ЦЭС | 1342 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010105 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:226
|  |  |  | 31114, 43942-4 | ЦЭС | 1343 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010106 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:163
|  |  |  | 31114, 43942-3 | ЦЭС | 1344 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010107 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:139
|  |  |  | 31114, 43942-8 | ЦЭС | 1345 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010108 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:166
|  |  |  | 31114, 43942-6 | ЦЭС | 1346 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010109 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:164
|  |  |  | 31114, 43942-37 | ЦЭС | 1347 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010110 | 2012-04-26 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:133
|  |  |  | 31114, 43942-36 | ЦЭС | 1348 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010112 | 2012-04-26 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:247
|  |  |  | 31114, 43942-40 | ЦЭС | 1349 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010113 | 2012-04-26 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:151
|  |  |  | 31114, 43942-42 | ЦЭС | 1350 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010114 | 2012-04-26 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:153
|  |  |  | 31114, 43942-14 | ЦЭС | 1351 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010144 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:210
|  |  |  | 31114, 43942-16 | ЦЭС | 1352 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010145 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:250
|  |  |  | 31114, 43942-15 | ЦЭС | 1353 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010148 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:234
|  |  |  | 31114, 43942-38 | ЦЭС | 1354 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010150 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:147
|  |  |  | 31114, 43942-41 | ЦЭС | 1355 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010151 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:159
|  |  |  | 31114, 43942-39 | ЦЭС | 1356 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010152 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:165
|  |  |  | 31114, 43942-35 | ЦЭС | 1357 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010153 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:167
|  |  |  | 6131114 | ЦЭС | 1358 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010155 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад. № 74:19:03022001:152
|  |  |  | 31114, 43942-12 | ЦЭС | 1359 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010156 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад. № 74:19:0000000:248
|  |  |  | 31114, 43942-13 | ЦЭС | 1360 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010158 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:0000000:208
|  |  |  | 31114, 43942-22 | ЦЭС | 1361 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010159 | 2012-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:0000000:146
|  |  |  | 6131083 | ЦЭС | 1362 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Муслюмово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010592 | 2012-05-21 | Фирсов В.А. | Сосновский район, д. Большое Таскино, уч. № 2:11а
|  |  |  | 6143343-35 | ЦЭС | 1363 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010613 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:573
|  |  |  | 6143343-34 | ЦЭС | 1364 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010614 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:572
|  |  |  | 6143343 | ЦЭС | 1365 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010615 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:755
|  |  |  | 6143343-23 | ЦЭС | 1366 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010617 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:585
|  |  |  | 6143343-22 | ЦЭС | 1367 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010618 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:588
|  |  |  | 6143343-9 | ЦЭС | 1368 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010619 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:564
|  |  |  | 6143343-8 | ЦЭС | 1369 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010620 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:754
|  |  |  | 6143343-7 | ЦЭС | 1370 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010621 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:757
|  |  |  | 6143343-20 | ЦЭС | 1371 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010622 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:577
|  |  |  | 6143343-19 | ЦЭС | 1372 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010623 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:583
|  |  |  | 6143343-16 | ЦЭС | 1373 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010624 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:577
|  |  |  | 6143343-18 | ЦЭС | 1374 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010625 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:576
|  |  |  | 6143343-14 | ЦЭС | 1375 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010626 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:744
|  |  |  | 6143343-42 | ЦЭС | 1376 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010627 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:750
|  |  |  | 6143343-41 | ЦЭС | 1377 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010628 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:752
|  |  |  | 6143343-40 | ЦЭС | 1378 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010629 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:735
|  |  |  | 6143343-21 | ЦЭС | 1379 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010630 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:578
|  |  |  | 6143343-39 | ЦЭС | 1380 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010631 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:756
|  |  |  | 6143343-38 | ЦЭС | 1381 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010632 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:745
|  |  |  | 6143343-36 | ЦЭС | 1382 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010634 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:587
|  |  |  | 6143343-31 | ЦЭС | 1383 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010635 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:760
|  |  |  | 6143343-33 | ЦЭС | 1384 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010636 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:565
|  |  |  | 6143343-13 | ЦЭС | 1385 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010638 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:743
|  |  |  | 6143343-12 | ЦЭС | 1386 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010639 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:741
|  |  |  | 6143343-11 | ЦЭС | 1387 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010640 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:740
|  |  |  | 6143343-26 | ЦЭС | 1388 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010641 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:569
|  |  |  | 6143343-30 | ЦЭС | 1389 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010643 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:559
|  |  |  | 6143343-37 | ЦЭС | 1390 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010646 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:574
|  |  |  | 6143343-3 | ЦЭС | 1391 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010647 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:747
|  |  |  | 6143343-6 | ЦЭС | 1392 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010648 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы 74:19:2001001:751, 74:19:2001001:751
|  |  |  | 6143343-5 | ЦЭС | 1393 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010649 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:749
|  |  |  | 6143343-4 | ЦЭС | 1394 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010650 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:748
|  |  |  | 6143343-10 | ЦЭС | 1395 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010651 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:753
|  |  |  | 6143343-28 | ЦЭС | 1396 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010652 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:562
|  |  |  | 6143343-27 | ЦЭС | 1397 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010654 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:560
|  |  |  | 6143343-32 | ЦЭС | 1398 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010655 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский район, 1,8 км по направлению на северо-восток от ориентира п. Саргазы, 74:19:2001001:582
|  |  |  | 6143343-25 | ЦЭС | 1399 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010656 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:568
|  |  |  | 6143343-29 | ЦЭС | 1400 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010657 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:586
|  |  |  | 6143343-24 | ЦЭС | 1401 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010659 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:580
|  |  |  | 6143343-1 | ЦЭС | 1402 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010660 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:567
|  |  |  | 6143343-2 | ЦЭС | 1403 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010661 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:566
|  |  |  | 31114, 43942-75 | ЦЭС | 1404 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010675 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:131
|  |  |  | 31114, 43942-77 | ЦЭС | 1405 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010676 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:186
|  |  |  | 31114, 43942-78 | ЦЭС | 1406 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010679 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:183
|  |  |  | 31114, 43942-60 | ЦЭС | 1407 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010680 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:170
|  |  |  | 31114, 43942-61 | ЦЭС | 1408 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010681 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:162
|  |  |  | 31114, 43942-79 | ЦЭС | 1409 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010682 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:184
|  |  |  | 31114, 43942 | ЦЭС | 1410 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010684 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:0302001:154
|  |  |  | 31114, 43942-64 | ЦЭС | 1411 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010685 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:212
|  |  |  | 31114, 43942-65 | ЦЭС | 1412 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010686 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:171
|  |  |  | 31114, 43942-66 | ЦЭС | 1413 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010687 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:169
|  |  |  | 31114, 43942-76 | ЦЭС | 1414 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010690 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:237
|  |  |  | 31114, 43942-67 | ЦЭС | 1415 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010692 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:242
|  |  |  | 31114, 43942-69 | ЦЭС | 1416 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010694 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:213
|  |  |  | 31114, 43942-68 | ЦЭС | 1417 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010695 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:211
|  |  |  | 31114, 43942-70 | ЦЭС | 1418 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010696 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:143
|  |  |  | 31114, 43942-71 | ЦЭС | 1419 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010697 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:155
|  |  |  | 31114, 43942-72 | ЦЭС | 1420 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010698 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:182
|  |  |  | 31114, 43942-73 | ЦЭС | 1421 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010699 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:180
|  |  |  | 31114, 43942-74 | ЦЭС | 1422 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010700 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:150
|  |  |  | 31114, 43942-62 | ЦЭС | 1423 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010701 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:136
|  |  |  | 31114, 43942-63 | ЦЭС | 1424 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010702 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:135
|  |  |  | 51 | ЦЭС | 1425 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012015 | 2012-08-08 | Худяков И.В. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Школьная, б/н
|  |  |  | 6143343-15 | ЦЭС | 1426 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012332 | 2012-08-28 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, участок находится примерно в 1500 м по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:570
|  |  |  | 6143343-17 | ЦЭС | 1427 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы, 1,8 км по направлению на северо-восток от орентира п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012334 | 2012-08-28 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, участок находится примерно в 1500 м по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:558
|  |  |  | 6131611 | ЦЭС | 1428 | КВЛ 10кВ № 21 ПС Шершни, ЛЭП 0,4кВ СНТ Заречный, ТП 10/0,4кВ СНТ Заречный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012504 | 2012-09-07 | Дмитриев А.Г. | Сосновский район, кад № 74:19:1202002:26
|  |  |  | 52 | ЦЭС | 1429 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012631 | 2012-09-04 | Якимов А.В. | Сосновский район, п. Северный, уч. 2
|  |  |  | 50 | ЦЭС | 1430 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013608 | 2012-11-06 | Халиуллин Э.Г. | Сосновский район, д. Этимганова, ул. Северная уч. 18а
|  |  |  | 6131652 | ЦЭС | 1431 | ВЛ-10 кВ №15 ПС "Есаулка", ЛЭП 0,4 кВ д. Ужевка, ТП 10/0,4 кВ д. Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013753 | 2012-11-14 | Морозов С.А. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Заречная № 5
|  |  |  | 6132003 | ЦЭС | 1432 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Южно-Челябинский прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014020 | 2012-11-20 | Дашевская Н.А. | Сосновский р-н., ТОО "Смолинское", 400 м на юг от п.Южно-Челябинский прииск, кад.74:19:20:01:002:0025
|  |  |  | 6131857 | ЦЭС | 1433 | ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая" (Литвин), ЛЭП 0,4 кВ п. Красное Поле (Литв), ТП 10/0,4 кВ п. Красное Поле(Лит) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014783 | 2013-01-21 | Литвинов Н.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Радужная 2б,
|  |  |  | 53 | ЦЭС | 1434 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015432 | 2013-03-15 | Черепанов Ю.В. | Сосновский р-н, д. Урефты, уч. 2
|  |  |  | 6132349 | ЦЭС | 1435 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 ПС "Биргильда-тяга", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015732 | 2013-04-04 | Акеев И.М. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Речная 25
|  |  |  | 6132160 | ЦЭС | 1436 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Мысы" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016195 | 2013-04-30 | Селезнева Н.Ю. | Сосновский район, примерно в 1,3 км по направлению на юго-запад от ориентира ц. СНТ Мысы
|  |  |  | 58 | ЦЭС | 1437 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево,участок № 9-28, Участок9-19 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016425 | 2013-05-17 | Янбаева М.З. | Сосновский район, д. Султаева, уч.9-19, 9-28
|  |  |  | 6132550 | ЦЭС | 1438 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 ПС "Биргильда-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Архнгельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016474 | 2013-05-20 | Чернышева Н.Б. | Сосновский район, примернов 170м по направлению на север от ориентирас. Архангельское за пределами участками, уч. №1, кад. №74:19:1701002:185
|  |  |  | 6132342 | ЦЭС | 1439 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016513 | 2013-05-20 | Мальков В.В. | Сосновский район, п.Полетаево, район "Янтарь", ул.2, уч.34
|  |  |  | 6132347-1 | ЦЭС | 1440 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016557 | 2013-05-28 | Ершов Ю.А. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Лесная
|  |  |  | 6132347 | ЦЭС | 1441 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016557 | 2013-05-28 | Ершов Ю.А. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Лесная
|  |  |  | 6132347-9 | ЦЭС | 1442 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016569 | 2013-05-28 | Шундяк Б.В. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная д.6
|  |  |  | 6132347-8 | ЦЭС | 1443 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016570 | 2013-05-28 | Савинков Е.В. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.7
|  |  |  | 6132347-7 | ЦЭС | 1444 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016571 | 2013-05-28 | Попков Е.С. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.12
|  |  |  | 6132347-6 | ЦЭС | 1445 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016572 | 2013-05-28 | Овчарова Г.Ф. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.14
|  |  |  | 6132347-5 | ЦЭС | 1446 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016573 | 2013-05-28 | Овчаров П.Ю. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.9
|  |  |  | 6132347-4 | ЦЭС | 1447 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016574 | 2013-05-28 | Матусков В.С. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.10
|  |  |  | 6132347-3 | ЦЭС | 1448 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016575 | 2013-05-28 | Корнилова О.О. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6
|  |  |  | 6132347-2 | ЦЭС | 1449 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016577 | 2013-05-28 | Ершова В.В. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Лесная, д.16, ул.Лесная д.11, ул.Лесная , д.10, ул.Лесная, д8, ул.Лесная д.9 ул.Лесная , д.14, ул.Лесная, д12, ул.Лесная д7ул.Лесная , д.6
|  |  |  | 6132337 | ЦЭС | 1450 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016966 | 2013-06-19 | Якупов Э.Р. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6132491 | ЦЭС | 1451 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017252 | 2013-06-28 | Барышева Т.А. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. 342, уч. 338, уч. 336
|  |  |  | 6132445-1 | ЦЭС | 1452 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Полетаево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево-1, микрорайон "Марс", участок№73 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017259 | 2013-06-28 | Галущенко А.Н. | Сосновский район, с. Полетаево-1, микрорайон Марс, уч. 73
|  |  |  | 6132445 | ЦЭС | 1453 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Полетаево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево-1, микрорайон "Марс", участок№73 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017259 | 2013-06-28 | Галущенко А.Н. | Сосновский район, с. Полетаево-1, микрорайон Марс, уч. 73
|  |  |  | 6133130 | ЦЭС | 1454 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017388 | 2013-06-28 | Костенко В.Г. | Сосновский район 1,63 км. на восток от конторы в д. Малиновка
|  |  |  | 6133130 | ЦЭС | 1455 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017388 | 2013-06-28 | Костенко В.Г. | Сосновский район 1,63 км. на восток от конторы в д. Малиновка
|  |  |  | 6132555 | ЦЭС | 1456 | СтроительствоВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017391 | 2013-06-28 | Чистякова Л.Н. | Сосновский район, с.Полетаево-1
|  |  |  | 6132343 | ЦЭС | 1457 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017396 | 2013-06-28 | Халимова Л.К. | Сосновский район, д.Султаево
|  |  |  | 6132349-1 | ЦЭС | 1458 | ВЛ-6 кВ №2 ПС "Биргильда-тяга"Саф; ВЛ 0,4кВ с.Архангельское Сафар; ТП-6/0,4кВ Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017465 | 2013-07-10 | Сафаргалина Ю.З. | Сосновский район, с.Архангельское
|  |  |  | 6132548 | ЦЭС | 1459 | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево"Сунаргуло; ВЛ 0,4 кВ с.Туктубаево Сунаргул | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017485 | 2013-06-28 | Сунаргулова В.В. | Сосновский район, с. Туктубаево, у, уч.71ч. 60, уч. 73, уч. 52,уч. 91, уч. 61, уч.62, 98,69,72
|  |  |  | 6132554 | ЦЭС | 1460 | ВЛ-10 кВ №15 ПС "Есаулка"Галкина; ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Галкина; ТП 10/0,4 кВ п.Есаульский Галкина | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017715 | 2013-07-25 | Галкина Ю.В. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. 161,160,159,156
|  |  |  | 6132692 | ЦЭС | 1461 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017768 | 2013-06-28 | Качалаба А.М. | Сосновский район, п. Вавиловец, 10-я улица уч. 15А
|  |  |  | 6132561 | ЦЭС | 1462 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017954 | 2013-08-06 | Гафаров В.Р. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет, ул. Сосновая уч. 234
|  |  |  | 6132693-1 | ЦЭС | 1463 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018240 | 2013-08-16 | Гайсина Е.Б.Гайсин Р.В. | Сосновский район, д. Ключевка, стр. уч. 1
|  |  |  | 6132693 | ЦЭС | 1464 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018240 | 2013-08-16 | Гайсина Е.Б.Гайсин Р.В. | Сосновский район, д. Ключевка, стр. уч. 1
|  |  |  | 6132704-1 | ЦЭС | 1465 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018666 | 2013-08-21 | Фаттахова Н.Н. | Сосновский район, п.д.Б.Таскино, уч.7-49
|  |  |  | 6132704 | ЦЭС | 1466 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018666 | 2013-08-21 | Фаттахова Н.Н. | Сосновский район, п.д.Б.Таскино, уч.7-49
|  |  |  | 6133195 | ЦЭС | 1467 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС «Есаулка», ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018738 | 2013-08-21 | Козлов Е.С. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, уч.103
|  |  |  | 6133025-1 | ЦЭС | 1468 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019348 | 2013-09-20 | Дац Д.В. | Сосновский район, п.Высокийул.Молодежная, д.17
|  |  |  | 6133025 | ЦЭС | 1469 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019348 | 2013-09-20 | Дац Д.В. | Сосновский район, п.Высокийул.Молодежная, д.17
|  |  |  | 6133026-1 | ЦЭС | 1470 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019620 | 2013-10-01 | Бирюков П.В. | Сосновский район, п.Саккулово, юж.мкрн, уч.33
|  |  |  | 6133026 | ЦЭС | 1471 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019620 | 2013-10-01 | Бирюков П.В. | Сосновский район, п.Саккулово, юж.мкрн, уч.33
|  |  |  | 6133022 | ЦЭС | 1472 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019626 | 2013-09-13 | Иванов А.А. | Сосновский район, в 900 на северо-восток от д.Малиновка, уч., кад.74:19:1115016:209
|  |  |  | 6133024-1 | ЦЭС | 1473 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019999 | 2013-10-04 | Костин П.В. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.86
|  |  |  | 6133024 | ЦЭС | 1474 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019999 | 2013-10-04 | Костин П.В. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.86
|  |  |  | 6133127 | ЦЭС | 1475 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020314 | 2013-10-11 | Багдасарян Г.Г. | Сосновский район, д.Моховички, участок б/н 74:19:0901003:28
|  |  |  | 6133127 | ЦЭС | 1476 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020314 | 2013-10-11 | Багдасарян Г.Г. | Сосновский район, д.Моховички, участок б/н 74:19:0901003:28
|  |  |  | 6133128 | ЦЭС | 1477 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020365 | 2013-10-15 | Алханов Д.М. | Сосновский район, п.Красное Поле, примерно в 1,5км от ориентира по направлению на восток
|  |  |  | 6144571 | ЦЭС | 1478 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 ПС «Биргильда-тяга», ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020695 | 2013-11-05 | Юлайханов Д.М. | Сосновский район, с.Архангельское, уч.10
|  |  |  | 6143538 | ЦЭС | 1479 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021451 | 2013-12-06 | Кременкульское с.п. | Сосновский р-н, п.Садовый, а/д Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского района
|  |  |  | 6143426 | ЦЭС | 1480 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021494 | 2013-12-06 | Потапова О.В. | Сосновский район, п.Смолино жд, уч.694
|  |  |  | 6143426 | ЦЭС | 1481 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Смолино-тяга", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021494 | 2013-12-06 | Потапова О.В. | Сосновский район, п.Смолино жд, уч.694
|  |  |  | 6143546 | ЦЭС | 1482 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021531 | 2013-12-11 | Иордан А.С. | Сосновский район, с.Долгдеревенское, сев.микрорайон, уч.475
|  |  |  | 6143572 | ЦЭС | 1483 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021798 | 2013-12-24 | Лукьянов А.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Родники, уч.92
|  |  |  | 6143821 | ЦЭС | 1484 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021869 | 2013-12-26 | Ершов А.Н. | Сосновский район, п.Мирный, уч.30
|  |  |  | 6143686 | ЦЭС | 1485 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №3 ПС "Биргильда-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022095 | 2014-01-27 | Бобыкин С.Д. | Сосновский район, п.Ленинский, стр.24
|  |  |  | 6143687 | ЦЭС | 1486 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022102 | 2014-01-27 | Саматов А.А. | Сосновский район, д.Бутаки. стр.118
|  |  |  | 6143688 | ЦЭС | 1487 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Томино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022111 | 2014-01-27 | Бжалава С.В. | Сосновский район, 1,31 км на север от п.Томинский и 5,55 км на юго-запад от п.Южно-Челябинский прииск, кад.74:19:1801002:0087
|  |  |  | 6143819 | ЦЭС | 1488 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022303 | 2014-02-05 | Вараксин В.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч.788
|  |  |  | 6143943 | ЦЭС | 1489 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №51 от ПС "Первомайская", ТП-6/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022335 | 2014-03-13 | Стадниченко А.Э. | Сосновский район, 500 м на юго-восток от п.Томинский и 1910м на северо-восток от п.Томинский ж/д разъезд, кад. 74:19:1801003:121
|  |  |  | 6143822 | ЦЭС | 1490 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022402 | 2014-02-11 | Воробьев В.И. | Сосновский район, 2400 м по направлению на север от ориентира п.Западный
|  |  |  | 6143820 | ЦЭС | 1491 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022411 | 2014-02-11 | Яреха Н.М. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Пятая, участок 107
|  |  |  | 6143945 | ЦЭС | 1492 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022730 | 2014-03-04 | Вильданов А.Р. | Сосновский район, д.Ключи, 1230 м на северо-восток д.Ключи, кад.74:19:0801002:4087
|  |  |  | 6143948 | ЦЭС | 1493 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022763 | 2014-03-04 | Ребрикова Т.А | Сосновский район, п. Северный, уч. б/н
|  |  |  | 6143947 | ЦЭС | 1494 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 от ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022801 | 2014-03-04 | Шафиков А.А. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.144
|  |  |  | 6143944 | ЦЭС | 1495 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №11 от ПС "Синеглазово", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022825 | 2014-03-07 | Беляев Э.Н. | Сосновский район, с.Вознесенка уч.33
|  |  |  | 6143949 | ЦЭС | 1496 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023028 | 2014-03-24 | Артемов А.В. | Сосновский район, с.Большие Харлуши, кад. 74:19:1101001:1192
|  |  |  | 6143951 | ЦЭС | 1497 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023105 | 2014-03-25 | Архипов Е.Г. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6144063-1 | ЦЭС | 1498 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023168 | 2014-03-28 | Сумин Д.В. | Сосновский район, примерно 640 м от ориентира на северо-запад, 74:19:150100561157
|  |  |  | 6144064-1 | ЦЭС | 1499 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023172 | 2014-03-28 | Романова Е.В. | Сосновский район, п.Северный, ул.Садовая, уч.4
|  |  |  | 6144065 | ЦЭС | 1500 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023238 | 2014-04-01 | Пономарев А.А. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 665 по г/п346.24-О-ГП-1
|  |  |  | 6144063 | ЦЭС | 1501 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023266 | 2014-04-02 | Колобаев Р.А. | Сосновский район, примерно 640 м от ориентира на северо-запад, 74:19:150100561158
|  |  |  | 6144064 | ЦЭС | 1502 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023359 | 2014-04-07 | Сафронов В.И. | Сосновский район, п.Северный, ул.Садовая, уч.5
|  |  |  | 6144235 | ЦЭС | 1503 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023812 | 2014-05-14 | Денисова О.Б. | Сосновский район, п.Медиак, уч.120
|  |  |  | 6144386 | ЦЭС | 1504 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024185 | 2014-05-20 | Хайруллин Д.Р. | Сосновский район, д.Мамаева, северный мкр, уч.56
|  |  |  | 6144388 | ЦЭС | 1505 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024341 | 2014-06-09 | Бубнов К.Л. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечая, уч.б/н ,кад. 74-19-0302001-539
|  |  |  | 6144559 | ЦЭС | 1506 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024605 | 2014-06-30 | Курьятова Е.Р. | Сосновский район, 740м на восток от ориентира д.Ключи, 5000м на юго-запад о орентира дБухарино, кад.74-19-0801002-212
|  |  |  | 6144565 | ЦЭС | 1507 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 от ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024828 | 2014-07-08 | Вахтеров А.Г. | Сосновский район, д.Моховички, ул.2, уч.123
|  |  |  | 6144768 | ЦЭС | 1508 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025310 | 2014-07-31 | Юльмухаметов В.М. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 2:21
|  |  |  | 6144770 | ЦЭС | 1509 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025366 | 2014-07-31 | Симонова Н.Р. | Сосновский район, д.Этимганова, ул.Береговая, уч.15
|  |  |  | 6144773 | ЦЭС | 1510 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №306 от ПС "Заварухино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025441 | 2014-08-05 | Хомченков А.А. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Южная, д.7
|  |  |  | 6144776 | ЦЭС | 1511 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район,вблизи с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025516 | 2014-08-12 | Дубинин Е.М. | Сосновский район,вблизи с.Кайгородово уч. В 4,9 км по направлению на Ю-В от центра с.Кайгородова, кад. 74-19-1106003-990
|  |  |  | 6145148 | ЦЭС | 1512 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка, по ген.плану 36.2-о гп-1 уч.810 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025581 | 2014-09-23 | Русанов С.Ю. | Сосновский район, д.Осиновка, по г/п 36.2 - о гп-1, уч.810
|  |  |  | 6145151 | ЦЭС | 1513 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025656 | 2014-09-30 | Ермачкова Н.Н. | Сосновский район, примерно в 7,91 км от ориентира по направлению на восток с.Б.Харлуши, кад.74-19-1101002-205
|  |  |  | 6144774 | ЦЭС | 1514 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Томино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район,вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025665 | 2014-08-13 | Костылева Л.К. | Сосновский район, 1200м на юго-запад от центра п.Томинский, кад.74:19:1801002:476, 74:19:1801002:476
|  |  |  | 6145152-1 | ЦЭС | 1515 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026104 | 2014-09-17 | Березенцева А.Н. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 877 по г/п 346.24-О-ГП-1
|  |  |  | 6145152 | ЦЭС | 1516 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026399 | 2014-09-16 | Дунаева В.Т. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 877 по г/п 346.24-О-ГП-1
|  |  |  | 6145149 | ЦЭС | 1517 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026444 | 2014-09-19 | Романовский О.А. | Сосновский район, д.Шимаковка, стр.уч.291
|  |  |  | 6145153 | ЦЭС | 1518 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №12 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026520 | 2014-10-07 | Романовский А.О. | Сосновский район, п.Полянный, уч57
|  |  |  | 6145327 | ЦЭС | 1519 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 от ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027093 | 2014-10-21 | Гусева Н.А. | Сосновский район, кад.74-19-0803002-871
|  |  |  | 6145509 | ЦЭС | 1520 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027108 | 2014-11-06 | Днепровская Е.И. | Сосновский район, кад.74-19-1202003-2316
|  |  |  | 6145510 | ЦЭС | 1521 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №306 от ПС "Заварухино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027313 | 2014-11-12 | Рябова Г.А. | Сосновский район, 680 м на ю-з п.Рощино, уч.84
|  |  |  | 6145514 | ЦЭС | 1522 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево, Строительство ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево, Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028021 | 2014-12-16 | Шнайдер Светлана Робертовна | Сосновский район, примерно в 1040м от д.Полетаево-2 по направлению на северо-запад, уч.182, кад.74-19-1501005-881, 74:19:1501005:881
|  |  |  | 6150526 | ЦЭС | 1523 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028206 | 2014-12-24 | Стариков Алексей Андреевич | Сосновский район, д.Большое Таскино, уч.2-18
|  |  |  | 6150524 | ЦЭС | 1524 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 от ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028221 | 2014-12-24 | Булатова Зоя Ивановна | Сосновский район, на ю-з примерно в 1700м от д.Касарги, кад.74-19-0701003-911, 74:19:0701003:911
|  |  |  | 6150523 | ЦЭС | 1525 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028265 | 2014-12-25 | Васильева Равза Бореевна | Сосновский район, д.Осиновка ,по гп ЗАО СИЖ, уч.952
|  |  |  | 6150522 | ЦЭС | 1526 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028343 | 2014-12-31 | Пентин Владимир Сергеевич | Сосновский район, примерно в 2,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Ключи, кад.74-19-0801002-513, 74:19:0801002:513
|  |  |  | 6151184 | ЦЭС | 1527 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029052 | 2015-03-06 | Нестеров И.А. | Сосновский район, п.Осиновка, 559, 74:19:1106008:233
|  |  |  | 6150886 | ЦЭС | 1528 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029388 | 2015-04-06 | Новинский В.О. | Сосновский район, с.Полетаево-1, уч.175
|  |  |  | 6144391 | ЦЭС | 1529 | ВЛ-10 кВ №20 от ПС "Харлуши"; ВЛ 10,04 кВ; ТП/10,04 кВ Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024322 | 2014-06-05 | Ерещин М.А. | Сосновский район, п.Мирный
|  |  |  | 6131076 | ЦЭС | 1530 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Полевая; ЛЭП 0,4 кВ; ТП-10/0,4 кВ п. Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012188 | 2012-08-22 | Бачурин Е.А. | Сосновский район, п. Прудный, южная окраина уч. 731, 732
|  |  |  | 6144568 | ЦЭС | 1531 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки"; ВЛ 0,4 кВ; ТП-10/0,4 кВ д.Полетаево-2 Вершинин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025228 | 2014-07-22 | Вершинин А.И. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. 341
|  |  |  | 6143598 | ЦЭС | 1532 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021592 | 2013-12-16 | Вадзинскис Р.А. | сосновский район, п.Есаульский стр.144
|  |  |  | 6144094-3 | ЦЭС | 1533 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023045 | 2014-03-24 | Васелкова Л.В. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6100589 | ЦЭС | 1534 | Строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 488 Сосновский район д.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100004615 | 2010-12-16 | Еремина Н.В. | Сосновский р-н, п. Саргазы, уч. № 60
|  |  |  | 6144646 | ЦЭС | 1535 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008482 | 2011-11-25 | ООО СХП "УралМанАрго" | Сосновский район, п.Полянный
|  |  |  | 6131110 | ЦЭС | 1536 | ЛЭП 0,4кВ д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009629 | 2012-03-19 | Кучукова Р.И. | Сосновский район, д. Мамаева уч. б/н, мик. № 1, уч. 23,21, 30,14, 22, 4, кад.74-19-1102002-220
|  |  |  | 31114, 43942 | ЦЭС | 1537 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010077 | 2013-04-20 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, 74:19:03022001:175
|  |  |  | 6131334 | ЦЭС | 1538 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Перспективная, уч.8 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010135 | 2012-04-26 | Зубкова Т.С. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Перспективная уч. 8
|  |  |  | 6131195 | ЦЭС | 1539 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012646 | 2012-09-07 | Петрова О.Н. | Сосновский район, д. Заварухино, ул. Новая уч. 8
|  |  |  | 6131261 | ЦЭС | 1540 | Строительство ЛЭП-0,22 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012767 | 2012-09-14 | Ротатов В.В. | Сосновский район, с. Большие Харлуши, ул. Заречная уч. б/н
|  |  |  | 6131828 | ЦЭС | 1541 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013204 | 2012-10-12 | Халикова З.Х. | Сосновский район, с.Туктубаево ул.Молодежная, уч.13
|  |  |  | 6132100 | ЦЭС | 1542 | ЛЭП 0,4 кВ п.Красное Поле Коркина | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014187 | 2012-12-06 | Коркина Н.И. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Цветочная уч. 2-13
|  |  |  | 6132099 | ЦЭС | 1543 | ЛЭП 0,4 кВ Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014195 | 2012-12-06 | Бабина Е.М. | Сосновский район, п.Красное Поле
|  |  |  | 6132193 | ЦЭС | 1544 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014294 | 2012-12-12 | Юсупов Р.Р. | Сосновский район, п. Мирный, уч. по г/п № 218
|  |  |  | 6131998 | ЦЭС | 1545 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014388 | 2012-12-21 | Гайнутдинов В.Н. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ уч. 2
|  |  |  | 6131976 | ЦЭС | 1546 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014395 | 2012-12-21 | Медведева Л.И. | Сосновский район, п. Прудный по г/п уч. 158
|  |  |  | 6131977 | ЦЭС | 1547 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014396 | 2012-12-21 | Михайлова О.Ю. | Сосновский район, д. Ключи, уч. по г/п 31
|  |  |  | 6131975 | ЦЭС | 1548 | ЛЭП 0.4 кВ д.Костыли(Малышева) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014401 | 2012-12-21 | Малышева Ю.Н. | Сосновский район, д. Костыли уч. по г/п 17
|  |  |  | 6131690 | ЦЭС | 1549 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014404 | 2012-12-21 | Шарманова Е.Г. | Сосновский район, п. Интернационалист, уч. 93
|  |  |  | 6131846 | ЦЭС | 1550 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014458 | 2012-12-26 | Кравцова Е.А. | Сосновский район, д.Казанцево
|  |  |  | 6131956-1 | ЦЭС | 1551 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, участок №107 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014514 | 2012-12-27 | Сергеев В.И. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, ул. Садовая уч. 107
|  |  |  | 6131932 | ЦЭС | 1552 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014568 | 2012-12-29 | Шульгин А.В. | Сосновский район, п. Солнечный, ул. Миасская уч. 5
|  |  |  | 6131919 | ЦЭС | 1553 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014570 | 2012-12-29 | Шуталев О.С. | Сосновский район, с. Полетаево, уч. 101
|  |  |  | 6131936 | ЦЭС | 1554 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014774 | 2013-01-21 | Камалов О.А. | Сосновский район, д. Ключи, уч. 31
|  |  |  | 20 | ЦЭС | 1555 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014783 | 2013-01-21 | Литвинов Н.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Радужная 2б,
|  |  |  | 6131802 | ЦЭС | 1556 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014784 | 2013-01-21 | Кручинина Е.С.Гилев А.В. | Сосновский район, д.Заварухино уч. 9
|  |  |  | 6131936 | ЦЭС | 1557 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014785 | 2013-01-21 | Камалов О.А. | Сосновский район, д. Ключи, уч. 32
|  |  |  | 6132104 | ЦЭС | 1558 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014808 | 2013-01-22 | Хмелёв А.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль уч. 2
|  |  |  | 6131901 | ЦЭС | 1559 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014809 | 2013-01-22 | Ширяев В.И. | Сосновский район, д. Ключи, уч. 26
|  |  |  | 32076 | ЦЭС | 1560 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014905 | 2013-01-29 | Полейчук А.Я. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 672
|  |  |  | 6131886 | ЦЭС | 1561 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014949 | 2013-01-29 | Никипелов Е.С. | Сосновский район, п. Мирный, уч. 10
|  |  |  | 6131629 | ЦЭС | 1562 | ЛЭП 0,4кВ ОГУ Шершневское лесниче | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015018 | 2013-02-08 | Местная православная религиозная организация Прихода храма Иконы Божей Матери "Печерская" д.Шигаево Челябинской Епархии Русской православной церкви | Сосновский район, ОГУ "Шершневское лесничество", Кременкульское участковое лесничество, квартал 81 (выделы: часть 32, часть 36, часть 38.39) кад. №74:019:0304003:149
|  |  |  | 6132102 | ЦЭС | 1563 | ЛЭП 0,4 кВ п.Красное Поле Чекашов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015109 | 2013-02-18 | Чекашов В.И. | Сосновский район, п. Красное Поле, поз. 513
|  |  |  | 6132115 | ЦЭС | 1564 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015111 | 2013-02-18 | Свиденко К.Ю. | Сосновский район, п.Нагорный, кад. № 74:19:0401004:32
|  |  |  | 6131990 | ЦЭС | 1565 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015219 | 2013-03-01 | Батраков Д.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. б/н
|  |  |  | 6132053 | ЦЭС | 1566 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015222 | 2013-03-01 | Ефимов П.В. | Сосновский район, п.Красное Поле ул. Цветочная д. 8а
|  |  |  | 6132053 | ЦЭС | 1567 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015222 | 2013-03-01 | Ефимов П.В. | Сосновский район, п.Красное Поле ул. Цветочная д. 8а
|  |  |  | 6132096 | ЦЭС | 1568 | ВЛ 0,4 кВ д.Казанцево Курочкина | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015363 | 2013-03-12 | Курочкина А.Н. | Сосновский район, севро-западнее, д. Казанцево
|  |  |  | 6132064 | ЦЭС | 1569 | ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, д.Абдырова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015372 | 2013-03-12 | Савицкая Н.А. | Сосновский район, д.Абдырова
|  |  |  | 6132103 | ЦЭС | 1570 | ВЛ 0,4 кВ д. Мамаево Галина Ю.Т. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015400 | 2013-03-15 | Галина Ю.Т. | Сосновский район, д.Мамаево, уч.21
|  |  |  | 6132041 | ЦЭС | 1571 | ВЛ 0,4 кВСосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015541 | 2013-03-26 | Дутковский Ю.И. | Сосновский район, п.Вавиловец
|  |  |  | 6132019 | ЦЭС | 1572 | ВЛ-0,4 кВ п.Саккулово Кры | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015556 | 2013-03-26 | Крыжановский П.Н. | Сосновский р-н, п. Саккулово, ул. Молодежная 9
|  |  |  | 6132004 | ЦЭС | 1573 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015563 | 2013-03-26 | Кровякова Р.Ф. | Сосновский р-н, д. Заварухино, ул. Лесная
|  |  |  | 32088 | ЦЭС | 1574 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015564 | 2013-03-26 | Иванцов Е.С. | Сосновский район, вблизи д.Казанцево уч. 17
|  |  |  | 6132042 | ЦЭС | 1575 | ВЛ 0,4 кВ п.Малая Сосновка Ибатул | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015598 | 2013-03-26 | Ибатуллин Р.Я. | Сосновский р-н, п. Малая Сосновка, уч. 62
|  |  |  | 6132022 | ЦЭС | 1576 | ВЛ 0,4 кВ д.Костыли Калюбин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015660 | 2013-04-02 | Козлова В.Г. | Сосновский район, д. Костыли, стр. уч. 25
|  |  |  | 23 | ЦЭС | 1577 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015719 | 2013-04-03 | Березин К.В. | Сосновский район, п.Прудный
|  |  |  | 6132179 | ЦЭС | 1578 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Интернациолист" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015730 | 2013-04-05 | Трофимов Н.Н. | Сосновский район, ж.с. Интернационалист, уч. 140
|  |  |  | 32181 | ЦЭС | 1579 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015735 | 2013-04-05 | Воронкова В.Ф. | Сосновский район, д. Бутаки, ул. Ленина б/н, кад.74:19:1902011:37
|  |  |  | 6132363 | ЦЭС | 1580 | ВЛ 0,4 кВ д.Новое Поле(Понкратов) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015843 | 2013-04-11 | Понкратова Я.С. | Сосновский район, д. Новое Поле, уч. по г/п 440
|  |  |  | 6132166 | ЦЭС | 1581 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015936 | 2013-04-19 | Волкогон О.В. | Сосновский район, п. Есаульский уч. 16
|  |  |  | 6132212 | ЦЭС | 1582 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016063 | 2013-04-26 | Зайков А.А. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6143661 | ЦЭС | 1583 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016068 | 2013-04-29 | Кайбелев Р.Г. | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6132214 | ЦЭС | 1584 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016071 | 2013-04-29 | Курбанов Р.М. оглы, Курбанова А.Ю. | Сосновский район, д. Новое Поле, ул. Пушкина
|  |  |  | 32273 | ЦЭС | 1585 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Перспективная, участок №7а | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016094 | 2013-04-26 | Белоус И.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Преспективная, 7а
|  |  |  | 6143663 | ЦЭС | 1586 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016166 | 2013-04-30 | Рыльская И.С. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 681
|  |  |  | 6132681 | ЦЭС | 1587 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Большое Баландино, 150м на северо-восток от дома №33 по ул. Советской, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016284 | 2013-05-13 | Панарин С.А. | Сосновский район, с. Большое Баландино, 150 м на северо-восток от д. 33
|  |  |  | 6132309 | ЦЭС | 1588 | ВЛ-0,4 кВ п.Тихомировка Пьянков | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016298 | 2013-05-13 | Устюжанин М.В. | Сосновский район, п.Тихомировка, № 179
|  |  |  | 6132143 | ЦЭС | 1589 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016299 | 2013-05-13 | Скороход С.А. | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 43661 | ЦЭС | 1590 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, участок№ 84 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016303 | 2013-05-13 | Климова М.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, участок№ 84 уч. 65
|  |  |  | 6132264 | ЦЭС | 1591 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, возле п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016325 | 2013-05-13 | Потеряева Н.С. | Сосновский район, п. Трубный уч. 151
|  |  |  | 32269 | ЦЭС | 1592 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный, ул.Восточная, участок №9а,11а | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016482 | 2013-05-20 | Плюснина З.Ю. | Сосновский район, п.Западный, ул.Восточная, участок №9а,11а
|  |  |  | 6132342 | ЦЭС | 1593 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016513 | 2013-05-20 | Мальков В.В. | Сосновский район, п.Полетаево, район "Янтарь", ул.2, уч.34
|  |  |  | 6132624 | ЦЭС | 1594 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016606 | 2013-08-01 | Новосельцев В.П. | Сосновский район, примерно в 1450 м по направлению на юго-запад от ориентира п. Томинский, 330 м по направлению на северо-восток от ориентира д. Мичурино
|  |  |  | 26 | ЦЭС | 1595 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район. п.Прудный, участок, №632 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016623 | 2013-05-28 | Сагидуллин Р.Г. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 632
|  |  |  | 6132378 | ЦЭС | 1596 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016733 | 2013-06-11 | Минтяков А.С. | Сосновский район, д. Моховички
|  |  |  | 6132632 | ЦЭС | 1597 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016754 | 2013-06-11 | Ханнанова А.Р. | Сосновский район, д. Моховички,уч. 95
|  |  |  | 6132789 | ЦЭС | 1598 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016758 | 2013-06-01 | Вальтер Д.В. | Сосновский район, д. Моховички, 93-б
|  |  |  | 6132333 | ЦЭС | 1599 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016865 | 2013-06-14 | Семко Л.М. | Сосновский район, п. Красное Поле,
|  |  |  | 6132407 | ЦЭС | 1600 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Мамаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016880 | 2013-06-14 | Султанова Э.К. | Сосновский район, д.Мамаева, уч.9
|  |  |  | 6133231 | ЦЭС | 1601 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016881 | 2013-06-14 | Клепинин А.С. | Сосновский район, д.Заварухино ул. Логовая 5
|  |  |  | 6132398 | ЦЭС | 1602 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, застройка Урал -Терра позиция №97-а | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016969 | 2013-06-19 | Семиколенных М.С. | Сосновский район, д. Моховички, поз. 97а
|  |  |  | 6132857 | ЦЭС | 1603 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017014 | 2013-06-20 | Росляков С.А. | Сосновский район, д. Моховички,уч. 1/94
|  |  |  | 6132605 | ЦЭС | 1604 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017030 | 2013-06-24 | Лебедев Ю.П. | Сосновский район, д. Большие Харлуши, ул. Трактовая № 6
|  |  |  | 166 | ЦЭС | 1605 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017073 | 2013-06-24 | Бздюлева Н.В. | Сосновский район, п. Садовый, ул. Лесная 19-2
|  |  |  | 29 | ЦЭС | 1606 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017124 | 2013-07-02 | Субочев А.П. | Сосновский район, с.Кайгородово
|  |  |  | 6132465 | ЦЭС | 1607 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район. п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017131 | 2013-06-24 | Шмидт А.А. | Сосновский район. п.Саргазы
|  |  |  | 6132463 | ЦЭС | 1608 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017133 | 2013-06-25 | Серко А.Г. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ уч. 2
|  |  |  | 6132461 | ЦЭС | 1609 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017136 | 2013-06-25 | Ашмарин В.А. | Сосновский район, п. Красное Поле
|  |  |  | 6132482 | ЦЭС | 1610 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский, участок №40, участок№ 46, , участок №44, участок№45 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017137 | 2013-06-25 | Янголь О.С. | Сосновский р-н, п. Кисегачинский, уч. 44
|  |  |  | 6132485-3 | ЦЭС | 1611 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017153 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:133
|  |  |  | 6132485-1 | ЦЭС | 1612 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017154 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:143
|  |  |  | 6132485-2 | ЦЭС | 1613 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017155 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:150
|  |  |  | 6132485-4 | ЦЭС | 1614 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017156 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:137
|  |  |  | 6132485-5 | ЦЭС | 1615 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017157 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:129
|  |  |  | 6132485 | ЦЭС | 1616 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017158 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район 0,783 км. на юго-запад от ориентира школа с. Кайгородово и 6,3 км. по направлению на восток от ориентира школа п. Трубный
|  |  |  | 6132485-13 | ЦЭС | 1617 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017160 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:134
|  |  |  | 6132485-12 | ЦЭС | 1618 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017161 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район 0,783 км. на юго-запад от ориентира школа с. Кайгородово и 6,3 км. по направлению на восток от ориентира школа п. Трубный
|  |  |  | 6132485-11 | ЦЭС | 1619 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017162 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:144
|  |  |  | 6132485-10 | ЦЭС | 1620 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017163 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:141
|  |  |  | 6132485-9 | ЦЭС | 1621 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017164 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:138
|  |  |  | 6132485-8 | ЦЭС | 1622 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017165 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:146
|  |  |  | 6132485-7 | ЦЭС | 1623 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017166 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:147
|  |  |  | 6132485-6 | ЦЭС | 1624 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017167 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район, 0,83км по направлению на юго-запад от ориентира школа с.Кайгородово и 6,30км по направлению на восток от ориентира школа п.Трубный, 74:19:1301003:127
|  |  |  | 6132417 | ЦЭС | 1625 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017187 | 2013-06-25 | Пакилева О.И. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. б/н
|  |  |  | 6132417 | ЦЭС | 1626 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017187 | 2013-06-25 | Пакилева О.И. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. б/н
|  |  |  | 6132417-1 | ЦЭС | 1627 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017197 | 2013-07-02 | Андрущенко Л.Н. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. б/н
|  |  |  | 6132470 | ЦЭС | 1628 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017216 | 2013-07-02 | Марцишак В.В. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Дорожная уч. б/н, кад.74:19:1111051:79
|  |  |  | 6132489 | ЦЭС | 1629 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Полетаево -2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017218 | 2013-07-02 | Ушаков А.В. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. 331, 330, 329
|  |  |  | 6132468 | ЦЭС | 1630 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д. Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017231 | 2013-07-02 | Кучерявая Л.А. | Сосновский район, юго-западнее д. Таловка, уч. 2
|  |  |  | 6132491 | ЦЭС | 1631 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017252 | 2013-06-28 | Барышева Т.А. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. 342, уч. 338, уч. 336
|  |  |  | 6132453 | ЦЭС | 1632 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017255 | 2013-06-28 | Хоменко В.М. | Сосновский район, СТ Заречный, уч. № 529
|  |  |  | 6132474 | ЦЭС | 1633 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017264 | 2013-06-28 | Зубарев В.Л. | Сосновский район, п. Новотроицкий, уч. 129
|  |  |  | 6132490 | ЦЭС | 1634 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017313 | 2013-06-28 | Заганич С.А. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, пр-т Мичуринский, строение 98,100
|  |  |  | 6132604 | ЦЭС | 1635 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017316 | 2013-06-28 | Кузнецов Г.Г. | Сосновский район, п. Садовый, ул. Лесная 22б
|  |  |  | 6132471 | ЦЭС | 1636 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017332 | 2013-06-28 | Рагузин М.В. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Торговая, стр. уч. 25, уч. 119
|  |  |  | 6132491-1 | ЦЭС | 1637 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017342 | 2013-06-28 | Анищенко Л.А. | Сосновский район, д.Полетаево-2
|  |  |  | 6132497 | ЦЭС | 1638 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017383 | 2013-06-28 | Карасова Т.Н. | Сосновский район, п.Сагаусты
|  |  |  | 32588 | ЦЭС | 1639 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017386 | 2013-06-28 | Баканов К.Ю. | Сосновский район, примерно в 1460 м от ориентира по направлению на юг
|  |  |  | 6132483 | ЦЭС | 1640 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино, участок по генплану №5 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017387 | 2013-06-28 | Туринцев Д.С. | Сосновский район, д. Большое Баландино, уч. № 5
|  |  |  | 6132496 | ЦЭС | 1641 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017394 | 2013-06-28 | Истомина Т.Д. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, 5 ряд. Уч. 2
|  |  |  | 6132343 | ЦЭС | 1642 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево,участок № 9-28, Участок9-19 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017396 | 2013-06-28 | Халимова Л.К. | Сосновский район, д.Султаево,участок № 9-28, Участок9-19
|  |  |  | 6132499 | ЦЭС | 1643 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017397 | 2013-06-28 | Суворин П.В. | Сосновский район, северо-западнее д. Казанцево, уч. 70
|  |  |  | 6132612 | ЦЭС | 1644 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017399 | 2013-06-28 | Петров М.В. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, ул.4-я, стр. 212, кад. № 74:19:1202005:45
|  |  |  | 6132488 | ЦЭС | 1645 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,вблизи д.Малышева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017405 | 2013-06-28 | Черных В.В. | Сосновский р-н, примерно в 1,4 км по направлению на юго-восток от ориентира центр д. Кайгородово, расположенного за пределами участка, участок находится примерно в 0,82 км по направлению на северо-запад от ориентира центр д. Малышева, расположенного за пределами участка, кад.74:19:0000000:2685
|  |  |  | 6132548-1 | ЦЭС | 1646 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017464 | 2013-06-28 | Абубакиров Д.М. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6132582 | ЦЭС | 1647 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017466 | 2013-06-28 | Конева Е.И. | Сосновский район, квартал "Центральный" уч. 27
|  |  |  | 6132491-2 | ЦЭС | 1648 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017467 | 2013-06-28 | Пырьева Ю.С. | Сосновский район, д.Полетаево-2
|  |  |  | 6132585 | ЦЭС | 1649 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017468 | 2013-06-28 | Кондратьев А.В. | Сосновский район, д. Казанцево, уч. 37
|  |  |  | 167 | ЦЭС | 1650 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017474 | 2013-06-28 | Рягузов С.М. | Сосновский район, п. Томинский, ул. Черемушки, уч. б/н
|  |  |  | 6132548 | ЦЭС | 1651 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017485 | 2013-06-28 | Сунаргулова В.В. | Сосновский район, с. Туктубаево, у, уч.71ч. 60, уч. 73, уч. 52,уч. 91, уч. 61, уч.62, 98,69,72
|  |  |  | 6132664 | ЦЭС | 1652 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017488 | 2013-06-28 | Казыев Д.Р. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Центральная 14
|  |  |  | 6132508 | ЦЭС | 1653 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017490 | 2013-06-28 | Пронин Н.С. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. 11, уч. 10, уч. 17
|  |  |  | 6132636 | ЦЭС | 1654 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017507 | 2013-06-28 | Кудашова Ю.Н. | Сосновский район, примерно в 1140 м по направлению на юго-восток от ориентира д.Полетаево-2, 74:19:1501002:56
|  |  |  | 6132573 | ЦЭС | 1655 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017508 | 2013-06-28 | Багдасарян Г.С. | Сосновский район, д. Касарги, уч. 43
|  |  |  | 6132581 | ЦЭС | 1656 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017513 | 2013-06-28 | Павлова Н.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район уч. 49
|  |  |  | 32896 | ЦЭС | 1657 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифонова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017573 | 2013-07-22 | Мордовцева Н.В. | Сосновский район, д.Трифонова, ул,Храмцовская, уч.1а.
|  |  |  | 6132618 | ЦЭС | 1658 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017607 | 2013-06-28 | Ситдиков Ю.Я. | Сосновский район, д. Б. Таскино, напротив весовой
|  |  |  | 6132598 | ЦЭС | 1659 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017673 | 2013-06-28 | Хазина Е.Е. | Сосновский район, п. Садовый, уч. 107
|  |  |  | 6132745 | ЦЭС | 1660 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017675 | 2013-07-22 | Зайцева Т.Н. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 19
|  |  |  | 6132970 | ЦЭС | 1661 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский (Ковалев В.Е.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017681 | 2013-07-24 | Ковалев В.Е. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 162
|  |  |  | 6132595 | ЦЭС | 1662 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017705 | 2013-07-25 | Андронова О.А. | Сосновский район, д. Бухарино, пер. Береговой уч. 2-2
|  |  |  | 6132548-2 | ЦЭС | 1663 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017754 | 2013-07-25 | Авхадеев Р.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6132692 | ЦЭС | 1664 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017768 | 2013-06-28 | Качалаба А.М. | Сосновский район, п. Вавиловец, 10-я улица уч. 15А
|  |  |  | 32769 | ЦЭС | 1665 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017772 | 2013-06-28 | Сыскова Н.М. | Сосновский район, п. Есаульский, строительный участок №87, кад.74:19:0701005:672
|  |  |  | 6132641 | ЦЭС | 1666 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017780 | 2013-07-22 | Мухаметшин С.Г. | Сосновский район, д. Этимганова, ул. Северная уч. 8
|  |  |  | 33060 | ЦЭС | 1667 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Полетаева, ул.Пионерская, гараж 55 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017828 | 2013-07-31 | Сумцова Л.Н. | Сосновский район, п. Полетаево, ул. Пионерская гараж 55
|  |  |  | 6132645 | ЦЭС | 1668 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017833 | 2013-07-31 | Жданов А.Ю. | Сосновский район, с.Большое Баландино, участок №4 кад № 74:19:0000000:2849., 74:19:0000000:2849
|  |  |  | 6132788 | ЦЭС | 1669 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017878 | 2013-08-01 | Логвиненко В.Н. | Сосновский район, п. Прудный, уч. б/н, кад.74:19:0807010:51
|  |  |  | 6132849 | ЦЭС | 1670 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017879 | 2013-08-01 | Косулин Н.И. | Сосновский район, п. Прудный, уч. по г/п 178
|  |  |  | 6132615 | ЦЭС | 1671 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017880 | 2013-08-01 | Малыхина Н.С. | Сосновский район, д. Ключи, квартал Южный, уч. 70
|  |  |  | 6132613 | ЦЭС | 1672 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017882 | 2013-08-01 | Лысенко Ю.А. | Сосновский район, п. Саргазы, уч. 49, уч. 51,50
|  |  |  | 6132718 | ЦЭС | 1673 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, ул.Ленина ,д.60 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017962 | 2013-08-26 | Хамзин Р.Р. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Ленина 60
|  |  |  | 6132643 | ЦЭС | 1674 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район,с.Кайгородово ("Вира"), уч.№60 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017967 | 2013-08-06 | Головин К.А. | Сосновский район, с. Кайгородово ("Вира"), участок 60
|  |  |  | 6132536 | ЦЭС | 1675 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017987 | 2013-08-06 | Зоирова Ш.Д. | Сосновский район, с. Большие Харлуши, ул. Мостовая уч. 1а
|  |  |  | 148 | ЦЭС | 1676 | ВЛ-0,4 кВ | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018077 | 2013-08-14 | Эргардт Наталья Петровна | Сосновский район, с.Кременкуль
|  |  |  | 6143258 | ЦЭС | 1677 | ВЛ 0,4 кВ ж/з Вавиловец-2 Лифанов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018151 | 2013-08-15 | Лифанов Ю.Н. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, ул. Пятая 62
|  |  |  | 34 | ЦЭС | 1678 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Красное Поле, участок №547,577,516,512 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018215 | 2013-08-16 | Воронин В.И. | Сосновский район, п. Красное Поле, участок №547,577,516,512
|  |  |  | 6143462 | ЦЭС | 1679 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский (Касилина А.Г.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018222 | 2013-08-16 | Касилина А.Г. | Сосновский район, п. Смолино ж/д станция, уч. б/н кад. № 74:19:2001002:498
|  |  |  | 6132756 | ЦЭС | 1680 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район .п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018225 | 2013-08-16 | Секерин В.В. | Сосновский район, п. Садовый уго-западный район, уч. 18
|  |  |  | 6132920 | ЦЭС | 1681 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички (Сонина А.Г.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018229 | 2013-08-16 | Сонина А.Г. | Сосновский район, д. Моховички, ул. Зеленая, участок 70, по генплану 1/94 АО УралТерра
|  |  |  | 6132760 | ЦЭС | 1682 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018230 | 2013-08-16 | Пипко В.С. | Сосновский район, п. Прудный, южная окраина уч. 710
|  |  |  | 6132739 | ЦЭС | 1683 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, участок №36б,32а,32б | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018258 | 2013-08-16 | Потемкина О.И. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, уч. 36б
|  |  |  | 6132755 | ЦЭС | 1684 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, участок №852,850 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018275 | 2013-08-21 | Прыймак Н.Ю. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч. 852
|  |  |  | 6132760-1 | ЦЭС | 1685 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018278 | 2013-08-16 | Калюжный Е.А., Бойков А.А. | Сосновский район, п.Прудный уч. 716
|  |  |  | 6132779 | ЦЭС | 1686 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018280 | 2013-08-16 | Елизарова Г.А. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, уч. 93
|  |  |  | 6143513 | ЦЭС | 1687 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Касарги (Чукин О.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018284 | 2013-08-16 | Чукин О.В. | Сосновский район, д. Касарги, уч. 46а
|  |  |  | 6133136 | ЦЭС | 1688 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018309 | 2013-08-16 | Даниленко И.Ж. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Солнечная,
|  |  |  | 6132737 | ЦЭС | 1689 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, ул.Лесная, б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018343 | 2013-08-21 | Творонович Л.Ю. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Лесная б/н
|  |  |  | 32794 | ЦЭС | 1690 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018349 | 2013-08-21 | Косоротов И.В. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6132774 | ЦЭС | 1691 | ВЛ 0,4 кВ с.Б.Харлуши КозаченкоШи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018355 | 2013-08-21 | Попов А.А. | Сосновский район, примерно 2,7 км. по направлению на восток от ориентира эл. подст с. Б. Харлуши 40-3
|  |  |  | 6132821 | ЦЭС | 1692 | ВЛ-0,4 кВ п.Томинский Попов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018356 | 2013-08-21 | Попов С.В. | Сосновский район, п. Томинский, ул. Пионерская уч. б/н
|  |  |  | 6132759 | ЦЭС | 1693 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018360 | 2013-08-21 | Мерзликин А.И. | Сосновский район, п. Есаульский уч.40
|  |  |  | 6132771 | ЦЭС | 1694 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018373 | 2013-08-21 | Карманов П.В. | Сосновский район, д. Ужевка, примерно в 1600 м от ориентира по направлению на северо-восток
|  |  |  | 6144455 | ЦЭС | 1695 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018443 | 2013-08-21 | Полетаевское с.п. | Сосновский район, п.Полетаево
|  |  |  | 6132776 | ЦЭС | 1696 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018513 | 2013-08-21 | Филимонова Р.В. | Сосновский район, п. Смолино, ж/д станция, участок №853, кад.№ 74:19:2001002:484, 74:19:2001002:484
|  |  |  | 6133140 | ЦЭС | 1697 | ВЛ 0,4 кВ с.Большое Таскино Мир | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018577 | 2013-10-21 | Мирзашева С.Н. | Сосновский район, п.д.Б.Таскино, уч.7-48
|  |  |  | 6132967 | ЦЭС | 1698 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле (Саргаскаев Е.Б.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018587 | 2013-08-21 | Саргаскаев Е.Б. | Сосновский район, примерно в 2 км по направлению на юг от ориентира д. Новое поле расположенного за пределами участка, кад №74:19:0501001:359
|  |  |  | 6143374 | ЦЭС | 1699 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Прохорово (Админстрация Долгодеревенского с.п.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018626 | 2013-08-21 | Админситрация Долгодеревенского с/п | Сосновский район, д.Прохорово, ул.Центральная
|  |  |  | 6143254 | ЦЭС | 1700 | ВЛ 0,4 кВ д.Большое ТаскиноШагал | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018629 | 2013-08-21 | Шагалеев Р.Х. | Сосновский район, д.Б.Таскино, уч.10-35
|  |  |  | 6132850 | ЦЭС | 1701 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское (Сутковенко В.А., Комков В.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018642 | 2013-08-21 | Сутковенко В.А. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, 6 ряд, уч.8
|  |  |  | 6132954 | ЦЭС | 1702 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018658 | 2013-08-21 | Чвелев А.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 79 | ЦЭС | 1703 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ИЖЗ Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018710 | 2013-08-21 | Данченко Н.М. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, 74:19:1202005
|  |  |  | 32853 | ЦЭС | 1704 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018830 | 2013-09-12 | Шафиков А.Ф. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6132928 | ЦЭС | 1705 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018833 | 2013-09-12 | Гусев Г.Н. | Сосновский район, д.Ключи, участок б/н,кад.74:19:0805005:5
|  |  |  | 6132888 | ЦЭС | 1706 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый (Иванов Е.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018837 | 2013-09-12 | Иванов Е.В. | Сосновский район, п. Садовый, уч. № 158
|  |  |  | 6132919 | ЦЭС | 1707 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018924 | 2013-08-21 | Райх И.Г. | Сосновский район, с.Большое Баландино, кад № 74:19:0307010:60
|  |  |  | 6132898 | ЦЭС | 1708 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички (Зевкина Д.А.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018933 | 2013-08-21 | Зевкина Д.А. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Зеленая, уч.74
|  |  |  | 6143244 | ЦЭС | 1709 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2, участок 355 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018934 | 2014-08-21 | Жесик В.И. | Сосновский район, д.Полетаево2, уч.355
|  |  |  | 6132826 | ЦЭС | 1710 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018938 | 2013-08-21 | Руднева Е.А. | Сосновский район, д.Мамаева, уч.27, кад.74:19:1102002:260
|  |  |  | 6132987 | ЦЭС | 1711 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский (Горбик В.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018942 | 2013-08-21 | Горбик В.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, уч.39
|  |  |  | 33091 | ЦЭС | 1712 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019077 | 2013-09-30 | Рябушев К.А. | Сосновский район, д.Малиновка, 60 м ул.Советская, д.1.
|  |  |  | 33048 | ЦЭС | 1713 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Дорожная.д.22 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019346 | 2013-09-20 | Чернова А.А. | Сосновский район, с.Вознесенкаул.Дорожная, 22
|  |  |  | 32883 | ЦЭС | 1714 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019347 | 2013-09-20 | Уренцев А.Н. | Сосновский район, с.Архангельскоеул.Лесная, участок 3а
|  |  |  | 32988 | ЦЭС | 1715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019351 | 2013-09-20 | Мухамадеева Д.С. | Сосновский район, с.Архангельскоеул.Лесная, участок 21б, кад.№ 74:19:1701003:1003:93
|  |  |  | 32934 | ЦЭС | 1716 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019361 | 2013-09-20 | Милихина И.В. | Сосновский районс.Архангельскоеул.Лесная, участок №44.
|  |  |  | 6132892 | ЦЭС | 1717 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019370 | 2013-09-20 | Коробова С.В. | Сосновский район, п.Новотроицкий
|  |  |  | 50 | ЦЭС | 1718 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019371 | 2013-09-20 | Колотушкин О.В. | Сосновский районп.Южно-Челябинскийул.Солнечная, уч.13а.
|  |  |  | 66 | ЦЭС | 1719 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Зеленая, уч.б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019382 | 2013-09-20 | Перевозникова Т. В. | Сосновский районс.Вознесенкаул.Зеленая, уч.б/н кад. №74:19:0000000:11124.
|  |  |  | 6132933 | ЦЭС | 1720 | ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Малых | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019385 | 2013-09-20 | Малых А.А. | Сосновский районп.Есаульскийстроительный участок №56
|  |  |  | 32894 | ЦЭС | 1721 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019390 | 2013-09-20 | Майер С.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, уч.37.
|  |  |  | 6143580 | ЦЭС | 1722 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019391 | 2013-09-20 | Подкорытова Г. С. | Сосновский район, с.Архангельскоеул.Лесная, участок №13а, кад.№ 74:19:0000000:2496
|  |  |  | 6132884 | ЦЭС | 1723 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019392 | 2013-09-20 | Киселев Е.В. | Сосновский раойн, с.Долгодеревенское, ул.Советская, д.61.
|  |  |  | 6132937 | ЦЭС | 1724 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино (Денисов В.С.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019398 | 2013-09-20 | Денисов В.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, участок б/н, кад.№74:19:2001002:479
|  |  |  | 6132976 | ЦЭС | 1725 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019401 | 2013-09-20 | Гертье С.В. | Сосновский район, п.Есаульский уч.2б
|  |  |  | 32977 | ЦЭС | 1726 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019414 | 2013-09-20 | Красман Н.Г. | Сосновский район, п.Солнечный
|  |  |  | 6132924 | ЦЭС | 1727 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты (Селиванова Г.М., Чирков С.Ю., Казинец Г.Г. и др.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019417 | 2013-09-20 | Селиванова Г.М. | Сосновский район, п.Сагаусты, уч.22
|  |  |  | 6132922 | ЦЭС | 1728 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино (Титов И.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019426 | 2013-09-20 | Титов И.В. | Сосновский район, с.Б.Баландино, ул.Молодежная, д.11.
|  |  |  | 6133023 | ЦЭС | 1729 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, 22 км. а/д Челябинск-Екатеринбург | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019430 | 2013-09-20 | Гусева М.А. | Сосновский район,, 22 км. а\д Челябинск-Екатеринбург кад № 74:19:0601002:1411
|  |  |  | 6132975 | ЦЭС | 1730 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 (Козаренко А.Н.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019431 | 2013-09-16 | Козаренко А.Н. | Сосновский район, с.Полетаево-1 (Козаренко А.Н.)
|  |  |  | 33034 | ЦЭС | 1731 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Западный, участок б/н, кад.№ 74:19: 1203001:15 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019462 | 2013-09-09 | Туровская Р.К. | Сосновский район, п.Западный,
|  |  |  | 6133033 | ЦЭС | 1732 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево-2 (Шельпяков А.С.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019464 | 2013-09-09 | Шельпяков А.С. | Сосновский район, д.Полетаево-2, уч.317
|  |  |  | 6133164 | ЦЭС | 1733 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019501 | 2013-09-20 | Макушкина С.И. | Сосновский район, д.Ужевка, ул.Челябинская, уч.48.
|  |  |  | 51 | ЦЭС | 1734 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019504 | 2013-09-20 | Свалов А.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Дорожная, уч.б/н, кад. 74:19:1111051:8
|  |  |  | 32981 | ЦЭС | 1735 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019505 | 2013-09-20 | Беркут В.Е. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Березовая роща уч. 6
|  |  |  | 6132923 | ЦЭС | 1736 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, жилая застройка п.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019506 | 2013-09-20 | Зык С.П. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, пр-т Мичуринский, уч.96
|  |  |  | 6133029 | ЦЭС | 1737 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи, участок по генплану №70 , квартал "Южный", участок 39 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019509 | 2013-09-20 | Енборисов О.И. | Сосновский район, д.Ключи, участок по генплану №70 , квартал "Южный", участок 39
|  |  |  | 6133031 | ЦЭС | 1738 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское (Усманов Д.Р., Усманов Т.Р.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019513 | 2013-09-20 | Усманов Д.Р. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Комсомольская, д.27а.
|  |  |  | 6133141 | ЦЭС | 1739 | ВЛ 0,4 кВ д.Заварухино Фаткинуров | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019543 | 2013-09-20 | Фаткинурова Р.Ш. | Сосновский район, уч.б.н.
|  |  |  | 6143369 | ЦЭС | 1740 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Большое Таскино (Жамилова М.М.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019544 | 2013-09-20 | Жамилова М.М. | Сосновский район, д.Б.Таскино, уч.7-46
|  |  |  | 6133083 | ЦЭС | 1741 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское (Динмухаметов С.С.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019546 | 2013-09-20 | Динмухаметову С.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, 4 ряд, уч.6.
|  |  |  | 6133112 | ЦЭС | 1742 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019581 | 2014-10-08 | Назипов И.А., Назипова Д.Х., Назипо А.И., Ческидов И.А. | Сосновский район, д.Смолино, ул.Солнечная, д.8, кв.2.
|  |  |  | 6132939 | ЦЭС | 1743 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019605 | 2013-09-20 | Шишлев Н,Г. | Сосновский район, юго-западнее, д.Таловка, уч.11
|  |  |  | 33045 | ЦЭС | 1744 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая,участок№24 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019613 | 2013-10-01 | Шеренгин С.Ю. | Сосновский район, п. Саккулово, уч24
|  |  |  | 6133015 | ЦЭС | 1745 | ВЛ 0,4 кВ с.Б. Баландино Панарин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019618 | 2013-10-01 | Панарин С.А. | Сосновский район, с.Б.Баландино, ул.Советская, 33
|  |  |  | 6143362 | ЦЭС | 1746 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019622 | 2013-10-01 | Мифтахов З.Г. | Сосновский район, д. Мамаева уч.10
|  |  |  | 6133022 | ЦЭС | 1747 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019627 | 2013-09-13 | Нехорошков А.Ю. | Сосновский район, в 900 на северо-восток от д.Малиновка, кад.74:19:1115016:206
|  |  |  | 6143360 | ЦЭС | 1748 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019656 | 2013-10-01 | Платонов В.В. | Сосновский район, примерно в 725 м по направлению на северо-восток
|  |  |  | 6143396 | ЦЭС | 1749 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Касарги (Лаптев С.П.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019661 | 2013-10-01 | Лаптев С.П. | Сосновский район, д. Касарги, уч. 40
|  |  |  | 32981-1 | ЦЭС | 1750 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019751 | 2013-10-01 | Лиманская М.Ю. | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 62 | ЦЭС | 1751 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Полетаево-1, по генплану участок №43, ул.Окружная,д.9 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019766 | 2013-10-04 | Алексеенко Н.М. | Сосновский район, п.Полетаево-1, уч.43
|  |  |  | 6143719 | ЦЭС | 1752 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019770 | 2013-10-04 | Вахрушев К.С. | Сосновский район, п.Прудный, уч.175а кад :118
|  |  |  | 6133039 | ЦЭС | 1753 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль. Ул.Лесная , кад.№ 74619:1111001:0145 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019774 | 2013-10-04 | Парфентьева Е.В. | Сосновский район, с.Кременккль, ул.Ленсая, кад.:0145
|  |  |  | 33053 | ЦЭС | 1754 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Новый Кременкуль, стр. участок №162 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019781 | 2013-10-04 | Леонов Е.И. | Сосновский район, п.Новый Кременкуль, стр.162
|  |  |  | 57 | ЦЭС | 1755 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка, 240 м южнее дома №5 по улице Советской,кад.№ 74:19: 1115013:113 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019782 | 2013-10-04 | Луганская О.В. | Сосновский район, д.Малиновка 240м южнее дома №5 по ул.Советская.
|  |  |  | 6133016 | ЦЭС | 1756 | Строительство ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ Челябинская область, Сосновский район, ДНТ Курчатовец-2 (Талалушкин Е.В..) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019795 | 2013-10-01 | Талалушкин Е. В. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Первая поляна, участок 87
|  |  |  | 6143331 | ЦЭС | 1757 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Ужевка (Карманов П.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019819 | 2013-10-04 | Карманов П.В. | Сосновский р-н, д.Ужевка, кад.74:19:0701005:646
|  |  |  | 6133192 | ЦЭС | 1758 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019848 | 2013-10-01 | Пожиленкова Л.К. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава" уч.249
|  |  |  | 6143296 | ЦЭС | 1759 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Алишева Абубак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019852 | 2013-10-04 | Абубакирова Р.Ф, | Сосновский район, кад.№74:19:1402001:121
|  |  |  | 33080 | ЦЭС | 1760 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019853 | 2013-10-04 | Камалова Э.Г. | Сосновский район, кад.№74:19:1402001:122
|  |  |  | 6133050 | ЦЭС | 1761 | Строительство ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево (Гундарева М.Ш.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019854 | 2013-09-26 | Гундарева М.Ш. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Пионерская, уч.72
|  |  |  | 6133089 | ЦЭС | 1762 | Строительство ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское (Казакова Л.Л.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019855 | 2013-10-04 | Казакова Л.Л. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 8 ряд уч.8
|  |  |  | 33080-2 | ЦЭС | 1763 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019856 | 2013-10-04 | Зинтяпова Н.Р. | Сосновский район, примерно в 3,11 км по направлению на юг от ои центр д.Алишева, примерно в 0,36км по направлению на юго-запад от ориентира центр с.Туктубаево ориентира
|  |  |  | 33080-1 | ЦЭС | 1764 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019859 | 2013-10-04 | Муратова Э.Г. | Сосновский район, с. Туктубаево, кад.74:19:1402001:122
|  |  |  | 64 | ЦЭС | 1765 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава", ул. Военная, участок 219 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019899 | 2013-10-04 | Буряков В.К. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава", ул. Военная, участок 219 уч.219
|  |  |  | 6133057 | ЦЭС | 1766 | Строительство ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ Челябинская область, Сосновский район, п.Моховички (Щукин А.В., Щукина Е.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019980 | 2013-10-04 | Щукин А.В., Щукина Е.В. | Сосновский район, д. Моховички,уч. 85б
|  |  |  | 6133179 | ЦЭС | 1767 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Краснопольское с.п. Челябинской казачьей станицы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019989 | 2013-10-04 | Ульмаскулова С.В. | Сосновский район, Красноапольское с.п. уч.140
|  |  |  | 33058 | ЦЭС | 1768 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, примерно в 3,11 км по напрвлению на юг от орентира центр д.Алишево,вблизт с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019992 | 2013-09-24 | Сагитова С.И. | Сосновский район, 3,11 км от д.Алишева и 0,36км от Туктубаево
|  |  |  | 6133118 | ЦЭС | 1769 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020017 | 2013-09-27 | Лукьянова Г.В, | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2"
|  |  |  | 6133204 | ЦЭС | 1770 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020088 | 2013-10-15 | Савельев АВ | Сосновский район, примернов 170м по направлению на север от ориентирас. Архангельское за пределами участками, уч. №24
|  |  |  | 6133190 | ЦЭС | 1771 | ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020142 | 2013-10-11 | Бушмин Д.Н. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6133146 | ЦЭС | 1772 | ВЛ 0,4 кВ п.Саргазы Сысоева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020158 | 2013-10-11 | Сысоева И.О. | Сосновский район, п.Саргазы, уч б/н, кад №74:19:2007012:105
|  |  |  | 6133010 | ЦЭС | 1773 | Строительство ВЛ-0,4кВ, ШУРЭ Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги (Гущин Н.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020169 | 2013-10-11 | Гущин Н.В. | Сосновский район, д.Касарги, ул.Российская, д.9.
|  |  |  | 6133046 | ЦЭС | 1774 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020172 | 2013-10-11 | Сухин А.В. | Сосновский район, п.Мирный, ул.Ленна, 8б
|  |  |  | 6133188 | ЦЭС | 1775 | ВЛ 0,4 кВ с.Долгодеревенское Ваню | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020200 | 2013-10-15 | Ванюкова А.А. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 5 ряд уч.3
|  |  |  | 6133186 | ЦЭС | 1776 | ВЛ 0,4 кВ Челябинская область, Сосновский район, д. Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020211 | 2013-10-15 | Шабанова Анна Александровна | Сосновский район, д. Ужевка ул.Заречная, уч.9, кад.№74:19:0701005:691
|  |  |  | 43511 | ЦЭС | 1777 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020209 | 2013-10-11 | Головатенко А.Ю. | Сосновский район, п.Есаульский уч.62
|  |  |  | 6133153 | ЦЭС | 1778 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020210 | 2013-09-30 | Усынин С.А. | Сосновский район, п.Вавиловец. Ул.Послековая, уч.165а
|  |  |  | 6143709 | ЦЭС | 1779 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020220 | 2013-12-25 | ООО "СТ Холдинг" | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6133160 | ЦЭС | 1780 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020241 | 2013-10-15 | Грачев Д.В. | Сосновский район, п.Солнечный, уч.в 30 м от д.24 Росиийской.
|  |  |  | 6133173 | ЦЭС | 1781 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020309 | 2013-10-21 | Дмитриева Н.А. | Сосновский район., п.Трубный, уч.417 юго-западная, окраина
|  |  |  | 6143581 | ЦЭС | 1782 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Рощинское с.п. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020321 | 2013-10-09 | Веселов А.В., Чигажова И.В. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Береговая, д.49а
|  |  |  | 411 | ЦЭС | 1783 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020356 | 2013-10-21 | Чувардин Е.Ю. | Сосновский район, п.Красное Поле
|  |  |  | 6133176 | ЦЭС | 1784 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020359 | 2013-10-21 | Томилова Р.К. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Радужная, уч.:783
|  |  |  | 6143266 | ЦЭС | 1785 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020398 | 2013-10-22 | Гулин А.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч.174а
|  |  |  | 6143259 | ЦЭС | 1786 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020483 | 2013-10-29 | Голодинский А.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч.264
|  |  |  | 6143512 | ЦЭС | 1787 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с. Вознесенка (Пястолов С.Ю.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020486 | 2013-10-25 | Пястолов С.Ю. | Сосновский район, с. Вознесенка (Пястолов С.Ю.) ул.Садовая, 3
|  |  |  | 6133215 | ЦЭС | 1788 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020491 | 2013-10-29 | Гайфуллина Э.Ф, | Сосновский район, д.Таловка, уч.15а
|  |  |  | 6133207 | ЦЭС | 1789 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020499 | 2013-10-23 | Шалаев А.С. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.салютная, д.1а, кв.1.
|  |  |  | 33216 | ЦЭС | 1790 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020505 | 2013-10-23 | Малых А.А. | Сосновский район, п.Есаульский микрорайон, ул.Северная, уч.12.
|  |  |  | 6133214 | ЦЭС | 1791 | ВЛ 0,4 кВ п.Новотроицкий Мальцев | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020506 | 2013-10-23 | Мальцев Г.Н. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.153
|  |  |  | 6133205 | ЦЭС | 1792 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020509 | 2013-10-23 | Семенов А.В. | Сосновский район, п.Саккулова, уч.2-18
|  |  |  | 69 | ЦЭС | 1793 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020517 | 2013-10-29 | Сафонова Т.А. | Сосновский район, п.Мирный, ул.Ленина, уч.23
|  |  |  | 6133117 | ЦЭС | 1794 | ВЛ 0,4 кВ д.Прохорово Дорощенко | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020548 | 2014-10-25 | Дорошенко И.Н. | Сосновский район, д.Прохорово, уч.8
|  |  |  | 6143376 | ЦЭС | 1795 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020551 | 2013-10-23 | Викарчук Г.Н. | Сосновский район, д.малиновка, ул.Северная, д.4.
|  |  |  | 43287 | ЦЭС | 1796 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020555 | 2013-10-29 | Пашнина Е.Д. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.20
|  |  |  | 6143349 | ЦЭС | 1797 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский (Штамм С.А.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020578 | 2013-11-18 | Штамм С.А. | Сосновский район, п.Есаульская, ул.Загоозерно, уч.54
|  |  |  | 6143269 | ЦЭС | 1798 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020583 | 2013-10-15 | Байрамгалин С.С. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Первая, уч.№1/94
|  |  |  | 6143284 | ЦЭС | 1799 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020584 | 2013-10-29 | Медведев В.И. | Сосновский район, д.Костыли, ул.Ленина, у.57
|  |  |  | 6143260 | ЦЭС | 1800 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020585 | 2013-10-29 | Гейдт А.А. | Сосновский район, д.Казанцево, уч.101а
|  |  |  | 74 | ЦЭС | 1801 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020586 | 2013-10-31 | Вольф А.Г. | Сосновский район, п.Северный, уч.4
|  |  |  | 43276 | ЦЭС | 1802 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи с.Кайгородова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020588 | 2013-10-31 | Гозный А.В. | Сосновский район, 4,9км на ю-в от с.Кайгородово, 1 км на с-з от д.Осиновка
|  |  |  | 6143304 | ЦЭС | 1803 | ВЛ 0,4 кВ п.Полетаево Квашнина | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020590 | 2013-10-29 | Квашина В.А. | Сосновский район, п. Полетаево, уч.12
|  |  |  | 6143281 | ЦЭС | 1804 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020596 | 2013-10-29 | Свалов С.Н. | Сосновский район, д.Костыли, уч.113
|  |  |  | 75 | ЦЭС | 1805 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020597 | 2013-10-31 | Белим С.В. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.15, уч.155
|  |  |  | 6133135 | ЦЭС | 1806 | ВЛ 0,4 кВ д.Моховички Воронин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020602 | 2013-10-25 | Воронин А.С. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Атамана Воронин, д.2.
|  |  |  | 6143262 | ЦЭС | 1807 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020611 | 2013-10-29 | Абдрахимов Р.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, 171 м на юго-восток от д.8 Полевой
|  |  |  | 6133211 | ЦЭС | 1808 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020612 | 2013-10-29 | Тепляков А.С. | Сосновский район, д.Султаева, уч.2:32
|  |  |  | 6133210 | ЦЭС | 1809 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020613 | 2013-10-29 | Филиппов Д.М. | Сосновский район, д.Костыли, уч.80
|  |  |  | 6143473 | ЦЭС | 1810 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020614 | 2013-10-29 | Иванова Н.Л. | Сосновский район, п.Полетаево
|  |  |  | 43297 | ЦЭС | 1811 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020615 | 2013-10-29 | Меньшикова Д.М. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 147
|  |  |  | 6143291 | ЦЭС | 1812 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новый Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020628 | 2013-11-05 | Зайнитдинов Л.С. | Сосновский район, п.Новый кременкуль, стр.161
|  |  |  | 43352 | ЦЭС | 1813 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с. Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020629 | 2013-11-01 | Шпаковская Н.Е. | Сосновский район, 2060м на с-з от ц.с.Долгодеревенское, кад.74:19:0302001:506
|  |  |  | 6143577 | ЦЭС | 1814 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020639 | 2013-11-01 | Юсупов Д.Р. | Сосновский район, п.нагорный, уч.кад.74:19:0000000:10976
|  |  |  | 6143845 | ЦЭС | 1815 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020640 | 2014-11-01 | Хуснутдинов Р.Г. | Сосновский район, 1,63 км на в. От д.Малиновка, кад.74:19:1107001:1599
|  |  |  | 6143273 | ЦЭС | 1816 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020643 | 2013-11-01 | Манько В.В. | Сосновский район, д.Осиновка по гпСИЖ, кад.74:19:000000:1824
|  |  |  | 6143294 | ЦЭС | 1817 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020648 | 2013-11-01 | Чечускин С.В. | Сосновский район, п.Томино, ж/д разъезд. Вкартал 2 очереди, уч.36.
|  |  |  | 6143299 | ЦЭС | 1818 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка ПО "Полет" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020651 | 2013-11-01 | Школьников А.И. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, ул.Вишневая, уч.342
|  |  |  | 43275 | ЦЭС | 1819 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020652 | 2013-11-01 | Кондрашин О.В. | Сосновский район, 1,1 км по направлению на ю-в. От с.Кременкуль, кад.74:19:1106001:869
|  |  |  | 6143307 | ЦЭС | 1820 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020683 | 2013-11-05 | ИП Курамшин Ф.З. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.87а
|  |  |  | 6143289 | ЦЭС | 1821 | ВЛ 0,4 кВ п.Садовый Кожевников | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020686 | 2013-11-07 | Кожевников А.Б. | Сосновский район, п.Садовй, уч.кад.74:19:000000012:192
|  |  |  | 6143392 | ЦЭС | 1822 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сос | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020689 | 2013-11-05 | Смолин А.С. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.25, уч.261
|  |  |  | 6143357 | ЦЭС | 1823 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020747 | 2013-11-05 | Давлятова Г.Г. | Сосновский район, д.Альмеево, восточный микр.уч.83
|  |  |  | 6143354 | ЦЭС | 1824 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020754 | 2013-11-05 | Помарков И.В. | Сосновский район, п. Саргазы уч.52
|  |  |  | 6143455 | ЦЭС | 1825 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020758 | 2013-11-05 | Кочарян А.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 6143267 | ЦЭС | 1826 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Краснопольское с.п. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020889 | 2013-11-01 | Дворжецкий В.В. | Сосновский район, Краснопольское с.п.
|  |  |  | 6143559 | ЦЭС | 1827 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020941 | 2013-11-13 | Пантелеев И.Н. | Сосновский район, п.Новотроицкий
|  |  |  | 6143604 | ЦЭС | 1828 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020960 | 2013-11-14 | Чипышева Н.В. | Сосновский район, СНТ Березка, уч.121
|  |  |  | 83 | ЦЭС | 1829 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021096 | 2013-11-20 | Ергунов А.А. | Сосновский район, п.Костыли, уч.91
|  |  |  | 6143380 | ЦЭС | 1830 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021097 | 2013-11-20 | Кузнецова Н.Н. | Сосновский район, д. Костыли
|  |  |  | 6143383 | ЦЭС | 1831 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы (Зитева А.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021098 | 2013-11-20 | Зитева А.В. | Сосновский район, п.Саргазы, с-в мкр.уч.53
|  |  |  | 6143382 | ЦЭС | 1832 | ВЛ-0,4 кВ п.Малая Сосновка Кубар | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021100 | 2013-11-20 | Кубарева Л.Д. | Сосновский район, п.М.Сосновка, ул,Садовая, уч.17
|  |  |  | 6143401 | ЦЭС | 1833 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021155 | 2013-11-26 | Федина Е.Н. | Сосновский район, ж.з.Интернационалист, уч.167а.
|  |  |  | 6143384 | ЦЭС | 1834 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Мирный (Емельянов В.В., Емельянов В.И.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021162 | 2013-11-20 | Емельянов В.В. | Сосновский район, п.Мирный, ул.Бессонова
|  |  |  | 6143435 | ЦЭС | 1835 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021170 | 2013-11-20 | Загрутдинов А.Н. | Сосновский район, д.Б.Таскино, уч.14
|  |  |  | 6143433 | ЦЭС | 1836 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Моховички (Дубенко А.Н.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021173 | 2013-11-20 | Дубенко А.Н. | Сосновский район, д.Моховички, уч.11 Урал терра
|  |  |  | 6143370 | ЦЭС | 1837 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021175 | 2013-11-22 | ИП Мусаев И.А. | Сосновский район, д. Большое Баландино
|  |  |  | 6143431 | ЦЭС | 1838 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021200 | 2013-11-29 | Барангулов У.С. | Сосновский район, д.Касарги, ул.Юбилейная, уч.6
|  |  |  | 6143472 | ЦЭС | 1839 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы (Гезибейков Г.Д. и др.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021203 | 2013-11-29 | Гезибейков Г.Д. | Сосновский район, п.Саргазы, уч.14
|  |  |  | 6143379 | ЦЭС | 1840 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021211 | 2013-11-22 | Мелехин В.А. | Сосновский район, п. Есаульский уч.18
|  |  |  | 6143491 | ЦЭС | 1841 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Южно-Челябинский прииск (Безручко А.Я., Безручко М.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021240 | 2013-11-29 | Безручко А.Я., Безручко М.В. | Сосновский район, п.Южно-Челябинскаий Прииск, кад.74:19:20:08013:0015
|  |  |  | 6143646 | ЦЭС | 1842 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021243 | 2013-11-29 | Бирюкова Н.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Загозерно, уч.60
|  |  |  | 6143489 | ЦЭС | 1843 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы (Лаврова О.Ю.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021244 | 2013-11-29 | Лаврова О.Ю. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Сосновая, уч.18а
|  |  |  | 6143443 | ЦЭС | 1844 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021258 | 2013-11-22 | Захаров М.М., Захарова Н.В. | Сосновский район, с.Вознесенка ул.Лесная, д.3, кв.1.
|  |  |  | 6143555 | ЦЭС | 1845 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021375 | 2013-12-06 | Вершинин Т.В. | Сосновский район, д.Прохорово, ул.Береговая
|  |  |  | 43449 | ЦЭС | 1846 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021376 | 2013-12-06 | Юлдашева М.А. | Сосновский район, д.Султаева, уч.1-70
|  |  |  | 6143509 | ЦЭС | 1847 | ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Васильева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021378 | 2013-12-06 | Васильева Н.В. | сосновский район, п.Есаульский стр.164
|  |  |  | 6143450 | ЦЭС | 1848 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021384 | 2013-12-06 | Кулахметов Т.Х. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Урефтинская, д.38
|  |  |  | 6143469 | ЦЭС | 1849 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021385 | 2013-12-06 | Каплан А.В. | Сосновский район, п.Малиновка, уч.в 1,8км на восток
|  |  |  | 6143510 | ЦЭС | 1850 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское (Гордеев А.С.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021401 | 2013-11-22 | Гордеев А.С. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ряд13, уч.1
|  |  |  | 6143470 | ЦЭС | 1851 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021404 | 2013-12-06 | Шепель С.А. | Сосновский район, п.Солнечный, ул.Российская
|  |  |  | 6143418 | ЦЭС | 1852 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский (Малых А.Н., Малых А.А.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021407 | 2013-12-06 | Малых А.Н., Малых А.А., Малых Т.А. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.45
|  |  |  | 6143451 | ЦЭС | 1853 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021412 | 2013-12-06 | Нагорная В.А. | Сосновский район, д.Осиновка уч.987
|  |  |  | 6143651 | ЦЭС | 1854 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021478 | 2013-12-26 | Барсукова М.В. | Сосновский район, д.Новое Поле
|  |  |  | 6143500 | ЦЭС | 1855 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Моховички (Пономарев А.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021496 | 2013-12-06 | Пономарев А.В. | Сосновский район, д. Моховички (Пономарев А.В.)
|  |  |  | 6143965 | ЦЭС | 1856 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021504 | 2013-12-16 | Баракова М.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Березовая, рядом с участоком 15
|  |  |  | 6143479 | ЦЭС | 1857 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский (Малахов А.Ю.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021515 | 2013-12-16 | Малахов А.Ю. | Сосновский район, п.Есаульсктй, ул.Станционная, д.7б
|  |  |  | 43481 | ЦЭС | 1858 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021524 | 2013-12-11 | Стариков О.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, в райне молзавода
|  |  |  | 43482 | ЦЭС | 1859 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021530 | 2013-12-11 | Ильтубаев А.В. | Сосновский район, д.Касарги, уч.21а
|  |  |  | 6143503 | ЦЭС | 1860 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п. Красное Поле (Даровских Г.Г.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021532 | 2013-12-11 | Даровских Г.Г. | Сосновский район, п. Красное Поле (Даровских Г.Г.)
|  |  |  | 614370831535, 31978 | ЦЭС | 1861 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021534 | 2013-12-11 | Бекишев В.П. | Сосновский район, П.Садовый, уч.кад.74:19:0000000:11412
|  |  |  | 6143475 | ЦЭС | 1862 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021562 | 2013-12-16 | Теплых С.А. | Сосновский район, п.Северный, ул.Садовая, уч25
|  |  |  | 95 | ЦЭС | 1863 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, уч.422 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021565 | 2013-12-16 | Багин Д.С. | Сосновский район, жзВавиловец-2, уч.442
|  |  |  | 6143570-1 | ЦЭС | 1864 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021566 | 2013-12-16 | Архилин В.М. | Сосновский район, п.Мирный, уч.409
|  |  |  | 6143570 | ЦЭС | 1865 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный, участок №409 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021568 | 2013-12-16 | Истомина И.А. | Сосновский район, п.Мирный, уч.409
|  |  |  | 6143591 | ЦЭС | 1866 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021570 | 2013-12-16 | Зорин С.Г. | Сосновский район, п.Северный, кад.:423
|  |  |  | 6143487 | ЦЭС | 1867 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021571 | 2013-12-16 | Доргуш О.П. | Сосновский район, п.Красное поле, уч.673
|  |  |  | 86 | ЦЭС | 1868 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021572 | 2013-12-16 | Лаптева Е.А. | Сосновский район, п.Красное поле, уч.581а
|  |  |  | 88 | ЦЭС | 1869 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021575 | 2013-12-16 | Долгушин А.В. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Вторая поляна, участок №1
|  |  |  | 6143600 | ЦЭС | 1870 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021577 | 2013-12-16 | Ахмедова К.А. | Сосновский район, п.Есаульский ул.Лесная, уч.56
|  |  |  | 6143420 | ЦЭС | 1871 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021597 | 2013-12-16 | Гудис И.Г.. | Сосновский район, д.Ключи, пер.Луговой, д.9
|  |  |  | 6143521 | ЦЭС | 1872 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021598 | 2013-12-16 | Мартынов А.В. | Сосновский район, д.Ключи, пер.Луговой, д.11
|  |  |  | 6143553 | ЦЭС | 1873 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021602 | 2013-12-16 | Ротт Е.Ю. | Сосновский район, 186 м на ю-в от с.Кременкуль, ул.Набережная 26
|  |  |  | 6143552-1 | ЦЭС | 1874 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021628 | 2013-12-13 | Шикунов Е.Н. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.10, уч.15а
|  |  |  | 6143561 | ЦЭС | 1875 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021730 | 2013-12-20 | Зубайдов К.Х. | Сосновский районп.Южно-Челябинскийкад.74:19:2008001:142
|  |  |  | 91 | ЦЭС | 1876 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий, участок №178, № 174 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021740 | 2013-12-20 | Садыкин С.А. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.174
|  |  |  | 6143508 | ЦЭС | 1877 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д. Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021742 | 2013-12-20 | Желудева Р.Р. | Сосновский район, вблизи д. Алишева уч.103
|  |  |  | 6143519 | ЦЭС | 1878 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021743 | 2013-12-20 | Ковтун А.С. | Сосновский район, д.малиновка, ул.Лесная, д.8.
|  |  |  | 92 | ЦЭС | 1879 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный, южная окраина, участок 7/7 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021750 | 2013-12-20 | Бояршинов Е.Н. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Юная окраина, 717
|  |  |  | 6143552 | ЦЭС | 1880 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец, 10-я улица, участок 15а | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021754 | 2013-12-20 | Пестов А.В. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.10, уч.15а , кад.74:19:1202005:1276
|  |  |  | 6143838 | ЦЭС | 1881 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021756 | 2013-12-20 | Новгородцева О.А. | Сосновский район, п.Есаульский, стр.113
|  |  |  | 6143602 | ЦЭС | 1882 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ Курчатовец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021764 | 2013-12-20 | Малофеева Т.Н. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Первая поляна, участок 104
|  |  |  | 90 | ЦЭС | 1883 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, ул. Шестая, участок 116 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021769 | 2013-12-20 | Силина К.Е. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Шестая
|  |  |  | 6143700 | ЦЭС | 1884 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021855 | 2013-12-24 | ООО "Малина", Бодрягин А.В. | Сосновский район, д.Малиновка, микр 4, ул.Аквамариновая, д.34
|  |  |  | 6143621 | ЦЭС | 1885 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021876 | 2013-12-26 | Шерстнева Е.Л. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.15, уч.173
|  |  |  | 103 | ЦЭС | 1886 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021877 | 2013-12-26 | Петрова С.Н. | Сосновский район, п.Красное поле, уч.639
|  |  |  | 6143612 | ЦЭС | 1887 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021893 | 2013-12-26 | Байгутлина Ю.Р. | Сосновский район, п.Трубный, уч.217
|  |  |  | 6143609 | ЦЭС | 1888 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021896 | 2013-12-26 | Тупикова З.П. | Сосновский район, п.Саргазы уч.28
|  |  |  | 6143610 | ЦЭС | 1889 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021904 | 2013-12-26 | Круть С.И. | Сосновский район, д.Осиновка уч.866
|  |  |  | 6143630 | ЦЭС | 1890 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021912 | 2013-12-26 | Зеленков П.Н. | Сосновский район, п.Красное Поле
|  |  |  | 6143634 | ЦЭС | 1891 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021915 | 2013-12-26 | Суденков А.С. | Сосновский район, с.Саккулова, уч.107
|  |  |  | 6143683 | ЦЭС | 1892 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021919 | 2013-12-26 | Важенин Ю.Н. | Сосновский район, д.Трифоново уч.19б
|  |  |  | 6143631 | ЦЭС | 1893 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021920 | 2013-12-26 | Галин С.Б. | Сосновский район, п.Красное поле, уч. б/н
|  |  |  | 6143703 | ЦЭС | 1894 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021921 | 2013-12-26 | Шутов А.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Цветочная, уч.249
|  |  |  | 6143839 | ЦЭС | 1895 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021961 | 2013-12-31 | Зотова Л.А. | Сосновский район, с.Догодеревенское, ряд 6 уч.3
|  |  |  | 6143848 | ЦЭС | 1896 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021971 | 2013-12-31 | Геворгян Э.Р. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Ворошилова, 100 м на ю-в от д.69
|  |  |  | 6143706 | ЦЭС | 1897 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021975 | 2013-12-31 | Михайлов В.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское,микр. 2 уч.5
|  |  |  | 6143632 | ЦЭС | 1898 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021988 | 2013-12-31 | Логунова М.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:278
|  |  |  | 6143701 | ЦЭС | 1899 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022018 | 2014-01-20 | Сарвардинова Э.Д | Сосновский район, 2,7 км на восток от сб.Харлуши уч.46-8
|  |  |  | 6143705 | ЦЭС | 1900 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022025 | 2014-01-20 | Щенников О.А. Щенникова Ю.В. | Сосновский район, п.Вавиловец уч.5-6
|  |  |  | 6143716 | ЦЭС | 1901 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022087 | 2014-01-27 | Школа А.Е. | Сосновский район, п.Мирный уч.412
|  |  |  | 6143702 | ЦЭС | 1902 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022089 | 2014-01-27 | Загуменнов В.П. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.10, уч.98
|  |  |  | 113 | ЦЭС | 1903 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка з-да Колющенко, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022101 | 2014-01-27 | Абдрахманова Я.И. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.11, уч.105
|  |  |  | 6143830 | ЦЭС | 1904 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино, юго-запад | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022104 | 2014-01-27 | Бреусенко И.Ю. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Набережная, уч.за д.4
|  |  |  | 6143844 | ЦЭС | 1905 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022107 | 2014-01-27 | Ефимов В.Ю. | Сосновский район, д.Касарги, примерно 870 м от ориентира на ю-запад
|  |  |  | 6143715 | ЦЭС | 1906 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022156 | 2014-01-27 | Кучербаева Д.В. | Сосновский район, п.Западный,
|  |  |  | 6143722 | ЦЭС | 1907 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022268 | 2014-02-05 | Фомина Н.И. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, ул.Березовая, уч.220
|  |  |  | 6143713 | ЦЭС | 1908 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022277 | 2014-02-05 | Грязных И.Н. | Сосновский район, д.Полетаево-2, ул.Лесная, 4А
|  |  |  | 6143829 | ЦЭС | 1909 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022279 | 2014-02-03 | Леонова А.И. | Сосновский районп.Северныйучасток б/н, кад.№74:19:1203001:353
|  |  |  | 6143828 | ЦЭС | 1910 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022281 | 2014-02-05 | Николаенко И.В. | Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Ленина, д.53
|  |  |  | 6143740 | ЦЭС | 1911 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022283 | 2014-02-05 | Плужникова Е.Н. | Сосновский район, п.Красное Поле, уч. г/п 557
|  |  |  | 6143985 | ЦЭС | 1912 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022290 | 2014-02-05 | Исакова Л.Б. | Сосновский район, примерно в 60 м на северо-запад от с. Б.Баландино, пер. Боровой, д.17
|  |  |  | 6143968 | ЦЭС | 1913 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022292 | 2014-02-05 | Звонков С.А. | Сосновский район, д.Шигаево
|  |  |  | 6143741 | ЦЭС | 1914 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022297 | 2014-02-05 | Галин Б.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. б/н, кад. №74:19:0806004:137
|  |  |  | 6143738 | ЦЭС | 1915 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022300 | 2014-02-05 | Титаренко Е.А. | Сосновский район, д.Полетаево-2, ул.Молодежная, сектор 1, уч.213
|  |  |  | 6143736 | ЦЭС | 1916 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022356 | 2014-02-11 | Березовских В.В. | Сосновский район, п.Саргазы, ул. 70 лет Октября, уч.8
|  |  |  | 6143836 | ЦЭС | 1917 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022357 | 2014-02-11 | Бирюков И.С. | Сосновский район, юго-западнее д. Таловка, уч. 16, кад.74:19:2001001:885
|  |  |  | 6143832 | ЦЭС | 1918 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022358 | 2014-02-01 | Бойко А.П. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Лесная, 6
|  |  |  | 6143735 | ЦЭС | 1919 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022359 | 2014-02-11 | Арастович А.В. | Сосновский район, д.Большое Таскино, ул.Победы, д.69а, кад. 74:19:0108006:31
|  |  |  | 108 | ЦЭС | 1920 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022361 | 2014-02-11 | Советников Н.Н. | Сосновский район, д.Большое Таскино, ул.Победы, д.69а
|  |  |  | 6143843 | ЦЭС | 1921 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022362 | 2014-02-11 | Мембетов Н.Ф. | Сосновский район, п.Ленинский, стр.32
|  |  |  | 6143834 | ЦЭС | 1922 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ПО Полет, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022373 | 2014-02-11 | Калимбет О.В. | Сосновский район, ПО Полет, д.Малиновка, ул.Солнечная, 133
|  |  |  | 6143833 | ЦЭС | 1923 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022393 | 2014-02-11 | Никитина О.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.15
|  |  |  | 6143737 | ЦЭС | 1924 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022401 | 2014-02-11 | Заитова Е.В. | Сосновский район, Вавиловец-2
|  |  |  | 6143842 | ЦЭС | 1925 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022416 | 2014-02-11 | Похлебин В.П. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, жилая застройка Уралтерра, ул.Тихая, 3/2
|  |  |  | 6143853 | ЦЭС | 1926 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022422 | 2014-02-11 | Апалькова И.И. | Сосновский район, д. Малиновка, ИЖС Полет, уч.3
|  |  |  | 6143827 | ЦЭС | 1927 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022427 | 2014-02-17 | Сергиенко В.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кирзавод
|  |  |  | 6143850 | ЦЭС | 1928 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022428 | 2014-02-17 | Тухватулин Р.А. | Сосновский район, п.Саргазы, ул. 70 лет Октября, кад.74:19:2001001:0058
|  |  |  | 6143837 | ЦЭС | 1929 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Казанцево Афанась | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022437 | 2014-02-17 | Афанасьев Д.А. | Сосновский район, д.Ново-Казанцево, примерно в 492м от ориентира по направлению на юго-запад
|  |  |  | 6143970 | ЦЭС | 1930 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022457 | 2014-02-21 | Пономарев А.В. | Сосновский район, д.Ключи, п.Западный, планировочный район, участок №78
|  |  |  | 6143971 | ЦЭС | 1931 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022460 | 2014-02-21 | Миляева А.С. | Сосновский район, п.Трубный, участок по генплану №37
|  |  |  | 6143922 | ЦЭС | 1932 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, влизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022525 | 2014-03-03 | Усков Н.И. | Сосновский район, влизи п.Трубный
|  |  |  | 6143983 | ЦЭС | 1933 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022678 | 2014-03-03 | Абдулина Н.С. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 133
|  |  |  | 6143856 | ЦЭС | 1934 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022681 | 2014-03-03 | Козлов А.Г. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 112
|  |  |  | 6143857 | ЦЭС | 1935 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022683 | 2014-03-03 | Литярин В.С. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6143974 | ЦЭС | 1936 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022684 | 2014-03-03 | Баранов А.А. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6144094 | ЦЭС | 1937 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022685 | 2014-03-03 | Манукян А.С. | Сосновский район, д.Моховички, уч.186, уч.172, уч.168, уч.174, уч.176, 195, 188, 187,189,169, 131,97,132, 183, 177
|  |  |  | 6143966 | ЦЭС | 1938 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022688 | 2014-03-03 | Михайлов Д.В. | Сосновский район, 2,7 км на восток от сб.Харлуши уч.39-6
|  |  |  | 6143972 | ЦЭС | 1939 | ВЛ 0,4 кВ д.Костыли Репета Е.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022717 | 2014-03-04 | Репета Е.Г. | Сосновский район, д.Костыли, ул.Ленина, у.64
|  |  |  | 6143998 | ЦЭС | 1940 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022740 | 2014-03-04 | Семянников А.В. | Сосновский район, кад. 74:19:0702003:89
|  |  |  | 121 | ЦЭС | 1941 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022745 | 2014-03-04 | Галифинов А.С. | Сосновский район, п.Трубный, уч.108, кад.74:19:1406001:37
|  |  |  | 6144086-1 | ЦЭС | 1942 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022750 | 2014-03-04 | Кох О.С. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Родники", уч.2
|  |  |  | 127 | ЦЭС | 1943 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022760 | 2014-03-04 | Ворожцов А.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, в районе общественно-хозяйственных построек
|  |  |  | 6143979 | ЦЭС | 1944 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, влизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022798 | 2014-03-12 | Гудкова Т.Ю. Гербей С.В. Попова М.В. Мясников М.П. Тихонов С.В. | Сосновский район, влизи п.Трубный
|  |  |  | 6143981 | ЦЭС | 1945 | ВЛ-0,4 кВ д.Султаева Дробатухин М.Н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022800 | 2014-03-04 | Дробатухин М.Н. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Центральная, д.18
|  |  |  | 6143964 | ЦЭС | 1946 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022805 | 2014-03-07 | Колосова Е.Ю. | Сосновский район, д.Касарги, ул. 1 Мая, д.46
|  |  |  | 6143913 | ЦЭС | 1947 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022808 | 2014-03-07 | Наумова О.В. | Сосновский район, п.Мирный
|  |  |  | 6143976 | ЦЭС | 1948 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022809 | 2014-03-07 | Большакова Л.М. | Сосновский район, п.Мирный, уч.408
|  |  |  | 6143959 | ЦЭС | 1949 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022810 | 2014-03-07 | Макарова М.Г. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Октябрьская, д.8
|  |  |  | 6144099 | ЦЭС | 1950 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022814 | 2014-03-07 | Красавин А.А. | Сосновский район, п.Есаульский уч.115
|  |  |  | 43961 | ЦЭС | 1951 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022815 | 2014-03-07 | Чуданов А.В. | Сосновский район, д.Касарги, ул.1 Мая, уч.2
|  |  |  | 6144893 | ЦЭС | 1952 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022818 | 2014-03-07 | Малясов Д.С. | Сосновский район, д.Заварухино, кад.74-19-0804001-43
|  |  |  | 6143960 | ЦЭС | 1953 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный (д.Малиновка) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022839 | 2014-03-07 | Нечаев А.С. | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1203001:356
|  |  |  | 132 | ЦЭС | 1954 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Садовый, уч.155 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022856 | 2014-04-07 | Михайлин Д.А., Редькина С.М. | Сосновский район, п. Садовый, уч. № 155
|  |  |  | 6143992 | ЦЭС | 1955 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022862 | 2014-03-12 | Панявина Я.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Уральская, кад. №74:19:1111048:5
|  |  |  | 6144104 | ЦЭС | 1956 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022863 | 2014-03-12 | Лапшина О.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, участок 117
|  |  |  | 6143984 | ЦЭС | 1957 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022865 | 2014-03-12 | Ахатова З.Г. | Сосновский район, д.Мамаева
|  |  |  | 6144103 | ЦЭС | 1958 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023044 | 2014-03-24 | Мартощук Л.Н. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Пионерская, уч.№56
|  |  |  | 6144077 | ЦЭС | 1959 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023074 | 2014-03-24 | Серебряков А.В. | Сосновский район, примерно в северо-западной части с.Долгодеревенское, кад.№74:19:0303002:285
|  |  |  | 6144078 | ЦЭС | 1960 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023079 | 2014-03-24 | Шмаков В.В. | Сосновский район, вблизи д.Малиновка
|  |  |  | 6144085 | ЦЭС | 1961 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023081 | 2014-03-25 | Афанасьева М.М. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Лесная, уч.21в
|  |  |  | 6144087 | ЦЭС | 1962 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023086 | 2014-03-25 | Суркина О.А. | Сосновский район, с.Большое Баландино,ул.Советская, уч.37
|  |  |  | 6144079 | ЦЭС | 1963 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023092 | 2014-03-25 | Хамидуллина А.И. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, жилая застройка Уралтерра, ул.Тихая, 2
|  |  |  | 6144092 | ЦЭС | 1964 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023101 | 2014-03-25 | Мажитов З.Р. | Сосновский район, п.Мирный, уч.218
|  |  |  | 6144218 | ЦЭС | 1965 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023103 | 2014-03-25 | Савин И.П.Пожарицкая Е.Ю. | Сосновский район, д.Костыли, ул.Ленина, д.5, кв.1
|  |  |  | 6144082 | ЦЭС | 1966 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023107 | 2014-03-25 | Александрова С.В. | Сосновский район, д.Мамаева
|  |  |  | 6144253 | ЦЭС | 1967 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023137 | 2014-03-27 | Низамова Р.Т. | Сосновский район,д.Моховички
|  |  |  | 6144091 | ЦЭС | 1968 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023138 | 2014-03-27 | Меленчук Н.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Перспективная, уч.6
|  |  |  | 6144073 | ЦЭС | 1969 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023141 | 2014-03-27 | Лунегов П.А. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.145
|  |  |  | 6144076 | ЦЭС | 1970 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023144 | 2014-03-27 | Зорин А.П. | Сосновский район, с.Большое Баландино
|  |  |  | 6144108 | ЦЭС | 1971 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023195 | 2014-03-31 | Крутько Е.С. | Сосновский район, д.Малиновка, Полет, ул.Сосновая, 15
|  |  |  | 6144109 | ЦЭС | 1972 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023199 | 2014-03-31 | Гильманова Н.М. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 4 ряд уч.9
|  |  |  | 129 | ЦЭС | 1973 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023201 | 2014-03-31 | Бирюкова В.Е. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:296
|  |  |  | 6144081 | ЦЭС | 1974 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023235 | 2014-04-03 | Сурашев Р.Д. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.132
|  |  |  | 6144098 | ЦЭС | 1975 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023237 | 2014-04-01 | Широковский М.Ю. | Сосновский район, примерно в 17м от ориентира по направлению на северо-запад, д.Казанцево ул.Васильковая
|  |  |  | 6144265 | ЦЭС | 1976 | ВЛ-0,4 кВ д.Трифоново Махиянова Р | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023242 | 2014-04-01 | Михиянова Р.К. | Сосновский район, д.Трифоново, ул.1мая, д.14, уч.3
|  |  |  | 6144097 | ЦЭС | 1977 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023244 | 2014-04-01 | Сиридченко О.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, 71
|  |  |  | 6144090 | ЦЭС | 1978 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023245 | 2014-04-01 | Абдуллаева Р.Т. | Сосновский район, п.Ленинский, пер.Совхозный, д.2б
|  |  |  | 6144110 | ЦЭС | 1979 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023278 | 2014-04-09 | Иванов А.М. | Сосновский район, д.Казанцево, 100м на С-З от дома 2, по улице Береговой
|  |  |  | 6144263 | ЦЭС | 1980 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023281 | 2014-04-15 | Самохвалова Е.Б. | Сосновский район, с.Полетаево-1
|  |  |  | 6144057 | ЦЭС | 1981 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023282 | 2014-04-09 | Горнов А.Г. | Сосновский район, в 6 км от п.Кисегачинский по направлению на юго-восток, кад.74-19-0701003-722
|  |  |  | 6144094-2 | ЦЭС | 1982 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023350 | 2014-04-07 | Сафонов В.В. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6144259 | ЦЭС | 1983 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033555 | 2014-04-07 | Кутепов М.В. | Сосновский район, п.Вишневогорск, ул.Пушкина, д.9, кв.2
|  |  |  | 6144107 | ЦЭС | 1984 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,вблизи д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023368 | 2014-04-08 | Некрасов Е.В. | Сосновский район, юго-западнее д.Таловка, уч.8
|  |  |  | 6144434 | ЦЭС | 1985 | ВЛ-0,4 кВ вблизи п.Прудный Вашано | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023379 | 2014-04-09 | Вашанов Е.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0010
|  |  |  | 6144105 | ЦЭС | 1986 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023381 | 2014-04-09 | Вахитов Ф.А. | Сосновский район, п.Красное Поле, по г/п 721
|  |  |  | 6144094-1 | ЦЭС | 1987 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023382 | 2014-04-09 | Абдрафигин Р.Г. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6144111 | ЦЭС | 1988 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023385 | 2014-04-09 | Нафикова М.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.104
|  |  |  | 6144106 | ЦЭС | 1989 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023386 | 2014-04-09 | Гуренко В.Д. | Сосновский район,д.Малиновка уч. По г/п Уралтера, уч.39
|  |  |  | 6144253-1 | ЦЭС | 1990 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023387 | 2014-04-09 | Мокеенкова А.М. | Сосновский район,д.Моховички
|  |  |  | 6144100 | ЦЭС | 1991 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023403 | 2014-04-09 | Юсупов Н.И. | Сосновский район, 100м на юго-запад от д.Малиновка, ул.Советская, 14
|  |  |  | 6144260 | ЦЭС | 1992 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023439 | 2014-04-10 | Свиридова М.А. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 6 ряд уч.4
|  |  |  | 6144286 | ЦЭС | 1993 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023440 | 2014-04-10 | Толстых А.Г. | Сосновский район, д.Малиновка,Колющенко, кварта23, уч.246
|  |  |  | 6144199 | ЦЭС | 1994 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023500 | 2014-04-15 | Ахметова Ф.Н. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч. 3-25
|  |  |  | 6144271 | ЦЭС | 1995 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023512 | 2014-04-15 | Сыпчинко А.Г. | Сосновский район, д.Полетаево-2, уч. 356, кад. 74-19-1505019-24
|  |  |  | 6144258 | ЦЭС | 1996 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023523 | 2014-04-21 | Ромашова И.Р. | Сосновский район, п.Есаульский
|  |  |  | 6144261 | ЦЭС | 1997 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023543 | 2014-04-16 | Мухамадеев Р.М., Мухамадеева Т.Ж. | Сосновский район, д.Мамаева, мкр №1,уч.14
|  |  |  | 6144262 | ЦЭС | 1998 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023544 | 2014-04-23 | Садовникова Н.Ю. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6144254 | ЦЭС | 1999 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023546 | 2014-04-16 | Владова С.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.990, уч. По г/п СИЖ
|  |  |  | 6144254-4 | ЦЭС | 2000 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023547 | 2014-04-16 | Гусарова И.П. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.990, уч. По г/п СИЖ
|  |  |  | 6144222 | ЦЭС | 2001 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023548 | 2014-04-16 | Ахмедов В.З. оглы | Сосновский район, д.Новое Поле, СНТ Отдых, ул.Третья, 26
|  |  |  | 6144198 | ЦЭС | 2002 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023576 | 2014-04-18 | Садыкова Т.Г. | Сосновский район, п.нагорный, ул.Луговая
|  |  |  | 6144221 | ЦЭС | 2003 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023577 | 2014-04-23 | Шукшина Н.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Перспективная, 2а
|  |  |  | 6144267 | ЦЭС | 2004 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023581 | 2014-04-18 | Воловикова С.В. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Первая поляна, участок 92
|  |  |  | 6144273 | ЦЭС | 2005 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023601 | 2014-04-21 | Олехнович О.А. | Сосновский район, д.Малиновка, Полет, уч.6
|  |  |  | 6144272 | ЦЭС | 2006 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023602 | 2014-05-06 | Мигачева Л.М. | Сосновский район, д.Прохорово, ул.Школьная
|  |  |  | 6144255 | ЦЭС | 2007 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023607 | 2014-04-21 | Шерстнев С.И. | Сосновский р-н, п. Кисегачинский, уч. 36
|  |  |  | 6144254-1 | ЦЭС | 2008 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023608 | 2014-04-21 | Шеянов К.В. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1202
|  |  |  | 6144259-1 | ЦЭС | 2009 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023609 | 2014-04-21 | Шерстнев С.И. | Сосновский район, п.Северный, ул.Садовая, уч.32
|  |  |  | 6144274 | ЦЭС | 2010 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023644 | 2014-04-23 | Пасынков С.М. | Сосновский район, п.Саргазы, раскорчевка, линия №2, уч.55
|  |  |  | 6144256 | ЦЭС | 2011 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023646 | 2014-04-22 | Александров В.Н. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Зеленая, 5
|  |  |  | 6144266 | ЦЭС | 2012 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023707 | 2014-04-25 | Ещенко А.Б. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.47
|  |  |  | 6144282 | ЦЭС | 2013 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023710 | 2014-04-25 | Семенова Е.А. | Сосновский район, д.Касарги, уч.93
|  |  |  | 6144268-1 | ЦЭС | 2014 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023714 | 2014-04-28 | Круглов В.А. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, 19
|  |  |  | 6144268 | ЦЭС | 2015 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023715 | 2014-04-28 | Чуйкова С.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, 11
|  |  |  | 6144253-2 | ЦЭС | 2016 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023719 | 2014-04-29 | Тарасов С.В. | Сосновский район,д.Моховички
|  |  |  | 6144269 | ЦЭС | 2017 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023725 | 2014-04-29 | Шляпкин С.В. | Сосновский район, п. Саккулово, ул.Садовая, уч.19, кач.74-19-0000000-10577
|  |  |  | 6144270 | ЦЭС | 2018 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023745 | 2014-04-29 | Брюхова Н.А. | Сосновский район, д.Моховчки, ул.Вторая, уч.36.
|  |  |  | 6144283 | ЦЭС | 2019 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023749 | 2014-04-29 | Мадрахимова Р.Р. | Сосновский район, д.Касарги, ул.Ленина, 1
|  |  |  | 6144415 6144124 | ЦЭС | 2020 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023765 | 2014-05-06 | Храмцов А.В. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, СК "Животновод", уч.46
|  |  |  | 6144254-5 | ЦЭС | 2021 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023769 | 2014-04-28 | Шулепов И.Г., Шулепова М.В. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1199
|  |  |  | 6144254-3 | ЦЭС | 2022 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023770 | 2014-04-28 | Сафин ИК., Сафина Н.Ю. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1198
|  |  |  | 6144218 | ЦЭС | 2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023777 | 2014-04-29 | Пожарицкая Е.Ю. | Сосновский район, д.Костыли, ул.8марта,3
|  |  |  | 6144254-2 | ЦЭС | 2024 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023779 | 2014-04-29 | Павлова М.И. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1198550
|  |  |  | 6144230 | ЦЭС | 2025 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023780 | 2014-04-29 | Киселева М.Ю. | Сосновский район, п.Прудный, 297
|  |  |  | 6144275 | ЦЭС | 2026 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023782 | 2014-04-29 | Щукин А.С. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 671 по г/п346.24-О-ГП-1
|  |  |  | 6144411 | ЦЭС | 2027 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023786 | 2014-05-19 | Сычев А.М. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:299
|  |  |  | 6144278 | ЦЭС | 2028 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023809 | 2014-05-07 | Мухаметдинов Э.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч.331
|  |  |  | 6144231 | ЦЭС | 2029 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023862 | 2014-05-05 | Коблова Е.Ю. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, 73м на юг от дома 7
|  |  |  | 6144281 | ЦЭС | 2030 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023863 | 2014-05-05 | Винцина Г.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 1 ряд, уч11
|  |  |  | 6144417 | ЦЭС | 2031 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023873 | 2014-05-20 | Тляшев Я.С. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. № 113,114
|  |  |  | 6144427 | ЦЭС | 2032 | ВЛ 0,4 кВ п.Трубный Половко В.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023885 | 2014-05-06 | Половко В.С. | Сосновский район, п.Трубный, кад. 74-19-1401001-64
|  |  |  | 6144201 | ЦЭС | 2033 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023908 | 2014-05-06 | Асватов Р.Н. | Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Ворошилова, 12
|  |  |  | 6144279 | ЦЭС | 2034 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023909 | 2014-05-06 | Игнатьев В.Б. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Нагорная, 5
|  |  |  | 6144229 | ЦЭС | 2035 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023934 | 2014-05-14 | Абрамова Н.С. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, ул.10, уч.441
|  |  |  | 6144440 | ЦЭС | 2036 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023939 | 2014-05-20 | Жунусова Е.А. | Сосновский район, д.Моховички, уч.по г/п 27, 28
|  |  |  | 6144332 30996 | ЦЭС | 2037 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023944 | 2014-05-07 | Тайгильдина А.А. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Школьная, 1а, кв.1
|  |  |  | 6144423 | ЦЭС | 2038 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023946 | 2014-05-26 | Кравцова Г.А. | Сосновский район, СНТ "Прогресс", ул.Лесная, уч. 3
|  |  |  | 6144435 | ЦЭС | 2039 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024026 | 2014-05-21 | Гасанов М.Ш. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.258
|  |  |  | 6144410 | ЦЭС | 2040 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024027 | 2014-05-12 | Листишенкова Д.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Радужная, кад.74-19-0803002-208
|  |  |  | 6144253-3 | ЦЭС | 2041 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024100 | 2014-05-16 | Юрченко И.И. | Сосновский район,д.Моховички
|  |  |  | 6144420 | ЦЭС | 2042 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024105 | 2014-05-16 | Чашин А.Е. | Сосновский район, д.Малиновка, микр 4а, ул.Агатовая, уч.21
|  |  |  | 6144425 | ЦЭС | 2043 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024109 | 2014-05-16 | Ророкина А.О. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, уч.222
|  |  |  | 6144593 | ЦЭС | 2044 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024129 | 2014-05-19 | Валиев С.Б. | Сосновский район, с.Б.Баландино, пер.Клубный, кад. 74-19-0307005-62
|  |  |  | 6144372 | ЦЭС | 2045 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024147 | 2014-05-19 | Абросимова А.Л. | Сосновский район, п. Кисегаченский, ул. Озерная 47
|  |  |  | 6144337 | ЦЭС | 2046 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024151 | 2014-05-19 | Матлина А.В. | Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Кирова, 3-2
|  |  |  | 6144431 | ЦЭС | 2047 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024181 | 2014-05-20 | Галимьянов Т.Б. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Лесная, уч.16а
|  |  |  | 6144429 | ЦЭС | 2048 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024193 | 2014-05-20 | Казанцев Д.С. | Сосновский район, с.Кременкуль, п.Технополис, 14
|  |  |  | 6144436 | ЦЭС | 2049 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024194 | 2014-05-20 | Лазаренко С.Л. | Сосновский район, ориентир д.Ключи, уч.по г/п №64, 74:19:0801002:979, 74:19:0801002:979
|  |  |  | 614443031658, 3182132640, 4366831795 | ЦЭС | 2050 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024196 | 2014-05-20 | Тайшин В.П. | Сосновский район, п.Прудный, южная окраина, уч.713
|  |  |  | 6144441 | ЦЭС | 2051 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024197 | 2014-05-20 | Кондаков В.В. | Сосновский район, п.Трубный, юго-западная окраина, уч.409
|  |  |  | 6144419 | ЦЭС | 2052 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024202 | 2014-05-20 | Старыгина В.Н. | Сосновский район, п.Саразы, уч. б/н, прилегающий с северной стороны к участку №12 по ул.Юбилейной
|  |  |  | 6144416 | ЦЭС | 2053 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024205 | 2014-06-02 | Шафикова Р.А. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.86
|  |  |  | 6144433 | ЦЭС | 2054 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Матвеева Р.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024222 | 2014-05-21 | Матвеева Р.Н. | Сосновский район, д.Малиновка,Колющенко, квартал 23, уч.49
|  |  |  | 6145011 | ЦЭС | 2055 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024246 | 2014-05-22 | Богатырев А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 427
|  |  |  | 6144437 | ЦЭС | 2056 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024294 | 2014-05-26 | Ерофеев И.А. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Пионерская, уч.64
|  |  |  | 6144439 | ЦЭС | 2057 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024295 | 2014-05-26 | Сорокин О.А. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Вишневая, уч.2
|  |  |  | 6144592 | ЦЭС | 2058 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Чипышево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024298 | 2014-06-02 | Игнатьев А.Н. | Сосновский район, с.Чипышево, уч.19
|  |  |  | 6144611 | ЦЭС | 2059 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024306 | 2014-06-04 | Миханькова И.С. | Сосновский район, д.Казанцево, золотая горка
|  |  |  | 6144442 | ЦЭС | 2060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024317 | 2014-06-04 | Шарапова М.Н. | Сосновский р-н, с. Вознесенка, ул. Почтовая уч. 10
|  |  |  | 6144452 | ЦЭС | 2061 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024320 | 2014-06-03 | Абиднев А.А. | Сосновский район, п.Смолино, железодорожная станция, уч. б/н, кад. 74-19-2001002-535
|  |  |  | 6144450 | ЦЭС | 2062 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024321 | 2014-06-05 | Ерещин А.А. | Сосновский район, п.Мирный, уч.27
|  |  |  | 6145169 | ЦЭС | 2063 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024328 | 2014-05-22 | Комарова О.С. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Сиреневая, 11а
|  |  |  | 6150894 | ЦЭС | 2064 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024329 | 2014-06-05 | Юсупова Г.М. | Сосновский район, д.Туктубаево
|  |  |  | 6144444 | ЦЭС | 2065 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024334 | 2014-06-09 | Белева М.А. | Сосновский район, в 2,70 км от ориентира по направлению на восток, участок 36-26, ккад.74-19-1101002-317
|  |  |  | 6144438 | ЦЭС | 2066 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024339 | 2014-06-04 | Велин Н.С. | Сосновский район, д.Малиновка, жилая застройка ПО Полет, ул.Березовая, 154
|  |  |  | 6144596 | ЦЭС | 2067 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024340 | 2014-06-10 | Валиев Т.Б. | Сосновский район, с.Большое Баландино, участок №2, кад.74-19-0000000-2405
|  |  |  | 6144448 | ЦЭС | 2068 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024352 | 2014-06-10 | Озерова С.В. | Сосновский район, примерно 2 км по направлению на юг от ориентира д.Новое Поле, кад.74-19-0501001-509, 74:19:0501001:509
|  |  |  | 614444631192 | ЦЭС | 2069 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024358 | 2014-06-06 | Смирнов Ю.Г. | Сосновский район, д.Новое Поле, уч.15
|  |  |  | 6144451 | ЦЭС | 2070 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024455 | 2014-06-16 | Кудрин В.А. | Сосновский район, д.Большое Таскино, уч.501
|  |  |  | 6144445 | ЦЭС | 2071 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024514 | 2014-06-10 | Ражабов А.К. | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1203001:361
|  |  |  | 145 | ЦЭС | 2072 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024575 | 2014-06-25 | Кирюшин А.В. | Сосновский район, жилая застройка з.Колющенко, д.Малиновка, кв.11 участок 106
|  |  |  | 6144610 | ЦЭС | 2073 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ж.з.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024578 | 2014-06-19 | Чухарева И.В. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, уч.222
|  |  |  | 6144607 | ЦЭС | 2074 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024603 | 2014-06-19 | Климович Л.П. | Сосновский район, д.Малиновка,Колющенко, кварта22, уч.233
|  |  |  | 6144609 | ЦЭС | 2075 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024609 | 2014-06-25 | Сунарчина Г.Р. | Сосновский район, в 6 км от п.Кисегачинский по направлению на юго-восток, кад.74:19:0701003:723, 74:19:0701003:723
|  |  |  | 6144602 | ЦЭС | 2076 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024611 | 2014-06-24 | Попов А.В. | Сосновский район, п.Садовый, уч.93
|  |  |  | 6144595 | ЦЭС | 2077 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024612 | 2014-06-23 | Баканова И.Ю. | Сосновский район, д.Касарги, в 6 км от п.Кисегачинский по направлению на ю-в, кад.74-19-0701003-846
|  |  |  | 6144546 | ЦЭС | 2078 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024613 | 2014-06-25 | Пальянов М.В. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Речная, 18
|  |  |  | 146 | ЦЭС | 2079 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024617 | 2014-06-23 | Дмитриченко А.А. | Сосновский район, СНТ Прогресс, ус.22
|  |  |  | 6144453 | ЦЭС | 2080 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024619 | 2014-06-19 | Герасимов С.М. | Сосновский район, с.Полетаево-1, уч.96
|  |  |  | 6144617 | ЦЭС | 2081 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024620 | 2014-06-24 | Гилязов М.У. | Сосновский район, д.Султаева, уч. По г/п 2-25
|  |  |  | 6144614 | ЦЭС | 2082 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024645 | 2014-06-24 | Колмыковы Е.В., А.С., Я.С., И.С. | Сосновский район, п.Сагаусты, уч.№76
|  |  |  | 6144547 | ЦЭС | 2083 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024646 | 2014-06-25 | Гузь Е.Н. | Сосновский район, п.Мирный, уч.7
|  |  |  | 6144615 | ЦЭС | 2084 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024658 | 2014-06-25 | Бурлева Е.,Н. | Сосновский район, п.Красное Поле, Надежды, 15а
|  |  |  | 6144618 | ЦЭС | 2085 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024660 | 2014-07-04 | Кокуркина И.В. | Сосновский район, примерно 92 м на ю-в от ориентира уч.6-4 п.Мирный, кад.74-19-0707006-20
|  |  |  | 6144597 | ЦЭС | 2086 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024676 | 2014-06-26 | Петрушко Д.Л. | Сосновский район, п.Садовый, юго-западный микрорайон, уч.24
|  |  |  | 6144604 | ЦЭС | 2087 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024719 | 2014-06-26 | Швейкерт М.И. | Сосновский район, д.Моховички, стр.уч.230
|  |  |  | 6144616 | ЦЭС | 2088 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024720 | 2014-06-26 | Небылицин К.Г. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Уральская,20
|  |  |  | 6144606 | ЦЭС | 2089 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024733 | 2014-06-25 | Сапонюк А.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч.640а
|  |  |  | 6144621 | ЦЭС | 2090 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024763 | 2014-07-10 | Щанкин В.Ю. | Сосновский район, д.Новое Поле, уч.по г/п 315
|  |  |  | 6144628 | ЦЭС | 2091 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малиновка, ген. план з-да им. Колющенко, кв.6, уч.49а | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024782 | 2014-07-10 | Курчавов Э.В. | Сосновский район, д.Малиновка, ген.план з-да им.Колющенко, кв.6, уч.49а
|  |  |  | 6144806 | ЦЭС | 2092 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024829 | 2014-07-09 | Сандалова Д.Р., Кульмухаметова Э.Р. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Строительная, 11
|  |  |  | 6144619 | ЦЭС | 2093 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, уч. по ГП 44 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024830 | 2014-07-02 | Сазонов А.В. | Сосновский район, д.Малиновка,уч. 44
|  |  |  | 6144626 | ЦЭС | 2094 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024832 | 2014-07-08 | Извекова А.А. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Лесная, 51
|  |  |  | 6144642 | ЦЭС | 2095 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024833 | 2014-07-04 | Внукова Г.Я. | Сосновский район, п.Трубный, ул. Садовая, уч. 11-2а, 74:19:1406015:46
|  |  |  | 6144627 | ЦЭС | 2096 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024840 | 2014-07-10 | Ефременкова Н.В. | Сосновский район, д.Ключи, Западный район, уч.32
|  |  |  | 6144639 | ЦЭС | 2097 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024853 | 2014-06-27 | Байкоматова Г.Д. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.45
|  |  |  | 6144643 | ЦЭС | 2098 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024858 | 2014-07-07 | Сотин И.Н. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Цветочная, застройка Полет, уч.224
|  |  |  | 6144623 | ЦЭС | 2099 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024873 | 2014-07-03 | Ефременков О.И. | Сосновский район, д.Заварухино, ул.Береговая, уч.3
|  |  |  | 6144644 | ЦЭС | 2100 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024875 | 2014-07-14 | Гилишев Е.А. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, уч.22б
|  |  |  | 6144811 | ЦЭС | 2101 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024905 | 2014-07-11 | Гауфлер В.В. | Сосновский район, п.Сакулова, южный мкр, уч.13
|  |  |  | 6144789 | ЦЭС | 2102 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024919 | 2014-07-08 | Остров В.М., Климинченко А.И. | Сосновский район, с-з д.Казанцево, уч.82
|  |  |  | 6144549 | ЦЭС | 2103 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино, уч. 2 (кад. 74:19:0108004:52) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024927 | 2014-07-09 | Харитонова Н.Р. | Сосновский район, д. Большое Таскино, участок №2, кад. 74:19:0108004:52, 74:19:0108004:52
|  |  |  | 6144612 | ЦЭС | 2104 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс", участок 22, ул. Береговая, участок 2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024937 | 2014-07-07 | Семенцов Ю.О. | Сосновский район, СНТ Прогресс, ул.Береговая, уч.3
|  |  |  | 6144749 | ЦЭС | 2105 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025039 | 2014-07-17 | Салманидин П.А. | Сосновский район, д.Полетаево-2, уч. Без номера
|  |  |  | 6144620 | ЦЭС | 2106 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025040 | 2014-07-10 | Плотников Б.С. | Сосновский район, с.Большое Баландино, северо-западный мкр, уч.21
|  |  |  | 6144649 | ЦЭС | 2107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025041 | 2014-07-24 | Пронин Ю.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:238, 74:19:0309023:12
|  |  |  | 6144648 | ЦЭС | 2108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025148 | 2014-07-21 | Архипов С.В. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Миасская, кад. 74:19:0309023:12, 74:19:0309023:12
|  |  |  | 6144659 | ЦЭС | 2109 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025150 | 2014-07-17 | Шагинян С. | Сосновский район, п.Прудный, уч. 236
|  |  |  | 6144788 | ЦЭС | 2110 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025159 | 2014-07-16 | Алексеева Г.В. | Сосновский район, п. Полетаево, уч. 95
|  |  |  | 6144631 | ЦЭС | 2111 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025160 | 2014-07-15 | Семенова К.В. | Сосновский район, п. Солнечный, кад. 74:19:0408009:22
|  |  |  | 6144764 | ЦЭС | 2112 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025197 | 2014-07-17 | Тагиров Ф.К. | Сосновский район, д. Алишева, ул. Лесная, уч. 23
|  |  |  | 6144799 | ЦЭС | 2113 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025199 | 2014-07-24 | Голованов С.А. | Сосновский район, д.Ключи, уч.46
|  |  |  | 6145004 | ЦЭС | 2114 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025214 | 2014-09-04 | Гатауллина И.Р., Шварев Д.А. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.129
|  |  |  | 6144550 | ЦЭС | 2115 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025239 | 2014-07-22 | Майер А.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, уч.№60
|  |  |  | 6144790 | ЦЭС | 2116 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025244 | 2014-07-28 | Наимов К.С. | Сосновский район, д. Малиновка, ул. Северная, уч. 161
|  |  |  | 6144657 | ЦЭС | 2117 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025264 | 2014-07-24 | Хабалкин В.Н. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. 122
|  |  |  | 6144569 | ЦЭС | 2118 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025268 | 2014-05-24 | Кучукова Р.З. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.128
|  |  |  | 6144794 | ЦЭС | 2119 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025350 | 2014-07-29 | Шадрина Е.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет", ул.Березовая, уч.9
|  |  |  | 6144793 | ЦЭС | 2120 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025370 | 2014-07-30 | Абросимова И.П. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Березовая, уч.46
|  |  |  | 6144802 | ЦЭС | 2121 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025374 | 2014-07-29 | Грязных С.Л. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.41в
|  |  |  | 6144792 | ЦЭС | 2122 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025381 | 2014-07-30 | Краскины И.Е., А.Л., М.А., Е.А. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Каракаевская, д.14
|  |  |  | 6144809 | ЦЭС | 2123 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025414 | 2014-08-05 | Шнайдер Д.И. | Сосновский район, п. Северный, ул. Гагарина уч. б/н, 74-19-1205003-221
|  |  |  | 6144823 | ЦЭС | 2124 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025494 | 2014-08-06 | Каримова Г.М. | Сосновский район, 280 м на юго-запад от центра д.Новое Поле, кад.74:19:0000000:12908, 74:19:0000000:12908
|  |  |  | 6144815 | ЦЭС | 2125 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Петровский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025495 | 2014-08-06 | Подкорытов Е.В. | Сосновский район, п.Петровский ул.Лесная, д.6
|  |  |  | 6144810 | ЦЭС | 2126 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025502 | 2014-08-06 | Калистратов Н.М. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Пятая, уч.по г/п 106
|  |  |  | 6144959 | ЦЭС | 2127 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025530 | 2014-08-12 | Дорофеева М.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Спортивная, застройка Полет, уч.263
|  |  |  | 6144817 | ЦЭС | 2128 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Еаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025544 | 2014-08-07 | Садыков А.А. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. 168
|  |  |  | 6145015 | ЦЭС | 2129 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ПОКС "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025556 | 2014-09-11 | Глазырин В.И. | Сосновский район, СНТ Прогресс, ул.Лесная, уч.8
|  |  |  | 6144821 | ЦЭС | 2130 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Полевой | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025566 | 2014-08-11 | Усачев А.В. | Сосновский район, примерно в 1390 м по направлению на ю-в от ориентира п.Полевой, 1090 м по направлению на с-в от д.Вознесенка
|  |  |  | 6144818 | ЦЭС | 2131 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025584 | 2014-08-12 | Домбровская Н.Н. | Сосновский район, д.Ключи, кв.Родники, уч.16
|  |  |  | 6144813 | ЦЭС | 2132 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025597 | 2014-08-11 | Каримов Д.Ф. | Сосновский район, д.Малиновка, го г/п завода им.Колющенко,кв.16,участок 176
|  |  |  | 6144763 | ЦЭС | 2133 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025606 | 2014-08-13 | Бояркина Ж.Ю. | Сосновский район, д.Костыли, ул.Лнина, уч.118
|  |  |  | 6144973 | ЦЭС | 2134 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025626 | 2014-08-13 | Халимова И.Р. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая, уч.38
|  |  |  | 6144947 | ЦЭС | 2135 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025632 | 2014-08-22 | Татаринцев И.Н. | Сосновский район, п.Мирный, уч.340
|  |  |  | 6144950 | ЦЭС | 2136 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025703 | 2014-08-20 | Коньшина Л.Т. | Сосновский район, п.Красное Поле кад № 74:19:0806004:136
|  |  |  | 6144827 | ЦЭС | 2137 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025721 | 2014-08-18 | Борисов В.А. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, уч.№82
|  |  |  | 6144949 | ЦЭС | 2138 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025727 | 2014-08-14 | Козлов А.Ю. | Сосновский район, п.Медиак, уч.65
|  |  |  | 6144826 | ЦЭС | 2139 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025778 | 2014-08-18 | Шулаков А.А., Шулакова Н.В., Шулакова М.А., Шулакова П.А. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Южная, д.12
|  |  |  | 6144945 | ЦЭС | 2140 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025860 | 2014-08-21 | Гезибейков Т.Г. | Сосновский район, п.Саргазы, уч.№16, 74-19-20011002-311
|  |  |  | 6144990 | ЦЭС | 2141 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025863 | 2014-09-04 | Суворов Е.В. | Сосновский район, д.Ключи, уч. По г/п 101
|  |  |  | 6144986 | ЦЭС | 2142 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025876 | 2014-08-20 | Дорохов Ю.М. | Сосновский район, д.Малиновка, Салют, ул.Виноградная, д.14
|  |  |  | 6144956 | ЦЭС | 2143 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025878 | 2014-08-21 | Фадеева М.В. | Сосновский район, примерно в 135м на север от ориентира д.Казанцево, ул.Береговая, д.2
|  |  |  | 6145200 | ЦЭС | 2144 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025885 | 2014-09-25 | Ульмаскулова К. | Сосновский район, Красноапольское с.п. уч.135а
|  |  |  | 6144967 | ЦЭС | 2145 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025886 | 2014-08-28 | Униговская М.В. | Сосновский район, п.Трубный,уч.37
|  |  |  | 6144957 | ЦЭС | 2146 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025892 | 2014-08-22 | Федорова Р.М. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.№98
|  |  |  | 6144951 | ЦЭС | 2147 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025903 | 2014-08-25 | Сафронов И.М. | Сосновский район, п.Рощино, третья очередб, уч.332
|  |  |  | 6145005 | ЦЭС | 2148 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025935 | 2014-09-08 | Кондаковы М.С., Я.В., М.М., П.М., Ф.М. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Радужная, д.8
|  |  |  | 6145194 | ЦЭС | 2149 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025966 | 2014-09-25 | Шарипов З.Л. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 682
|  |  |  | 6144971 | ЦЭС | 2150 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025983 | 2014-08-26 | Баев А.А. | Сосновский район, п.Осиновка, уч.656
|  |  |  | 6144958 | ЦЭС | 2151 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025986 | 2014-08-25 | Колесникова Ю.В. | Сосновский район, д.Медиак, ул.8 марта, 1а
|  |  |  | 6145007 | ЦЭС | 2152 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025994 | 2014-08-26 | Ахметова Т.Г. | Сосновский район, д.Большое Таскино, ул.70 лет Октябрь, уч.9-18
|  |  |  | 6144972 | ЦЭС | 2153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ж.з.Интернациолист | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025998 | 2014-08-26 | Астафьева А.В. | Сосновский район, ж.з.Интернационалист, стр.уч.120
|  |  |  | 6145434 | ЦЭС | 2154 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026000 | 2014-10-10 | Попов В.В. | Сосновский район, п.Новотроицкий, ул.Ярушина, уч.по г/п 43
|  |  |  | 6144960 | ЦЭС | 2155 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026005 | 2014-08-28 | Коротаев С.А. | Сосновский район, д.Большое Таскино,уч.3-1а
|  |  |  | 6144968 | ЦЭС | 2156 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026006 | 2014-08-26 | Хайбулин К.Ш. | Сосновский район, п.Северный, 229 м на с-з от дома 12а поуул.Лесной, кад. 74-19-000000-11200
|  |  |  | 6144998 | ЦЭС | 2157 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026019 | 2014-09-01 | Саетов И.М. | Сосновский район, д.Мамаева, ул.Лесная, 125 м на с-в от дома 11
|  |  |  | 6145210 | ЦЭС | 2158 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026067 | 2014-09-11 | Гаврюшина Н.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная, уч.52а
|  |  |  | 6144976 | ЦЭС | 2159 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026081 | 2014-09-01 | Лисовская Н.Н. | Сосновский район, Красноапольское с.п. уч.142
|  |  |  | 6145216 | ЦЭС | 2160 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026085 | 2014-10-06 | Задворных Г.А. | Сосновский район, п.Кременкуль, ул.1 мая, д.1, кв.2
|  |  |  | 6144984 | ЦЭС | 2161 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026090 | 2014-09-01 | Власов Н.И. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.51
|  |  |  | 6144975 | ЦЭС | 2162 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026092 | 2014-09-01 | Воронин А.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.1 Мая, д.1 Б
|  |  |  | 6144985 | ЦЭС | 2163 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026093 | 2014-09-03 | Вывальнюк Е.А. | Сосновский район, д.Моховички, ул.6, по г/п, уч.82
|  |  |  | 6144993 | ЦЭС | 2164 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026096 | 2014-09-03 | Сафонов С.И. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Зеленая, уч.62
|  |  |  | 6145000 | ЦЭС | 2165 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026097 | 2014-09-03 | Кириченко Л.В. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Зеленая, уч.49
|  |  |  | 6144983-1 | ЦЭС | 2166 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026139 | 2014-09-03 | Карева К.В. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Красная горка, кад. 74:1960807001:382, 74:1960807001:382
|  |  |  | 6144983-2 | ЦЭС | 2167 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026146 | 2014-09-03 | Колинеченко А.А. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Красная горка, кад. 74:1960807001:384, 74:1960807001:384
|  |  |  | 6145186 | ЦЭС | 2168 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026148 | 2014-09-23 | Хажеева А.Ю. | Сосновский район, с. Туктубаево, участок №1г, западная окраина, кад.№74:19:1402001:146
|  |  |  | 6145008 | ЦЭС | 2169 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026151 | 2014-09-03 | Белкин С.А. | Сосновский район, ж/д станция, 173м на ю-в от дома 3 по переулку Сосновый, кад.74-19-2006035-34
|  |  |  | 6144982 | ЦЭС | 2170 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026157 | 2014-09-03 | Карпов Е.С. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Школьная, уч.б/н, кад.74:19:1601007:77, 74:19:1601007:77
|  |  |  | 6144987 | ЦЭС | 2171 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026160 | 2014-09-03 | Тихонов И.Н. | Сосновский район, п.Ленинский, ул.Центральная, д.1а
|  |  |  | 6144994 | ЦЭС | 2172 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026244 | 2014-09-09 | Грудкин С.Р. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.180 по г/п з-да "Колющенко", кад.74:19:1115014:218, 74:19:1115014:218
|  |  |  | 6144997 | ЦЭС | 2173 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026302 | 2014-09-15 | Мейликов Р.Н. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая,уч.74
|  |  |  | 6145178 | ЦЭС | 2174 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026303 | 2014-09-19 | Пашнина Л.К. | Сосновский район, п.Северный, ул.Новая, уч.16, кад.74-19-1205002-121
|  |  |  | 6145193 | ЦЭС | 2175 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026307 | 2014-09-18 | Юрк А.А. | Сосновский район, ориентр с.Долгодеревенское, 2180м на с-в, кад.74-19-0302001-570
|  |  |  | 6145177 | ЦЭС | 2176 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026314 | 2014-09-19 | Юрпалова Т.В. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Комсомольская, уч.5г
|  |  |  | 6145016 | ЦЭС | 2177 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026317 | 2014-09-15 | Дудоладов В.В. | Сосновский район, п.Мирный, ул.Тепличная, д.12
|  |  |  | 6145179 | ЦЭС | 2178 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026320 | 2014-09-22 | Галкин В.А. | Сосновский район, д.Полетаево-2, ул.Лесная, уч.14
|  |  |  | 6145181 | ЦЭС | 2179 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026328 | 2014-09-22 | Кожевникова И.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Восточная, д.12
|  |  |  | 6145196 | ЦЭС | 2180 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026366 | 2014-09-22 | Иванов С.В. | Сосновский район, д.Полетаево-2, уч. 27
|  |  |  | 6145176 | ЦЭС | 2181 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026375 | 2014-09-23 | Квашина С.В. | Сосновский район, п.Мирный, кад.74-19-0707003-15
|  |  |  | 6144983-4 | ЦЭС | 2182 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026389 | 2014-09-15 | Закиров А.Г. | Сосновский район, п.Прудный, 570м нв с-в, кад. 74:19:0000000:14358, 74:19:0000000:14358
|  |  |  | 6144983-3 | ЦЭС | 2183 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026392 | 2014-09-15 | Гурин А.А. | Сосновский район, п.Прудный, 570м нв с-в, кад. 74:19:0000000:14225, 74:19:0000000:14225
|  |  |  | 6145219 | ЦЭС | 2184 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, ж/з Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026406 | 2014-09-19 | Золотова С.Ю. | Сосновский район, ж/з Вавиловец, ул.Уральских Мастеров, уч.170б
|  |  |  | 6144989 | ЦЭС | 2185 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026424 | 2014-09-17 | Мущинин П.Л. | Сосновский район, д.Ключи, кв.Родники, уч.68
|  |  |  | 6145182 | ЦЭС | 2186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026453 | 2014-09-18 | Куршина Е.Н. | Сосновский район, п.Мирный, уч.423
|  |  |  | 6145183 | ЦЭС | 2187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026510 | 2014-09-24 | Султанова Н.З. | Сосновский район, п.Трубный, ю-з окраина, уч.376
|  |  |  | 6145192 | ЦЭС | 2188 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026530 | 2014-09-24 | Романов А.С. | Сосновский район, с.Большое Баландино, с-з мкр, уч.70
|  |  |  | 6145204 | ЦЭС | 2189 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Долгодеревенсое | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026634 | 2014-10-02 | Чертин Е.Ф. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Западная,уч.17
|  |  |  | 6145214 | ЦЭС | 2190 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026644 | 2015-10-16 | Зарипова Ю.Ж. | Сосновский район, д.Большое Таскино, уч.10-40
|  |  |  | 6145199 | ЦЭС | 2191 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026668 | 2014-09-30 | Администрация Краснопольского сельского поселения | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6145395 | ЦЭС | 2192 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026675 | 2014-10-13 | Герасимова Д.А. | Сосновский район, п.Есаульский, уч.80
|  |  |  | 6145206 | ЦЭС | 2193 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Долгодеревенсое | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026684 | 2014-10-07 | Стрижов А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Энергетиков, уч.4в
|  |  |  | 6145207 | ЦЭС | 2194 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026687 | 2014-10-02 | Лавров В.Г. | Сосновский район, д.Бухарино, ул.Речная, д.2
|  |  |  | 6145401 | ЦЭС | 2195 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026692 | 2014-10-10 | Токарев А.Б. | Сосновский район, с.Большое Баландино, с-з мкр, уч.71
|  |  |  | 6151152 | ЦЭС | 2196 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026695 | 2015-02-19 | Муниципальное образование "Саргазинское сельское поселение" | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6145205 | ЦЭС | 2197 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026782 | 2014-10-08 | Редькин М.М. | Сосновский район, п. Садовый, уч. № 155
|  |  |  | 6145393 | ЦЭС | 2198 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026853 | 2014-10-20 | Ширяева В.Ю. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Гагарина, б/н, кад. 74:19:0706015:84
|  |  |  | 6145394 | ЦЭС | 2199 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ж/з Вавиловец-2, ул. 5-ая, уч. 63 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026861 | 2014-10-16 | Шеметов С.Н. | Сосновский район, ИЖЗ Вавиловец-2, ул.5-я, уч.63, кад. 74:19:1202005:387, 74:19:1202005:387
|  |  |  | 6145209 | ЦЭС | 2200 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026862 | 2014-10-13 | Лопатин С.Л. | Сосновский район, д.Султаева, восточная окраина, уч. б/н, кад. 74:19:0103006:18
|  |  |  | 6150633 | ЦЭС | 2201 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026863 | 2015-01-29 | Веприк Е.Г. | Сосновский район, п.Мирный, кад. 74:19:0702003:190
|  |  |  | 6145213 | ЦЭС | 2202 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026878 | 2014-10-09 | Плаксин П.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Больничная, д.25
|  |  |  | 6145409 | ЦЭС | 2203 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026882 | 2014-10-14 | Смолин Е.В. | Сосновский район, д.Новое Поле, уч.2, кад. 74:19:0501001:0028
|  |  |  | 6145391 | ЦЭС | 2204 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026884 | 2014-10-20 | Баталов С.А. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.69
|  |  |  | 6145392 | ЦЭС | 2205 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Теченский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026891 | 2014-10-22 | Загидуллина Г.А. | Сосновский район, п.Теченский, ул.Солнечная, 2а
|  |  |  | 6145396 | ЦЭС | 2206 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026894 | 2014-10-22 | Левинский М.В. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 136
|  |  |  | 6145212 | ЦЭС | 2207 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026922 | 2014-10-16 | Поярков А.В. | Сосновский район, д.Костыли
|  |  |  | 6145413 | ЦЭС | 2208 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027005 | 2014-10-27 | Бердников В.В. | Сосновский район, д.Шимаковка, кад.74-19-0105002-309
|  |  |  | 6145418 | ЦЭС | 2209 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027020 | 2014-10-28 | Ермолин Д.А. | Сосновский район, п.Рощино, кад.74:19:0601002:877
|  |  |  | 6145402 | ЦЭС | 2210 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027021 | 2014-10-28 | Буркин А.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, кад.74:19:0310041:101
|  |  |  | 6145440 | ЦЭС | 2211 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027022 | 2014-10-30 | Биктимерова Р.Р. | Сосновский район, д.Большое Таскино, кад.74:19:0108010:115, 74:19:0108010:115
|  |  |  | 6145428 | ЦЭС | 2212 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027024 | 2014-10-27 | Важенина Н.Н. | Сосновский район, с.Саргазы, уч.18
|  |  |  | 6145303 | ЦЭС | 2213 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027028 | 2014-10-30 | Баранова Л.К. | Сосновский район, д. Малиновка, ул.Мира, д.24
|  |  |  | 6145417 | ЦЭС | 2214 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027030 | 2014-10-27 | Молчанов Н.В. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, уч. Полет, 70
|  |  |  | 6145319 | ЦЭС | 2215 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027035 | 2014-10-24 | Плеханов С.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74-19-1111004-38
|  |  |  | 6145419 | ЦЭС | 2216 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027067 | 2014-10-23 | Ткач А.Е. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая роща, уч.38
|  |  |  | 6145421 | ЦЭС | 2217 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027068 | 2014-10-30 | Полуэктова Н.В. | Сосновский район, с.Большое Баландино, ул.8 Марта, д.9, кв.1
|  |  |  | 6145432 | ЦЭС | 2218 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027078 | 2014-10-27 | Федоренко В.С. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Сосновая, уч.7а
|  |  |  | 6145429 | ЦЭС | 2219 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027083 | 2014-11-05 | Яцукова Е.С. | Сосновский район, д.Трифоново, 74:19:1302002:23
|  |  |  | 6145408 | ЦЭС | 2220 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027088 | 2014-10-24 | Григорьева О.Н. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Лесная, д.5
|  |  |  | 6145412 | ЦЭС | 2221 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027101 | 2014-10-28 | Щербина С.А. | Сосновский район, с.Полетаево-1
|  |  |  | 6145420 | ЦЭС | 2222 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027113 | 2014-10-30 | Мустафин Е.Х. | Сосновский район, кад. 74:19:0808002:431
|  |  |  | 6145411 | ЦЭС | 2223 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027118 | 2014-10-27 | Хаятов А.М. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:1021, 74:19:0801002:1021
|  |  |  | 6145427 | ЦЭС | 2224 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027145 | 2014-10-31 | Кроненберг О.М. | Сосновский район, п.Солнечный, кад.74:19:0408005:233, 74:19:0408005:233
|  |  |  | 6145425 | ЦЭС | 2225 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027149 | 2014-11-05 | Студеникин Р.А. | Сосновский район, п.Мирный, пер.Придорожный, уч.17, кад.74-19-0707023-118
|  |  |  | 6145431 | ЦЭС | 2226 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027252 | 2014-11-05 | Горюнова О.Н. | Сосновский район, п.Красное Поле, уч.563
|  |  |  | 6145439 | ЦЭС | 2227 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027287 | 2014-11-10 | Габидуллин Р.Н. | Сосновский район, п.Северный, уч.б/н, кад.74:19:1205001:183, 74:19:1205001:183
|  |  |  | 6145545 | ЦЭС | 2228 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027288 | 2014-11-12 | Салимов А.И. | Сосновский район, д.Малиновка, кад.74:19:1115016:0066, 74:19:1115016:0066
|  |  |  | 6145430 | ЦЭС | 2229 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027350 | 2014-11-11 | Чумакова Ю.В. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Южноуральская, д.26
|  |  |  | 6145551 | ЦЭС | 2230 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027356 | 2014-11-18 | Дорохов Е.Н. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Большая, 47а
|  |  |  | 6145433 | ЦЭС | 2231 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027359 | 2014-11-11 | Масалимов Р.Ф. | Сосновский район, д.Моховички, уч.233
|  |  |  | 6145531 | ЦЭС | 2232 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027361 | 2014-11-17 | Ручканов А.В. | Сосновский район, д.Моховички, ул.2-я, уч.125
|  |  |  | 6145441 | ЦЭС | 2233 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027363 | 2014-11-13 | Трофимов А.Б. | Сосновский район, п.Прудный ,уч.718, 74:19:0803002:557
|  |  |  | 6145437 | ЦЭС | 2234 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027364 | 2014-11-13 | Лихачев А.О. | Сосновский район, примерно 57м на северо-восток от ориентира д.Моховички, кад.74-19-0901001-179
|  |  |  | 6145550 | ЦЭС | 2235 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027370 | 2014-11-18 | Вотрина Е.В. | Сосновский район, с.Большое Баландино, с-з мкр, уч.72
|  |  |  | 6145568 | ЦЭС | 2236 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027372 | 2014-11-19 | Шарипова Л.Г. | Сосновский район, возле д.Алишева, северо-западная окраина, уч.б/н, кад.74-19-1401001-386
|  |  |  | 6150541 | ЦЭС | 2237 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027373 | 2014-11-13 | Пятшева Н.М. | Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул.Ленина, уч.б/н, кад.74-19-0000000-2107
|  |  |  | 6145552 | ЦЭС | 2238 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027376 | 2014-11-20 | Шамков А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, уч.б/н, кад.74:19:0302001:513, 74:19:0302001:513
|  |  |  | 6145435 | ЦЭС | 2239 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027381 | 2014-11-12 | Усачев М.В. | Сосновский район, примерно в 1110 по направлению на северо-восток от ориент.с.Вознесенка, примерно в 1390м по направлению на юго-восток от ориентира п.Полевой, кад.74:19:2101002:303, 74:19:2101002:303
|  |  |  | 6145535 | ЦЭС | 2240 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027382 | 2014-11-14 | Заслонова О.А. | Сосновский район, д. Этимганова, ул. Северная уч. 58
|  |  |  | 6145520 | ЦЭС | 2241 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027405 | 2014-11-13 | Дедова К.Н. | Сосновский район, прим.810 м от ориентира по направлению на северо-запад д.Султаева, кад.74-19-0103006-188
|  |  |  | 6145438 | ЦЭС | 2242 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027415 | 2014-11-12 | Морозов В.И. | Сосновский район, АО Кузнецкое, ориентир поле №2 2-го кормого севооборота, кад. 74:02:0811001:1471
|  |  |  | 6145442 | ЦЭС | 2243 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027437 | 2014-11-13 | Лисицин А.Н. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Береговая, д.53а
|  |  |  | 6145543 | ЦЭС | 2244 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027467 | 2014-11-25 | Вахрушева О.А. | Сосновский район, кад.74-19-0801001-499
|  |  |  | 6145446 | ЦЭС | 2245 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027469 | 2014-11-19 | Солопов А.С. | Сосновский район, д.Малиновка, ж.з. Колющенко, квартал 25, уч.267а
|  |  |  | 6145444 | ЦЭС | 2246 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027498 | 2014-11-15 | Молодских И.Е. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая, уч.31
|  |  |  | 6145549 | ЦЭС | 2247 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027533 | 2014-11-27 | Остапенко Н.Г. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Уральская, д.4а
|  |  |  | 6145538 | ЦЭС | 2248 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027591 | 2014-11-25 | Макаров Е.А. | Сосновский район, д.Малиновка, стр.10 по гепплану "Уралтерра"
|  |  |  | 6145564 | ЦЭС | 2249 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027594 | 2014-12-02 | Погорелова Л.Ф. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.79
|  |  |  | 6145539 | ЦЭС | 2250 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027609 | 2014-11-25 | Чумаченко В.В. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.2, уч.9
|  |  |  | 6145553 | ЦЭС | 2251 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027670 | 2014-11-26 | Шмельков А.Г. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточный микрорайон уч.58
|  |  |  | 6145548 | ЦЭС | 2252 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027686 | 2014-12-01 | Наумова В.И. | Сосновский район, п.Красное Поле, пер.Строительный, уч.1
|  |  |  | 6145563 | ЦЭС | 2253 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027720 | 2014-12-07 | Воробьев Д.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. СИЖ, кад.74-19-1106008-1239, 74:19:1106008:1239
|  |  |  | 6145562 | ЦЭС | 2254 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027726 | 2014-12-04 | Сыскова Е.И. | Сосновский район, п.Северный, 200 м на восток от дома №6 по ул.Гагарина, кад. 74:19:1205003:223, 74:19:1205003:223
|  |  |  | 6145574 | ЦЭС | 2255 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, близи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027732 | 2014-12-02 | Мицуков Александр Владимирович | Сосновский район, в 1,5 км от центра д.Ключи по направлению на северо-восток кад.74-19-0801002-480
|  |  |  | 6145558 | ЦЭС | 2256 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027735 | 2014-12-04 | Ахмедова Г.М. | Сосновский район, д.Мамаева, Северный мкр., уч.102
|  |  |  | 6145467 | ЦЭС | 2257 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027736 | 2014-12-09 | Леканова С.Н. | Сосновский район, вблизи д.Кайгородово уч. В 4,9 км по направлению на Ю-В от центра с.Кайгородова, кад. 74-19-1106003-348
|  |  |  | 6145555 | ЦЭС | 2258 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027739 | 2014-12-01 | Польянова В.И. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д ст.пер.Лесной, 12
|  |  |  | 6145584 | ЦЭС | 2259 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027785 | 2014-12-22 | Демченко С.М. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1218
|  |  |  | 6145571 | ЦЭС | 2260 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027846 | 2014-12-15 | Искакова Г.Ш. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.134
|  |  |  | 6145573 | ЦЭС | 2261 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027851 | 2014-12-10 | Гребенюк Н.В. | Сосновский район, примерно в 2,70 по направлению на восток от ориентира электроподстанция с.Б.Харлуши, уч.38-3, кад.74:19:1101002:341, 74:19:1101002:341
|  |  |  | 6150531 | ЦЭС | 2262 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ужевка (д.Ключевка) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027873 | 2014-12-19 | Бердюгин Д.Б. | Сосновский район, д.Ужевка, кад.74-19-0701005-420
|  |  |  | 6145582 | ЦЭС | 2263 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027878 | 2014-12-15 | Лаптева С.С. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.ЧМК, 163а, кад.74-19-0501004-434
|  |  |  | 6145567 | ЦЭС | 2264 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027882 | 2014-12-11 | Тарганов Д.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая роща, уч.43
|  |  |  | 6150781 | ЦЭС | 2265 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027906 | 2015-02-15 | Черноталова Т.А. | Сосновский район, п.Рощино, уч.622, 3 очередь, кад.74-19-0601002-1476, 74:19:0601002:1476
|  |  |  | 6145576 | ЦЭС | 2266 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027907 | 2014-12-16 | Абдуллин Д.Р. | Сосновский район, п.Рощино, 2, очередь, кад.74-19-0601002-617
|  |  |  | 6145575 | ЦЭС | 2267 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027918 | 2014-12-16 | Ашмарин В.Е. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Лесопаркова, 3
|  |  |  | 6145590 | ЦЭС | 2268 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027920 | 2014-12-17 | Магасумова А.Р. | Сосновский район, д.Костыли
|  |  |  | 6145583 | ЦЭС | 2269 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027921 | 2014-12-23 | Харитонова И.Е. | Сосновский район, д.Малиновка, примерно в 125 м от д.1 по ул.Новая, по направлению на юго-запад, кад.74-19-1107001-2447
|  |  |  | 6145581 | ЦЭС | 2270 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027949 | 2014-12-22 | Сирацкий В.Г. | Сосновский район, д.Долгодеревенское, ул.Российская, уч.304
|  |  |  | 6150538 | ЦЭС | 2271 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027953 | 2014-12-11 | Главнов Алексей Александрович | Сосновский район, д.Моховички, уч.№234
|  |  |  | 6145578 | ЦЭС | 2272 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027967 | 2014-12-19 | Кайнер Ю.В. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.143
|  |  |  | 6145580 | ЦЭС | 2273 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ПО КС "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027980 | 2014-12-19 | Свинин В.Д. | Сосновский район, ПО КС Прогресс, ул.Южная, уч.53
|  |  |  | 6150545 | ЦЭС | 2274 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027992 | 2014-12-30 | Протасов Д.В., Пикулин К.Б., Жигалов В.С. | Сосновский район, п.Прудный, уч. По г/п 311
|  |  |  | 6145591 | ЦЭС | 2275 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи а/д Челябинск- Екатеринбург | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028004 | 2014-12-23 | Дьяченко В.В. | Сосновский район, 22 км а/д Челябинск- Екатеринбург, кад.74:19:0000000:10940, 74:19:0000000:10940
|  |  |  | 6150614 | ЦЭС | 2276 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028032 | 2015-02-19 | Плехановы В.А., О.Д., С.В., Е.В. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Сиреневая, ул.Сиреневая, д.2, кв.2
|  |  |  | 6150548 | ЦЭС | 2277 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028189 | 2015-01-12 | Башаров А.В. | Сосновский район, д.Полетаево-2
|  |  |  | 6150631 | ЦЭС | 2278 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028207 | 2015-01-12 | Хамраева Г.Б. | Сосновский район, п.Солнечный, уч.28
|  |  |  | 6150632 | ЦЭС | 2279 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028215 | 2015-01-12 | Хусаинова Е.А. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.36а
|  |  |  | 6150555 | ЦЭС | 2280 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028216 | 2015-01-19 | Нестеренко А.В. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.7
|  |  |  | 6150553 | ЦЭС | 2281 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028299 | 2015-01-19 | Салыев Р.А. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Садовая,д.79
|  |  |  | 6150556 | ЦЭС | 2282 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028346 | 2015-01-21 | Итерман А.С. | Сосновский район, п.Есаульский ул.Лесная, уч.48
|  |  |  | 6150552 | ЦЭС | 2283 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028349 | 2015-01-20 | Насирова Г.Б. кызы | Сосновский район, с.Долгодеревенсоке, ул.50 лет ВЛКСМ, д.35
|  |  |  | 6150554 | ЦЭС | 2284 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028352 | 2015-01-19 | Якубович Е.В. | Сосновский район, п.Медиак, уч.3
|  |  |  | 6150629 | ЦЭС | 2285 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028487 | 2015-01-29 | Попков И.В. | Сосновский район, д.Ключи, п.Центральный, уч.34
|  |  |  | 6150644 | ЦЭС | 2286 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028574 | 2015-02-10 | Вербицкая Н.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, мкр Северный, 3 ряд, участок 5
|  |  |  | 6150734 | ЦЭС | 2287 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район ,п.Томино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028575 | 2015-02-12 | Тимофеева А.В. | Сосновский район, п.Томино, ж/д разъезд, ул.Левая, 53 м на северо-запад от дома 1б
|  |  |  | 6150642 | ЦЭС | 2288 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028578 | 2015-02-06 | Ческидов Сергей Александрович | Сосновский район, п.Саргазы, раскорчевка, линия 2, уч.2
|  |  |  | 6150738 | ЦЭС | 2289 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028602 | 2015-02-13 | Администрация Солнечного сельского поселения | Сосновский район, п.Полянный
|  |  |  | 6150651 | ЦЭС | 2290 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028650 | 2015-02-16 | Вешкин Н.П. | Сосновский район, п. Рощино, 5 очередь, уч. 75, кад. 74:19:0601002:711, 74:19:0601002:711
|  |  |  | 6150649 | ЦЭС | 2291 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Отдых" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028652 | 2015-02-13 | Лаптев А.О. | Сосновский район, СНТ "Отдых", уч.59
|  |  |  | 6150732 | ЦЭС | 2292 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028764 | 2015-02-18 | Бляма А.А. | Сосновский район, примерно 0,9 км от центра п.Саргазы по направлению на юго-запад, кад.74-19-2001002-625, 74:19:2001002:625
|  |  |  | 6150730 | ЦЭС | 2293 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028804 | 2015-02-24 | Загидуллина В.А. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Тополиная, линия 1, уч.25,26
|  |  |  | 6150751 | ЦЭС | 2294 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028858 | 2015-03-03 | Самоделов С.С. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, кад.74-19-1202005-1515, 74:19:1202005:1515
|  |  |  | 6150776 | ЦЭС | 2295 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028862 | 2015-03-11 | Стрельникова Г.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч.789
|  |  |  | 6150736 | ЦЭС | 2296 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028864 | 2015-02-26 | Смольников О.Л. | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Миасская, уч. 11
|  |  |  | 6150758 | ЦЭС | 2297 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028899 | 2015-03-05 | Коркина Татьяна Николаевна | Сосновский район, с. Вознесенка, уч. 21, кад. 74:19:2101002:647, 74:19:2101002:647
|  |  |  | 6150758 | ЦЭС | 2298 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028900 | 2015-03-10 | Владимирова Е.Н. | Сосновский район, с. Вознесенка, уч. 10, кад. 74:19:2101002:713, 74:19:2101002:713
|  |  |  | 6150767 | ЦЭС | 2299 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028901 | 2015-03-05 | Лазарева Н.Н. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая Роща, уч.21
|  |  |  | 6150762 | ЦЭС | 2300 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028903 | 2015-03-06 | Гусева Е.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч. 268, 74:19:0807007:49
|  |  |  | 6150768 | ЦЭС | 2301 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028905 | 2015-03-04 | Куьмин И.С. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.59
|  |  |  | 6150766 | ЦЭС | 2302 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028907 | 2015-03-04 | Тягнирядно Н.А. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, по г-п уч.108
|  |  |  | 6150759 | ЦЭС | 2303 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028929 | 2015-03-02 | Стерина В.В. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:1026, 74:19:0801002:1026
|  |  |  | 6150772 | ЦЭС | 2304 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028932 | 2015-03-03 | Петрухин И.И. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная, уч.35а
|  |  |  | 6150745 | ЦЭС | 2305 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028968 | 2015-03-03 | Сумина Т.А. | Сосновский район, ПО КС Прогресс, ул.Южная, уч.169
|  |  |  | 6150765 | ЦЭС | 2306 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028971 | 2015-03-04 | Макридин М.В. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлению на юго-восток от центра д.Ключи и 2,92 км по направлению на восток от электроподстанции с.Б.Харлуши, кв.1, уч.12, кад.74-19-1101002-2043, 74:19:1101002:2043
|  |  |  | 6150753 | ЦЭС | 2307 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028981 | 2015-03-10 | Седова Н.В. | Сосновский район, д.Осиновка, №695, кад.74-19-1106008-406, 74:19:1106008:406
|  |  |  | 6150923 | ЦЭС | 2308 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028994 | 2015-04-07 | Мельник Л.А. | Сосновский район, п.Солнечный, ул.Гагарина, уч.б/н, кад.74-19-000000-2135, 74:19:0000000:2134
|  |  |  | 6150754 | ЦЭС | 2309 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029023 | 2015-03-05 | Гордеева М.И. | Сосновский район, д.Моховички, стр. уч.135
|  |  |  | 6150935 | ЦЭС | 2310 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029028 | 2015-03-25 | Абрамов В.М. | Сосновский район, п.Трубный, уч.129
|  |  |  | 6150932 | ЦЭС | 2311 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029029 | 2015-03-30 | Худорожков А.М. | Сосновский район, п.Трубный, уч.360
|  |  |  | 6150757 | ЦЭС | 2312 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029031 | 2015-03-05 | Клявлин Алексей Александрович | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Мира, 20-б
|  |  |  | 6150786 | ЦЭС | 2313 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029034 | 2015-03-19 | Блинова М.Ю. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, п.Геологов, уч.12
|  |  |  | 6150790 | ЦЭС | 2314 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029037 | 2015-03-17 | Кноль А.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, п.Технополис, уч.5, кад. 74:19:1201002:307, 74:19:1201002:307
|  |  |  | 6150771 | ЦЭС | 2315 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029060 | 2015-03-12 | Беспалов У.А. | Сосновский район, д.Ключи, уч. 42а, 74:19:0801002:1036
|  |  |  | 6150783 | ЦЭС | 2316 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029062 | 2015-03-12 | Баландина С.И. | Сосновский район, с.Большое Баландино, пер.Известковый, кад.74-19-0307011-98, 74:19:0307011:98
|  |  |  | 6150774 | ЦЭС | 2317 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029071 | 2015-03-16 | Никушкин В.В. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Первая Поляна, уч.54
|  |  |  | 6150750 | ЦЭС | 2318 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029088 | 2015-03-10 | Маринина Е.В. | Сосновский район, д.Бутаки-2, уч.205
|  |  |  | 6150775 | ЦЭС | 2319 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029110 | 2015-03-12 | Кириченко Е.И. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.133
|  |  |  | 6151044 | ЦЭС | 2320 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029114 | 2015-03-16 | Потапов А.В. | Сосновский район, д.Мамаева, восточный микрорайон, уч.№30
|  |  |  | 6150791 | ЦЭС | 2321 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029115 | 2015-03-16 | Агеев А.В. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, ул.Береговая, д.40
|  |  |  | 6150782 | ЦЭС | 2322 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029117 | 2015-03-12 | Иванюк А.В. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.49
|  |  |  | 6150907 | ЦЭС | 2323 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029156 | 2015-03-17 | Полинов М.М. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Березовая, ПО "Полет", уч.184
|  |  |  | 6150901 | ЦЭС | 2324 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029179 | 2015-04-01 | Горинова Ю.В. | Сосновский район, д. Алишева, уч. 16-9, кад. 74:19:1405003:0003, 74:19:1405003:0003
|  |  |  | 6150779 | ЦЭС | 2325 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029184 | 2015-03-17 | Авходеева Д.В. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.120
|  |  |  | 6150875 | ЦЭС | 2326 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029207 | 2015-04-06 | Пронин Н.Н. | Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Комарова, д.3. кв.3
|  |  |  | 6150890 | ЦЭС | 2327 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029234 | 2015-03-30 | Гваздаускайте Ю.А. | Сосновский район, д.Осиновка, стр.уч.589 кад.74:19:1106008:850, 74:19:1106008:850
|  |  |  | 6150792 | ЦЭС | 2328 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029249 | 2015-03-23 | Иванова Г.А. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, СК "Животновод",кад.74:19:2005004:143, 74:19:2005004:143
|  |  |  | 6150888 | ЦЭС | 2329 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ж.з. "Полет" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029282 | 2015-03-25 | Андронов К.А. | Сосновский район, д. Малиновка, жилая застройка "Полет", ул. Солнечная, д. 56, кад. 74:19:1115015:315, 74:19:1115015:315
|  |  |  | 6150793 | ЦЭС | 2330 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029289 | 2015-03-23 | Тодоренко Е.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, участок 44 по генплану ПО "Полет"
|  |  |  | 6150893 | ЦЭС | 2331 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029321 | 2015-03-25 | Галанов А.А. | Сосновский район, д. Осиновка, участок №759, кад. 74:19:1106008:0008, 74:19:1106008:0008
|  |  |  | 6150879 | ЦЭС | 2332 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029339 | 2015-04-09 | Лихачев А.О. | Сосновский район, примерно 600м от ориентира по направлению на с-в, кад.74-19-0802003-264, 74:19:0802003:264
|  |  |  | 6150910 | ЦЭС | 2333 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029340 | 2015-03-30 | Родионова Л.П. | Сосновский район, п.Саргазы, кад.74-19-00000000-4296
|  |  |  | 6150880 | ЦЭС | 2334 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновкий район, вблизи п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029341 | 2015-04-06 | Игнатюк Н.А. | Сосновский район, 2 км восточнее п.Рощино, ул.9, уч.25
|  |  |  | 6150897 | ЦЭС | 2335 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029359 | 2015-04-01 | Богатырев А.М. | Сосновский район, п. Вавиловец-2, уч. 7,9,11, кад. 74:19:1202005:60, 74:19:1202005:60
|  |  |  | 6150896 | ЦЭС | 2336 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029375 | 2015-04-02 | Титова С.В. | Сосновский район, п.Новотроицкий, участок №179,кад.74:19:1504001:156, 74:19:1504001:156
|  |  |  | 6150898 | ЦЭС | 2337 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029376 | 2015-04-06 | Шевалдин П.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д ст.,ул.Уфимская, д.41.
|  |  |  | 6150918 | ЦЭС | 2338 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029383 | 2015-04-10 | Слободчикова К.А. | Сосновский район, п.Мирный, уч.409, 74:19:0707023:165
|  |  |  | 6150919 | ЦЭС | 2339 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029386 | 2015-04-13 | Протченко О.В. | Сосновский район, п.Мирный, уч.310
|  |  |  | 6150927 | ЦЭС | 2340 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029389 | 2015-04-15 | Куприна Н.В. | Сосновский район, д.Моховички, уч.150, 74:19:0000000:10947
|  |  |  | 6150924 | ЦЭС | 2341 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029391 | 2015-04-13 | Куцайкин А.В. | Сосновский район, п.Мирный, уч.23, 74:19:0702003:326
|  |  |  | 6150917 | ЦЭС | 2342 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ПО КС "Погресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029416 | 2015-04-06 | Дятлов А.Н. | Сосновский район, СНТ Прогресс, ул.Северная ,уч.125
|  |  |  | 6151047 | ЦЭС | 2343 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029421 | 2015-04-13 | Корчугов В.И. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106003-1902, 74:19:1106003:1902
|  |  |  | 6150928 | ЦЭС | 2344 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029465 | 2015-04-16 | Кореченков М.С. | Сосновский район, п.Мирый, ул.Клубная, д.7
|  |  |  | 6150908 | ЦЭС | 2345 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029466 | 2015-04-07 | Пруденко А.П. | Сосновский район, п.Трубный, уч.753
|  |  |  | 6151037 | ЦЭС | 2346 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028861 | 2015-03-03 | Тревога А.С. | Сосновский район, с.Большое Баландино, северо-западный мкр, уч 4
|  |  |  | 6150878 | ЦЭС | 2347 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029473 | 2015-04-13 | Бабыкин Б.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106003-2007
|  |  |  | 6150902 | ЦЭС | 2348 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029489 | 2015-04-08 | Репина Т.Д. | Сосновский район, д. Малиновка, микрорайон №2б, переулок Жасминовый-2, д. 9, кад. 74:19:1107001:3314, 74:19:1107001:3314
|  |  |  | 6150914 | ЦЭС | 2349 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029490 | 2015-04-06 | Агеев А.Ю. | Сосновский район, в 138 м от участка №7, по линии 14 по направлению на северо-запад п.Саргазы, кад.74-19-2007012-134, 74:19:2007012:134
|  |  |  | 6150916 | ЦЭС | 2350 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029514 | 2015-04-07 | Озорнин В.В. | Сосновский район, примерно в 1230м на северо-восток от центра д.Ключи, примерно в 4400м по направлению на юго-запад от д.Бухарино, 74:19:0801002:436
|  |  |  | 6150905 | ЦЭС | 2351 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029518 | 2015-04-07 | Жиляева О.В. | Сосновский район, с.Кайгородово, пер.Школьный, участок №1а, кад.74:19:1303024:47, 74:19:1303024:47
|  |  |  | 6150909 | ЦЭС | 2352 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029521 | 2015-04-07 | Тимофеев И.В. | Сосновский район, д.Ключи, уч. 52, 74:19:0801002:76
|  |  |  | 6151036 | ЦЭС | 2353 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029573 | 2015-04-16 | Горбатко М.А. | Сосновский район, д.Заварухино, ул.Береговая, уч.32
|  |  |  | 6150933 | ЦЭС | 2354 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029253 | 2015-03-31 | ООО "Челябинский цементно-бетонный комплекс" | Сосновский р-н, п. Красное Поле
|  |  |  | 6150934 | ЦЭС | 2355 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029609 | 2015-04-13 | Еловиков С.П. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Солнечная, кад.74-19-2105010-13, 74:19:2105010:13
|  |  |  | 6151030 | ЦЭС | 2356 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029610 | 2015-04-21 | Альгин М.М. | Сосновский р-н, п. Кисегачинский, уч. 22
|  |  |  | 6150926 | ЦЭС | 2357 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029616 | 2015-04-16 | Зырянов А.С. (бывш. Полькин Д.С.) | Сосновский район, п.Рощино, очередь 4, уч.197
|  |  |  | 6151052 | ЦЭС | 2358 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029673 | 2015-05-05 | ИП Минина Л.И. | Сосновский район, примерно в 140м на с-з от центра п.Саккулово, кад.74-19-0106016-12
|  |  |  | 6151034 | ЦЭС | 2359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029674 | 2015-04-28 | Малахова О.А., Першин В.А. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-0801001-334, 74:19:0801001:334
|  |  |  | 6151035 | ЦЭС | 2360 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029677 | 2015-04-16 | Сулейманов Х.Н. | Сосновский район, п.Трубный. Уч.414а
|  |  |  | 6151040 | ЦЭС | 2361 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029678 | 2015-04-16 | Евченко Н.О. | Сосновский район, примрно в 700м от п.Трубный по направлению на юг, кад.74-19-1404001-544, 74:19:1404001:544
|  |  |  | 6151062 | ЦЭС | 2362 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029753 | 2015-04-27 | Ворошнин И.А. | Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Луговая, д.4
|  |  |  | 6151038 | ЦЭС | 2363 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029758 | 2015-04-28 | Мальцев А.М. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.291
|  |  |  | 6151032 | ЦЭС | 2364 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011900 | 2012-07-31 | Давлетшин М.Г. | Сосновский район, д. Камышевка, ул.Уральская, д.3
|  |  |  | 6151023 | ЦЭС | 2365 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029764 | 2015-05-05 | Зарипов Р.М. | Сосновский район, д.Мамаева, ул.Солнечная, д.4а
|  |  |  | 6151031 | ЦЭС | 2366 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ж.з. Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029766 | 2015-04-23 | Каримова Е.С. | Сосновский район, ж.з.Вавиловец-2, ул.Южная, уч.203
|  |  |  | 6150930 | ЦЭС | 2367 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029768 | 2015-04-21 | Сацура В.В. | Сосновский район, д.Моховички, уч.79
|  |  |  | 6151029 | ЦЭС | 2368 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029800 | 2015-04-23 | Литовченко Г.А. | Сосновский район, д.Костыли, ул.Ленина, д.68
|  |  |  | 6151043 | ЦЭС | 2369 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029804 | 2015-04-23 | Заремба А.Ф. | Сосновский район, п.Рощино 4, очередь уч.128, кад.74-19-0601002-0442, 74:19:0601002:0442
|  |  |  | 6151059 | ЦЭС | 2370 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029831 | 2015-04-28 | Спицына С.А. | Сосновский район, п.Солнечный, ул.Набережная, 120м на с-з от дома №35
|  |  |  | 6151068 | ЦЭС | 2371 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029941 | 2015-05-07 | Сулиманов М.М. | Сосновский район, 1280м по направлению на северо-восток от центра д.Ключи и 4070м по направлению на юго-восток от южной окраины .Бухарино, кад.74-19-0801002-1114
|  |  |  | 6151049 | ЦЭС | 2372 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029978 | 2015-05-05 | Кудяшева Е.Г. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СИЖ, кад.74-19-1106008-1242, 74:19:1106008:1242
|  |  |  | 6151056 | ЦЭС | 2373 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029988 | 2015-04-30 | Агарков Д.Б. | Сосновский район, примерно в 2,5 км от центра д. Моховички по направлению на запад,, 74:19:0803002:860
|  |  |  | 6151060 | ЦЭС | 2374 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029990 | 2015-05-07 | Никитина Т.Г. | Сосновский район, п.Садовый, стр.участок, 105
|  |  |  | 6151054 | ЦЭС | 2375 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029992 | 2015-04-30 | Ардашев В.А. | Сосновский район, с.Кайгородово, поз.32. кад.74-19-0000000-14866, 74:19:0000000:14866
|  |  |  | 6151057 | ЦЭС | 2376 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030042 | 2015-05-12 | Назарова Е.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ж/з УралТерра, стр.уч.78
|  |  |  | 6151064 | ЦЭС | 2377 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030153 | 2015-05-12 | Родин А.В. | Сосновский район, д.Осиновка, участок 730, по г/п 36.2.-О ГП-1
|  |  |  | 6151070 | ЦЭС | 2378 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030215 | 2015-05-14 | Бухаров Е.В. | Сосновский район, д.Мадиак, уч.123
|  |  |  | 6151072 | ЦЭС | 2379 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030269 | 2015-05-14 | Глушков В.Н. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Молодежная, 80
|  |  |  | 6151074 | ЦЭС | 2380 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030272 | 2015-05-18 | Алферов И.А. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.190
|  |  |  | 6151077 | ЦЭС | 2381 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030298 | 2015-05-18 | Озерова С.А. | Сосновский район, п. Кисегаченский, уч.57
|  |  |  | 6151079 | ЦЭС | 2382 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030371 | 2015-05-21 | Салганова Е.И. | Сосновский район, д.Ключи, Западный район, кад.74-19-0801001-381
|  |  |  | 6143847 | ЦЭС | 2383 | ВЛ 0,4 кВ с.Архангельское Усманов Ш. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022482 | 2014-02-21 | Усманов Ш.Ч. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Центральная, 91а
|  |  |  | 6143993 | ЦЭС | 2384 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Вольхин Е.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022891 | 2014-03-12 | Вольхин Е.И. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Сосновая, уч.209 по г/п ПО "Полет"
|  |  |  | 6132895 | ЦЭС | 2385 | ВЛ 0,4 кВ п.Северный Степанищева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019360 | 2013-09-20 | Степанищева И.П. | Сосновский районп.Северныйучасток б/н, кад.№74:19:1203001:337
|  |  |  | 6143720 | ЦЭС | 2386 | ВЛ-0,4 кВ п.Смолино Володин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022013 | 2014-01-20 | Володин А.Б. | Сосновский район, Смолино улУфимская, уч.202
|  |  |  | 6143721 | ЦЭС | 2387 | ВЛ-0,4 кВ д.Бутаки Фролова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021729 | 2013-12-20 | Фролова А.М. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.63
|  |  |  | 6143723 | ЦЭС | 2388 | ВЛ-0,4 кВ д.Касарги Баканова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022088 | 2014-01-27 | Баканова П.К. | Сосновский район, д.Касарги, примерно 870 м от ориентира на ю-запад
|  |  |  | 6143724 | ЦЭС | 2389 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Федоров | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022296 | 2014-02-05 | Федоров В.Л. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 108
|  |  |  | 6143830 | ЦЭС | 2390 | ВЛ 0,4 кВ п.Саргазы Горбунова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022104 | 2014-01-27 | Бреусенко И.Ю. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Набережная, уч.за д.4
|  |  |  | 6143904 | ЦЭС | 2391 | ВЛ 0,4 кВ п.Вавиловец-2 Евдокимов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023250 | 2014-03-28 | Евдокимова Т.С. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, ул.Южная, уч.193
|  |  |  | 6144093 | ЦЭС | 2392 | ВЛ-0,4 кВ п.Садовый Гусев П.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023023 | 2014-03-24 | Гусев П.Ю. | Сосновский район, п.Садовый, юго-западный микрорайон, уч.31
|  |  |  | 6144264 | ЦЭС | 2393 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Казанцево Купцов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023279 | 2014-04-03 | Купцов А.Ю. | Сосновский район, д.Казанцево, 100м на С-З от дома 2, по улице Береговой
|  |  |  | 6144413 | ЦЭС | 2394 | ВЛ-0,4 кВ п.Томинский Камышная Г.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024106 | 2014-05-16 | Камышная Г.Н. | Сосновский район, п.Томинский, уч.б/н, кад. 74-19-1801002-303
|  |  |  | 6144892 | ЦЭС | 2395 | ВЛ 0,4 кВ п.Трубный Яловега Л.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026168 | 2014-09-03 | Яловега Л.А. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Садовая, д.2
|  |  |  | 6145127 | ЦЭС | 2396 | ВЛ 0,4 кВ п.Прудный Стацук С.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026501 | 2014-09-25 | Стацук С.Г. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, уч.143
|  |  |  | 6150534 | ЦЭС | 2397 | ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский Булатов С.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028188 | 2014-12-29 | Булатов С.А. | Сосновский район, п.Есаульский, стр.уч.№77
|  |  |  | 6150544 | ЦЭС | 2398 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Казанцево Зуева Н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027868 | 2015-01-22 | Зуева Н.В. | Сосновский район, д.Казанцево, северо-западнее уч.40
|  |  |  | 6150626 | ЦЭС | 2399 | ВЛ 0,4 кВ с.Архангельское Фирсова Х. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028335 | 2015-01-22 | Фирсова Х.Г. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Набережная ,д.3а
|  |  |  | 6150643 | ЦЭС | 2400 | ВЛ 0,4 кВ п.Садовый Прокопец А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028585 | 2015-02-10 | Прокопец А.А. | Сосновский район, п.Садовый, ул.Лесная, д.9а
|  |  |  | 6150645 | ЦЭС | 2401 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Манько С.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028586 | 2015-02-09 | Манько С.В. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.715
|  |  |  | 6150650 | ЦЭС | 2402 | ВЛ 0,4 кВ с.Чипышево Проскура А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028628 | 2015-02-17 | Проскура А.В. | Сосновский район, с.Чипышево, ул.Лесная, д.2а
|  |  |  | 6150656 | ЦЭС | 2403 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Тихих Т.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028740 | 2015-02-19 | Тихих Т.М. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Цветочная, уч. По ген.плану ПО "Полет", №57
|  |  |  | 6150749 | ЦЭС | 2404 | ВЛ 0,4 кВ ж.з.Интернационалист Ермол | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029064 | 2015-03-05 | Ермоленко Т.В. | Сосновский район, ж.з.Интернационалист, уч.167
|  |  |  | 6131192 | ЦЭС | 2405 | ЛЭП 0,4 кВ д. Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012410 | 2012-09-04 | Кузьмина И.А. Кузьмина Ф.Ф. | Сосновский район, д. Новое Поле, уч. по г/п № 36, вторая очередь
|  |  |  | 6132682 | ЦЭС | 2406 | ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, п. Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018290 | 16.08.2013 | Котельников Ю.Ю. | Сосновский район, п. Красное Поле
|  |  |  | 6143704 | ЦЭС | 2407 | ВЛ-0,4 кВ д. Казанцево ООО "Мегаполи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015774 | 2013-04-04 | ООО "Мегаполис" | Сосновский район, южнее д. Казанцево
|  |  |  | 6143711 | ЦЭС | 2408 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Огородникова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022280 | 2014-02-05 | Огородникова И.Н. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Привокзальная, 14б
|  |  |  | 6143714 | ЦЭС | 2409 | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Баландино Шеметов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022294 | 2014-02-05 | Шеметов М.Н. | Сосновский район, с.Б.Баландино, кад. №74:19:0304003:144
|  |  |  | 6143726 | ЦЭС | 2410 | ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский Сыров | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021928 | 2013-12-26 | Сыров С.А. | Сосновский район, п.Есаусаульский, ул.Заготзерно, уч.98
|  |  |  | 6144059 | ЦЭС | 2411 | ВЛ-0,4 кВ п.Кисегачинский Янголь О.С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015435 | 2013-03-15 | Янголь О.С. | Сосновский р-н, п. Кисегачинский, уч. 40
|  |  |  | 6144449 | ЦЭС | 2412 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Каиров Г.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024178 | 2014-05-20 | Каиров Г.М. | Сосновский район, ориентир д.Ключи, уч.по г/п №64
|  |  |  | 6144560 | ЦЭС | 2413 | ВЛ 0,4 кВ д.Ключи Веселов Д.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025050 | 2014-07-10 | Веселов Д.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.52
|  |  |  | 6144564 | ЦЭС | 2414 | ВЛ 0,4 кВ п.Саккулово Ермолаев А.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024792 | 2014-07-07 | Ермолаев А.Ю., Ермолаева Е.А., Ермолаева О.В., Ермолае Е.А. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Строительная, 13
|  |  |  | 6144624 | ЦЭС | 2415 | ВЛ-0,4 кВ п.Мирный Лапина А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024848 | 2014-07-08 | Лапина А.А. | Сосновский район, п.Мирный, уч.370
|  |  |  | 6144652 | ЦЭС | 2416 | ВЛ 0,4 кВ п.Садовый Сатвалдиева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025087 | 2014-07-14 | Сатвалдиева М.Ш. | Сосновский район, п. Садовый, стр. уч. 74
|  |  |  | 6144658 | ЦЭС | 2417 | ВЛ 0,4 кВ ДНТ "Курчатовец-2" Южаков | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025195 | 2014-07-22 | Южакова А.И. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2"
|  |  |  | 6144923 | ЦЭС | 2418 | ВЛ 0,4 кВ д.Большое Таскино Пономаре | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029405 | 2015-04-09 | Сиразова З.Б. | Сосновский район, д.Большое Таскино, ул.Саляма Галимова, д.32
|  |  |  | 6145122 | ЦЭС | 2419 | ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка Нестеров Д.О. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026439 | 2014-09-18 | Нестеров Д.О. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Привокзальная, д.14а
|  |  |  | 6145140 | ЦЭС | 2420 | ВЛ 0,4 кВ д.Казанцево Абдуллаев М.Х. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025377 | 2014-09-18 | Абдуллаев М.Х. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.1 Мая, д.1
|  |  |  | 6145141 | ЦЭС | 2421 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Семикин Д.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026529 | 2014-09-29 | Семикин Д.С. | Сосновский район, д.Малиновка, ж/з УралТерра, ул.Тихая, д.4
|  |  |  | 6145328 | ЦЭС | 2422 | ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Ильиных Н.К. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027097 | 2014-10-22 | Ильиных Н.К. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 106
|  |  |  | 6145585 | ЦЭС | 2423 | ВЛ 0,4 кВ п.Трубный Власова Л.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028047 | 2014-12-22 | Власова Л.В. | Сосновский район, п.Трубный, уч.587
|  |  |  | 6150540 | ЦЭС | 2424 | ВЛ 0,4 кВ п.Рощино Пономарев В.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028295 | 2015-01-16 | Пономарев В.Ю. | Сосновский район, п.Рощино, 3 очередь, уч.9
|  |  |  | 6150546 | ЦЭС | 2425 | ВЛ 0,4 кВ Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028190 | 2015-01-12 | Гришкина В.А. | Сосновский район, с.Кайгородово ул.Школьная, уч.б/н, кад.74-19-1303020-30
|  |  |  | 6150549 | ЦЭС | 2426 | ВЛ 0,4 кВ п.Прудный Северин В.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028208 | 2015-01-12 | Северин В.А. | Сосновский район, примерно в 700м от ориентира п.Прудный,, по направлению на с-в, кад.74-19-0802003-274
|  |  |  | 6150637 | ЦЭС | 2427 | ВЛ 0,4 кВ д.Кайгородово Жикин С.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028347 | 2015-02-04 | Жикин С.А., Жикина Н.И. | Сосновский район, д.Кайгородово, кад.74-19-1301003-211
|  |  |  | 6150655 | ЦЭС | 2428 | ВЛ 0,4 кВ с.Кременкуль Свалова Е.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028576 | 2015-02-17 | Свалова Е.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:242
|  |  |  | 6150657 | ЦЭС | 2429 | ВЛ 0,4 кВ с.Долгодеревенское Мягкова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028625 | 2015-02-16 | Новикова О.В. (бывш. Мягкова М.Е.) | Сосновский район, с.Долгдеревенское, сев.микрорайон, уч.478
|  |  |  | 6150714 | ЦЭС | 2430 | ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Сирин Е.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028906 | 2015-03-16 | Сирин Е.С. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Живая защита, д, 6А, кад. 74:19:0706039:82, 74:19:0706039:82
|  |  |  | 6150763 | ЦЭС | 2431 | ВЛ 0,4 кВ п.Малая Сосновка Карпов М | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028866 | 2015-03-02 | Карпов М.В. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Березовая, уч.13ж, кад.74-19-2005004-278, 74:19:2005004:278
|  |  |  | 6151205 | ЦЭС | 2432 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка Кирсанова Т.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029320 | 2015-03-26 | Ефимов М.И. | Сосновский район, д. Осиновка, уч. по г/п СИЖ № 1140, кад. 74:19:1106008:473, 74:19:1106008:473
|  |  |  | 6151209 | ЦЭС | 2433 | ВЛ 0,4 кВ п.Трубный Киреева Р.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030394 | 2015-05-26 | Киреева Р.В. | Сосновский район, п.Трубный, уч.876
|  |  |  | 6151210 | ЦЭС | 2434 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Ключи Семенова М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030408 | 2015-05-25 | Семенова М.В. | Сосновский район, кад.74-19-0801002-1134
|  |  |  | 6151213 | ЦЭС | 2435 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка Вахитова Е.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029477 | 2015-04-13 | Вахитова Е.Г. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. СИЖ, кад.74-19-1106008-1216
|  |  |  | 6151220 | ЦЭС | 2436 | ВЛ 0,4 кВ п.Вавиловец Лейкина Ю.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029713 | 2015-04-21 | Лейкина Ю.Н. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Поселковая, уч.165а
|  |  |  | 6151221 | ЦЭС | 2437 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Малиновка Мурзин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032363 | 2015-11-03 | Якимов В.В. | Сосновский район, д.Малиновка, 74:19:1107001:1634
|  |  |  | 6151223 | ЦЭС | 2438 | ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка Васильева С.А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030734 | 2015-06-08 | Васильева С.А. | Сосновский район, с.Вознесенко, ул.Почтовая, уч.21а
|  |  |  | 6151224 | ЦЭС | 2439 | ВЛ 0,4 кВ вблизи п.Трубный Катин С.А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030736 | 2015-06-08 | Катин С.А., Егорова И.А. | Сосновский район, в 250м по направлению на ю-з от ориентира п.Трубный, расположенного за пределами участка, участок находится в 4400м на с-в от ориентира с.Туктубаево, кад.74-19-1403002-254
|  |  |  | 6151234 | ЦЭС | 2440 | ВЛ 0,4 кВ с.Туктубаево Байрамгулова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029836 | 2015-06-04 | Байрамгулова Ф.А. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.№85
|  |  |  | 6151236 | ЦЭС | 2441 | ВЛ 0,4 кВ п.Томино Танкин Ю.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030682 | 2015-06-08 | Танкин Ю.Н. | Сосновский район, п.Томино, ж/д разъезд, квартал 2-й очереди, уч.22
|  |  |  | 6151240 | ЦЭС | 2442 | ВЛ 0,4 кВ д.Полетаево-2 Слукинова С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033235 | 2015-10-26 | Неверова А.Н. | Сосновский район, примерно в 1 км от ориентира д.Полетаево-2 по направлению на с-з, 74:19:1501005:1127
|  |  |  | 6151242 | ЦЭС | 2443 | ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка Гайкова Н.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030944 | 2015-06-18 | Гайкова Н.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая Роща, уч.15
|  |  |  | 6151246 | ЦЭС | 2444 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Калугин Д.Е. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030041 | 2015-06-11 | Калугин Д.Е. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, уч.51, по ген.плану ПОЛЕТ
|  |  |  | 6151249 | ЦЭС | 2445 | ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка Пиньгина Н.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030735 | 2015-06-16 | Пиньгина Н.Ф. | Сосновский район, с.Вознесенко, ул.Почтовая, уч.31
|  |  |  | 6151254 | ЦЭС | 2446 | ВЛ 0,4 кВ п.Вавиловец Гирич И.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030979 | 2015-06-22 | Гирич И.В. | Сосновский район, п.Вавиловец, 10 улица, уч.15а
|  |  |  | 6151331 | ЦЭС | 2447 | ВЛ 0,4 кВ п.Теченский Нерсисян А.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030691 | 2015-07-02 | Нерсисян А.М. | Сосновский район, п.Теченский, ул.Солнечная, 1а
|  |  |  | 6151333 | ЦЭС | 2448 | ВЛ 0,4 кВ д.Султаева Крыжановская И | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030742 | 2015-07-02 | Крыжановская И.А. | Сосновский район, д.Султаева, уч.9-29
|  |  |  | 6151338 | ЦЭС | 2449 | ВЛ 0,4 кВ д.Султаева Валишин Р.Ж. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030780 | 2015-07-02 | Валишин Р.Ж. | Сосновский район, д.Султаева, уч.1-93
|  |  |  | 6151346 | ЦЭС | 2450 | ВЛ 0,4 кВ п.Саккулово Хидиатуллин Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031069 | 2015-07-02 | Хидиатуллин Д.С. | Сосновский район, п.Саккулово, уч.118
|  |  |  | 6151351 | ЦЭС | 2451 | ВЛ 0,4 кВ п.Саккулово Засекин Е.Е. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030981 | 2015-07-03 | Бутакова Т.А. | Сосновский район, с. Полетаево, пер. Лесной, уч.г/п №35, 74:19:1507003:32
|  |  |  | 6151460 | ЦЭС | 2452 | ВЛ 0,4 кВ д.Ключи Луганский В.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031669 | 2015-08-05 | Луганский В.В. | Сосновский район, д.Ключи, ул.Дорожная, д.1
|  |  |  | 6151501 | ЦЭС | 2453 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Малиновка Рыбченк | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031913 | 2015-08-13 | Рыбченко В.В. | Сосновский район, примерно в1,38 км от ориентира контора в д.Малиновка по направлению на восток, 74:19:1107001:1641
|  |  |  | 6151510 | ЦЭС | 2454 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Ключи Старова Н.М | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031925 | 2015-08-13 | Старова Н.М. | Сосновский район, примерно в 1230 м на северо-восток д.Ключи, 74:19:0801002:435
|  |  |  | 6151615 | ЦЭС | 2455 | ВЛ 0,4кВ п.Малиновка, Соколов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031936 | 2015-08-17 | Соколов С.В. | Сосновский район, п.Малиновка, ул.Березовая, уч.№178, по генплану ПО "Полет", 74:19:1115015:250
|  |  |  | 6151627 | ЦЭС | 2456 | ВЛ 0,4кВ д.Малиновка, Нурпиисов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031522 | 2015-07-23 | Нурпиисов И.А. | Сосновский район д.Малиновка, ПО "Полет", ул.Спортивная, участок 239. , кад.74:19:1115015:131
|  |  |  | 6151632 | ЦЭС | 2457 | ВЛ 0,4 кВ д.Шимакова Новокрещенов С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032072 | 2015-09-03 | Новокрещенов С.Н. | Сосновский район, д.Шимаковка, стр.уч.273
|  |  |  | 6151639 | ЦЭС | 2458 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Полетаево-2 Перву | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032268 | 2015-09-07 | Первухин С.В. | Сосновский район, примерно в 500м по направлению на юго-восток от ориентира восточная окраина д.Полетаево-2, 74:19:1501002:467
|  |  |  | 6151641 | ЦЭС | 2459 | ВЛ 0,4кВ д.Шимаковка, Суслов А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032269 | 2015-09-07 | Суслов А.В. | Сосновский район, д.Шимаковка, срт.уч.909
|  |  |  | 6151643 | ЦЭС | 2460 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Ключи Мамаджанова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032366 | 2015-09-08 | Мамаджанова О.М. | Сосновский район, в 1740 м по направлению на восток от ориентира д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1331
|  |  |  | 6151670 | ЦЭС | 2461 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Ключи Фролов Ю.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032484 | 2015-09-10 | Фролов Ю.В. | Сосновский район, в 1140 м по направлению на восток от ориентира д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, кад.74-19-0801002-1345
|  |  |  | 6151704 | ЦЭС | 2462 | ВЛ 0,4 кВ д.Ключи Трофимов А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031490 | 2015-07-23 | Трофимов А.В. | Сосновский район, д.Ключи, участок б/н. , кад.74:19:0801002:132
|  |  |  | 6151709 | ЦЭС | 2463 | ВЛ 0,4 кВ п.Вавиловец-2 Минчакова Т. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032698 | 2015-10-01 | Багин Д.С. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, уч.1251а
|  |  |  | 6151720 | ЦЭС | 2464 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка Маслов П.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032043 | 2015-11-03 | Маслов П.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. СИЖ, 74:19:1106008:1047
|  |  |  | 6151724 | ЦЭС | 2465 | ВЛ 0,4кВ п.ТОминский, Сорышевская | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032283 | 2015-09-03 | Тоноян А.С. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.213
|  |  |  | 6151725 | ЦЭС | 2466 | ВЛ 0,4 кВ п.Томинский Зверева О.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032782 | 2015-10-01 | Зверева О.А. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.38
|  |  |  | 6151811 | ЦЭС | 2467 | ВЛ 0,4 кВ вблизи с.Туктубаево Закиро | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032838 | 2015-10-08 | Закирова Г.Ф. | Сосновский район, возле с.Туктубаево, уч.№99, юго-западная окраина, 74:19:1402001:223
|  |  |  | 6151890 | ЦЭС | 2468 | ВЛ 0,4кВ п.Саргазы, Корниенко | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033084 | 2015-10-15 | Корниенко Н.В. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточный микрорайон уч.33
|  |  |  | 6151894 | ЦЭС | 2469 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка Ковальчук М.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032485 | 2015-09-10 | Степанова Е.В. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.б/н, кад.74:19:1106008:1274
|  |  |  | 6151897 | ЦЭС | 2470 | ВЛ 0,4кВ с.Туктубаево, Хайруллин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031414 | 2015-10-13 | Хайруллин З.М. | Сосновский район, возле с. Туктубаево, уч. №153, юго-западная окраина , 74:19:1402001:196
|  |  |  | 6151898 | ЦЭС | 2471 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка Пашковский И.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032153 | 2015-08-25 | Павлова Е.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по гп ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106003:1852
|  |  |  | 6151902 | ЦЭС | 2472 | ВЛ 0,4кВ д.Осиновка, Биба | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032473 | 2015-10-26 | Биба Е.В. | Сосновский район, д.Осиновка, СИЖ, 74:19:1106003:1951
|  |  |  | 6151924 | ЦЭС | 2473 | ВЛ 0,4 кВ п.Томинский Гладконогих В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033493 | 2015-11-02 | Гладконогих В.А. | Сосновский район, п.Томинский, ул.Новоселов, уч. б/н, 74:19:1803014:45
|  |  |  | 6151925 | ЦЭС | 2474 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Лебедева Л.Л. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033428 | 2015-11-05 | Лебедева Л.Л. | Сосновский район, д.Малиновка, ж.з.Уралтерра, стр.уч.51
|  |  |  | 6151941 | ЦЭС | 2475 | ВЛ 0,4 кВ д.Ключи Шишкина Е.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033544 | 2015-11-09 | Шишкина Е.С. | Сосновский район, д.Ключи, Западный планировочный район, 74:19:0801001:284
|  |  |  | 6151946 | ЦЭС | 2476 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Ключи Кокшарова А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033368 | 2015-11-09 | Кокшарова А.В. | Сосновский район, примерно в 1140м по направлению на восток от ориентира д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:986
|  |  |  | 6152041 | ЦЭС | 2477 | ВЛ 0,4 кВ с.Туктубаево Валеева Л.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033369 | 2015-11-05 | Уразаева Д.З. | Сосновский район, с.Аргаяш, ул.Дружбы, д.65а
|  |  |  | 6152042 | ЦЭС | 2478 | ВЛ 0,4 кВ СНТ "Прогресс" Симаков В.Ю | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029000 | 2015-03-12 | Симаков В.Ю. | Сосновский район, ПО КС Прогресс, уч.48
|  |  |  | 6152043 | ЦЭС | 2479 | ВЛ 0,4 кВ д.Султаева Итаяков А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030404 | 2015-07-02 | Итаяков А.А. | Сосновский район, д.Султаева, уч.1-87
|  |  |  | 6132963 | ЦЭС | 2480 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.МалиновкаКаютк | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018187 | 2013-08-16 | Каюткина Ю.В. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:237
|  |  |  | 6143914 | ЦЭС | 2481 | ВЛ 0,4 кВ д.Альмеева Плотников Г.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022962 | 2014-03-19 | Плотников Г.Г. | Сосновский район, д.Альмеева, ул. 1 мая
|  |  |  | 6144562 | ЦЭС | 2482 | ВЛ 0,4 кВ вблизи п.Мирный Ступин Д.Ю | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024663 | 2014-06-26 | Ступин Д.Ю. | Сосновский район, примрно 1100м на юго-восток от центра поселка Мирный, кад.74-19-702003-81, 74:19:0702003:81
|  |  |  | 6144567 | ЦЭС | 2483 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка Лихачев А.Л. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024668 | 2014-07-10 | Лихачев А.Л. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1192
|  |  |  | 6144930 | ЦЭС | 2484 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Алишево Хаербашар | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025641 | 2014-08-19 | Хаербашаров И.Г. | Сосновский район, д.Алишево, уч.№87, юго-восточная окраина
|  |  |  | 6145154 | ЦЭС | 2485 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Зеленин О.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026789 | 2014-10-07 | Зеленин О.П. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. По ген.плану СИЖ, д.681
|  |  |  | 6150513 | ЦЭС | 2486 | ВЛ-0,4 кВ с.Полетаево-1 Кожевников В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028152 | 2014-12-25 | Кожевников В.С. | Сосновский район, примерно 1800м по направлению на север от ориентира с.Полетаево-1, кад.74-19-1501005-91
|  |  |  | 6150543 | ЦЭС | 2487 | ВЛ-0,4 кВ п.Кисегачинский Кадников | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028212 | 2015-01-12 | Кадников И.А. | Сосновский район, п. Кисегаченский, уч.9
|  |  |  | 6150557 | ЦЭС | 2488 | ВЛ-0,4 кВ п.Рощино Хакимов М.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028421 | 2015-01-26 | Хакимов М.Г. | Сосновский район, п.Рощино, 2 очередь, кад.74-19-0601002-618
|  |  |  | 6150628 | ЦЭС | 2489 | ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Касаткин А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027171 | 2015-01-29 | Касаткин А.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч. б/н, кад.74-19-0000000-12081
|  |  |  | 6150640 | ЦЭС | 2490 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Васильев А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028554 | 2015-02-05 | Семенов А.С. | Сосновский район, кад.74-19-0801002-1144
|  |  |  | 6150652 | ЦЭС | 2491 | ВЛ 0,4 кВ п.Трубный Скирпичников И.Н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028577 | 2015-02-16 | Скирпичников И.Н. | Сосновский район, п.Трубный, уч.865,кад.74:19:1403002:622, 74:19:1403002:622
|  |  |  | 6150654 | ЦЭС | 2492 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Гордеева Г.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028720 | 2015-02-17 | Гордеева Г.Н. | Сосновский район, д.Осиновка, по г/п 36.2 - о гп-1, уч.816
|  |  |  | 6150761 | ЦЭС | 2493 | ВЛ-0,4 кВ возле д.Трифоново Кауц В.А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028863 | 2015-03-04 | Кауц В.А. | Сосновский район, д.Трифоново, западная окраина, уч. 1, кад. 74:19:0000000:1703, 74:19:0000000:1703
|  |  |  | 6150997 | ЦЭС | 2494 | ВЛ 0,4 кВ с.Кременкуль Яковлева С.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029755 | 2015-04-23 | Яковлева С.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Новосовхозная, д.20, кв.2
|  |  |  | 6150999 | ЦЭС | 2495 | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Харлуши Саинский И.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030039 | 2015-05-14 | Саинский И.В. | Сосновский район, с.Большое Харлуши, ул.8 Марта, д.10А
|  |  |  | 6151172 | ЦЭС | 2496 | ВЛ 0,4 кВ с.Кременкуль Абдулфаизов Р | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030774 | 2015-06-08 | Абдулфаизов Р.Ф. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.1мая, д.17
|  |  |  | 6151175 | ЦЭС | 2497 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Юдин В.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030683 | 2015-06-08 | Юдин В.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Лесная, д.1
|  |  |  | 6151199 | ЦЭС | 2498 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Курочкина Л.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030484 | 2015-05-28 | Курочкина Л.В., Курочкин Н.А. | Сосновский район, д.Осиновка, ус.стр.1004
|  |  |  | 6151200 | ЦЭС | 2499 | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Харлуши Марамзин С.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030299 | 2015-05-20 | Марамзин С.В. | Сосновский район, примерно в 2,70 км по направлению на восток от ориенира электроподстанция с.Б.Харлуши,уч.54-7, кад.74-19-1101002-412
|  |  |  | 6151203 | ЦЭС | 2500 | ВЛ-0,4 кВ д. Бухарино Сабиров Р.Р. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030397 | 2015-05-28 | Горбунов В.В., Горбунова Л.Ю. | Сосновский район, примерно в 1,50 км от центра д.Ключи по направлению на северо-восток, кад.74-19-0801002-483
|  |  |  | 6151219 | ЦЭС | 2501 | ВЛ 0,4 кВ п.Смолино Свинина Е.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030684 | 2015-06-04 | Свинина Е.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.724
|  |  |  | 6151225 | ЦЭС | 2502 | ВЛ-0,4 кВ с.Архангельское Калачикова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030765 | 2015-06-08 | Калачикова Т.П. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко, 8а
|  |  |  | 6151226 | ЦЭС | 2503 | ВЛ 0,4 кВ д.Касарги Юнусова Л.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030570 | 2015-06-09 | Юнусова Л.В. | Сосновский район, д.Касарги, уч.69
|  |  |  | 6151229 | ЦЭС | 2504 | ВЛ 0,4 кВ п.Прудный Сафин Р.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030573 | 2015-06-08 | Сафин Р.Н. | Сосновский район, п.Прудный, южная окраина, уч.№722
|  |  |  | 6151231 | ЦЭС | 2505 | ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское Грибаче | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030782 | 2015-06-09 | Пикус А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 381
|  |  |  | 6151232 | ЦЭС | 2506 | ВЛ-0,4 кВ д.Алишева Сулейманов Э.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030764 | 2015-06-16 | Сулейманов Э.М. | Сосновский район, д. Алишева, ул. Береговая, д.9
|  |  |  | 6151235 | ЦЭС | 2507 | ВЛ 0,4 кВ д.Этимганова Хуснуллин Р.Т | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030690 | 2015-06-16 | Хуснуллин Р.Т. | Сосновский район, д.Этимганова, ул.Береговая, уч.18
|  |  |  | 6151237 | ЦЭС | 2508 | ВЛ-0,4 кВ п.Садовый Тюсов Г.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030069 | 2015-06-11 | Тюсов Г.В., Тюсов В.В. | Сосновский район, п.Садовый, ул.Трактовая, уч.6а
|  |  |  | 6151239 | ЦЭС | 2509 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Досумов Н.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030872 | 2015-06-18 | Досумов Н.Н. | Сосновский район, д.Моховички, стр.уч.46
|  |  |  | 6151244 | ЦЭС | 2510 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Кырманова Т.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030956 | 2015-06-18 | Кырманова Т.Н. | Сосновский район, д.Осиновка, 777
|  |  |  | 6151245 | ЦЭС | 2511 | ВЛ-0,4 кВ д.Казанцево Централизованн | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030581 | 2015-06-15 | ЦПРО Челябинская Епархия Русской Православной Церкви | Сосновский район, д.Казанцево, кад.74-19-0501001-105
|  |  |  | 6151247 | ЦЭС | 2512 | ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Гареев М.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030740 | 2015-06-15 | Гареев М.И. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кирзавод, уч.б/н, кад.74-19-0706040-18, 74:19:0706040:18
|  |  |  | 6151248 | ЦЭС | 2513 | ВЛ-0,4 кВ п.Северный Хаметов С.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030832 | 2015-06-15 | Хаметов С.М. | Сосновский район, п.Северный, уч. б/н, кад.74-19-0000000-10412, 74:19:0000000:10412
|  |  |  | 6151251 | ЦЭС | 2514 | ВЛ-0,4 кВ д.Новое Поле Саидходжаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030575 | 2015-06-16 | Саидходжаева В.В. | Сосновский район, примерно в 2км по направлению на юг от ориентира д.Новое Поле расположенного за пределами участками участка, кад.74-19-0501001-510, 74:19:0501001:510
|  |  |  | 6151252 | ЦЭС | 2515 | ВЛ-0,4 кВ п.Томинский Пурчел М.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030878 | 2015-06-23 | Пурчел М.Ф. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.31
|  |  |  | 6151255 | ЦЭС | 2516 | ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское Шакиров | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030897 | 2015-06-23 | Шакиров А.Т. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Энергетиков, уч.9
|  |  |  | 6151256 | ЦЭС | 2517 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Кокотова О.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030950 | 2015-06-23 | Кокотова О.С. | Сосновский район, п.Трубный, уч. По г/п №198
|  |  |  | 6151257 | ЦЭС | 2518 | ВЛ 0,4 кВ с.Чипышево Ромашов В.Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030962 | 2015-06-22 | Ромашов В.Д. | Сосновский район, с.Чипышево, ул.Мостовая, д.10
|  |  |  | 6151258 | ЦЭС | 2519 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Маслова Р.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030978 | 2015-06-23 | Маслова Р.С. | Сосновский район, кад.№74:19:0801002:1499
|  |  |  | 6151259 | ЦЭС | 2520 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Гриднева Ю.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030275 | 2015-06-23 | Гриднева Ю.А. | Сосновский район, д.Моховички, позиция №55, кад.74-19-0803004-257, 74:19:0803004:257
|  |  |  | 6151261 | ЦЭС | 2521 | ВЛ-0,4 кВ с.Архангельское Киселева Н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030958 | 2015-06-23 | Киселева Н.А. | Сосновский район, с.Архангельское, стр.уч.53
|  |  |  | 6151317 | ЦЭС | 2522 | ВЛ-0,4 кВ п.Садовый Жижлев Ф.Е. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030392 | 2015-07-02 | Жижлев Ф.Е. | Сосновский район, п.Садовый, ул.Первомайская, 39
|  |  |  | 6151318 | ЦЭС | 2523 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Гантов Р.Х. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031073 | 2015-07-07 | Гантов Р.Х. | Сосновский район, д.Ключи, ул.Дорожная, д.3
|  |  |  | 6151324 | ЦЭС | 2524 | ВЛ-0,4 кВ п.Садовый Гусев М.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031124 | 2015-07-02 | Гусев М.П. | Сосновский район, юго-восточная часть п.Садовый, 74:19:0000000:10696
|  |  |  | 6151325 | ЦЭС | 2525 | ВЛ-0,4 кВ п.Малая Сосновка Кильдюшов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030943 | 2015-07-06 | Фахрутдинова А.Г. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, зем.уч.55
|  |  |  | 6151326 | ЦЭС | 2526 | ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Башкирова Э.Ф | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030960 | 2015-07-02 | Башкирова Э.Ф. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Почтовая, уч.б/н, 74:19:61111038:39
|  |  |  | 6151327 | ЦЭС | 2527 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Крылов К.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031150 | 2015-07-07 | Крылов К.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.н. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106008:1067
|  |  |  | 6151328 | ЦЭС | 2528 | ВЛ-0,4 кВ СНТ Прогресс Магидсон И.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031264 | 2015-07-06 | Булгакова С.А. | Сосновский район, СНТ Прогресс, ул.Неплановая, 230
|  |  |  | 6151330 | ЦЭС | 2529 | ВЛ-0,4 кВ с.Кайгородово Кропотов С.В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031189 | 2015-07-06 | Кропотов С.В. | Сосновский район, крестьянское хозяйство Набокина Е.Н., примерно в 1,93 км от с.Кайгродово по направлению на юго-запад, 74:19:1301003:406
|  |  |  | 6151332 | ЦЭС | 2530 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Фахрисламов Б.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031037 | 2015-07-02 | Фахрисламов Б.М. | Сосновский район, возле п.Трубный, уч.427, юго-западная окраина, 74:19:1404001:369
|  |  |  | 6151334 | ЦЭС | 2531 | ВЛ-0,4 кВ п.Рощино Кадникова О.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030713 | 2015-07-02 | Кадникова О.П. | Сосновский район, п.Рощино, уч.173, 74:19:0601002:821
|  |  |  | 6151335 | ЦЭС | 2532 | ВЛ-0,4 кВ п.Красное Поле Анисимова А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029472 | 2015-07-01 | Анисимова А.В. | Сосновский район, примерно в 50м по направлению на восток от п.Красное Поле, ул.Центральная, д.24, 74:19:0806012:56
|  |  |  | 6151336 | ЦЭС | 2533 | ВЛ-0,4 кВ п.Садовый Чербаджи Ю.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030959 | 2015-07-01 | Чербаджи Ю.П. | Сосновский район, п.Садовый, юго-западный микрорайон, уч.27
|  |  |  | 6151337 | ЦЭС | 2534 | ВЛ-0,4 кВ п.Томинский Илалов Р.Р. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031066 | 2015-07-02 | Смирнова Т.В. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.27, 74:19:1801003:261
|  |  |  | 6151339 | ЦЭС | 2535 | ВЛ-0,4 кВ п.Мирный Глазырина Л.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029467 | 2015-07-02 | Глазырина Л.И. | Сосновский район, п.Мирный, ул.Лесная, уч1
|  |  |  | 6151340 | ЦЭС | 2536 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Манько С.Б. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030830 | 2015-07-01 | Манько С.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, д.714
|  |  |  | 6151341 | ЦЭС | 2537 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Шевченко Ю.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031242 | 2015-07-07 | Шевченко Ю.Н. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Лесная, 74:19:0901001:225
|  |  |  | 6151342 | ЦЭС | 2538 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Бауман А.Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031074 | 2015-07-03 | Бауман А.Д. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировачный, уч.24, 74:19:0801002:1054
|  |  |  | 6151343 | ЦЭС | 2539 | ВЛ-0,4 кВ д.Заварухино Зевкин А.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030898 | 2015-07-07 | Зевкин А.С. | Сосновский район, д.Заварухино, ул.Береговая, уч.7
|  |  |  | 6151344 | ЦЭС | 2540 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Шарафутдинов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031057 | 2015-07-02 | Шарафутдинов Р.М. | Сосновский район, д.Моховички, уч.203
|  |  |  | 6151345 | ЦЭС | 2541 | ВЛ-0,4 кВ д.Алишево Хакимова Р.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031039 | 2015-07-02 | Хакимова Р.М. | Сосновский район, возле д.Алишево, уч.67, юго-восточная окраина, 74:19:1401001:440
|  |  |  | 6151348 | ЦЭС | 2542 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключевка Петрова Л.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031070 | 2015-07-01 | Петрова Л.А. | Сосновский район, д.Ключевка, пер.Солнечный, уч.20а, 74:19:0311003:65
|  |  |  | 6151349 | ЦЭС | 2543 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Терещенко А.Г | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031080 | 2015-07-09 | Терещенко А.Г. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Новая, уч.28
|  |  |  | 6151350 | ЦЭС | 2544 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Овсянников Н.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031126 | 2015-07-01 | Овсянников Н.В. | Сосновский район, д.Ключи, кв. Родники, уч.70, 74:19:0801002:863
|  |  |  | 6151352 | ЦЭС | 2545 | ВЛ-0,4 кВ п.Рощино Семенов А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031356 | 2015-07-13 | Семенов А.В. | Сосновский район, п.Рощино 4, очередь уч.69, 74:19:0601002:504
|  |  |  | 6151353 | ЦЭС | 2546 | ВЛ 0,4 кВ вблизи с.Архангельское Каб | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031184 | 2015-07-06 | Кабилов З.Т. | Сосновский район, с.Архангельское,примерно в 300м от с.Архангельское по направлению на север, 74:19:1701002:10
|  |  |  | 6151354 | ЦЭС | 2547 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Бурый В.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030114 | 2015-05-07 | Бурый Валерий Николаевич | Сосновский район, ж.з.завода им.Колющенко д.Малиновка, кв.11, уч.104
|  |  |  | 6151369 | ЦЭС | 2548 | ВЛ-0,4 кВ д.Султаева Сагадатов Р.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031412 | 2015-07-21 | Сагадатов Р.А. | Сосновский район, примерно в 300м от центра д. Султаева по направлению на юг, 74:19:0107006:76
|  |  |  | 6151371 | ЦЭС | 2549 | ВЛ-0,4 кВ п.Смолино Фатеева К.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029718 | 2015-07-20 | Фатеева К.М. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.785, 74:19:2001001:1289
|  |  |  | 6151372 | ЦЭС | 2550 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Хаятова В.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031415 | 2015-07-20 | Хаятова В.И. | Сосновский район, п. Трубный, уч. 392
|  |  |  | 6151373 | ЦЭС | 2551 | ВЛ-0,4 кВ п.Малая Сосновка Козлов В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031190 | 2015-07-06 | Козлов В.В. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, 74:19:2005001:29
|  |  |  | 6151374 | ЦЭС | 2552 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Басалаев А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031554 | 2015-07-23 | Басалаев А.В. | Сосновский район, 1,91 км по направлению на восток от центра д.Малиновка и 4,2 км на юго-восток от центра п.Северный, 74:19:1107001:1401
|  |  |  | 6151459 | ЦЭС | 2553 | ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский Зверев Н.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030401 | 2015-07-21 | Зверев Н.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Лесная, рядом с домом №5, 74:19:0701005:713
|  |  |  | 6151464 | ЦЭС | 2554 | ВЛ-0,4 кВ п.Полетаево Харламов А.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031287 | 2015-07-23 | Харламов А.Ф. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Солнечная, д.4
|  |  |  | 6151465 | ЦЭС | 2555 | ВЛ-0,4 кВ с.Туктубаево Юсупов И.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030681 | 2015-07-24 | Юсупов И.А. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.180
|  |  |  | 6151466 | ЦЭС | 2556 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Шавлов Д.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031416 | 2015-07-23 | Шавлов Д.В. | Сосновский район, п. Трубный, уч. 149
|  |  |  | 6151468 | ЦЭС | 2557 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключевка Зуфарова О.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031642 | 2015-07-28 | Зуфарова О.А. | Сосновский район, д.Ключевка, примерно в 280м по направлению на северо-восток от центра деревни , 74:19:0311002:129
|  |  |  | 6151469 | ЦЭС | 2558 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Кроненбергер Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030864 | 2015-07-23 | Кроненбергер Д.А. | Сосновский район, д. Осиновка, уч.б/н, 74:19:1106008:1019
|  |  |  | 6151470 | ЦЭС | 2559 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Кашигин С.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031638 | 2015-07-28 | Кашигин С.Ю. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Школьная, уч.№3
|  |  |  | 6151471 | ЦЭС | 2560 | ВЛ-0,4 кВ д.Алишево Байназаров Б.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031419 | 2015-07-20 | Байназаров Б.Г. | Сосновский район, возле д.Алишево, уч.62, юго-восточная окраина, 74:19:1401001:463
|  |  |  | 6151472 | ЦЭС | 2561 | ВЛ-0,4 кВ с.Кайгородово Усмаева В.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031752 | 2015-08-05 | Усмаева В.С. | Сосновский район, с.Кайгородово, уч. б/н, 74:19:1303014:45
|  |  |  | 6151473 | ЦЭС | 2562 | ВЛ-0,4 кВ п.Прудный Подкорытова Е.В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031643 | 2015-08-03 | Подкорытова Е.В. | Сосновский район, п.Прудный, уч.№725, 74:19:0803002:502
|  |  |  | 6151474 | ЦЭС | 2563 | ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский Павлова Е.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031636 | 2015-08-03 | Павлова Е.Н. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, 84
|  |  |  | 6151475 | ЦЭС | 2564 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Половко С.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031754 | 2015-08-05 | Половко С.В. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Верхняя, уч.б/н, 74:19:1406009:62
|  |  |  | 6151476 | ЦЭС | 2565 | ВЛ-0,4 кВ п.Полетаево Даниленко В.Ф | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030405 | 2015-07-30 | Даниленко В.Ф. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Пионерская, уч.178
|  |  |  | 6151480 | ЦЭС | 2566 | ВЛ-0,4 кВ д.Трифоново Ветриченко Ю.М | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031786 | 2015-08-06 | Ветриченко Ю.М. | Сосновский район, 600м на юго-запад от центра д.Трифоново, 74:19:1301001:185
|  |  |  | 6151484 | ЦЭС | 2567 | ВЛ-0,4 кВ п.Садовый Сердюк Д.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031653 | 2015-08-06 | Сердюк Д.П., Сердюк Н.П. | Сосновский район, п.Садовй, ул.Лесная, уч.16б
|  |  |  | 6151487 | ЦЭС | 2568 | ВЛ-0,4 кВ д.Бухарино Беляшов Ю.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031635 | 2015-08-06 | Апокина Г.М. | Сосновский район, д.Бухарино, ул.Российкая, д.3
|  |  |  | 6151488 | ЦЭС | 2569 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Марсов А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031918 | 2015-08-12 | Марсов А.А. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. б/н, 74:19:1106008:1262
|  |  |  | 6151491 | ЦЭС | 2570 | ВЛ-0,4 кВ с.Кайгородово Тагиев Я.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031879 | 2015-08-11 | Тагиев Я.Г. оглы | Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Школьная, уч.22/1
|  |  |  | 6151494 | ЦЭС | 2571 | ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский МПРО Прихода | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030492 | 2015-08-17 | МПРО Прихода храма Сошествия Святого Духа Есаульского сел.поселения Челябинской Русской Православной Церкви | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Ленина, 74:19:0000000:2716
|  |  |  | 6151495 | ЦЭС | 2572 | ВЛ 0,4 кВ п.Мирный Крестников А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031785 | 2015-08-18 | Крестников А.В. | Сосновский район, п.Мирный, уч.262
|  |  |  | 6151496 | ЦЭС | 2573 | ВЛ 0,4 кВ с.Кременкуль Левчук О.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031927 | 2015-08-13 | Левчук О.С. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Лесная, уч.6А
|  |  |  | 6151498 | ЦЭС | 2574 | ВЛ 0,4 кВ п.Рощино Ляшова О.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031805 | 2015-08-13 | Ляшова О.И. | Сосновский район, п.Рощино, очередь 5, уч.81, 74:19:0601002:1552
|  |  |  | 6151500 | ЦЭС | 2575 | ВЛ-0,4 кВ п.Рощино Таболич Е.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031850 | 2015-08-17 | Таболич Е.В. | Сосновский район, п.Рощино, 5 очередь, уч. По ген.плану №123
|  |  |  | 6151502 | ЦЭС | 2576 | ВЛ 0,4 кВ п.Полянный Смольников С.Н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031934 | 2015-08-13 | Смольников С.Н. | Сосновский район, п.Полянный, уч.17
|  |  |  | 6151503 | ЦЭС | 2577 | ВЛ-0,4 кВ д.Султаево Узбекова З.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030680 | 2015-08-04 | Узбекова З.М. | Сосновский район, д.Султаева, уч.9-37
|  |  |  | 6151504 | ЦЭС | 2578 | ВЛ 0,4 кВ п.Мирный Акадиев А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031881 | 2015-08-13 | Акадиев А.А. | Сосновский район, п.Мирный, уч.№235
|  |  |  | 6151505 | ЦЭС | 2579 | ВЛ-0,4 кВ п.Моховички Ханнанова Ф.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031929 | 2015-08-13 | Ханнанова Ф.Ф. | Сосновский район, п.Моховички, уч. №88
|  |  |  | 6151506 | ЦЭС | 2580 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Волошина В.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033359 | 2015-10-29 | Волошина В.А. | Сосновский район, д.Осиновка, СИЖ, 74:19:0000000:14613
|  |  |  | 6151507 | ЦЭС | 2581 | ВЛ-0,4 кВ вблизи п.Саккулово Гайнитд | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031640 | 2015-08-11 | Гайнитдинов Ф.С. | Сосновский район, участок находится примерно в 580м от ориентира п.Саккулово по направлению на север, 74:19:0106009:44
|  |  |  | 6151508 | ЦЭС | 2582 | ВЛ-0,4 кВ д.Шимаковка Елышева С.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032071 | 2015-08-18 | Елышева С.Н. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч.б/н, 74:19:0111004:56
|  |  |  | 6151513 | ЦЭС | 2583 | ВЛ 0,4 кВ с.Долгодеревенское Ефремов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031859 | 2015-08-18 | Ефремова Н.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Строителей, д.16
|  |  |  | 6151515 | ЦЭС | 2584 | ВЛ-0,4 кВ с.Кайгородово Шуховцева Л. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030775 | 2015-07-01 | Шуховцева Л.В. | Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Лесная, д.14а
|  |  |  | 6151578 | ЦЭС | 2585 | ВЛ-0,4 кВ п.Северный Чистяков С.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031241 | 2015-08-31 | Чистяков С.А. | Сосновский район, п.Северный, уч. б/н, 74:19:1202004:74
|  |  |  | 6151586 | ЦЭС | 2586 | ВЛ 0,4 кВ д.Шигаево Сухоруких А.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032271 | 2015-08-31 | Сухоруких А.Н. | Сосновский район, севернее д.Шигаево, 74:19:0000000:14349
|  |  |  | 6151587 | ЦЭС | 2587 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Смолин А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032261 | 2015-09-01 | Смолин А.В. | Сосновский район, п.Трубный, северная окраина, уч.101, 74:19:1403002:110
|  |  |  | 6151591 | ЦЭС | 2588 | ВЛ-0,4 кВ п.Солнечный Погорелова Л.С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032260 | 2015-09-01 | Погорелова Л.С. | Сосновский район, п.Солнечный, 74:19:04080005:115
|  |  |  | 6151600 | ЦЭС | 2589 | ВЛ-0,4 кВ д.Шимаковка Ильченко А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032266 | 2015-08-31 | Ильченко А.В. | Сосновский район, д.Шимаковка, стр.уч.№352, 74:19:0105002:532
|  |  |  | 6151602 | ЦЭС | 2590 | ВЛ-0,4 кВ с.Архангельское Здоров П.В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032262 | 2015-08-31 | Здоров П.В. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Набережная, 1г
|  |  |  | 6151607 | ЦЭС | 2591 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Абдулгазизов В.Ш | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031459 | 2015-08-26 | Абдулгазизов В.Ш. | Сосновский район, п. Трубный, уч. 591
|  |  |  | 6151621 | ЦЭС | 2592 | ВЛ 0,4 кВ д.Моховички Либерзон З.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032165 | 2015-08-24 | Либерзон З.М. | Сосновский район, д.Моховички, по г.п. уч.№11, 74:19:0901003:46
|  |  |  | 6151623 | ЦЭС | 2593 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Малиновка Басалов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032168 | 2015-08-25 | Басалаев В.А. | Сосновский район, 1,91 км по направлению на восток от центра д.Малиновка и 4,2 км на юго-восток от центра п.Северный, 74:19:1107001:1846
|  |  |  | 6151633 | ЦЭС | 2594 | ВЛ-0,4 кВ с.Полетаево-1 Вишнякова Т. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032092 | 2015-09-03 | Вишнякова Т.В. | Сосновский район, с.Полетаево-1, уч.168
|  |  |  | 6151634 | ЦЭС | 2595 | ВЛ-0,4 кВ д.Медиак Подолько В.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031933 | 2015-09-03 | Подолько В.М. | Сосновский район, п.Медиак, уч.1
|  |  |  | 6151637 | ЦЭС | 2596 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Разумова И.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032343 | 2015-09-07 | Разумова И.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106003:1846
|  |  |  | 6151638 | ЦЭС | 2597 | ВЛ-0,4 кВ с.Чипышево Пенских И.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032365 | 2015-09-08 | Пенских И.В. | Сосновский район, с.Чипышево, уч.113
|  |  |  | 6151640 | ЦЭС | 2598 | ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское Зиновен | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033389 | 2015-11-13 | Зиновенков К.И. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Крестьянская, д.№1, кв.1
|  |  |  | 6151642 | ЦЭС | 2599 | ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский Филиппов А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032288 | 2015-09-07 | Филиппов А.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.77
|  |  |  | 6151644 | ЦЭС | 2600 | ВЛ-0,4 кВ д.Медиак Хмара Р.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031813 | 2015-08-11 | Новикова Н.А. | Сосновский район, примерно в 5,3 км от д.Медиак, по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:513
|  |  |  | 6151663 | ЦЭС | 2601 | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Баландино Полетаева Е | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031187 | 2015-09-03 | Полетаева Е.Г. | Сосновский район, с.Большое Баландино, уч. б/н, кад.74-19-0307009-140
|  |  |  | 6151665 | ЦЭС | 2602 | ВЛ-0,4 кВ п.Осиновка Чудинова Э.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032264 | 2015-09-10 | Чудинова Э.Ф. | Сосновский район, п.Осиновка, №846
|  |  |  | 6151666 | ЦЭС | 2603 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Нургалеев Р.К. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032558 | 2015-09-15 | Нургалеев Р.К. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.б/н, кад.74:19:1106008:1274
|  |  |  | 6151668 | ЦЭС | 2604 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Кадиров Р.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031882 | 2015-08-11 | Кадиров Р.А. | Сосновский район, примерно в 1,8 км от ориентира - контора в д.Малиновка по направлению на восток, 74:19:1107001:1334
|  |  |  | 6151672 | ЦЭС | 2605 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Вершков К.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032336 | 2015-09-10 | Вершков К.С. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.644, по г.п. 346.24-0-гп-1, кад.74-19-1106008-37
|  |  |  | 6151673 | ЦЭС | 2606 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Ключи Шанс М.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022585 | 2014-02-21 | Шанс М.И. | Сосновский район, 740м на восток от д.Ключи, 5000м на юго-запад от д.Бухарино, кад.74-19-0801002-206
|  |  |  | 6151701 | ЦЭС | 2607 | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Баландино Пичугин О.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032708 | 2015-10-01 | Пичугин О.В. | Сосновский район, с.Большое Баландино, ул.8 Марта, д.1
|  |  |  | 6151706 | ЦЭС | 2608 | ВЛ 0,4 кВ д.Бутаки Шарипова Г.Х. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032739 | 2015-10-01 | Деревский А.С. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.122
|  |  |  | 6151707 | ЦЭС | 2609 | ВЛ 0,4 кВ вблизи п.Прудный Шаламов А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032272 | 2015-10-02 | Шаламов А.Ю. | Сосновский район, в 700м от п.Прудный, по направлению на северо-восток, кад.74-19-0802003-284
|  |  |  | 6151710 | ЦЭС | 2610 | ВЛ-0,4 кВ д.Костыли Фомин Е.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032774 | 2015-10-02 | Фомин Е.В. | Сосновский район, д.Костыли, уч.35
|  |  |  | 6151712 | ЦЭС | 2611 | ВЛ 0,4 кВ п.Полянный Мажитов Р.К. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032773 | 2015-10-01 | Мажитов Р.К. | Сосновский район, п.Полянный, уч.29
|  |  |  | 6151717 | ЦЭС | 2612 | ВЛ-0,4 кВ д.Султаева Горячев А.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032715 | 2015-10-01 | Горячев А.Н. | Сосновский район, восточная окраина д.Султаева, уч.9:21
|  |  |  | 6151718 | ЦЭС | 2613 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Гринчий Д.Е. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032820 | 2015-10-01 | Гринчий Д.Е. | Сосновский район, д.Малиновка, жилая застройка Мясокомбинат, ул.Радужная, 26
|  |  |  | 6151721 | ЦЭС | 2614 | ВЛ-0,4 кВ вблизи п.Трубный Тимофеев | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032678 | 2015-10-01 | Тимофеев С.А. | Сосновский район, примерно в 440м по направлению на запад от ориентира п.Трубный, кад.74-19-1403002-406
|  |  |  | 6151723 | ЦЭС | 2615 | ВЛ-0,4 кВ д.Мамаева Талалыкин Е.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032487 | 2015-10-01 | Талалыкин Е.С. | Сосновский район, примерно в 5870м по направлению на северо-восток от ориентира центра д.Мамаева и 750м по направлению на северо-запад от ориентира центра с.Боьшие Харлуши, кад.74-19-1101001-1247
|  |  |  | 6151726 | ЦЭС | 2616 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Нестеров И.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029052 | 2015-03-06 | Нестеров И.А. | Сосновский район, п.Осиновка, 559, 74:19:1106008:233
|  |  |  | 6151727 | ЦЭС | 2617 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Андреев Е.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032922 | 2015-10-06 | Андреев Е.Ю. | Сосновский район, на расстоянии 1,540 км от п.Трубный, 74:19:1404001:510
|  |  |  | 6151729 | ЦЭС | 2618 | ВЛ 0,4 кВ с.Кременкуль Власова И.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032069 | 2015-10-01 | Власова И.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Новосовхозная, уч.1в
|  |  |  | 6151731 | ЦЭС | 2619 | ВЛ-0,4 кВ п.Красное Поле Веретеннико | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032825 | 2015-10-02 | Веретенников А.А. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-0801002-956
|  |  |  | 6151732 | ЦЭС | 2620 | ВЛ-0,4 кВ вблизи п.Трубный Росляков | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032826 | 2015-10-02 | Рослякова У.Н. | Сосновский район, примерно в 255м понаправлению на юго-запад от оринтира п.Трубный и примерно в 4420м по напралению на северо-восток от ориентира с.Туктубаево, кад.74-19-1403002-272
|  |  |  | 6151733 | ЦЭС | 2621 | ВЛ 0,4 кВ д.Бутаки Синкевич Е.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032738 | 2015-10-02 | Синкевич Е.А. | Сосновский район, д.Бутаки, стр.уч.№104
|  |  |  | 6151738 | ЦЭС | 2622 | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Харлуши Лаптев В.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032984 | 2015-10-06 | Головин О.А. | Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул.Заречная, уч.27
|  |  |  | 6151739 | ЦЭС | 2623 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Телицын М.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031059 | 2015-07-01 | Телицын М.В. | Сосновский район, Сосп. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, 74:19:1203001:2134
|  |  |  | 6151742 | ЦЭС | 2624 | ВЛ 0,4 кВ п.Полетаево Игошин А.Л. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032714 | 2015-10-05 | Игошин А.Л. | Сосновский район, п.Полетаево, уч.129
|  |  |  | 6151743 | ЦЭС | 2625 | ВЛ-0,4 кВ д.Султаева Маргацкая О.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032712 | 2015-10-01 | Маргацкая О.Ю., Иванова Л.В. | Сосновский район, д.Султаева, уч.№2-32
|  |  |  | 6151781 | ЦЭС | 2626 | ВЛ-0,4 кВ п.Томинский Блохина Е.Е. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032777 | 2015-10-01 | Блохина Е.Е. | Сосновский район, п.Томинский, ул.Новоселов, уч. б/н, 74:19:1803009:1
|  |  |  | 6151783 | ЦЭС | 2627 | ВЛ 0,4 кВ п.Полетаево Баймухаметова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032699 | 2015-10-04 | Баймухаметова Р.М. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Пионерская, уч.112
|  |  |  | 6151784 | ЦЭС | 2628 | ВЛ 0,4 кВ д.Новое Поле Шумак И.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032987 | 2015-10-05 | Шумак И.А. | Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Комарова, д.3
|  |  |  | 6151787 | ЦЭС | 2629 | ВЛ 0,4 кВ д.Этимганова Халиуллин Э.С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032703 | 2015-10-04 | Халиуллин Э.С. | Сосновский район, д.Этимганова, ул.Береговая, уч.10
|  |  |  | 6151788 | ЦЭС | 2630 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Петрушенко А.В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033036 | 2015-10-08 | Петрушенко А.В. | Сосновский район, д.Моховички, по г/п, позиция №58
|  |  |  | 6151789 | ЦЭС | 2631 | ВЛ-0,4 кВ п.Северный Куракин П.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032818 | 2015-10-01 | Куракин П.Ю. | Сосновский район, п.Северный, уч. б/н, 74:19:1202001:422
|  |  |  | 6151790 | ЦЭС | 2632 | ВЛ 0,4 кВ с.Кременкуль Петрова Л.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032709 | 2015-10-04 | Петрова Л.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, в районе общественно-хозяйственных построек, уч.б/н, 74:19:1111001:257
|  |  |  | 6151795 | ЦЭС | 2633 | ВЛ-0,4 кВ вблизи п.Рощино Рязанов Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033171 | 2015-10-19 | Рязанов Ю.В. | Сосновский район, примерно в 3,3 км на юго-запад от п.Рощино и 9 км на северо-восток от п.Ключи, 74:19:0802003:339
|  |  |  | 6151797 | ЦЭС | 2634 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Челинов Б.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033132 | 2015-10-19 | Челинов Б.С. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, 74:19:0801001:360
|  |  |  | 6151800 | ЦЭС | 2635 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Фомин А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033059 | 2015-10-08 | Фомин А.В. | Сосновский район, примерно в 998м от шк.п.Трубный уч.25 по направлению на северо-восток, 74:19:1403002:595
|  |  |  | 6151801 | ЦЭС | 2636 | ВЛ-0,4 кВ вблизи п.Саргазы Ахмадуулл | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033087 | 2015-10-12 | Ахмадуллин А.Ф., Ахмадуллина З.М. | Сосновский район, примерно в 0,9 км от п.Саргазы по направлению на юго-запад, 74:19:2001002:607
|  |  |  | 6151803 | ЦЭС | 2637 | ВЛ 0,4 кВ д.Султаева Даутова Ф.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033079 | 2015-10-08 | Даутова Ф.А. | Сосновский район, д.Султаева, уч.1-86
|  |  |  | 6151804 | ЦЭС | 2638 | ВЛ-0,4 кВ п.Теченский Мужагитдинов Р | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032710 | 2015-10-08 | Мужагитдинов Р.С. | Сосновский район, п.Теченский, ул.Солнечная, 5
|  |  |  | 6151805 | ЦЭС | 2639 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Найн М.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033130 | 2015-10-13 | Найн М.Г. | Сосновский район, д. Моховички, согласно генплану застройки позиция №64, 74:19:0902002:263
|  |  |  | 6151806 | ЦЭС | 2640 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Иванов Д.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032927 | 2015-10-19 | Иванов Д.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:0000000:14609
|  |  |  | 6151884 | ЦЭС | 2641 | ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Мухаметчин Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033554 | 2015-11-05 | Мухаметчин Ф.К. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Гагарина, д.21б
|  |  |  | 6151885 | ЦЭС | 2642 | ВЛ-0,4 кВ с.Б.Баландино Гильманов Р. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033571 | 2015-11-10 | Гильманов Р.Р. | Сосновский район, с.Большое Баландино, ул.Школьная, уч. б/н, 74:19:0307005:64
|  |  |  | 6151889 | ЦЭС | 2643 | ВЛ-0,4 кВ д.Урефты Мещеряков С.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032711 | 2015-10-12 | Мещеряков С.Г. | Сосновский район, д.Урефты, пер.Сосновый, уч.2
|  |  |  | 6151892 | ЦЭС | 2644 | ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка Золотов С.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033102 | 2015-10-15 | Золотов С.Г. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Новая, за домом №14, 74:19:2105013:36
|  |  |  | 6151893 | ЦЭС | 2645 | ВЛ-0,4 кВ д.Казанцево Широков Д.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033145 | 2015-10-19 | Широков Д.А. | Сосновский район, 940 м на северо-запад от центра д. Казанцево, 74:19:0501004:371
|  |  |  | 6151895 | ЦЭС | 2646 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Майсак Н.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033069 | 2015-10-08 | Майсак Н.Н. | Сосновский район, д.Моховички, стр.уч.№237
|  |  |  | 6151896 | ЦЭС | 2647 | ВЛ-0,4 кВ д.Мамаева Гарипова Р.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032822 | 2015-10-05 | Гарипова Р.А. | Сосновский район, д.Мамаева, ул.Заречная, д.3
|  |  |  | 6151899 | ЦЭС | 2648 | ВЛ-0,4 кВ п.Саргазы Маркеев Д.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031288 | 2015-10-14 | Маркеев Д.В. | Сосновский район, п.Саргазы, линия 1, уч.16
|  |  |  | 6151900 | ЦЭС | 2649 | ВЛ-0,4 кВ п.Смолино Павлова Л.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032737 | 2015-10-08 | Павлова Л.В. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, ул.Уфимская, д.77а
|  |  |  | 6151903 | ЦЭС | 2650 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Ключи Малахов Д.А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033083 | 2015-10-23 | Малахов Д.А. | Сосновский район, примерно в 3,13 км на юго-запад от ориентира центр д.Ключи, квартал 21а, уч.1
|  |  |  | 6151906 | ЦЭС | 2651 | ВЛ-0,4 кВ п.Смолино Морозова Т.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029572 | 2015-04-14 | Морозова Т.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж.д.станция, уч.108
|  |  |  | 6151909 | ЦЭС | 2652 | ВЛ-0,4 кВ п.Есаульский Васильева Г.А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033316 | 2015-10-29 | Васильева Г.А. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Живая защита, д.4
|  |  |  | 6151912 | ЦЭС | 2653 | ВЛ-0,4 кВ д.Султаево Фахаргалеев С.С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033276 | 2015-10-27 | Фахаргалеев С.С. | Сосновский район, д.Султаева, уч.9-43
|  |  |  | 6151916 | ЦЭС | 2654 | ВЛ-0,4 кВ СНТ "Прогресс" Каримова Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033169 | 2015-10-29 | Каримова Д.Т. | Сосновский район, ПО КС Прогресс, уч.167
|  |  |  | 6151918 | ЦЭС | 2655 | ВЛ-0,4 кВ п.Высокий Ажахунов Х.Х. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032896 | 2015-10-13 | Ажахунов Х.Х. | Сосновский район, п.Высокий, уч.б/н, 74:19:1604001:65
|  |  |  | 6151920 | ЦЭС | 2656 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Рауфов Р.Т. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033463 | 2015-11-02 | Рауфов Р.Т. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.№414
|  |  |  | 6151921 | ЦЭС | 2657 | ВЛ 0,4 кВ п.Полетаево Достовалова М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033404 | 2015-11-02 | Дстовалова М.Н. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Молодежная, сектор 1, уч.52
|  |  |  | 6151922 | ЦЭС | 2658 | ВЛ-0,4 кВ п.Садовый Казаринова Н.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033443 | 2015-11-02 | Казаринова Н.Ю. | Сосновский район, п.Садовый, стр.уч.№124
|  |  |  | 6151923 | ЦЭС | 2659 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Кудашева Е.Б. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033346 | 2015-11-02 | Кудашева Е.Б. | Сосновский район, в 900 м от ориентира д.Малиновка, 74:19:1115016:206
|  |  |  | 6151927 | ЦЭС | 2660 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033351 | 2015-11-05 | Шадрина О.В. | Сосновский район, д.Осиновка
|  |  |  | 6151928 | ЦЭС | 2661 | ВЛ-0,4 кВ д.Мамаева Останина Е.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033398 | 2015-11-03 | Останина Е.В. | Сосновский район, д.Мамаева, мкр. Северный, уч.12
|  |  |  | 6151929 | ЦЭС | 2662 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Южаков И.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033489 | 2015-11-03 | Южаков И.А. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.28
|  |  |  | 6151934 | ЦЭС | 2663 | ВЛ-0,4 кВ п.Юж-Чел прииск Крылов Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033270 | 2015-11-03 | Жданова И.В. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск, ул.Цветочная, 40
|  |  |  | 6151937 | ЦЭС | 2664 | ВЛ-0,4 кВ п.Красное Поле Мавлютов З. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033367 | 2015-11-02 | Мавлютов З.З. | Сосновский район, п.Красное Поле, 74:19:0806009:231
|  |  |  | 6151939 | ЦЭС | 2665 | ВЛ-0,4 кВ п.Солнечный Миназитдинов С | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032857 | 2015-11-12 | Миназитдинов С.В. | Сосновский район, п.Солнечный, ул.Садовая, 10
|  |  |  | 6151945 | ЦЭС | 2666 | ВЛ-0,4 кВ д.Алишево Галиуллина А.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033541 | 2015-11-09 | Галиуллина А.Н. | Сосновский район, д.Алишево, уч.№93
|  |  |  | 6151947 | ЦЭС | 2667 | ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское Малозем | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033598 | 2015-11-09 | Малоземов А.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Советская, уч.1г
|  |  |  | 6151948 | ЦЭС | 2668 | ВЛ-0,4 кВ п.Рощино Шумских С.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033356 | 2015-11-09 | Шумских С.Г. | Сосновский район, п.Рощино, 3 очередь, уч. г/п №602
|  |  |  | 6151949 | ЦЭС | 2669 | ВЛ-0,4 кВ с.Кайгородово Пастухова Л. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033580 | 2015-11-09 | Пастухова ЛГ. | Сосновский район, с.Кайгородово, (Вира), уч. По г/п №35
|  |  |  | 6151950 | ЦЭС | 2670 | ВЛ-0,4 кВ д. Шигаево Данилова Н.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033653 | 2015-11-09 | Данилова Н.А. | Сосновский район, с.Догодеревенское, ул.Окружная, д.№9
|  |  |  | 6151951 | ЦЭС | 2671 | ВЛ 0,4 кВ с.Архангельское Усманова Р | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033614 | 2015-11-10 | Усманова Р.Ж. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Садовая, д.№82
|  |  |  | 6151952 | ЦЭС | 2672 | ВЛ-0,4 кВ д.Медиак Быков Д.В., Ставц | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033374 | 2015-11-09 | Быков Д.В. | Сосновский район, примерно в 5,3 км на юго-восток от центра д.Медиак и в 0,9 км на северо-запад от центра д.Ключи, 74:19:0801001:1050
|  |  |  | 6151953 | ЦЭС | 2673 | ВЛ 0,4 кВ д.Медиак Есемчик А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033355 | 2015-11-09 | Есемчик А.В. | Сосновский район, д.Медиак, уч.14
|  |  |  | 6151954 | ЦЭС | 2674 | ВЛ-0,4 кВ п.Северный Савицкий А.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029603 | 2015-05-07 | Муранова Н.Ю. | Сосновский район, п.Северный, юго-западный мкр., кад.74-19-1202001-390, 74:19:1202001:390
|  |  |  | 6151955 | ЦЭС | 2675 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.Кайгородово Морд | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033731 | 2015-11-12 | Мордвинцев А.В. | Сосновский район, в 1500м от д.Кайгородово по направлению на юг, 74:19:1301003:816
|  |  |  | 6151957 | ЦЭС | 2676 | ВЛ-0,4 кВ д.Осиновка Кабаева Е.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033399 | 2015-11-10 | Кабаева Е.Н. | Сосновский район, д.Осиновка, СИЖ, 74:19:1106003:1736
|  |  |  | 6151958 | ЦЭС | 2677 | ВЛ 0,4 кВ п.Мирный Фукс В.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033548 | 2015-11-12 | Фукс В.В. | Сосновский район, п.Мирный, уч.№34
|  |  |  | 6151960 | ЦЭС | 2678 | ВЛ-0,4 кВ д.Костыли Гуляев С.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032775 | 2015-11-16 | Гуляев С.В. | Сосновский район, д.Костыли, ул.Ленина, д.58 А
|  |  |  | 6152080 | ЦЭС | 2679 | ВЛ-0,4 кВ п.Саккулово Коростина Ф.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100033446 | 2015-11-12 | Коростина Ф.А. | Сосновский район, п.Саккулово, уч.№146
|  |  |  | 6152100 | ЦЭС | 2680 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Шамсутдинова Р.Р | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031036 | 2015-07-02 | Шамсутдинова Р.Р. | Сосновский район, п.Трубный, уч.840, 74:19:1401001:45
|  |  |  | 6152101 | ЦЭС | 2681 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Маркарян П.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031125 | 2015-07-01 | Маркарян П.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч.847, 74:19:1406002:34
|  |  |  | 6152102 | ЦЭС | 2682 | ВЛ-0,4 кВ п.Смолино Корнев В.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030951 | 2015-07-02 | Андреев И.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.816а, 74:19:2001001:1361
|  |  |  | 6152103 | ЦЭС | 2683 | ВЛ-0,4 кВ д.Медиак Егорова Н.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030771 | 2015-07-02 | Егорова Н.А. | Сосновский район, д.Медиак, уч.по г/п, 74:19:0702005:0004
|  |  |  | 6152104 | ЦЭС | 2684 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Калинин Д.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031123 | 2015-07-01 | Калинин Д.М. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, ул.Цветочная, уч.стр.59
|  |  |  | 6152105 | ЦЭС | 2685 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Бунядова Н.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030955 | 2015-07-01 | Абдулгазизов Р.Ш. | Сосновский район, возле п.Трубный, юго-западная окраина, уч.375
|  |  |  | 6152106 | ЦЭС | 2686 | ВЛ-0,4 кВ д.Казанцево Балдин П.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031230 | 2015-07-06 | Балдин П.П. | Сосновский район, д.Казанцево, уч. По ген.плану 48
|  |  |  | 6152107 | ЦЭС | 2687 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Терентьев А.А | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031286 | 2015-07-06 | Терентьев А.А. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Октябрьская ,д.12
|  |  |  | 6152108 | ЦЭС | 2688 | ВЛ-0,4 кВ п.Саргазы Ярославцева Н.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031022 | 2015-07-07 | Ярославцева Н.М. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Мира, линия 10, уч.13
|  |  |  | 6152109 | ЦЭС | 2689 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Галкин Е.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031374 | 2015-07-14 | Галкин Е.Н. | Сосновский район, д.Малиновка, ж/з УралТерра, ул.Рябиновая, д.7.
|  |  |  | 6152110 | ЦЭС | 2690 | ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Толстых М.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031355 | 2015-07-14 | Толстых М.П. | Сосновский район, примерно в 1700м от центра с. Кременкуль, по направлению, на запад, 74:19:0000000:11445
|  |  |  | 6152111 | ЦЭС | 2691 | ВЛ-0,4 кВ д.Б.Баландино Киреева О.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031410 | 2015-07-20 | Киреева О.А. | Сосновский район, с. Большое Баландино, пер. Боровой, уч. 5а.
|  |  |  | 6152112 | ЦЭС | 2692 | ВЛ-0,4 кВ д.Шимаковка Коломиец С.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030554 | 2015-07-02 | Коломиец С.А. | Сосновский район, д.Шимаковка, стрр.уч.364
|  |  |  | 6152113 | ЦЭС | 2693 | ВЛ-0,4 кВ д.Шигаево Бочкарев А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030731 | 2015-07-01 | Бочкарев А.В. | Сосновский район, д.Шигаево, ул.Ленина, уч.за домом №62
|  |  |  | 6152114 | ЦЭС | 2694 | ВЛ-0,4 кВ п.Полетаево Бутакова Т.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030981 | 2015-07-03 | Бутакова Т.А. | Сосновский район, с. Полетаево, пер. Лесной, уч.г/п №35, 74:19:1507003:32
|  |  |  | 6152116 | ЦЭС | 2695 | ВЛ-0,4кВ п.Южно-Челябинский Прииск Т | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031078 | 2015-07-02 | Трухина В.А. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, ул.Нагорная, д.3а
|  |  |  | 6152203 | ЦЭС | 2696 | ВЛ-0,4 кВ д.Мамаева Гусева Д.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032486 | 2015-12-15 | Гусева Д.Г. | Сосновский район, д.Мамаева, мкр.восточный, уч.№20
|  |  |  | 6152281 | ЦЭС | 2697 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100032697 | 2015-09-21 | Аминова Н.Ш. | Сосновский район, д.Султаево
|  |  |  | 6152282 | ЦЭС | 2698 | ВЛ-0,4 кВ д.Альмеева Дворный А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025049 | 2014-07-16 | Дворный А.В. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.19
|  |  |  | 6131195 | ЦЭС | 2699 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ Сосновского района, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012646 | 2012-09-07 | Петрова О.Н. | Сосновский район, д. Заварухино, ул. Новая уч. 8
|  |  |  | 6144335 | ЦЭС | 2700 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ Сосновского района, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024108 | 2014-05-16 | Шаймарданова В.Т. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Садовая, д.19а
|  |  |  | 6145143 | ЦЭС | 2701 | Строительство ТП-1888, Челябинская область,Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026691 | 2014-10-10 | Нагаев А.А. | Сосновский район, д.Долгодеревенское, ул.Российская, д.1
|  |  |  | 6131107 | ЦЭС | 2702 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево, ул.Береговая, 1-В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009559 | 2012-03-13 | Деньгин А.И. | Сосновский район, д. Казанцево, ул. Береговая 1в, кад. № 74:19:0000000:2559
|  |  |  | 6143942 | ЦЭС | 2703 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010103 | 2012-04-20 | Азархин С.М. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад.74:19:03022001:126
|  |  |  | 6131065 | ЦЭС | 2704 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012419 | 2012-08-28 | Абдрахманов А.А. | Сосновский район, д. Этимганова, ул. Северная уч. 21
|  |  |  | 6132157 | ЦЭС | 2705 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015839 | 2013-04-11 | Баранкова Е.М. | Сосновский район, СНТ Березка, ул. 7 уч. 6
|  |  |  | 6132552 | ЦЭС | 2706 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №11 ПС "Синеглазово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017775 | 2013-06-28 | Александров А.А. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Садовая 13
|  |  |  | 6132563 | ЦЭС | 2707 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Заварухино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017776 | 2013-06-28 | Куперберг А.В. | Сосновский район 2 км. восточнее поселка Рощино улица 8, уч. 1
|  |  |  | 6132688 | ЦЭС | 2708 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018243 | 2013-08-16 | Степова В.В. | Сосновский район, п. Мирный, уч. 6-5
|  |  |  | 6133132 | ЦЭС | 2709 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020317 | 2013-10-14 | Подивилов В.О. | Сосновский район, уч.СИЖ, кад.№74:19:1106008:575
|  |  |  | 6143543 | ЦЭС | 2710 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино"; ТП 10/0,4кВ с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021574 | 2013-12-16 | Камальдинов Р.М. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, уч.257
|  |  |  | 6143946 | ЦЭС | 2711 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022588 | 2014-02-21 | Абдуллина Л.С. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, уч.№12
|  |  |  | 6144233 | ЦЭС | 2712 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №22 от ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023376 | 2014-04-09 | Султанов И.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0015
|  |  |  | 6144239 | ЦЭС | 2713 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023384 | 2014-04-09 | Свиридова Н.Б. | Сосновский район, п.Мирный, уч.15/1
|  |  |  | 6144238 | ЦЭС | 2714 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023726 | 2014-04-29 | Харисов С.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.263
|  |  |  | 6144240 | ЦЭС | 2715 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023731 | 2014-04-29 | Сандалов Д.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 443
|  |  |  | 6144241 | ЦЭС | 2716 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023746 | 2014-04-29 | Максимова Н.С. | Сосновский район, д.Шигаево, ул.Ленина, 68
|  |  |  | 6144237 | ЦЭС | 2717 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023857 | 2014-04-28 | Пономарев О.А. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.60
|  |  |  | 6144388 | ЦЭС | 2718 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Долгая"; ВЛ 0,4 кВ с.Долгодеревенское Сычугова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024206 | 2014-05-20 | Сычугова Т.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечая, кад. 74-19-0302001-562
|  |  |  | 6144563 | ЦЭС | 2719 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 от ПС "Томино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024665 | 2014-06-30 | Протченко Т.А. | Сосновский район, примерно 0,84 км на восток о ориентира центр п.Томино и в 1,32 км на юг от центра п.Томинский, кад.74-19-1801004-283, 74:19:1801004:283
|  |  |  | 6144558 | ЦЭС | 2720 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №6 от ПС "Полетаево-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024734 | 2014-06-25 | Паньков П.Э. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.336
|  |  |  | 6144769 | ЦЭС | 2721 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025306 | 2014-08-04 | Максимов П.П. | Сосновский район, д. Осиновка кад № 74:19:1106003:1856
|  |  |  | 6145149 | ЦЭС | 2722 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Муслюмово"; ВЛ 0,4 кВ д.Шимаковка Романовская | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026442 | 2014-09-19 | Романовская Л.Н. | Сосновский район, д.Шимаковка, стр.уч.292
|  |  |  | 6145329 | ЦЭС | 2723 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027200 | 2014-11-05 | Холявко М.В. | Сосновский район, кад.74-19-0801001-503
|  |  |  | 6145330 | ЦЭС | 2724 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Заварухино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027343 | 2014-11-11 | Быкова Т.П. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Речная, уч.2
|  |  |  | 6150617 | ЦЭС | 2725 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028226 | 2015-01-12 | Бердыкаева А.А. | Сосновский район, д.Мамаева, северный мкр, уч.47
|  |  |  | 6131440 | ЦЭС | 2726 | ЛЭП 0,4кВ с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009136 | 2012-02-10 | ООО "ТЭСиС" | Сосновский район, с. Б. Балпндино, ул. Озерная 18а
|  |  |  | 6144037 | ЦЭС | 2727 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100003201 | 2010-08-30 | Волков А.И. | Сосновский район, д.Касарги, ул.Школьная, уч.70
|  |  |  | 6130547-3 | ЦЭС | 2728 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100000543 | 2012-05-21 | Барыгин А.Н. | Сосновский район, д.Ключевка
|  |  |  | 6100966 | ЦЭС | 2729 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новый Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100007471 | 2011-09-01 | Бабенко Л.П. | Сосновский район, п.Новый Кременкуль
|  |  |  | 6131486 | ЦЭС | 2730 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-121, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008230 | 2011-11-10 | ООО "Жил-Сервис" | Сосновский район, п. Мирный
|  |  |  | 6131525 | ЦЭС | 2731 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008697 | 2011-12-15 | Волков М.С.Нет связи с заявителем | Сосновский район, д. Шигаево, ул. Ленина, 13б
|  |  |  | 6120652 | ЦЭС | 2732 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008708 | 2011-12-15 | Исаканова А.О. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 234, кад. № 74:19:0000000855
|  |  |  | 6131522 | ЦЭС | 2733 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008768 | 2011-12-21 | Бережных А.В. | Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец", уч. 2
|  |  |  | 6131498 | ЦЭС | 2734 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008779 | 2011-12-21 | Третьякова Т.Б. | Сосновский район, СНТ "Юбилейны", ул.16, уч. 31
|  |  |  | 6131543 | ЦЭС | 2735 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-178, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100008903 | 2011-12-27 | Альмухаметова К.В.Кожевников Э.А. | Сосновский район, примерно, в 1800 м по направлению на север от ориентира с. Кременкуль
|  |  |  | 6131471 | ЦЭС | 2736 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1098, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009237 | 2012-02-15 | Заложных Т.Н. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Звездная по г/п уч. № 16
|  |  |  | 6131098 | ЦЭС | 2737 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, 10 ряд, уч. 5-6 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009348 | 2012-02-27 | Громакова Е.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 10 ряд уч. 5-6
|  |  |  | 6100891 | ЦЭС | 2738 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1210, Сосновский район, с.Кременкуль (Певнев И.Н.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009355 | 2012-02-27 | Певнев И.Н. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Новосовхозная уч. № 4
|  |  |  | 6130798 | ЦЭС | 2739 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009444 | 2012-03-05 | Киреева Р.В. | Сосновский район, возле п. Трубный, участок №603 западная окраина
|  |  |  | 6131345 | ЦЭС | 2740 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009768 | 2012-04-30 | Ахмадеев Д.З.Ахмадеева А.Ю. | Сосновский район, с. Кременкуль, уч. 110,111Б
|  |  |  | 6131391 | ЦЭС | 2741 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009855 | 2012-04-09 | Муниров Р.Ф. | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 6131438 | ЦЭС | 2742 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009924 | 2012-04-13 | Кузнецова В.Д. | Сосновский район, д. Новое Поле, ул. Пушкина д. 9б
|  |  |  | 6131432 | ЦЭС | 2743 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010123 | 2012-04-26 | Шелехова Л.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. № 4, кад. № 74:19:1106001:206
|  |  |  | 6130545 | ЦЭС | 2744 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010427 | 2012-05-02 | Кузнецов В.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское ул. Мира д.8
|  |  |  | 6130556 | ЦЭС | 2745 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010536 | 2012-05-21 | Шакиров В.Р. | Сосновский район, д. Саккулово, уч. 30-42
|  |  |  | 6131352 | ЦЭС | 2746 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010537 | 2012-05-21 | Ворошнина О.И. | Сосновский район, примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира дома № 20 дер. Новое Поле, ул. Луговая кад. № 74:19:0502001:287
|  |  |  | 6130547 | ЦЭС | 2747 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010541 | 2012-05-21 | Барыгин А.Н. | Сосновский район, д. Ключевка, ул. Набережная, уч. б/н кад. № 74:19:0311004:68
|  |  |  | 6130558 | ЦЭС | 2748 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная,д.78 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010547 | 2012-05-21 | Оксузян С.А.Шагбанова В.Р. | Сосновский район, восточнее уч-ка по ул. Набережной д. 78
|  |  |  | 6131449 | ЦЭС | 2749 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010588 | 2012-05-21 | Зайков В.Л. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 597-б
|  |  |  | 6131182 | ЦЭС | 2750 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010589 | 2012-05-21 | Кожевников А.В. | Сосновский район, п. Прудный, участок по генплану №339, кад № 74:19:0803002:341, 74:19:0803002:341
|  |  |  | 6143343 | ЦЭС | 2751 | ЛЭП 0,4 кВ вблизи Саргазы Анфал | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010653 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:759
|  |  |  | 401 | ЦЭС | 2752 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100010984 | 2012-06-08 | Суханова Л.В. | Сосновский район, д.Казанцево
|  |  |  | 6131013 | ЦЭС | 2753 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011074 | 2012-06-13 | Сторожева О.Н. | Сосновский район, д. Малиновка, жилая застройка, завода Колющенко, квартал 7 уч. 55
|  |  |  | 6130650 | ЦЭС | 2754 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011085 | 2012-06-13 | Котельниковым Н.Б. | Сосновский район, п. Томино, ж/д разъезд, квартал 2-ой очереди, уч. 2
|  |  |  | 6130605 | ЦЭС | 2755 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Влзнесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011245 | 2012-06-20 | Дробинина Н.В. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Северная уч. 1
|  |  |  | 6130606 | ЦЭС | 2756 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011247 | 2012-06-20 | Нестеров А.Б. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Бульварная уч. б/н, кад.74:19:2001001:1066
|  |  |  | 6130592 | ЦЭС | 2757 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011354 | 2012-06-27 | Уваров И.В. | Сосновский район, с. Архангельское, ул. Лесная, 41
|  |  |  | 6131372 | ЦЭС | 2758 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011510 | 2012-07-12 | Степанишин Н.С. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, участок № 61, кад № 74:19:2005004:0022, 74:19:2005004:0022
|  |  |  | 6131180 | ЦЭС | 2759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011553 | 2012-07-12 | Бунькова З.М. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 6130544 | ЦЭС | 2760 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011682 | 2012-07-20 | Веккесер В.Г. | Сосновский район,Интернационалист, уч. 124
|  |  |  | 6130652 | ЦЭС | 2761 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011699 | 2012-07-20 | Дорош Г.П. | Сосновский район, с. Полетаево-1, ул. Центральная, д, 35а
|  |  |  | 6130623 | ЦЭС | 2762 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011745 | 2012-07-23 | Юрин Д.С.,Юрина Е.Г. | Сосновский район, д. Костыли, уч. № 45
|  |  |  | 6131289 | ЦЭС | 2763 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011787 | 2012-07-23 | Мешков А.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г/п № 455
|  |  |  | 6131372-1 | ЦЭС | 2764 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011878 | 2012-08-06 | Ременная О.М. | Сосновский район, п.Малая Сосновка уч. 113
|  |  |  | 6130622 | ЦЭС | 2765 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный", ул.17, участок 30;, участок18 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100011988 | 2012-08-08 | Соколова М.Г. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный", ул.17, участок №18
|  |  |  | 6130651 | ЦЭС | 2766 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012001 | 2012-08-10 | Стрельников А.К. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина уч. 616
|  |  |  | 6131274 | ЦЭС | 2767 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012002 | 2012-08-10 | Серепян Е.В. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул. Луговая, уч. б/н, 74:19:1303028:007
|  |  |  | 6131381 | ЦЭС | 2768 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012060 | 2012-08-17 | Полянский Д.В. | Сосновский район, п. Западный, ул. Центральная-2, участок 2
|  |  |  | 6131285 | ЦЭС | 2769 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012134 | 2012-08-21 | Ревкова Т.А. | Сосновский район, д. Малиновка ПО Полет, ул. Сереневая, уч. 384
|  |  |  | 6131275 | ЦЭС | 2770 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012145 | 2012-08-17 | Баютова Е.В. | Сосновский район, д. Касарги, ул. Юбилейная, уч. 82-2
|  |  |  | 31287, 30682 | ЦЭС | 2771 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012155 | 2012-08-21 | Фомин В.Н., Козаченко В.А. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция с. Большие Харлуши, уч. 55-4
|  |  |  | 6131371 | ЦЭС | 2772 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012176 | 2012-08-21 | Гусева А.В. | Сосновский район, ж/застройка Интернационалист, ул.14 уч.111
|  |  |  | 6131371-1 | ЦЭС | 2773 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012467 | 2012-09-04 | Кузнецова О.Н. | Сосновский район, ж/застройка Интернационалист, ул. Западная, участок 161 а
|  |  |  | 6131319 | ЦЭС | 2774 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012586 | 2012-08-30 | Минеев А.Н. | Сосновский район, п. Прудный, уч. б/н, кад.74:19:0807010:46
|  |  |  | 6131197 | ЦЭС | 2775 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012610 | 2012-09-04 | Пирогова М.Ю. | Сосновский район, п. Западный, ул. Восточная 10
|  |  |  | 6131216 | ЦЭС | 2776 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012770 | 2012-09-14 | Привалов В.Г. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный", ул.17, участок №21
|  |  |  | 6131599 | ЦЭС | 2777 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012945 | 2012-09-26 | Сергеев Виктор Николаевич | Сосновский район, с.Архангельское
|  |  |  | 6131225 | ЦЭС | 2778 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100012947 | 2012-09-26 | Новичихина А.В. | Сосновский район, п. Саргазы, пер. Сиреневый,9
|  |  |  | 6131013-1 | ЦЭС | 2779 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013065 | 2012-10-02 | Пантелейчук Н.П. | Сосновский район, д. Малиновка, жилая застройка, завода Колющенко, квартал 1 уч. 6
|  |  |  | 6131220 | ЦЭС | 2780 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013131 | 2012-10-04 | Климов В.П. | Сосновский район, восточнее п.Кременкуль, кад. № 74:19:1106001:615
|  |  |  | 6131244 | ЦЭС | 2781 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый, участок №64 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013179 | 2012-10-08 | Спирин С.В. | Сосновский район, с. Миасское, ул. Комсомола, д. 2-А
|  |  |  | 6131595 | ЦЭС | 2782 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013375 | 2012-10-22 | Кузьмищева В.И.,Кузьмищева О.Н. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Надежды 7
|  |  |  | 6131967-1 | ЦЭС | 2783 | ВЛ 0.4 кВ Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013410 | 2012-10-25 | Бабушкина Л.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 406 | ЦЭС | 2784 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013476 | 2012-10-25 | Тагиров С.С. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6143305 | ЦЭС | 2785 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013615 | 2012-11-06 | Гребенюк Л.Е. | Сосновский район, п. Западный, ул. Новая 8, кад.74:19:1206001:0001
|  |  |  | 6131658 | ЦЭС | 2786 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013841 | 2012-11-20 | Новгородцев Н.А. | Сосновский район, п. Прудный, ул. Березовая , кад.74:19:0807010:0017
|  |  |  | 6131756 | ЦЭС | 2787 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014149 | 2012-12-04 | Новичихина А.В. | Сосновский район, п. Саргазы, пер. Сиреневый
|  |  |  | 6131946-1 | ЦЭС | 2788 | ВЛ 0,4 кВ д. Таловка(Подшибякин) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014352 | 2012-12-17 | Подшибякин В.И. | Сосновский район, д. Таловка, по г/п уч. № 67
|  |  |  | 6131841 | ЦЭС | 2789 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014397 | 2012-12-21 | Добрынин И.Ю. | Сосновский район, д. Ключевка, стр. уч. 10
|  |  |  | 407 | ЦЭС | 2790 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014457 | 2012-12-26 | Кравцова Е.А. | Сосновский район, западнее д. Казанцево, уч. 73
|  |  |  | 6131956-1 | ЦЭС | 2791 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, участок №107 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014514 | 2012-12-27 | Сергеев В.И. | Сосновский район, п. Малая Сосновка, ул. Садовая уч. 107
|  |  |  | 6131948 | ЦЭС | 2792 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Заречный" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014546 | 2012-12-29 | Морозова А.Н. | Сосновский район, примерно в 580м на югот автодороги Увилды-Карабаш, кад. 74:02:0811001:1472
|  |  |  | 6131893 | ЦЭС | 2793 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка(Рогозин) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100014901 | 2013-01-29 | Рогозин С.А. | Сосновский район, д. Осиновка, д. 807
|  |  |  | 6132032 | ЦЭС | 2794 | ЛЭП 0,4 кВ п.Саккулово Хажеев | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015371 | 2013-03-12 | Хажеев Р.Ф. | Сосновский р-н, п. Саккулово, уч. 116,117
|  |  |  | 6132031 | ЦЭС | 2795 | ЛЭП 0,4 кВ д.Урефты Черепанов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015432 | 2013-03-15 | Черепанов Ю.В. | Сосновский р-н, д. Урефты, уч. 2
|  |  |  | 6132165 | ЦЭС | 2796 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015441 | 2013-03-15 | Мавлетова Р.А. | Сосновский район, вблизи д.Алишева
|  |  |  | 6132081 | ЦЭС | 2797 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015502 | 2013-03-22 | Матросова М.Е. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Сосновая 10
|  |  |  | 6132162 | ЦЭС | 2798 | ВЛ 0,4 кВ с.Вознесенка Картыш | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015562 | 2013-03-26 | Картышова О.В. | Сосновский р-н, с. Вознесенка, ул. Почтовая уч. 15
|  |  |  | 6132199 | ЦЭС | 2799 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, ул.Мира, д. №3 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015745 | 2013-04-04 | Сальникова В.Н. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира 3
|  |  |  | 6132180 | ЦЭС | 2800 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015833 | 2013-04-11 | Попов А.Г. | Сосновский район, в 280 м на юго-запад от ориентира п. Томинский, кад.74:19:1801004:265
|  |  |  | 6132192 | ЦЭС | 2801 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100015844 | 2013-04-11 | Махник С.И. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч. по г/п 138
|  |  |  | 6132277 | ЦЭС | 2802 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016152 | 2013-04-30 | Шаповалов А.В. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Кирзавод, уч. б/н
|  |  |  | 6132160 | ЦЭС | 2803 | ВЛ 0,4 кВ вблизи СНТ "Мысы"Селезн | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016195 | 2013-04-30 | Селезнева Н.Ю. | Сосновский район, примерно в 1,3 км по направлению на юго-запад от ориентира ц. СНТ Мысы
|  |  |  | 6132374 | ЦЭС | 2804 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский раон, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016483 | 2013-05-20 | Нуруева З.Г. | Сосновский район, д. Малиновка, участок южнее дома 9 по ул. Советская, кад № 74:19:1115013:108, 74:19:1115013:108
|  |  |  | 6132304 | ЦЭС | 2805 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016622 | 2013-05-28 | Каленов А.В. | Сосновский район, п. Северный, ул. Гагарина уч. б/н
|  |  |  | 6132378-1 | ЦЭС | 2806 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016763 | 2013-06-11 | Минтяков А.С. | Сосновский район, д. Моховички,уч. 72
|  |  |  | 6132337 | ЦЭС | 2807 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Плеханов; ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки" Плеханов; ТП-10/0,4 кВ д.Малиновка Плеханов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016918 | 2013-06-17 | Плеханов А.С. | Сосновский район, д. Малиновка, ген план Колющенко, квартал 20а, уч. 264,16
|  |  |  | 6132410 | ЦЭС | 2808 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016980 | 2013-06-19 | Мокина Е.П. | Сосновский район, п. Садовый
|  |  |  | 6132578 | ЦЭС | 2809 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016994 | 2013-06-19 | Аверин К.В. | Сосновский район, с.Б.Баландино
|  |  |  | 6132501 | ЦЭС | 2810 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017063 | 2013-06-24 | Брызгалов Н.Н. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г.п. № 649, кад.74:19:0803003:186
|  |  |  | 6132481 | ЦЭС | 2811 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный ,южная окраина, участок №714 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017135 | 2013-06-25 | Чолоян Л.П. | Сосновский район, п. Прудный, южная окраина уч. 714
|  |  |  | 6132484 | ЦЭС | 2812 | ВЛ 0,4 кВ п.Красное Поле Мотырева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017138 | 2013-06-25 | Мотырева Н.К. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. б/н
|  |  |  | 6132485-14 | ЦЭС | 2813 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017158 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район 0,783 км. на юго-запад от ориентира школа с. Кайгородово и 6,3 км. по направлению на восток от ориентира школа п. Трубный
|  |  |  | 6132489-1 | ЦЭС | 2814 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017223 | 2013-07-02 | Алексахин И.Ю. | Сосновский район, д.Полетаево-2
|  |  |  | 6132500 | ЦЭС | 2815 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017314 | 2013-06-28 | Заварухин С.А. | Сосновский район, п.Есаульский, строительный участок №45
|  |  |  | 6132689 | ЦЭС | 2816 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017328 | 2013-06-28 | Горобец Т.С. | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6132514 | ЦЭС | 2817 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017345 | 2013-06-28 | Карапка А.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Цветочная 53б
|  |  |  | 6132642 | ЦЭС | 2818 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017667 | 2013-06-28 | Мужагитдинова Т.Х. (бывш. Мужагитдинов Р.С.) | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 386
|  |  |  | 6132607 | ЦЭС | 2819 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017709 | 2013-07-25 | Моисеева М.А. | Сосновский район, п.Сагаусты
|  |  |  | 6132612-1 | ЦЭС | 2820 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017714 | 2013-07-25 | Понкратов Е.В. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, уч. 34
|  |  |  | 6132621 | ЦЭС | 2821 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017719 | 2013-07-25 | Шестаков В.М. | Сосновский район, д. Малиновка, ж.п. Колющенко, квартал №22, участок №241
|  |  |  | 6132646 | ЦЭС | 2822 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район. П.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017774 | 2013-06-28 | Нигматуллин Ж.К. | Сосновский район. П.Есаульский
|  |  |  | 6132610 | ЦЭС | 2823 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017849 | 2013-07-31 | Лукьянова Г.В. | Сосновский район, д.Ключи уч. 44
|  |  |  | 6132644 | ЦЭС | 2824 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, возле д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017867 | 2013-08-01 | Кадыров В.Г. | Сосновский район, северо-западнее д. Казанцево, уч. 63
|  |  |  | 6132824 | ЦЭС | 2825 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017888 | 2013-08-01 | Воржева Л.В. | Сосновский район, д.Заварухино ул. Береговая уч. 31
|  |  |  | 6132729 | ЦЭС | 2826 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, квартал ИЖС "Полет", участок по генплану №4, №7 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017955 | 2013-08-06 | Абсатарова О.А. | Сосновский район, д. Малиновка, ИЖС Полет, уч. 4
|  |  |  | 6132719 | ЦЭС | 2827 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017996 | 2013-08-06 | Артемьев В.А. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Восточная 18
|  |  |  | 6132764 | ЦЭС | 2828 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018080 | 2013-08-07 | Понкратов Е.В. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, уч. 34,36,38
|  |  |  | 6132963 | ЦЭС | 2829 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018187 | 2013-08-16 | Каюткина Ю.В. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:237
|  |  |  | 6132852 | ЦЭС | 2830 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018223 | 2013-08-16 | Митус М.В. | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6132743 | ЦЭС | 2831 | ВЛ 0,4 кВ п.Саргазы Клавдеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018227 | 2013-08-16 | Клавдеева М.В. | Сосновский район, п. Саргазы уч. 14
|  |  |  | 6132823 | ЦЭС | 2832 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018228 | 2013-08-16 | Лыкова О.В. | Сосновский район, п.Солнечный уч. 6
|  |  |  | 6132732 | ЦЭС | 2833 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018237 | 2013-08-16 | Вьюшкова А.Г. | Сосновский район, юго-западнее д. Таловка, уч. 16
|  |  |  | 6132741 | ЦЭС | 2834 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши, участок № 61-8 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018239 | 2013-08-16 | Козаченко В.А.Фомин В.Н. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира эл. подстанция с. Б. Харлуши
|  |  |  | 6132689 | ЦЭС | 2835 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018276 | 2013-08-16 | Клавдеев В.Б. | Сосновский район, п. Саргазы, раскорчевка, линия №2, уч. 5
|  |  |  | 6132742 | ЦЭС | 2836 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Пожидаев | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018283 | 2013-08-16 | Пожидаев Ю.И. | Сосновский район, п. Малиновка, жилая застройка "Салют" уч. 16
|  |  |  | 6132787 | ЦЭС | 2837 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018345 | 2013-08-21 | Казанцев С.Б. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет ул. Березовая, уч. 203
|  |  |  | 6132811 | ЦЭС | 2838 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Дологодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018351 | 2013-08-21 | Кожанова А.П. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Солнечная б/н
|  |  |  | 6132842 | ЦЭС | 2839 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018628 | 2013-08-21 | Алексеева М.М. | Сосновский район, д. Таловка, ул.Центральная, д.4.
|  |  |  | 425 | ЦЭС | 2840 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018641 | 2013-08-21 | Шумихин И.В. | Сосновский район, п.д.Моховички, ул.2-я, д.16
|  |  |  | 6132842 | ЦЭС | 2841 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018651 | 2013-08-21 | Матисова Л.В. | Сосновский район, д. Таловка, ул.Центральная, д.4., кад.74:19:2001001:1071
|  |  |  | 6132846 | ЦЭС | 2842 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018657 | 2013-08-21 | Грабович Г.С. | Сосновский район, п.Западный ул. Центральная 3, уч. 3а кад :155
|  |  |  | 6132829 | ЦЭС | 2843 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018665 | 2013-09-19 | Ручкин Ю.С. | Сосновский раойн, д.Султаева, уч.2-34
|  |  |  | 6132715 | ЦЭС | 2844 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018713 | 2013-08-16 | Дмитриенко В.В. | Сосновский район, д. Малиновка, 74:19:1115016:212
|  |  |  | 6132825-1 | ЦЭС | 2845 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018731 | 2013-08-21 | Пахаруков С.В. | Сосновский район, с.Архангельское уч.46
|  |  |  | 6133195 | ЦЭС | 2846 | ВЛ 0,4 кВ п.Есаульский Козлова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018737 | 2013-08-21 | Козлова Е.П. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, уч.102
|  |  |  | 6132825 | ЦЭС | 2847 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018764 | 2013-08-21 | Гусев А.В. | Сосновский район, с.Архангельское ул.Лесная, уч.45
|  |  |  | 6132844 | ЦЭС | 2848 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Чипышево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018820 | 2013-09-12 | Мурин И.И | Сосновский район, с.Чипышево, уч.106
|  |  |  | 6132830 | ЦЭС | 2849 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018831 | 2013-09-12 | Теплякова Е.П. | Сосновский район, д.Б.Таскино, уч.9
|  |  |  | 6132897 | ЦЭС | 2850 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100018944 | 2013-08-21 | Плюснин С.А. | Сосновский район, д.Малиновка, Завод им.Колющенко квартал 25,уч.266;кад № 74:19:1115014:0264
|  |  |  | 6132899 | ЦЭС | 2851 | ВЛ 0,4 кВ п.Новотроицкий Гисыч | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019073 | 2013-09-06 | Гисыч Н.Г. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.149
|  |  |  | 6133065 | ЦЭС | 2852 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район,п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019442 | 2013-09-09 | Куликов В.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г.п. № 644
|  |  |  | 6133069 | ЦЭС | 2853 | ВЛ 0,4 кВ п.Прудный Завьялова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019784 | 2013-10-04 | Завьялова М.В. | Сосновский район, п.Прудный, уч.192
|  |  |  | 6143331 | ЦЭС | 2854 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019822 | 2013-10-04 | Карманов П.В. | Сосновский район, д.Ужевка, примерно в 1600м от ориентира по направлению на северо-восток, кад.№74:19:0701005:656
|  |  |  | 6143508 | ЦЭС | 2855 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019851 | 2013-10-04 | Гарипова Н.Р. | Сосновский район, кад.№74:19:1402001:126
|  |  |  | 6133187 | ЦЭС | 2856 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019897 | 2013-10-04 | Шарифов И.Д. | Сосновский район, п.Прудный уч.342
|  |  |  | 6133182 | ЦЭС | 2857 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019898 | 2013-10-04 | Александричев Д.М. | Сосновский район, п.Прудный
|  |  |  | 6143335 | ЦЭС | 2858 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100019982 | 2013-10-01 | Мустякимова Т.П | Сосновский район, д.Трубный, у\кад.74:19:0401001:77
|  |  |  | 6133190 | ЦЭС | 2859 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020132 | 2013-10-11 | Бушмин Д.Н. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 96
|  |  |  | 6133201 | ЦЭС | 2860 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020143 | 2013-10-11 | Родионов С.Д. | Сосновский район, п.Северный
|  |  |  | 6133121 | ЦЭС | 2861 | ВЛ 0,4 кВ п.Трубный Попов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020160 | 2013-09-30 | Попов М.Ю. | Сосновский район, п. Трубный, северная окраина уч. 127
|  |  |  | 6143444 | ЦЭС | 2862 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д. Заварухино (Шутов С.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020171 | 2013-10-11 | Шутов С.В. | Сосновский район, д. Заварухино, ул. Береговая 18
|  |  |  | 6133184 | ЦЭС | 2863 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020253 | 2013-10-15 | Мазнев Е.К. | Сосновский район, п.Северный
|  |  |  | 6133202 | ЦЭС | 2864 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020307 | 2013-10-21 | Гусева М.Н. (бывш. Дергалева С.В.) | Сосновский район, п. Западный, ул.Центральная-2, участок 13
|  |  |  | 6133178 | ЦЭС | 2865 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифонова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020399 | 2013-10-23 | Смолин М.А. (бывш.Конев М.М.) | Сосновский район, д.Трифонова уч.19
|  |  |  | 6143282 | ЦЭС | 2866 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020498 | 2013-10-24 | Рычкова А.И. | Сосновский район, п.Красное поле, ул.Строительная, д.4-а
|  |  |  | 6133213 | ЦЭС | 2867 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020511 | 2013-10-23 | Порохина Г.П, | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1202004:44
|  |  |  | 6133213-2 | ЦЭС | 2868 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020512 | 2013-10-23 | Порохина Г.П, | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1202004:43
|  |  |  | 6133214-1 | ЦЭС | 2869 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020538 | 2013-10-29 | Мальцев Г.Н. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.154
|  |  |  | 6143405 | ЦЭС | 2870 | ВЛ 0,4 кВ д.Ключи Хасанов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020543 | 2013-10-23 | Хасанов Т.В., Хасанов А.В. | Сосновский район, д.Ключи, уч.59
|  |  |  | 6143295-1 | ЦЭС | 2871 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020579 | 2013-10-29 | Баютова Е.В. | Сосновский район, д.Бутаки
|  |  |  | 6133208 | ЦЭС | 2872 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020587 | 2013-10-31 | Зайцев В.И. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.23
|  |  |  | 6133135 | ЦЭС | 2873 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020604 | 2013-10-29 | Воронин А.С., Воронин А.А., Воронин С.С. | Сосновский район,д.Моховички, ул.Атамана Воронин, д.1
|  |  |  | 6133209 | ЦЭС | 2874 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020633 | 2013-11-01 | Котовщикова И.Г. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.10
|  |  |  | 6143290 | ЦЭС | 2875 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020692 | 2013-11-05 | Хабиров Д.Б. | Сосновский район, п.Прудный, уч.678
|  |  |  | 6143293 | ЦЭС | 2876 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020694 | 2013-11-05 | Богдашкин Е.М. | Сосновский район, п.Прудный, западная окраина, уч.679
|  |  |  | 6143527 | ЦЭС | 2877 | ВЛ 0,4 кВ с.Большие Харлуши Мага | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020755 | 2013-11-05 | Магасумов М.В. | Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул.Ленина, 80б
|  |  |  | 6143292 | ЦЭС | 2878 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020759 | 2013-11-05 | Гордеев С.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Танкистов, д.1.
|  |  |  | 6143599 | ЦЭС | 2879 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020761 | 2013-11-11 | Котельникова Е.П. | Сосновский район, д.Ключевка уч.18
|  |  |  | 6143347 | ЦЭС | 2880 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Кисегаченский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020911 | 2013-11-01 | Макаров И.Н. | Сосновский район, примерно 6км на юго-восток кад.
|  |  |  | 6143548 | ЦЭС | 2881 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100020935 | 2013-11-14 | ООО Кыштымское рыбоводное хозяйство" | Сосновский район, 1033 м на с-з от д.Ключевка
|  |  |  | 6132387 | ЦЭС | 2882 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Лазурный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100016158 | 2013-04-30 | Савкин Е.В. | Сосновский район, п. Лазурный
|  |  |  | 6143840 | ЦЭС | 2883 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021248 | 2013-11-26 | Петров А.В. | Сосновский район, д. Ключи, квартал Застава, ул. Застава, уч.262
|  |  |  | 6143603 | ЦЭС | 2884 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021292 | 2013-11-14 | Администрация Саккуловского сельского поселения | Сосновский район, п.Саккулово
|  |  |  | 6143432 | ЦЭС | 2885 | ВЛ 0,4 кВ д.Ключи Валеев | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021316 | 2013-11-29 | Валеев А.Р. | Сосновский район, д.Ключи, уч.39
|  |  |  | 6144072 | ЦЭС | 2886 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021462 | 2013-12-06 | Манько А.С. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.994
|  |  |  | 43554 | ЦЭС | 2887 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021506 | 2013-12-16 | Печеркин М.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.б/н
|  |  |  | 6143551 | ЦЭС | 2888 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021518 | 2013-12-16 | Золотухина Н.В. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, уч.343
|  |  |  | 6143478 | ЦЭС | 2889 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021520 | 2013-12-16 | Вигерич В.В. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Ягодная, стр.16
|  |  |  | 6143584 | ЦЭС | 2890 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021525 | 2013-12-11 | Михайлов Д.А | Сосновский район, д.Ключи, уч.30
|  |  |  | 6143488 | ЦЭС | 2891 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021573 | 2013-12-16 | Умурзакова В.Н. | Сосновский район, п.Красное поле,57б
|  |  |  | 6143495 | ЦЭС | 2892 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Краснопольское с.п. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021595 | 2013-12-16 | Лобачева Н.М. | Сосновский район, Краснопольское с.п. Челяб.казач.станицы, уч.130
|  |  |  | 6143693 | ЦЭС | 2893 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021601 | 2013-12-16 | Потапова М.А. | Сосновский район, п.Полянный уч.36
|  |  |  | 6144594 | ЦЭС | 2894 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021691 | 2014-03-05 | ООО "АрсеналПромСервис" | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Российская, уч.32
|  |  |  | 6143680 | ЦЭС | 2895 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021728 | 2013-12-20 | Чистяков О.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Восточная, уч.3а
|  |  |  | 6143560 | ЦЭС | 2896 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021746 | 2013-12-20 | Шадрин А.Е. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.24
|  |  |  | 6143572 | ЦЭС | 2897 | ВЛ 0,4 кВ д.Ключи (Лукьянов) | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021798 | 2013-12-24 | Лукьянов А.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Родники, уч.92
|  |  |  | 6143540 | ЦЭС | 2898 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №24 ПС "Заварухино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021868 | 2014-01-13 | Лемтюгин В,А. | Сосновский район, д.Казанцево, уч.кад.74:19:0501002:150
|  |  |  | 6143718 | ЦЭС | 2899 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Новосовхозная,д.19, кв.2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021890 | 2013-12-26 | Ступина Н.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Новосовхозная, д.19, кв.2.
|  |  |  | 6143633 | ЦЭС | 2900 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева, уч.1-61 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021894 | 2013-12-26 | Шафигина Л.М. | Сосновский район, д.Султаева, уч.1-61
|  |  |  | 6143571 | ЦЭС | 2901 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021905 | 2013-12-26 | Ахметов С.З. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, уч.132
|  |  |  | 6143611 | ЦЭС | 2902 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021906 | 2013-12-26 | Имангулов Р.Ф, | Сосновский район, с.Архангельское
|  |  |  | 43699 | ЦЭС | 2903 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, ул. Садовая, участок б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100021907 | 2013-12-26 | Степанов Е.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч.б/н
|  |  |  | 6143734 | ЦЭС | 2904 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022009 | 2014-01-20 | Корниенко Н.В. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточная микр. Уч.10.
|  |  |  | 6143729 | ЦЭС | 2905 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022020 | 2014-01-20 | Гафарова Д.М. | Сосновский район, д.Большое Таскино уч.7-46
|  |  |  | 6143739 | ЦЭС | 2906 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022288 | 2014-02-05 | Самохвалова И.Ю. | Сосновский район, д.Бутаки, уч. По г/п Челябэнерго №92
|  |  |  | 6143712 | ЦЭС | 2907 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022295 | 2014-02-05 | Верт А.А. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, ул.Южная, уч.189
|  |  |  | 6143835 31217 | ЦЭС | 2908 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022374 | 2014-02-11 | Галиуллина С.А. | Сосновский район,п.Саккулово, ул.Сиреневая, д.1а
|  |  |  | 614385230933, 3146831738, 3193331945, 0023430933, 31738 | ЦЭС | 2909 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022390 | 2014-02-11 | Уразаева Е.Г. | Сосновский район, п.Саргазы, участок б/н, кад.№74:19:2007012:114
|  |  |  | 6143855 31362 | ЦЭС | 2910 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022391 | 2014-02-11 | Фатеева О.А. | Сосновский район, Смолино, ж/д станция, 173м на юго-восток от дома 3 по переулку Сосновый
|  |  |  | 614384131777, 3186032635, 3271532742 | ЦЭС | 2911 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022392 | 2014-02-11 | Калинина С.В.Похлебин В.П. | Сосновский район, кв.25, уч.276
|  |  |  | 6143852 | ЦЭС | 2912 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022396 | 2014-02-11 | Семкин Д.Г. | Сосновский район, п.Саргазы, участок б/н, кад.№74:19:2007012:111
|  |  |  | 6143849 | ЦЭС | 2913 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022429 | 2014-02-17 | Стокоз А.К. | Сосновский район, п.Сагаусты уч.46
|  |  |  | 6143915 | ЦЭС | 2914 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022434 | 2014-02-17 | Канафина Л.Т. | Сосновский район, д.Трифоново,кад.74619-1302002-79
|  |  |  | 6143987 | ЦЭС | 2915 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022436 | 2014-02-17 | Гергерт Ю.А. | Сосновский район, д.Ключи по ген.плану, уч.44
|  |  |  | 6143969 | ЦЭС | 2916 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Теченский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022454 | 2014-02-21 | Ишмухаметовы Д.Р., Ишмухаметов Р.Н., Ишмухаметова Г.Г. | Сосновский район, п.Теченский, ул.Окружнвя, д.5
|  |  |  | 6143927 | ЦЭС | 2917 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022676 | 2014-03-03 | Бикбулатова З.Д. | Сосновский район, 2,7 км на восток от с. Б.Харлуши, б/н, кад.74:19:1101002:319
|  |  |  | 6144084 | ЦЭС | 2918 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022679 | 2014-03-03 | Садыкова Ю.Б. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 129
|  |  |  | 6143990 | ЦЭС | 2919 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022686 | 2014-03-03 | Щетинин И.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, уч.110, кад. 74:19:0310001:0040
|  |  |  | 6143975 | ЦЭС | 2920 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022687 | 2014-03-03 | Григорьев А.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Озерная, б/н, кад. 74:19:1111035:45
|  |  |  | 6143978 | ЦЭС | 2921 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022689 | 2014-03-03 | Кроненбергер Е.В. | Сосновский район, п. Нагорный, уч. б/н, кад.74:19:0401004:38
|  |  |  | 6143989 | ЦЭС | 2922 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022739 | 2014-03-04 | Вещиков Д.В. | Сосновский район, северо-западнее д.Казанцево, уч.2
|  |  |  | 6143978 | ЦЭС | 2923 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022741 | 2014-03-04 | Осипов В.С.,Осипова И.В., Осипов М.В,,Осипов Е.В., Осипов С.В. | Сосновский район, п. Нагорный, уч. б/н, кад. 74:19:0401004:389
|  |  |  | 6143980 | ЦЭС | 2924 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022807 | 2014-03-07 | Чазова Е.В. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч.7
|  |  |  | 6143988 | ЦЭС | 2925 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022816 | 2014-03-07 | Нусс В.С. | Сосновский район, п.Трубный, кад. 74:19:1401001:740
|  |  |  | 6143967 | ЦЭС | 2926 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022817 | 2014-03-07 | Абдулин А.З. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89б
|  |  |  | 6143928 | ЦЭС | 2927 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022819 | 2014-03-07 | Складановский О.Н. | Сосновский район, 2,7 км на восток от с. Б.Харлуши, б/н, кад.74:19:1101002:319
|  |  |  | 6143928 | ЦЭС | 2928 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022819 | 2014-03-07 | Складановский О.Н. | Сосновский район, 2,7 км на восток от с. Б.Харлуши, б/н, кад.74:19:1101002:319
|  |  |  | 6143933 | ЦЭС | 2929 | ВЛ-0,4 кВ с.Кайгородово Романенко | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022890 | 2014-03-12 | Романенко Д.В. | Сосновский р-н, с. Кайгородово, кад. 74:19:1303001:233
|  |  |  | 6143962 | ЦЭС | 2930 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022892 | 2014-03-07 | Кузнецов А.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч. По г/п №16
|  |  |  | 6143963 | ЦЭС | 2931 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022896 | 2014-03-12 | Смолина И.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Сосновая, д.3а
|  |  |  | 6144083 | ЦЭС | 2932 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022923 | 2014-03-14 | Коваленко М.Л. | Сосновский район, с.Вознесенка уч.31
|  |  |  | 6144089 | ЦЭС | 2933 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023043 | 2014-03-24 | Тропина Н.А. | Сосновский район, д.Малиновка, по г/п завода им.Колющенко, кв.1, уч.1
|  |  |  | 6143991 | ЦЭС | 2934 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023063 | 2014-03-21 | Переходюк Ю.В. | Сосновский район, с. Кайгородово, ул.Луговая, уч. б/н
|  |  |  | 6143994 | ЦЭС | 2935 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023072 | 2014-03-24 | Попов Ю.Л. | Сосновский район, с.Большое Баландино, северо-западный мкр, уч.31
|  |  |  | 6143934 | ЦЭС | 2936 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023073 | 2014-03-24 | Баширов О.Б. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, уч.18б
|  |  |  | 6143995 | ЦЭС | 2937 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023083 | 2014-03-25 | Кравец Е.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч. По г/п №213Б
|  |  |  | 6144102 | ЦЭС | 2938 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023085 | 2014-03-25 | Прыткова О.Н. | Сосновский район, с.Б.Баландино, ул.Советская, кад.74:19:0301009:83
|  |  |  | 6144080 | ЦЭС | 2939 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023087 | 2014-03-25 | Тимеркаева В.А. | Сосновский район, д.Малиновка,Колющенко, квартал 15а, уч.164
|  |  |  | 6144638 | ЦЭС | 2940 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023100 | 2014-07-03 | Бутнов В.Н. | Сосновский район, п.Ленинский, стр.17
|  |  |  | 6143951 | ЦЭС | 2941 | ВЛ 0,4 кВ Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023105 | 2014-03-25 | Архипов Е.Г. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6144055 | ЦЭС | 2942 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ПО КС "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023136 | 2014-03-27 | Терентьев В.В., Александрова Т.Н. | Сосновский район, ПО КС "Прогресс"
|  |  |  | 6144101 | ЦЭС | 2943 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023140 | 2014-03-27 | Багина О.Н. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Молодежная, уч.40 в районе котельной
|  |  |  | 6144074 | ЦЭС | 2944 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023145 | 2014-03-27 | Нурмухаметов Р.А. | Сосновский район, п.Высокий, ул.Молодежная, 19
|  |  |  | 6144075 | ЦЭС | 2945 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023149 | 2014-02-27 | Зырянов А.А. | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1203001:357
|  |  |  | 6144075 | ЦЭС | 2946 | ВЛ-0,4 кВ п.Северный Зырянов А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023149 | 2014-03-27 | Зырянов А.А. | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1203001:357
|  |  |  | 6144647 | ЦЭС | 2947 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023196 | 2014-03-31 | Еремина Н.М. | Сосновский район, п.Трубный, уч.712, сев.окраина
|  |  |  | 6144276 | ЦЭС | 2948 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023198 | 2014-04-28 | Ялалетдинова А.С. | Сосновский район, примерно в 3,11 км по направлению на юг от ои центр д.Алишева, примерно в 0,36км по направлению на юго-запад от ориентира центр с.Туктубаево ориентира ценрт с.Туктубаево, кад.7419140200119
|  |  |  | 6144088 | ЦЭС | 2949 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023200 | 2014-03-31 | Непко Т.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:292
|  |  |  | 6144096 | ЦЭС | 2950 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023234 | 2014-04-01 | Семенов А.А. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная, уч. По г/п 32
|  |  |  | 6144236 30767, 30944 32666 | ЦЭС | 2951 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023239 | 2014-04-01 | Патраков Ю.С | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 797 по г/п СИЖ
|  |  |  | 6144095 | ЦЭС | 2952 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023240 | 2014-04-07 | Пузач О.А. | Сосновский район, п.Сагаусты, уч.№47, кад.74:19:0402002:176
|  |  |  | 6144086 | ЦЭС | 2953 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023267 | 2014-04-02 | Орлов С.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Родники", уч.55
|  |  |  | 6144036 | ЦЭС | 2954 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023285 | 2014-04-03 | Палкин К.С. | Сосновский район, д.Таловка, ул.Солнечная, 8-2
|  |  |  | 6144054 | ЦЭС | 2955 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Кувалдин В.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023370 | 2014-04-08 | Кувалдин В.М. | Сосновский район, ориентир д.Ключи, примерно 740м на восток кад:74:19:0801002:973
|  |  |  | 6144285 | ЦЭС | 2956 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023401 | 2014-04-14 | Горшков В.В. | Сосновский район, с.Большие Харлуши, кад. 74:19:1101001:1180
|  |  |  | 6144373 | ЦЭС | 2957 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023409 | 2014-05-29 | МОУ Кременкульская СОШ | Сосновский район, д.Альмеева, ул. 1 мая, 20а
|  |  |  | 6144257 | ЦЭС | 2958 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023510 | 2014-04-21 | Саидходжаев Б.Р. | Сосновский район, примерно в 2 км по направлению на юг от ориентира д. Новое поле расположенного за пределами участка, кад №74:19:0501001:515, 74:19:0501001:515
|  |  |  | 6144223 | ЦЭС | 2959 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023539 | 2014-04-16 | Фурсов В.И. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, уч.272
|  |  |  | 6144238 | ЦЭС | 2960 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023726 | 2014-04-29 | Харисов С.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.263
|  |  |  | 6144422 | ЦЭС | 2961 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023744 | 2014-05-24 | Кочеткова Т.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 440
|  |  |  | 6144241 | ЦЭС | 2962 | ВЛ-0,4 кВ д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023746 | 2014-04-29 | Максимова Н.С. | Сосновский район, д.Шигаево, ул.Ленина, 68
|  |  |  | 6144284 | ЦЭС | 2963 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023808 | 2014-05-08 | Баймухаметова А.Р. | Сосновский район, д. Этимганова, ул. Северная уч. 5
|  |  |  | 6144332 | ЦЭС | 2964 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023906 | 2014-05-13 | Вележанин Ю.В. | Сосновский район, д.Казанцево, кад. 74-19-000000-3310
|  |  |  | 6144280 | ЦЭС | 2965 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100023938 | 2014-05-13 | Трофимова У.Б. | Сосновский район, в 140м на ю-з от ориентира п.Трубный, примерно 4555м на с-в от ориентира с.Туктубаево, кад.74-19-1403002-260
|  |  |  | 6144421 | ЦЭС | 2966 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024010 | 2014-05-15 | Матюнин В.Г. (бывш. Котышева А.В.) | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1204
|  |  |  | 6144772 | ЦЭС | 2967 | ВЛ 0,4кВ; ТП-10/0,4кВ вблизи п.Трубный Андреева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024014 | 2014-08-04 | Андреева Ю.А. | Сосновский район, примерно на расстоянии 1 км,540м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира п.Трубный, кад.74-19-1404001-130
|  |  |  | 6144637 | ЦЭС | 2968 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024131 | 2014-05-19 | Свистунков В.Е. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 6 ряд уч.6
|  |  |  | 6144426 | ЦЭС | 2969 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024183 | 2014-05-20 | Стеценко В.Е. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, уч.44
|  |  |  | 6144386 | ЦЭС | 2970 | ВЛ 0,4 кВ д.Мамаева Хайруллин Д.Р | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024185 | 2014-05-20 | Хайруллин Д.Р. | Сосновский район, д.Мамаева, северный мкр, уч.56
|  |  |  | 6144424 | ЦЭС | 2971 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024192 | 2014-05-23 | Степанов Ю.С. | Сосновский район,электроподстанция с.Б.Харлуши, уч.46-9
|  |  |  | 6144418 | ЦЭС | 2972 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024195 | 2014-05-20 | Шафеев Р.Я. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Луговая , 28
|  |  |  | 6144981 | ЦЭС | 2973 | ВЛ-0,4 кВ п.Красное Поле Новоселова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024210 | 2014-05-29 | Новоселова В.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 461
|  |  |  | 6144432 | ЦЭС | 2974 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Лесное" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024234 | 2014-05-21 | Попов М.И. | Сосновский район, СНТ Лесное, уч.614
|  |  |  | 6144433 | ЦЭС | 2975 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024293 | 2014-05-26 | Потапкин А.Н. | Сосновский район, д.Малиновка,Колющенко, квартал 22, уч.237
|  |  |  | 6144443 | ЦЭС | 2976 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024297 | 2014-06-02 | Мусин Р.М. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Березовая, д.1
|  |  |  | 6144605 | ЦЭС | 2977 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024323 | 2014-06-18 | Достовалов Б.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечая, кад. 74:19:0302001:521, 74:19:0302001:521
|  |  |  | 6144599 | ЦЭС | 2978 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024351 | 2014-06-10 | Маслова Е.А. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.70 лет Октября, д.29
|  |  |  | 6144377 | ЦЭС | 2979 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024368 | 2014-06-04 | Парфенов Д.И. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, уч.№69
|  |  |  | 6144454 31404 | ЦЭС | 2980 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ж.з. Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024579 | 2014-06-19 | Понякина Н.В. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2, уч.218, кад.74-19-1202005-0445
|  |  |  | 6144944 | ЦЭС | 2981 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024581 | 2014-06-24 | Борисова Е.Ю. | Сосновский район, д. Ключи, Западный планировочный район, уч. 76
|  |  |  | 6144608 | ЦЭС | 2982 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024610 | 2014-06-23 | Шанель В.В. | Сосновский район 1,33 км от ориентира на северо-восток, кад.74:19:11070011588
|  |  |  | 6144598 | ЦЭС | 2983 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024614 | 2014-06-24 | Стенников А.А. | Сосновский район, п.Саргазы, рядом с домом 4 по улице Набережная, кад.74:19:2007023:75, 74:19:2007023:75
|  |  |  | 6144331 | ЦЭС | 2984 | ВЛ 0,4 кВ с. Кайгородово Маслий | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024615 | 2014-06-24 | Маслий И.Я. | Сосновский район, с.Кайгородово, уч. По г/п "Вира", 53
|  |  |  | 6144603 | ЦЭС | 2985 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024649 | 2014-06-24 | Голькова А.Г. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, уч.10
|  |  |  | 6144634 | ЦЭС | 2986 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024662 | 2014-07-03 | Кутлиев С.Ф. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 430
|  |  |  | 6144563 | ЦЭС | 2987 | ВЛ 0,4 кВ вб.п.Томино Протченко | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024665 | 2014-06-30 | Протченко Т.А. | Сосновский район, примерно 0,84 км на восток о ориентира центр п.Томино и в 1,32 км на юг от центра п.Томинский, кад.74-19-1801004-283, 74:19:1801004:283
|  |  |  | 6144653 | ЦЭС | 2988 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Маслак Е.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024787 | 2014-07-08 | Маслак Е.Н. | Сосновский район, с.Возневенка, ул.Березовая Роща, уч.44
|  |  |  | 6144640 | ЦЭС | 2989 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024851 | 2014-07-09 | Зарипов В.М. | Сосновский район, д. Мамаева, мкр. 1, уч. 22, кад. 74:19:1102002:59
|  |  |  | 6144632 | ЦЭС | 2990 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024867 | 2014-07-08 | Елькина М.П. | Сосновский район, СНТ "Березка", ул.2, уч.6
|  |  |  | 6144625 | ЦЭС | 2991 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024870 | 2014-07-10 | Черепанов В.М. | Сосновский район, п.Саргазы, уч.б/н, 74:19:2007023:76, 74:19:2007023:76
|  |  |  | 6144633 | ЦЭС | 2992 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024906 | 2014-07-03 | Балакин А.И. | Сосновский район, п.Сакулова, южный мкр, уч.23
|  |  |  | 6144636 | ЦЭС | 2993 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Кот М.Ж. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024909 | 2014-07-04 | Кот М.Ж. | Сосновский район, п.Трубный, уч.853
|  |  |  | 6144635 | ЦЭС | 2994 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024916 | 2014-07-07 | Киприянов А.Г. | Сосновский район, в 1230м по направлению на северо-восток от центра д. Ключи,, 74:19:0801002:432
|  |  |  | 6144650 | ЦЭС | 2995 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024931 | 2014-07-21 | Бородулин Н.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, 17
|  |  |  | 6144636 | ЦЭС | 2996 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, участок № 781, северная окраина, кад. 74:19:1403002:435 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024934 | 2014-07-15 | Кокотов А.В. | Сосновский район, п.Трубный, уч.781
|  |  |  | 6144531 | ЦЭС | 2997 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2, учасок б/н, ул. Лесная, 9 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024935 | 2014-07-07 | Корнилов А.В. | Сосновский район, д.Полетаево-2,ул.Лесная,9
|  |  |  | 6144566 | ЦЭС | 2998 | ВЛ 0,4 кВ вб.д.Медиак Пономаренко | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024977 | 2014-07-08 | Пономаренко С.И. | Сосновский район, 5000м на юго-восток от д.Медиак, кад. 74-19-0801002-850
|  |  |  | 6144581 | ЦЭС | 2999 | ВЛ 0,4 кВ АО Кузнецкое Титова Т.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025030 | 2014-07-24 | Балашова М.А. | Сосновский район, АО Кузнецкое, ориентир поле №2 2-го кормого севооборота, кад.74:02:0811001:1251, 74:02:0811001:1251
|  |  |  | 6144784 | ЦЭС | 3000 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025032 | 2014-04-17 | Грибова Г.М. | Сосновский район, ориентир д.Ключи, уч.по г/п №42
|  |  |  | 6145532 | ЦЭС | 3001 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, пер. Строительный, д.№7 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025042 | 2014-11-24 | Сибагатуллин А.А. | Сосновский район, п.Красное Поле, пер.Строительный, 7
|  |  |  | 6144630 | ЦЭС | 3002 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025043 | 2014-07-14 | Юртин А.Е. | Сосновский район, д.Полетаево-2, ул.Совхозная, 27
|  |  |  | 6144785 | ЦЭС | 3003 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Петунин В.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025046 | 2014-07-18 | Петунин В.Н. | Сосновский район, д.Моховички, строительный участок №101, кад.74:19:0000000:11052, 74:19:0000000:11052
|  |  |  | 6144651 | ЦЭС | 3004 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025047 | 2014-07-09 | Шаяхметов Р.Я. | Сосновский район, д.Моховички, строительный участок №104, кад. 74:19:0803002:706, 74:19:0803002:706
|  |  |  | 6144656 | ЦЭС | 3005 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025105 | 2014-07-15 | Югаева Г.И. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Родники", уч.56
|  |  |  | 6144629 | ЦЭС | 3006 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Осиновка, уч. 988/989, уч. 988, уч. 989 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025131 | 2014-07-15 | Шумаков Ю.С. | Сосновский район, д.Осиновка, участок 988/989, по ген.плану 346.24-0-ГП-1, кад. 74:19:1106008:1257, 74:19:1106008:1257
|  |  |  | 6144797 | ЦЭС | 3007 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025151 | 2014-07-22 | Боярчук А.И. | Сосновский район, д.Моховички, стр.уч.226
|  |  |  | 6144800 | ЦЭС | 3008 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025200 | 2014-07-28 | Хисматуллин Р.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6144747 | ЦЭС | 3009 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025202 | 2014-07-24 | Эйхман И.Г. | Сосновский район, д Моховички, кад. 74:19:0901001:172
|  |  |  | 6144808 | ЦЭС | 3010 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025241 | 2014-07-28 | Климов А.В. | Сосновский район, п. Сагаусты, уч. 35
|  |  |  | 6144801 | ЦЭС | 3011 | ВЛ-0,4 кВ п.ЕсаульскийЗинатуллин А.М | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025243 | 2014-07-28 | Зинатуллин А.М. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Заготзерно, уч. 78
|  |  |  | 6144748 | ЦЭС | 3012 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025260 | 2014-07-28 | Сыров В.М. | Сосновский р-н, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 17
|  |  |  | 6145189 | ЦЭС | 3013 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025262 | 2014-07-17 | Джаббаров Х.Р. | Сосновский район, п. Трубный, уч. 36а
|  |  |  | 6150695 | ЦЭС | 3014 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Ключи Жидков А.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025263 | 2014-07-23 | Жидков А.М. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:1025
|  |  |  | 6144805 | ЦЭС | 3015 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025265 | 2014-07-29 | Плотников Е.А. | Сосновский район, п. Есаульский, микрорайон ул. Северной уч. 14
|  |  |  | 6144804 | ЦЭС | 3016 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025269 | 2014-07-28 | Михайлова И.А. | Сосновский район, п.Сагаусты, уч.№81
|  |  |  | 6144787 | ЦЭС | 3017 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025273 | 2014-07-30 | Воронина Л.Д. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г.п. № 675
|  |  |  | 6144798 | ЦЭС | 3018 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Алтухова Г.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025287 | 2014-07-23 | Алтухова Г.П. | Сосновский район, п.Трубный, уч.784А
|  |  |  | 6144819 | ЦЭС | 3019 | ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское Закиров | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025288 | 2014-07-25 | Закирова Н.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, кад. 74:1960302001:537, 74:1960302001:537
|  |  |  | 6144768 | ЦЭС | 3020 | ВЛ 0,4 кВ д.Султаева Юльмухаметов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025310 | 2014-07-31 | Юльмухаметов В.М. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 2:21
|  |  |  | 6144963 | ЦЭС | 3021 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025332 | 2014-08-28 | Леандрова Е.А. | Сосновский район, п.Рощино ,2 очередь, уч.906
|  |  |  | 6144791 | ЦЭС | 3022 | ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Музафарова Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025346 | 2014-07-29 | Музафарова Н.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Восточная, уч.6а
|  |  |  | 6144803 | ЦЭС | 3023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025378 | 2014-07-30 | Гималтдинов Ж.Г. | Сосновский район, п.Саргазы, кад.74:19:2007012:110, 74:19:2007012:110
|  |  |  | 6144767 | ЦЭС | 3024 | ВЛ 0,4 кВ д.Полетаево-1 Полякова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025435 | 2014-08-04 | Полякова Н.М. | Сосновский район, Полетаево-1, ул.Центральная, 2д
|  |  |  | 6144773 | ЦЭС | 3025 | ВЛ 0,4 п.Рощино Хомченков А.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025441 | 2014-08-05 | Хомченков А.А. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Южная, д.7
|  |  |  | 6144814 | ЦЭС | 3026 | ВЛ-0,4 кВ п.Северный Горбатов А.В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025448 | 2014-08-06 | Горбатов А.В. | Сосновский район, п.Северный, кад.74:19:1203001:370, 74:19:1203001:370
|  |  |  | 6144933 | ЦЭС | 3027 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Калмыкова Н.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025509 | 2014-08-07 | Калмыкова Н.М. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Родники", учч.№6
|  |  |  | 6144816 | ЦЭС | 3028 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Мичурино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025512 | 2014-08-06 | Соловьева И.А. | Сосновский район, 6300м на юг от дома №1 по ул.Лесная в д.Мичурино
|  |  |  | 6144979 | ЦЭС | 3029 | ВЛ-0,4 кВ с.Архангельское Борков Ю.Л | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025514 | 2014-08-25 | Борков Ю.Л. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Садовая, д.66а
|  |  |  | 6144964 | ЦЭС | 3030 | ВЛ-0,4 кВ д.Таловка Шумихина М.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025525 | 2014-08-11 | Шумихина М.А. | Сосновский район, юго-западнее д. Таловка, уч. 16, кад. 74:19:2001001:769
|  |  |  | 6144824 | ЦЭС | 3031 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Краснопольское с.п. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025529 | 2014-08-14 | Елусина Н.А. | Сосновский район, Красноапольское с.п. уч.139
|  |  |  | 6145015 | ЦЭС | 3032 | ВЛ-0,4 кВ ПОКС "Прогресс" Глазырин | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025557 | 2014-08-26 | Глазырин А.В. | Сосновский район, СНТ Прогресс, ул.Береговая, уч.35
|  |  |  | 6144822 | ЦЭС | 3033 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025558 | 2014-08-11 | Хакимова Ш.Х. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Окружная, уч.10-4
|  |  |  | 6145188 | ЦЭС | 3034 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025560 | 2014-08-07 | Ионов В.А. | Сосновский район, с.долгодеревенское, северный мкр, уч.311
|  |  |  | 6144812 | ЦЭС | 3035 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025564 | 2014-08-07 | Осинцев Д.О. | Сосновский район, с.Кременкуль, 74:19:1111001:309
|  |  |  | 6144965 | ЦЭС | 3036 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025604 | 2014-08-20 | Исаков В.Н. | Сосновский район, д.Моховички, стр.уч.48
|  |  |  | 6144953 | ЦЭС | 3037 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025625 | 2014-08-20 | Нафиков Т.М. | Сосновский район, д.Заварухино, ул.Луговая, 9а
|  |  |  | 6145170 | ЦЭС | 3038 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025630 | 2014-08-14 | Рыбина Р.В. | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6144798 | ЦЭС | 3039 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025633 | 2014-08-18 | Чахеев А.В. | Сосновский район, п.Трубный, уч.814
|  |  |  | 6144952 | ЦЭС | 3040 | ВЛ-0,4 кВ п.Саккулово Волецкая А.Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025635 | 2014-08-20 | Волецкая А.Д. | Сосновский район, п.Саккулово, №3:96
|  |  |  | 6144962 | ЦЭС | 3041 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025666 | 2014-08-21 | Жарова Н.В. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Тополиная, линия 2, уч.39
|  |  |  | 6144988 | ЦЭС | 3042 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025888 | 2014-08-21 | Ялалов Ш.М. (бывш.Валимуратова Л.С.) | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, кад. 74:19:0302001:530, 74:19:0302001:530
|  |  |  | 6144819 | ЦЭС | 3043 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, б/н | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025891 | 2014-08-20 | Константинов М.М. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, кад. 74-19-0302001-591
|  |  |  | 6144974 | ЦЭС | 3044 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025894 | 2014-08-21 | Нуретдинова Н.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 7 ряд уч.3
|  |  |  | 6144969 | ЦЭС | 3045 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025908 | 2014-08-27 | Небаева И.А.участок попал на территорию кладбища | Сосновский район, д.Осиновка, уч. По ген.плану СИЖ, д.849
|  |  |  | 6144966 | ЦЭС | 3046 | ВЛ 0,4 кВ п.Северный Ершов Д.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025926 | 2014-08-28 | Ершов Д.А. | Сосновский район, п.Северный, уч. б/н
|  |  |  | 6144989 | ЦЭС | 3047 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключи Герасименко А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025934 | 2014-09-04 | Герасименко А.А. | Сосновский район, д.Ключи, кв.Родники, уч.65
|  |  |  | 6144948 | ЦЭС | 3048 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025943 | 2014-08-21 | Цыганков Д.В. | Сосновский район, д.Малиновка, 1,63 км от конторы в д.Малиновка по направлению на восток, кад. 74:19:1107001:1593
|  |  |  | 6144952 | ЦЭС | 3049 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово, №3:96 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025964 | 2014-08-25 | Рахмангулов Р.Р. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая, уч.3-53
|  |  |  | 6144977 | ЦЭС | 3050 | ВЛ-0,4 кВ п.Прудный Владимиров К.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025965 | 2014-08-26 | Владимиров К.А. | Сосновский район, п.Прудный, западная окраина, уч. 614
|  |  |  | 6145014 | ЦЭС | 3051 | СНТ "Юбилейный" Мысляев В.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025977 | 2014-09-10 | Мысляев В.С. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный", уч.17, уч.8
|  |  |  | 6145006 | ЦЭС | 3052 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025984 | 2014-09-09 | Гранатова З.М. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.458
|  |  |  | 6144970 | ЦЭС | 3053 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025989 | 2014-08-26 | Богомолов К.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, по генплану позиция №558
|  |  |  | 6144980 | ЦЭС | 3054 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100025997 | 2014-09-01 | Наурзбаева Р.И. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 683
|  |  |  | 6145012 | ЦЭС | 3055 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026007 | 2014-08-26 | Зиянуров А.Г. | Сосновский район, п.Есаульский ул.Лесная, уч.45
|  |  |  | 6145009 | ЦЭС | 3056 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026009 | 2014-08-25 | Сабиров Э.Ш. | Сосновский район, д.Заварухино, ул.Береговая, уч.10
|  |  |  | 6145197 | ЦЭС | 3057 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026029 | 2014-09-11 | Климинченко А.И. | Сосновский район, д.Казанцево, уч.82
|  |  |  | 6145185 | ЦЭС | 3058 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026043 | 2014-09-23 | Хайруллины Р.И. ,Ф.З., А.Р., А.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.137
|  |  |  | 6144919 | ЦЭС | 3059 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026086 | 2014-09-02 | Колин А.А. | Сосновский район, п.Красное Поле, уч. По г/п 651
|  |  |  | 6144992 | ЦЭС | 3060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026095 | 2014-09-02 | Попкова А.В. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6150925 | ЦЭС | 3061 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026102 | 2014-09-01 | Капцова И.Б. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Свердлова, д.23
|  |  |  | 6145171 | ЦЭС | 3062 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026124 | 2014-09-16 | Толстихин П.И. | Сосновский район, п.Саргазы, с-в, микрорайон, уч.31
|  |  |  | 6145003 | ЦЭС | 3063 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026140 | 2014-09-05 | Лежнев Г.М. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Новая, д.20
|  |  |  | 6145013 | ЦЭС | 3064 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026141 | 2014-09-12 | Абдуллин В.З. | Сосновский район, д.Султаева, уч.1-69
|  |  |  | 6144891 | ЦЭС | 3065 | ВЛ-0,4 кВ д.Полетаево-2 Титов А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026153 | 2014-09-03 | Титов А.В. | Сосновский район, д.Полетаево-2, ул.Лесная, д.5
|  |  |  | 6144983 | ЦЭС | 3066 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026161 | 2014-09-03 | Берг А.Ю. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Красная горка, кад. 74:1960807001:383, 74:1960807001:383
|  |  |  | 6145184 | ЦЭС | 3067 | ВЛ-0,4 кВ п.Мирный Динмухаметова Г.Г | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026162 | 2014-09-17 | Динмухаметова Г.Г. | Сосновский район, п.Мирный, уч.16
|  |  |  | 6145001 | ЦЭС | 3068 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Заморский С.В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026230 | 2014-09-08 | Заморкий С.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, Березовая Роща, уч.№24
|  |  |  | 6145002 | ЦЭС | 3069 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026231 | 2014-09-09 | Барановская Ю.А. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлению на ю-з от ориентира центр д.Ключи и 2,92 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция С.Б.Харлуши по ген.плану, уч. 24-9, кад.74:19:1101002:796, 74:19:1101002:796
|  |  |  | 6144999 | ЦЭС | 3070 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026235 | 2014-09-09 | Беспалов Д.В. | Сосновский район, д.Ключевка, С-В мкр., уч.12
|  |  |  | 6145190 | ЦЭС | 3071 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026241 | 2014-09-16 | Мулюков Ф.Т. | Сосновский район, д.Мамаева
|  |  |  | 6145201 | ЦЭС | 3072 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026266 | 2014-09-25 | Охапкин А.В. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Юбилейная, уч.1
|  |  |  | 6145010 | ЦЭС | 3073 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026298 | 2014-09-15 | Жидков И.А. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:990, 74:19:0801002:990
|  |  |  | 6145191 | ЦЭС | 3074 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026305 | 2014-09-17 | Грибанов Н.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, уч. № 14, 74:19:2101002:738, 74:19:2101002:738
|  |  |  | 6145180 | ЦЭС | 3075 | ВЛ-0,4 кВ с.Большое Баландино Горшко | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026315 | 2014-09-18 | Горшкова В.Г. | Сосновский район, с.Большое Баландино, ул.Пролетарская, уч.56
|  |  |  | 6144996 | ЦЭС | 3076 | ВЛ-0,4 кВ д.Касарги Кривцова Г.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026323 | 2014-09-16 | Кривцова Г.П. | Сосновский район, д.Касарги, ул.Юбилейная, д.10
|  |  |  | 6145168 | ЦЭС | 3077 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026325 | 2014-09-17 | Гусев Е.И. | Сосновский район, д.Бутаки-2, уч.206
|  |  |  | 6145175 | ЦЭС | 3078 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026329 | 2014-09-18 | Ахмеджанов Г.З. | Сосновский район, д.Моховички, 550м на юг, 74-19-0000000-11068
|  |  |  | 6145152 | ЦЭС | 3079 | ВЛ 0,4 кВ д.Осиновка Дунаева В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026399 | 2014-09-16 | Дунаева В.Т. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 877 по г/п 346.24-О-ГП-1
|  |  |  | 6145218 | ЦЭС | 3080 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Рщино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026423 | 2014-10-21 | Качковский И.Н. | Сосновский район, п.Рощино, четвертая очередь по г/п, уч.95
|  |  |  | 6145174 | ЦЭС | 3081 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026426 | 2014-09-22 | Карымова Р.А. | Сосновский район, п.Садовый, уч.152
|  |  |  | 6145173 | ЦЭС | 3082 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026430 | 2014-09-22 | Григорьев В.Ю. | Сосновский район, п.Рощино, 5 очередь, уч.105
|  |  |  | 6145187 | ЦЭС | 3083 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026438 | 2014-09-17 | Прохорова О.В. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.162а
|  |  |  | 6145398 | ЦЭС | 3084 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026441 | 2014-09-12 | Пономарева Ю.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, кад. 74-19-0302001-528
|  |  |  | 6145172 | ЦЭС | 3085 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Трофимова М.В | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026456 | 2014-09-17 | Трофимова М.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, Березовая Роща, уч.№33
|  |  |  | 6145211 | ЦЭС | 3086 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026499 | 2014-09-24 | Раннева Е.О. | Сосновский район, п. Есаульский, ул.Северная, уч.2а
|  |  |  | 6145126 | ЦЭС | 3087 | ВЛ-0,4 кВ с.Большое Баландино Шабали | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026507 | 2014-09-29 | Шабалин Н.Е. | Сосновский район, с.Б.Баландино, ул.Лагерная, за домом №12, кад.74-19-0307011-58
|  |  |  | 6145195 | ЦЭС | 3088 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026531 | 2014-09-30 | Лой А.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Трактовая, уч.7а
|  |  |  | 6145433 | ЦЭС | 3089 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Исаков П.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026650 | 2014-10-08 | Исаков П.В. | Сосновский район, д.Моховички, стр.уч.39
|  |  |  | 6145221 | ЦЭС | 3090 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026651 | 2014-10-21 | Никифорова В.Л. | Сосновский район, п.Сакулова, южный микрорайон, уч.15
|  |  |  | 6145198 | ЦЭС | 3091 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026678 | 2014-10-01 | Слугачев М.С. | Сосновский район, п.Рощино, очередь 5, по г/п уч.144, кад.74-19-0601002-1389
|  |  |  | 6145203 | ЦЭС | 3092 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Долгодеревенсое | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026685 | 2014-10-02 | Гарифьянова Ф. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, уч.1
|  |  |  | 6145215 | ЦЭС | 3093 | ВЛ-0,4 кВ д.Медиак Бечелов О.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026689 | 2014-10-01 | Бечелов О.Г. | Сосновский район, д.Медиак, ул.Набережная, д.2
|  |  |  | 6145220 | ЦЭС | 3094 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026852 | 2014-10-20 | Кривоносов О.В. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, кад. 74:19:2005003:19
|  |  |  | 6145443 | ЦЭС | 3095 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026859 | 2014-10-09 | Мажитова Л. | Сосновский район, с. Туктубаево, участок 115, 74:19:1403002:530, 74:19:1403002:530
|  |  |  | 6145390 | ЦЭС | 3096 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026872 | 2014-09-29 | Прокопьев И.П. | Сосновский район, д.Малиновка, по генплану им. Колющенко кв.23, уч. 250
|  |  |  | 6145414 | ЦЭС | 3097 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026876 | 2014-10-17 | Погорелов Е.А. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.78
|  |  |  | 6145397 | ЦЭС | 3098 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Шибанова О.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026893 | 2014-10-20 | Шибанова О.И. | Сосновский район, с.Вознесенка, уч.17, 74:19:2101002:740
|  |  |  | 6145217 | ЦЭС | 3099 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026920 | 2014-10-21 | Армянинов В.Н. | Сосновский район, д.Ключи, уч.36
|  |  |  | 6145222 | ЦЭС | 3100 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Ключи Таусенев А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026921 | 2014-10-20 | Таусенев А.Г. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:993, 74:19:0801002:993
|  |  |  | 6145544 | ЦЭС | 3101 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100026923 | 2014-11-27 | Варганов Е.Е. | Сосновский район, д.Ключи, 1230 м на северо-восток д.Ключи, кад. 74:19:0801002:434, 74:19:0801002:434
|  |  |  | 6145559 | ЦЭС | 3102 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район ,с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027019 | 2014-12-10 | Комиссарова О.Б. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Большая, уч.22
|  |  |  | 6145423 | ЦЭС | 3103 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревнское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027025 | 2014-10-30 | Караваева В.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Больничная, д.22
|  |  |  | 6145436 | ЦЭС | 3104 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027027 | 2014-10-27 | Букреева В.А. | Сосновский район, п.Прудный, кад.74-19-0807008-154, 74:19:0807008:154
|  |  |  | 6145416 | ЦЭС | 3105 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027029 | 2014-10-28 | Звягин К.А. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Садовая, д.75
|  |  |  | 6145424-1 | ЦЭС | 3106 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027032 | 2014-11-06 | Даутов М.М. | Сосновский район, д.Малиновка, кад.74-19-1115016-0031, 74:19:1115016:0031
|  |  |  | 6145405 | ЦЭС | 3107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027039 | 2014-10-28 | Черкас О.М. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, сев.мкр. 3 ряда, уч.12
|  |  |  | 6145407 | ЦЭС | 3108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027071 | 2014-10-28 | Саедгалин А.Т. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1106001:556, 74:19:1106001:556
|  |  |  | 6145406 | ЦЭС | 3109 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027077 | 2014-10-23 | Сулейманов Э.А. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлению на ю-з от ориентира центр д.Ключи и 2,92 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция С.Б.Харлуши по ген.плану, уч. 24-9, кад.74:19:1101002:898, 74:19:1101002:898
|  |  |  | 6144377 | ЦЭС | 3110 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027084 | 2014-10-28 | Яковенко Н.В. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-0801002-1061
|  |  |  | 6145422 | ЦЭС | 3111 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027095 | 2014-11-05 | Игнатович В.П. | Сосновский район, д.Мамаева
|  |  |  | 6145411 | ЦЭС | 3112 | ВЛ-0,4 кВ вблизи д.Ключи Хаятов А.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027120 | 2014-10-27 | Юзеев О.В. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:1005, 74:19:0801002:1005
|  |  |  | 6145400 | ЦЭС | 3113 | ВЛ-0,4 кВ с.Долгодеревенское Тюлюбае | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027128 | 2014-10-27 | Тюлюбаев Р.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, уч.б/н, кад.74:19:0302001:529, 74:19:0302001:529
|  |  |  | 6145399 | ЦЭС | 3114 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027140 | 2014-10-27 | Кирилович А.И. | Сосновский район, п.Витаминный, стр.уч. Кад.74-19-0000000-1803
|  |  |  | 6145424 | ЦЭС | 3115 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027150 | 2014-10-30 | Корнилов П.Ю. | Сосновский район, д.Малиновка, кад.74-19-000000-2280, 74:19:0000000:2280
|  |  |  | 6145403 | ЦЭС | 3116 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027152 | 2014-10-27 | Суворов А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, кад.74:19:0310041:100, 74:19:0310041:100
|  |  |  | 6145415 | ЦЭС | 3117 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027166 | 2014-10-28 | Ахметова А.Н. | Сосновский район, д.Мамаева, ул. Лучистая, 7
|  |  |  | 6145524 | ЦЭС | 3118 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027289 | 2014-11-14 | Зарифуллина Ю.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, 1,1 км на юго-запад, кад.74:19:1106001:922, 74:19:1106001:922
|  |  |  | 6150539 | ЦЭС | 3119 | Строительство ШУРЭ и ответвление до ВРУ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027308 | 2015-01-15 | Шеломенцева Л.С. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.54
|  |  |  | 6145521 | ЦЭС | 3120 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", первая поляна, уч.89 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027320 | 2014-11-12 | Кудряшов А.Н. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Первая поляна, уч.89
|  |  |  | 6145537 | ЦЭС | 3121 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027346 | 2014-11-17 | Ножкин Е.А. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.88, кад.74:19:1901002:126
|  |  |  | 6145546 | ЦЭС | 3122 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027347 | 2014-11-20 | Исрафилов М.Ф. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.108, кад.74-19-1402001-279, 74:19:1402001:279
|  |  |  | 6145542 | ЦЭС | 3123 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027360 | 2014-11-13 | Романчук Е.Н. | Сосновский район, п.Красное Поле, уч.585
|  |  |  | 6145490 | ЦЭС | 3124 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027375 | 2014-11-07 | Салюков И.Н. | Сосновский район, п.Северный, ул.Лесная, д.11а
|  |  |  | 6145534 | ЦЭС | 3125 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027379 | 2014-11-14 | Сафин З.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч.870
|  |  |  | 6145523 | ЦЭС | 3126 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027465 | 2014-11-19 | Лаврова Е.А. | Сосновский район, примерно в 1,63 км от д.Малиновка, кад.74:19:1107001:1615, 74:19:1107001:1615
|  |  |  | 6145527 | ЦЭС | 3127 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027497 | 2014-11-20 | Ворошнин В.В. | Сосновский район, п.Прудный, уч. По ген.плану №333, кад.74:19:000000:1148, 74:19:000000:1148
|  |  |  | 6145522 | ЦЭС | 3128 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027499 | 2014-11-20 | Козлова О.В. | Сосновский район,электроподстанция с.Б.Харлуши,кад.74:19:1101002:630
|  |  |  | 6145541 | ЦЭС | 3129 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027532 | 2014-11-24 | Ситдиков В.Р. | Сосновский район, д.Султаева, уч.№2-17а
|  |  |  | 6145560 | ЦЭС | 3130 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027536 | 2014-11-25 | Гаранина О.В. | Сосновский район, примерно в 225 м на юго-запад от д.Малиновка, ул.Советская, д.1
|  |  |  | 6145526 | ЦЭС | 3131 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027537 | 2014-11-24 | Панкратов М.А. | Сосновский район, д.Малиновка, кад.74:19:1115016:101, 74:19:1115016:101
|  |  |  | 6145447 | ЦЭС | 3132 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027545 | 2014-11-19 | Каменев Д.А. | Сосновский район, д.Моховички, ориентировочно центр деревни. Кад. 74-19-0901001-170, 74:19:0901001:170
|  |  |  | 6145525 | ЦЭС | 3133 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027559 | 2014-11-20 | Алексеев В.М. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74:19:1101002:752, 74:19:1101002:752
|  |  |  | 6145529 | ЦЭС | 3134 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027564 | 2014-11-20 | Саморукова Н.А. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлениюн на юго-восток от ориентира центр д.Ключи и 2,92 км по направлению на восток от ориентира с.Б.Харлуши, кад.-74:19:1101002:739, 74:19:1101002:739
|  |  |  | 6145530 | ЦЭС | 3135 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027568 | 2014-11-20 | Людиновскова А.Н. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлениюн на юго-восток от ориентира центр д.Ключи и 2,92 км по направлению на восток от ориентира с.Б.Харлуши, кад.-74:19:1101002:715, 74:19:1101002:715
|  |  |  | 6145536 | ЦЭС | 3136 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский райн, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027570 | 2014-11-20 | Романова Ю.Ф. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:984
|  |  |  | 6145528 | ЦЭС | 3137 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027584 | 2014-11-25 | Карелин А.С. | Сосновский район, д.Моховички, срт.уч.6, кад.74:19:0000000:14532, 74:19:0000000:14532
|  |  |  | 6145547 | ЦЭС | 3138 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027585 | 2014-11-28 | Кулаков В.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:314, 74:19:1111001:314
|  |  |  | 6145540 | ЦЭС | 3139 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027620 | 2014-11-25 | Даренских С.Ю. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Сельская, д.57
|  |  |  | 6145561 | ЦЭС | 3140 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027671 | 2014-11-27 | Пчельников В.Ю. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция 173м на юго-восток от дома №3, по переулку Сосновый, кад.74:19:2006035:33, 74:19:2006035:33
|  |  |  | 6145557 | ЦЭС | 3141 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027679 | 2014-11-26 | Русаков Н.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.256
|  |  |  | 6145566 | ЦЭС | 3142 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027684 | 2014-11-26 | Сахаров И.М. | Сосновский район, п.Саргазы в 70м по направлению на северо-восток от дома №28 по ул.Ленина, кад.74-19-2007024-78
|  |  |  | 6145504 | ЦЭС | 3143 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский оайон, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027724 | 2014-12-02 | Тютюнник С.Н. | Сосновский район, д.Ключевка, стр.уч.№13
|  |  |  | 6145556 | ЦЭС | 3144 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027725 | 2014-12-01 | Соколова М.Ф. | Сосновский район, п.Северный, ул.Лесная, д.26
|  |  |  | 6145565 | ЦЭС | 3145 | ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Глинкин А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027747 | 2014-12-03 | Глинкин А.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Ленина, 3-39
|  |  |  | 6145554 | ЦЭС | 3146 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027749 | 2014-12-02 | Мелехин А.А. | Сосновский район, д.Бутаки-2, уч.203, 74:19:1901001:238
|  |  |  | 6145572 | ЦЭС | 3147 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027821 | 2014-12-10 | Коваль Е.В. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлению на юго-запад от ориентира центр д.Ключи, кв.25, уч.15, 74:19:1101002:2168
|  |  |  | 6145589 | ЦЭС | 3148 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027847 | 2014-12-17 | Тарасова Г.Н. | Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Салютная уч.16-1
|  |  |  | 6150729 | ЦЭС | 3149 | ВЛ-0,4 кВ п. Красное Поле Гудонович | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027875 | 2014-12-08 | Гудонович Наталья Леонидовна | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная, 4
|  |  |  | 6145569 | ЦЭС | 3150 | ВЛ 0,4 кВ д.Мамаева Садыкова И.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027880 | 2014-12-15 | Садыкова И.Г. | Сосновский район, д.Мамаева, микрорайон №1, уч.18
|  |  |  | 6145569 | ЦЭС | 3151 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027881 | 2014-12-15 | Султанова Р.А. | Сосновский район, д.Мамаева, микр.1, уч.19
|  |  |  | 6145493 | ЦЭС | 3152 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027950 | 2014-12-18 | Вибе Я.Э. | Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул.Мостовая, уч.4а
|  |  |  | 6145588 | ЦЭС | 3153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027966 | 2014-12-19 | Даренских М.В. | Сосновский район, Сосносвский район, д.Ключевка, срт.уч.17
|  |  |  | 6145579 | ЦЭС | 3154 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027984 | 2014-12-19 | Поздняков А.Н. | Сосновский район, д.Медиак, ул.Медиакская, уч.б/н, кад.74:19:0000000:11365, 74:19:0000000:11365
|  |  |  | 6145577 | ЦЭС | 3155 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028014 | 2014-12-22 | Мистюряк И.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч. По г/п №74
|  |  |  | 6145586 | ЦЭС | 3156 | ВЛ-0,4 кВ п.Рощино Митрофанов Д.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028019 | 2014-12-16 | Митрофанов Дмитрий Александрович | Сосновский район, п.Рощино, уч.133
|  |  |  | 6150638 | ЦЭС | 3157 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028084 | 2015-02-05 | Чеблакова Г.Н. | Сосновский район, д.Ключи, уч.43
|  |  |  | 6150533 | ЦЭС | 3158 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028118 | 2014-12-23 | Суворкова Д.С. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши, примерно 0,93 км на север, кад.74-19-1101001-90
|  |  |  | 6150537 | ЦЭС | 3159 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028153 | 2014-12-25 | Кожевникова В.Н. | Сосновский район, примерно 5500м по направлению на юго-запад от ориентира д.Малиновка, кад.74-19-151005-90
|  |  |  | 6150634 | ЦЭС | 3160 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028209 | 2015-01-23 | Янмурзин Р.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.116
|  |  |  | 6150542 | ЦЭС | 3161 | ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Черных И.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028210 | 2014-12-24 | Черных Иван Михайлович | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74-19-1111004-41
|  |  |  | 6150630 | ЦЭС | 3162 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Петров С.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028238 | 2015-01-26 | Петров Станислав Сергеевич | Сосновский район, д.Малиновка, з-д им.Колющенко, кв.1, уч.3а
|  |  |  | 6150502 | ЦЭС | 3163 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Шутова Л.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028253 | 2014-12-24 | Шутова Лариса Юрьевна | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, ул.Солнечная, уч.291
|  |  |  | 6150740 | ЦЭС | 3164 | ВЛ-0,4 кВ с.Вознесенка Худяков К.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028297 | 2015-02-11 | Худяков Константин Сергеевич | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Октябрьская, д.9
|  |  |  | 6150551 | ЦЭС | 3165 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Суханов В.Л | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028298 | 2014-12-31 | Суханов Владимир Леонидович | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Советская, д.5
|  |  |  | 6150547 | ЦЭС | 3166 | ВЛ-0,4 кВ с.Большое Баландино Калини | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028334 | 2014-12-31 | Калинина Юлия Константиновна, Калинин Иван Владимирович, Калинина Анастасия Ивановна,Калинина Полина Ивановна, Калинин Денис Иванович | Сосновский район, с.Б.Баландино, уч.40
|  |  |  | 6150559 | ЦЭС | 3167 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Глинка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028353 | 2015-01-13 | Русакова Т.М. | Сосновский район, д.Глинка, ул.Лесная, №9
|  |  |  | 6150560 | ЦЭС | 3168 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028430 | 2015-01-27 | Акимова С.И., Акимов А.А. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:1010
|  |  |  | 6150627 | ЦЭС | 3169 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028431 | 2015-01-26 | Иванова Л.П. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Почтовая, уч.15а
|  |  |  | 6150639 | ЦЭС | 3170 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028549 | 2015-02-05 | Афанасьев Д.С. | Сосновский район, примерно в 1,38 км от конторы в д. Малиновка по направлению на восток,, 74:19:1107001:1659
|  |  |  | 6150658 | ЦЭС | 3171 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028741 | 2015-02-19 | Сонин Д.В. | Сосновский район, с.Вознесенка уч.35
|  |  |  | 6150742 | ЦЭС | 3172 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028806 | 2015-02-24 | Бобин Е.С. | Сосновский район, кад.74-19-0801002-1132
|  |  |  | 6150731 | ЦЭС | 3173 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028823 | 2015-02-24 | Игнатьева С.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч.213
|  |  |  | 6150735 | ЦЭС | 3174 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028860 | 2015-02-26 | Баймурзин Х.А. | Сосновский район, с.Архангельское, стр.уч.99
|  |  |  | 6150780 | ЦЭС | 3175 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028861 | 2015-03-03 | Тревога А.С. | Сосновский район, с.Большое Баландино, северо-западный мкр, уч 4
|  |  |  | 6150769 | ЦЭС | 3176 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028881 | 2015-03-02 | Блинов Е.В. | Сосновский район, д.Таловка, уч.16
|  |  |  | 6150746 | ЦЭС | 3177 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028924 | 2015-03-04 | Майорова О.Ю. | Сосновский район, п. Кисегаченский, уч.13а, кад.74-19-0000000-10776
|  |  |  | 6150756 | ЦЭС | 3178 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028952 | 2015-03-03 | Романенко С.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, стр.уч.86
|  |  |  | 6150900 | ЦЭС | 3179 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028957 | 2015-04-06 | Денисов В.И. | Сосновский район, д. Ужевка, ул. Заводская, по г/п №54, кад. 74:19:0701005:291, 74:19:0701005:291
|  |  |  | 6150904 | ЦЭС | 3180 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028970 | 2015-04-07 | Шарафутдинова Л.Ш. | Сосновский район, п. Прудный, уч. по генплану 332, кад. 74:19:0803002:633, 74:19:0803002:633
|  |  |  | 6150764 | ЦЭС | 3181 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028972 | 2015-03-04 | Серебряков С.В. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлению на ю-з от ориентира центр д.Ключи и 2,92 км по направлению на восток от ориентира электроподстанция С.Б.Харлуши по ген.плану, кад.74-19-1101002-795, 74:19:1101002:795
|  |  |  | 6150752 | ЦЭС | 3182 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028978 | 2015-03-10 | Замотихина С.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, уч.б/н, кад.74-19-0302001-517, 74:19:0302001:517
|  |  |  | 6150773 | ЦЭС | 3183 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Дружба" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028995 | 2015-03-12 | Горбунов Д.В. | Сосновский район, СНТ "Дружба", сектор 3, ул. 1-я линия, уч.479
|  |  |  | 6150777 | ЦЭС | 3184 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028996 | 2015-03-12 | Пыханова З.П. | Сосновский район, с.Большое Баландино, уч.б/н, кад.74-19-0307005-8, 74:19:0307005:8
|  |  |  | 6150789 | ЦЭС | 3185 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028997 | 2015-03-17 | Вячин С.А. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.716
|  |  |  | 6150787 | ЦЭС | 3186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100028998 | 2015-03-16 | Жернова З.Н. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.35
|  |  |  | 6150788 | ЦЭС | 3187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029001 | 2015-03-19 | Колгатов Л.В. | Сосновский район, д.Моховички, стр. уч.102
|  |  |  | 6150755 | ЦЭС | 3188 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029019 | 2015-03-05 | Бикбулатов А.А. | Сосновский район, примерно в 1,8 км от п.Прудный по направлению на северо-запад, кад.74-19-0000000-14230, 74:19:0000000:14230
|  |  |  | 6150895 | ЦЭС | 3189 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029021 | 2015-03-31 | Городилов А.А. | Сосновский район, п. Прудный, западная окраина, уч. 669, кад. 74:19:0803002:486, 74:19:0803002:486
|  |  |  | 6150778 | ЦЭС | 3190 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029031 | 2015-03-12 | Шумаков К.А. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Мира, 20-б
|  |  |  | 6150785 | ЦЭС | 3191 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029035 | 2015-03-16 | Щербинина Н.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:303, 74:19:1111001:303
|  |  |  | 6150784 | ЦЭС | 3192 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029036 | 2015-03-17 | Гризодуб Е.Н. | Сосновский район, с. Кременкуль, п. Технополис, уч. 5, кад. 74:19:1201002:308, 74:19:1201002:308
|  |  |  | 6150747 | ЦЭС | 3193 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029038 | 2015-03-05 | Султанова Т.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, п.Технополис, уч.4, кад. 74-19-1201002-340
|  |  |  | 6131671 | ЦЭС | 3194 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, примерно в 4,9 км по направлению на юго воосток от орентира центр с.Кайгородово и 1,0 км по направлению на северо-запад от орентира д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029064 | 2015-03-05 | Ермоленко Т.В. | Сосновский район, ж.з.Интернационалист, уч.167
|  |  |  | 6150794 | ЦЭС | 3195 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с/т Юбилейный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029086 | 2015-03-10 | Панова Т.К. | Сосновский район, с/т Юбилейный, ул.17 уч.№9
|  |  |  | 6150770 | ЦЭС | 3196 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район ,с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029128 | 2015-03-12 | Саедгалина О.Т. | Сосновский район, с.Кременкуль, стр.уч.№51
|  |  |  | 6150889 | ЦЭС | 3197 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029178 | 2015-03-30 | Фомина И.С. | Сосновский район, с. Кременкуль, район общественно-хозяйственных построек, уч. б/н, кад. 74:19:1111001:287, 74:19:1111001:287
|  |  |  | 6150891 | ЦЭС | 3198 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029181 | 2015-03-30 | Карцева Н.В.,Карцева Д.Д. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Российская, д. 2
|  |  |  | 6150892 | ЦЭС | 3199 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029183 | 2015-03-30 | Абдуллин Ж.Г. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 12-15, кад. 74:19:0107012:24, 74:19:0107012:24
|  |  |  | 6150873 | ЦЭС | 3200 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029280 | 2015-04-09 | Хисамова А.Ш. | Сосновский район, п.Полетаево, район "Янтарь", ул.2, по направлению на юго-восток от уч.22
|  |  |  | 6150877 | ЦЭС | 3201 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029338 | 2015-03-30 | Баженова Е.В. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 327, кад. 74:19:0807001:316, 74:19:0807001:316
|  |  |  | 6150915 | ЦЭС | 3202 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029356 | 2015-04-13 | Ломакин С.А. | Сосновский район, д.Малиновка, микр 4а, ул.Агатовая, уч.31
|  |  |  | 6150899 | ЦЭС | 3203 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029357 | 2015-04-06 | Ярцева Н.Г. | Сосновский район, в северо-восточной части с.Большое Баландино,, 74:19:0307002:74
|  |  |  | 6150929 | ЦЭС | 3204 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029380 | 2015-03-31 | Боровикин М.П. | Сосновский район, примерно в 96 м на север от ориентира д.Казанцева, ул.Береговая, д.2, кад.74-19-0501001-687, 74:19:0501001:687
|  |  |  | 6150881 | ЦЭС | 3205 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029390 | 2015-04-06 | Лисова Н.В. | Сосновский район, п.Рощино, 5 очередь, уч.67
|  |  |  | 6150887 | ЦЭС | 3206 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029402 | 2015-04-01 | Чаврикова И.Ю. | Сосновский район, КС "Прогресс", ул.Южная, 101
|  |  |  | 6150921 | ЦЭС | 3207 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029414 | 2015-04-03 | Фефелов В.Г. | Сосновский район, примерно в 3,13 км по направлению на юго-запад от ориентира центр д.Ключи, кв.24-4
|  |  |  | 6150903 | ЦЭС | 3208 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029464 | 2015-04-06 | Лосев М.А. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный", ул.Дачная,уч.3
|  |  |  | 6151061 | ЦЭС | 3209 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029469 | 2015-05-07 | Костюк Ю.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 2 ряд, уч.№2
|  |  |  | 6151073 | ЦЭС | 3210 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029471 | 2015-05-14 | Богданова О.В. | Сосновский район, д.Моховички, ул.1-я, уч.132
|  |  |  | 6150911 | ЦЭС | 3211 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029475 | 2015-04-14 | Малышев А.В., Ершкова Т.В. | Сосновский район, п.Красное Поле, уч.586, 74:19:0803002:0269
|  |  |  | 214 | ЦЭС | 3212 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029477 | 2015-04-13 | Вахитова Е.Г. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. СИЖ, кад.74-19-1106008-1216
|  |  |  | 6150906 | ЦЭС | 3213 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029531 | 2015-04-07 | Попова Г.Т. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Нагорная, уч.39д
|  |  |  | 6150912 | ЦЭС | 3214 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029572 | 2015-04-14 | Морозова Т.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж.д.станция, уч.108
|  |  |  | 6150913 | ЦЭС | 3215 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029574 | 2015-04-14 | Елизаровы Э.Т., А.С., А.А., Н.А. | Сосновский район, п.Смолино, ж.д.станция, уч.760
|  |  |  | 6151065 | ЦЭС | 3216 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029603 | 2015-05-07 | Муранова Н.Ю. | Сосновский район, п.Северный, юго-западный мкр., кад.74-19-1202001-390, 74:19:1202001:390
|  |  |  | 6150931 | ЦЭС | 3217 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029614 | 2015-04-16 | Гусев С.П. | Сосновский район, п.Рощино, уч.522
|  |  |  | 6151066 | ЦЭС | 3218 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029615 | 2015-04-16 | Христенко В.Ю. | Сосновский район, п.Рощино, уч.521
|  |  |  | 6150920 | ЦЭС | 3219 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ДНК "Свобода" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029650 | 2015-04-20 | Брувер Е.Н. | Сосновский район, ДПК "Свобода", квартал Ваша Земля, ул.Солнечная, уч.5
|  |  |  | 6151039 | ЦЭС | 3220 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029702 | 2015-04-21 | Прохорова В.А. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Ленина, д.2
|  |  |  | 6150922 | ЦЭС | 3221 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Дружба" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029707 | 2015-04-17 | Аншакова Н.Р. | Сосновский район, СНТ "Дружба", сектор 2, ул.2-я линия, уч.535
|  |  |  | 225 | ЦЭС | 3222 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029713 | 2015-04-21 | Лейкина Ю.Н. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Поселковая, уч.165а
|  |  |  | 6151076 | ЦЭС | 3223 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029716 | 2015-05-21 | Саляхова Н.А. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:1815
|  |  |  | 6151042 | ЦЭС | 3224 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029757 | 2015-04-23 | Полинова Л.Р. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.10, кад.74:19:1901002:133
|  |  |  | 6151045 | ЦЭС | 3225 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029760 | 2015-04-23 | Тагирова О.С., Тагиров Д.Н. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:995, 74:19:0801002:995
|  |  |  | 6151046 | ЦЭС | 3226 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029761 | 2015-04-21 | Лемкина С.А. | Сосновский район, д.Моховички, уч.212
|  |  |  | 6151033 | ЦЭС | 3227 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029762 | 2015-04-23 | Гаев А.Я. | Сосновский район, д.Моховички, уч.51
|  |  |  | 217 | ЦЭС | 3228 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029799 | 2015-06-01 | Васильев В.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, стр.уч. 550 СИЖ
|  |  |  | 6151071 | ЦЭС | 3229 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029801 | 2015-05-14 | Войцеховская Е.А. | Сосновский район, п.Интернационалист, уч.105, кад.74-19-1202006-258, 74:19:1202006:258
|  |  |  | 248 | ЦЭС | 3230 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029828 | 2015-06-15 | Слукинова С.Г. | Сосновский район, примерно в 1 км от ориентира д.Полетаево-2 по направлению на с-з, кад.-7-19-1501005-1133, 74:19:1501005:1133
|  |  |  | 6151041 | ЦЭС | 3231 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029833 | 2015-04-27 | Белоусов Г.А. | Сосновский район, д.Касарги, ул.Юбилейная, уч.б/н, кад.74-19-0703005-77
|  |  |  | 242 | ЦЭС | 3232 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029836 | 2015-06-04 | Байрамгулова Ф.А. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.№85
|  |  |  | 6151055 | ЦЭС | 3233 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029939 | 2015-04-30 | Якушев П.А. | Сосновский район, примерно на расстоянии 1 км,540м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира п.Трубный, кад.74-19-1404001-560, 74:19:1404001:560
|  |  |  | 6151053 | ЦЭС | 3234 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029940 | 2015-04-30 | Сальникова И.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, кад.74-19-0801001-309
|  |  |  | 6151063 | ЦЭС | 3235 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029942 | 2015-05-07 | Гордеева И.П. | Сосновский район, с.Вознесенка, Березовая Роща, уч.№22
|  |  |  | 216 | ЦЭС | 3236 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029943 | 2015-06-02 | Морозов А.И. | Сосновский район, д.Осиновка, стр.уч. 565 СИЖ
|  |  |  | 6151048 | ЦЭС | 3237 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100029989 | 2015-04-30 | Лавров А.М. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Молодежная, 5-1
|  |  |  | 6151050 | ЦЭС | 3238 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030038 | 2015-05-05 | Тайшина А.Ф. | Сосновский район, 1200м на юг от центра п.Прудный, уч.б/н, кад.74-19-0803002-1058, 74:19:0803002:1058
|  |  |  | 253 | ЦЭС | 3239 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030041 | 2015-06-11 | Калугин Д.Е. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, уч.51, по ген.плану ПОЛЕТ
|  |  |  | 6151058 | ЦЭС | 3240 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030062 | 2015-05-07 | Стулов В.В. | Сосновский район, 2 км на восток от э/п с.Большие Харлуши и 4,6 км на юго-запад от центра д.Ключи, кад.74-19-1101002-2213, 74:19:1101002:2213
|  |  |  | 245 | ЦЭС | 3241 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030069 | 2015-06-11 | Тюсов Г.В., Тюсов В.В. | Сосновский район, п.Садовый, ул.Трактовая, уч.6а
|  |  |  | 6151067 | ЦЭС | 3242 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030071 | 2015-05-06 | Хайкин А.Б. | Сосновский район, возле п.Трубный, уч.№631, 74:19:1403002:436
|  |  |  | 6151069 | ЦЭС | 3243 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030130 | 2015-05-14 | Циколенко А.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.687, 74:19:2001001:1065
|  |  |  | 6151080 | ЦЭС | 3244 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030266 | 2015-05-19 | Рубан Л.А. | Сосновский район, п.Западный, ул.Новая, д.35
|  |  |  | 6151078 | ЦЭС | 3245 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030267 | 2015-05-21 | Власов Ю.Л. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.79
|  |  |  | 6151000 | ЦЭС | 3246 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030268 | 2015-05-18 | Кузнецов В.Я. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Лесная, д.15
|  |  |  | 6151081 | ЦЭС | 3247 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030271 | 2015-05-21 | Штабель Н.В. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.817а
|  |  |  | 196 | ЦЭС | 3248 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030273 | 2015-05-20 | Долгачева О.А. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-1101002-737
|  |  |  | 195 | ЦЭС | 3249 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030274 | 2015-05-20 | Ахметшин А.В. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-1101002-753
|  |  |  | 269 | ЦЭС | 3250 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030275 | 2015-06-23 | Гриднева Ю.А. | Сосновский район, д.Моховички, позиция №55, кад.74-19-0803004-257, 74:19:0803004:257
|  |  |  | 6151075 | ЦЭС | 3251 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030294 | 2015-05-19 | Вульф Т.М. | Сосновский район, п.Медиак, уч.58
|  |  |  | 199 | ЦЭС | 3252 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030295 | 2015-05-26 | Опарин Д.А. | Сосновский район, д. Ключевка, стр. уч. 15
|  |  |  | 191 | ЦЭС | 3253 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030297 | 2015-05-25 | Чарнушевич Ю.Н. | Сосновский район, п.Солнечный, пер.Уральский, уч.б/н, кад.74-19-0408005-235
|  |  |  | 193 | ЦЭС | 3254 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030299 | 2015-05-20 | Марамзин С.В. | Сосновский район, примерно в 2,70 км по направлению на восток от ориенира электроподстанция с.Б.Харлуши,уч.54-7, кад.74-19-1101002-412
|  |  |  | 194 | ЦЭС | 3255 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030300 | 2015-05-21 | Загвоздин И.П. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Набережная, д.3-1а
|  |  |  | 241 | ЦЭС | 3256 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030360 | 2015-06-16 | Галимов Р.К. | Сосновский район, примерно 4,24 км по направлению на юго-запад от школы п. Трубный, примерно в 1,02 км на восток от школы с. Туктубаево,, 74:19:1403002:179
|  |  |  | 203 | ЦЭС | 3257 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030366 | 2015-05-25 | Каргополов А.М. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106003-2046
|  |  |  | 204 | ЦЭС | 3258 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030383 | 2015-06-04 | Рызванова А.А. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106003-1905, 74:19:1106003:1905
|  |  |  | 207 | ЦЭС | 3259 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030386 | 2015-05-25 | Попов В.М. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Нагорная, уч.39д
|  |  |  | 200 | ЦЭС | 3260 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030388 | 2015-05-28 | Кирсанова Т.А. | Сосновский район, д.Осиновка, по г/п ЗАО "СПФ СИЖ", уч.1139, кад.74-19-1106008-472
|  |  |  | 208 | ЦЭС | 3261 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030394 | 2015-05-26 | Киреева Р.В. | Сосновский район, п.Трубный, уч.876
|  |  |  | 197 | ЦЭС | 3262 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030397 | 2015-05-28 | Горбунов В.В., Горбунова Л.Ю. | Сосновский район, примерно в 1,50 км от центра д.Ключи по направлению на северо-восток, кад.74-19-0801002-483
|  |  |  | 257 | ЦЭС | 3263 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030398 | 2015-06-08 | Леготина С.Р. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Речная, 13а
|  |  |  | 198 | ЦЭС | 3264 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030399 | 2015-06-04 | Сабиров Р.Р. | Сосновский район, примерно в 1,50 км от центра д.Ключи по направлению на северо-восток, кад.74-19-0801002-503
|  |  |  | 205 | ЦЭС | 3265 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030400 | 2015-05-26 | Ваганова О.М. | Сосновский район, в с-в части с.Большое Баландино, кад.74-19-0307002-105
|  |  |  | 202 | ЦЭС | 3266 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030403 | 2015-05-25 | Щербакова Е.С. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106003-2041
|  |  |  | 209 | ЦЭС | 3267 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030408 | 2015-05-25 | Семенова М.В. | Сосновский район, кад.74-19-0801002-1134
|  |  |  | 201 | ЦЭС | 3268 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030413 | 2015-05-28 | Васильев О.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г/п ЗАО "СПФ СИЖ", уч.1139, кад.74-19-1106008-477
|  |  |  | 192 | ЦЭС | 3269 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030484 | 2015-05-28 | Курочкина Л.В., Курочкин Н.А. | Сосновский район, д.Осиновка, ус.стр.1004
|  |  |  | 218 | ЦЭС | 3270 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030491 | 2015-06-02 | Маслова И.М. | Сосновский район, примерно в 0,9 км от п.Саргазы по направлению на юго-запад, кад.74-19-2001002-589
|  |  |  | 215 | ЦЭС | 3271 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030530 | 2015-06-02 | Чумарин П.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, уч.б/н, кад.74-19-0302001-541
|  |  |  | 210 | ЦЭС | 3272 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030531 | 2015-06-01 | Семенков И.В. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:2032
|  |  |  | 211 | ЦЭС | 3273 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030532 | 2015-06-01 | Семенков Д.В. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:2125
|  |  |  | 213 | ЦЭС | 3274 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030534 | 2015-06-02 | Клазинг И.Р. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-0801001-337
|  |  |  | 246 | ЦЭС | 3275 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030553 | 2015-06-15 | Даньшин А.С., Булкова О.С. И др. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Лесная, д.17
|  |  |  | 212 | ЦЭС | 3276 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030555 | 2015-06-01 | Крючков И.О. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:2121
|  |  |  | 206 | ЦЭС | 3277 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030569 | 2015-06-04 | Ахметзянов Т.А. | Сосновский район, в с-в части с.Большое Баландино, ул.Зеленая, д.15
|  |  |  | 231 | ЦЭС | 3278 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030570 | 2015-06-09 | Юнусова Л.В. | Сосновский район, д.Касарги, уч.69
|  |  |  | 221 | ЦЭС | 3279 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030571 | 2015-06-04 | Измалков И.В. | Сосновский район, п.Садовый, уч.б/н, кад.74-19-1201002-254, 74:19:1201002:254
|  |  |  | 220 | ЦЭС | 3280 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030572 | 2015-06-04 | Петров Е.Б. | Сосновский район, п.Садовый, уч.б/н, кад.74-19-1201002-246
|  |  |  | 234 | ЦЭС | 3281 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030573 | 2015-06-08 | Сафин Р.Н. | Сосновский район, п.Прудный, южная окраина, уч.№722
|  |  |  | 258 | ЦЭС | 3282 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030575 | 2015-06-16 | Саидходжаева В.В. | Сосновский район, примерно в 2км по направлению на юг от ориентира д.Новое Поле расположенного за пределами участками участка, кад.74-19-0501001-510, 74:19:0501001:510
|  |  |  | 219 | ЦЭС | 3283 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Отдых" | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030576 | 2015-06-04 | Гайнуллин Д.Р. | Сосновский район, СНТ Отдых, уч.25
|  |  |  | 394 | ЦЭС | 3284 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030581 | 2015-06-15 | ЦПРО Челябинская Епархия Русской Православной Церкви | Сосновский район, д.Казанцево, кад.74-19-0501001-105
|  |  |  | 244 | ЦЭС | 3285 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030682 | 2015-06-08 | Танкин Ю.Н. | Сосновский район, п.Томино, ж/д разъезд, квартал 2-й очереди, уч.22
|  |  |  | 222 | ЦЭС | 3286 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030684 | 2015-06-04 | Свинина Е.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.724
|  |  |  | 249 | ЦЭС | 3287 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030685 | 2015-06-18 | Смолин А.А. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д Станция, уч.692
|  |  |  | 227 | ЦЭС | 3288 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030688 | 2015-06-08 | Молдыбаев Р.С. | Сосновский район, п. Кисегаченский, уч.20
|  |  |  | 243 | ЦЭС | 3289 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030690 | 2015-06-16 | Хуснуллин Р.Т. | Сосновский район, д.Этимганова, ул.Береговая, уч.18
|  |  |  | 232 | ЦЭС | 3290 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030730 | 2015-06-09 | Хамидуллина А.З. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.823а
|  |  |  | 228 | ЦЭС | 3291 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030734 | 2015-06-08 | Васильева С.А. | Сосновский район, с.Вознесенко, ул.Почтовая, уч.21а
|  |  |  | 256 | ЦЭС | 3292 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030735 | 2015-06-16 | Пиньгина Н.Ф. | Сосновский район, с.Вознесенко, ул.Почтовая, уч.31
|  |  |  | 229 | ЦЭС | 3293 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030736 | 2015-06-08 | Катин С.А., Егорова И.А. | Сосновский район, в 250м по направлению на ю-з от ориентира п.Трубный, расположенного за пределами участка, участок находится в 4400м на с-в от ориентира с.Туктубаево, кад.74-19-1403002-254
|  |  |  | 226 | ЦЭС | 3294 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030738 | 2015-06-09 | Мурзин А.С. | Сосновский район, примерно в 1,38км от конторы в д.Малиновка по направлению на восток, кад.74-19-1107001-1632
|  |  |  | 233 | ЦЭС | 3295 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030739 | 2015-06-08 | Целищев Д.В. | Сосновский район, в 1140м по направлению на восток от д.Ключи и 5100м по направлению от д.Бухарино, кад.74-19-0801002-1027, 74:19:0801002:1027
|  |  |  | 254 | ЦЭС | 3296 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030740 | 2015-06-15 | Гареев М.И. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кирзавод, уч.б/н, кад.74-19-0706040-18, 74:19:0706040:18
|  |  |  | 240 | ЦЭС | 3297 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030764 | 2015-06-16 | Сулейманов Э.М. | Сосновский район, д. Алишева, ул. Береговая, д.9
|  |  |  | 230 | ЦЭС | 3298 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030765 | 2015-06-08 | Калачикова Т.П. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко, 8а
|  |  |  | 237 | ЦЭС | 3299 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030766 | 2015-06-08 | Чепель Н.С. | Сосновский район, с.Вознесенка, уч.9
|  |  |  | 235 | ЦЭС | 3300 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030767 | 2015-06-09 | Артемьева В.Б. | Сосновский район, с.Вознесенка, уч.16
|  |  |  | 236 | ЦЭС | 3301 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030769 | 2015-06-08 | Мичурин Е.Г. | Сосновский район, с.Вознесенка, уч.26
|  |  |  | 239 | ЦЭС | 3302 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030781 | 2015-06-11 | Грибачев С.П. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 375
|  |  |  | 238 | ЦЭС | 3303 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030782 | 2015-06-09 | Пикус А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 381
|  |  |  | 255 | ЦЭС | 3304 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030832 | 2015-06-15 | Хаметов С.М. | Сосновский район, п.Северный, уч. б/н, кад.74-19-0000000-10412, 74:19:0000000:10412
|  |  |  | 263 | ЦЭС | 3305 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030856 | 2015-06-23 | Гайсин И.Р. | Сосновский район, д.Малиновка, мкр №4а, ул.Агатовая, д.1
|  |  |  | 262 | ЦЭС | 3306 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030857 | 2015-06-23 | Козаченко Е.М. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.20
|  |  |  | 247 | ЦЭС | 3307 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030872 | 2015-06-18 | Досумов Н.Н. | Сосновский район, д.Моховички, стр.уч.46
|  |  |  | 259 | ЦЭС | 3308 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030878 | 2015-06-23 | Пурчел М.Ф. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.31
|  |  |  | 260 | ЦЭС | 3309 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030879 | 2015-06-23 | Содоль М.В. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.25
|  |  |  | 261 | ЦЭС | 3310 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030880 | 2015-06-23 | Костенко Т. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.66
|  |  |  | 265 | ЦЭС | 3311 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030897 | 2015-06-23 | Шакиров А.Т. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Энергетиков, уч.9
|  |  |  | 251 | ЦЭС | 3312 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030942 | 2015-06-18 | Сулейманов Р.М. | Сосновский район, примерно 700м от п.Прудный, кад.74-19-0802003-289, 74:19:0802003:289
|  |  |  | 250 | ЦЭС | 3313 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030944 | 2015-06-18 | Гайкова Н.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая Роща, уч.15
|  |  |  | 266 | ЦЭС | 3314 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030950 | 2015-06-23 | Кокотова О.С. | Сосновский район, п.Трубный, уч. По г/п №198
|  |  |  | 223 | ЦЭС | 3315 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030953 | 2015-06-23 | Чижова О.В. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.750а
|  |  |  | 224 | ЦЭС | 3316 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030954 | 2015-06-22 | Иванова Н.Г. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.728
|  |  |  | 252 | ЦЭС | 3317 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030956 | 2015-06-18 | Кырманова Т.Н. | Сосновский район, д.Осиновка, 777
|  |  |  | 271 | ЦЭС | 3318 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030958 | 2015-06-23 | Киселева Н.А. | Сосновский район, с.Архангельское, стр.уч.53
|  |  |  | 270 | ЦЭС | 3319 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030961 | 2015-06-23 | Бакина О.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, зем.уч.71
|  |  |  | 267 | ЦЭС | 3320 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Чипышево | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030962 | 2015-06-22 | Ромашов В.Д. | Сосновский район, с.Чипышево, ул.Мостовая, д.10
|  |  |  | 268 | ЦЭС | 3321 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030978 | 2015-06-23 | Маслова Р.С. | Сосновский район, кад.№74:19:0801002:1499
|  |  |  | 264 | ЦЭС | 3322 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100030979 | 2015-06-22 | Гирич И.В. | Сосновский район, п.Вавиловец, 10 улица, уч.15а
|  |  |  | 398 | ЦЭС | 3323 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1350, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино, Медяков Н.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100009165 | 2012-02-13 | Медяков Н.Ф. | Сосновский район,с. Большое Баландино, ул. Молодежная 40 м. на юго-запад от дома № 12 а
|  |  |  | 6131067 | ЦЭС | 3324 | ЛЭП 0,4 кВ д. Малиновка Захарова | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013136 | 2012-10-04 | Захарова Н.Л. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО "Полет", ул. Солнечная,участок № 103 кад.№ 74:19:1115015:31, 74:19:1115015:31
|  |  |  | 6131674 | ЦЭС | 3325 | ЛЭП 0,4 кВ п. Садовый Беспалов В. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100013811 | 30.11.2012 | Беспалов В.Н. | Сосновский район, п.Садовый, б/н, кад. № 74:19:1202001:438
|  |  |  | 6132841 | ЦЭС | 3326 | ВЛ 0,4 кВ д.Малиновка Ягламунов | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100017949 | 2013-08-06 | Ягламунов Р.Ш. | Сосновский район, д. Малиновка, уч. по г/п мясокомбината № 60
|  |  |  | 6144641 | ЦЭС | 3327 | ВЛ-0,4 кВ п.Трубный Маргарян Г.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100024857 | 2014-07-07 | Маргарян Г.П. | Сосновский район, п.Трубный, уч. По г/п 147
|  |  |  | 6150536 | ЦЭС | 3328 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Калиш С.В., Ка | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027900 | 2015-01-12 | Калиш С.В., Калиш Е.В. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.25
|  |  |  | 6151482 | ЦЭС | 3329 | ВЛ-0,4 кВ Краснопольское сельское по | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031755 | 2015-08-06 | Курышин Г.Г. | Сосновский район, Краснопольское с.п. Челябин. Казачьей станицы ,уч.131
|  |  |  | 6151486 | ЦЭС | 3330 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Боена Т.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100031803 | 2015-08-10 | Боена Т.А. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Вторая, уч.18
|  |  |  | 6143851 | ЦЭС | 3331 | ВЛ-0,4 кВ п.Теченский Ахтямова Ш.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100022461 | 2014-02-21 | Ахтямова Ш.Н. | Сосновский район, п.Теченский, ул.Окружнвя, д.2
|  |  |  | 6145445 | ЦЭС | 3332 | ВЛ 0,4 кВ п.Полетаево Аксенов Б.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2015 | 6100027484 | 2014-11-19 | Аксенов Б.Н. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Заречная ,д.10
|  |  |  | 6133128 | ЦЭС | 3333 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020365 | 2013-10-15 | Алханов Д.М. | Сосновский район, п.Красное Поле, примерно в 1,5км от ориентира по направлению на восток
|  |  |  | 6143950 | ЦЭС | 3334 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100007150 | 2011-10-24 | ООО "Доктор Алвик" | Сосновский район, в 975 м от п.Мирный,
|  |  |  | 6100514 | ЦЭС | 3335 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни" 110/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100001984 | 2010-07-09 | Порсева Н.А. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Лесная №166, 166-д
|  |  |  | 6101069 | ЦЭС | 3336 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100007632 | 2011-09-14 | Апкаримов А.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч. № 131 б, уч. 134б
|  |  |  | 6101034 | ЦЭС | 3337 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100007907 | 2011-10-07 | Гракова Е.Н. | Сосновский район, п. Прудный, по г/п уч. 245
|  |  |  | 6101038 | ЦЭС | 3338 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершневская", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008454 | 2011-11-25 | Веденеев Н.В. | Сосновский район, п. Садовый, кад. № 74:19:1204004:6
|  |  |  | 6131083 | ЦЭС | 3339 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Муслюмово", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100010592 | 2012-05-21 | Фирсов В.А. | Сосновский район, д. Большое Таскино, уч. № 2:11а
|  |  |  | 6143337 | ЦЭС | 3340 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с. Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016843 | 2013-06-10 | Рахматуллина Г.А. | Сосновский район, с. Кайгородово
|  |  |  | 6132552 | ЦЭС | 3341 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №11 ПС "Синеглазово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017775 | 28.06.2013 | Александров А.А. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Садовая 13
|  |  |  | 6100995 | ЦЭС | 3342 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 9 ПС "Кременкуль", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100004010 | 2010-04-06 | Гарипов В.З. | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6132688 | ЦЭС | 3343 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 ПС "Харлуши" ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018243 | 16.08.2013 | Степова В.В. | Сосновский район, п. Мирный, уч. 6-5
|  |  |  | 6133127 | ЦЭС | 3344 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020314 | 2014-10-11 | Багдасарян Г.Г. | Сосновский район, д.Моховички, участок б/н 74:19:0901003:28
|  |  |  | 6151737 | ЦЭС | 3345 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031952 | 2015-10-02 | Башаева М.Н., Михалева И.Н. | Сосновский район, п.Саргазы ,ул.Набережная, линия №1, уч.1
|  |  |  | 6151741 | ЦЭС | 3346 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032859 | 2015-10-02 | Вороньжев А.А. | Сосновский район, д.Большое Таскино,кад.74-19-0102001-69
|  |  |  | 6143821 | ЦЭС | 3347 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021869 | 2013-12-26 | Ершов А.Н. | Сосновский район, п.Мирный, уч.30
|  |  |  | 6143947 | ЦЭС | 3348 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 от ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022801 | 2014-03-04 | Шафиков А.А. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.144
|  |  |  | 6144063 | ЦЭС | 3349 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023168 | 2014-03-28 | Сумин Д.В. | Сосновский район, примерно 640 м от ориентира на северо-запад, 74:19:150100561157
|  |  |  | 6144065 | ЦЭС | 3350 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023238 | 2014-04-01 | Пономарев А.А. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. 665 по г/п346.24-О-ГП-1
|  |  |  | 6144237 | ЦЭС | 3351 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023857 | 2014-04-28 | Пономарев О.А. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.60
|  |  |  | 6144238 | ЦЭС | 3352 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023726 | 2014-04-29 | Харисов С.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.263
|  |  |  | 6144239 | ЦЭС | 3353 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023384 | 2014-04-09 | Свиридова Н.Б. | Сосновский район, п.Мирный, уч.15/1
|  |  |  | 6144240 | ЦЭС | 3354 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское., | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023731 | 2014-04-29 | Сандалов Д.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 443
|  |  |  | 6144382 | ЦЭС | 3355 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023711 | 2014-04-25 | Нагаева Л.Г. | Сосновский район, с.долгодеревенское, северный мкр, уч.13
|  |  |  | 6144385 | ЦЭС | 3356 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 от ПС "Биргильда-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023911 | 2014-05-06 | Янкин А.В. | Сосновский район, с.Архангельское, уч.220
|  |  |  | 6144391 | ЦЭС | 3357 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024322 | 2014-06-05 | Ерещин М.А. | Сосновский район, п.Мирный
|  |  |  | 6144558 | ЦЭС | 3358 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №6 от ПС "Полетаево-тяга", ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024734 | 2014-06-25 | Паньков П.Э. | Сосновский район, п.Новотроицкий, уч.336
|  |  |  | 6144559 | ЦЭС | 3359 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024605 | 2014-06-30 | Курьятова Е.Р. | Сосновский район, 740м на восток от ориентира д.Ключи, 5000м на юго-запад о орентира дБухарино, кад.74-19-0801002-212
|  |  |  | 6144560 | ЦЭС | 3360 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, кв.Южный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025050 | 2014-07-10 | Веселов Д.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.52
|  |  |  | 6144562 | ЦЭС | 3361 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024663 | 2014-06-26 | Ступин Д.Ю. | Сосновский район, примрно 1100м на юго-восток от центра поселка Мирный, кад.74-19-702003-81, 74:19:0702003:81
|  |  |  | 6100693 | ЦЭС | 3362 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаулка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100005522 | 2011-04-28 | Хуцишвили Р.Т. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. по г/п 101,111,112,88
|  |  |  | 6144567 | ЦЭС | 3363 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка.. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024668 | 2014-07-10 | Лихачев А.Л. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106008-1192
|  |  |  | 6101047 | ЦЭС | 3364 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №6 ПС "Полетаево-тяга", КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008594 | 2011-12-07 | Краутер С.В. | Сосновский район, п. Новотроицкий, уч. №165, кад. № 165, кад. № 74:19:1504001:142
|  |  |  | 6144774 | ЦЭС | 3365 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 от ПС "Томино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район,вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025665 | 2014-08-13 | Костылева Л.К. | Сосновский район, 1200м на юго-запад от центра п.Томинский, кад.74:19:1801002:476, 74:19:1801002:476
|  |  |  | 6144776 | ЦЭС | 3366 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район,вблизи с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025516 | 2014-08-12 | Дубинин Е.М. | Сосновский район,вблизи с.Кайгородово уч. В 4,9 км по направлению на Ю-В от центра с.Кайгородова, кад. 74-19-1106003-990
|  |  |  | 6131112 | ЦЭС | 3367 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бутаки", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008852 | 2011-12-27 | Тарамбул Е.Н. | Сосновский район, п. Смолино, ж/д станция ул.Уфимская, уч. 205
|  |  |  | 6131114 | ЦЭС | 3368 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008901 | 2011-12-27 | Азархина А.И. | Сосновский район, севернее д. Шигаево, кад. № 74:19:0302001:230
|  |  |  | 6145150 | ЦЭС | 3369 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС Бутаки"", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026331 | 2014-09-15 | Шагаров В.Ю. | Сосновский район, в 1040 м от ориентира от ориентира по направлению на северозапад д.Полетаево, уч.203
|  |  |  | 6131113 | ЦЭС | 3370 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Смолино-тяга", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009239 | 2012-02-15 | Верещагина О.А. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Юбилейная, уч. б/н
|  |  |  | 6131118 | ЦЭС | 3371 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009437 | 2012-03-05 | Григорчак Г.А. | Сосновский район, д.Костыли
|  |  |  | 6145328 | ЦЭС | 3372 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027097 | 2014-10-22 | Ильиных Н.К. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 106
|  |  |  | 6145330 | ЦЭС | 3373 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Заварухино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027343 | 2014-11-11 | Быкова Т.П. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Речная, уч.2
|  |  |  | 6131098 | ЦЭС | 3374 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Долгая", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009348 | 2012-02-27 | Громакова Е.В. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, северный микрорайон, 10 ряд уч. 5-6
|  |  |  | 6145514 | ЦЭС | 3375 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028021 | 2014-12-18 | Шнайдер С.Р. | Сосновский район, примерно в 1040м от д.Полетаево-2 по направлению на северо-запад, уч.182, кад.74-19-1501005-881, 74:19:1501005:881
|  |  |  | 6152600 | ЦЭС | 3376 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035300 | 2016-03-14 | Алексеев И.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, пер.Цветочный, д.3, 74:19:0303002:537
|  |  |  | 6150522 | ЦЭС | 3377 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028343 | 2015-01-12 | Пентин В.С. | Сосновский район, примерно в 2,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Ключи, кад.74-19-0801002-513, 74:19:0801002:513
|  |  |  | 6150523 | ЦЭС | 3378 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка, | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028265 | 2015-01-12 | Васильева Р.Б. | Сосновский район, д.Осиновка ,по гп ЗАО СИЖ, уч.952
|  |  |  | 6150524 | ЦЭС | 3379 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 от ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028221 | 2015-01-14 | Булатова З.И. | Сосновский район, на ю-з примерно в 1700м от д.Касарги, кад.74-19-0701003-911, 74:19:0701003:911
|  |  |  | 6150526 | ЦЭС | 3380 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028206 | 2015-01-19 | Стариков А.А. | Сосновский район, д.Большое Таскино, уч.2-18
|  |  |  | 6131080 | ЦЭС | 3381 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Харлуши", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009929 | 2012-04-13 | Кучукова З.Н. | Сосновский район, д. Алишева, ул. Солнечная уч. 2, уч. 56
|  |  |  | 6131081 | ЦЭС | 3382 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №21 ПС "Есаулка", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100010492 | 2012-05-10 | Левина А.А. | Сосновский район, д.Касарги, уч. 10
|  |  |  | 6132125 | ЦЭС | 3383 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100010641 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:569
|  |  |  | 6143943 | ЦЭС | 3384 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №51 от ПС "Первомайская", ТП-6/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022335 | 2014-04-13 | Стадниченко А.Э. | Сосновский район, 500 м на юго-восток от п.Томинский и 1910м на северо-восток от п.Томинский ж/д разъезд, кад. 74:19:1801003:121
|  |  |  | 6145151 | ЦЭС | 3385 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025656 | 2014-09-30 | Ермачкова Н.Н. | Сосновский район, примерно в 7,91 км от ориентира по направлению на восток с.Б.Харлуши, кад.74-19-1101002-205
|  |  |  | 6132588 | ЦЭС | 3386 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017386 | 2013-06-28 | Баканов К.Ю. | Сосновский район, примерно в 1460 м от ориентира по направлению на юг
|  |  |  | 6132555 | ЦЭС | 3387 | СтроительствоВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017390 | 2013-06-28 | Варнин А.Л. | Сосновский район, с. Полетаево-1, уч. 133
|  |  |  | 6144233 | ЦЭС | 3388 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №22 от ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023376 | 2014-04-15 | Султанов И.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0015
|  |  |  | 6100515 | ЦЭС | 3389 | ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС "Алишево" 110/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Сосновский район, п.Трубный. (Крушинский В.Г.) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100002783 | 2014-07-26 | Крушинский В.Г. | Сосновский район, п.Трубный, участок №91
|  |  |  | 6143942 | ЦЭС | 3390 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от проектируемых ячеек 10 кВПС "Баландино", КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100010683 | 2012-05-21 | Черкашина Е.В. | Сосновский район, вблизи д.Шигаево
|  |  |  | 6132035 | ЦЭС | 3391 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015115 | 2013-02-18 | Беляев П.А. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, ул.3-я, стр. 213,215,217, кад. № 74:19:1202005:55
|  |  |  | 6132157 | ЦЭС | 3392 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №15 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015839 | 2013-04-11 | Баранкова Е.М. | Сосновский район, СНТ Березка, ул. 7 уч. 6
|  |  |  | 6132342 | ЦЭС | 3393 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016513 | 2013-05-20 | Мальков В.В. | Сосновский район, п.Полетаево, район "Янтарь", ул.2, уч.34
|  |  |  | 6132347 | ЦЭС | 3394 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016557 | 2013-05-28 | Ершов Ю.А. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Лесная
|  |  |  | 6132548 | ЦЭС | 3395 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Алишево", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017754 | 2013-07-25 | Авхадеев Р.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6132692 | ЦЭС | 3396 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017768 | 2013-06-28 | Качалаба А.М. | Сосновский район, п. Вавиловец, 10-я улица уч. 15А
|  |  |  | 6132693 | ЦЭС | 3397 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018240 | 2013-08-16 | Гайсина Е.Б. Гайсин Р.В. | Сосновский район, д. Ключевка, стр. уч. 1
|  |  |  | 6133023 | ЦЭС | 3398 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, 22 км. а/д Челябинск-Екатеринбург | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019430 | 2013-09-20 | Гусева М.А. | Сосновский район,, 22 км. а\д Челябинск-Екатеринбург кад № 74:19:0601002:1411
|  |  |  | 6133026 | ЦЭС | 3399 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019620 | 2013-10-01 | Бирюков П.В. | Сосновский район, п.Саккулово, юж.мкрн, уч.33
|  |  |  | 6133130 | ЦЭС | 3400 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017388 | 2013-06-28 | Костенко В.Г. | Сосновский район 1,63 км. на восток от конторы в д. Малиновка
|  |  |  | 6133132 | ЦЭС | 3401 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020317 | 2013-10-14 | Подивилов В.О. | Сосновский район, уч.СИЖ, кад.№74:19:1106008:575
|  |  |  | 6133195 | ЦЭС | 3402 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС «Есаулка», ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018737 | 2013-08-21 | Козлова Е.П. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, уч.102
|  |  |  | 6143546 | ЦЭС | 3403 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021531 | 2013-12-11 | Иордан А.С. | Сосновский район, с.Долгдеревенское, сев.микрорайон, уч.475
|  |  |  | 6143688 | ЦЭС | 3404 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Томино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022111 | 2014-01-27 | Бжалава С.В. | Сосновский район, 1,31 км на север от п.Томинский и 5,55 км на юго-запад от п.Южно-Челябинский прииск, кад.74:19:1801002:0087
|  |  |  | 6143822 | ЦЭС | 3405 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022402 | 2014-02-11 | Воробьев В.И. | Сосновский район, 2400 м по направлению на север от ориентира п.Западный
|  |  |  | 6143945 | ЦЭС | 3406 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.КлючиВильданов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022730 | 2014-03-04 | Вильданов А.Р. | Сосновский район, д.Ключи, 1230 м на северо-восток д.Ключи, кад.74:19:0801002:4087
|  |  |  | 6143951 | ЦЭС | 3407 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 от ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023105 | 2014-03-25 | Архипов Е.Г. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6143948 | ЦЭС | 3408 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Кременкуль", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022762 | 2014-03-04 | Ребрикова О.В. | Сосновский район, п. Северный, уч. б/н, кад.74:19:1205001:181
|  |  |  | 6144235 | ЦЭС | 3409 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023812 | 2014-05-14 | Денисова О.Б. | Сосновский район, п.Медиак, уч.120
|  |  |  | 6144775 | ЦЭС | 3410 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 от ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район,п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025627 | 2014-08-14 | Отегова О.А. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая, уч.39
|  |  |  | 6144931 | ЦЭС | 3411 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 от ПС "Есаулка", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025629 | 2014-08-14 | Титова Н.А. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кооперативная ,д.1
|  |  |  | 6145153 | ЦЭС | 3412 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №12 от ПС "Баландино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026520 | 2014-10-07 | Романовский А.О. | Сосновский район, п.Полянный, уч57
|  |  |  | 6145327 | ЦЭС | 3413 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 от ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027093 | 2014-10-21 | Гусева Н.А. | Сосновский район, кад.74-19-0803002-871
|  |  |  | 6145509 | ЦЭС | 3414 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Шершни", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027108 | 2014-11-06 | Днепровская Е.И. | Сосновский район, кад.74-19-1202003-2316
|  |  |  | 6145510 | ЦЭС | 3415 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №306 от ПС "Заварухино", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027313 | 2014-11-12 | Рябова Г.А. | Сосновский район, 680 м на ю-з п.Рощино, уч.84
|  |  |  | 6150886 | ЦЭС | 3416 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС "Бутаки", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029388 | 2015-04-06 | Новинский В.О. | Сосновский район, с.Полетаево-1, уч.175
|  |  |  | 6152066 | ЦЭС | 3417 | Строительство ВЛ-10 кВ, разъединителя, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033754 | 2015-11-26 | Гайдук Т.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Свердловская, 1750 м южнее дома №2, 74:19:0304001:76
|  |  |  | 6131065 | ЦЭС | 3418 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Муслюмово", ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100012419 | 2012-08-28 | Абдрахманов А.А. | Сосновский район, д. Этимганова, ул. Северная уч. 21
|  |  |  | 6144388 | ЦЭС | 3419 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Долгая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул. Солнечная Сычугова Т.В. Бубнов К.Л. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024206 | 2014-05-20 | Сычугова Т.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечая, кад. 74-19-0302001-562
|  |  |  | 6144386 | ЦЭС | 3420 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Харлуши", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева, сев.мкр. Уч.56 Хайруллин Д.Р. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024185 | 2014-05-20 | Хайруллин Д.Р. | Сосновский район, д.Мамаева, северный мкр, уч.56
|  |  |  | 6144571 | ЦЭС | 3421 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 ПС «Биргильда-тяга», ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, уч. 10 (Юлайханов Д.М.) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020695 | 2013-11-05 | Юлайханов Д.М. | Сосновский район, с.Архангельское, уч.10
|  |  |  | 6143357 | ЦЭС | 3422 | ВЛ-10 кВ №17 от ПС "Харлуши"; ТП 10/0,4 кВ д.Альмеева Давлятова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020747 | 2013-11-05 | Давлятова Г.Г. | Сосновский район, д.Альмеево, восточный микр.уч.83
|  |  |  | 6144772 | ЦЭС | 3423 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС "Алишево"; ВЛ 0,4кВ; ТП-10/0,4кВ вблизи п.Трубный Андреев | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024014 | 2014-08-04 | Андреева Ю.А. | Сосновский район, примерно на расстоянии 1 км,540м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира п.Трубный, кад.74-19-1404001-130
|  |  |  | 6143273 | ЦЭС | 3424 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020643 | 2014-11-01 | Манько В.В. | Сосновский район, д.Осиновка по гпСИЖ, кад.74:19:000000:1824
|  |  |  | 6143997 | ЦЭС | 3425 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022254 | 2014-02-03 | Чистякова Л.Н. | Сосновский район, с.Полетаево-1
|  |  |  | 6151728 | ЦЭС | 3426 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032817 | 2015-10-04 | Смолина Т.В. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Речная, уч.17а
|  |  |  | 6144267 | ЦЭС | 3427 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023581 | 2014-04-18 | Воловикова С.В. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Первая поляна, участок 92
|  |  |  | 6151732 | ЦЭС | 3428 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный, | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033050 | 2015-10-08 | Романчук С.М. | Сосновский район, примерно в 255м понаправлению на юго-запад от оринтира п.Трубный и примерно в 4420м по напралению на северо-восток от ориентира с.Туктубаево, 74:19:1403002:253
|  |  |  | 6151735 | ЦЭС | 3429 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032839 | 2015-10-02 | Томина А.Д. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.675, кад.74-19-1106008-440
|  |  |  | 6151734 | ЦЭС | 3430 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032919 | 2015-10-02 | Злоказова М.В., Злоказов А.А. | Сосновский район, д.Малиновка, по генплану завода им.Колющенко, квартал 24, уч.257, кад.74-19-1115014-675
|  |  |  | 6151809 | ЦЭС | 3431 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032993 | 2015-10-08 | Шаповалов А.С. | Сосновский район, д.Ужевка, уч. б/н, 74:19:0705011:45
|  |  |  | 6151807 | ЦЭС | 3432 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033125 | 2015-10-19 | Юдин П.М. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Спортивная, уч. По ген.плану ПО "Полет", №262, 74:19:1115015:209
|  |  |  | 6151812 | ЦЭС | 3433 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033078 | 2015-10-12 | Белокопытова Ф.Г. | Сосновский район, примерно в 5510 м от центра д.Малиновка по направлению на северо-восток, 74:19:1203001:1812
|  |  |  | 6151802 | ЦЭС | 3434 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка.) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032716 | 2015-10-08 | Гамова М.Е. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106008:1059
|  |  |  | 6151799 | ЦЭС | 3435 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032996 | 2015-10-13 | Карпенко Ю.Г. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Лесная, д.26
|  |  |  | 6151796 | ЦЭС | 3436 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033051 | 2015-10-20 | Зверева А.И. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.119
|  |  |  | 6151808 | ЦЭС | 3437 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032995 | 2015-10-08 | Рябченко С.В. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко, 21
|  |  |  | 6151792 | ЦЭС | 3438 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.т.Цементник-3 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033088 | 2015-10-20 | СНТ "Цементник-3" | Сосновский район, снт "Цементник-3", 74:19:1802007:2
|  |  |  | 6152474 | ЦЭС | 3439 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинкая область, Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100002464 | 2010-01-25 | ИП Овчинников Н.Н. | Сосновский р-н, д.Султаево, ул. Центральная, д.27а
|  |  |  | 6151744 | ЦЭС | 3440 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032815 | 2015-10-04 | Баутина М.Г. | Сосновский район, ПО КС Прогресс, ул.Южная, уч.102
|  |  |  | 6151782 | ЦЭС | 3441 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.КайгородовоВлад | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032986 | 2015-10-05 | Владельщиков А.Ю. | Сосновский район, с.Кайгородово, примерно в 1,93 км от ориентира по направлению на юго-запад, 74:19:1301003:405
|  |  |  | 6151730 | ЦЭС | 3442 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032821 | 2015-10-01 | Зюванов Д.С., Закусилов С.А. | Сосновский район, п.Красное Поле, примерно 200м от ориентира по напралению на запад, 74:19:0803003:619
|  |  |  | 6151791 | ЦЭС | 3443 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.МоховичкиКачина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032998 | 2015-10-05 | Качина О.В. | Сосновский район, д.Моховички, согласно г/п позиция 78, 74:19:0901001:218
|  |  |  | 6131486 | ЦЭС | 3444 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-121, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008230 | 2011-11-10 | ООО "Жил-Сервис" | Сосновский район, п. Мирный
|  |  |  | 6144646 | ЦЭС | 3445 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008482 | 2011-11-25 | ООО СХП "УралМанАрго" | Сосновский район, п.Полянный
|  |  |  | 6151905 | ЦЭС | 3446 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033318 | 2015-10-29 | Кафизов Д.Н. | Сосновский район, д.Касарги, ул.1 Мая, д.30
|  |  |  | 6151913 | ЦЭС | 3447 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033293 | 2015-10-27 | Сибилев С.А. | Сосновский район, д.Заварухино, по направлению на юг примерно 650м, 74:19:0802003:338
|  |  |  | 6151911 | ЦЭС | 3448 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033243 | 2015-10-27 | Вершинин А.В. | Сосновский район, д.Прохорово, позиция по генплану №31
|  |  |  | 6151915 | ЦЭС | 3449 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.КременкульВарлаков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032256 | 2015-10-29 | Варлаков В.Е. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная, уч.35 Д, 74:19:1111043:104
|  |  |  | 6151938 | ЦЭС | 3450 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033359 | 2015-10-29 | Волошина В.А. | Сосновский район, д.Осиновка, СИЖ, 74:19:0000000:14613
|  |  |  | 6151917 | ЦЭС | 3451 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Чайка" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033546 | 2015-11-05 | Белогрудова Е.В. | Сосновский район, СНТ "Чайка", ул.Калиновая, уч.477
|  |  |  | 6151935 | ЦЭС | 3452 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Отдых" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033371 | 2015-10-29 | Гладких И.Г. | Сосновский район, СНТ "Отдых", уч.128
|  |  |  | 6131629 | ЦЭС | 3453 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ОГУ "Шершневское лесничество", Кременкульское участковое лесничество | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015018 | 2013-02-08 | Местная православная религиозная организация Прихода храма Иконы Божей Матери "Печерская" д.Шигаево Челябинской Епархии Русской православной церкви | Сосновский район, ОГУ "Шершневское лесничество", Кременкульское участковое лесничество, квартал 81 (выделы: часть 32, часть 36, часть 38.39) кад. №74:019:0304003:149
|  |  |  | 6151936 | ЦЭС | 3454 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033415 | 2015-11-03 | Тыртышный С.Ю. | Сосновский район, примерно в 1500 м от д.Кайгородово по направлению на юг, 74:19:1301003:838
|  |  |  | 6143704 | ЦЭС | 3455 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015774 | 2013-04-04 | ООО "Мегаполис" | Сосновский район, южнее д. Казанцево
|  |  |  | 6151930 | ЦЭС | 3456 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033405 | 2015-11-03 | Иванюк С.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч б/н, 74:19:1111001:26
|  |  |  | 6151931 | ЦЭС | 3457 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ж.з.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033487 | 2015-11-03 | Гречишников Г.М. | Сосновский район, ж.з. Интернационалист
|  |  |  | 6151919 | ЦЭС | 3458 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033417 | 2015-11-02 | Соколова И.В. | Сосновский район, примерно в 5870м по направлению на северо-восток от ориентира центра д.Мамаева и 750м по направлению на северо-запад от ориентира центра с.Большие Харлуши, 74:19:1101101:1245
|  |  |  | 6151933 | ЦЭС | 3459 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.МоховичкиЯшукин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033481 | 2015-11-05 | Яшукин С.А., Коряго М.И. | Сосновский район, д.Моховички, позиция №84
|  |  |  | 6151908 | ЦЭС | 3460 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033364 | 2015-10-29 | Чирков Е.С. | Сосновский район, д.Осиновка, по ген.плану СИЖ, 74:19:1106008:1054
|  |  |  | 6100273 | ЦЭС | 3461 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100003088 | 2010-08-09 | Вырышева О.Ю. | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6143844 | ЦЭС | 3462 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022107 | 2014-01-27 | Ефимов В.Ю. | Сосновский район, д.Касарги, примерно 870 м от ориентира на ю-запад
|  |  |  | 6151493 | ЦЭС | 3463 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка)) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031863 | 2015-08-10 | Заусалин О.В. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Солнечная, уч.127
|  |  |  | 6151926 | ЦЭС | 3464 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033448 | 2015-11-03 | Гордеев В.А. | Сосновский район, д.Большое Таскино, ул.Победы, уч. б/н, 74:19:0000000:14872
|  |  |  | 6143981 | ЦЭС | 3465 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022800 | 2014-03-04 | Дробатухин М.Н. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Центральная, д.18
|  |  |  | 6144373 | ЦЭС | 3466 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023409 | 2014-05-29 | МОУ Кременкульская СОШ | Сосновский район, д.Альмеева, ул. 1 мая, 20а
|  |  |  | 6151944 | ЦЭС | 3467 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033497 | 2015-11-09 | Бадретдинова И.Ф. | Сосновский район, п.Северный, уч.б/н, 74:19:120301:364
|  |  |  | 6151943 | ЦЭС | 3468 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033673 | 2015-11-10 | Литуева И.И. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.№958
|  |  |  | 6151942 | ЦЭС | 3469 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс"Скрябин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033587 | 2015-11-09 | Скрябин А.Н. | Сосновский район, СНТ "Прогресс", уч.100
|  |  |  | 6151940 | ЦЭС | 3470 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033629 | 2015-11-09 | Данилов С.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, 74:19:1106001:1027
|  |  |  | 6151497 | ЦЭС | 3471 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д. Осиновка.) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032054 | 2015-08-18 | Кузнецова В.П. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106008:1053
|  |  |  | 6151499 | ЦЭС | 3472 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Больщие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030406 | 2015-07-23 | Метелев А.С. | Сосновский район, 2 км на восток от э/п с.Большие Харлуши и 4,6 км на юго-запад от центра д.Ключи, 74:19:1101002:2214
|  |  |  | 6151512 | ЦЭС | 3473 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031650 | 2015-08-13 | Суфиянова Т.С. | Сосновский район, д.Альмеева, ул. 1 мая, уч.32
|  |  |  | 6145199 | ЦЭС | 3474 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026668 | 2014-09-30 | Администрация Краснопольского сельского поселения | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6151514 | ЦЭС | 3475 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032074 | 2015-08-20 | Воловикова Г.В. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировачный район, 74:19:0801001:411
|  |  |  | 6151622 | ЦЭС | 3476 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031880 | 2015-08-19 | Белозерова А.М. | Сосновский район, ГСК "Автомобилист", гараж 74, 74-74-19/071/2007-159
|  |  |  | 6151618 | ЦЭС | 3477 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Киржакуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032170 | 2015-08-27 | Николаенко Д.А. | Сосновский район, примерно в 1100м по направлению на северо-восток от ориентира центр д.Киржакуль, 74:19:0202003:94
|  |  |  | 6151614 | ЦЭС | 3478 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс"Тюрина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031864 | 2015-08-20 | Тюрина Л.Н. | Сосновский район, СНТ "Прогресс", уч.24, 74:19:0304007:123
|  |  |  | 6145566 | ЦЭС | 3479 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027684 | 2014-11-26 | Сахаров И.М. | Сосновский район, п.Саргазы в 70м по направлению на северо-восток от дома №28 по ул.Ленина, кад.74-19-2007024-78
|  |  |  | 6151956 | ЦЭС | 3480 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.КременкульВасильев | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033434 | 2015-11-09 | Васильев И.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Лесная, д.22
|  |  |  | 6151953 | ЦЭС | 3481 | Строительство ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ до ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район ,д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032337 | 2015-11-06 | Кумпан В.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.55
|  |  |  | 6151152 | ЦЭС | 3482 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026695 | 2015-02-19 | Муниципальное образование "Саргазинское сельское поселение" | Сосновский район, п.Саргазы
|  |  |  | 6151593 | ЦЭС | 3483 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031950 | 2015-09-01 | Панов С.В. | Сосновский район, примерно в 1,38 км от ориентира - контора в д.Малиновка по направлению на восток, 74:19:1107001:1628
|  |  |  | 6150738 | ЦЭС | 3484 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.ПолянныйАдм | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028602 | 2015-02-13 | Администрация Солнечного сельского поселения | Сосновский район, п.Полянный
|  |  |  | 6151052 | ЦЭС | 3485 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029673 | 2015-05-05 | ИП Минина Л.И. | Сосновский район, примерно в 140м на с-з от центра п.Саккулово, кад.74-19-0106016-12
|  |  |  | 6145262 | ЦЭС | 3486 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032276 | 2015-09-03 | Лунькин И.С. | Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши, примерно 0,93 км на север, 74:19:1101001:1265
|  |  |  | 6151631 | ЦЭС | 3487 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032277 | 2015-09-03 | Павлова Е.А. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106008:1052
|  |  |  | 6143292 | ЦЭС | 3488 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020759 | 2014-12-15 | Гордеев С.А. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Танкистов, д.1.
|  |  |  | 6151636 | ЦЭС | 3489 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Отдых"Белопух | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032073 | 2015-08-31 | Белопухова Г.Б. | Сосновский район, СНТ "Отдых", уч.127, 74:19:0501003:44
|  |  |  | 6143702 | ЦЭС | 3490 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022089 | 2014-01-27 | Загуменнов П.А. | Сосновский район, д.Малиновка, кв.10, уч.98
|  |  |  | 6143706 | ЦЭС | 3491 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021975 | 2014-12-31 | Михайлов В.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское,микр. 2 уч.5
|  |  |  | 6143714 | ЦЭС | 3492 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022294 | 2014-02-05 | Шеметов М.Н. | Сосновский район, с.Б.Баландино, кад. №74:19:0304003:144
|  |  |  | 6151962 | ЦЭС | 3493 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033551 | 2015-11-12 | Зубрина Н.А. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, уч.№18
|  |  |  | 6143734 | ЦЭС | 3494 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022009 | 2014-01-20 | Корниенко Н.В. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточная микр. Уч.10.
|  |  |  | 6151673 | ЦЭС | 3495 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022585 | 2014-02-21 | Шанс М.И. | Сосновский район, 740м на восток от д.Ключи, 5000м на юго-запад от д.Бухарино, кад.74-19-0801002-206
|  |  |  | 6151672 | ЦЭС | 3496 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновкаа | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032336 | 2015-09-10 | Вершков К.С. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.644, по г.п. 346.24-0-гп-1, кад.74-19-1106008-37
|  |  |  | 6151664 | ЦЭС | 3497 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ПОКС "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032495 | 2015-09-10 | Горелова Н.Н. | Сосновский район, ПОКС "Прогресс". Ул.Береговая, уч.36, кад.74-19-0304007-0101
|  |  |  | 6151671 | ЦЭС | 3498 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное ПолеЗыков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032317 | 2015-09-10 | Зыков В.А. | Сосновский район, п.Красное Поле, примерно 200м от ориентира по напралению на запад, 74:19:0803003:594
|  |  |  | 6143827 | ЦЭС | 3499 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022427 | 2014-02-17 | Сергиенко В.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кирзавод
|  |  |  | 6143843 | ЦЭС | 3500 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022362 | 2014-02-11 | Мембетов Н.Ф. | Сосновский район, п.Ленинский, стр.32
|  |  |  | 6143856 | ЦЭС | 3501 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022681 | 2014-03-03 | Козлов А.Г. | Сосновский район, д. Моховички, стр. уч. 112
|  |  |  | 6145565 | ЦЭС | 3502 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027747 | 2014-12-03 | Глинкин А.А., Желтов А.С. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Ленина, 3-39
|  |  |  | 6144072 | ЦЭС | 3503 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021462 | 2014-03-06 | Манько А.С. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.994
|  |  |  | 6144094 | ЦЭС | 3504 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023045 | 2014-03-24 | Васелкова Л.В. | Сосновский район, д.Моховички
|  |  |  | 6144111 | ЦЭС | 3505 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023385 | 2014-04-14 | Нафикова М.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.104
|  |  |  | 6143946 | ЦЭС | 3506 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022588 | 2014-02-21 | Абдуллина Л.С. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район, уч.№12
|  |  |  | 6144218 | ЦЭС | 3507 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023777 | 2014-05-08 | Пожарицкая Е.Ю. | Сосновский район, д.Костыли, ул.8марта,3
|  |  |  | 6151482 | ЦЭС | 3508 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, Краснопольское сельское поселение | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031755 | 2015-08-06 | Курышин Г.Г. | Сосновский район, Краснопольское с.п. Челябин. Казачьей станицы ,уч.131
|  |  |  | 6143949 | ЦЭС | 3509 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023028 | 2014-03-24 | Артемов А.В. | Сосновский район, с.Большие Харлуши, кад. 74:19:1101001:1192
|  |  |  | 6143959 | ЦЭС | 3510 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка, ул. Октябрьская, д.8 Макарова М.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022810 | 2014-03-07 | Макарова М.Г. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Октябрьская, д.8
|  |  |  | 6144179 | ЦЭС | 3511 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка1 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032696 | 2015-10-01 | Абакумов А.В. | Сосновский район, д.Осиновка, СИЖ, кад.74-19-1106008-1060
|  |  |  | 6151714 | ЦЭС | 3512 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032481 | 2015-10-01 | Абмаева Е.В., Абмаев М.А. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.815 по ген.плану 346.24-0-ГП-1, кад.74-19-1106008-486
|  |  |  | 6143964 | ЦЭС | 3513 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги, 1 Мая, уч.46 Колосова Е.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022805 | 2014-03-07 | Колосова Е.Ю. | Сосновский район, д.Касарги, ул. 1 Мая, д.46
|  |  |  | 6143928 | ЦЭС | 3514 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022819 | 2014-03-07 | Складановский О.Н. | Сосновский район, 2,7 км на восток от с. Б.Харлуши, б/н, кад.74:19:1101002:319
|  |  |  | 6143967 | ЦЭС | 3515 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022817 | 2014-03-07 | Абдулин А.З. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89б
|  |  |  | 6151717 | ЦЭС | 3516 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032715 | 2015-10-01 | Горячев А.Н. | Сосновский район, восточная окраина д.Султаева, уч.9:21
|  |  |  | 6151716 | ЦЭС | 3517 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032364 | 2015-10-01 | Гречкина И.Н. | Сосновский район, с.Архангельское
|  |  |  | 6151715 | ЦЭС | 3518 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032735 | 2015-10-01 | Демин С.А. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.б/н, кад.74-19-2001002-531
|  |  |  | 6143989 | ЦЭС | 3519 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022739 | 2014-03-04 | Вещиков Д.В. | Сосновский район, северо-западнее д.Казанцево, уч.2
|  |  |  | 6143998 | ЦЭС | 3520 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022740 | 2014-03-04 | Семянников А.В. | Сосновский район, кад. 74:19:0702003:89
|  |  |  | 6151723 | ЦЭС | 3521 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032487 | 2015-10-01 | Талалыкин Е.С. | Сосновский район, примерно в 5870м по направлению на северо-восток от ориентира центра д.Мамаева и 750м по направлению на северо-запад от ориентира центра с.Боьшие Харлуши, кад.74-19-1101001-1247
|  |  |  | 6151721 | ЦЭС | 3522 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032678 | 2015-10-01 | Тимофеев С.А. | Сосновский район, примерно в 440м по направлению на запад от ориентира п.Трубный, кад.74-19-1403002-406
|  |  |  | 6151705 | ЦЭС | 3523 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СеверныйУрумбаев | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032482 | 2015-10-01 | Урумбаев Е.А. | Сосновский район, п.Северный, примерно в 200м по направлению на северо-запад от ориентира, кад.74-19-1202001-484
|  |  |  | 6151710 | ЦЭС | 3524 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032774 | 2015-10-02 | Фомин Е.В. | Сосновский район, д.Костыли, уч.35
|  |  |  | 6144104 | ЦЭС | 3525 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022863 | 2014-03-12 | Лапшина О.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, участок 117
|  |  |  | 6144059 | ЦЭС | 3526 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район,п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022804 | 2014-03-07 | Ярославцева Л.А. | Сосновский р-н, п. Кисегачинский, уч. 38
|  |  |  | 6144262 | ЦЭС | 3527 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023544 | 2014-04-23 | Садовникова Н.Ю. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6144263 | ЦЭС | 3528 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023281 | 2014-04-15 | Самохвалова Е.Б. | Сосновский район, с.Полетаево-1
|  |  |  | 6144280 | ЦЭС | 3529 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023938 | 2014-05-13 | Трофимова У.Б. | Сосновский район, в 140м на ю-з от ориентира п.Трубный, примерно 4555м на с-в от ориентира с.Туктубаево, кад.74-19-1403002-260
|  |  |  | 6144415 | ЦЭС | 3530 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023765 | 2014-05-06 | Храмцов А.В. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, СК "Животновод", уч.46
|  |  |  | 6144417 | ЦЭС | 3531 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль., | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023873 | 2014-05-20 | Тляшев Я.С. | Сосновский район, с. Кременкуль, стр. уч. № 113,114
|  |  |  | 6144422 | ЦЭС | 3532 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 440 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023744 | 2014-05-24 | Кочеткова Т.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 440
|  |  |  | 6152119 | ЦЭС | 3533 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 425 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024148 | 2014-05-19 | Стенюшкина М.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 425
|  |  |  | 6152118 | ЦЭС | 3534 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 435 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023743 | 2014-04-29 | Свиридова Е.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, 435
|  |  |  | 6144434 | ЦЭС | 3535 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023379 | 2014-04-09 | Вашанов Е.А. | Сосновский район, 1,8 км на северо-запад от ориентира п.Прудный, кад. 74-19-08-02003-0010
|  |  |  | 6144435 | ЦЭС | 3536 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024026 | 2014-05-21 | Гасанов М.Ш. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.258
|  |  |  | 6144447 | ЦЭС | 3537 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024359 | 2014-06-06 | Яминев А.М. | Сосновский район, д. Большое Таскино, ул. Саляма Галимова 7-45
|  |  |  | 6144453 | ЦЭС | 3538 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024619 | 2014-06-19 | Герасимов С.М. | Сосновский район, с.Полетаево-1, уч.96
|  |  |  | 6100701 | ЦЭС | 3539 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Сосновский район, п.Полетаево (Новинская О.В.) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027070 | 2014-10-27 | Новинская О.В. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Пионерская, 11б
|  |  |  | 6143934 | ЦЭС | 3540 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028018 | 2015-01-12 | Гильманова Г.З. | Сосновский район, п.Прудный, уч.б/н кад.74:19:0803002:497, 74:19:0803002:497
|  |  |  | 6144569 | ЦЭС | 3541 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025268 | 2014-05-24 | Кучукова Р.З. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.128
|  |  |  | 6100842 | ЦЭС | 3542 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100005502 | 2011-04-28 | Мазитов А.И. | Сосновский район, п. Сагаусты, ул. Лесная, д. 14, 2а
|  |  |  | 6100869 | ЦЭС | 3543 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008114 | 2011-10-26 | Колосов А.А. | Сосновский район, жилая застройка Вавиловец-2
|  |  |  | 6100966 | ЦЭС | 3544 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новый Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100007471 | 2011-09-01 | Бабенко Л.П. | Сосновский район, п.Новый Кременкуль
|  |  |  | 6100590 | ЦЭС | 3545 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1193, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100005534 | 2011-05-04 | Николаева О.М. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мира, линия № 3, участок № 5
|  |  |  | 6101011 | ЦЭС | 3546 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100007472 | 2011-09-01 | Свиденко К.Ю. | Сосновский район, вблизи д.Новое Поле
|  |  |  | 6100997 | ЦЭС | 3547 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100007081 | 2011-08-10 | Смирнова Н.Н. | Сосновский район, д.Новое Поле
|  |  |  | 6101035 | ЦЭС | 3548 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008585 | 2011-12-07 | Ротанов А.Ф. | Сосновский район, северо-западнее д. Казанцево, уч. 223
|  |  |  | 6101063 | ЦЭС | 3549 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008696 | 2011-12-15 | Скрипко Э.В. | Сосновский район, д. Ключи, уч. по г/п 59
|  |  |  | 6101053 | ЦЭС | 3550 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008268 | 2011-11-10 | Пальнов А.В. | Сосновский район, с.Кайгородово
|  |  |  | 6120652 | ЦЭС | 3551 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008708 | 2011-12-15 | Исаканова А.О. | Сосновский район, п. Прудный, уч. 234, кад. № 74:19:0000000855
|  |  |  | 6131522 | ЦЭС | 3552 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008768 | 2011-12-21 | Бережных А.В. | Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец", уч. 2
|  |  |  | 6120553 | ЦЭС | 3553 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1525, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008879 | 2011-12-28 | Крутень А.В. | Сосновский район, д. Полетаево-2, уч. 170
|  |  |  | 6131543 | ЦЭС | 3554 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-178, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100008903 | 2011-12-27 | Альмухаметова К.В. Кожевников Э.А. | Сосновский район, примерно, в 1800 м по направлению на север от ориентира с. Кременкуль
|  |  |  | 6130747 | ЦЭС | 3555 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009897 | 2012-04-13 | Каринов О.А. | Сосновский район, п.Солнечный уч. 21
|  |  |  | 6131391 | ЦЭС | 3556 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009855 | 2012-04-09 | Муниров Р.Ф. | Сосновский район, с.Вознесенка
|  |  |  | 6130560 | ЦЭС | 3557 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полтаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009759 | 2012-04-03 | Волков М.П. | Сосновский район, д. Полетаево-2-е, участок 303
|  |  |  | 6131013 | ЦЭС | 3558 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100011074 | 2012-06-13 | Сторожева О.Н. | Сосновский район, д. Малиновка, жилая застройка, завода Колющенко, квартал 7 уч. 55
|  |  |  | 6130587 | ЦЭС | 3559 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.СолнечныйМалозем | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100010982 | 2012-06-08 | Малоземова К.А. | Сосновский район, п.СолнечныйМалозем
|  |  |  | 6130606 | ЦЭС | 3560 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100011247 | 2012-06-20 | Нестеров А.Б. | Сосновский район, п. Саргазы, ул. Бульварная уч. б/н, кад.74:19:2001001:1066
|  |  |  | 6131372 | ЦЭС | 3561 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100011878 | 2012-08-06 | Ременная О.М. | Сосновский район, п.Малая Сосновка уч. 113
|  |  |  | 6131946 | ЦЭС | 3562 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100014352 | 2012-12-17 | Подшибякин В.И. | Сосновский район, д. Таловка, по г/п уч. № 67
|  |  |  | 6131180 | ЦЭС | 3563 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100011553 | 2012-07-12 | Бунькова З.М. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 6131215 | ЦЭС | 3564 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100012918 | 2012-09-26 | Крапивко В.Г. | Сосновский район, пос. Смолино, ж/д станция, уч. б/н
|  |  |  | 6131225 | ЦЭС | 3565 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.СаргазыНовочих | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100012947 | 2012-09-26 | Новичихина А.В. | Сосновский район, п. Саргазы, пер. Сиреневый,9
|  |  |  | 6131595 | ЦЭС | 3566 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100013375 | 2012-10-22 | Кузьмищева В.И., Кузьмищева О.Н. | Сосновский район, п. Красное Поле, ул. Надежды 7
|  |  |  | 6131599 | ЦЭС | 3567 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100012945 | 2012-09-26 | Усманова О.З. | Сосновский район, с.Архангельское
|  |  |  | 6131778 | ЦЭС | 3568 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100014085 | 2012-12-04 | Лукъянова Г.В. | Сосновский район, квартал "Центральный" уч. 20
|  |  |  | 6143305 | ЦЭС | 3569 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100013615 | 2012-11-06 | Гребенюк Л.Е. | Сосновский район, п. Западный, ул. Новая 8, кад.74:19:1206001:0001
|  |  |  | 6132617 | ЦЭС | 3570 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029944 | 2013-06-27 | Сулиманов М.М. | Сосновский район, вблизи д.Трифоново
|  |  |  | 6132771 | ЦЭС | 3571 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018373 | 2013-08-21 | Карманов П.В. | Сосновский район, д. Ужевка, примерно в 1600 м от ориентира по направлению на северо-восток
|  |  |  | 6143370 | ЦЭС | 3572 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021175 | 2013-11-25 | ИП Мусаев И.А. | Сосновский район, д.Большое Баландино
|  |  |  | 6143374 | ЦЭС | 3573 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018626 | 2013-11-18 | Администрация Долгодеревенского сельского поселения | Сосновский район, д.Прохорово, ул.Центральная
|  |  |  | 6143603 | ЦЭС | 3574 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021292 | 2013-12-14 | Администрация Саккуловского сельского поселения | Сосновский район, п.Саккулово
|  |  |  | 6143548 | ЦЭС | 3575 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020935 | 2013-11-14 | ООО "Кыштымское рыбоводное хозяйство" | Сосновский район, 1033 м на с-з от д.Ключевка
|  |  |  | 6143651 | ЦЭС | 3576 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021478 | 2013-12-26 | Барсукова М.В. | Сосновский район, Каслинский район
|  |  |  | 6130798 | ЦЭС | 3577 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100009444 | 2012-04-05 | Киреева Р.В. | Сосновский район, возле п. Трубный, участок №603 западная окраина
|  |  |  | 6131871 | ЦЭС | 3578 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015495 | 2013-03-22 | Лукьянова Г.В. | Сосновский район, д.Ключи уч. 231
|  |  |  | 6132053 | ЦЭС | 3579 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное ПолеЕфимов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015222 | 2013-03-01 | Ефимов П.В. | Сосновский район, п.Красное ПолеЕфимов ул. Цветочная д. 8а
|  |  |  | 6132076 | ЦЭС | 3580 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное ПолеПолейчук | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100014905 | 2013-03-29 | Полейчук А.Я. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 672
|  |  |  | 6132104 | ЦЭС | 3581 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100014808 | 2013-01-22 | Хмелёв А.Ю. | Сосновский район, с.Кременкуль уч. 2
|  |  |  | 6132096 | ЦЭС | 3582 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015363 | 2013-03-12 | Курочкина А.Н. | Сосновский район, севро-западнее, д. Казанцево
|  |  |  | 6132097 | ЦЭС | 3583 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015361 | 2013-03-12 | Криворучко А.В. | Сосновский район, д.Касарги
|  |  |  | 6132088 | ЦЭС | 3584 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015564 | 2013-03-26 | Иванцов Е.С. | Сосновский район, вблизи д.Казанцево уч. 17
|  |  |  | 6132087 | ЦЭС | 3585 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Киржакуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015555 | 2013-03-26 | Мамажанов Р.И. | Сосновский р-н, д. Киржакуль
|  |  |  | 6132043 | ЦЭС | 3586 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015594 | 2013-03-26 | Иваненко Е.В. | Сосновский р-н, п. Саргазы, уч55
|  |  |  | 6132165 | ЦЭС | 3587 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015441 | 2013-04-15 | Мавлетова Р.А. | Сосновский район, вблизи д.Алишева
|  |  |  | 6132174 | ЦЭС | 3588 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015717 | 2013-04-03 | Якупова Т.Ю. | Сосновский район, п. Западный, ул. Лесная 1Д
|  |  |  | 6132175 | ЦЭС | 3589 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СеверныйИльина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015845 | 2013-04-11 | Ильина И.А. | Сосновский район, п. Северный, уч. б/н
|  |  |  | 6132192 | ЦЭС | 3590 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеМахник | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015844 | 2013-04-11 | Махник С.И. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, уч. по г/п 138
|  |  |  | 6132219 | ЦЭС | 3591 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Высокий | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016057 | 2013-04-29 | Котлецова М.П. | Сосновский район, п. Высокий, ул. Школьная, б/н
|  |  |  | 6132206 | ЦЭС | 3592 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосоновский пайон, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015380 | 2013-03-12 | Ненаженко С.А. | Сосновский район, п. Прудный, ул. Солнечная 5
|  |  |  | 6132269 | ЦЭС | 3593 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016482 | 2013-05-20 | Плюснина З.Ю. | Сосновский район, п.Западный
|  |  |  | 6132271 | ЦЭС | 3594 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.КлючиСлипченко | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016409 | 2013-05-17 | Слипченко А.В. | Сосновский район, д.КлючиСлипченко
|  |  |  | 6132273 | ЦЭС | 3595 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.КременкульЧерных | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016094 | 2013-04-26 | Черных В.С. (Белоус И.В.) | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Преспективная, 7а
|  |  |  | 6132275 | ЦЭС | 3596 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Трифоново | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015791 | 2013-04-09 | Якупов Р.К. | Сосновский район, д. Трифоново, уч. 12
|  |  |  | 6144188 | ЦЭС | 3597 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015587 | 2013-03-26 | Дегтярева Т.А. | Сосновский р-н, п. Новотроицкий, уч. 105
|  |  |  | 6132277 | ЦЭС | 3598 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016152 | 2013-04-30 | Шаповалов А.В. | Сосновский район, п. Есаульский, ул. Кирзавод, уч. б/н
|  |  |  | 6144190 | ЦЭС | 3599 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СаргазыКалинина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100015739 | 2013-11-21 | Калинина О.М. | Сосновский район, п. Саргазы, юго-западный микрорайон, уч. 6
|  |  |  | 6132298 | ЦЭС | 3600 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016410 | 2013-05-17 | Чернова Л.В. | Сосновский район, д.Полетаево-2, уч.316
|  |  |  | 6132338 | ЦЭС | 3601 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016826 | 2013-06-07 | Захарченко И.В. | Сосновский район, д. Малиновка уч. по г/п № 1
|  |  |  | 6132417 | ЦЭС | 3602 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.КайгородовоАндрущ | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017197 | 2013-07-02 | Андрущенко Л.Н. | Сосновский район, с. Кайгородово, уч. б/н
|  |  |  | 6132465 | ЦЭС | 3603 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район. п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017130 | 2013-06-25 | Зубайдов Б.Х. | Сосновский район. п.Саргазы
|  |  |  | 6132482 | ЦЭС | 3604 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегачинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017321 | 2013-06-28 | Матюшков М.Г. | Сосновский р-н, п. Кисегачинский, уч. 45
|  |  |  | 6132483 | ЦЭС | 3605 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017387 | 2013-06-28 | Туринцев Д.С. | Сосновский район, д. Большое Баландино, уч. № 5
|  |  |  | 6132485 | ЦЭС | 3606 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный.. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017158 | 2013-06-25 | Ханжин Е.А. | Сосновский район 0,783 км. на юго-запад от ориентира школа с. Кайгородово и 6,3 км. по направлению на восток от ориентира школа п. Трубный
|  |  |  | 6132491 | ЦЭС | 3607 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2Анищенко | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017342 | 2013-06-28 | Анищенко Л.А. | Сосновский район, д.Полетаево-2Анищенко
|  |  |  | 6132497 | ЦЭС | 3608 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СагаустыКарасова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017383 | 2013-06-28 | Карасова Т.Н. | Сосновский район, п.СагаустыКарасова
|  |  |  | 6132500 | ЦЭС | 3609 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ЕсаульскийЗаварухин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017314 | 2013-06-28 | Заварухин С.А. | Сосновский район, п.Есаульский, строительный участок №45
|  |  |  | 6132501 | ЦЭС | 3610 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное ПолеБрызгалов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017063 | 2013-06-24 | Брызгалов Н.Н. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. по г.п. № 649, кад.74:19:0803003:186
|  |  |  | 6132554 | ЦЭС | 3611 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017715 | 2013-07-25 | Галкина Ю.В. | Сосновский район, п. Есаульский, уч. 161,160,159,156
|  |  |  | 6132607 | ЦЭС | 3612 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СагаустыМоисеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017709 | 2013-07-25 | Моисеева М.А. | Сосновский район, п.СагаустыМоисеева
|  |  |  | 6132610 | ЦЭС | 3613 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017849 | 2013-07-31 | Лукьянова Г.В. | Сосновский район, д.Ключи уч. 44
|  |  |  | 6132642 | ЦЭС | 3614 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017677 | 2013-07-02 | Мужагитдинов М.С. | Сосновский район, п. Трубный, юго-западная окраина уч. № 107
|  |  |  | 6132645 | ЦЭС | 3615 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017832 | 2013-07-31 | Хакимова Ш.Х (бывш. Нештенко С.В.) | Сосновский район, вблизи с.Большое Баландино уч. 5
|  |  |  | 6132741 | ЦЭС | 3616 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.ХарлушиКозаченко | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018239 | 2013-08-16 | Козаченко В.А. Фомин В.Н. | Сосновский район, примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира эл. подстанция с. Б. Харлуши
|  |  |  | 6132811 | ЦЭС | 3617 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Дологодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018351 | 2013-08-21 | Кожанова А.П. | Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Солнечная б/н
|  |  |  | 6132841 | ЦЭС | 3618 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018192 | 2013-08-16 | Ветошкина Т.М. (бывш. Леднев С.П.) | Сосновский район, д. Малиновка, уч. по г/п мясокомбината № 36
|  |  |  | 6132844 | ЦЭС | 3619 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Чипышево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018820 | 2013-09-12 | Мурин И.И | Сосновский район, с.Чипышево, уч.106
|  |  |  | 6132846 | ЦЭС | 3620 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018657 | 2013-08-21 | Грабович Г.С. | Сосновский район, п.Западный ул. Центральная 3, уч. 3а кад :155
|  |  |  | 6132851 | ЦЭС | 3621 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.МалиновкаМаксютова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018186 | 2013-08-16 | Максютова И.М. | Сосновский район, д. Малиновка
|  |  |  | 6132852 | ЦЭС | 3622 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018223 | 2013-08-16 | Митус М.В. | Сосновский район, п.Садовый
|  |  |  | 6132853 | ЦЭС | 3623 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018830 | 2013-09-12 | Шафиков А.Ф. | Сосновский район, с.Туктубаево
|  |  |  | 6132919 | ЦЭС | 3624 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Большое Баландино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018924 | 2013-08-21 | Райх И.Г. | Сосновский район, с.Большое Баландино, кад № 74:19:0307010:60
|  |  |  | 6132883 | ЦЭС | 3625 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019347 | 2013-09-20 | Уренцев А.Н. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Лесная, участок 3а
|  |  |  | 6132975 | ЦЭС | 3626 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Полетаево-1, уч.№130 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019431 | 2013-09-16 | Козаренко А.Н. | Сосновский район, с.Полетаево-1, уч.№130
|  |  |  | 6132977 | ЦЭС | 3627 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019414 | 2013-09-20 | Красман Н.Г. | Сосновский район, п.Солнечный
|  |  |  | 6132981 | ЦЭС | 3628 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019505 | 2013-09-20 | Беркут В.Е. | Сосновский район, с. Вознесенка, ул. Березовая роща уч. 6
|  |  |  | 6132988 | ЦЭС | 3629 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.АрхангельскоеМухамад | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019351 | 2013-09-20 | Мухамадеева Д.С. | Сосновский район, с.Архангельскоеул.Лесная, участок 21б, кад.№ 74:19:1701003:1003:93
|  |  |  | 6133029 | ЦЭС | 3630 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019509 | 2013-09-20 | Енборисов О.И. | Сосновский район, д.Ключи
|  |  |  | 6133031 | ЦЭС | 3631 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.АрхангельскоеУсманов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019513 | 2013-09-20 | Усманов Д.Р. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Комсомольская, д.27а.
|  |  |  | 6133039 | ЦЭС | 3632 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019774 | 2013-10-04 | Парфентьева Е.В. | Сосновский район, с.Кременккль, ул.Ленсая, кад.:0145
|  |  |  | 6133048 | ЦЭС | 3633 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.ВознесенкаЧернова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019346 | 2013-09-20 | Чернова А.А. | Сосновский район, с.Вознесенкаул.Дорожная, 22
|  |  |  | 6133053 | ЦЭС | 3634 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Новый Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019781 | 2013-10-04 | Леонов Е.И. | Сосновский район, п.Новый Кременкуль, стр.162
|  |  |  | 6133058 | ЦЭС | 3635 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ,Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019992 | 2013-09-24 | Сагитова С.И. | Сосновский район, 3,11 км от д.Алишева и 0,36км от Туктубаево
|  |  |  | 6133080 | ЦЭС | 3636 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, вблизи с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019853 | 2013-10-04 | Камалова Э.Г. | Сосновский район, кад.№74:19:1402001:122
|  |  |  | 6133146 | ЦЭС | 3637 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020158 | 2013-10-11 | Сысоева И.О. | Сосновский район, п.Саргазы уч б/н, кад №74:19:2007012:105
|  |  |  | 6133173 | ЦЭС | 3638 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020309 | 2013-10-21 | Дмитриева Н.А. | Сосновский район., п.Трубный, уч.417 юго-западная, окраина
|  |  |  | 6133118 | ЦЭС | 3639 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2". | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020043 | 2013-09-27 | Лукьянова Г.В, | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2".
|  |  |  | 6133186 | ЦЭС | 3640 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020211 | 2013-10-15 | Шабанова Анна Александровна | Сосновский район, д.Ужевка ул.Заречная, уч.9, кад.№74:19:0701005:691
|  |  |  | 6133187 | ЦЭС | 3641 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019897 | 2013-10-04 | Шарифов И.Д. | Сосновский район, п.Прудный уч.342
|  |  |  | 6133192 | ЦЭС | 3642 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019848 | 2013-10-01 | Пожиленкова Л.К. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Застава" уч.249
|  |  |  | 6133121 | ЦЭС | 3643 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020160 | 2013-09-30 | Попов М.Ю. | Сосновский район, п. Трубный, северная окраина уч. 127
|  |  |  | 6133208 | ЦЭС | 3644 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.МалиновкаЗайцев | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020587 | 2013-10-31 | Зайцев В.И. | Сосновский район, д.Малиновка, уч.23
|  |  |  | 6133210 | ЦЭС | 3645 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020613 | 2013-10-29 | Филиппов Д.М. | Сосновский район, д.Костыли, уч.80
|  |  |  | 6133211 | ЦЭС | 3646 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Султаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020612 | 2013-10-29 | Полозова Н.В. (Бывш. Тепляков А.С.) | Сосновский район, д.Султаева, уч.2:32
|  |  |  | 6133213 | ЦЭС | 3647 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020511 | 2013-10-23 | Порохина Г.П, | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1202004:44
|  |  |  | 6133216 | ЦЭС | 3648 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020505 | 2013-10-23 | Малых А.А. | Сосновский район, п.Есаульский микрорайон, ул.Северная, уч.12.
|  |  |  | 6143262 | ЦЭС | 3649 | Строительство ВЛ-0,4 кВ,ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, д.Осиновк | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020611 | 2013-10-29 | Абдрахимов Р.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, 171 м на юго-восток от д.8 Полевой
|  |  |  | 6143275 | ЦЭС | 3650 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020652 | 2013-11-01 | Кондрашин О.В. | Сосновский район, 1,1 км по направлению на ю-в. От с.Кременкуль, кад.74:19:1106001:869
|  |  |  | 6143287 | ЦЭС | 3651 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020555 | 2013-10-29 | Пашнина Е.Д. | Сосновский район, с.Кременкуль, уч.20
|  |  |  | 6143297 | ЦЭС | 3652 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.ЕсаульскийМеньш | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020615 | 2013-10-29 | Меньшикова Д.М. | Сосновский район, п. Есаульский, стр. уч. 147
|  |  |  | 6143345 | ЦЭС | 3653 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020939 | 2013-11-13 | Бобровский В.Б. | Сосновский район, п.Трубный, уч.743
|  |  |  | 6143361 | ЦЭС | 3654 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020595 | 2013-10-29 | Сайсанов В.Д. | Сосновский район, д.Касарги
|  |  |  | 6143405 | ЦЭС | 3655 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020543 | 2013-10-23 | Хасанов Т.В., Хасанов А.В. | Сосновский район, д.Ключи уч.59
|  |  |  | 6143435 | ЦЭС | 3656 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021170 | 2013-11-20 | Загрутдинов А.Н. | Сосновский район, д.Б.Таскино, уч.14
|  |  |  | 6143469 | ЦЭС | 3657 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.МалиновкаКаплан | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021385 | 2013-12-06 | Каплан А.В. | Сосновский район, п.Малиновка, уч.в 1,8км на восток
|  |  |  | 6143495 | ЦЭС | 3658 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, Краснопольское с.п. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021595 | 2013-12-16 | Лобачева Н.М. | Сосновский район, Краснопольское с.п. Челяб.казач.станицы, уч.130
|  |  |  | 6143511 | ЦЭС | 3659 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020209 | 2013-10-11 | Головатенко А.Ю. | Сосновский район, п.Есаульский уч.62
|  |  |  | 6143513 | ЦЭС | 3660 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Касарги | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100018284 | 2013-08-16 | Чукин О.В. | Сосновский район, д. Касарги, уч. 46а
|  |  |  | 6143552 | ЦЭС | 3661 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021628 | 2013-12-13 | Шикунов Е.Н. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.10, уч.15а
|  |  |  | 6143559 | ЦЭС | 3662 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Новотроицкий | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020941 | 2013-11-13 | Пантелеев И.Н. | Сосновский район, п.Новотроицкий
|  |  |  | 6143561 | ЦЭС | 3663 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021730 | 2013-12-20 | Зубайдов К.Х. | Сосновский районп.Южно-Челябинскийкад.74:19:2008001:142
|  |  |  | 6143570 | ЦЭС | 3664 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021566 | 2013-12-16 | Архилин В.М. | Сосновский район, п.Мирный, уч.409
|  |  |  | 6143580 | ЦЭС | 3665 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019391 | 2013-09-20 | Подкорытова Г. С. | Сосновский район, с.Архангельскоеул.Лесная, участок №13а, кад.№ 74:19:0000000:2496
|  |  |  | 6143599 | ЦЭС | 3666 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020761 | 2013-11-11 | Котельникова Е.П. | Сосновский район, д.Ключевка уч.18
|  |  |  | 6143604 | ЦЭС | 3667 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020960 | 2013-11-14 | Чипышева Н.В. | Сосновский район, СНТ Березка, уч.121
|  |  |  | 6143611 | ЦЭС | 3668 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021906 | 2013-12-26 | Имангулов Р.Ф, | Сосновский район, с.Архангельское
|  |  |  | 6143612 | ЦЭС | 3669 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТрубныйБайгутлина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021893 | 2013-12-26 | Байгутлина Ю.Р. | Сосновский район, п.Трубный, уч.217
|  |  |  | 6143630 | ЦЭС | 3670 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021912 | 2013-12-26 | Зеленков П.Н. | Сосновский район, п.Красное Поле
|  |  |  | 6143646 | ЦЭС | 3671 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.ЕсаульскийБирюкова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021243 | 2013-11-29 | Бирюкова Н.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Загозерно, уч.60
|  |  |  | 6143840 | ЦЭС | 3672 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.КлючиПетров | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021248 | 2013-11-26 | Петров А.В. | Сосновский район, д. Ключи, квартал Застава, ул. Застава, уч.262
|  |  |  | 6143965 | ЦЭС | 3673 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100021504 | 2013-12-16 | Баракова М.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Березовая, рядом с участоком 15
|  |  |  | 6144592 | ЦЭС | 3674 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Чипышево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024298 | 2014-06-02 | Игнатьев А.Н. | Сосновский район, с.Чипышево, уч.19
|  |  |  | 6144596 | ЦЭС | 3675 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024340 | 2014-06-10 | Валиев Т.Б. | Сосновский район, с.Большое Баландино, участок №2, кад.74-19-0000000-2405
|  |  |  | 6144624 | ЦЭС | 3676 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.МирныйЛапина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024848 | 2014-07-08 | Лапина А.А. | Сосновский район, п.Мирный, уч.370
|  |  |  | 6144632 | ЦЭС | 3677 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024867 | 2014-07-08 | Елькина М.П. | Сосновский район, СНТ "Березка", ул.2, уч.6
|  |  |  | 6144944 | ЦЭС | 3678 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024581 | 2014-06-24 | Борисова Е.Ю. | Сосновский район, д. Ключи, Западный планировочный район, уч. 76
|  |  |  | 6144948 | ЦЭС | 3679 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025943 | 2014-08-21 | Цыганков Д.В. | Сосновский район, д.Малиновка, 1,63 км от конторы в д.Малиновка по направлению на восток, кад. 74:19:1107001:1593
|  |  |  | 6144985 | ЦЭС | 3680 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.МоховичкиВывальнюк | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026093 | 2014-09-03 | Вывальнюк Е.А. | Сосновский район, д.Моховички, ул.6, по г/п, уч.82
|  |  |  | 6145168 | ЦЭС | 3681 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026325 | 2014-09-17 | Гусев Е.И. | Сосновский район, д.Бутаки-2, уч.206
|  |  |  | 6145173 | ЦЭС | 3682 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026430 | 2014-09-22 | Григорьев В.Ю. | Сосновский район, п.Рощино, 5 очередь, уч.105
|  |  |  | 6145185 | ЦЭС | 3683 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026043 | 2014-09-23 | Хайруллины Р.И. ,Ф.З., А.Р., А.Р. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.137
|  |  |  | 6145198 | ЦЭС | 3684 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026678 | 2014-10-01 | Слугачев М.С. | Сосновский район, п.Рощино, очередь 5, по г/п уч.144, кад.74-19-0601002-1389
|  |  |  | 6145216 | ЦЭС | 3685 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026085 | 2014-10-06 | Задворных Г.А. | Сосновский район, п.Кременкуль, ул.1 мая, д.1, кв.2
|  |  |  | 6145329 | ЦЭС | 3686 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027200 | 2014-11-05 | Холявко М.В. | Сосновский район, кад.74-19-0801001-503
|  |  |  | 6145390 | ЦЭС | 3687 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026872 | 2014-09-29 | Прокопьев И.П. | Сосновский район, д.Малиновка, по генплану им. Колющенко кв.23, уч. 250
|  |  |  | 6145412 | ЦЭС | 3688 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Полетаево-1 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027101 | 2014-10-28 | Щербина С.А. | Сосновский район, с.Полетаево-1
|  |  |  | 6145414 | ЦЭС | 3689 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026876 | 2014-10-17 | Погорелов Е.А. | Сосновский район, д.Альмеева, мкр. Восточный, уч.78
|  |  |  | 6145416 | ЦЭС | 3690 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.АрхангельскоеЗвягин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027029 | 2014-10-28 | Звягин К.А. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Садовая, д.75
|  |  |  | 6145419 | ЦЭС | 3691 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.ВознесенкаТкач | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027067 | 2014-10-23 | Ткач А.Е. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая роща, уч.38
|  |  |  | 6145425 | ЦЭС | 3692 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.МирныйСтуден | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027149 | 2014-11-05 | Студеникин Р.А. | Сосновский район, п.Мирный, пер.Придорожный, уч.17, кад.74-19-0707023-118
|  |  |  | 6145521 | ЦЭС | 3693 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", первая поляна, уч.89 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027320 | 2014-11-12 | Кудряшов А.Н. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", Первая поляна, уч.89
|  |  |  | 6145534 | ЦЭС | 3694 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТрубныйСафин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027379 | 2014-11-14 | Сафин З.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч.870
|  |  |  | 6145568 | ЦЭС | 3695 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027372 | 2014-11-19 | Шарипова Л.Г. | Сосновский район, возле д.Алишева, северо-западная окраина, уч.б/н, кад.74-19-1401001-386
|  |  |  | 6145574 | ЦЭС | 3696 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, близи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027732 | 2014-12-02 | Мицуков А.В. | Сосновский район, в 1,5 км от центра д.Ключи по направлению на северо-восток кад.74-19-0801002-480
|  |  |  | 6145590 | ЦЭС | 3697 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027920 | 2014-12-17 | Магасумова А.Р. | Сосновский район, д.Костыли
|  |  |  | 6150729 | ЦЭС | 3698 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное ПолеГудонович | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027875 | 2014-12-17 | Гудонович Н.Л. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная, 4
|  |  |  | 6150532 | ЦЭС | 3699 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.КасаргиЧухарев | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028020 | 2014-12-25 | Чухарев И.П. | Сосновский район, д.Касарги, уч.55а
|  |  |  | 6150537 | ЦЭС | 3700 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028153 | 2014-12-25 | Кожевникова В.Н. | Сосновский район, примерно 5500м по направлению на юго-запад от ориентира д.Малиновка, кад.74-19-151005-90
|  |  |  | 6150539 | ЦЭС | 3701 | Строительство ШУРЭ и ответвление до ВРУ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027308 | 2015-01-15 | Шеломенцева Л.С. | Сосновский район, д.Ключи, квартал Южный, уч.54
|  |  |  | 6150546 | ЦЭС | 3702 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028190 | 2015-01-12 | Гришкина В.А. | Сосновский район, с.Кайгородово ул.Школьная, уч.б/н, кад.74-19-1303020-30
|  |  |  | 6150554 | ЦЭС | 3703 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028352 | 2015-01-19 | Якубович Е.В. | Сосновский район, п.Медиак, уч.3
|  |  |  | 6150558 | ЦЭС | 3704 | Строительство ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028419 | 2015-01-26 | Отто М.В. | Сосновский район, д.Малиновка
|  |  |  | 6150559 | ЦЭС | 3705 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Глинка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028353 | 2015-01-13 | Русакова Т.М. | Сосновский район, д.Глинка, ул.Лесная, №9
|  |  |  | 6150635 | ЦЭС | 3706 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028223 | 2015-01-23 | Чуданов А.А. | Сосновский район, п.Медиак, уч.66
|  |  |  | 6150639 | ЦЭС | 3707 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.МалиновкаАфанасьев | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028549 | 2015-02-05 | Афанасьев Д.С. | Сосновский район, примерно в 1,38 км от конторы в д. Малиновка по направлению на восток,, 74:19:1107001:1659
|  |  |  | 6150645 | ЦЭС | 3708 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.ОсиновкаМанько | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028586 | 2015-02-09 | Манько С.В. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.715
|  |  |  | 6150647 | ЦЭС | 3709 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, ж.з. "Вавиловец" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028572 | 2015-02-10 | Панченков А.С., Сергеев А.А. | Сосновский район, ж.з.Вавиловец, уч. По ген.плану №108а, кад.74-19-1202005-0130
|  |  |  | 6150653 | ЦЭС | 3710 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028556 | 2015-02-10 | Бурангулов Р.З. | Сосновский район, п. Рощино, ул. Речная, уч. 8, кад. 74:19:0601002:1346, 74:19:0601002:1346
|  |  |  | 6150657 | ЦЭС | 3711 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское., | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028624 | 2015-02-16 | Нацентова Е.Е. | Сосновский район, с.Долгдеревенское, сев.микрорайон, уч.479
|  |  |  | 6150733 | ЦЭС | 3712 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.СаргазыПойлов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027706 | 2015-02-26 | Пойлов А.Ю. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Сиреневая, д.12, кв.2
|  |  |  | 6150735 | ЦЭС | 3713 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.АрхангельскоеБаймурз | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028860 | 2015-02-26 | Баймурзин Х.А. | Сосновский район, с.Архангельское, стр.уч.99
|  |  |  | 6150741 | ЦЭС | 3714 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.МедиакСамсонов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028739 | 2015-02-18 | Самсонов Ю.М. | Сосновский район, Ориентир центр д.Медиак.Участок находится примерно в 5,3 км от ориентира по направлению на юго-восток. , 74:19:0801001:653
|  |  |  | 6150742 | ЦЭС | 3715 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028806 | 2015-02-24 | Бобин Е.С. | Сосновский район, кад.74-19-0801002-1132
|  |  |  | 6150743 | ЦЭС | 3716 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028809 | 2015-02-25 | Гафурова Е.А. | Сосновский район, д.Осиновка ,по гп ЗАО СИЖ, кад.74-19-1106003-1052, 74:19:1106003:1052
|  |  |  | 6150747 | ЦЭС | 3717 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029038 | 2015-03-05 | Султанова Т.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, п.Технополис, уч.4, кад. 74-19-1201002-340
|  |  |  | 6150755 | ЦЭС | 3718 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.ПрудныйБикбул | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029019 | 2015-03-05 | Бикбулатов А.А. | Сосновский район, примерно в 1,8 км от п.Прудный по направлению на северо-запад, кад.74-19-0000000-14230, 74:19:0000000:14230
|  |  |  | 6150769 | ЦЭС | 3719 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028881 | 2015-03-02 | Блинов Е.В. | Сосновский район, д.Таловка, уч.16
|  |  |  | 6150773 | ЦЭС | 3720 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Дружба" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028995 | 2015-03-12 | Горбунов Д.В. | Сосновский район, СНТ "Дружба", сектор 3, ул. 1-я линия, уч.479
|  |  |  | 6150780 | ЦЭС | 3721 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино.. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029108 | 2015-03-19 | Нигаматуллина М.К. | Сосновский район, с.Большое Баландино, северо-западный мкр, уч 76
|  |  |  | 6150785 | ЦЭС | 3722 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль,, | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029035 | 2015-03-16 | Щербинина Н.А. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:303, 74:19:1111001:303
|  |  |  | 6150787 | ЦЭС | 3723 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино.,. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028998 | 2015-03-16 | Жернова З.Н. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.35
|  |  |  | 6150920 | ЦЭС | 3724 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ДНК "Свобода" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029650 | 2015-04-20 | Брувер Е.Н. | Сосновский район, ДПК "Свобода", квартал Ваша Земля, ул.Солнечная, уч.5
|  |  |  | 6150922 | ЦЭС | 3725 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Дружба" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029707 | 2015-04-17 | Аншакова Н.Р. | Сосновский район, СНТ "Дружба", сектор 2, ул.2-я линия, уч.535
|  |  |  | 6151040 | ЦЭС | 3726 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030296 | 2015-05-19 | Хакимов М.М. | Сосновский район, примрно в 700м от п.Трубный по направлению на юг, кад.74-19-1404001-543, 74:19:1404001:543
|  |  |  | 6151042 | ЦЭС | 3727 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029757 | 2015-04-23 | Полинова Л.Р. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.10, кад.74:19:1901002:133
|  |  |  | 6151046 | ЦЭС | 3728 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.МоховичкиСеменов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029848 | 2015-05-05 | Семенов А.О. | Сосновский район, д.Моховички, уч.34
|  |  |  | 6151048 | ЦЭС | 3729 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное ПолеЛавров | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029989 | 2015-04-30 | Лавров А.М. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Молодежная, 5-1
|  |  |  | 6151050 | ЦЭС | 3730 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030038 | 2015-05-05 | Тайшина А.Ф. | Сосновский район, 1200м на юг от центра п.Прудный, уч.б/н, кад.74-19-0803002-1058, 74:19:0803002:1058
|  |  |  | 6151058 | ЦЭС | 3731 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030062 | 2015-05-07 | Стулов В.В. | Сосновский район, 2 км на восток от э/п с.Большие Харлуши и 4,6 км на юго-запад от центра д.Ключи, кад.74-19-1101002-2213, 74:19:1101002:2213
|  |  |  | 6151067 | ЦЭС | 3732 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030071 | 2015-05-06 | Хайкин А.Б. | Сосновский район, возле п.Трубный, уч.№631, 74:19:1403002:436
|  |  |  | 6151071 | ЦЭС | 3733 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Интернационалист | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029801 | 2015-05-14 | Войцеховская Е.А. | Сосновский район, п.Интернационалист, уч.105, кад.74-19-1202006-258, 74:19:1202006:258
|  |  |  | 6151075 | ЦЭС | 3734 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030294 | 2015-05-19 | Вульф Т.М. | Сосновский район, п.Медиак, уч.58
|  |  |  | 6151076 | ЦЭС | 3735 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029716 | 2015-05-21 | Саляхова Н.А. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:1815
|  |  |  | 6151059 | ЦЭС | 3736 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030297 | 2015-05-25 | Чарнушевич Ю.Н. | Сосновский район, п.Солнечный, пер.Уральский, уч.б/н, кад.74-19-0408005-235
|  |  |  | 6151201 | ЦЭС | 3737 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.АрхангельскоеЗагвозд | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030300 | 2015-05-21 | Загвоздин И.П. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Набережная, д.3-1а
|  |  |  | 6151204 | ЦЭС | 3738 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030295 | 2015-05-26 | Опарин Д.А. | Сосновский район, д. Ключевка, стр. уч. 15
|  |  |  | 6151206 | ЦЭС | 3739 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка3 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030403 | 2015-05-25 | Щербакова Е.С. | Сосновский район, д.Осиновка, кад.74-19-1106003-2041
|  |  |  | 6151207 | ЦЭС | 3740 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое БаландиноВаганова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030400 | 2015-05-26 | Ваганова О.М. | Сосновский район, в с-в части с.Большое Баландино, кад.74-19-0307002-105
|  |  |  | 6151209 | ЦЭС | 3741 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТрубныйКиреева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030394 | 2015-05-26 | Киреева Р.В. | Сосновский район, п.Трубный, уч.876
|  |  |  | 6151211 | ЦЭС | 3742 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка.. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030531 | 2015-06-01 | Семененков И.В. | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:2032
|  |  |  | 6150890 | ЦЭС | 3743 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка4 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029799 | 2015-06-01 | Васильев В.Б. | Сосновский район, д.Осиновка, стр.уч. 550 СИЖ
|  |  |  | 6151216 | ЦЭС | 3744 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030491 | 2015-06-02 | Маслова И.М. | Сосновский район, примерно в 0,9 км от п.Саргазы по направлению на юго-запад, кад.74-19-2001002-589
|  |  |  | 6151217 | ЦЭС | 3745 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Отдых"Гайнуллин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030576 | 2015-06-04 | Гайнуллин Д.Р. | Сосновский район, СНТ Отдых, уч.25
|  |  |  | 6151218 | ЦЭС | 3746 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030572 | 2015-06-04 | Петров Е.Б. | Сосновский район, п.Садовый, уч.б/н, кад.74-19-1201002-246
|  |  |  | 6151225 | ЦЭС | 3747 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.АрхангельскоеКалач | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030765 | 2015-06-08 | Калачикова Т.П. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко, 8а
|  |  |  | 6151233 | ЦЭС | 3748 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030360 | 2015-06-16 | Галимов Р.К. | Сосновский район, примерно 4,24 км по направлению на юго-запад от школы п. Трубный, примерно в 1,02 км на восток от школы с. Туктубаево,, 74:19:1403002:179
|  |  |  | 6151243 | ЦЭС | 3749 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный… | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030942 | 2015-06-18 | Сулейманов Р.М. | Сосновский район, примерно 700м от п.Прудный, кад.74-19-0802003-289, 74:19:0802003:289
|  |  |  | 6151250 | ЦЭС | 3750 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.АрхангельскоеЛеготина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030398 | 2015-06-08 | Леготина С.Р. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Речная, 13а
|  |  |  | 6151260 | ЦЭС | 3751 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая СосновкаБакина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030961 | 2015-06-23 | Бакина О.Н. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, зем.уч.71
|  |  |  | 6151354 | ЦЭС | 3752 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка… | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030114 | 2015-05-07 | Бурый Валерий Николаевич | Сосновский район, ж.з.завода им.Колющенко д.Малиновка, кв.11, уч.104
|  |  |  | 6151668 | ЦЭС | 3753 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка))) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032396 | 2015-09-10 | Майорова О.В. | Сосновский район, примерно в 1,8 км от ориентира - контора в д.Малиновка по направлению на восток, 74-19-1107001-1335
|  |  |  | 6151252 | ЦЭС | 3754 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031067 | 2015-08-24 | Муллавалеев Р.Т. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.44
|  |  |  | 6151663 | ЦЭС | 3755 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое БаландиноПолетаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031187 | 2015-09-03 | Полетаева Е.Г. | Сосновский район, с.Большое Баландино, уч. б/н, кад.74-19-0307009-140
|  |  |  | 6151667 | ЦЭС | 3756 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032417 | 2015-09-09 | Потапова О.С. | Сосновский район, примерно в 170м от ориентира по направлению на запад.ориентир п.Нагорный, кад.74-19-0401004-436
|  |  |  | 6151898 | ЦЭС | 3757 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка5 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032483 | 2015-09-14 | Сахарова И.А. | Сосновский район, д.Осиновка, по ген.плану СИЖ, кад.74-19-1106003-1934
|  |  |  | 6151894 | ЦЭС | 3758 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка6 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032485 | 2015-09-10 | Степанова Е.В. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.б/н, кад.74:19:1106008:1274
|  |  |  | 6151670 | ЦЭС | 3759 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.КлючиФролов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032484 | 2015-09-10 | Фролов Ю.В. | Сосновский район, в 1140 м по направлению на восток от ориентира д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, кад.74-19-0801002-1345
|  |  |  | 6151665 | ЦЭС | 3760 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032264 | 2015-09-10 | Чудинова Э.Ф. | Сосновский район, п.Осиновка, №846
|  |  |  | 6151666 | ЦЭС | 3761 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка7 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032558 | 2015-09-15 | Нургалеев Р.К. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.б/н, кад.74:19:1106008:1274
|  |  |  | 6151236 | ЦЭС | 3762 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район ,п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032776 | 2015-10-01 | Александрова Н,А. | Сосновский район, п.Томинский, ул.Строителей, уч.14а
|  |  |  | 6151709 | ЦЭС | 3763 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032698 | 2015-10-01 | Багин Д.С. | Сосновский район, п.Вавиловец-2, уч.1251а
|  |  |  | 6151906 | ЦЭС | 3764 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район ,п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032734 | 2015-10-01 | Волохова Ю.С. | Сосновский район, п.Смолино, ж.д. станция №1002, кад.74-19-2001001-734
|  |  |  | 6151718 | ЦЭС | 3765 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка( | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032820 | 2015-10-01 | Гринчий Д.Е. | Сосновский район, д.Малиновка, жилая застройка Мясокомбинат, ул.Радужная, 26
|  |  |  | 6151706 | ЦЭС | 3766 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Бутаки | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032739 | 2015-10-01 | Деревский А.С. | Сосновский район, д.Бутаки, уч.122
|  |  |  | 6151034 | ЦЭС | 3767 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.КлючиКашицин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032289 | 2015-10-01 | Кашицин Д.В. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-0801001-344
|  |  |  | 6151712 | ЦЭС | 3768 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032773 | 2015-10-01 | Мажитов Р.К. | Сосновский район, п.Полянный, уч.29
|  |  |  | 6151701 | ЦЭС | 3769 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино Пичугин О.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032708 | 2015-10-01 | Пичугин О.В. | Сосновский район, с.Большое Баландино, ул.8 Марта, д.1
|  |  |  | 6151722 | ЦЭС | 3770 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеСередин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032692 | 2015-10-01 | Середин А.Н., Головин П.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр,10 ряд, уч.№2
|  |  |  | 6151707 | ЦЭС | 3771 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.ПрудныйШаламов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032272 | 2015-10-02 | Шаламов А.Ю. | Сосновский район, в 700м от п.Прудный, по направлению на северо-восток, кад.74-19-0802003-284
|  |  |  | 6151724 | ЦЭС | 3772 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТоминскийБузаков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032359 | 2015-10-02 | Бузаков Е.А. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.255
|  |  |  | 6151731 | ЦЭС | 3773 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное ПолеВеретен | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032825 | 2015-10-02 | Веретенников А.А. | Сосновский район, д.Ключи, кад.74-19-0801002-956
|  |  |  | 6145382 | ЦЭС | 3774 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТоминскийПреображ | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032281 | 2015-10-02 | Преображенский А.Н. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.255
|  |  |  | 6151733 | ЦЭС | 3775 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.БутакиСинкевич | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032738 | 2015-10-02 | Синкевич Е.А. | Сосновский район, д.Бутаки, стр.уч.№104
|  |  |  | 6152068 | ЦЭС | 3776 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.КасаргиЗябдикова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033850 | 2015-11-26 | Зябдикова И.А. | Сосновский район, д.Касарги, участок №54, 74:19:0701003:243
|  |  |  | 6152070 | ЦЭС | 3777 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район. Вблизи с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033733 | 2015-11-24 | Михайлова Т.В. | Сосновский район, примерно в 1130м по направлению на северо-восток от ориентира с.Вознесенка и в 1440м по направлению на юго-восток от оиентира п.Полевой, 74:19:2101002:229
|  |  |  | 6152350 | ЦЭС | 3778 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.ПрохоровоНурмух | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033812 | 2015-11-25 | Нурмухаметов А.А. | Сосновский район, д.Прохорово, ул.Степная, уч.б/н, 74:19:0308005:4
|  |  |  | 6152072 | ЦЭС | 3779 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка8 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033845 | 2015-11-26 | Чухнова Л.А. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.б/н, 74:19:1106008:1023
|  |  |  | 6152073 | ЦЭС | 3780 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка(( | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033876 | 2015-11-26 | Григорьева Л.П. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Юбилейная ,д.2
|  |  |  | 6152074 | ЦЭС | 3781 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033612 | 2015-11-19 | Шурыгина В.В., Шурыгин С.В. | Сосновский район, ст.Смолино, уч.№806
|  |  |  | 6152076 | ЦЭС | 3782 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033392 | 2015-11-19 | Мухаметжанов М.Н. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Береговая, уч.№44
|  |  |  | 6152077 | ЦЭС | 3783 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Большое БаландиноБердюгин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033882 | 2015-11-17 | Бердюгин И.В. | Сосновский район, в северо-восточной части с.Большое Баландино, 74:19:0307002:177
|  |  |  | 6152078 | ЦЭС | 3784 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2Попов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033846 | 2015-11-24 | Попов Е.С. | Сосновский район, примерно в 500м на юго-восток от ориентира д.Полетаево-2, 74:19:1501002:465
|  |  |  | 6152079 | ЦЭС | 3785 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033784 | 2015-11-23 | Санников А.П. | Сосновский район, примерно 437м на запад от центра п.Малая Сосновка, 74:19:2005001:172
|  |  |  | 6152081 | ЦЭС | 3786 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая СосновкаФасхут | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033710 | 2015-11-23 | Фасхутдинова С.Х. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Садовая, уч.№31
|  |  |  | 6152082 | ЦЭС | 3787 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033847 | 2015-11-23 | Фахрисламов В.В. | Сосновский район, с.Туктубаево, уч.№110
|  |  |  | 6152084 | ЦЭС | 3788 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.МоховичкиШуляков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032075 | 2015-11-23 | Шуляков Л.Г. | Сосновский район, д.Моховички, уч.№241-1
|  |  |  | 6152085 | ЦЭС | 3789 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеВаганова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031938 | 2015-11-30 | Ваганова Т.П. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Ясная, уч.б/н, 74:19:0303002:940
|  |  |  | 6152086 | ЦЭС | 3790 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино.. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033875 | 2015-11-27 | ООО "УралСнабСбыт" | Сосновский район, п.Рощино, ул.Ленина, д.№10
|  |  |  | 6152201 | ЦЭС | 3791 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, возле п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033552 | 2015-11-30 | Гребенюк Г.А. | Сосновский район, возле поселка Трубный, участок №794
|  |  |  | 6152207 | ЦЭС | 3792 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТоминскийВаран | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033780 | 2015-11-30 | Варанкин О.В. | Сосновский район, п.Томинский, южная часть, участок №7
|  |  |  | 6152099 | ЦЭС | 3793 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеЗемцов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033464 | 2015-12-01 | Земцов А.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, участок №402
|  |  |  | 6152098 | ЦЭС | 3794 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТоминскийСпирина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033953 | 2015-11-30 | Спирина Е.В. | Сосновский район, п.Томинский, квартал жилой застройки, участок №11
|  |  |  | 6152092 | ЦЭС | 3795 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ВавиловецТарасов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033961 | 2015-12-01 | Тарасов А.Л. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Южная, дом №15
|  |  |  | 6152097 | ЦЭС | 3796 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033954 | 2015-12-02 | Максимов В.П. | Сосновский район, д.Осиновка (жилая застройка), 74:19:1106003:1956
|  |  |  | 6152096 | ЦЭС | 3797 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033811 | 2015-11-26 | Петунина А.П. | Сосновский район, п.Мирный, участок №181
|  |  |  | 6152094 | ЦЭС | 3798 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТоминскийСирик | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033813 | 2015-11-30 | Сирик А.В. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, участок №233
|  |  |  | 6152285 | ЦЭС | 3799 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТоминскийБочарова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033852 | 2015-11-30 | Бочарова В.П. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, участок №227
|  |  |  | 6152093 | ЦЭС | 3800 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033957 | 2015-12-01 | Тагирова Р.А. | Сосновский район, д.Алишево, уч.б/н, 74:19:0000000:14878
|  |  |  | 6152091 | ЦЭС | 3801 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район ,вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033958 | 2015-11-30 | Дьяконов А.Н. | Сосновский район, 1280 м на северо-восток от центра д.Ключи и 4070 м на юго-запад от южной части окраины д.Бухарино, 74:19:0801002:1110
|  |  |  | 6152090 | ЦЭС | 3802 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СадовыйМахмад | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100038849 | 2015-11-30 | Махмаджонов А.С. | Сосновский район, примерно в 1500 м от д.Кайгородово по направлению на юг, 74:19:1301003:585
|  |  |  | 6152089 | ЦЭС | 3803 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СадовыйГарипов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033893 | 2015-11-30 | Гарипов В.З. | Сосновский район, п.Садовый, ул.Зеленая, д.№9
|  |  |  | 6152095 | ЦЭС | 3804 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка10 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033394 | 2015-11-24 | Корчагин А.В. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.б/н, 74:19:1106008:1268
|  |  |  | 6152344 | ЦЭС | 3805 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033470 | 2015-11-24 | Евлашев А.С. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.б/н, 74:19:1106008:1270
|  |  |  | 6152088 | ЦЭС | 3806 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Бухарино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033946 | 2015-11-30 | Букреев Е.В. | Сосновский район, в 1740м по направлению на восток от ориентиа д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1323
|  |  |  | 6152083 | ЦЭС | 3807 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033494 | 2015-12-03 | Бузаевы Т.В.,С.А.,А.С.; Наумова Д.В. | Сосновский район, ст.Смолино, ж/д станция, участок №758 по генплану
|  |  |  | 6152202 | ЦЭС | 3808 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Березка" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033986 | 2015-12-03 | Литвиненко С.И. | Сосновский район, СНТ "Березка", ул. 6, уч. 11
|  |  |  | 6152205 | ЦЭС | 3809 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.КлючиХудяков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033871 | 2015-12-07 | Худяков Е.С. | Сосновский район, в 1140 м на восток от ориентира д.Ключи и 5100 м на юго-запад от д.Бухарино, 74:19:0801002:1029
|  |  |  | 6152206 | ЦЭС | 3810 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.КлючиПервушин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034023 | 2015-12-07 | Первушин А.В. | Сосновский район, д.Ключи, уч.50
|  |  |  | 6152200 | ЦЭС | 3811 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТоминскийКрылов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033948 | 2015-12-08 | Крылов В.П. | Сосновский район, п.Томинский, Восточная часть, уч.21
|  |  |  | 6152204 | ЦЭС | 3812 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ТрубныйХаерз | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033927 | 2015-12-07 | Хаерзаманова А.М. | Сосновский район, п.Трубный, уч.№96
|  |  |  | 6152214 | ЦЭС | 3813 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034018 | 2015-12-07 | Письменов А.А. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Школьная, севернее дома №47
|  |  |  | 6152087 | ЦЭС | 3814 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.БухариноАнтюф | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033929 | 2015-12-07 | Антюфеев А.Н. | Сосновский район, в 1740м по направлению на восток от ориентиа д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1320
|  |  |  | 6152213 | ЦЭС | 3815 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ЕсаульскийЗаварухина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033940 | 2015-12-01 | Заварухина Н.С. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, уч.№92
|  |  |  | 6152212 | ЦЭС | 3816 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка12 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034005 | 2015-12-08 | Трофимов А.А. | Сосновский район, д.Осиновка, ЗАО "СИЖ", уч.б/н, 74:19:0000000:14614
|  |  |  | 6152211 | ЦЭС | 3817 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034029 | 2015-12-08 | Вахненко А.А. | Сосновский район, д.Осиновка, ЗАО "СИЖ", уч.б/н, 74:19:1106008:1241
|  |  |  | 6152210 | ЦЭС | 3818 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033821 | 2015-12-03 | Калимуллина Э.М. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая, уч.4
|  |  |  | 6152208 | ЦЭС | 3819 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ВавиловецВатлашов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034021 | 2015-12-10 | Ватлашов А.И. | Сосновский район, п.Вавиловец, ул.Южная, уч.143
|  |  |  | 6152217 | ЦЭС | 3820 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.КлючевкаАдмин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034168 | 2015-12-21 | Администрация Долгодеревенского сельского поселения | Сосновский район, д.Ключевка, 74:19:0311002:138
|  |  |  | 6152216 | ЦЭС | 3821 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеЗияит | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034090 | 2015-12-14 | Зияитдинов М.Х. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, 74:19:0302001:709
|  |  |  | 6152271 | ЦЭС | 3822 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка13 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034099 | 2015-12-17 | Кустова Е.Г. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. СИЖ, 74:19:1106003:1942
|  |  |  | 6152270 | ЦЭС | 3823 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ст.СмолиноТоргашов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034170 | 2015-12-17 | Торгашов А.П. | Сосновский район, ст.Смолино, ж/д станция, участок №677/1 по генплану, 74:19:2001001:970
|  |  |  | 6152272 | ЦЭС | 3824 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033543 | 2015-12-17 | Айвазян А.Р. | Сосновский район, примерно в 1,00 км по направлению на северо-запад от ориентира с.Кременкуль, 74:19:1104001:118
|  |  |  | 6152071 | ЦЭС | 3825 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Прохорово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034026 | 2015-12-10 | Лубенченко Т.П. | Сосновский район, в 160 м от д.Прохорово, ул.Степная, д.30 на северо-запад, 74:19:0000000:3121
|  |  |  | 6152215 | ЦЭС | 3826 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс"Терент | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034118 | 2015-12-15 | Терентьева А.В. | Сосновский район, СНТ"Прогресс", уч.159
|  |  |  | 6152292 | ЦЭС | 3827 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.КлючиСогрин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034173 | 2015-12-21 | Согрин Е.Н. | Сосновский район, примерно в 0,68 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Ключи и в 4,72 км по направлению на юго-запад от ориентирна д.Бухарино, 74:19:0801002:1504
|  |  |  | 6152291 | ЦЭС | 3828 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.КременкульПавлова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034263 | 2015-12-22 | Павлова А,В. | Сосновский район, с.Кременкуль, 74:19:1106001:1047
|  |  |  | 6152289 | ЦЭС | 3829 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ВысокийЛяпунова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034256 | 2015-12-22 | Ляпунова Р.Р. | Сосновский район, п.Высокий, пер.Торговый, д.3
|  |  |  | 6152288 | ЦЭС | 3830 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеСонина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034265 | 2015-12-22 | Сонина О.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.270, 74:19:0303002:529
|  |  |  | 6152290 | ЦЭС | 3831 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеГоловченко | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034283 | 2015-12-22 | Головченко С.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.449, 74:19:0302001:308
|  |  |  | 6152297 | ЦЭС | 3832 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034358 | 2015-12-28 | Печникова Е.В. | Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Школьная, д.№8Б
|  |  |  | 6152298 | ЦЭС | 3833 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034340 | 2015-12-28 | Карпова Т.М. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.63
|  |  |  | 6152299 | ЦЭС | 3834 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.КременкульНовиков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034260 | 2015-12-28 | Новиков В.Д. | Сосновский район, с.Кременкуль, 74:19:1106001:1057
|  |  |  | 6152300 | ЦЭС | 3835 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034314 | 2015-12-28 | Багаутдинов Г.Н. | Сосновский район, д.Альмеева, ул.9 Мая, д.20
|  |  |  | 6152293 | ЦЭС | 3836 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034273 | 2015-12-28 | Хасбиуллин Р.М. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Западная, д.23А
|  |  |  | 6152295 | ЦЭС | 3837 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеАншаков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034306 | 2015-12-29 | Аншаков М.Ю. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.244, 74:19:0303002:508
|  |  |  | 6152311 | ЦЭС | 3838 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034255 | 2015-12-24 | Лаптева О.С. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная, уч.№35Б
|  |  |  | 6152306 | ЦЭС | 3839 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034285 | 2015-12-24 | Компанеец А.Н. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч.563
|  |  |  | 6152307 | ЦЭС | 3840 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034200 | 2015-12-24 | Исхакова Н.Ф. | Сосновский район, 900 м на юг от п.Томинский, 950 м на юг от п.Томинский, 1670 м на юго-восток п.Томинский, 74:19:1801004:275
|  |  |  | 6152308 | ЦЭС | 3841 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полянный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034279 | 2015-12-24 | Синеглазова Г.В. | Сосновский район, п.Полянный, уч.№62
|  |  |  | 6152309 | ЦЭС | 3842 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.МалиновкаАбдрахманов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034246 | 2015-12-24 | Абдрахманов Н.С. | Сосновский район, д.Малиновка, жз Механизатор, ул.Вишневая, д.17
|  |  |  | 6152301 | ЦЭС | 3843 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034284 | 2015-12-24 | Валеева Г.А. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Ленина, д.120А
|  |  |  | 6152294 | ЦЭС | 3844 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеренское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034275 | 2015-12-24 | Семеин А.Б. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.282
|  |  |  | 6152305 | ЦЭС | 3845 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СаргазыКуляхтина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033486 | 2015-11-28 | Куляхтина О.В. | Сосновский район, п.Саргазы, уч.№74
|  |  |  | 6152304 | ЦЭС | 3846 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.КлючиТодар | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034116 | 2015-12-24 | Тодарышин И.В. | Сосновский район, в 3,13 км на юго-запад от центра д.Ключи, квартал 28, уч.2
|  |  |  | 6152303 | ЦЭС | 3847 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.ТаловкаИгнатенко | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034243 | 2015-12-24 | Игнатенко А.Ф. | Сосновский район, д.Таловка, уч.15Б, 74:19:2001001:874
|  |  |  | 6152302 | ЦЭС | 3848 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034198 | 2015-12-22 | Игонин Н.В. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Березовая, уч.23
|  |  |  | 6152296 | ЦЭС | 3849 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.КлючиБатурина | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034329 | 2015-12-31 | Батурина Н.В. | Сосновский район, д.Ключи, 74:19:0801001:55
|  |  |  | 6152310 | ЦЭС | 3850 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое БаландиноПожил | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034308 | 2015-12-30 | Пожиленков И.В. | Сосновский район, с.Большое Баландино, переезд Известковый, уч. б/н., 74:19:0307011:107
|  |  |  | 6152384 | ЦЭС | 3851 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.ТрубныйВьюшков | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034505 | 2016-01-12 | Вьюшков Г.Г. | Сосновский район, п.Трубный на расстоянии 1,540м, 74:19:1404001:499
|  |  |  | 6152376 | ЦЭС | 3852 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.ЕсаульскийЗамятин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034202 | 2016-01-11 | Замятин А.М. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.53
|  |  |  | 6152378 | ЦЭС | 3853 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Кисегаченский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034438 | 2016-01-11 | Косоротова Е.Н. | Сосновский район, п.Кисегаченский, уч.40, 74:19:0701002:234
|  |  |  | 6152377 | ЦЭС | 3854 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034484 | 2016-01-12 | Багмут В.В. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Дорожная, д.18
|  |  |  | 6152379 | ЦЭС | 3855 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеМаковкин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034303 | 2016-01-11 | Маковкин А.В. | Сосновский район, ПОКС "Прогресс", уч.18а, 74:19:0304007:0142
|  |  |  | 6152380 | ЦЭС | 3856 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.СултаеваМажитов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034359 | 2016-01-11 | Мажитов Р.Х. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Каракаевская, д.1
|  |  |  | 6152381 | ЦЭС | 3857 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеЖаворонкин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034439 | 2016-01-11 | Жаворонкин С.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.50 лет ВЛКСМ, уч.№6
|  |  |  | 6152375 | ЦЭС | 3858 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034469 | 2016-01-11 | Нафигина Ф.М. | Сосновский район, участок находится примерно в 2,5 км от ориентира центр д.Моховички по направлению на запад, 74:19:0803002:839
|  |  |  | 6152382 | ЦЭС | 3859 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.КлючиВахрушева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034006 | 2016-01-12 | Вахрушева Т.В. | Сосновский район, в 1740м по направлению на восток от ориентиа д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1316
|  |  |  | 6152383 | ЦЭС | 3860 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034441 | 2016-01-12 | Волков Ю.Н. | Сосновский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира д.Кайгородово по направлению на юг, 74:19:1301003:819
|  |  |  | 6152385 | ЦЭС | 3861 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеЗырянов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034502 | 2016-01-14 | Зырянов А.И. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.497, 74:19:0302001:461
|  |  |  | 6152374 | ЦЭС | 3862 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.ТаловкаЗахаров | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034527 | 2016-01-14 | Захаров С.В. | Сосновский район, д.Таловка, участок б/н, 74:19:2001001:1432
|  |  |  | 6152395 | ЦЭС | 3863 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.МоховичкиЖавор | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034561 | 2016-01-18 | Жаворонкова Е.Ю. | Сосновский район, в 2950 м от центра д.Моховички по направлению на запад, 74:19:0803002:916
|  |  |  | 6152394 | ЦЭС | 3864 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СмолиноКолод | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034587 | 2016-01-18 | Колодяжный В.А. | Сосновский район, ст.Смолино, уч.№812, 74:19:2001001:1401
|  |  |  | 6152393 | ЦЭС | 3865 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.ТрубныйТагиров | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034553 | 2016-01-18 | Тагиров Р.Т. | Сосновский район, в 700 м от п.Трубный по направлению на юг, 74:19:1406007:87
|  |  |  | 6152352 | ЦЭС | 3866 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мичурино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034594 | 2016-01-18 | Гусев А.С. | Сосновский район, д. Мичурино, ул.Молодежная, д.19
|  |  |  | 6152392 | ЦЭС | 3867 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.АлишеваСултанова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034569 | 2016-01-18 | Султанова Г.А. | Сосновский район, возле д.Алишева, уч.№79 юго-восточная окраина, 74:19:140001:325
|  |  |  | 6152391 | ЦЭС | 3868 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.ШимаковкаАлександров | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034546 | 2016-01-18 | Александров А.В. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч.388, 74:19:0105002:550
|  |  |  | 6152388 | ЦЭС | 3869 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СаргазыТищенко | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034570 | 2016-01-18 | Тищенко П.Ю. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Лесная, участок б/н, 74:19:20070012:138
|  |  |  | 6152389 | ЦЭС | 3870 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.СаргазыТкачев | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034571 | 2016-01-19 | Ткачев А.С. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Лесная, линия №1, уч.№2
|  |  |  | 6152390 | ЦЭС | 3871 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи н.п.Кировский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034555 | 2016-01-19 | Кириллова Е.В. | Сосновский район, в 1,99 км на юго-восток от клуба н.п.Кировский и 700 м от ориентира по направлению на запад, уч. по г/п №63
|  |  |  | 6152386 | ЦЭС | 3872 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая СосновкаМеркулова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034530 | 2016-01-19 | Меркулова С.А. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, участок №83
|  |  |  | 6152387 | ЦЭС | 3873 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.ДолгодеревенскоеБарабаш | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034290 | 2016-01-18 | Барабаш О.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, участок №249
|  |  |  | 6132931 | ЦЭС | 3874 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019387 | 2013-09-06 | Мухаметжанов Р.М. | Сосновский районд.Моховичкиучасток по генплану №39
|  |  |  | 6133070 | ЦЭС | 3875 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.МоховичкиМухаметж | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100020175 | 2013-10-11 | Мухаметжанов М.М. | Сосновский район, д.Моховички, ул.2, уч.41
|  |  |  | 6143360 | ЦЭС | 3876 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100019656 | 2013-10-01 | Платонов В.В. | Сосновский район, примерно в 725 м по направлению на северо-восток
|  |  |  | 6152471 | ЦЭС | 3877 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.ЗападныйАбдур | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034331 | 2016-01-11 | Абдурахмонов А.З. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая, уч.22а, 74:19:0103007:92
|  |  |  | 6143982 | ЦЭС | 3878 | Строительство, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100022456 | 2014-02-21 | Гафаров И.М. | Сосновский район, д.Большое Таскино, ул.Саляма Галимова, 54а
[5 empty] | ЦЭС | 3879 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.АрхангельскоеУсманова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100012954 | 2012-09-26 | Усманова О.З. | Сосновский район, с.АрхангельскоеУсманова
|  |  |  | 6130506 | ЦЭС | 3880 | ЛЭП-0,4 кВ д. Шимаковка Маркосян | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100010974 | 2012-06-08 | Маркосян М.К. | Сосновский район, д. Шимаковка, уч. 4-24 а
|  |  |  | 6144090 | ЦЭС | 3881 | ВЛ-0,4 кВ п.Ленинский Абдуллаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023245 | 2014-04-01 | Абдуллаева Р.Т. | Сосновский район, п.Ленинский, пер.Совхозный, д.2б
|  |  |  | 6144411 | ЦЭС | 3882 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, кад.№74:19:1111001:299 Сычев А.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023786 | 2014-05-19 | Сычев А.М. | Сосновский район, с.Кременкуль, кад.74:19:1111001:299
|  |  |  | 6144444 | ЦЭС | 3883 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Б.Харлуши, участок №36-26, кад.№74:19:1101002:317 Белева М.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024334 | 2014-06-09 | Белева М.А. | Сосновский район, в 2,70 км от ориентира по направлению на восток, участок 36-26, ккад.74-19-1101002-317
|  |  |  | 6144445 | ЦЭС | 3884 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный, участок б/н, кад.№74:19:1203001:361 Ражабов А.К. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024514 | 2014-06-10 | Ражабов А.К. | Сосновский район, п.Северный, уч74:19:1203001:361
|  |  |  | 6144451 | ЦЭС | 3885 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино, участок №501 Кудрин В.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024455 | 2014-06-16 | Кудрин В.А. | Сосновский район, д.Большое Таскино, уч.501
|  |  |  | 6132561 | ЦЭС | 3886 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет", ул.Сосновая, уч.№234 Гафаров В.Р. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100017954 | 2013-08-06 | Гафаров В.Р. | Сосновский район, д. Малиновка, ПО Полет, ул. Сосновая уч. 234
|  |  |  | 6150777 | ЦЭС | 3887 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино, уч.б/н, кад.74-19-0307005-8 Пыханова З.П. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028996 | 2015-03-12 | Пыханова З.П. | Сосновский район, с.Большое Баландино, уч.б/н, кад.74-19-0307005-8, 74:19:0307005:8
|  |  |  | 6151000 | ЦЭС | 3888 | ВЛ-0,4 кВ д.Моховички Кузнецов В.Я. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030268 | 2015-05-18 | Кузнецов В.Я. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Лесная, д.15
|  |  |  | 6151039 | ЦЭС | 3889 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, ул.Ленина, д.2 Прохорова В.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029702 | 2015-04-21 | Прохорова В.А. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Ленина, д.2
|  |  |  | 6152056 | ЦЭС | 3890 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево, ул.Школьная, д.31 Казанцев Д.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033891 | 2015-12-08 | Казанцев Д.Г. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Школьная, д.31
|  |  |  | 6152075 | ЦЭС | 3891 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино, пятая очередь, участок по генплану №3 Михайлов Н.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033867 | 2015-11-24 | Михайлов Н.И. | Сосновский район, п.Рощино, пятая очередь, по генплану уч.№3, 74:19:0601002:1697
|  |  |  | 6131670 | ЦЭС | 3892 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" Середкина Т.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100013993 | 28.11.2012 | Середкина Т.Ю. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный" Середкина Т.Ю. ул. 17, уч. 22
|  |  |  | 6144922 | ЦЭС | 3893 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул.Школьная, д.3 Анисимова Е.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025421 | 2014-08-28 | Анисимова Е.И. | Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул.Школьная, д.3
|  |  |  | 6145203 | ЦЭС | 3894 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, уч.1 Гарифьянова Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026685 | 2014-10-02 | Гарифьянова Ф. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, уч.1
|  |  |  | 6145447 | ЦЭС | 3895 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, ориентировочно центр деревни. Кад. 74-19-0901001-170 Каменев Д.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027545 | 2014-11-19 | Каменев Д.А. | Сосновский район, д.Моховички, ориентировочно центр деревни. Кад. 74-19-0901001-170, 74:19:0901001:170
|  |  |  | 6145504 | ЦЭС | 3896 | ВЛ-0,4 кВ д.Ключевка Тютюнник С.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027724 | 2014-12-02 | Тютюнник С.Н. | Сосновский район, д.Ключевка, стр.уч.№13
|  |  |  | 6152341 | ЦЭС | 3897 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи Бонькин В.К. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029155 | 2015-03-17 | Бонькин В.К. | Сосновский район, кад.74-19-0801002-1142
|  |  |  | 6152342 | ЦЭС | 3898 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи Мальцев Е.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029322 | 2015-03-26 | Мальцев Е.В. | Сосновский район, кад.74-19-0801002-1113
|  |  |  | 6132160 | ЦЭС | 3899 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Мысы" Селезнева Н.Ю., Бахарев К.Ю., Бахарев Д.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016195 | 2013-04-30 | Селезнева Н.Ю. | Сосновский район, примерно в 1,3 км по направлению на юго-запад от ориентира ц. СНТ Мысы
|  |  |  | 6143343 | ЦЭС | 3900 | ЛЭП 0,4 кВ вблизи Саргазы Анфал | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100010653 | 2012-05-21 | Анфалов М.А. | Сосновский р-н, 1,8 км по направлению на северо-восток от центра п. Саргазы, кад номер 74:19:2001001:759
|  |  |  | 6145399 | ЦЭС | 3901 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный, стр.уч. Кад.74:19:0000000:1803 Кирилович А.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027140 | 2014-10-27 | Кирилович А.И. | Сосновский район, п.Витаминный, стр.уч. Кад.74-19-0000000-1803
|  |  |  | 6151238 | ЦЭС | 3902 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы, ул.Лесная, д.17 Даньшин А.С., Булкова О.С. И др. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030553 | 2015-06-15 | Даньшин А.С., Булкова О.С. И др. | Сосновский район, п.Саргазы, ул.Лесная, д.17
|  |  |  | 6152069 | ЦЭС | 3903 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово, южный микрорайон, уч.№32 Отегов М.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033732 | 2015-11-20 | Отегов М.А. | Сосновский район, п.Саккулово, южный микрорайон, уч.№32
|  |  |  | 6152209 | ЦЭС | 3904 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово Терентьева М.В. Сафин Р.Р. Курбатов А.М. Львов В.В. Борисов Е.В. Владельщиков А.Ю. Шакирьянов И.В., Тыртышный С.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032823 | 2015-09-29 | Терентьева М.В. | Сосновский район, д.Кайгородово, кад.74-19-1301003-839
|  |  |  | 6144809 | ЦЭС | 3905 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный, ул. Гагарина, уч б/н Шнайдер Д.И. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025414 | 2014-08-05 | Шнайдер Д.И. | Сосновский район, п. Северный, ул. Гагарина уч. б/н, 74-19-1205003-221
|  |  |  | 6144991 | ЦЭС | 3906 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, "Полет" ул.Сосновая уч.116 Чесанов А.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025634 | 2014-08-22 | Чесанов А.Г. | Сосновский район, д.Малиновка, ж.з.Полет, ул.Сосновая, уч.116
|  |  |  | 6145102 | ЦЭС | 3907 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,Сосновский район, с.Казанцево, с/з участок №45 Сусанин А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026686 | 2014-10-07 | Сусанин А.В. | Сосновский район, с/з д.Казанцево, уч.45
|  |  |  | 6145557 | ЦЭС | 3908 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, участок №256 Русаков Н.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027679 | 2014-11-26 | Русаков Н.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.256
|  |  |  | 6152535 | ЦЭС | 3909 | ВЛ-0,4кВ вблизи д.Медиак Самсонов Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028739 | 2015-02-18 | Самсонов Ю.М. | Сосновский район, Ориентир центр д.Медиак.Участок находится примерно в 5,3 км от ориентира по направлению на юго-восток. , 74:19:0801001:653
|  |  |  | 6144087 | ЦЭС | 3910 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Баландино, ул. Советская, уч.37 Суркина О.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023086 | 2014-03-25 | Суркина О.А. | Сосновский район, с.Большое Баландино,ул.Советская, уч.37
|  |  |  | 6150731 | ЦЭС | 3911 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный Игнатьева С.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028823 | 2015-02-24 | Игнатьева С.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч.213
|  |  |  | 6151222 | ЦЭС | 3912 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка Семененков И.В. (бывш. Крючков И.О.) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030555 | 2015-06-01 | Семененков И.В. (бывш. Крючков И.О.) | Сосновский район, п. Малиновка, примернов 5510м от ориентира по направлению на северо-восток, кад. № 74:19:1203001:2121
|  |  |  | 6151466 | ЦЭС | 3913 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, уч. 149 Шавлов Д.В. (этап2) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031416 | 2015-07-23 | Шавлов Д.В. | Сосновский район, п. Трубный, уч. 149
|  |  |  | 6152348 | ЦЭС | 3914 | ВЛ-0,4кВ п.Саккулово Абдурахмонов А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034331 | 2016-01-11 | Абдурахмонов А.З. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Садовая, уч.22а, 74:19:0103007:92
|  |  |  | 6152400 | ЦЭС | 3915 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи Измагилов Р.М., Измагилова Д.Р. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034603 | 2016-01-21 | Измагилов Р.М., Измагилова Д.Р. | Сосновский район, в 1740м по направлению на восток от ориентиа д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1321
|  |  |  | 6152401 | ЦЭС | 3916 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск Чудинова Т.Г.Конькова В.А.Закирова А.С.Гордеева Г.ДКонькова В.Г.Хромченко А.Н.Хромченко И.П.Тищенко Ю.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034445 | 2016-01-21 | Чудинова Т.Г. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск, 74:19:2001002:940
|  |  |  | 6152403 | ЦЭС | 3917 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка Сидякин Е.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034466 | 2016-01-13 | Сидякин Е.Ю. | Сосновский район, д.Ключевка, юго-западный микрорайон, уч.№28, 74:19:0305002:150
|  |  |  | 6152411 | ЦЭС | 3918 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вбли д.Ключи Скворцова В.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034310 | 2016-01-18 | Скворцова В.Н. | Сосновский район, в 3,13 км на юго-запад от центра д.Ключи, квартал 27, уч.2, 74:19:1101002:2059
|  |  |  | 6152415 | ЦЭС | 3919 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи Фомина Л.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034539 | 2016-02-03 | Фомина Л.В. | Сосновский район, в 3,13 км на юго-запад от д.Ключи и 2,92 км на восток от д.Б.Харлуши, по генплану уч.4, 74:19:1101002:977
|  |  |  | 6152421 | ЦЭС | 3920 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи Давлетханова И.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034683 | 2016-01-28 | Давлетханова И.Г. | Сосновский район, д.Ключи, 74:19:0801001:565
|  |  |  | 6152426 | ЦЭС | 3921 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле Каменщикова Г.М. Александров Д.И. Аббасова Ю.З. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034542 | 2016-01-28 | Каменщикова Г.М. | Сосновский район, СНТ "Отдых", участок №23, 74:19:0000000:1330
|  |  |  | 6152513 | ЦЭС | 3922 | ВЛ-0,4кВ д.Малиновка Стерхова В.О. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034863 | 2016-02-08 | Стерхова В.О. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет", пер.Березовый, уч.№20
|  |  |  | 6152595 | ЦЭС | 3923 | ВЛ-0,4кВ вблизи д.Ключи Герасимов Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028865 | 2015-03-02 | Герасимов Д.Ф. | Сосновский район, 1140 м на восток от ориентира д. Ключи и 5100 на юго-запад от д. Бухарино кад № 74:19:0801002:211, 74:19:0801002:211
|  |  |  | 6152636 | ЦЭС | 3924 | ВЛ-0,4кВ п.Мирный Хуртин А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035503 | 2016-03-21 | Хуртин А.В. | Сосновский район, п.Мирный, уч.№243, 74:19:0702003:446
|  |  |  | 6144081 | ЦЭС | 3925 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево, ул. Набережная, д.132 Сурашев Р.Д. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100023235 | 2014-04-03 | Сурашев Р.Д. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.132
|  |  |  | 6151794 | ЦЭС | 3926 | ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Рулев О.Е. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036184 | 2016-04-21 | Рулёв О.Е., Салий А.Б. | Сосновский район, с.Кременкуль, 74:19:1106001:1061
|  |  |  | 6151914 | ЦЭС | 3927 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово Покало В.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030102 | 2015-05-12 | Покало В.М. | Сосновский район, с.Кайгородово, поз.32. кад.74-19-0000000-14867, 74:19:0000000:14867
|  |  |  | 6152396 | ЦЭС | 3928 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский Якунин В.В. Барабанов М.А. Смирнова Т.С. Клименко Г.А. Сенников Ю.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034538 | 2016-01-21 | Якунин В.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Ленина, д.99
|  |  |  | 6152397 | ЦЭС | 3929 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский Черкасова Л.В. Васильева Н.А. Шитяков В.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034401 | 2016-01-25 | Черкасова Л.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кооперативная, д.6
|  |  |  | 6152406 | ЦЭС | 3930 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Вонесенка Александрова Е.Е. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033505 | 2016-01-18 | Александрова Е.Е. | Сосновский район, примерно в 630 м по направлению на северо-восток от ориентира центра с.Воскресенское, расположенного за пределами участка, 74:19:2101002:246
|  |  |  | 6152408 | ЦЭС | 3931 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи Головина А.С. Павлова К.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034485 | 2016-01-21 | Головина А.С. | Сосновский район, примерно в 3,13 км на юго-запад от ориентира центр д.Ключи, квартал 12, уч.8
|  |  |  | 6152410 | ЦЭС | 3932 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино Худашев Д.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034464 | 2016-01-26 | Худашев Д.М. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.№1014
|  |  |  | 6152413 | ЦЭС | 3933 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный Винтер С.Р. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034593 | 2016-01-28 | Винтер С.Р. | Сосновский район, п.Трубный, уч.№903, 74:19:1403002:628
|  |  |  | 6152418 | ЦЭС | 3934 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский Сидняков В.Я. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034529 | 2016-02-01 | Сидняков В.Я. | Сосновский район, п.Ленинский, ул.Железнодорожная, д.1-Б
|  |  |  | 6152422 | ЦЭС | 3935 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Моховички Новгородов К.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034031 | 2016-01-18 | Новгородов К.В. | Сосновский район, в 2,5 км от центра д.Моховички по направлению на запад, 74:19:0803002:849
|  |  |  | 6152424 | ЦЭС | 3936 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино Меркульев Д.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034986 | 2016-02-11 | Меркульев Д.В. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция , уч.№671, 74:19:2001001:530
|  |  |  | 6152494 | ЦЭС | 3937 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035063 | 2016-02-18 | Местная православная религиозная организация Прихода в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" | Сосновский район, примерно в 180 м по направлению на юго-запад от центра п.Рощино, 74:19:0603001:910
|  |  |  | 6152761 | ЦЭС | 3938 | ВЛ-0,4кВ п.Солнечный Каргаполов П.М. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036477 | 2016-04-25 | Каргаполов П.М. | Сосновский район, п.Солнечный, уч.4, 74:19:0403001:94
|  |  |  | 6152767 | ЦЭС | 3939 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева, уч.9-36 Такиулин А.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036681 | 2016-05-31 | Такиулин А.Ф. | Сосновский район, д.Султаева, уч.9-36, 74:19:0103006:158
|  |  |  | 6144930 | ЦЭС | 3940 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Алишево Хаербашаров И.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025641 | 2014-08-19 | Хаербашаров И.Г. | Сосновский район, д.Алишево, уч.№87, юго-восточная окраина
|  |  |  | 6144773 | ЦЭС | 3941 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино Хомченков А.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025441 | 2014-08-05 | Хомченков Александр Николаевич (бывш. Хомченков А.А.) | Сосновский район, п.Рощино, ул.Южная, д.7
|  |  |  | 6151065 | ЦЭС | 3942 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский Чистякова Г.В. Овсянникова А.Х. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034581 | 2016-02-01 | Овсянникова А.Х. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.102
|  |  |  | 6152398 | ЦЭС | 3943 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Есаульский, улЗаготзерно, уч. №36 Козлов Ю.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033724 | 2016-01-21 | Козлов Ю.А. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, уч.№36
|  |  |  | 6152399 | ЦЭС | 3944 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 Ивановский С.Г. Матвеева Е.Г. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034532 | 2016-01-21 | Ивановский С.Г. | Сосновский район, в 1 км от ориентира д.Полетаево-2 по направлению на северо-запад
|  |  |  | 6152409 | ЦЭС | 3945 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 Бирюкова Т.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034280 | 2016-01-25 | Бирикова Т.А. | Сосновский район, в 1030 м от д.Полетаево-2, по направлению на северо-запад, 74:19:15001005:1175
|  |  |  | 6152417 | ЦЭС | 3946 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское Рогозная Н.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034568 | 2016-01-27 | Рогозная Н.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, 10 ряд, уч.3, 74:19:0310014:247
|  |  |  | 6152425 | ЦЭС | 3947 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи с.Кайгородово Климов Ю.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034931 | 2016-02-10 | Климов Ю.В. | Сосновский район, примерно в 4,9 км от центра с.Кайгородово по направлению на юго-восток, 74:19:1106003:345
|  |  |  | 6152948 | ЦЭС | 3948 | ВЛ-0,4кВ с.Кременкуль Бабикова Т.Т. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100037093 | 2016-05-30 | Бабикова Т.Т. | Сосновский район, СНТ "Чайка", ул.Сиреневая, уч.740, 74:19:1105004:0587
|  |  |  | 6145094 | ЦЭС | 3949 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева, северный м/рн уч.49 (Шафикова З.Р.) | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026143 | 2014-09-22 | Шафикова З.Р. | Сосновский район, д.Мамаева, северный мкр, уч.49
|  |  |  | 6151511 | ЦЭС | 3950 | ВЛ-0,4 п.Красное Поле Патрушева Т.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100026767 | 2014-10-06 | Патрушева Т.В. | Сосновский район, п. Красное Поле, по г/п позиция 476
|  |  |  | 6152482 | ЦЭС | 3951 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034380 | 2016-02-18 | Нагаев К.Н. | Сосновский район, д.Осиновка, ЗАО "СИЖ", уч.б/н, 74:19:1106003:1597
|  |  |  | 6152483 | ЦЭС | 3952 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034907 | 2016-02-18 | Воронцова З.Н. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кооперативная, д.1
|  |  |  | 6152486 | ЦЭС | 3953 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033781 | 2016-02-08 | Нурхалов Т.Е. | Сосновский район, с.Вознесенка, уч.№2, 74:19:2101002:733
|  |  |  | 6152489 | ЦЭС | 3954 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034196 | 2016-02-12 | Казиргильдин А.А. | Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко-3, д.11
|  |  |  | 6152492 | ЦЭС | 3955 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034814 | 2016-02-18 | Рязанова И.С. | Сосновский район, д.Осиновка, ЗАО "СИЖ", уч.б/н, 74:19:1106003:1930
|  |  |  | 6152493 | ЦЭС | 3956 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034985 | 2016-02-18 | Кузнецова Е.А. | Сосновский район, примерно в 2,5 км от ориентира центр д.Моховички по направлению на запад, 74:19:0803002:831:831
|  |  |  | 6152496 | ЦЭС | 3957 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034920 | 2016-02-15 | Хисамов Р.Р. | Сосновский район, д.Альмеева, ул.1 Мая, уч.43 А
|  |  |  | 6152499 | ЦЭС | 3958 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034984 | 2016-02-16 | Соловьева Н.К. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Крестьянская, д.№1, кв.1, 74:19:0310020:184
|  |  |  | 6152500 | ЦЭС | 3959 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034572 | 2016-02-17 | Попова О.В. | Сосновский район, в 3,13 км на юго-запад от д.Ключи и 2,92 км на восток от д.Б.Харлуши, квартал 1, уч.5, 74:19:1101002:2035
|  |  |  | 6152501 | ЦЭС | 3960 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034537 | 2016-02-15 | Насыпова М.Т. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Ворошилова, около дома №2-Б, 74:19:0503002:42
|  |  |  | 6152502 | ЦЭС | 3961 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034535 | 2016-02-04 | Маъмуров М.К. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.№198, 74:19:1801003:431
|  |  |  | 6152504 | ЦЭС | 3962 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034849 | 2016-02-08 | Дюрягин Е.Г. | Сосновский район, с.Кайгородово, уч.по генплану №135, 74:19:1303035:0008
|  |  |  | 6152507 | ЦЭС | 3963 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034847 | 2016-02-15 | Евдокимов В.Л. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, уч.100, 74:19:2005004:213
|  |  |  | 6152508 | ЦЭС | 3964 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034989 | 2016-02-15 | Хафизов Т.М. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.№1032, 74:19:1106003:359
|  |  |  | 6152509 | ЦЭС | 3965 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034968 | 2016-02-15 | Гафаров А.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Родники", уч.№4, 74:19:0801002:834
|  |  |  | 6152551 | ЦЭС | 3966 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034825 | 2016-02-11 | Целищева И.С. | Сосновский район, д.Осиновка, по гп ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106003:1974
|  |  |  | 6152610 | ЦЭС | 3967 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035437 | 2016-03-17 | Чуклина О.С. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2001002:874
|  |  |  | 6152611 | ЦЭС | 3968 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035264 | 2016-03-14 | Демина Т.Н. | Сосновский район, д.Ключи, вв-л "Усадьба", ул.Березовая, уч.2, 74:19:0801002:1082
|  |  |  | 6152631 | ЦЭС | 3969 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035329 | 2016-03-17 | Генералова М.В. | Сосновский район, п.Есаульский, кл.Октябрьская, д.85
|  |  |  | 6152705 | ЦЭС | 3970 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034854 | 2016-03-29 | Хайбулин Ш.Н. | Сосновский район, примерно в 60 м по направлению на северо-запад от ориентира п.Северный, ул.Лесная, д.12-А
|  |  |  | 6152479 | ЦЭС | 3971 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034262 | 2016-02-17 | Титова Н.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.290
|  |  |  | 6152485 | ЦЭС | 3972 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034966 | 2016-02-16 | Бердюгин А.С. | Сосновский район, 2 км восточнее п.Рощино, ул.8, уч.9, 74:19:0601001:37
|  |  |  | 6152495 | ЦЭС | 3973 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035036 | 2016-02-18 | Батраков Д.В. | Сосновский район, в 5510 м от центра д.Малинвка по направлению на северо-восток, 74:19:1203001:1820
|  |  |  | 6152514 | ЦЭС | 3974 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034852 | 2016-02-09 | Максак В.В. | Сосновский район, д.Новое Поле, 2 очередь, уч.№451, 74:19:0501001:699
|  |  |  | 6152549 | ЦЭС | 3975 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035130 | 2016-02-28 | Галкин А.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Гагарина, д.7, кв.1, 74:19:0310015:449
|  |  |  | 6152550 | ЦЭС | 3976 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034978 | 2016-02-25 | Фомина Н.И. | Сосновский район, примерно в 4,9 км по направлению на юго-восток от центра с.Кайгородово, 74:19:1106003:144
|  |  |  | 6152552 | ЦЭС | 3977 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035046 | 2016-03-03 | Новичихина Е.В. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.№813 Б, 74:19:2001001:1133
|  |  |  | 6152553 | ЦЭС | 3978 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034716 | 2016-02-29 | Нафиков Ф.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, 11 ряд, уч.8, 74:19:0310014:142
|  |  |  | 6152554 | ЦЭС | 3979 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034301 | 2016-02-26 | Русанов Н.А. | Сосновский район, п.Северный, пер.Дачный, 6-б
|  |  |  | 6152555 | ЦЭС | 3980 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035123 | 2016-02-25 | Шагалова О.Е. | Сосновский район, примерно в 170 м от п.Нагорный, по напарвлению на запад, 74:19:0401004:407
|  |  |  | 6152556 | ЦЭС | 3981 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Большие Харлуши | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035131 | 2016-02-26 | Реуцкая Ф.Ш. | Сосновский район, в 2,7 км на восток от с.Б.Харлуши, уч.№51-13, 74:19:1101002:619
|  |  |  | 6152557 | ЦЭС | 3982 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035043 | 2016-02-26 | Пургина Л.Б. | Сосновский район, применрно в 3,13 км по направлению на юго-запад от ориентира центр д.Ключи, квартал 20А, уч.№2, 74:19:1101002:2391
|  |  |  | 6152558 | ЦЭС | 3983 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034967 | 2016-02-25 | Хужаниязова Л.С. | Сосновский район, примерно в 400 м по направлению на юго-восток от шк.с.Туктубаево и 4,78 км по направлению на север от шк.п.Высокий, уч.№9, 74:19:1402001:265
|  |  |  | 6152560 | ЦЭС | 3984 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035010 | 2016-02-20 | Мустафин Н.Х. | Сосновский район, д.Ключевка, уч.№19, 74:19:0305002:0033
|  |  |  | 6152561 | ЦЭС | 3985 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034719 | 2016-02-29 | Зверев С.А. | Сосновский район, в 1550 м на северо-восток от д.Ключи и 3970 м на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1416
|  |  |  | 6152562 | ЦЭС | 3986 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035047 | 2016-02-25 | Ткач Н.М. | Сосновский район, п.Рощино, ул.Березовая, уч.25
|  |  |  | 6152601 | ЦЭС | 3987 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035166 | 2016-03-15 | Лапин А.С. | Сосновский район, п.Томинский, южная часть, уч.№130
|  |  |  | 6152602 | ЦЭС | 3988 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035337 | 2016-03-17 | Чекалов А.И. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.130, 74:19:1801003:363
|  |  |  | 6152603 | ЦЭС | 3989 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035135 | 2016-03-16 | Затыкин В.М. | Сосновский район, п.Есаульский
|  |  |  | 6152604 | ЦЭС | 3990 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035392 | 2016-03-14 | Почкаев Ю.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Кленовая, д.2
|  |  |  | 6152605 | ЦЭС | 3991 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035303 | 2016-03-15 | Тимофеева Т.М. | Сосновский район, д.Ключи, кв-л "Усадьба", ул.Малинова, уч.7
|  |  |  | 6152606 | ЦЭС | 3992 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035327 | 2016-03-14 | Хамматов В.А., Хамматова А.Ш. | Сосновский район, 1550 м по направлению на северо-восток от ориентира д.Ключи и 3970 м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1430
|  |  |  | 6152607 | ЦЭС | 3993 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, севернее д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035223 | 2016-03-17 | Казанцев Д.Ю. | Сосновский район, севернее д.Шигаево, 74:19:0302001:191
|  |  |  | 6152608 | ЦЭС | 3994 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035314 | 2016-03-17 | Прытков И.В. | Сосновский район, п.Сагаусты, уч. б/н, 74:19:0402002:181
|  |  |  | 6152612 | ЦЭС | 3995 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028795 | 2016-02-24 | Закиров Б.М. | Сосновский район, д.Малиновка, генплан завода им. Колющенко, уч.223 а, 74:19:1115014:611
|  |  |  | 6152635 | ЦЭС | 3996 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035541 | 2016-03-21 | Капитанов А.А. | Сосновский район, п.Трубный, уч.21, 74:19:0000000:15145
|  |  |  | 6152630 | ЦЭС | 3997 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035500 | 2016-03-24 | Усцелемов В.С. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.156, 74:19:1801003:389
|  |  |  | 6152632 | ЦЭС | 3998 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035680 | 2016-03-24 | Батурин И.В. | Сосновский район, примерно в 5,3 км от д.Медиак, по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:750
|  |  |  | 6152633 | ЦЭС | 3999 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100003544 | 2016-03-21 | Алиев А.Д. | Сосновский район, с.Долгодеревенское
|  |  |  | 6152634 | ЦЭС | 4000 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035510 | 2016-03-22 | Боровинских В.К. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Северная, д.1
|  |  |  | 6152637 | ЦЭС | 4001 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035703 | 2016-03-28 | Краснобородько К.Л. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Усадьба", ул.Рябиновая, д.8
|  |  |  | 6152638 | ЦЭС | 4002 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035777 | 2016-03-31 | Кормильцев А.В. | Сосновский район, примерно в 2,5 км от д.Клюи по направлению на северо-восток
|  |  |  | 6152639 | ЦЭС | 4003 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035864 | 2016-03-31 | Злобин М.А. | Сосновский район, п.Северный, 74:19:1202001:416
|  |  |  | 6152640 | ЦЭС | 4004 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035881 | 2016-03-31 | Агаркова Ю.В. | Сосновский район, д.Ужевка, ул.Свободы, д.6-1
|  |  |  | 6152696 | ЦЭС | 4005 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035448 | 2016-03-24 | Полагаев Е.Ю., Хватков А.Л., Шшильков Н.С. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Лесная, 74:19:0901001:212
|  |  |  | 6152641 | ЦЭС | 4006 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035860 | 2016-03-31 | Иноземцев Н.А. | Сосновский район, п.Садовый, 74:19:0000000:11418
|  |  |  | 6152642 | ЦЭС | 4007 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Западный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035779 | 2016-03-31 | Ежикова Д.Ю. | Сосновский район, в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира п.Западный, 74:19:1203001:258
|  |  |  | 6152643 | ЦЭС | 4008 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035681 | 2016-03-31 | Воинкова Н.А. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск, 74:19:2001002:887
|  |  |  | 6152644 | ЦЭС | 4009 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034778 | 2016-03-31 | Гаврилова И.В. | Сосновский район, д.Осиновка, уч. №371, 74:19:1106003:302
|  |  |  | 6152697 | ЦЭС | 4010 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035716 | 2016-03-28 | Лебедева В.М. | Сосновский район, д.Ключи, западный планировочный район,, 74:19:0801001:642
|  |  |  | 6152698 | ЦЭС | 4011 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035485 | 2016-03-29 | Мороз С.В. | Сосновский район, примерно в 1500 м от д.Кайгородово по направлению на юг, 74:19:1301003:675
|  |  |  | 6152699 | ЦЭС | 4012 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035328 | 2016-03-21 | Лизунова Э.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Солнечная, участок б/н, 74:19:0302001:565
|  |  |  | 6152700 | ЦЭС | 4013 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035490 | 2016-03-29 | Кудрявцева Т.А. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.110-А
|  |  |  | 6152701 | ЦЭС | 4014 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035496 | 2016-03-29 | Салихжанов М.Х. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Береговая, участок 47-Б
|  |  |  | 6152702 | ЦЭС | 4015 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035488 | 2016-03-24 | Семенцова Е.М. | Сосновский район, п.Красное Поле, ул.Цветочная, д.12 кв.2
|  |  |  | 6152703 | ЦЭС | 4016 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Нагорный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035492 | 2016-03-28 | Потапова В.А. | Сосновский район, примерно в 170 м от п.Нагорный, по напарвлению на запад, 74:19:0401004:397
|  |  |  | 6152704 | ЦЭС | 4017 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034309 | 2016-03-23 | Заварухин Н.С. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.67
|  |  |  | 6152706 | ЦЭС | 4018 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036209 | 2016-04-12 | Лемтюгин П.Н. | Сосновский район, северо-восточнее д.Казанцево, уч.55, 74:19:0501002:85
|  |  |  | 6152707 | ЦЭС | 4019 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036152 | 2016-04-12 | Юльмухаметов Р.Р. | Сосновский район, п.Саккулово, уч. №108
|  |  |  | 6152708 | ЦЭС | 4020 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036144 | 2016-04-11 | Лобканов А.Е. | Сосновский район, СНТ "Прогресс", уч.218, 74:19:0000000:2316
|  |  |  | 6152709 | ЦЭС | 4021 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036101 | 2016-04-11 | Глуз-Широков А.Л. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106008:1221
|  |  |  | 6152710 | ЦЭС | 4022 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035892 | 2016-04-12 | Хатымтаев А.Р., Хатымтаева Е.И. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО "Полет", уч.345
|  |  |  | 6152711 | ЦЭС | 4023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035964 | 2016-04-05 | Третьяков А.Н. | Сосновский район, д.Малиновка, квартал №25, уч.269, 74:19:1115014:43
|  |  |  | 6152712 | ЦЭС | 4024 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036066 | 2016-04-07 | Синькинов Д.Н. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Новая, д.23
|  |  |  | 6152713 | ЦЭС | 4025 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035960 | 2016-04-04 | Карбанович И.В. | Сосновский район, в 1740 м по направлению на восток от ориентиа д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1332
|  |  |  | 6152714 | ЦЭС | 4026 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036212 | 2016-04-14 | Шукшин В.В. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточный микрорайон, участок 13, 74:19:2001001:834
|  |  |  | 6152715 | ЦЭС | 4027 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036250 | 2016-04-14 | Корзаченко О.Б. | Сосновский район, п.Солнечный, уч. б/н, 74:19:0403001:114
|  |  |  | 6152716 | ЦЭС | 4028 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036220 | 2016-04-14 | Левинский Е.Н. | Сосновский район, в 2630 м по направлению на северо-запад от центра д.Казанцево, 74:19:0501001:601
|  |  |  | 6152717 | ЦЭС | 4029 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036130 | 2016-04-14 | Дурова И.В. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Каракаевская, уч.№5-27, 74:19:0107005:1
|  |  |  | 6152718 | ЦЭС | 4030 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036206 | 2016-04-14 | Ялаков А.М. | Сосновский район, п.Саргазы, пер.Сиреневый, уч.7
|  |  |  | 6152505 | ЦЭС | 4031 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034720 | 2016-02-09 | Ефимова Е.А. | Сосновский район, в 1550 м на северо-восток от д.Ключи и 3970 м на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1431
|  |  |  | 6152609 | ЦЭС | 4032 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035427 | 2016-03-17 | Веричева Р.П. | Сосновский район, 1,33-2,44 км на юг от п.Саргазы и 2,76-3,29 км на юго-восток от п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2003001:320
|  |  |  | 6132789 | ЦЭС | 4033 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100016758 | 2013-06-11 | Вальтер Д.В. | Сосновский район, д. Моховички, 93-б
|  |  |  | 6150778 | ЦЭС | 4034 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100029031 | 2015-03-12 | Шумаков К.А. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Мира, 20-б
|  |  |  | 6151323 | ЦЭС | 4035 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031071 | 2015-07-01 | Севостьянова Е.О. | Сосновский район, п.Рощино, 4 очередь, уч.10
|  |  |  | 6151340 | ЦЭС | 4036 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031186 | 2015-07-07 | Завьялов А.В. | Сосновский район, с.Кременкуль, в районе общественно-хозяйственных построек, уч.б/н, 74:19:1111001:254
|  |  |  | 6151331 | ЦЭС | 4037 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ПОКС "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031273 | 2015-07-06 | Кроль С.В. | Сосновский район, ПО КС Прогресс, ул.Южная, уч.59
|  |  |  | 6151329 | ЦЭС | 4038 | Строительство КЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031270 | 2015-07-06 | Никитина А.В. | Сосновский район, примерно в 3,07 км по направлению на юг от д.Малиновка, 74:19:1107001:1003
|  |  |  | 6151347 | ЦЭС | 4039 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031243 | 2015-07-13 | Суворова Л.М. | Сосновский район, д.Малиновка, по г/п з-да Колющенко, кв.15а, уч.165
|  |  |  | 6151348 | ЦЭС | 4040 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031352 | 2015-07-14 | Шахуров А.А. | Сосновский район, ориентир д.Ключи, примерно 1140м на восток, и 5100м от д. Ключи на юго-запад, 74:19:0801002:1032
|  |  |  | 6151368 | ЦЭС | 4041 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030533 | 2015-07-20 | Романов К.А. | Сосновский район, д.Моховички, г/п АО "УралТерра", уч.113
|  |  |  | 6151370 | ЦЭС | 4042 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаво | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031411 | 2015-07-20 | Сунаргулова Ф.А. | Сосновский район, с. Туктубаево, уч. б/н, 74:19:0000000:14638
|  |  |  | 6151467 | ЦЭС | 4043 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район , д.Мамаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031466 | 2015-07-27 | Купоросова Н.М. | Сосновский район, д.Мамаева, Северный мкр., уч.55, 74:19:1102001:227
|  |  |  | 6151479 | ЦЭС | 4044 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031641 | 2015-07-30 | Буйван Ю.А. | Сосновский район, п.Прудный, уч.б/н, 74:19:0803002:625
|  |  |  | 6151477 | ЦЭС | 4045 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031188 | 2015-08-03 | Мазнева Н.В. | Сосновский район, п.Северный, уч. б/н, 74:19:1202004:75
|  |  |  | 6151481 | ЦЭС | 4046 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031815 | 2015-08-06 | Куренков Г.С. | Сосновский район, д.Ключи, Западный планировачный район, 74:19:0801001:307
|  |  |  | 6151483 | ЦЭС | 4047 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Вавиловец | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031783 | 2015-08-06 | Мухамбетов Д.Г. | Сосновский район, п.Вавиловец, 10 улица, уч.15а
|  |  |  | 6151485 | ЦЭС | 4048 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031782 | 2015-08-06 | Тюрина А.В. | Сосновский район, примерно в 2,82 км от д.Ключи, по направлению на юго-запад, 74:19:1101002:1412
|  |  |  | 6151509 | ЦЭС | 4049 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031940 | 2015-08-13 | Зияева Е.М. | Сосновский район, в 1140 м по направлению на восток от ориентира д.Ключи и 5100м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1017
|  |  |  | 6151616 | ЦЭС | 4050 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032181 | 2015-08-27 | Смирнов О.И. | Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная ,д.35, кв.1
|  |  |  | 6151601 | ЦЭС | 4051 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031951 | 2015-08-31 | Зуй Е.Ю. | Сосновский район, п.Есаулький, мкр.ул.Северной, уч.48, 74:19:0701005:558
|  |  |  | 6151786 | ЦЭС | 4052 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Томинский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032781 | 2015-10-01 | Суровцева О.П. | Сосновский район, п.Томинский, восточная часть, уч.265
|  |  |  | 6151901 | ЦЭС | 4053 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033100 | 2015-10-15 | Чугунова Н.М. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-восточный микрорайон уч.56
|  |  |  | 6151907 | ЦЭС | 4054 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прулный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033349 | 2015-10-29 | Харисова М.М. | Сосновский район, п.Прудный, ул.Центральная, д.18
|  |  |  | 6152343 | ЦЭС | 4055 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100033596 | 2015-11-19 | Павлов Д.С. | Сосновский район, д.Осиновка, 74:19:1106008:1044
|  |  |  | 6150538 | ЦЭС | 4056 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100027953 | 2015-01-15 | Главнов А.А., Главнова С.А. | Сосновский район, д.Моховички, уч.№234
|  |  |  | 6152404 | ЦЭС | 4057 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034274 | 2016-01-11 | Кудимов А.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.№389, 74:19:0302001:334
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4058 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034461 | 2016-01-14 | Заварухин С.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Ленина, д.118
|  |  |  | 6152356 | ЦЭС | 4059 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034563 | 2016-01-21 | Вильбергер И.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, 74:19:0303002:0226
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4060 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034581 | 2016-02-01 | Овсянникова А.Х. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.102
|  |  |  | 6152414 | ЦЭС | 4061 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034698 | 2016-02-02 | Пряников П.Б. | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Солнечная, д.19-а
|  |  |  | 6152419 | ЦЭС | 4062 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034460 | 2016-02-01 | Токарев А.М. | Сосновский район, примерно в 2150 м от ориентира д.Ключевка по направлению на юго-запад, 74:19:0905002:103
|  |  |  | 6152412 | ЦЭС | 4063 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034578 | 2016-02-01 | Ларионов С.М. | Сосновский район, д.Ключевка, Солнечная поляна, д.2
|  |  |  | 6152427 | ЦЭС | 4064 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034777 | 2016-02-10 | Кабанов Ю.М. | Сосновский район, д.Осиновка, уч.717, 74:19:1106008:101
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4065 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034971 | 2016-02-15 | Чистякова Г.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Октябрьская, д.104
|  |  |  | 6144374 | ЦЭС | 4066 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Юбилейный" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024325 | 2014-06-03 | Мысляев В.В. | Сосновский район, СНТ "Юбилейный", ул.17, уч.29
|  |  |  | 6152603 | ЦЭС | 4067 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035315 | 2016-03-15 | Затыкин В.М. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Заготзерно, д.4Б
|  |  |  | 6152633 | ЦЭС | 4068 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035440 | 2016-03-21 | Алиев А.Д. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.№242, 74:19:0303002:498
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4069 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036309 | 2016-04-18 | Орлянский А.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.13, 74:19:0303002:447
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4070 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036259 | 2016-04-18 | Спесинцев А.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.40, 74:19:0303002:490
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4071 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036071 | 2016-04-18 | Сипаков Д.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.15, 74:19:0303002:826
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4072 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036070 | 2016-04-18 | Угрюмов А.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.110, 74:19:0303002:462
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4073 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036104 | 2016-04-13 | Напольских Я.С. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.115, 74:19:0303002:536
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4074 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035896 | 2016-04-14 | Еремина О.П. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.71, 74:19:0303002:405
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4075 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036176 | 2016-04-14 | Зуфарова Р.Р. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.20, 74:19:0303002:445
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4076 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036177 | 2016-04-14 | Горбунов С.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.131, 74:19:0303002:477
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4077 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036106 | 2016-04-14 | Кузнецов К.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Южная, д.25, 74:19:0303002:195
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4078 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036107 | 2016-04-14 | Рысина М.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Южная, д.40, 74:19:0303002:463
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4079 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036265 | 2016-04-19 | Иксанов Н.Г. | Сосновский район, д.Альмеева, ул.9 Мая, д.17
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4080 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036247 | 2016-04-18 | Семенюк Н.Н. | Сосновский район, с.Кременкуль, 74:19:1111001:231
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4081 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036219 | 2016-04-18 | Клавдеев Д.В. | Сосновский район, п.Саргазы, северо-западнее ул.Юбилейная, уч.66, 74:19:2001002:697
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4082 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036218 | 2016-04-18 | Савилова А.В. | Сосновский район, п.Саргазы, 109 м на северо-запад от уч.7 по линии 14, 74:19:2007012:143
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4083 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036300 | 2016-04-18 | Барахтин Н.Н. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч.182, 74:19:0105002:301
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4084 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036124 | 2016-04-19 | Гергенредер В.В. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч.395, 74:19:0105002:547
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4085 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036205 | 2016-04-19 | Берешкеев С.В. | Сосновский район, ориентир д.Полетаево-2, примерно в 1040 м от ориентира по направлению на северо-запад, 74:19:1501005:780
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4086 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036350 | 2016-04-19 | Турушева А.А. | Сосновский район, д.Ключевка, ул.Набережная, д.26-а
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4087 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036278 | 2016-04-19 | Черкасов Н.С. | Сосновский район, примерно в 5,3 км от д.Медиак, по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:769
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4088 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Кайгородово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036295 | 2016-04-18 | Кудяков Е.С. | Сосновский район, примерно в 1500 м от д.Кайгородово по направлению на юг, 74:19:1301003:676
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4089 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Альмеева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036264 | 2016-04-18 | Султанова Х.С. | Сосновский район, д.Альмеева, ул.9 Мая, уч.18, 74:19:0000000:2683
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4090 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036255 | 2016-04-18 | Балацкая Е.Н. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Солнечная, 74:19:1406007:154
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4091 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036302 | 2016-04-18 | Хамитов Р.Х. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Новая, уч.12-1
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4092 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036291 | 2016-04-18 | Николаев А.В. | Сосновский район, примерно 5,3 км от д.Медиак по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:519
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4093 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036179 | 2016-04-19 | Зосим Г. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч.20, 74:19:0105002:667
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4094 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, кблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036213 | 2016-04-19 | Цельник М.И. | Сосновский район, примерно в 2,5 км от д.Клюи по направлению на северо-восток, 74:19:0801002:383
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4095 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, кблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036293 | 2016-04-19 | Муратов И.С. | Сосновский район, примерно в 2,5 км от д.Клюи по направлению на северо-восток, 74:19:0801002:1046
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4096 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036343 | 2016-04-19 | Гизатулин Р.М. | Сосновский район, д.Малиновка, ул.Мира,д.14-а
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4097 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036355 | 2016-04-19 | Яицкий Н.А. | Сосновский район, примерно в 0,2 км от п.Южно-Челябинский Прииск по направлению юго-запад, уч.№7, 74:19:2001002:821
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4098 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036260 | 2016-04-19 | Опарин В.Г. | Сосновский район, примерно в 2,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Ключи, 74:19:0801002:312
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4099 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036223 | 2016-04-19 | Булатов Е.С. | Сосновский район, примерно в 2,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Ключи, 74:19:0801002:303
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4100 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036347 | 2016-04-19 | Галлямутдинов Р.Ф. | Сосновский район, с.Архангельское, уч.№62, 74:19:1701002:364
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4101 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036132 | 2016-04-18 | Фаткулин К.Х. | Сосновский район, п.Саккулово, уч.4-13, 74:19:0106004:32
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4102 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036304 | 2016-04-19 | Шафиков У.Ф. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.148
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4103 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Заварухино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036143 | 2016-04-14 | Коновалов В.В. | Сосновский район, примерно в 250 м по направлению на юг от ориентира д.Заварухино и 4750 м по направлению на восток от д.Бухарино, 74:19:0802003:191
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4104 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п. Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036230 | 2016-04-27 | Вельш В.Н. | Сосновский район, п.Рощино, примерно в 680 м от уч.№162 по направлению на юго-запад, 74:19:0602002:196
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4105 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036385 | 2016-04-28 | Кузяпов Д.А. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2001002:859
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4106 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036408 | 2016-04-28 | Тимошенко Н.А. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2001002:920
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4107 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036537 | 2016-04-28 | Агафонова Т.В. | Сосновский район, северо-восточнее д.Малиновка, 74:19:1106003:1404
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4108 | Строительство распредсети | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036420 | 2016-04-28 | Шумилова И.В. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2001002:857
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4109 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036392 | 2016-04-28 | Морданов В.В. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2001002:922
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4110 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036480 | 2016-04-28 | Левченко В.Ю. | Сосновский район, д.Моховички, уч.№69
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4111 | Строительство распредсети | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036358 | 2016-04-28 | Соболева Ю.В. | Сосновский район, в 2,5 км по направлению на северо-восток от д.Ключи, 74:19:0801002:537
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4112 | Строительство распредсети | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036290 | 2016-04-28 | Платунова Е.В. | Сосновский район, примерно в 5,3 км от д.Медиак, по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:473
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4113 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Таловка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036536 | 2016-04-28 | Стаханова М.С. | Сосновский район, примерно в 400м от центра д.Таловка по направлению на юг, 74:19:2001001:1230
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4114 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036153 | 2016-04-28 | Зотов А.В. | Сосновский район, д.Ключи, 74:19:0801001:294
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4115 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036482 | 2016-04-21 | Жарков С.В. | Сосновский район, примерно в 5,3 км от ориентира д.Медиак по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:751
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4116 | Строительство распредсети | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036360 | 2016-04-21 | Толстых Г.А. | Сосновский район, д.Касарги, 74:19:0701001:278
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4117 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036100 | 2016-04-19 | Камалитдинова С.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.86, 74:19:0303002:868
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4118 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036094 | 2016-04-18 | Жамилова Х.Х. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.73, 74:19:0303002:419
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4119 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036096 | 2016-04-18 | Мохирев В.Н. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Южная, д.19
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4120 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036126 | 2016-04-19 | Берсенева О.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.48, 74:19:0303002:473
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4121 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035966 | 2016-04-21 | Юпатова Е.Б. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.32, 74:19:0303002:193
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4122 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036251 | 2016-04-18 | Мурзин Д.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.28, 74:19:0303002:452
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4123 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036349 | 2016-04-21 | Лесников Д.В. | Сосновский район, п.Полетаево, сектор 1, ряд с гаражом №192
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4124 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036141 | 2016-04-18 | Ковалев В.Н. | Сосновский район, д.Султаева, ул.Северная, д.2а
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4125 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036093 | 2016-04-18 | Солодовников Д.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.№494
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4126 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036133 | 2016-04-14 | Колосова Т.П. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.№292
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4127 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036111 | 2016-04-18 | Калинина С.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный мкр, уч.№484
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4128 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036367 | 2016-04-21 | Яковенко В.И. | Сосновский район, п.Северный, ул.Новая, уч.14, 74:19:1205002:234
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4129 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шимаковка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036356 | 2016-04-21 | Накорякин В.В. | Сосновский район, д.Шимаковка, уч.268, 74:19:0105002:400
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4130 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035799 | 2016-04-21 | Мозговая Ю.В. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2001002:919
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4131 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036363 | 2016-04-21 | Тюпанова Ю.М. | Сосновский район, д.Осиновка, ЗАО "СИЖ", уч.б/н, 74:19:1106008:1058
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4132 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036256 | 2016-04-21 | Хакимов Д.Г. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.156а
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4133 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036305 | 2016-04-21 | Васильченко А.А., Васильченко А.Р. | Сосновский район, п.Садовый, 74:19:1201002:248
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4134 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Этимганова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036364 | 2016-04-21 | Акимбетов В.Б. | Сосновский район, д.Этимганова, ул.Северная, уч.4, 74:19:0103005:173
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4135 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036432 | 2016-04-21 | Гоголев К.В. | Сосновский район, п.Смолино, ж/д станция, уч.766а, 74:19:2001001:1265
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4136 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034859 | 2016-04-19 | Ермолаев М.И. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Кооперативная, д.7
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4137 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036232 | 2016-04-19 | Пашков В.М. | Сосновский район, п.Рощино, очередь 4, уч.160, 74:19:0601002:1979
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4138 | Строительство распредсети | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036384 | 2016-04-21 | Ильмухин В.Н. | Сосновский район, СНТ "Отдых", уч.23, 74:19:0000000:1270
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4139 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036477 | 2016-04-25 | Каргаполов П.М. | Сосновский район, п.Солнечный, уч.4, 74:19:0403001:94
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4140 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Полетаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036345 | 2016-04-26 | Шульпина Т.Г. | Сосновский район, п.Полетаево, ул.Молодежная, сектор 1, уч.26, 74:19:1507019:185
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4141 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036479 | 2016-04-25 | Шевченко В.А. | Сосновский район, примерно в 5,3 км от ориентира д.Медиак по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:655
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4142 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036357 | 2016-04-19 | Конькова Р.П. | Сосновский район, применрно в 1120 м от п.Саргазы по направлению на восток, 74:19:2001001:1388
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4143 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036280 | 2016-04-26 | Севостьяненко В.В. | Сосновский район, примерно в 920 м от д.Полетаево-2 по направлению на северо-запад, 74:19:1501005:705
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4144 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036297 | 2016-04-26 | Фадеев В.И. | Сосновский район, д.Казанцево, ул.Береговая, д.1г
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4145 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035708 | 2016-04-25 | Речкалов В.Г. | Сосновский район, с.Кременкуль, 74:19:1111040:90
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4146 | Строительство ВЛ-0,4кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036303 | 2016-04-19 | Новичихин В.А. | Сосновский район, п.Саргазы, примерно в 1050 м от оиентира по направлению на восток, 74:19:2001001:1343
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4147 | Строительство распредсети | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036346 | 2016-04-25 | Горелова О.Н. | Сосновский район, с.Чипышево, прилегающий к участку №101, 74:19:1502001:258
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4148 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036214 | 2016-05-05 | Насыров А.А. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Усадьба", пер.Янтарный, уч.4, 74:19:0801002:693
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4149 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036041 | 2016-05-05 | Пястолова А.Н. | Сосновский район, примерно в 2,5 км от д.Клюи по направлению на северо-восток, 74:19:0801002:396
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4150 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский Прииск | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035952 | 2016-05-05 | Аникиенко С.А. | Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск, 74:19:2001002:900
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4151 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036586 | 2016-05-04 | Юдина О.С. | Сосновский район, д.Ключи, ул.Полевая, уч.6, 74:19:0801002:1395
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4152 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, СНТ "Прогресс" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036431 | 2016-05-05 | Святкина Е.А. | Сосновский район, СНТ "Прогресс", уч.190, 74:19:0304007:143
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036631 | 2016-05-05 | Шашкина Н.Г. | Сосновский район, п.Мирный, ул.Лесная, д.13 А, 74:19:0707025:45
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4154 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036635 | 2016-05-05 | Кравцов Р.А. | Сосновский район, примерно в 5,3 км от д.Медиак по направлению на юго-восток, 74:19:0801001:786
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4155 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030825 | 2015-06-16 | Курманова Э.Г. | Сосновский район, 450 м на восток от ориентира восточная окраина д.Ключи и 4800 м на юго-запад окраины д.Бухарино, 74:19:0801002:1347
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4156 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100030827 | 2015-06-15 | Жалилова Р.Г. | Сосновский район, 450 м на восток от ориентира восточная окраина д.Ключи и 4800 м на юго-запад окраины д.Бухарино, 74:19:0801002:1236
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4157 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025996 | 2014-08-28 | Ильина Н.В. | Сосновский район, д.Ключевка, ул.Набережная, д.7, кв.2
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4158 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036178 | 2016-05-10 | Куренкова В.Г. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.38 , 74:19:0303002:492
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4159 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036095 | 2016-05-10 | Подкорытов А.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.68 , 74:19:0303002:401
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4160 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036103 | 2016-05-10 | Никифорова Т.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.77, 74:19:0303002:389
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4161 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036097 | 2016-05-10 | Косолапова А.Ю. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.59, 74:19:0303002:392
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4162 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Медиак | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036585 | 2016-05-10 | Грачев А.Е. | Сосновский район, примерно в 5,3 км на юго-восток от д.Медиак, 74:19:0801001:598
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4163 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036655 | 2016-05-10 | Блохина И.В. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.4, 74:19:0303002:426
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4164 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036224 | 2016-05-10 | Шишкина А.М. | Сосновский район, в 1880 м на юго-запад от центра п.Прудный и в 7100м на юг от центра д.Заварухино, 74:19:0803002:279
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4165 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036252 | 2016-05-10 | Сафин Р.Г. | Сосновский район, п.Саккулово, уч.127, 74:19:0103007:128
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4166 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036217 | 2016-05-10 | Бунькова Д.Ю. | Сосновский район, д.Осиновка, гп ЗАО СПФ "СИЖ", уч. б/н, 74:19:1106008:952
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4167 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035962 | 2016-05-10 | Туктаров Р.Ш. | Сосновский район, п.Трубный, пионерлагерь, уч. б/н, 74:19:1404001:370
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4168 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Малиновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036225 | 2016-05-10 | Галимов О.К. | Сосновский район, ориентир центр д.Малиновка. Примерно в 5510 м от ориентира по направлению на северо-восток, 74:19:1203001:2347
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4169 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036246 | 2016-05-10 | Сырямкина Н.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.301, 74:19:0302001:283
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4170 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036310 | 2016-05-10 | Шестакова Н.В. | Сосновский район, п.Прудный, уч.157, 74:19:0807010:78
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4171 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036682 | 2016-05-10 | Седова М.А. | Сосновский район, 1400 м на юго-восток от центра п.Красное Поле, 74:19:0803003:649
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4172 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Мичурино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036308 | 2016-05-10 | Брябрин А.Ю. | Сосновский район, примерно в 6200 м на юг, от дома №1, по ул.Лесная, д.Мичурино, 74:19:1802002:174
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4173 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2" | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036296 | 2016-05-05 | Шаталин А.А. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", вторая поляна, уч.74, 74:19:1301002:287
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4174 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036669 | 2016-05-10 | Блохин В.В. | Сосновский район, д.Ключи, квартал "Усадьба", ул.Рябиновая, уч.16, 74:19:0801002:752
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4175 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Вознесенка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036679 | 2016-05-10 | Пивоварова О.А. | Сосновский район, с.Вознесенка, ул.Березовая Роща, уч.26, 74:19:2101002:627
|  |  |  | 0 | ЦЭС | 4176 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключи | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036674 | 2016-05-10 | Эслингер Ю.А. | Сосновский район, 2,7 км северо-восточнее д.Ключи, 74:19:0803001:53
|  |  |  | 6144981 | ЦЭС | 4177 | СМР ВЛ-0,4 кВ п.Красное Поле Новоселова | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100024210 | 2014-05-29 | Новоселова В.А. | Сосновский район, п. Красное Поле, уч. 461
|  |  |  | 6150502 | ЦЭС | 4178 | ВЛ-0,4 кВ д.Малиновка Шутова Л.Ю. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100028253 | 2015-01-19 | Шутова Л.Ю. | Сосновский район, д.Малиновка, ПО Полет, ул.Солнечная, уч.291
|  |  |  | 6152477 | ЦЭС | 4179 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034544 | 2016-01-28 | Блохина Л.И. | Сосновский район, СНТ "Отдых", участок №146, 74:19:0501003:65
|  |  |  | 6152478 | ЦЭС | 4180 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Шигаево | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034869 | 2016-02-08 | Коваленко А.Н. | Сосновский район, д.Шигаево, ул.Молодежная, д.№1-а
|  |  |  | 6152484 | ЦЭС | 4181 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034979 | 2016-02-16 | Яруллина Р.А. | Сосновский район, п.Саккулово, уч.126, 74:19:0103007:129
|  |  |  | 6152487 | ЦЭС | 4182 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034034 | 2016-02-17 | Фартыгина С.В. | Сосновский район, п.Мирный, уч.305, 74:19:0702003:154
|  |  |  | 6152488 | ЦЭС | 4183 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034908 | 2016-02-15 | Заварухина А.Н. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Ленина, д.103
|  |  |  | 6152490 | ЦЭС | 4184 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034941 | 2016-02-15 | Игошин Б.В. | Сосновский район, в 920 м от д.Полетаево-2 по напаравлению на северо-запад, 74:19:1501005:740
|  |  |  | 6152491 | ЦЭС | 4185 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034857 | 2016-02-11 | Попов В.С. | Сосновский район, д.Моховички, 74:19:0901001:244
|  |  |  | 6152497 | ЦЭС | 4186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034943 | 2016-02-15 | Субботин В.Ф., Субботина Л.В. | Сосновский район, п.Есаульский, ул.Станционная, д.13
|  |  |  | 6152498 | ЦЭС | 4187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Саккулово | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034977 | 2016-02-15 | Витковская О.С. | Сосновский район, п.Саккулово, ул.Новая, д.6, 74:19:0106020:0010
|  |  |  | 6152503 | ЦЭС | 4188 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034864 | 2016-02-08 | Хаснулина М.М. | Сосновский район, д.Моховички, согласно г/п позиция 27, 74:19:0000000:2906
|  |  |  | 6152506 | ЦЭС | 4189 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034905 | 2016-02-09 | Вахитов Э.Ф. | Сосновский район, п.Красное Поле, уч.по генплану №716, 74:19:0803003:647
|  |  |  | 6152510 | ЦЭС | 4190 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Полетаево-2 | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034980 | 2016-02-16 | Бирюков Ю.М. | Сосновский район, 1,08 км по направлению на северо-запад от центра д.Полетаево-2 и 2,78 км по направлению на юго-запад от центра д.Осиновка, 74:19:1501005:1110
|  |  |  | 6152511 | ЦЭС | 4191 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034575 | 2016-02-02 | Чурносова Н.В. | Сосновский район, п.Есаульский, уч.№59 и №19, 74:19:0000000:14665
|  |  |  | 6152512 | ЦЭС | 4192 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034865 | 2016-02-09 | Абхаликов М.Х. | Сосновский район, д.Моховички, уч.по генплану №8, 74:19:0901003:41
|  |  |  | 6152559 | ЦЭС | 4193 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035023 | 2016-02-29 | Чурин Е.В. | Сосновский район, д.Моховички, ул.Лесная, 74:19:0901001:211
|  |  |  | 6153116 | ЦЭС | 4194 | ВЛ-0,4кВ д.Осиновка Винокуров А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100032045 | 2015-08-18 | Винокуров А.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106008:1057
|  |  |  | 6144768 | ЦЭС | 4195 | ВЛ 0,4 кВ д.Султаева Юльмухаметов | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100025310 | 2014-07-31 | Юльмухаметов В.М. | Сосновский район, д. Султаева, уч. 2:21
|  |  |  | 6152127 | ЦЭС | 4196 | ВЛ-0,4 с.Долгодеревенское Шамсутдино | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100034272 | 2015-12-24 | Шамсутдинов Р.Р. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.100
|  |  |  | 6152796 | ЦЭС | 4197 | ВЛ-0,4кВ с.Туктубаево Шафиков У.Ф. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036304 | 2016-04-19 | Шафиков У.Ф. | Сосновский район, с.Туктубаево, ул.Набережная, д.148
|  |  |  | 6152800 | ЦЭС | 4198 | ВЛ-0,4кВ п.Трубный Балацкая Е.Н. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036255 | 2016-04-18 | Балацкая Е.Н. | Сосновский район, п.Трубный, ул.Солнечная, 74:19:1406007:154
|  |  |  | 6152807 | ЦЭС | 4199 | ВЛ-0,4кВ вблизи д.Полетаево-2 Берешк | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036205 | 2016-04-19 | Берешкеев С.В. | Сосновский район, ориентир д.Полетаево-2, примерно в 1040 м от ориентира по направлению на северо-запад, 74:19:1501005:780
|  |  |  | 6152812 | ЦЭС | 4200 | ВЛ-0,4кВ вблизи д.Полетаево-2 Севост | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036280 | 2016-04-26 | Севостьяненко В.В. | Сосновский район, примерно в 920 м от д.Полетаево-2 по направлению на северо-запад, 74:19:1501005:705
|  |  |  | 6152817 | ЦЭС | 4201 | ВЛ-0,4кВ д.Ключи Зотов А.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036153 | 2016-04-28 | Зотов А.В. | Сосновский район, д.Ключи, 74:19:0801001:294
|  |  |  | 6152821 | ЦЭС | 4202 | ВЛ-0,4кВ д.Ключи Юдина О.С. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036586 | 2016-05-04 | Юдина О.С. | Сосновский район, д.Ключи, ул.Полевая, уч.6, 74:19:0801002:1395
|  |  |  | 6152823 | ЦЭС | 4203 | ВЛ-0,4кВ с.Долгодеревенское Никифоро | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036309 | 2016-04-18 | Орлянский А.А. | Сосновский район, с.Долгодеревенское, северный микрорайон, уч.13, 74:19:0303002:447
|  |  |  | 6152824 | ЦЭС | 4204 | ВЛ-0,4кВ п.Трубный Туктаров Р.Ш. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100035962 | 2016-05-10 | Туктаров Р.Ш. | Сосновский район, п.Трубный, пионерлагерь, уч. б/н, 74:19:1404001:370
|  |  |  | 6152832 | ЦЭС | 4205 | ВЛ-0,4кВ ДНТ "Курчатовец-2" Шаталин | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036296 | 2016-05-05 | Шаталин А.А. | Сосновский район, ДНТ "Курчатовец-2", вторая поляна, уч.74, 74:19:1301002:287
|  |  |  | 6152838 | ЦЭС | 4206 | ВЛ-0,4кВ п.Садовый Васильченко А.А. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036305 | 2016-04-21 | Васильченко А.А., Васильченко А.Р. | Сосновский район, п.Садовый, 74:19:1201002:248
|  |  |  | 6152850 | ЦЭС | 4207 | ВЛ-0,4кВ д.Осиновка Кружкова С.В. | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036824 | 2016-05-19 | Кружкова С.В. | Сосновский район, д.Осиновка, по г.п. ЗАО СПФ СИЖ, 74:19:1106003:1931
|  |  |  | 6153393 | ЦЭС | 4208 | ВЛ 0,4 кВ вблизи д.КлючиКазаков Ю.Б | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100036409 | 2016-05-10 | Казаков Ю.Б. | Сосновский район, в 1740 м по направлению на восток от ориентира д.Ключи и 5100 м по направлению на юго-запад от ориентира д.Бухарино, 74:19:0801002:1341
|  |  |  | 6151904 | ЦЭС | 4209 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, п.Малая Сосновка | Администрация Сосновского с.п. | 2016 | 6100031707 | 2015-08-17 | Чугаева Наталья Евгеньевна | Сосновский район, п.Малая Сосновка, ул.Березовая, уч.№13Д. , кад.74:19:2005004:274

## Реконструкция 2013 (hidden)
Реестр объектов реконструкции технологического присоединения, в т.ч. льготной категории заявителей ИПР 2013г. филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии
|  | 6 | 8 | 85 |  |  |  |  | 26 | 25 | 27
№ п/п | № тома | Производственное отделение | Наименование объекта реконструкции | Финансирование, тыс.руб, с НДС | Реквизиты договора подряда |  |  |  | Реквизиты договора на технологическое присоединение |  |  | № диска DVD-R | Путь к материалам на диске
[5 empty] | наименование подрядной организации | № договора | дата договора | сумма по договору тыс.руб., с НДС | № договора | дата договора | потребитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Деятельность по технологическому присоединению |  |  |  | 105248.1656
1 | ЗЭС |  |  | 596.612
1.1 | Подряд ЗЭС |  |  | 555.8063
1.1.1 | 1 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформаторной подстанции КТП- 217, с.Речное" (инв. №76699). Челяб.обл., Уйский р-он, п.Речное | 285.5998 | ООО "Златкомэнерго" | 6200004476 | 28.01.2013 | 286 | 6200003283 | 2012-04-05 | ООО "Квадроинвест" управляющей компанией ООО "Уйские пески" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
1.1.2 | 2 | ЗЭС | Реконструкция "Комплектной трансформаторной подстанции" (инв. №79481): Челябинская обл., г.Златоуст, п/о Куваши, пос.Южный | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200005642 | 04.10.2013 | 852 | 0094 | 2012-02-22 | Орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
1.1.3 | 3 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ пос.Березовый Мост" (инв. №75501) и "Трансформаторной подстанции МТП-88, с.Березовый мост" (инв. №75578): Челябинская обл., Саткинский р-он, п.Березовый Мост | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200005676 | 18.10.2013 | 720 | 6200004052 | 2012-12-12 | ООО "Дорожник" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
1.1.4 | 4 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП-1 до ул.Еловой, 4" (инв. №80074): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 60.7348 | ООО "СПС" | 6200005690 | 17.10.2013 | 826 | 6200003678 | 2012-07-12 | Щукина Е.Г. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
1.1.5 | 5 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ гр.№4 ТП №281: Челяб. обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 103.091 |  |  |  |  | 6200004610 | 2013-02-28 | Прытков С.В. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
1.1.6 | 6 | ЗЭС | Реконструкция отпайки 0,4кВ от опоры №26 ВЛ-0,4кВ №9 от ТП №19: Челяб.обл., г.Юрюзань | 106.3807 |  |  |  |  | 6200005004 | 2013-06-04 | Ульянов А.Н. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
1.2 | Хозспособ ЗЭС |  |  | 40.8057
1.2.1 | 1 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Борьбы, ул.Парковая от ТП 6/0,4кВ, опора №6: Челяб.обл.,г.Куса | 16.6138 |  |  |  |  | 6200004536 | 2013-01-31 | Носков С.В. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
1.2.2 | 2 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ул.Тропынина, 6 до ул.Сулимовых, 42; ул.Тропынина от д.27 до д.35" (инв. №80116): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 15.9923 |  |  |  |  | 6200004167 | 2012-11-01 | Воробьева Г.А. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
1.2.3 | 3 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушная линия -0,4кВ от МТПн №7 до ул.Чехова, Куйбышева, Фрунзе" (инв. №80798): Челябинская обл., Кусинский р-он., пгт.Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200004416 | 2012-12-24 | Арестов Е.Д. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
1.2.4 | 4 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №422П, опора №2: Челяб.обл., Уйский р-он, с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005003 | 2013-06-04 | Мамедов С.Н. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
1.2.5 | 5 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Кидыш" (инв. №76521): Челяб.обл., Уйский р-он., с.Кидыш | 0 |  |  |  |  | 6200005102 | 2013-06-21 | Николаева Л.А. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
1.2.6 | 6 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №39 до ул.Свердловской, 202; ул.Свердловская, 20 до ул.Пугачевской, 232; от ул.Свердловской 205; до ул.Красной 3; ул.Свердловская от д.207 до д.235; от ТП №39 до клуба; ул.Кошевого от д.31 до. д.2; от ул.Кошевого, 11 до ул.Есенина, 12" (инв. №80050): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005395 | 2013-08-28 | Зюзина Е.А. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
1.2.7 | 7 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Кундравы" (инв. №77296): Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200004875 | 2013-04-26 | Прыткова Т.Г. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
1.2.8 | 8 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования КРУН-10 кВ" (инв. №77465) (ячейка ф. 10 кВ Кундравы). Реконструкция "Трансформаторной подстанции КТП-37 с.Кундравы" (инв. №77568) (ТП № 37). Челяб.обл.,Чебаркульский р-н, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 0165 | 2011-04-14 | ООО "Уралпром" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
1.2.9 | 9 | ЗЭС | Реконструкция "ТП №36 Овощехранилище ул.Пушкина, у д.№78" (инв. №79951): Челяб.обл., г.Юрюзань | 8.1996 |  |  |  |  | 6200004942 | 2013-05-21 | ООО "УралПромМашАтом" | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
1.2.10 | 10 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформатор ТМ-630/6 №1 | 0 |  |  |  |  | 6200003652 | 2012-07-06 | ИП Алешин А.В. | 13 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
2 | МЭС |  | МЭС | 3386.9184
2.1 | Подряд МЭС |  |  | 3163.0256
2.1.1 | 1 | МЭС | Реконструкция ТП № 505, г.Верхнеуральск | 128.1734 | ООО "Гиперпроектплюс" | 6400002176 | 24.10.2011 | 572 | 1523 | 2011-02-17 | ОВД по Верхнеуральскому муниципальному району | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
2.1.2 | 2 | МЭС | Реконструкция ТП №391, Верхнеуральский район, п.Новотоминский | 401.9422 | ООО "Строй-М" | 6400003126 | 17.09.2012 | 441 | 1437 | 2010-12-27 | Администрация Петропавловского сельского поселения | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
2.1.3 | 3 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, Кизильский район, п.Карабулак | 124.5323 | ООО "Строй-М" | 6400003392 | 17.12.2012 | 332 | 1860 | 2011-08-01 | СПОССК "Клевер" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
2.1.4 | 4 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №103, Верхнеуральский район, п.Казанцевский | 112.0374 | ООО "Град" | 6400003649 | 11.03.2013 | 645 | 3059 | 2012-09-27 | Кулямин В.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
2.1.5 | 5 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."ЖОС"; ВЛ 0,4кВ, Агаповский район, п.Желтинский | 0 | ООО "ГРАД" | 6400003650 | 11.03.2013 | 680 | 2984 | 2012-09-03 | Бурмистрова О.Д. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
2.1.6 | 5 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП №519, установить прибор учёта на ГБП (на опоре №6), Агаповский район, п.Желтинский | 0 | ООО "ГРАД" | 6400003650 | 11.03.2013 | 680 | 2984 | 2012-09-03 | Бурмистрова О.Д. | 14
2.1.7 | 6 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №156 до опоры №9 на ВЛИ -0,4 кВ, Нагайбакский район, с. Фершампенуаз | 155.7762 | ООО "Строй-М" | 6400003658 | 01.04.2013 | 353 | 2742 | 2012-06-21 | Гарибян Г.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
2.1.8 | 6 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №309 до опоры №17, установить расчетный учет электроэнергии на опоре №17, Нагайбакский район, п.Кужебаевский | 155.3995 | ООО "Строй-М" | 6400003658 | 01.04.2013 | 353 | 2831 | 2012-07-20 | Хадиева Х.Т. | 14
2.1.9 | 6 | МЭС | Реконструкция ТП №385, Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 122.9067 | ООО "Строй-М" | 6400003658 | 01.04.2013 | 353 | 2712 | 2012-06-13 | ИП Шагалиханов Д.Ф. | 14
2.1.10 | 7 | МЭС | Реконструкция Системы дистанционного сбора данных | 976.029 | ООО "Зевс-М" ООО "МПСК" | 6400004218 6400004328 | 21.10.2013 11.11.2013 | 605 854 | 3610 | 2013-03-12 | Ержанов Н.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
2.1.11 | 7 | МЭС | Реконструкция Системы дистанционного сбора данных | 114.224 | ООО "Зевс-М" | 6400004218 | 21.10.2013 | 605 | 3760 | 2013-05-24 | Жакаева С.М. | 14
2.1.12 | 8 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ Шеметовский-к; ТП №45, Верхнеуральский район, п.Сурменевский | 7.4861 | ООО "МПСК" | 6400004251 | 21.10.2013 | 240 | 3403 | 2012-12-21 | ОАО "Ростелеком" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
2.1.13 | 8 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №348; ТП №348, Карталинский район, п.Варшавка | 41.1229 | ООО "МПСК" | 6400004251 | 21.10.2013 | 240 | 3404 | 2012-12-29 | ОАО "Ростелеком" | 14
2.1.14 | 8 | МЭС | Реконструкция ТП №259, Карталинский район, п.Южно-Степной | 4.6128 | ООО "МПСК" | 6400004251 | 21.10.2013 | 240 | 3445 | 2012-12-14 | ОАО "Ростелеком" | 14
2.1.15 | 9 | МЭС | Создание cистемы дистанционного сбора данных учета электрической энергии (Агаповский РЭС) | 127.6119 |  |  |  |  | 3535 | 2013-02-15 | Дрогина Т.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
2.1.16 | 10 | МЭС | Реконструкция cистемы дистанционного сбора данных | 691.171 |  |  |  |  | 3579 | 2013-03-01 | Яковенцев К.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
2.2 | Хозспособ МЭС |  |  | 223.8928
2.2.1 | 1 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от опоры №11 до опоры №15, Верхнеуральский район, п.Новокопаловский | 0 | ООО "Зевс-М" | 6400004218 | 21.10.2013 | 605 | 3562 | 2013-02-15 | Копытов С.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
2.2.2 | 1 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №9 до опоры №13, Верхнеуральский район, п.Новокопаловский | 0 | ООО "Зевс-М" | 6400004218 | 21.10.2013 | 605 | 3563 | 2013-02-15 | Калинин А.В. | 14
2.2.3 | 1 | МЭС | Реконструкция ТП №96; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №96 до опоры №9, Нагайбакский район, с.Париж | 0 | ООО "Зевс-М" ООО "МПСК" | 6400004218 6400004328 | 21.10.2013 11.11.2013 | 605 854 | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 14
2.2.4 | 1 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП №519 до опоры №7/1, Агаповский район, п.Желтинский | 0 | ООО "Зевс-М" ООО "МПСК" | 6400004218 6400004328 | 21.10.2013 11.11.2013 | 605 854 | 3724 | 2013-04-24 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 14
2.2.5 | 2 | МЭС | Реконструкция ТП №141; ВЛ-0,4 кВ ф.Жилойсектор от опоры №9 до опоры №4/2, Нагайбакский район, п.Придорожный | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3647 | 2013-04-02 | Бажакова Б.К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
2.2.6 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП до оп, ТП №98; Верхнеуральский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3599 | 2013-03-13 | Маркова Н.П. | 14
2.2.7 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП, ТП №236; Нагайбакский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3722 | 2013-04-24 | Утямышева А.М. | 14
2.2.8 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 до опоры №28; реконструкция ТП №34, Верхнеуральский район, п.Карагайский | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3737 | 2011-05-14 | Иванова Е.Ю. | 14
2.2.9 | 2 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок от ТП, ТП №104, Нагайбакский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3741 | 2013-05-08 | Администрация Нагайбакского сельского поселения | 14
2.2.10 | 2 | МЭС | Реконструкция ТП №117, Верхнеуральский район | 0 | ООО "МПСК" | 6400004328 | 11.11.2013 | 854 | 3740 | 2013-05-14 | Кударов С.М. | 14
2.2.11 | 3 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, Верхнеуральский район, п.Петропавловский | 0.88825 |  |  |  |  | 1721 | 2011-06-16 | Власов А.К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
2.2.12 | 4 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП №32 до опоры № 18, п. Гумбейский, Агаповский район | 0 |  |  |  |  | 1377 | 2010-12-29 | Шигапов К.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
2.2.13 | 5 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Скважина от ТП | 29.1407 |  |  |  |  | 3653 | 2013-03-12 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
2.2.14 | 6 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №3 | 15.0828 |  |  |  |  | 3715 | 2013-04-24 | Каламбаева Ш.Б. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
2.2.15 | 7 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 до опоры №11-1, Карталинский район, п.Новокаолиновый | 8.1339 |  |  |  |  | 3612 | 2013-03-12 | Ронжина О.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
2.2.16 | 8 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №143 от опоры №19 до опоры №23, г.Карталы | 0 |  |  |  |  | 3964 | 2013-08-02 | Калугин С.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
2.2.17 | 9 | МЭС | Реконструкция ТП №21; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №21 до опоры №20, Карталинский район, п.Ольховка | 0 |  |  |  |  | 3718 | 2013-04-24 | Жапаспаев К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
2.2.18 | 10 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Ленина, инв. №59179 (от опоры №4 до опоры №11), г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4073 | 2013-09-12 | Ахмегалеев Р.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
2.2.19 | 11 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до опоры №22, Верхнеуральский район, п.Волковский | 0 |  |  |  |  | 3630 | 2013-04-22 | Шульго К.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
2.2.20 | 12 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Быт ТП №59 от опоры №15 до опоры №19 (инв. №59182), Верхнеуральский район, с.Форштадт | 0 |  |  |  |  | 3874 | 2013-06-28 | Гр.Курц Константин Васильевич | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
2.2.21 | 13 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв. №62265), ТП №277 (инв.№62633) Брединский район, п.Андреевский | 0 |  |  |  |  | 4059 | 2013-08-27 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
2.2.22 | 14 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв. №60858), Агаповский район, п.Горный | 0 |  |  |  |  | 3887 | 2013-07-03 | Муртазина З.М. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
2.2.23 | 15 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Столовая ТП №26 от ТП до опоры №3 (инв. №61564), Нагайбакский район, п.Нагайбакский | 0 |  |  |  |  | 3808 | 2013-06-14 | Московкин Д.Ю. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
2.2.24 | 16 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №15 до опоры №15/1, Агаповский район, с.Верхнекизильское | 0 |  |  |  |  | 3711 | 2013-04-24 | Кривоногова Н.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
2.2.25 | 17 | МЭС | Реконструкция ТП №156, Верхнеуральский район, п.Петропавловский | 0 |  |  |  |  | 1721 | 2011-06-16 | Власов А.К. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
2.2.26 | 18 | МЭС | Реконструкция ТП №98, г. Магнитогорск | 0 |  |  |  |  | 1010 1011 1036 1028 | 25.10.2010 25.10.2010 26.08.2010 23.07.2010 | Воронина О.Ю. Пристансков А.А. Неретина Л.Г. Степанова В.И. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
2.2.27 | 19 | МЭС | Реконструкция ТП №281, Верхнеуральский район, п.Смеловск | 0 |  |  |  |  | 1538 | 2011-03-28 | Агеев С.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
2.2.28 | 20 | МЭС | Реконструкция ТП №404, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 1746 | 2011-06-30 | Шведова О.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
2.2.29 | 21 | МЭС | Реконструкция ТП №222, ВЛ-0,4 кВ г.Верхнеуральск, Верхнеуральский район | 0 |  |  |  |  | 1971 | 2011-08-19 | Верета Е.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
2.2.30 | 22 | МЭС | Реконструкция ТП № 341, п. Спасский, Верхнеуральский район | 0 |  |  |  |  | 1332 | 2010-12-22 | Пожилов С.Н. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
2.2.31 | 23 | МЭС | Реконструкция ТП №35, п.Карагайский, Верхнеуральский район | 0 |  |  |  |  | 2022 | 2011-09-30 | Моисеев П.Н. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
2.2.32 | 24 | МЭС | Реконструкция ТП№87, Агаповский р-н, п. Первомайский | 0 |  |  |  |  | 143 | 2012-04-02 | Администрация Первомайского сельского поселения | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
2.2.33 | 25 | МЭС | Реконструкция ТП № 122, Верхнеуральский | 54.4071 | ООО "Строй-М" | 6400003661 | 01.04.2013 |  | 2713 | 2012-06-13 | Хусаинов К.Г. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
2.2.34 | 26 | МЭС | Реконструкция ТП №5 (инв. №61765), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 3906 | 2013-07-11 | ИП Ковалец Д.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
2.2.35 | 27 | МЭС | Реконструкция ТП №26 (инв.№179979), г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 3988 | 2013-08-13 | Артемьев А.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
2.2.36 | 28 | МЭС | Реконструкция ТП №461 ф.2, Кизильский район, п.Александровский | 0 |  |  |  |  | 3699 | 2013-04-22 | Заплатин В.А. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
2.2.37 | 29 | МЭС | Реконструкция ТП№374, Нагайбакский район | 0 |  |  |  |  | 0135 | 2009-03-31 | Администрация Фершампенуазского сельского поселения | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
2.2.38 | 30 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №303 до опоры №4, г.Верхнеуральск | 0 | ООО "МагнитогорскСтройПроект" | 6400003338 | 01.10.2012 |  | 2487 | 2011-10-02 | ИП Шинина Л.Н. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
2.2.39 | 31 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП №294, Карталинский район, п.Мичуринский | 15.1542 |  |  |  |  | 2606 2625 | 20.04.2012 26.04.2012 | Комников В.А. Лучинин В.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
2.2.40 | 32 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №90 до опоры № 5/7, установка прибора учёта на опоре №5/7, Нагайбакский район, п.Астафьевский | 101.0859 |  |  |  |  | 2619 | 2012-04-26 | Филимонова К.В. | 14 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
3 | ТЭС |  | ТЭС | 893.3477
3.1 | Подряд ТЭС |  |  | 557.1643
3.1.1 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Фидер-4 инв.101260000830 с.Октябрь | 18.8552 |  |  |  |  | 0104 | 2013-03-15 | Кутепова У.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
3.1.2 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47930), в селе Октябрьское | 34.3407 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0891 | 2012-11-14 | Вольф Е.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
3.1.3 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер №1» (инв.№900001000005) в городе Троицк | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0239 0546 | 27.03.2012 26.07.2012 | Новиков В.П. Попов Г.Н. | 15
3.1.4 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Село-1» (инв. №49264) в селе Лейпциг | 0 |  |  |  |  | 0048 | 2012-01-18 | Матвеева Н.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
3.1.5 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Советская» (инв. №48913) в поселке Покровка | 59.8002 |  |  |  |  | 0603 | 2012-08-20 | Сушко В.М. | 15
3.1.6 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Базовка-1» (инв. №48722) в поселке Солнце | 25.4952 |  |  |  |  | 0123 | 2013-03-18 | Раджабов Р.М. | 15
3.1.7 | 4 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-04 кВ №3 "Быт" инв. №46209, с. Клястицкое | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004341 | 01.10.2013 | 1111 | 0270 | 2012-04-17 | Шуленин А.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
3.1.8 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино | 66.9298 |  |  |  |  | 0658 | 2012-09-05 | Мельников А.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
3.1.9 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино | 101.3822 |  |  |  |  | 0726 | 2012-09-13 | Брезгина С.В. | 15
3.1.10 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Быт» (инв. №46864) в поселке Березовка | 0 |  |  |  |  | 0612 | 2012-08-23 | Комитет строительства и инфраструктуры | 15
3.1.11 | 6 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №47173) в поселке Синий Бор | 0 |  |  |  |  | 0611 | 2012-08-23 | Комитет строительства и инфраструктуры | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
3.1.12 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Зерноток» (инв. №46529) в селе Воронино | 20.3233 |  |  |  |  | 0695 | 2011-11-18 | Ировский В.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
3.1.13 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ "МТМ" от ПС «Новотроицкая» Челябинская область, Троицкий район, п.Ясные Поляны | 230.0377 | ОАО "ИДЦ" | 3704/2547 | 21.01.2013 | 873 | 695 | 2012-09-14 | Панова О.К. | 15
[9 empty] | 221 | 2011-05-05 | Тагинцев Г.И. | 15
[9 empty] | 344 | 2011-07-14 | Латыпова Ю.Н. | 15
[9 empty] | 392 | 2011-07-14 | Бернацкая В.О. | 15
[9 empty] | 397 | 2011-07-18 | Нещерет А.Н. | 15
[9 empty] | 706 | 2011-12-13 | Шумских А.В. | 15
[9 empty] | 311 | 2012-05-12 | Фадеев Е.В. | 15
[9 empty] | 361 | 2012-05-21 | Носырев А.А. | 15
[9 empty] | 379 | 2012-05-21 | Носыреа А.А. | 15
[9 empty] | 380 | 2012-05-21 | Носырев А.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
[9 empty] | 381 | 2012-05-21 | Капитонов Л.Л. | 15
[9 empty] | 382 | 2012-05-21 | Пещеров П.Д. | 15
[9 empty] | 383 | 2012-05-21 | Кашпур Д.С. | 15
[9 empty] | 384 | 2012-05-21 | Наухацкая Т.В. | 15
[9 empty] | 385 | 2012-05-21 | Алимкина Т.М. | 15
[9 empty] | 386 | 2012-05-21 | Кожиев М.В. | 15
[9 empty] | 387 | 2012-05-21 | Рыжова В.Г. | 15
[9 empty] | 390 | 2012-05-30 | Яцкевич Е.В. | 15
[9 empty] | 438 | 2012-06-14 | Ренева О.Ю. | 15
[9 empty] | 450 | 2012-06-15 | Богомолов В.В. | 15
[9 empty] | 531 | 2012-07-09 | Зверев В.А. | 15
[9 empty] | 571 | 2012-07-31 | Жукова А.В. | 15
[9 empty] | 583 | 2012-07-09 | Зверев А.А. | 15
[9 empty] | 638 | 2012-08-17 | Герман Н.В. | 15
[9 empty] | 676 | 2012-09-20 | Колосов Ю.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
[9 empty] | 678 | 2012-09-20 | Колосов Е.Ю. | 15
[9 empty] | 684 | 2012-09-10 | Васильженко Л.В. | 15
[9 empty] | 687 | 2012-09-14 | Бадретдинов Р.А. | 15
[9 empty] | 688 | 2012-09-14 | Ермолова Е.М. | 15
[9 empty] | 690 | 2012-09-14 | Матросова Ю.В. | 15
[9 empty] | 694 | 2012-09-14 | Давыдова Н.В. | 15
3.2 | Хозспособ ТЭС |  |  | 336.1833
3.2.1 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Фидер-2" инв. №47929 с.Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 0112 | 2013-03-15 | Сидоров Е.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
3.2.2 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-04 кВ "Поселок" (инв. №45494) с. Дробышев | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0133 | 2013-03-19 | Долматова Г.Т. | 15
3.2.3 | 1 | ТЭС | Реконструкция ВЛ- 04 кВ "Поселок-1" инв. 45494, с. Дробышево | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 0292 | 2013-06-07 | Аксянов Г.Н. | 15
3.2.4 | 1 | ТЭС | Реконструкция ТП-21119 инв. №182160, с. Бобровка | 0 |  |  |  |  | 0393 | 18.07.2011 | Махнева О.Н. | 15
3.2.5 | 1 | ТЭС | Реконструкция ТП-41122 инв. №48028, с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 0521 | 2012-07-09 | Скорина Н.А. | 15
3.2.6 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, п.Баландино | 9.3478 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004340 | 17.10.2013 | 1398 | 0628 | 2012-08-28 | Мозерова Н.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
3.2.7 | 2 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Жилые дома" инв.№48800 с.Варна | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004340 | 17.10.2013 | 1398 | 0530 | 2012-07-09 | Реброва Г.М. | 15
3.2.8 | 2 | ТЭС | Реконструкция ТП-5110 инв.№48311, с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 0337 | 2012-04-27 | ИП Сорокина К.П. | 15
3.2.9 | 2 | ТЭС | Реконструкция ТП-7516 (инв. №49292) п. Алексеевка | 0 |  |  |  |  | 0911 | 2012-11-27 | ОАО "Ростелеком" | 15
3.2.10 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ п.Ясные Поляны | 25.5937 |  |  |  |  | 0054 | 2013-02-13 | ИП Сафарова Е.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
3.2.11 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.№2 Быт" (инв.№46212) п. Ясные Поляны | 12.28 |  |  |  |  | 0357 | 2010-08-23 | Пелепцов А.В | 15
3.2.12 | 3 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ (инв№26212), ТП-2621 (инв№46235), п. Ляпино | 0 |  |  |  |  | 0449 | 2012-06-15 | Омельченко С.Г. | 15
3.2.13 | 3 | ТЭС | Реконструкция ТП-51131 инв.№48358 с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 0270 | 2011-06-07 | Серков А.В. | 15
3.2.14 | 3 | ТЭС | Реконструкция ТП-2692, инв. №46209, с. Клястицкое | 0 |  |  |  |  | 0448 | 2012-06-15 | Воронов Д.В. | 15
3.2.15 | 4 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Баня" ин.№101260000471 п.Каменски | 0 |  |  |  |  | 0912 | 2012-11-28 | Цвирко С.К. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
3.2.16 | 4 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Чкалова" ин №47161" п. Увельский | 0 |  |  |  |  | 0245 | 2012-03-23 | Гусев С.С. | 15
3.2.17 | 5 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Набережная"(101260000481) | 0 |  |  |  |  | 0045 | 2013-02-07 | Тюлебаев Е.С. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
3.2.18 | 6 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок №2" (45512) п. Кам. речка | 0 |  |  |  |  | 0432 | 2013-07-30 | Чудаева А.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
3.2.19 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Фидер 2" (инв. 10126000830) с. Октябрьское | 79.5557 |  |  |  |  | 0438 | 2013-07-30 | Гертус М.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
3.2.20 | 7 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер№2" (45657), с. Бобровка | 0 |  |  |  |  | 0531 | 2013-09-02 | Игуменщев Е.Ф. | 15
3.2.21 | 8 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП51132 с.Чесма | 130.3373 |  |  |  |  | 0682 | 2011-11-11 | Безматерных С.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
3.2.22 | 9 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Мельничная" (инв48226) с. Чесма | 12.8255 |  |  |  |  | 0347 | 2013-07-01 | Миркин М.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
3.2.23 | 10 | ТЭС | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ "ПропусПункт" (49264) с. Казановка | 20.1053 |  |  |  |  | 0018 | 2013-01-15 | УФСБ | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
3.2.24 | 11 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Фидер-3" (10126000830) с.Октябрь | 5.428 |  |  |  |  | 0439 | 2013-07-30 | Грибченко Е.С. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
3.2.25 | 12 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Деревня",с. Кумляк | 0 |  |  |  |  | 0485 | 2013-08-15 | Продулов В.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
3.2.26 | 13 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Заречная" (48221) с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 0477 | 2013-08-15 | ИП Мылкин Е.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
3.2.27 | 14 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Поселок" (46310) п. Репино | 35.282 | ООО "Спец ПромСервис" изыскания |  |  |  | 0457 | 2013-08-07 | Курмангалеев М.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
3.2.28 | 15 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер-1" (45656), с. Бобровка | 0 |  |  |  |  | 0446 | 2013-07-30 | Чайка А.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
3.2.29 | 16 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Октябрь-2" (47961), с Октябрьск | 0 |  |  |  |  | 4324 | 2013-10-10 | Демидова А.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
3.2.30 | 17 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер-2" (1012600830) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 0282 | 2013-06-03 | Саханская Н.Ф. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
3.2.31 | 18 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Советская" (48919) с Катенино | 0 |  |  |  |  | 4451 | 2013-12-02 | Окуловских В.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
3.2.32 | 19 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Мира" (48918) с. Катенино | 0 |  |  |  |  | 4452 | 2013-12-02 | Змиевская Н.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
3.2.33 | 20 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер№2" (47553) п. Свободный | 0 |  |  |  |  | 4443 | 2013-11-29 | Зайнагабдинова Л.Ю. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
3.2.34 | 21 | ТЭС | Реконструкция ТП-2664 с. Кадомцево | 0 |  |  |  |  | 0430 | 2013-07-29 | МКОУ Кадомцевская основная общеобразовательная школа | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
3.2.35 | 22 | ТЭС | Реконструкция ТП-2481 (45602), с. Дробышево | 0 |  |  |  |  | 0473 | 2013-08-12 | Дергунов А.Ю. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
3.2.36 | 23 | ТЭС | Реконструкция ТП-2684 (46284) с. Клястицкое | 5.428 | ООО "Спец ПромСервис" изыскания |  |  |  | 0506 | 2013-09-02 | Джанджгава М.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
4 | ЦЭС |  | ТЭС | 67962.5104
4.1 | Подряд ЦЭС |  |  | 51871.3603
4.1.1 | 1 | ЦЭС | Реконструкция ПС Кирпичная 110/6кВ | 230 | ООО "Энергоучет-комплект" ООО "Энергоучет" | 6100013644 6100013644 | 01.11.2012 01.11.2012 | 230 230 | 3212 | 2012-02-17 | ООО "Верта" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
4.1.2 | 2 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Б.Усманова | 214.0752 | ПТ ЗАО "Челябинскагропромэнерго и компания" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100014689 6100017184 | 29.12.2012 31.07.2013 | 336 5438 | 6100009540 | 2012-03-12 | Ильмурзин А.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
4.1.3 | 3 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | 335.5598 | ООО "Кабель и арматура" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015350 6100017946 | 20.01.2013 21.08.2013 | 472 5688 | 6100010604 | 2012-05-21 | Ильина Я.Б. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
4.1.4 | 4 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 470.3742 | ООО «Инженерные Сети - Проект» ООО СК СтройСтандарт | 6100015585 6100017212 | 05.02.2013 12.07.2013 | 396 5250 | 6100010959 6100011160 | 08.06.2012 18.06.2013 | Ковалева Т.В. Касымова В.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
4.1.5 | 4 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле | 241.441 | ООО «Инженерные Сети - Проект» ООО СК СтройСтандарт | 6100015585 6100017212 | 05.02.2013 12.07.2013 | 396 1848 | 6100011038 6100011040 | 2012-06-13 | Смолина Т.В. Керчина Ф.Г. | 15
4.1.6 | 5 | ЦЭС | Реконструкция кабельных выходов от ячеек №4 и №7 ПС "Губернская", ВЛ-10 кВ №7 ПС "Губернская", Челябинская бласть, Аргаяшский район | 1213.4934 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015615 | 25.03.2013 | 2064 | 6100004087 | 2010-11-01 | ЗАО "Наука, техника и маркетинг в строительстве" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
4.1.7 | 6 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Большая Усманова | 458.6436 | ПТ ЗАО "Челябинскагропромэнерго и компания" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015680 6100017185 | 01.03.2013 05.09.2013 | 483 5817 | 6100012912 | 2012-09-25 | Хамидуллина З.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
4.1.8 | 7 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка | 410.4053 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Трансэнергосервис" | 6100015870 6100015808 | 17.04.2013 25.03.2013 | 4134 497 | 6100011184 | 2012-06-18 | Устьянцев Г.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
4.1.9 | 7 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Устьянцево | 138.2528 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Трансэнергосервис" | 6100015870 6100015808 | 17.04.2013 25.03.2013 | 4134 497 | 6100011947 | 2012-08-01 | Шапкина Т.Э. | 15
4.1.10 | 8 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка | 324.3581 | ООО СК "СтройСтандарт" ООО ЧелябЭнергоПроектКом | 6100016043 6100015909 | 13.05.2013 10.04.2013 | 4206 454 | 6100009645 | 2012-03-19 | Ладейщиков В.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
4.1.11 | 8 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Смолино | 352.2472 | ООО СК "СтройСтандарт" ООО ЧелябЭнергоПроектКом | 6100016043 6100015908 | 13.05.2013 10.04.2013 | 4206 434 | 6100009422 | 2012-02-29 | Немухин Н.Н. | 15
4.1.12 | 9 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1799, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 867.1501 | ООО "Электрострой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016464 6100015451 | 21.05.2013 01.02.2013 | 5564 445 | 6100013045 | 2012-10-02 | Бондарюк О.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
[9 empty] | 6100011092 | 2012-06-13 | Андреев А.А. | 15
[9 empty] | 6100011041 | 2012-06-13 | Мишина О.Г. | 15
[9 empty] | 6100011043 | 2012-06-13 | Мохова Л.И. | 15
[9 empty] | 6100011068 | 2012-06-13 | Пономарева С.А. | 15
[9 empty] | 6100011073 | 2012-06-13 | Сметанина И.А. | 15
[9 empty] | 6100011072 | 2012-06-13 | Сагитов С.У. | 15
[9 empty] | 6100010989 | 2013-06-14 | Семенова О.Е. | 15
[9 empty] | 6100011074 | 2012-06-13 | Сторожева О.Н. | 15
[9 empty] | 6100011044 | 2012-06-13 | Фахритдинова Ф.А. | 15
[9 empty] | 6100011076 | 2012-06-13 | Хомутовская Е.Б. | 15
[9 empty] | 6100013065 | 2012-10-02 | Пантелейчук Н.П. | 15
4.1.13 | 10 | ЦЭС | Реконструкция КЛ-10 кВ №34 и №102 от ПС "Полевая", г.Челябинск | 9076.2597 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016576 6100014702; 6100016579 | 04.06.2013 25.12.2012; 04.06.2013 |  | 6100010753 | 2012-06-01 | ООО "Лигас" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
4.1.14 | 11 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | 349.4867 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016646 16800 | 20.02.2013 19.07.2013 | 443 | 6100012942 | 2012-09-26 | Вершина Н.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
4.1.15 | 11 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | 136.6746 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Зевс-М" | 6100016646 18318 | 20.02.2013 22.08.2013 | 443 | 6100013122 | 2012-10-04 | Ткач.В.А. | 15
4.1.16 | 12 | ЦЭС | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ №17, №21, Челябинская область, Сосновский район | 10021.1342 | ООО "ЭлектроСтрой" ОГАУ "УГЭПД ТП и ИЗ Челябинской облачти" | 6100016742 1391 | 04.06.2013 26.06.2013 | 9877 | 2971 | 2012-01-19 | ООО СтройГрад + | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
4.1.17 | 13 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаево | 468.854 | ООО "СпецПромСервис" ООО "Зевс-М" | 6100016793 18318 | 20.05.2013 22.08.2013 | 486 | 6100010000 | 2012-04-20 | Хасанов Д.М. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
4.1.18 | 14 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | 103.1202 | ООО "СпецПромСервис" | 6100016796 | 20.05.2013 | 437 | 6100009926 | 2012-04-13 | Городцовой Н.Н. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
4.1.19 | 15 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (№1799), Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 1904.6851 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016801 | 19.07.2013 | 6258 | 6100011087 | 2012-06-13 | Пихуля Д.Г. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
[9 empty] | 6100011541 | 2012-07-12 | Габдуллин Ш.Ш. | 15
[9 empty] | 6100011075 | 2012-06-13 | Абдрахманов Н.С. | 15
[9 empty] | 6100011103 | 2012-06-13 | Абдрахманов Н.С. | 15
[9 empty] | 6100011077 | 2012-06-13 | Бурлев А.Г. | 15
[9 empty] | 6100011080 | 2012-06-13 | Микляев Ю.В. | 15
[9 empty] | 6100011081 | 2012-06-13 | Рязанов С.В. | 15
[9 empty] | 6100011078 | 2012-06-13 | Сладовская Л.А. | 15
[9 empty] | 6100011108 | 2012-06-13 | Шевлякова Т.С. | 15
[9 empty] | 6100011042 | 2012-06-13 | Яблонских А.С. | 15
[9 empty] | 6100011093 | 2012-06-13 | Большакова С.В. | 15
[9 empty] | 6100011069 | 2012-06-13 | Шароглазова С.М. | 15
[9 empty] | 6100011070 | 2012-06-13 | Шаркову В.Ф. | 15
[9 empty] | 6100012180 | 2012-08-21 | Набиулин Д.В. | 15
[9 empty] | 6100012302 | 2012-08-28 | Орешин Е.И. | 15
[9 empty] | 6100012301 | 2012-08-29 | Орешина П.В. | 15
4.1.20 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | 135.172 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016955 15509 | 20.06.2013 01.02.2013 | 6613 | 6100010579 | 2012-05-21 | Зубков А.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
4.1.21 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | 456.3487 | ООО "Электрострой" | 6100016955 | 20.06.2013 | 6613 | 6100008419 | 2011-11-22 | Кильдогулова Р.Р. | 15
4.1.22 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | 356.742 | ООО "Электрострой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100016955 15509 | 20.06.2013 01.02.2013 | 6613 | 6100010126 | 2012-04-26 | Рассохина Н.В. | 15
4.1.23 | 17 | ЦЭС | Реконструция ВЛ-0,4 кВ "Халтурина, Ключевская", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 139.1204 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100011882 | 2012-07-31 | Максимюк М.В. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
4.1.24 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Мичурина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 180.852 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100006187 | 2012-06-24 | Жерноклеев В.В. | 15
4.1.25 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 562.2788 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100011113 | 2012-06-08 | Королев А.В. | 15
4.1.26 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Бабикова-Ленина", Челябинская область, г.В.Уфалей | 473.8877 | ООО "Зевс-М" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100016958 15528 | 21.06.2013 20.02.2013 | 4709 | 6100009913 | 2012-04-16 | Сельницыной В.Е. | 15
4.1.27 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Кутузова, Уральская", Челябинская область, г.В.Уфалей | 290.4134 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100007950 6100008749 | 12.10.2011 20.12.2011 | Овечкина Е.П. Галушко А.Н. | 15
4.1.28 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № "Бахтинова", Челябинская область, г.В.Уфалей | 197.6663 | ООО "Зевс-М" | 6100016958 | 21.06.2013 | 4709 | 6100009418 | 2012-02-29 | Шушарина Т.П. | 15
4.1.29 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 396.3479 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 14692 | 31.07.2013 29.12.2012 | 5438 | 6100009471 | 2012-03-06 | Гильмитдинова Л.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
4.1.30 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Медиак | 177.6679 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017184 16646 | 31.07.2013 20.02.2013 | 5438 | 6100012758 | 2012-09-14 | Кузнецов С.А. | 15
4.1.31 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.илимбетова | 320.8367 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100012598 | 2012-08-30 | Гузаирова Г.Г., Гузаирова Э.Р., Гузаиров Р.Р. | 15
4.1.32 | 18 | ЦЭС | Рекоснтрукция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 169.2583 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100012593 | 2012-08-30 | Пыхтин Б.С. | 15
4.1.33 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Суфино | 242.9357 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100013004 | 2012-10-01 | Магасумов З.Н. | 15
4.1.34 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка | 117.2702 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017184 16646 | 31.07.2013 20.02.2013 | 5438 | 6100012768 | 2012-09-14 | Колупаева В.В. | 15
4.1.35 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | 318.5754 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017184 16646 | 31.07.2013 20.02.2013 | 5438 | 6100012743 | 2012-09-13 | Лукманов Т.Ш. | 15
4.1.36 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Байгазина | 334.3286 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100017184 15677 | 31.07.2013 01.03.2013 | 5438 | 6100012904 | 2012-09-25 | Салимгареева Л.А. | 15
4.1.37 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, д.Печенкино | 28.9892 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017586 15515 | 19.07.2013 20.02.2013 | 5291 | 6100011768 | 2012-07-23 | Головко С.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
4.1.38 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Каратабан | 139.9546 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Трансэнергосервис" | 6100017586 15808 | 19.07.2013 25.03.2013 | 5291 | 6100013124 | 2012-10-04 | Плешко Д.П. | 15
4.1.39 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка | 252.0508 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017586 15515 | 19.07.2013 20.02.2013 | 5291 | 6100010372 | 2012-05-02 | Баратов З.Г. | 15
4.1.40 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Еткульский район, с.Шеломенцево | 315.6857 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017586 | 19.07.2013 | 5291 | 6100010124 | 2012-04-26 | Симонова Н.Ю. | 15
4.1.41 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | 824.4941 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100017946 16796 | 21.08.2013 20.05.2013 | 5688 | 6100010236 | 2012-05-04 | Гришко Л.Д. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
[9 empty] | 6100010206 | 2012-05-04 | Каманцев Ю.В. Каманцева Я.Р. Каманцев И.Р. | 15
[9 empty] | 6100010210 | 2012-05-04 | Маркарян П.А. | 15
[9 empty] | 6100010207 | 2012-05-04 | Кивалова Л.С. Кивалова К.С. | 15
[9 empty] | 6100010205 | 2012-05-04 | РыжковаВ.Л. | 15
4.1.42 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Вавиловец" | 200.3234 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Кабельная арматура" | 6100017946 15350 | 21.08.2013 20.01.2013 | 5688 | 6100009402 | 2012-02-29 | Вальт В.А. | 15
4.1.43 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 269.8984 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100017946 | 21.08.2013 | 5688 | 6100010590 | 2012-05-21 | Еременко В.Я. | 15
4.1.44 | 22 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, г.Челябинск, пос.Челябэнерго 37 | 546.9909 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Легион-Проект" | 6100019089 14874 | 01.10.2013 22.01.2013 | 501 | 6100009873 | 2012-04-11 | ЗАО "Строительная компания- Легион" | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
4.1.45 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Куянбаева | 220.5362 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 14693 | 24.10.2013 29.12.2012 | 5389 | 6100009523 | 2012-03-12 | Абдуллин А.А. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
4.1.46 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Челябинская область, Аргаяшский район, д.Яраткулова | 256.6508 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15676 | 24.10.2013 01.03.2013 | 5389 | 6100012206 6100012199 | 2012-08-22 | Сибагатуллина М.М. Юнусова Ф.Ю. | 15
4.1.47 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Яраткулова | 391.303 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15669 | 24.10.2013 01.03.2013 | 5389 | 6100010031 | 2012-04-20 | Асадуллина Р.Р. | 15
4.1.48 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Мавлютова | 325.8506 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 16011 | 24.10.2013 05.03.2013 | 5389 | 6100009933 | 2012-04-09 | Администрация Байрамгуловского сельского поселения | 15
4.1.49 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Мавлютова | 547.5903 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15520 | 24.10.2013 20.02.2013 | 5389 | 6100010025 | 2012-04-20 | Хуснутдинова Р.И. | 15
4.1.50 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Крутолапова | 370.848 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019451 15677 | 24.10.2013 01.03.2013 | 5389 | 6100011623 6100011636 | 18.07.2012 18.04.2012 | Халяпова А.Ф. | 15
4.1.51 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, д.Дубровка | 8.7791 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019459 16646 | 21.10.2013 20.02.2013 | 5582 | 6100013132 | 2012-10-04 | Звягинцева Н.И., Звягинцев О.И. | 15 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
4.1.52 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | 425.2008 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019459 15517 | 21.10.2013 20.02.2013 | 5582 | 6100013214 | 2012-10-12 | Ерилов В.Г. | 15
4.1.53 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландино | 294.1917 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019459 | 21.10.2013 | 5582 | 6100010538 | 2012-05-21 | Позяев С.А. | 15
4.1.54 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук | 5.87 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019460 15680 | 21.10.2013 01.03.2013 | 4964 | 6100013021 | 2012-10-01 | Комленков Н.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
4.1.55 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Челябинская область, Екаслинский район, с.Тюбук | 80.3111 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019460 15669 | 21.10.2013 01.03.2013 | 4964 | 6100011945 | 2012-08-01 | Хакимов Ш.Г. | 16
4.1.56 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019460 | 21.10.2013 | 4964 | 6100013705 | 2012-11-12 | Пермяков Н.П. | 16
4.1.57 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с.Воскресенское | 165.183 | ООО "ЭлектроСтрой" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100019460 14694 | 21.10.2013 29.12.2012 | 4964 | 610009398 6100009413 | 15.02.2012 15.02.2012 | Уфимцев О.Л. Аникина О.Б. | 16
4.1.58 | 26 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи | 48.2057 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014137 | 2012-12-04 | Лим Ю.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
4.1.59 | 26 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п. Саргазы | 28.1502 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014298 | 2012-12-12 | Никонова Л.Г. | 16
4.1.60 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | 208.2236 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 17185 15510 | 05.09.2013 20.02.2013 | 2569 | 6100010431 | 2012-05-02 | Беспалов В.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
4.1.61 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 с. Долгодеревенское | 53.8821 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100010738 | 2012-05-21 | Еськов Е.Н., Шадыев А.С., Дададжанов М.М. | 16
4.1.62 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 с. МИасское | 26.4694 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013271 | 2012-10-09 | ИП Газибаева Т.О. | 16
4.1.63 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п.Сагаусты | 30.0543 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013969 | 2012-11-27 | Гурьев А.А. | 16
4.1.64 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 д. Кулат | 52.3727 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013722 | 2012-11-13 | Тетюев Н.Ю. | 16
4.1.65 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 с. Долгодеревенское | 49.6097 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020000 | 18.10.2013 | 2569 | 6100013973 | 2012-11-27 | Селихин С.В., Селихина Н.А. | 16
4.1.66 | 28 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 д.Марксист | 34.5373 | ООО "СПС" | 6100020026 | 18.10.2013 | 918 | 6100013869 | 2012-11-21 | Хасанов А.Ж. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
4.1.67 | 28 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2669, Челябинская область, Аргаяшский район, п.Увильды | 48.38 | ООО "СПС" ООО "СПС" | 6100020026 6100017239 | 18.10.2013 01.07.2013 | 918 1108 | 6100012647 6100012648 6100012636 6100012635 6100012649 6100012651 6100012493 6100012494 6100012491 6100012609 6100012489 6100012490 | 04.09.2012 04.09.2012 05.09.2012 04.08.2012 04.12.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 04.09.2012 | Александрова Н.Г. Согрина О.П. Шангин В.П. Смолин А.А. Петрова Л.И. Мишнева О.И. Макаренко В.И. Куренкова В.И. Костин В.К. Колотушкин С.В. Бухтояров И.Г. Мандыч А.И. | 16
4.1.68 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 г.В.Уфалей | 17.7147 | ООО "СПС" | 6100020232 | 24.10.2013 | 1553 | 6100010518 | 2012-05-21 | ОАО "Мегафон" | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
4.1.69 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 г.В.Уф | 143.3716 | ООО "СПС" | 6100020232 | 24.10.2013 | 1553 | 6100011116 | 2012-06-08 | ИП Швалев А.И. | 16
4.1.70 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Чусовская", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 174.9281 | ООО "СпецПромСервис" | 6100020232 | 24.10.2013 | 1553 | 6100013866 | 2012-11-21 | Галимьянова Р.Ф. | 16
4.1.71 | 30 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, д.Назарово | 319.5623 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020238 15515 | 24.10.2013 20.02.2013 | 5009 | 6100010986 | 2012-06-08 | Курбатов Т.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
4.1.72 | 30 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, д.Кораблево | 338.7949 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020238 15515 | 24.10.2013 20.02.2013 | 5009 | 6100011658 | 2012-07-18 | Саблин А.Н. | 16
4.1.73 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | 393.6928 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100020366 17940 | 24.10.2013 01.05.2013 | 5250 | 6100008878 | 2011-12-28 | Мироненко В.М. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
4.1.74 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 207.3012 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100020366 16793 | 24.10.2013 20.05.2013 | 5250 | 6100010007 | 2012-04-19 | Миназова С.Д. | 16
4.1.75 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Костыли | 99.9051 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100009538 | 2012-03-15 | Танян А.А. | 16
4.1.76 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-1 | 105.097 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100011066 | 2012-06-13 | Рева А.А. | 16
4.1.77 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | 333.1546 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100010982 | 2012-06-08 | Малоземова К.А. | 16
4.1.78 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Полетаево-2 | 343.7834 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Кабельная арматура" | 6100020366 15350 | 24.10.2013 20.01.2013 | 5250 | 6100011523 | 2012-07-12 | Смирнов Ю.А. | 16
4.1.79 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 338.6698 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100009411 | 2012-02-29 | Вонненберг В.Ф. | 16
4.1.80 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | 65.2845 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Кабельная арматура" | 6100020366 15350 | 24.10.2013 20.01.2013 | 5250 | 6100011871 | 2012-07-31 | Шумаков А.И. | 16
4.1.81 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Казанцево | 64.0428 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020366 15585 | 24.10.2013 05.02.2013 | 5250 | 6100011889 | 2012-07-31 | Воронов Е.И. | 16
4.1.82 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | 177.2388 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100020366 | 24.10.2013 | 5250 | 6100011758 | 2012-07-23 | Ахматчин Д.Х. | 16
4.1.83 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 123.3652 | ООО "БазисЭнерго" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020493 15585 | 30.10.2013 05.02.2013 | 6560 | 6100010612 | 2012-05-14 | Плаксин М.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
4.1.84 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (№1804), Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 502.6623 | ООО "БазисЭнерго" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020493 15589 | 30.10.2013 05.02.2013 | 6560 1848 | 6100011292 6100011226 6100011232 6100011233 6100011234 6100011236 6100011237 6100011252 6100011215 6100011213 6100011212 6100011224 6100011223 6100011238 6100011239 6100011240 6100011227 6100011229 6100011230 6100011231 6100011220 6100011219 6100011222 6100011221 6100012258 | 21.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 20.06.2012 23.08.2012 | Бриль А.И. Васильева Н.Г. Воличенко М.А. Грибенникова Е.А. Журавлев А.А. Журавлев П.М. Ильченко А.П. Козырев И.Б. Кузьмин О.Л. Леонидова И.И. Леонидова И.И. Меньшенина Н.В. Морозов С.В. Санин О.Л. Сосновская Е.А. Стародубов Е.Ю. Суханова Ю.В. Тетюев Е.А. Фекличев А.Б. Черкасов Е.Н. Бочкарев М.Ю. Резяпкин В.П. Морозов И.В. Турышев О.В. Зайцев А.В. | 16
4.1.85 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ (№1806), Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 758.7764 | ООО "БазисЭнерго" ООО "Инженерные сети-Проект" | 6100020493 15589 | 30.10.2013 05.02.2013 | 6560 | 6100011243 6100011244 6100011246 6100011241 | 2012-06-20 | Хафизов Р.Р. Мартынов В.П. Богданова С.И. Ядрышников А.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
4.1.86 | 32 | ЦЭС | Реконструкция Вл-0,4 кВ №1, Челябинская область, Соновский район, п.Саргазы | 742.0586 | ООО "Зевс-М" ООО "ЭлектроСтрой" | 18318 15798 | 22.08.2013 20.02.2013 |  | 6100012766 6100012765 | 2012-09-14 | Бердников К.М. Давыдова Е.А. | 16
4.1.87 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3д.Б.Усмановка | 109.9289 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014931 | 29.01.2013 | Гилязов Р.К. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_033
4.1.88 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с. Аргаяш | 64.5716 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014810 | 22.01.2013 | Самахужин В.Ш., Самохужина Ф.Х. | 16
4.1.89 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с. Кулуево | 50.1813 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014470 | 25.12.2012 | Валеева Е.В. | 16
4.1.90 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д. Яраткулов | 64.5716 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100013843 | 20.11.2012 | Климова Л.Г. | 16
4.1.91 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с. Байрамгулово | 18.2211 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014761 | 21.01.2013 | Кербс М.А., Кербс Н.Ю., Кербс К.М., Кербс А.М. | 16
4.1.92 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2727 СПК "Здоровье" | 120.8109 | ООО "СПС" | 6100020847 | 13.11.2013 | 2948 | 6100014387 | 2012-12-21 | Гареев Р.К., Курапова Т.Н., Мусин П.Б. | 16
4.1.93 | 34 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Сагаусты | 215.0597 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021031 | 20.11.2013 | 4712 | 6100010375 | 2012-05-02 | Капранов И.Г. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
4.1.94 | 34 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Мирный | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021031 | 20.11.2013 | 4712 | 6100010432 | 2012-05-02 | Шабанова Т.М | 16
4.1.95 | 35 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | 317.1435 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100021036 16796 | 18.11.2013 20.05.2013 | 5227 | 6100010368 6100010367 | 2012-05-02 | Дадов А.Г. Белов Н.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
4.1.96 | 36 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Мирная" | 0 | ООО ПМП "Контакт" | 6100021107 | 30.11.2013 | 342 | 3670 | 2012-07-23 | ООО Агрофирма "Ильинка" | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
4.1.97 | 37 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 25.79 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100021371 15676 | 05.12.2013 01.03.2013 | 3829 | 6100012657 | 2012-09-30 | Семенякин В.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
4.1.98 | 37 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 49.32 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100021371 16011 | 05.12.2013 05.03.2013 | 3829 | 6100010482 6100011059 | 10.05.2012 08.06.2012 | Тимирбулатова Х.Т. Сайфуллин Ш.Г. | 16
4.1.99 | 37 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,22кВ № 2 с.Аргаяш | 50.13 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100021371 14693 | 05.12.2013 29.12.2012 | 3829 | 6100009467 | 2012-03-06 | Валеев М.М., Влеева Е.А. | 16
4.1.100 | 38 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№2, Челябинская область, Сосновский район, ст.Смолино | 0 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100021396 16796 | 10.12.2013 20.05.2013 | 5708 | 6100009884 6100010334 | 13.04.2012 02.05.2012 | Лысов А.Д. Лысов К.А. Еркович О.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
4.1.101 | 38 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы | 23.67 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100021396 16796 | 10.12.2013 20.05.2013 | 5708 | 6100010324 6100010361 | 2012-05-02 | Герцог Г.А. Порошина Л.Ю. | 16
4.1.102 | 39 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Пластмасс" и ПС "Ю.Копи", установка ВЧ защит | 6178.1305 | ООО ПК "Сила тока" ООО "ЭлектроСтрой" | 8600005052 2013-5347 | 09.07.2013 01.10.2013 | 566 | 2794 | 2011-11-09 | ОАО "Фортум" | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
4.1.103 | 40 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 177.0192 |  |  |  |  | 6100009113 | 2012-02-06 | Алферова И.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
4.1.104 | 41 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Мира", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 130.3494 |  |  |  |  | 6100009548 | 2012-03-13 | Мажитов М.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
4.1.105 | 42 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Чишма | 175.1269 |  |  |  |  | 6100009354 | 2012-02-27 | Ручкина Г.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
4.1.106 | 43 | ЦЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ, Челябинская область, Красноармейский район, п.Слава | 158.1124 |  |  |  |  | 6100007906 | 2011-10-05 | Долгов Е.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
4.1.107 | 44 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 124.8281 |  |  |  |  | 6100011624 | 2012-07-20 | Евгасов В.Х. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
4.1.108 | 45 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 132.4877 |  |  |  |  | 6100014408 | 2012-12-21 | Подкорытова Н.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
4.2 | Хозспособ ЦЭС |  |  | 16091.1501
4.2.1 | 1 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Сосновка | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100019708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014123 | 2012-11-30 | Шарипова Р.Х. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
4.2.2 | 2 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 9.38 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Урал Инжиниринг" | 6100021017 6100021782 | 20.11.2013 25.12.2013 | 4129 5587 | 6100012411 | 2012-09-04 | Лаврентьева Г.Л. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
4.2.3 | 3 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 п.Тихомировка | 8.249 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014548 | 29.12.2012 | Стороженко А.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
4.2.4 | 3 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 п.Маук | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014135 | 2012-11-30 | Удеревская А. | 16
4.2.5 | 4 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Тихомировка | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021812 | 27.12.2013 | 1232 | 6100015318 | 06.03.2013 | Санникова Т.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
4.2.6 | 5 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Халитова | 82.8568 |  |  |  |  | 6100007156 | 2011-08-18 | Хусаинова Л.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
4.2.7 | 6 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 101.055 |  |  |  |  | 6100006968 | 2011-08-03 | Хазырова А.Р. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
4.2.8 | 7 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, кунашакский район, д.Баракова | 35.8078 |  |  |  |  | 6100007497 | 2011-09-06 | Закиров З.З. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
4.2.9 | 8 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 18.3834 |  |  |  |  | 6100008474 | 2011-11-24 | Рожков С.Э. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
4.2.10 | 9 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 10.22 | ПТ "ЗАО ЧАПЭ и К" | 6100015676 | 01.03.2013 | 470 | 6100012372 | 2012-08-28 | Ладейшиков С.П., Ладейщиков С.Ю., Ладейщиков Д.С., Ладейщикова О.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
4.2.11 | 10 | ЦЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ №1, Аргаяшский район, д.Крутолапова, Барышникова Р.Г., Кононова Н.В. | 174.2573 |  |  |  |  | 6100008941, 6100008935 | 27.12.2011 | Барышникова Р.Г. Кононова Н.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
4.2.12 | 11 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 п.Полетаево | 65.2371 |  |  |  |  | 6100009352 | 2012-02-27 | Пешков В.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
4.2.13 | 12 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 3 д.Б.Харлуши | 147.0395 |  |  |  |  | 6100009276 | 2012-02-15 | Бойко А.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
4.2.14 | 13 | ЦЭС | Мод-ция сиситемы учета эл.энергии в ЦЭС | 15348.5908 |  |  |  |  | 6100013153 | 2012-10-01 | Ушакова Л.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
4.2.15 | 14 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш | 73.3313 |  |  |  |  | 6100008791 | 2011-12-26 | Шарафутдинов Д.Р. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
4.2.16 | 15 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 п.Зауральский | 16.7422 |  |  |  |  | 6100015581 | 26.03.2013 | Сахаров Т.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
4.2.17 | 16 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Палкина, Красная" В.Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100016292 | 2013-05-08 | Сергеев В.Л. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
4.2.18 | 17 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 д. Печенкино | 0 |  |  |  |  | 6100013667 | 08.11.2012 | Печенкина Е.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
4.2.19 | 18 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 №2 кВ д.Бажикаева | 0 |  |  |  |  | 6100012960 | 2013-09-26 | Ахметжанова К.М. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
4.2.20 | 19 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ0,4кВ№1 с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100013656 | 2012-11-08 | Дорошенко Т.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
4.2.21 | 20 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п.Есаульский | 0 |  |  |  |  | 6100015360 | 12.03.2013 | Козлова Л.И. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
4.2.22 | 21 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д. Аминева | 0 |  |  |  |  | 6100015445 | 15.03.2013 | Шарипов В.Х. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
4.2.23 | 22 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Чебаркуль | 0 |  |  |  |  | 6100015793 | 09.04.2013 | Хажеева Л.Р. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
4.2.24 | 23 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Красная.."В.Уфал | 0 |  |  |  |  | 6100015588 | 2013-03-26 | Савинов С.Н. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
4.2.25 | 24 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 №2 кВ с.Кунашак | 0 |  |  |  |  | 6100015442 | 15.03.2013 | Шаймарданов Р.Ж. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
4.2.26 | 25 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Курманова | 0 |  |  |  |  | 6100016308 | 13.05.2013 | Шамсутдинов В.Р., Якупова Д.М., Шамсуутдинова В.Г. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
4.2.27 | 26 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100016762 | 06.06.2013 | Юсупов В.Ф. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
4.2.28 | 27 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100016773 | 2013-06-05 | Кабиров Б.А, Поленкова Г.А. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
4.2.29 | 28 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Лесной | 0 |  |  |  |  | 6100016990 | 2013-06-19 | Екимов С.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
4.2.30 | 29 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Депутатский | 0 |  |  |  |  | 6100020477 | 2013-10-23 | МКУК ЦБС Еманжелинского с.п. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
4.2.31 | 30 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Черкаскуль | 0 |  |  |  |  | 6100013659 | 2012-11-08 | Милова Л.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
4.2.32 | 31 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Писклово | 0 |  |  |  |  | 6100016472 | 2013-05-20 | Семенов А.С., Семенова О.С. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
4.2.33 | 32 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Кунашак | 0 |  |  |  |  | 6100016618 | 2013-05-23 | Сердечный А.В. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
4.2.34 | 33 | ЦЭС | Реконструкция ТП-252 , ЛЭП 0,4кВ от ТП-252, д.Аракаева Аргаяшского р- | 0 |  |  |  |  | 6100007209 6100007283 | 24.08.2011 24.08.2011 | Новиков А.Б. Плоткина У.М. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
4.2.35 | 34 | ЦЭС | Реконструкция ТП 2680 , ЛЭП 0,4кВ,п.Увильды СК Здоровье(Гавриш В.В.Шмотина А.В.Толстых Т.А. и др.) | 0 |  |  |  |  | 6100006179 6100007915 6100007373 6100007370 6100006171 | 29.06.2011 05.10.2011 06.09.2011 06.09.2011 29.06.2011 | Гавриш В.В. Шмотина А.В. Толстых Т.А. Теренина Л.Н. Шалышкин М.Ю. | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
4.2.36 | 35 | ЦЭС | Реконструкция ТП-30 г. В. Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100015875 | 2013-04-16 | УПФР в г.В.Уфалее Челябинской области | 16 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
5 | ЧГЭС |  | ТЭС | 32408.7772
5.1 | Подряд ЧГЭС |  |  | 31484.4698
5.1.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция РП-89 (инв. № 51839), г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску | 1236.8692 | ООО "Электрострой" | 6000006089 | 27.08.2012 | 15700 | 4200 | 2011-07-18 | ООО "АРХСТРОЙ-СЕРВИС" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
5.1.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Северная ф.20, ТП4170 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Островского, 81 | 235.1797 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000006235 | 15.05.2014 | 252 | 5074 | 2012-02-17 | ГБУЗ "Областная клиническая больница № 4" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
5.1.3 | 003 | ЧГЭС | Реконструкция ТП1053 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Сулимова, 7 (стр.) | 3160.2175 | ООО УралТехноСтрой | 2011-0129 | 15.12.2011 | 448 | 0204-Дтп | 2011-03-09 | ООО "Челябинскавтотранс" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
5.1.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-2448, установка приборов учета в ТП для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Володарского, 30 | 144.6793 | ООО "Энергопрогресс" | 6000006438 | 20.11.2012 | 296 | 0052-Дтп | 2010-08-02 | ООО "Центр эстетической реставрации "Визит к стоматологу" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
5.1.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3026 для присоединения жилого дома, расположенного по адресу г.Челябинск ул.Хохрякова | 217.6953 | ЗАО "Монтажное управление №3" | 6000006443 | 28.11.2012 | 972 | 4273 | 2011-08-11 | ООО "Уралметаллургремонт-4" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
5.1.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1144, 1139 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, 12 | 400.2354 | ЗАО "Энергия" | 6000006454 | 03.10.2012 | 1805 | 1281 | 2009-11-20 | ЗАО "Южурал-Транстелеком" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
5.1.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5734 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ш. Руставели, 49 | 503.261 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006455 | 30.11.2012 | 2799 | 3915 | 2011-05-31 | ЗАО "Трест Уралавтострой" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
5.1.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5728 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Кронштадтская | 1028.0184 | ЗАО "Энергия" | 6000006456 | 30.11.2012 | 2822 | 0252-Дтп | 2011-04-04 | ООО "НТ Подрядчик" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
5.1.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1404 с прокладкой нового кабеля 6 кВ от ТП-1030 до ТП-1404 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пересечение ул. Свободы и ул. Торговая | 251.3786 | ООО "ЧелябЭнергоПроектКом" | 6000006632 | 20.12.2012 | 495 | 5729 | 2012-07-05 | ООО "Гарант" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
5.1.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4610 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Молдавская - Комсомольский пр. | 113.8 | ООО "Альфа-Проект" | 6000006722 | 09.01.2013 | 114 | 3677 | 2012-07-26 | ООО "ЮжУралБизнес" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
5.1.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-5638 - ТП-5704 для объектов, расопложенных по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, №52,53,55,56,57,58 | 212.2553 | ООО "Электрострой" | 6000006855 | 11.03.2013 | 1062 | 5580 5082 5085 | 04.06.2012 28.02.2012 28.02.2012 | ООО "СтройРесурс" ООО "Уралметаллургремонт-4" ООО "Уралметаллургремонт-4" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
5.1.12 | 012 | ЧГЭС | Реконструкция ТП1263 для электроснабжения объекта, расположенного, по адресу: пр.Ленина, 59 | 2245.8907 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006911 | 20.03.2013 | 2300 | 4625 | 2011-10-31 | Управление делами Губернатора Челябинской обл. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
5.1.13 | 013 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1296, КЛ-6 кВ от ТП-1463 до ТП-1111, ТП-1171, РП-4 (пр.Ленина, 76) | 758.4382 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006969 | 26.04.2013 | 791 | 5715 | 2012-06-28 | ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
5.1.14 | 014 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2573, ТП-2571, РП-62, ПС «Аэродромная» для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31 | 272.7351 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007036 | 29.04.2013 | 1227 | 0196 | 2009-08-06 | ООО КПФ "СДС" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
5.1.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1406 для электроснабжения медицинского центра, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 38б | 359.2241 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007080 | 26.04.2013 | 543 | 5717 | 2012-06-29 | ГБОУ ВПО "Челябинская медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
5.1.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Гранитная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ в ЗРУ-10 ПС 110/10 кВ для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск ул.Енисейская, 52 | 8732.9698 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007098 | 13.05.2013 | 4575 | 3349 | 2012-04-05 | ООО "БВК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
5.1.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция ТП5689 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Гагарина-ул.Дзержинского | 534.458 | ЗАО "Монтажное управление №3" | 6000007121 | 13.05.2013 | 8536 | 5198 | 2012-03-22 | Смуров Д.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
5.1.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии СРЭС (инв.№ 168253), ТП-1440 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 260 | 263.7433 | ООО "Энергоучет-комплект" | 6000007135 | 03.06.2013 | 266 | 6782 | 2013-02-13 | ОАО "Челябэнергосбыт" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
5.1.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии СРЭС (инв.168253), для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Российская, 275 | 0 | ООО "ГРАД" | 6000007370 | 24.07.2013 | 193 | 5180 | 2012-03-16 | ИП Тарасов А.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
5.1.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования РП-34 (инв. № 52878) г. Челябинск, ул. Цвилинга, 77а | 908.1194 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000007480 | 15.07.2013 | 908 | 4591 | 2011-10-20 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
5.1.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция охранной сигнализации РП,ТП СРЭС | 18.7809 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000007480 | 15.07.2013 | 908 | 4591 | 2011-10-20 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
5.1.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция ТП4570 (монтаж ячейки 10кВ) для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, Комсомольский пр., 65 | 593.9229 | ООО "Каскад-Энерго" | 6000007544 | 22.08.2013 | 594 | 5131 | 2012-03-12 | ООО "Астреб" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
5.1.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2376 для объекта, расположенного | 2731.5982 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000007605 | 10.09.2013 | 2769 | 4769 | 2011-12-02 | ООО "Планета Авто" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
5.1.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция ТП5722 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Суркова, д.5.15 (стр.) | 1231.6351 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007646 | 19.09.2013 | 6892 | 4671 | 2011-11-09 | ООО "Домостроительная компания № 1" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
5.1.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ПС "Спортивная" и РП 26 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Энгельса - ул.Труда | 181.365 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007647 | 20.09.2013 | 963 | 2524 | 2011-08-18 | ООО "Отель Строй" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
5.1.26 | 026 | ЧГЭС | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Спортивная и РП-26, строительство распредсети 10-0,4 для объекта расположенного по адресу г. Челябинск ул. Энгельса - Ул. Труда | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007647 | 20.09.2013 | 963 | 2524 | 2011-08-18 | ООО "Отель Строй" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
5.1.27 | 027 | ЧГЭС | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Спортивная и РП-26, строительство распредсети 10-0,4 для объекта расположенного по адресу г. Челябинск ул. Энгельса - Ул. Труда | 962.923 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007647 | 20.09.2013 | 963 | 2524 | 2011-08-18 | ООО "Отель Строй" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
5.1.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2323 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Бр. Кашириных | 378.6266 | ООО "Электромонтажремонт" | 6000005781 | 30.07.2012 | 1913 | 2050 | 2011-03-01 | ООО "Жилстрой № 9" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
5.1.29 | 029 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "АМЗ 35/6 кВ" (инв.№55120), ф.14, реконструкция оборудования ТП-1433 (инв. 52833), реконструкция КЛ 6 кВ ЧТТУ18-ТП-1433 (инв.№52081) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера | 158.3234 | ООО "Проектная мастерская "ЭКСПОЛАЙН" ООО "ЭлектроСтрой" | 6000006640 6000007633 | 20.11.2012 17.09.2013 | 370 5437 92024 | 6023 | 2012-09-04 | ООО "Планета Авто" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
5.1.30 | 030 | ЧГЭС | РеконструкцияТП5643 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Челябинск, пересечение ул. Гагарина - ул. Новороссийская | 1098.2975 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000007671 | 19.09.2013 | 2246 | 0233-Дтп | 2011-03-18 | ООО "ДЭФА" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
5.1.31 | 031 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-2384 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, микрорайон №42, создание пункта учета электрической энергии ЦРЭС ПО «ЧГЭС», | 897.8247 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007900 | 28.10.2013 | 205 | 6867 | 2013-03-04 | Эфрос В.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
5.1.32 | 032 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-5196 - ТП-5183 | 187.305 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008014 | 19.11.2013 | 1068 | 4294 | 2011-08-09 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
5.1.33 | 034 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 "Шершневская" (инв. №55143), Челябинская обл., Сосоновский район | 29.952 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" ООО Вертикаль | 6000008018 6000006431 | 19.11.2013 20.11.2012 | 495 33 | 0303-Дтп | 2010-11-01 | СНТ "Электрометаллург" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
5.1.34 | 035 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2054 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. К. Маркса, 81 | 24.7567 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" ООО Горнозаводское объединение | 6000008018 6000006729 | 19.11.2013 26.01.2013 | 495 36 | 6081 | 2012-09-24 | Хвесюк М.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
5.1.35 | 036 | ЧГЭС | Реконструкция центров питания для объектов технологического присоединения ПО "ЧГЭС" | 0 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000008109 | 11.12.2013 | 4302 | 2527 2010-0148 2005/04-1/8-17-11 1185 1367 0696 | 18.08.2011 11.03.2010 17.02.2011 16.09.2008 12.08.2010 24.06.2010 | ООО "Энергоснабжающая сетевая компания" ООО "Инвестпроект" ОАО "ЮУ КЖСИ" ОАО "Челябинский часовой завод "Молния" ООО "КПД Заказчик" СК "Магистр" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
5.1.36 | 037 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1203 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Рылеева | 750.8462 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" ООО Олдриж Мадера | 6000008140 6000005357 | 17.12.2013 16.04.2012 | 1389 | 4706 | 2011-11-21 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
5.1.37 | 038 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1203 до объекта, г. Челябинск, Реконструкция охранной сигнализации ТП | 0 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008140 | 17.12.2013 | 1389 | 4706 | 2011-11-21 | ОАО "ЧЭК" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
5.1.38 | 039 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии КРЭС (инв. №168249) | 105.8829 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000010591 6000008274 | 07.04.2015 30.12.2013 | 1507 189 | 6459 | 2012-11-29 | ООО "Альянс" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
5.1.39 | 040 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3398 гр. 4 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Фабрично-Заводская, д.63 | 26.3367 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6873 | 2013-02-28 | Борисик С.В., Борисик Л.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
5.1.40 | 041 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1082 гр.2 до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Архангельская, 2 | 80.3646 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6140 | 2012-10-08 | Букин Е.М. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
5.1.41 | 042 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4090 щ.1 гр.8 до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Новгородская, 14 | 39.2302 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6017 | 2012-09-03 | Бабичев В.И. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
5.1.42 | 043 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4218 гр.2 до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Ямальская, 94 | 52.1123 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6880 | 2013-03-07 | Петросян В.Д. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
5.1.43 | 044 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр8 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Грозненская, д.34 | 17.2153 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6191 | 2012-10-19 | Хамидов М.Б. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
5.1.44 | 045 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-3582 (инв. № 53728) от опоры №4/2 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каракульская, 18, кв. 1 | 32.2662 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7103 | 2013-05-13 | Горбачевских И.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
5.1.45 | 046 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 гр.3 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Профинтерна, 66 | 17.0572 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7125 | 2013-04-30 | Пермяков В.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_046
5.1.46 | 047 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ от 2БКТП-3652, гр.10 | 3.1533 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5395 | 2012-04-25 | Ремезова О.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_047
5.1.47 | 048 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ЛРЭС (инв. № 168250), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5179 щ.2 гр.2 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ "Колющенец", улица 1, участок №33-а | 79.7271 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5876 | 2012-08-07 | Черкун Г.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_048
5.1.48 | 049 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-04 кВ от ТП-ЭЧ-1 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, пос.Исаково, ул. Железнодорожная, д.51а | 205.7984 |  |  |  |  | 6566 | 2012-12-28 | Лысов Н.Е. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_049
5.2 | Хозспособ ЧГЭС |  |  | 924.3074
5.2.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция ТП4268 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, Свердловский тракт, 3-н | 73.84 | ООО "Компания НеоКрил" | 6000007035 | 22.04.2013 | 2327 | 145.023 | 2011-09-27 | ООО "Корунд" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
5.2.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5184 гр.1 г. Челябинск мкр." Смоленский" уч. 3 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000008030 | 24.11.2013 | 424 | 7602 | 2013-08-22 | Асямов А.Д. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
5.2.3 | 003 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2181, гр. 1 (кабельный вывод 0,4 кВ от ТП-2181 инв. № 51532) до ул. Ижевская,50 | 16.5151 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 |  | 6198 | 2012-10-18 | Казанцев В.М., Емельянов Е.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
5.2.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5179 щ.2 гр.2 до СНТ "Колющинец" улица 1, участок №57 | 74.1504 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4903 | 2012-01-13 | Смольянов Р.П. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
5.2.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр.1 г. Челябинск ул. Барановическая 3 | 40.2637 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6864 | 2013-02-27 | Долотказин А.Р. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
5.2.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 щ.1, г. Челябинск ул. Олега Кашевого 70 -72 | 34.7675 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6743 | 2013-02-04 | Мязитов Д.Р. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
5.2.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5190 пос. Сухомесова пер. мятный 9 | 35.6049 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7164 | 2013-05-27 | Дунаева И.Г. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
5.2.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 гр.3 г. Челябинск ул. Марата 3 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 0728-1-0096-Дтп | 2008-06-09 | Козлов А.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
5.2.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5190 гр.8 г. Челябинск ул. Чернотальская 2 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7203 | 2013-06-03 | Децук У.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
5.2.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-4165 ТП-4167 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7229 | 2013-06-10 | Гордеев К.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
5.2.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЛРЭС | 11.3155 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7483 | 2013-07-25 | Цейзер Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
5.2.12 | 012 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП4127 до объекта по ул. 1 Шагольская 5 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7483 | 2013-07-25 | Цейзер Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
5.2.13 | 013 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3311 до обьекта по ул Комарова 102 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4001 | 2011-06-20 | Гунствин И.П. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
5.2.14 | 014 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4117 г. Челябинск ул. Шершневская , 4 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7626 | 2013-08-27 | Абузаров Г.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
5.2.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2481 гр.2 до ул. Рабоче-Колхозная, 1а | 8.0785 |  |  |  |  | 5886 | 2012-08-09 | Горячева И.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
5.2.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция СДСД СРЭС | 189.4339 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000004641 | 07.11.2011 | 115 | 0332-Дтп | 2009-11-12 | ООО "Капитал Сити" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
5.2.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5199 гр.1 (инв. № 54298) для объекта по адресу: г. Челябинск, пос. Новосинеглазово, ул. Лесная, д.91 | 4.3916 |  |  |  |  | 6295 | 2012-11-06 | Серебренников В.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
5.2.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ от ТП-1082 щ.1, до объекта по ул. Камышовая, 37 | 92.9999 |  |  |  |  | 7013 | 2013-04-15 | Губайдулин М.Р. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
5.2.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии СРЭС | 110.5335 |  |  |  |  | 0100-Дтп | 2011-01-28 | ООО "Град" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
5.2.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЦРЭС | 103.3124 |  |  |  |  | 4769 | 2011-12-02 | ООО "Планета Авто" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
5.2.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4127 до объекта пос. Шагол уч. 22 | 0 |  |  |  |  | 7126 | 2013-05-16 | Берещинова Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
5.2.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4117 гр.1 | 0 |  |  |  |  | 7174 | 2013-05-27 | Сулимов А.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
5.2.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1081 щ.2, г. Челябинск ул. Кировоградская, 24 | 0 |  |  |  |  | 7020 | 2013-04-15 | Бухина Т.А. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
5.2.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1081 щ.2, г. Челябинск ул. Блюхера, 31 | 0 |  |  |  |  | 6976 | 2013-04-02 | Васильченко А.Г., Алексеев М.А., Ковач В.А., Кравченко А.В., Протасов С.С. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
5.2.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2058 до объекта по ул. Дальневосточная, 22 | 0 |  |  |  |  | 7119 | 2013-05-08 | Попова Е.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
5.2.26 | 026 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3326 до обьекта по ул. Октябрьская , 22 | 0 |  |  |  |  | 7530 | 2013-08-05 | Маскаев С.Н. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
5.2.27 | 027 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от ТП-2484 пос. Шершни уч. 24 | 0 |  |  |  |  | 7580 | 2013-08-19 | Клепов Ю.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
5.2.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП4127 до объекта по пер. 2 Шагольский, 1 | 0 |  |  |  |  | 7323 | 2013-06-24 | Ветошкин В.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
5.2.29 | 029 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 пер. Алданский 18 | 0 |  |  |  |  | 7680 | 2013-09-09 | Нечеухин О.И. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
5.2.30 | 030 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ ул. Дальневосточная, 22 | 0 |  |  |  |  | 7119 | 2013-05-08 | Попова Е.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
5.2.31 | 031 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4268 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, Свердловский тр., 3-н | 87.1381 | ООО "Компания НеоКрил" | 6000007035 | 22.04.2013 | 2327 | 6556 | 2012-12-25 | ООО "Корунд" | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
5.2.32 | 032 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5602 щ.1 гр. 6 (инв. № 54501), г.Челябинск, ул. Станиславского, д.3 | 26.6785 |  |  |  |  | 6601 | 2012-12-28 | Лупандин С.В. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
5.2.33 | 033 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5690 гр. 2 ул. 3-я Электровозная , 21 | 15.2839 |  |  |  |  | 6272 | 2012-10-30 | Корнилова Д.В., Корнилов А.И. | 29 | Обосновывающие материалы по ТП_2013/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033

## Материалы 2013 (hidden)
Реестр поставки материалов для реализации технологического присоединения, выполняемых хозяйственным способом в 2013 году
Официальный номер договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Стоимость договора (тыс. руб. с НДС) | Контрагент
|  |  |  | Наименование | ИНН | КПП
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6100015239 | Поставка катанки | 2013-02-27 | 115.5102 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
6100015461 | Поставка по ТП | 2013-03-19 | 138.5131 | ООО "РемСтройМонтаж" | 7447200450 | 744701001
6100017908 | Поставка электротехнических материалов | 2013-07-08 | 66.207 | ООО "ЭлитМассив" | 7447209196 | 744701001
2013-0184 | Поставка провода АС-50 по ТП | 2013-04-12 | 240.0291 | ООО "УСЭК" | 6674361371 | 667950001
2013-0252 | Покупка материалов по ТП (2квартал) | 2013-05-21 | 25.5099 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
2013-0694 | Поставка линейных изоляторов по ТП 3кв. | 2013-11-11 | 87.015 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
2013-3797 | Договор поставки прочих материалов дляТП | 2013-06-18 | 81.8155 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
2013-4288 | Договор поставки валов привода РЛНД | 2013-11-05 | 8.9065 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-12 | Поставка опор СВ д/ТП 1кв 2013 | 2013-01-29 | 3664.99 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-13 | Поставка сетевого ЖБ д/ТП 1 кв 2013г. | 2013-01-30 | 846.4 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-15 | Поставка арматуры к СИП до 1000 В | 2013-02-01 | 1169.1782 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-17 | Поставка энерголеса ТП 1 кв. 2013г. | 2013-02-01 | 2583.7469 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-20 | Поставка провода СИП | 2013-02-11 | 2359.6896 | ООО "ТД "Ункомтех" | 7731530768 | 667203001
ОМТО/ЧЭ/2013-33 | Покупка изоляторов и лин.арм. | 2013-04-03 | 347.1713 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-35 | Поставка металла ТП 2 кв. 2013г. | 2013-04-04 | 321.5017 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2013-36 | Поставка строит.материалов ТП 2 кв. 13г. | 2013-04-04 | 300.0718 | ООО "Мизторг" | 7453069370 | 744901001
ОМТО/ЧЭ/2013-38 | Покупка изм тр-ров до 20кВ | 2013-04-04 | 234.8777 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-37 | Поставка щебня, песка ТП 2 кв.2013г. | 2013-04-04 | 130.0893 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-34 | Поставка инструмента ТП 2 кв. 2013г. | 2013-04-04 | 140.8059 | ООО "Форвард" | 7448144590 | 744801001
ОМТО/ЧЭ/2013-39 | Поставка металлоконструкций | 2013-04-04 | 492.705 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-40 | Поставка счетчиков | 2013-04-04 | 447.5283 | ООО "ЭнергоАльянс" | 6659214421 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2013-42 | Поставка арматуры к СИП до 1000 В | 2013-04-12 | 1834.5703 | ООО "НИЛЕД" | 5036078497 | 503601001
ОМТО/ЧЭ/2013-46 | Поставка приставок ТП 2 кв. 2013г. | 2013-04-18 | 1197 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-45 | Поставка провода СИП | 2013-04-17 | 6145.3798 | ООО "ТД "Электрокабель" | 7842490084 | 784201001
ОМТО/ЧЭ/2013-48 | Поставка разъединителей | 2013-04-22 | 380.158 | ООО "Тюльганский | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2013-50 | Покупка кабеля 35-110 кВ | 2013-04-25 | 604.9271 | ООО "Северный кабель" | 7842489681 | 784201001
ОМТО/ЧЭ/2013-54 | Поставка энерголеса ТП 2кв. 2013г. | 2013-06-05 | 2282 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-67 | Поставка ж/б изделий по ТП 2кв. 2013г. | 2013-07-15 | 293.4099 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-77 | Покупка опор СВ ТП 2 кв. 2013г. | 2013-08-14 | 2327.0084 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-85 | Поставка стройки ТП 3 кв. 2013г. | 2013-09-24 | 320.952 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2013-90 | Поставка энерголеса ТП 3 кв.2013г. | 2013-09-27 | 9615.5 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-94 | Поставка инструмента ТП 3кв. 2013г. | 2013-10-08 | 218.9584 | ООО "ЭХО" | 7722543873 | 772401001
ОМТО/ЧЭ/2013-97 | Покупка сетевого жб ТП 3 кв.2013г. | 2013-10-11 | 3065.0972 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-101 | Поставка опор типа СВ ТП 3 кв.2013г. | 2013-10-16 | 4931 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2013-103 | Поставка силового кабеля | 2013-10-14 | 380.466 | ООО "МКК" | 6670325534 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2013-106 | Поставка арматуры к СИП до 1000 В | 2013-10-14 | 3774.0488 | ООО "НИЛЕД" | 5036078497 | 503601001
ОМТО/ЧЭ/2013-95 | Поставка счетчиков | 2013-10-08 | 469.706 | ООО "ЭнергоАльянс" | 6659214421 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2013-107 | Поставка металлоконструкций | 2013-10-16 | 855.5 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-96 | Покупка провода СИП до 35 кВ | 2013-10-08 | 5851.2515 | ООО "ТД "Электрокабель" | 7842490084 | 784201001
ОМТО/ЧЭ/2013-111 | Поставка кирпича ТП 3 кв.2013г. | 2013-10-18 | 275.7864 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-120 | Поставка автоматических выключателей | 2013-10-18 | 36.1152 | ООО "Спектр-Электро" | 7813130640 | 780401001
ОМТО/ЧЭ/2013-121 | Поставка разрядников | 2013-10-21 | 115.974 | ООО "Техэнергохолдинг" | 5038078816 | 503801001
ОМТО/ЧЭ/2013-122 | Поставка неизолированного провода | 2013-10-21 | 505.699 | ООО "ТД "Донкабель" | 7733828856 | 773301001
ОМТО/ЧЭ/2013-127 | Покупка линейных стеклянных изоляторов | 2013-10-30 | 101.0953 | ООО "ДЖИ Ай ДЖИ" | 7447094900 | 667101001
ОМТО/ЧЭ/2013-126 | Покупка провода СИП до 35 кВ | 2013-10-30 | 885.887 | ООО "ТД "Кама" | 7838485719 | 503101001
ОМТО/ЧЭ/2013-129 | Покупка строительных материалов | 2013-10-31 | 357.0975 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-119 | Покупка металлопродукции | 2013-10-25 | 575.1197 | ООО "УралМеталлСтрой" | 6670296298 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2013-133 | Поставка электродов ТП 3 кв.2013г. | 2013-11-08 | 214.146 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2013-137 | Покупка кабеля до 35-110 кВ | 2013-11-15 | 773.7405 | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 7731530768 | 745343001
ОМТО/ЧЭ/2013-135 | Поставка приставок ТП 4 кв.2013г. | 2013-11-20 | 381.4996 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-136 | Покупка линейной арматуры | 2013-11-13 | 112.5096 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-148 | Покупка провода СИП до 35 кВ | 2013-12-06 | 171.8005 | ООО ТД "Уральский кабель" | 7706787745 | 772201001
ОМТО/ЧЭ/2013-134 | Поставка опор СВ ТП 4кв.2013г. | 2013-11-08 | 867.2575 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-14 | Покупка подстанций КТП,СКТП | 2013-01-30 | 2454.4 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2013-44 | Покупка шкафов учета | 2013-04-17 | 5536.881 | ООО "Энергомера Сибирь" | 7536071165 | 753601001
ОМТО/ЧЭ/2013-80 | Покупка КТП,МТП,КТПБ | 2013-08-21 | 7021.472 | ООО "РегионАлтТранс" | 2222047211 | 222201001
ОМТО/ЧЭ/2013-86 | Покупка силовых трансформаторов 6-20кВ | 2013-09-24 | 202.4072 | ЗАО "Новации и бизнес | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2013-115 | Покупка КТП,МТП,КТПБ ТП3 кв. | 2013-10-18 | 8184.0427 | ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА" | 6313009980 | 631050001
ОМТО/ЧЭ/2013-131 | Поставка устройств Сириус-2МЛ | 2013-11-05 | 207.09 | ЗАО"Союзэлектроавтоматика" | 2128043629 | 213001001
ОМТО/ЧЭ/2013-163 | Покупка КТП | 2013-12-20 | 3544.7199 | ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА" | 6313009980 | 631050001
Итого: |  |  | 90873.9359

## Реконструкция 2014 (hidden)
Реестр объектов реконструкции технологического присоединения, в т.ч. льготной категории заявителей ИПР 2014г. филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии
|  |  |  | 88 |  |  |  |  | 23 | 22 | 24 | 173
№ п/п | № тома | Производственное отделение | Наименование объекта реконструкции | Финансирование, тыс.руб, с НДС | Реквизиты договора подряда |  |  |  | Реквизиты договора на технологическое присоединение |  |  | № диска DVD-R | Хранение материалов
[5 empty] | наименование подрядной организации | № договора | дата договора | сумма по договору тыс.руб., с НДС | № договора | дата договора | потребитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .
Деятельность по технологическому присоединению |  |  |  | 196343.3116
1 | ЗЭС |  |  | 1704.1404
1.1 | Подряд ЗЭС |  |  | 372.2466
1.1.1 | 001 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ пос.Березовый, реконструкция ТП | 33.204 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200005676 | 18.10.2013 | 720 | 6200004052 | 2012-10-12 | ООО "Дорожник" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
1.1.2 | 002 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1 до ул.Еловой, 4 (инв. №80074): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 28.3579 | ООО "СПС" | 6200005690 | 17.10.2013 | 826 | 6200003678 | 2012-07-12 | Щукина Е.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
1.1.3 | 003 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН №81 | 35.2529 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6200006676 | 23.06.2014 | 406 | 6200006171 | 17.02.2014 | Цыганов С.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
1.1.4 | 003 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-361П | 17.4484 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6200006676 | 23.06.2014 | 406 | 6200006251 | 2014-03-05 | Кудряшова Л.П. | 30
1.1.5 | 004 | ЗЭС | Реконструкция Высоковольтного оборудования ЗРУ-6 кВ (инв. 78053) | 6.4205 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6200006679 | 23.06.2014 | 657 | 6200006205 | 12.03.2014 | ЗАО "Никс" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
1.1.6 | 005 | ЗЭС | Реконструкция ячейки №305 3С 6кВ ПС Город-2 110/6 кВ | 3.4566 | ООО "ЧЭПК" | 6200007285 | 20.10.2014 | 80 | 5843 | 05.05.2014 | ООО АЭС Инвест | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
1.1.7 | 006 | ЗЭС | Реконструкция "МТП-35 Матросова п.Матросова, у дома № 7" (инв. № 80020): Челяб.обл., г. Юрюзань | 17.9322 | ООО "СПС" | 2013-5690 | 18.10.2013 | 826.3141 | 0816 | 2011-11-11 | Шлемова В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
1.1.8 | 007 | ЗЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП № 178 (инв. №79671) (ТП № 178). Челяб.обл., Ашинский р-н, п.Ук | 230.1741 | ООО Златкомэнерго | 2014-6541 | 15.05.2014 | 230 | 168 | 2010-10-07 | МУ "Заказчик по капитальному строительству" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
1.2 | Хозспособ ЗЭС |  |  | 1331.8938
1.2.1 | 001 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформаторная подстанция КТП-166 с.Серпиевка" (инв.№76283):Челяб.обл., Катав-Ивановский р-он., с.Серпиевка | 0 | ООО "СПС" | 6200006269 | 20.03.2014 | 700 | 6200004528 | 2013-01-28 | ОАО "Ростелеком" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
1.2.2 | 002 | ЗЭС | Реконструкция "Нежилого здания - трансформаторная подстанция №ЦРП" (инв. №80914): г.Куса | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006310 | 01.04.2014 | 509 | 6200005456 | 2013-09-04 | ООО "Контракт" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
1.2.3 | 003 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200006438 | 28.04.2014 | 870 | 6200004983 | 2013-05-30 | Демакова Ю.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
1.2.4 | 003 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский р-он, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200006438 | 28.04.2014 | 870 | 6200004984 | 2013-05-30 | Никитин Г.Н. | 30
1.2.5 | 003 | ЗЭС | Реконструкция "ТП-Сибирка ЛЭП-0,4кВ пос.Сибирка" (ив. №88237): г.Сатка, п.Сибирка | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6200006438 | 28.04.2014 | 870 | 6200005538 | 2013-09-17 | Хадеев С.А. | 30
1.2.6 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Крыжановка | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006099 | 2014-01-22 | ИП Исмагулов А.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
1.2.7 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Десятилетие | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006148 | 07.02.2014 | Шахматов А.Ю. | 30
1.2.8 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 до ул.8 марта, 46 (инв. №80089), Челябинская область, г.Катав-Ивановск | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006163 | 11.02.2014 | Решетова И.И. | 30
1.2.9 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Уйское(инв. №76429), Челябинская область, с. Уйское | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006176 | 17.02.2014 | Шеметова Г.А. | 30
1.2.10 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Медведево | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006179 | 17.02.2014 | Чубатюк А.Ю. | 30
1.2.11 | 004 | ЗЭС | Реконструкция оборудования ТП №190, 3 м/р-н (инв. № 79110): Челябинская область, г.Златоуст | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006181 | 2014-02-18 | Лукьянова А.М. | 30
1.2.12 | 004 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 на опоре №63 | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006569 | 02.06.2014 | 496 | 6200006230 | 17.03.2014 | Москвина И. И. | 30
1.2.13 | 005 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП№267, Интернат №30" (инв. №79142). Челябинская область, г.Златоуст, п.Айски | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6200006676 | 23.06.2014 | 406 | 6200006295 | 24.03.2014 | Шишкина М.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
1.2.14 | 006 | ЗЭС | Реконструкция "Участка воздушной линии 6 кВ ТП №39-ТП №17 на п/ст "Кусинские печи"" (инв. №81049). Кусинский р-н, п. Кусинские печи | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006819 | 28.07.2014 | 553 | 6200005975 | 26.03.2014 | Истомин А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
1.2.15 | 006 | ЗЭС | Отпайка ВЛИ-0,4кВ от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6200006819 | 28.07.2014 | 553 | 6200005985 | 03.04.2014 | ИП Колотаева Е.Р. | 30
1.2.16 | 007 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от опоры №6 от ТП №503: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200004858 | 2013-04-25 | Сулейманов Р.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
1.2.17 | 007 | ЗЭС | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ гр.№4 ТП №281: Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005045 | 2013-06-11 | Фамбулов А.В. | 30
1.2.18 | 007 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Сарафаново" (инв. №77451): Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Сарафаново | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005341 | 2013-08-09 | Смирнова Т.Н. | 30
1.2.19 | 007 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Сарафаново" | 17.0943 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005383 | 2013-08-21 | Желавский А.В. | 30
1.2.20 | 007 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ пос. Малково" | 0 | ООО СпецПромСервис | 2014-6127 | 10.02.2014 | 556 | 6200005452 | 2013-08-30 | Кузнецов Г.М. | 30
1.2.21 | 8 | ЗЭС | Реконструкция "Устройства распределительного 6 кВ КСО-2УМ ПС 13"" (инв. №80370) (ячейка 6 кВ №50 ПС Степная 35/6). Челяб.обл., г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 200 | 2011-04-28 | ЗАО "БИТ Морион инк" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
1.2.22 | 9 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ"(инв.№168725): Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 703 | 2011-09-29 | Чайка М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
1.2.23 | 10 | ЗЭС | Реконструкция "нежилое здание - закрытое распределительное устройство 6кВ до подстанции Западная" (инв. №79647) (ТП № 256). Челяб.обл., г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 738 | 2011-10-05 | МАУ "САГУ" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
1.2.24 | 11 | ЗЭС | Реконструкция ПС Ларино. Челяб. обл., Уйский р-н, п.Речное | 1215.391 |  |  |  |  | 2309 | 2011-06-03 | ООО "Уйские пески" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
1.2.25 | 12 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №30, опора №17: Челябинская обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 62004233 | 2012-11-16 | Сёмина Ю.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
1.2.26 | 13 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №27, опора №22: Челяб.обл., Чебаркульский район, д.В.Караси | 0 |  |  |  |  | 6200003358 | 2012-04-27 | Ахметдинов Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
1.2.27 | 14 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №503, опора №3: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003402 | 2012-05-16 | Полторак А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
1.2.28 | 15 | ЗЭС | Реконструкция "Шкафа 10кВ ячейки №11 типа К-12" (инв. №75613) и реконструкция "Оборудования ТП №40, кв. Медик, 3" (инв. №79174): Челябинская обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200003406 | 2012-05-17 | МБУ "КС" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
1.2.29 | 16 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №25, опора №33: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003505 | 2012-06-04 | Ленкевич Г.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
1.2.30 | 17 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №25, опора №35: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003512 | 2012-06-04 | Баймакова Е.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
1.2.31 | 18 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Меседа" | 0 |  |  |  |  | 6200003513 | 2012-06-04 | Ленкевич Г.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
1.2.32 | 19 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №308, опора №29: Челяб.обл., Чебаркульский район, п.Кумысный | 0 |  |  |  |  | 6200003566 | 2012-06-20 | Исламов Р.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
1.2.33 | 20 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушная линия-0,4 кВ ТП №33 фидер ""Население лесхоза" (инв.№80976): Челяб.обл., г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200003585 | 2012-06-22 | Сидоров Ю.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
1.2.34 | 21 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформатора ТМ-180/6 №1 ТП №189" (инв. №78887): Челяб. обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200003596 | 2012-06-22 | СТЖ "Уреньга" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
1.2.35 | 22 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №308, опора №35: Челяб.обл., Чебаркульский район, п.Кумысный | 0 |  |  |  |  | 6200003686 | 2012-07-13 | Егоров А.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
1.2.36 | 23 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский р-он, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200003714 | 18.07.2012 | Агафонов Д.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
1.2.37 | 24 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №71, опора №31: Челяб.обл., Чебаркульский район, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200003726 | 2012-07-20 | Богомолова М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
1.2.38 | 25 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ ТП №20 фидер ул.Юбилейная " (инв.№81087): Челяб.обл., г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200003750 | 2012-07-27 | Лысяков Ю.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
1.2.39 | 26 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ от п/ст 35/6 кВ "ММК" (ф. "Рабочий поселок") до ул. Лесная,Рабочая, Ключевая п.Уртюшка" (инв.№80695): Челябинская область, Кусинский р-н, с.Медведевка | 0 |  |  |  |  | 6200003840 | 23.08.2012 | Русин А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
1.2.40 | 27 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №23, опора №25: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200003911 | 2012-09-07 | Ботова Е.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
1.2.41 | 28 | ЗЭС | Реконструкция "МТП-43 Райпо, ул.Усть-Катавская, за стадионом" (инв. №80001): Челябинская обл., г.Катав-Ивановск | 20.3781 |  |  |  |  | 6200003923 | 2012-09-10 | ИП Емельянов С.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
1.2.42 | 29 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №41 до.ул.Заречной, 25; от ул.Заречной, 20 до ул.Речной, 5; от т.4 до гаражей" (инв. № 80040): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200004003 | 2012-09-28 | Кодаевская Р.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
1.2.43 | 30 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200004299 | 2012-11-30 | Гильманов Р.З. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
1.2.44 | 31 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №22, опора №6: Челяб.обл., Чебаркульский район, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004380 | 2012-12-18 | Буланова Е.О. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
1.2.45 | 32 | ЗЭС | Реконструкция «Оборудование ТП №90, территория горбольницы» (инв № 79188)6 г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200004650 | 2013-03-12 | СНТ "Медик-3" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
1.2.46 | 33 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №255, опора №2: Челяб. обл., Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004678 | 2013-03-19 | Мастюкина Н.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
1.2.47 | 34 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №503, опора №12: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004679 | 2013-03-19 | Арешкин А.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
1.2.48 | 35 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Тюлюк" | 0 |  |  |  |  | 6200004721 | 2013-03-25 | Мирошниченко А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
1.2.49 | 36 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200004735 | 2013-03-27 | Пекач С.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
1.2.50 | 37 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ ул.Тараканова д.3 до д.35; от ТП №53 до ул. Тараканова, 37; от ТП №53 до ул. Тараканова, 83; ул.Тараканова 88 до д.138; ул.Ленина, 128 до ул.Тараканова, 138; ул.Тараканова, 145 до д.155, от д.42 до д.34; ул.Тараканова, 138 до ул.К.Маркса, 165" (инв. №80039): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200004765 | 2013-04-04 | ООО "Развитие" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
1.2.51 | 38 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №302, опора №11: Челяб.обл., Чебаркульский район, д.Нижние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200004814 | 2013-04-19 | Дряхлова Н.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
1.2.52 | 39 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Челяб.обл., Ашинский р-он, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200004857 | 2013-04-25 | Захарова Т.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
1.2.53 | 40 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №26 на опоре №7: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200004886 | 2013-04-26 | Соснина В.Е. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
1.2.54 | 41 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Ёлкино" (инв. №77988): Саткинский р-он., д.Сикиязтамак | 0 |  |  |  |  | 6200004892 | 2013-04-30 | Махов М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
1.2.55 | 42 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.В.Караси" (инв. №77329): Чебаркульский р-он., д.Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200004964 | 2013-05-24 | Соловьев В.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
1.2.56 | 43 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Ярославка" | 0 |  |  |  |  | 6200004968 | 2013-05-27 | Маликов А.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
1.2.57 | 44 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Ярославка" | 0 |  |  |  |  | 6200004969 | 2013-05-27 | Маликова А.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
1.2.58 | 45 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформатора ТМ-100/6 №1 ТП№264" (инв. №79001): Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200004996 | 2013-06-03 | Баталов О.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
1.2.59 | 46 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №27 на опоре №22: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., д.Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005024 | 2013-06-06 | Степанов Е.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
1.2.60 | 47 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №30 на опоре №40: Челяб.обл., Чебаркульский р-он, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005033 | 2013-06-07 | Родюков А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
1.2.61 | 48 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ул.Революционной, 10 до ул.Рабочей, 16; ул.Рабочая от д. 2 до д.34" (инв. №80061): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005056 | 2013-06-14 | Кузнецов С.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
1.2.62 | 49 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №41 на опоре №50: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005075 | 2013-06-18 | Дурманова М.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
1.2.63 | 50 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ отТП №41 до ул.Дачной , 2; от ул.Дачной, 12 до т.6; ул.Дачной, 20 до ул.Литейной, 14; ул.Морозова, 2б до д.26; ул.2-я Матросова, 20 до д.2 от д.22 до д.24; ул.Матросова от д.22 до д.2, от д.29 до д.47; от ул.Морозова, 26 до ул.2-ой Матросовой, 11" (инв. №80045): Челяб.обл., г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005086 | 2013-06-20 | Кочкин В.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
1.2.64 | 51 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Алексеевка" (инв. №78005): Челябинская обл., Саткинский р-он., д.Алексеевка | 0 |  |  |  |  | 6200005113 | 2013-06-27 | Рыженкова Т.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
1.2.65 | 52 | ЗЭС | Реконструкция РУ-0,4кВ гр.№7 ТП №19: Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005186 | 10.07.2013 | ИП Накашидзе А.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
1.2.66 | 53 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Варламово" (инв. №77389): Челяб.обл., Чебяркульский р-он., с.Варламово | 0 |  |  |  |  | 6200005230 | 2013-07-18 | Хайдуков В.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
1.2.67 | 54 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №212 на опоре №15: Челяб.обл., Уйский р-он, с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005239 | 2013-07-18 | Михайлов А.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
1.2.68 | 55 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №43 на опоре №7: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005263 | 2013-07-25 | Мещеряков А.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
1.2.69 | 56 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №4 п.Ключи "Котелная быт"" (инв. №79725): Чебаркульский р-он., п.Ключи | 0 |  |  |  |  | 6200005313 | 2013-08-07 | УЗО администрации Чебаркулского Муниципального района | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
1.2.70 | 57 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ №4 от ТП №21" (инв. №182619): Челяб.обл., г.Юрюзань | 0 |  |  |  |  | 6200005314 | 2013-09-12 | ООО "Гран-Пласт" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
1.2.71 | 58 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул.Чапаева, Дачная | 0 |  |  |  |  | 6200005319 | 2013-08-07 | Королев А.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
1.2.72 | 59 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №29 от ТП №428: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005339 | 2013-08-09 | Петрова Н.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
1.2.73 | 60 | ЗЭС | реконструкция "Трансформатор ТМ-630/6 №1 ТП №335" (инв. №78996): Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005346 | 2013-08-09 | Аракчеева Е.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
1.2.74 | 61 | ЗЭС | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП №221: Челяб.обл., г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005367 | 2013-08-16 | ФГБУ "Национальный парк "Таганай"" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
1.2.75 | 62 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Ваняшкино" (инв. №77975): Челяб.обл., Саткинский р-он., р.п. Межевой | 0 |  |  |  |  | 6200005369 | 2013-08-16 | Горбанюк Е.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
1.2.76 | 63 | ЗЭС | Реконструкция "Нежилого здания ТП №51" (инв. №90943): Челяб.обл., г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 6200005375 | 2013-08-16 | ИП Малухин А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
1.2.77 | 64 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Каскыново" (инв. №75492): Челяб.обл., Кусинский р-он., д.Каскыново | 0 |  |  |  |  | 6200005389 | 2013-08-22 | Юсупов М.Ф. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
1.2.78 | 65 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ | 0 |  |  |  |  | 6200005394 | 2013-08-23 | Ермакова К.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
1.2.79 | 66 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 на опоре №5 от ТП №23: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005426 | 2013-08-28 | Кутейников И.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
1.2.80 | 67 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №45 опора №22: Челяб.обл., Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005489 | 2013-09-12 | Будагян А.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
1.2.81 | 68 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Ашинский р-он., п.Ук" (инв. №79677): Ашинский р-он., п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200005519 | 2013-09-13 | Рамут А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_068
1.2.82 | 69 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ пос.Тундуш" (инв. №79440): Челяб.обл., г.Златоуст, п.Тундуш | 0 |  |  |  |  | 6200005551 | 2013-09-18 | Мухамадьяров В.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_069
1.2.83 | 70 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 на опоре №14 от ТП №503: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005602 | 2013-09-19 | Максакова И.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_070
1.2.84 | 71 | ЗЭС | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ гр. №4 ТП №506: Чебаркульский район, с.Варламово | 0 |  |  |  |  | 6200005614 | 2013-09-20 | ТД «Варламовская СХТ» | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_071
1.2.85 | 72 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Айлино" (инв. №77976): Саткинский р-он., с.Айлино | 0 |  |  |  |  | 6200005623 | 2013-09-24 | Мальцева Г.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_072
1.2.86 | 73 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ от КТПН-255" | 6.8144 |  |  |  |  | 6200005627 | 2013-09-25 | Гидревич В.К. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_073
1.2.87 | 74 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП №28, 3м/р-н, 11" (инв. №79143): г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200005639 | 2013-09-27 | ИП Сурков Е.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_074
1.2.88 | 75 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Бишкиль" (инв. №77287): Чебаркульский р-он., п.Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200005643 | 2013-09-27 | Фоминых Г.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_075
1.2.89 | 76 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 на опоре №6 от ТП №98: Уйский р-он., с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005652 | 2013-09-30 | ИП Ярина С.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_076
1.2.90 | 77 | ЗЭС | Реконструкция "Водушной линии 0,4кВ ТП №15 фидер ул.Литейная, Есенина" (инв. №80992): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200005656 | 2013-10-02 | Гариев Ф.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_077
1.2.91 | 78 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Кундравы" (инв. №77297): Чебаркульский р-он., с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200005675 | 04.10.2013 | Арсенов С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_078
1.2.92 | 79 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Уйское" (инв. №76429): Уйский р-он., с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200005680 | 2013-10-04 | Кашигин О.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_079
1.2.93 | 80 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушная линия 0,4кВ КТПн №18 до ул.Кр.Горка 2-34, 1-33, Горького, Матросова" (инв. №80865): Кусинский р-он., р.п.Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200005699 | 2013-10-07 | Старков К.С. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_080
1.2.94 | 81 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №54" (инр. №80418): Уйский р-он., п.Октябрьский54" | 0 |  |  |  |  | 6200005703 | 2013-10-18 | Уткина Т.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_081
1.2.95 | 82 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ Меседа" (инв. №80314): Катав-Ивановский р-он., с.Меседа | 0 |  |  |  |  | 6200005706 | 2013-10-08 | Лысов А.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_082
1.2.96 | 83 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с. Смородинка" | 0 |  |  |  |  | 6200005707 | 08.10.2013 | Хафизов А.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_083
1.2.97 | 84 | ЗЭС | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП №108: г.Сатка | 0 |  |  |  |  | 6200005777 | 2013-10-21 | ООО "Магсибтранс" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_084
1.2.98 | 85 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ ТП №5 фидер ул.Спартак" (инв. №81082): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200005796 | 2013-10-25 | Пискунова В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_085
1.2.99 | 86 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №23от ТП №23: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005817 | 31.10.2013 | Купцов В.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_086
1.2.100 | 87 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ от опоры по ул.Суворова до ул.Лесная 7-14 с.Медведевка" (инв. №80700): Кусинский р-он., п.Уртюшка | 0 |  |  |  |  | 6200005821 | 2013-11-06 | Дурегин К.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_087
1.2.101 | 88 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4кВ от ТП №492 до щита потребителя" (инв. №79887): г.Миасс, с.Устиново | 0 |  |  |  |  | 6200005853 | 2013-11-08 | Стеняхин С.Н., | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_088
1.2.102 | 89 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Шахматово" (инв. №77398): Чебаркульский р-он., с.Шахматово | 0 |  |  |  |  | 6200005858 | 2013-11-08 | Домовитова Н.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_089
1.2.103 | 90 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №5 на опоре №7 ТП №503: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005859 | 2013-11-08 | Лифенцов В.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_090
1.2.104 | 91 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Серпиевка" | 0 |  |  |  |  | 6200005870 | 2013-11-12 | Администрация Серпиевского с/п | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_091
1.2.105 | 92 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №46 от ТП №179: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005880 | 2013-11-12 | Крылов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_092
1.2.106 | 93 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №25 до ул.Подлесной,2;ул.Подлесная от д.54 до д.74;от ул.Подлесной,42 до ул.Чкалова,52;ул.Чкалова от д.34 до д.20;от ул.Подлесной,16 до ул.Щорса,6а;ул.Щорса от д.1а до д.10;ул.Чкалова от д.16 до д.2; ул.Подлесная от д.80 до д.34" (инв. №80058): г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200005900 | 2013-11-15 | Баранова С.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_093
1.2.107 | 94 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №46 от ТП №179: Чебаркульский р-он., с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005907 | 2013-11-20 | Крылов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_094
1.2.108 | 95 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677):Ашинский р-н, п. Ук | 0 |  |  |  |  | 6200005913 | 20.11.2013 | Лукьянов В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_095
1.2.109 | 96 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с.Камбулат" (инв. №77334): Чебаркульский р-он., д.Камбулат | 24.072 |  |  |  |  | 6200005927 | 2013-11-26 | Ковалев С.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_096
1.2.110 | 97 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №3 ТП №206: Уйский р-он., с.Уйкое | 0 |  |  |  |  | 6200005944 | 2013-12-03 | Мамедов Э.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_097
1.2.111 | 98 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ от КТПН №3 до ул.Пушкина, ул. Одинарная, Железнодорожная" (инв. №80850). :Кусинский р-н, р.п. Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200005985 | 03.04.2014 | ИП Колотаева Е.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_098
1.2.112 | 99 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ ТП №34 фидер КБО (инв. №81061): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200005986 | 2013-12-13 | Калганов А.Т. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_099
1.2.113 | 100 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №23 от ТП №27: Чебаркульский р-н, д. Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005991 | 2013-12-17 | Кулиненко И.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_100
1.2.114 | 101 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №23 от ТП №27: Чебаркульский р-н, д .Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005992 | 2013-12-17 | Кунцевич А.О. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_101
1.2.115 | 102 | ЗЭС | Реконструкция "Трансформаторная подстанция КТП-181, с.Черное" (инв. №77538) г.Миасс, с.Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200005993 | 17.12.2013 | Якупов Г.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_102
1.2.116 | 103 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Медведево" (инв. №77405): Чебаркульский р-н, с. Медведево | 10.2306 |  |  |  |  | 6200005994 | 2013-12-17 | Павлова Л.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_103
1.2.117 | 104 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №29 от ТП №27: Чебаркульский р-н, д. Верхние Караси | 0 |  |  |  |  | 6200005995 | 2013-12-17 | Кулаев И.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_104
1.2.118 | 105 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №17 от ТП №428: Чебаркульский р-н, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200005999 | 2013-12-18 | Стебельская О.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_105
1.2.119 | 106 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от ТП №15 до ул. К.Маркса, 1" (инв. №80202): г. Юрюзань | 0 |  |  |  |  | 6200006019 | 2013-12-24 | ИП Кузнецова П.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_106
1.2.120 | 107 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ ТП №15 фидер ул. Правда (инв. №80989): г.Куса Реконструкция "Нежилого здания - закрытая трансформаторная подстанция №15" (инв. №80932): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006025 | 2013-12-25 | Шубенков С.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_107
1.2.121 | 108 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с.Медведево (инв. №77405), Челябинская область, Чебаркульский район, п. Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200006027 | 25.12.2013 | Новичева Н.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_108
1.2.122 | 109 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Травники" (инв. №77339): Чебаркульский р-н, с. Травники | 30.09 |  |  |  |  | 6200006029 | 2013-12-25 | Архипов А.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_109
1.2.123 | 110 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский р-н, п. Ук" (инв. №79677): Ашинский р-н, п. Ук | 0 |  |  |  |  | 6200006033 | 2013-12-25 | Мухамадеев Д.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_110
1.2.124 | 111 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский р-н, п. Ук" (инв. №79677): Ашинский р-н, п. Ук | 0 |  |  |  |  | 6200006041 | 2013-12-27 | Мухамадеев И.Х. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_111
1.2.125 | 112 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4кВ ТП №37 фидер Молодежная вверх" (инв. №80629): г. Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006044 | 2013-12-27 | Гайнетдинова З.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_112
1.2.126 | 113 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Палкино" | 0 |  |  |  |  | 6200006065 | 15.01.2014 | Челпанов Н.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_113
1.2.127 | 114 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с.Аминево" (инв. №76499): Уйский р-н, с. Аминево | 3.009 |  |  |  |  | 6200006077 | 2014-01-16 | Тажитдинова З.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_114
1.2.128 | 115 | ЗЭС | Отпайка 0,4кВ от опоры №25 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №110: Чебаркульский р-он., с.Пустозерово | 4.8144 |  |  |  |  | 6200006082 | 2014-01-17 | Захарова О.Ю. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_115
1.2.129 | 116 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 на опоре №29-1 | 0 |  |  |  |  | 6200006091 | 2014-01-21 | Хакимова М.Ш. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_116
1.2.130 | 117 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 на опоре №14 от ТП №43: Чебаркульский р-н, с. Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006119 | 2014-01-28 | Яковлева А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_117
1.2.131 | 118 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4 кВ от КТПН №30 до ул.Таганайская, ул. Свобода, ул. Володарского" (инв. №80848). Кусинский р-н, р.п. Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200006164 | 13.02.2014 | Тишковец Е.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_118
1.2.132 | 119 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ пос. Тимирязев | 0 |  |  |  |  | 6200006246 | 27.03.2014 | Кузина В.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_119
1.2.133 | 120 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с. Устиново" | 0 |  |  |  |  | 6200006249 | 04.04.2014 | Партина Е.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_120
1.2.134 | 121 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №22, на опоре №36: Чебаркульский р-н, с.Непряхино | 0 |  |  |  |  | 6200006261 | 23.07.2014 | Ткачуков Д.Б. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_121
1.2.135 | 122 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №308 на опоре №13, Челябинская область, Чебаркульский р-н, п.Кумысный | 0 |  |  |  |  | 6200006266 | 2014-03-24 | Муртазина Т.Ф. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_122
1.2.136 | 123 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии-0,4кВ от КТПн №36 до ул.К.Маркса, магазин 10" (инв. №80799):Кусинский р-н, р.п.Магнитка | 0 |  |  |  |  | 6200006270 | 27.03.2014 | Общество с ограниченной ответственностью ПКП Гарант Строй | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_123
1.2.137 | 124 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП №115, пр.Гагарина 1 линия, д..24" (инв. №79062), Челябинская область, г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200006279 | 13.03.2014 | Давлетов А.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_124
1.2.138 | 125 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Медведево" | 0 |  |  |  |  | 6200006301 | 23.05.2014 | Сумина А.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_125
1.2.139 | 126 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №202 на опоре №13, Челябинская область, с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200006304 | 21.03.2014 | Ионова Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_126
1.2.140 | 127 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с.Кундравы" (инв. №77297):Чебаркульский р-н, с.Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006321 | 2014-04-07 | Кадочников А.Э. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_127
1.2.141 | 128 | ЗЭС | Реконструкция Воздушной линии 0,4 кВ ТП №17 фидер ул. Кр. Звезда (инв. №81078) (ВЛ-0,4 кВ ул. Красная Звезда от ТП №17): г. Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006346 | 30.04.2014 | Чистяков Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_128
1.2.142 | 129 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с. Камбулат (инв. №77344) (ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №182): Чебаркульский район, д.Камбулат | 0 |  |  |  |  | 6200006357 | 08.04.2014 | Волынкин С.М. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_129
1.2.143 | 130 | ЗЭС | Реконструкция Участка Воздушная линия 6 кВ ТП №39-ТП №17 на п/ст "Кусинские печи" (инв. №81049) (ВЛ-0,4 кВ Солнечная от ТП №61): Кусинский район, п. Кусинские Печи | 0 |  |  |  |  | 6200006425 | 21.04.2014 | Сатонин М.П. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_130
1.2.144 | 131 | ЗЭС | Реконструкция "МТП-13 ул.Белорецкая, у д. №2" (инв. №79995): г.Катав-Ивановск | 0 |  |  |  |  | 6200006439 | 13.05.2014 | Волков Н.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_131
1.2.145 | 132 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4 кВ ТП №20 фидер "ул. Юбилейная"" (инв. №81087): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006445 | 30.04.2014 | Ватолина Л. Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_132
1.2.146 | 133 | ЗЭС | Реконструкция "Воздушной линии 0,4 кВ ТП №39 фидер ул.Матросова" (инв. №81085): г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006456 | 25.04.2014 | Севостьянов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_133
1.2.147 | 134 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ Ашинский район, п.Ук" (инв. №79677): Ашинский район, п.Ук | 0 |  |  |  |  | 6200006462 | 13.05.2014 | Григорьева Н.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_134
1.2.148 | 135 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ пос. Тимирязевский" (инв. №77386) (ВЛ 0,4 кВ №2): Чебаркульский район, п.Тимирязевский | 0 |  |  |  |  | 6200006466 | 26.05.2014 | Семенова С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_135
1.2.149 | 136 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ, Ашинский район, п. Усть-Курышка" (инв. №79676) (ВЛ-0,4кВ №2) Ашинский р-н, п.Усть-Курышка | 0 |  |  |  |  | 6200006522 | 26.05.2014 | Хафизова Н.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_136
1.2.150 | 137 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ пос. Атлян" (инв. №77252) (ВЛ 0,4 кВ №1): г. Миасс | 0 |  |  |  |  | 6200006534 | 14.05.2014 | Вегеле Я.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_137
1.2.151 | 138 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ, с. Петропавлов | 0 |  |  |  |  | 6200006538 | 23.05.2014 | Пуртов С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_138
1.2.152 | 139 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ с. Бишкиль" (инв. №77287) (ВЛ 0,4 кВ №4): Чебаркульский район, п.Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200006593 | 10.06.2014 | Дорофеев В.Г. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_139
1.2.153 | 140 | ЗЭС | Реконструкция "Оборудования ТП №14, пр. 30 лет Победы, 7" (инв. №79079). г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200006618 | 24.06.2014 | Сгоян М.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_140
1.2.154 | 141 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с. Бишкиль (инв. №77287) (ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №249): Чебаркульский район, п. Бишкиль | 0 |  |  |  |  | 6200006670 | 10.06.2014 | Чураев Т.Ф. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_141
1.2.155 | 142 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ пос. Центральный (инв. № 75495) (ВЛ-0,4 кВ ул. Лесная): г. Златоуст, п. Центральный | 0 |  |  |  |  | 6200006737 | 30.06.2014 | Гречишников С.Н. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_142
1.2.156 | 143 | ЗЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ с. Кундравы (инв. №77296) (ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №44): Чебаркульский район, с. Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006771 | 10.07.2014 | Манаков В.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_143
1.2.157 | 144 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Черное" (инв. №77424) (ВЛ-0,4кВ №2): г.Миасс, с. Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200006789 | 15.07.2014 | Гринина С.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_144
1.2.158 | 145 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №41, на опоре №10:Чебаркульский р-н, с. Кундравы | 0 |  |  |  |  | 6200006816 | 30.07.2014 | Клещенок Н.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_145
1.2.159 | 146 | ЗЭС | Реконструкция "ВЛИ-0,4кВ №4 от ТП №21" (инв. №182619) : г.Юрюзань | 0 |  |  |  |  | 6200007032 | 30.09.2014 | ООО "Гран-Пласт" | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_146
1.2.160 | 147 | ЗЭС | Реконструкия "ВЛ-0,4кВ от ТП №2 (инв. №80902) (ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,шк. №7). г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200007139 | 07.10.2014 | Распопов А.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_147
1.2.161 | 148 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Уйское" (инв.№76430): с.Уйское | 0 |  |  |  |  | 6200007140 | 23.09.2014 | Трапезников В.В. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_148
1.2.162 | 149 | ЗЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №21П на опоре №26: г.Златоуст | 0 |  |  |  |  | 6200007167 | 12.09.2014 | ООО "Таганайский | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_149
1.2.163 | 150 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4кВ с. Айлино (инв. №77977) (ВЛ-0,4кВ №2): Саткинский р-н, с.Айлино | 0 |  |  |  |  | 6200007180 | 18.09.2014 | МДОУ д/с 28 | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_150
1.2.164 | 151 | ЗЭС | Реконструкия "КТП с трансформатором 400кВА п.Жукатау ТП-304" (инв. №79768) (ТП №304): Кусинский р-н, п. Жукатау, Реконструкция "ВЛ-0,4кВ от КТП п.Жукатау" (инв. №79769) (ВЛ-0,4кВ дом 35): Кусинский р-н, п. Жукатау | 0 |  |  |  |  | 6200007288 | 08.10.2014 | Еськова Л.А. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_151
1.2.165 | 152 | ЗЭС | Реконструкция «Нежилого здания - трансформаторная подстанция №33» (инв. № 80786) (ТП № 233) | 0 |  |  |  |  | 0047 0048 | 2012-02-10 | УСЖКХ Кусинского муниципального района | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_152
1.2.166 | 153 | ЗЭС | Реконструкция Воздушной линии-0,4 кВ ТП№15 фидер "ул. Правда" (инв. №80989), Челябинская область, г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006263 | 21.03.2014 | Вахитов И.Р. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_153
1.2.167 | 153 | ЗЭС | Реконструкция Воздушной линии-0,4 кВ ТП№15 фидер "ул. Правда" (инв. №80989), Челябинская область, г.Куса | 0 |  |  |  |  | 6200006228 | 21.03.2014 | Вахитова Ю.Р. | 30
1.2.168 | 154 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Черное" (инв. №77424) (ВЛ-0,4кВ №3): г.Миасс, с. Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200006776 | 23.07.2014 | Сатеев Н.И. | 30 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЗЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_154
1.2.169 | 154 | ЗЭС | Реконструкция "ЛЭП-0,4 кВ, с.Черное" (инв. №77424) (ВЛ-0,4кВ №3): г.Миасс, с. Черновское | 0 |  |  |  |  | 6200006777 | 23.07.2014 | Маклаков В.М. | 30
2 | МЭС |  |  | 4724.7802
2.1 | Подряд МЭС |  |  | 1535.692
2.1.1 | 001 | МЭС | Реконструкция ТП №26 (инв.№179979), г.Верхнеуральск | 18.8291 | ООО "МПСК" | 6400004703 | 15.04.2014 | 19 | 4292 | 2013-11-07 | Артемьев А.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
2.1.2 | 002 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 60909), Агаповский район, п.Новобурановка | 24.1963 |  |  |  |  | 4519 | 2014-01-30 | Сафронова С.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
2.1.3 | 003 | МЭС | Реконструкция ТП №621, Верхнеуральский район, п.Карагайский | 5.9727 |  |  |  |  | 2867 | 2012-07-31 | Боборов Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
2.1.4 | 004 | МЭС | Реконструкция ТП №125, г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район | 0.10893 |  |  |  |  | 3668 | 2013-04-15 | Никитин А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
2.1.5 | 004 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП до; ТП №236; Нагайбакский район | 13.3032 |  |  |  |  | 3722 | 2013-04-24 | Утямышева А.М. | 31
2.1.6 | 004 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 до опоры №28; реконструкция ТП №34, Верхнеуральский район, п.Карагайский | 14.0911 |  |  |  |  | 3737 | 2011-05-14 | Иванова Е.Ю. | 31
2.1.7 | 005 | МЭС | Реконструкция ТП №201, Агаповский район, п.Буранный | 8.3264 |  |  |  |  | 3501 | 2012-12-27 | Саблин К.Ю. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
2.1.8 | 006 | МЭС | Реконструкция ТП №б/н, г.Магнитогорск, ул.Красносельская | 16.0748 |  |  |  |  | 4416 | 2013-12-18 | Тырин Б.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
2.1.9 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок (от ТП; ТП №80 (инв.№61828), Нагай | 33.6997 |  |  |  |  | 4134 | 2013-09-20 | Тлеумбаев Р.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
2.1.10 | 007 | МЭС | Реконструкция ТП № 222 (инв.№62024), Нагайбакский район, п.Знаменка | 21.1852 |  |  |  |  | 4225 | 2013-10-24 | Панченко В.А. | 31
2.1.11 | 007 | МЭС | Реконструкция ТП № 193 (инв.№61783); Нагайбакский район, п.Требиятский | 24.1838 |  |  |  |  | 4299 | 2013-11-12 | Кугенев Ю.Н. | 31
2.1.12 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 61567); ТП № 207 (инв.№62026) | 18.4907 |  |  |  |  | 4491 | 2014-01-23 | Дюсьмикеев С.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
2.1.13 | 008 | МЭС | Реконструкция ТП-393 Фершампенуаз - население КТП-10/0,4кВ,160 кВА (инв.№61830) | 15.2616 |  |  |  |  | 4525 | 2014-01-30 | Горбунов А.В. | 31
2.1.14 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | 12.4658 |  |  |  |  | 4649 | 2014-03-28 | Коростелева Т.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
2.1.15 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | [5 empty] | 4650 | 2014-04-18 | Елисеев Е.В. | 31
2.1.16 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | [5 empty] | 4651 | 2014-04-18 | Коткина А.Н. | 31
2.1.17 | 009 | МЭС | Реконструкция трансформаторной подстанции №309 КТП10/0,4кВ-25кВА (инв. №61306) | [5 empty] | 4652 | 2014-04-18 | Акрамутдинова Л.В. | 31
2.1.18 | 010 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №90 до опоры № 5/7, установка прибора учёта на опоре №5/7, Нагайбакский район, п.Астафьевский | 46.5864 |  |  |  |  | 2619 | 2012-04-26 | Филимонова К.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
2.1.19 | 010 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от опоры №8 до опоры №23, установить прибор учёта на опоре № 23 ГБП, Кизильский район, с.Кизильское Инв. № 60116 | 11.4106 |  |  |  |  | 2690 | от 28.05.12г. | Аджамоглян Н.В. | 31
2.1.20 | 011 | МЭС | Реконструкция ТП №126; г.Верхнеуральск | 24.4944 |  |  |  |  | 3201 | от 19.10.12 | Зайцева Г.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
2.1.21 | 011 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №127 до опоры №1/16, Нагайбакский район, п.Остроленский | 451.3113 |  |  |  |  | 3314 | 2012-12-06 | Юдин Е.В. | 31
2.1.22 | 012 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП №519 до опоры №7/1, Агаповский район, п.Желтинский | 21.8923 |  |  |  |  | 3724 | 2013-04-24 | ОАО ВымпелКоммуникации | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
2.1.23 | 013 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №348; ТП №348, Карталинский район | 17.28 |  |  |  |  | 3404 | 2012-12-29 | ОАО "Ростелеком" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
2.1.24 | 014 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2, Верхнеуральский район, п.Шеметовский | 106.5345 |  |  |  |  | 999 | 2010-08-20 | Шарипов Д.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
2.1.25 | 014 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №602 до опоры №21, реконструкция ТП№602, Верхнеуральский район, п.Бабарыкинский | 63.9304 |  |  |  |  | 2736 | 2012-06-21 | Жумагулов К.Т. | 31
2.1.26 | 014 | МЭС | Реконструкция ТП№602, Верхнеуральский район, п.Бабарыкинский | 5.9727 |  |  |  |  | 2736 | 21.06.2012 | Жумагулов К.Т. | 31
2.1.27 | 015 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП до; ТП №98; Верхнеуральский район | 9.5248 |  |  |  |  | 3599 | 2013-03-13 | Маркова Н.П. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
2.1.28 | 015 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №96; ТП №96; Нагайбакский район | 41.7416 |  |  |  |  | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 31
2.1.29 | 015 | МЭС | Реконструкция ТП №21; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП №21 до опоры №20, Карталинский район, п.Ольховка | 38.0029 |  |  |  |  | 3718 | 2013-04-24 | Жапаспаев К. | 31
2.1.30 | 015 | МЭС | Реконструкция ТП №117, Верхнеуральский район, п.Спасский | 0.10893 |  |  |  |  | 3740 | 2013-05-14 | Кударов С.М. | 31
2.1.31 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №223631 (Агаповский РЭС) | 182.839 | ООО "Зевс-М" | 2013-4371 | 06.12.2013 | 604.5034 | 3670 | 2013-04-15 | Иртикеев Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
2.1.32 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182478 (Верхнеуральский РЭС) | [5 empty] | 3610 3562 3563 3730 3763 3769 3780 | 12.03.2013 15.02.2013 27.05.2013 30.04.2013 22.05.2013 22.05.2013 05.06.2013 | Ержанов Н.И. Копытов С.А. Калинин А.В. ОАО "МТС" ОАО "МТС" Шеметов В.М. Васильев Д.В. | 31
[9 empty] | 3611 | 2013-03-12 | Кудлачева Г.В.
[9 empty] | 3628 | 2013-04-02 | Минеев В.В.
[9 empty] | 3687 | 2013-04-22 | Кушнарев П. Н.
[9 empty] | 3700 | 2013-04-22 | Латыпова З.К.
[9 empty] | 3727 | 2013-04-24 | МУЗ Верхнеуральская ЦРБ
2.1.33 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. № 182477 (Кизильский РЭС) | [5 empty] | 3760 3692 | 24.05.2013 22.04.2013 | Жакаева С.М. Платонов Ю.М. | 31
2.1.34 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных, инв. №171123 (Магнитогорский РЭС) | [5 empty] | 3435 3605 3667 3690 3710 3721 3773 3777 3707 3799 3811 | 29.12.2012 15.03.2013 15.04.2013 22.04.2013 24.04.2013 24.04.2013 24.05.2013 24.05.2013 24.04.2013 14.06.2013 14.06.2013 | Янбирдина Р.К. Слейманов Г.И. Ананьин А.В. Коптев А.В. Макоед В.В. Перцева Е.В. Дегтярева Л.В. Дегтярев С.Л. Воротинцева Ю.В. Савченко А.В. Канищев Д.И. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
[9 empty] | 3724 | 2013-04-24 | ОАО "ВымпелКоммуникации"
2.1.35 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182479 (Нагайбакский РЭС) | [5 empty] | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 31
2.1.36 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №223631 (Агаповский РЭС) | 130.0359 | ООО "Зевс-М" | 2013-4371 | 06.12.2013 | 604.5034 | 3670 | 2013-04-15 | Иртикеев Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
2.1.37 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182478 (Верхнеуральский РЭС); | [5 empty] | 3610 3611 3628 3687 3700 3562 3563 3730 3763 3769 3780 | 12.03.2013 12.03.2013 02.04.2013 22.04.2013 22.04.2013 15.02.2013 27.05.2013 30.04.2013 22.05.2013 22.05.2013 05.06.2013 | Ержанов Н.И. Кудлачева Г.В. Минеев В.В. Кушнарев П.Н. Латыпова З.К. Копытов С.А. Калинин А.В ОАО "МТС" ОАО "МТС" Шеметов В.М. Васильев Д.В. | 31
[9 empty] | 3727 | 2013-04-24 | МУЗ Верхнеуральская ЦРБ | 31
2.1.38 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. № 182477 (Кизильский РЭС); | [5 empty] | 3692 | 22.04.2013 | Платонов Ю.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
2.1.39 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии, инв. № 182479 (Нагайбакский РЭС) | [5 empty] | 3695 | 2013-04-22 | Вдовин П.Б. | 31
2.1.40 | 016 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных, инв. №171123 (Магнитогорский РЭС); | [5 empty] | 3435 3605 3667 3690 3710 3721 3773 3777 3707 3799 3811 | 29.12.2012 15.03.2013 15.04.2013 22.04.2013 24.04.2013 24.04.2013 24.05.2013 24.05.2013 24.04.2013 14.06.2013 14.06.2013 | Янбирдина Р.К. Сулейманов Г.И. Ананьин А.В. Коптев А.В. Макоед В.В. Перцева Е.В. Дегтярева Л.В. Дегтярев С.Л. Воротинцева Ю.В. Савченко А.В. Канищев Д.И. | 31
[9 empty] | 3724 | 2013-04-24 | ОАО "ВымпелКоммуникации" | 31
2.1.41 | 017 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №223631 (Агаповский РЭС) | 157.8374 |  |  |  |  | 3174 | 2012-10-25 | Дрогина В.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
2.2 | Хозспособ МЭС |  |  | 3189.0881
2.2.1 | 001 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. № 59197); ТП №75 (инв. № 59384), п. Вятский | 27.9969 |  |  |  |  | 4583 | 2014-02-06 | МДОУ дет.сад "Светлячок" с.Степное | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
2.2.2 | 002 | МЭС | Реконструкция ТП №575 (инв. № 237558), г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Калмыкова | 11.1412 |  |  |  |  | 4613 | 2014-03-24 | Крюков Д.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
2.2.3 | 003 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных, инв. №171123 (Магнитогорский РЭС) | 1176.4114 |  |  |  |  | 2197 | 2012-11-30 | Паников А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
2.2.4 | 004 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Станиславского (инв.№ 59179), г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4168 | 2013-09-27 | Кошевец Е.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
2.2.5 | 005 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от ТП №160 до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.Жилой сектор (инв.№61524); ТП №160 (инв.№61944); Нагайбакский район, п.Придорожный | 28.4776 |  |  |  |  | 4235 | 2013-10-24 | Нурманова Г.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
2.2.6 | 006 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Париж 1 и 5отд., с.Лебединое 2отд (инв. №61567); ТП-94 Париж Нагайбакское лесничество КТП-10/0,4кВ (инв. №61753) | 28.539 |  |  |  |  | 4445 | 2013-12-27 | Михайлова Л.И. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
2.2.7 | 007 | МЭС | Реконструкция ТП №504 (инв.№ 64831), Агапвоский район, п.Приморский | 0.11151 |  |  |  |  | 4327 | 2013-11-20 | ОГУ "Противопожарная служба Челябинской области" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
2.2.8 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №60922) | 19.1328 |  |  |  |  | 4366 | 2013-12-04 | МУЗ Агаповская ЦРБ | 31
2.2.9 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 64489 ), Брединский район, п.Бреды | 18.5891 |  |  |  |  | 4396 | 2013-12-12 | Абдурзаков С.А. | 31
2.2.10 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.61524), Нагайбакский район, п.Придорожный | 33.457 |  |  |  |  | 4461 | 2014-01-14 | Макаева К.С. | 31
2.2.11 | 007 | МЭС | Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции №137 (здание) (инв. №59925) | 27.9104 |  |  |  |  | 4474 | 2014-01-20 | МОУ Путь-Октябрьская СОШ Т.И. Хабалиной | 31
2.2.12 | 007 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв №59240), Верхнеуральский район, п.Казанцевский | 20.3433 |  |  |  |  | 4492 | 2014-01-23 | Соловьева Л.А. | 31
2.2.13 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Карагайка (инв.№59175); ТП-621 п.Карагайский КТП 10/0,4 кВ - 160кВА (инв. № 59570) | 17.9051 |  |  |  |  | 4564 | 2014-03-12 | Петров А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
2.2.14 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 60933), Агаповский район, п.Янгельский | 18.7835 |  |  |  |  | 4594 | 2014-03-14 | Насибулин Р.Г. | 31
2.2.15 | 008 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Карагайка (инв. №59175) | 36.4081 |  |  |  |  | 4609 | 2014-03-19 | Религиозная организация Прихода храма Вознесения Господня Магнитогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 31
2.2.16 | 009 | МЭС | Реконструкция ТП №237 (инв.№62062), Кизи | 0 |  |  |  |  | 4664 | 2014-04-17 | Бабушкин В.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
2.2.17 | 009 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61562), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 4739 | 2014-05-05 | Гуреев И.И. | 31
2.2.18 | 010 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (отопоры №6/5 до опоры №6/7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№64556) ТП №457), Агаповский район, с.Агаповка | 0 |  |  |  |  | 6400004817 | 2014-07-01 | Кухтевина Н.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
2.2.19 | 011 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№60973), Агаповский район, п.Воздвиженка | 0 |  |  |  |  | 6400004797 | 2014-06-03 | Абдразаков Н.Ф. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
2.2.20 | 012 | МЭС | Реконструкция ТП №269 (инв.№61141), Челябинская область, Агаповский район, п.Магнитный | 0 |  |  |  |  | 6400004887 | 2014-08-05 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
2.2.21 | 013 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП №379, Брединский район, п.Бреды | 9.8537 |  |  |  |  | 2938 | 2012-08-27 | Паскин М.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
2.2.22 | 014 | МЭС | Реконструкция РУ-10 кВ (инв. №5661) яч.№ 6 ВЛ-10 кВ «Михайловка-к» ПС 110/10 кВ «Еленинка», Карталинский район, п. Еленинка | 0 |  |  |  |  | 44 | 2010-02-05 | ЗАО "Феникс" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
2.2.23 | 015 | МЭС | Реконструкция ТП №520 (инв. № 64881), г.Магнитогорск, п. Приморский | 0 |  |  |  |  | 1600 | 2011-05-05 | ОАО "Мегафон" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
2.2.24 | 016 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.РВС, Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 2372 | 2012-01-13 | Бакеев Р.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
2.2.25 | 017 | МЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №182479 (Нагайбакский РЭС) | 335.9919 |  |  |  |  | 2430 | 2012-03-02 | Кадыкеева О.Е. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
2.2.26 | 018 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП№231 до опоры №34, установка прибора учета на опоре №34, Нагайбакский район, п.Новочерниговский | 0 |  |  |  |  | 2571 | 2012-04-09 | Базарбаев С.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
2.2.27 | 019 | МЭС | Реконструкция ТП №14, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 2640 | 2012-05-10 | Хасбуладов Н.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
2.2.28 | 020 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.""ЖОС""; ВЛ 0,4 кВ Агаповский район, п.Желтинский | 0 |  |  |  |  | 2984 | 2012-09-03 | Бурмистрова О.Д. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
2.2.29 | 021 | МЭС | Реконструкция ТП №219, г.Магнитогорск | 0 |  |  |  |  | 3156 | 2012-10-18 | Горбатова С.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
2.2.30 | 022 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП №288 от опоры №6/2до опоры №6/4, г.Магнитогорск, ул.Липецкая | 0 |  |  |  |  | 3607 | от 15.03.13 | Воробьев А.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
2.2.31 | 023 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Жилойсектор; ТП №141; Нагайбакский район | 37.8527 |  |  |  |  | 3647 | 2013-04-02 | Бажакова Б.К. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
2.2.32 | 024 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП до опоры; ТП №43, Карталинский район | 27.925 |  |  |  |  | 3679 | 2013-02-28 | ИП Темникова М.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
2.2.33 | 025 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№ 60872) от ТП №6 (инв.№60986); Агаповский район, п.Наровчатка | 0 |  |  |  |  | 3681 | 2013-03-05 | МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации м.р" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
2.2.34 | 026 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №109 от опоры №1 до опоры №4/2 (инв. №64656), Агаповский район, с.Агаповка | 0 |  |  |  |  | 3946 | 2013-07-24 | Шалеев Ф.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
2.2.35 | 027 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №8 до опоры №19 ВЛ-0,4 кВ (инв.№ ) ф.1 ТП №189), Верхнеуральский район, п.Уфимский | 0 |  |  |  |  | 4072 | 2013-09-12 | Виноградов Н.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
2.2.36 | 028 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от ТП№403 до опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№ 59192)), Верхнеуральский район, п.Краснинский | 0 |  |  |  |  | 4174 | 2013-09-27 | Неклюдов А.И. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
2.2.37 | 029 | МЭС | Реконтсрукция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №16 до опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№ 59204) ТП №282), Верхнеуральский район, п.Смеловский | 0 |  |  |  |  | 4207 | от 14.10.2013 | Давыдов О.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
2.2.38 | 030 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от опоры №16 до опоры №17 (инв.№ 59174 ); Верхнеуральский район, п.Тайсара | 0 |  |  |  |  | 4231 | от 24.10.2013 | Атанова В.З. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
2.2.39 | 031 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№ 59192); ТП №85 (инв.№59386), Верхнеуральский район, п.Краснинский | 0 |  |  |  |  | 4256 | 2013-10-28 | Мануков С.Л. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
2.2.40 | 032 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№ 59996), Кизильский район, п.Ильинка | 0 |  |  |  |  | 4261 | 2013-10-28 | Мансуров З.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
2.2.41 | 033 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №83 (от опоры №5-6 до опоры №5-10 (инв.№62824); Карталинский район, с.Анненское | 0 |  |  |  |  | 4321 | 2013-11-20 | Крутов Ю.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
2.2.42 | 034 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от ТП № 219) | 0 |  |  |  |  | 4360 | 2013-12-03 | Рахматуллоев М.У. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
2.2.43 | 035 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №72 (от опоры №15 до опоры №17(инв.№59199); Верхнеуральский район, п.Малый Бугодак | 0 |  |  |  |  | 4370 | 2013-12-04 | Богач А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
2.2.44 | 036 | МЭС | Реконструкция ТП №283 (инв.№622833), Брединский район, п.Мариинский | 0 |  |  |  |  | 4521 | 2014-01-30 | ОАО "Ростелеком" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
2.2.45 | 037 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№59247), Верхнеуральский район, п.Спасский | 0 |  |  |  |  | 4533 | 2014-02-07 | Макшаков С.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
2.2.46 | 038 | МЭС | Реконструкция ТП № 344 (инв №61726), Нагайбакский район, д.Слюда | 0 |  |  |  |  | 4536 | 2014-02-10 | ООО "Первая Производственная База-Урал" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
2.2.47 | 039 | МЭС | Реконструкция ТП №505 (инв.№64510), Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск, ул.Энгельса | 0 |  |  |  |  | 4562 | 2014-03-04 | Сапрыкина К.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
2.2.48 | 040 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №2-12 и №2-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 (инв.№ ) ТП №34), Карталинский район, п.Родники | 0 |  |  |  |  | 4597 | 2014-03-27 | Костин А.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
2.2.49 | 041 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61539), Нагайбакский район, п.Балканы | 0 |  |  |  |  | 4643 | 2014-04-30 | Гриневич Л.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
2.2.50 | 042 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.7 (инв. №59178); установить прибор учета на ГБП, Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4688 | 2014-06-05 | Довыдович Л.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
2.2.51 | 043 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Баня (инв.№61511), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 4760 | 2014-05-20 | Мухамеджанов Е.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
2.2.52 | 044 | МЭС | Реконструкция ТП №356 (инв.№ 64499), Карталинский район, п.Джабык | 0 |  |  |  |  | 6400002471 | 2012-03-20 | ФГУП РТРС | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
2.2.53 | 045 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от опоры № 12/5 до опоры №12/10 (инв.№60836)ТП №192). Г.Магнитогорск, ул.Прибрежная | 0 |  |  |  |  | 6400004748 | 2014-06-28 | Стерхов А.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
2.2.54 | 046 | МЭС | Реконструкция ТП №153 (инв.№60219), Кизильский район, с.Кизильское | 0 |  |  |  |  | 6400004803 | 2014-06-11 | Кириллова Г.Ф. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
2.2.55 | 047 | МЭС | Реконструкция ТП №286 (инв.№61318), г.Магнитогорск, ул.Мраморная | 0 |  |  |  |  | 6400004838 | 2014-06-27 | Шкирмонтов А.Ю. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
2.2.56 | 048 | МЭС | Реконстструкция ВЛ-0,4 кВ (от опоры №7/1 до опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.5 (инв.№64556) ТП №452), Агаповский район, с.Агаповка | 0 |  |  |  |  | 6400004890 | 2014-07-11 | Вейберт А.Н. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
2.2.57 | 049 | МЭС | Реконструкция ТП №185 (инв.№61105), Агаповский район, п.Буранный | 0 |  |  |  |  | 6400004916 | 2014-08-05 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
2.2.58 | 050 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 59247), Верхнеуральский район, п.Спасский | 0 |  |  |  |  | 6400004926 | 2014-08-01 | Трясин Е.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
2.2.59 | 051 | МЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ (инв.№62920), Челябинская область, Карталинский район, п.Краснотал | 0 |  |  |  |  | 6400005014 | 2014-09-12 | ООО "Агрофирма Циркон" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
2.2.60 | 052 | МЭС | Реконструкция ТП №129 (инв.№61336), Челябинская область, Агаповский район, п.Ближний | 0 |  |  |  |  | 6400005047 | 2014-10-18 | ООО "Уралпайп" | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
2.2.61 | 053 | МЭС | Реконструкция ТП №6 (инв.№61963), Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 6400005049 | 2014-09-17 | Яндулова В.Г. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
2.2.62 | 054 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61539), Челябинская область, Нагайбакский район, п.Балканы | 0 |  |  |  |  | 6400005088 | 2014-10-20 | Жургунов Т.Ж. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
2.2.63 | 055 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (инв.№61511), Челябинская область, Нагайбакский район, с.Фершампенуаз | 0 |  |  |  |  | 6400005107 | 2014-10-13 | Бочкарев М.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
2.2.64 | 056 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от ТП №171 до опоры №31 (инв.№59209); ТП №171 (инв.№59557); Верхнеуральский район, п.Крутой Лог. | 0 |  |  |  |  | 2013-4204 | 2013-10-14 | Артамонова В.К. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
2.2.65 | 057 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 (от опоры №11 до опоры №14 (инв.№ ) ТП №600), Кизильский район, п.Карабулак | 21.0895 |  |  |  |  | 2013-4346 | 2013-11-27 | Сынгизова А.Х. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
2.2.66 | 058 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№61646), Нагайбакский район, п.Переселенческий | 0 |  |  |  |  | 2013-4362 | 2013-12-04 | Дедова О.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
2.2.67 | 059 | МЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.№62885), Карталинский р-н, п. Вишневый | 0 |  |  |  |  | 2013-4395 | 2013-12-12 | Шулакова М.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
2.2.68 | 060 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв.№64911), Агаповский район, п.Приморский | 0 |  |  |  |  | 2014-4558 | 24.02.2014 | Тонина Т.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
2.2.69 | 061 | МЭС | Система дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №182478 (Верхнеуральский РЭС) | 922.2998 |  |  |  |  | 2429 | 2012-03-02 | Денисов П.А. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
[9 empty] | 2442 | 2012-03-02 | Гревцев Н.В. | 31
[9 empty] | 2452 | 06.03.2012 | Махмутов А.М. | 31
[9 empty] | 2470 | 2012-03-20 | Ахметгалеев Р.И. | 31
[9 empty] | 2432 | 2012-03-02 | Штрекер А.В. | 31
[9 empty] | 2481 | 2012-03-23 | Кудабаев С.Х. | 31
[9 empty] | 2490 | 2012-03-23 | Ткачукова О.Н. | 31
[9 empty] | 2550 | 2012-04-03 | Арыстанбаева А.А. | 31
[9 empty] | 2592 | 2012-04-12 | Никитенко П.П. | 31
2.2.70 | 062 | МЭС | Система дистанционного сбора данных электроэнергии (СДСДЭ), инв. №182477 (Кизильский РЭС) | 363.7182 |  |  |  |  | 2437 | 2012-03-02 | Ахудьянов И.М. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
[9 empty] | 2462 | 2012-03-20 | Мишко Н.А. | 31
[9 empty] | 2559 | 2012-04-05 | Кисикбасов Т.М. | 31
[9 empty] | 2579 | 2012-04-11 | Беков Е.Ж. | 31
2.2.71 | 063 | МЭС | Реконструкция ТП №180 (инв.№61780), Нагайбакский район, с.Крупское | 0 |  |  |  |  | 3962 | 2013-08-02 | Куркова А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
[9 empty] | 4141 | 2013-10-07 | Алиарстанова К.А. | 31
2.2.72 | 064 | МЭС | Реконструкция ТП №574 (инв.№ ), Челябинская область, г.Магнитогорск, жилой район "Радужный" | 0 |  |  |  |  | 4465 | 2014-01-14 | Оголихин А.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
[9 empty] | 4472 | 2014-01-20 | Крючков Б.П. | 31
[9 empty] | 4534 | 2014-03-04 | Кабачевский Д.А. | 31
2.2.73 | 065 | МЭС | Реконструкция ТП № 214 (инв № ), Верхнеуральский район, п.Малый Бугодак | 5.1502 |  |  |  |  | 4538 | 2014-02-05 | Михалева Е.П. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
[9 empty] | 4539 | 2014-02-05 | Перивалова Е.Б. | 31
2.2.74 | 066 | МЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок (инв.№ 61538), Нагайбакский район, п.Балканы. | 0 |  |  |  |  | 4729 | 2014-04-29 | Аймухаметов Ч.С. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
[9 empty] | 4728 | 2014-04-29 | Аймухаметова С.Г. | 31
[9 empty] | 4732 | 2014-06-09 | Семенченко А.В. | 31
2.2.75 | 067 | МЭС | Реконструкция ТП №606 (инв.№162491), Верхнеуральский район, г.Верхнеуральск | 0 |  |  |  |  | 4774 | 2014-05-23 | Родионов А.В. | 31 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/МЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
[9 empty] | 6400004796 | 2014-07-31 | Родионова С.В. | 31
[9 empty] | 6400004985 | 2014-09-18 | Россадин А.А. | 31
3 | ТЭС |  |  | 12975.883
3.1 | Подряд ТЭС |  |  | 10589.4103
3.1.1 | 001 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 47559) с. Подовинное | 18.4291 | ПТ ЗАО "ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4619 | 2014-04-14 | ОАО "ВымпелКом" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
3.1.2 | 002 | ТЭС | Реконструкция ТП-21100 (инв. №45784) в городе Троицк | 517.0059 | ООО "Энергоучет-Комплект" | 2014-4734 | 24.04.2014 | 4493 | 165 | 2013-04-09 | Дудов О.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
[5 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389
3.1.3 | 002 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47929), в селе Октябрьское | 115.8276 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004339 | 18.10.2013 | 1389 | 112 | 15.03.2013 | Сидоров Е.В. | 32
[9 empty] | 0114 | 15.03.2013 | Герцен И.Г. | 32
3.1.4 | 002 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №45669) в поселке Морозкино | 125.7295 | ООО "Энергоучет-Комплект" | 2014-4734 | 24.04.2014 | 4493 | 0494 | 2012-06-25 | Мухаев Б.Н. | 32
[9 empty] | 0493 | 2012-06-25 | Мухаев А.Н. | 32
[9 empty] | 0495 | 2012-06-25 | Гаджиев А.Г. | 32
3.1.5 | 003 | ТЭС | Реконструкция ТП-5110 инв.№48311, с. Чесма | 98.5487 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004340 | 17.10.2013 | 1398 | 337 | 27.04.2012 | ИП Сорокина К.П. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
3.1.6 | 004 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Быт» (инв. №46864) в поселке Березовка Увельского района Челябинской области | 38.4344 | ООО "ПКБ "Энергостальпроект" | 6300004364 | 01.10.2013 | 937 | 612 | 2012-08-23 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
3.1.7 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,23кВ «ф.3» (инв. №46610) в селе Степное | 38.8833 | ООО "ПКБ "Энергостальпроект" | 6300004390 | 28.10.2013 | 800 | 211 | 2013-05-08 | Кузнецова З.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
3.1.8 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» в селе Михайловка Пластовского района Челябинской области | 38.8833 | ООО "ПКБ "Энергостальпроект" | 6300004390 | 28.10.2013 | 800 | 549 | 2012-07-20 | Иванов Н.В. | 32
3.1.9 | 006 | ТЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-3161 Челябинская область, Увельский район, п.Синий Бор. (Инв.№47173) | 47.2587 | ООО "ЧЭПК" | 6300004434 | 15.11.2013 | 425 | 611 | 23.08.2013 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
3.1.10 | 007 | ТЭС | Реконструкция ОРУ ПС Кичигинская (47335) | 0 | ООО "Каскад-Энерго" | 6300004597 | 31.01.2014 | 4364 | 363 | 2011-07-20 | ООО Агрофирма Ариант | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
3.1.11 | 008 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Поселок" (инв. №47157) в поселке Увельский | 29.1555 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4392 | 2013-11-06 | Тоцкая А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
3.1.12 | 008 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "№2 Быт" (инв. №46217) в селе Карсы | 36.6319 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4407 | 2013-11-12 | Малявкина Т.И. | 32
3.1.13 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, ТП-2607 (инв.№46237) п.Ясные Поляны | 349.263 | ООО "Энергоучет-комплект | 6300004734 | 24.04.2014 | 4493 | 54 | 13.02.2013 | ИП Сафарова Е.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
[5 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 6300004341 | 01.10.2013 | 1111
3.1.14 | 010 | ТЭС | рек.ВЛ10кВ(инв.169432)Саламат с.Варна | 29.8199 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4525 | 2013-12-27 | ОАО Ростелеком | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
3.1.15 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Поселок" (инв.№46749) в селе Половинка | 45.9064 | ООО "ЧЭПК" | 6300004869 | 03.06.2014 | 342 | 4645 | 2014-03-17 | Бобылева Л.В. | 32
3.1.16 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 45711) п. Кварцитный | 33.0552 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4695 | 2014-04-14 | Крохин А.С. | 32
3.1.17 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.48770) с.Солнце | 34.7268 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4718 | 2014-04-14 | Шапошников В.С. | 32
3.1.18 | 011 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Сириус (49015) п.Арчаглы-Аят | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4777 | 2014-05-20 | ИП Половников С.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
3.1.19 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Детсад» (инв. №1010000484) в селе Красносельское | 39.8422 | ООО "ЧЭПК" | 6300004434 | 15.11.2013 | 425 | 46 | 30.01.2013 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
3.1.20 | 014 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Село-2" (инв№47928) с.Октябрьское | 20.9964 | ООО "ПЭС" | 2014-4732 | 15.04.2014г. | 828 | 4324 | 2013-10-10 | Демидова А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
3.1.21 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «ф. №2» (инв. №45494) в селе Дробышево | 209.0088 | ООО Энергоучет-Комплект" ООО ЭлектроСтрой | 6300004734 2013-4339 | 24.04.2014г. 18.10.2013 | 4493 1389 | 56 | 2013-02-13 | Асоскова Т.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
3.1.22 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260001223) в посёлке Кварцитовый | 83.5892 | ООО Энергоучет-Комплект" ООО ЭлектроСтрой | 6300004734 2013-4339 | 24.04.2014г. 18.10.2013 | 4493 1389 | 179 | 2013-04-11 | Янцен Г.А. | 32
3.1.23 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (инв. №45560) в селе Бобровка | 207.6566 | ООО Энергоучет-Комплект" ООО ЭлектроСтрой | 6300004734 2013-4339 | 24.04.2014г. 18.10.2013 | 4493 1389 | 391 | 2013-07-08 | Валеева Н.Ю. | 32
3.1.24 | 015 | ТЭС | Реконструкция ТП-21119 (инв. №182155) в селе Бобровка | 55.6658 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 393 | 2011-07-18 | Махнева О.Н. | 32
3.1.25 | 015 | ТЭС | Реконструкция ТП-41122 (инв №48028) в селе Октябрьское | 55.6658 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 521 | 09.07.2012 | Скорина Н.А. | 32
3.1.26 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47929), в селе Октябрьское | 39.7456 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 774 | 18.10.2012 | Халиуллина Е.А. | 32
3.1.27 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (инв. №47930), в селе Октябрьское | 45.5981 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4339 | 18.10.2013 | 1389 | 891 | 14.11.2012 | Вольф Е.В. | 32
3.1.28 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Село-1» (инв. №49264) в селе Лейпциг | 102.9266 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 48 | 2012-01-18 | Матвеева Н.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
3.1.29 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Базовка1" п.Солнце ВРС | 43.2415 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 123 | 18.03.2013 | Раджабов Р.М. | 32
3.1.30 | 016 | ТЭС | Реконструкция ТП-51131 инв №48358 сЧесма | 56.302 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 270 | 07.06.2011 | Серков А.В. | 32
3.1.31 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Советская» (инв. №48913) в поселке Покровка | 85.021 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 603 | 2012-08-20 | Сушко В.М. | 32
3.1.32 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Запад» (инв. №48917) в поселке Комсомольский | 51.1995 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 668 | 2011-11-29 | Халимова М.Р. | 32
3.1.33 | 016 | ТЭС | Реконструкция ТП-7516 (инв. №49292) в поселке Алексеевка | 58.5541 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 911 | 2012-11-27 | ОАО "Ростелеком" | 32
3.1.34 | 017 | ТЭС | Реконструкция ТП-2689,инв.№46286, с. Карсы | 304.3362 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014 | 4493 | 51 | 13.02.2013 | ИП Дадонова | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 01.10.2013 | 1111
3.1.35 | 017 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "ф №2 Быт" (инв№46212) п. Ясные Поляны | 36.3475 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 01.10.2013 | 1111 | 357 | 23.08.2010 | Пелепцов А.В. | 32
3.1.36 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (инв. №47158) в поселке Увельский | 52.2168 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 208 | 2013-05-08 | Суханова Ю.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
3.1.37 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Чкалова» (инв. №47161) в поселке Увельский Увельского района Челябинской области | 41.884 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 245 | 2012-03-23 | Гусев С.С. | 32
3.1.38 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Пожарка» (инв. №47158) в поселке Увельский | 39.8175 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 653 | 2012-09-05 | Мотин В.П. | 32
3.1.39 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино Увельского района Челябинской области | 63.7894 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 658 | 2012-09-05 | Мельников А.И. | 32
3.1.40 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (инв. №101260000421) в поселке Летягино Увельского района Челябинской области | 73.7088 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 726 | 2012-09-13 | Брезгина С.В. | 32
3.1.41 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Баня» (инв. №101260000471) в поселке Каменский Увельского района Челябинской области | 70.4023 | ООО ПКБ Энергостальпроект | 2013-4364 | 01.10.2013 | 937 | 912 | 2012-11-28 | Цвирко С.К. | 32
3.1.42 | 019 | ТЭС | Реконструкция ТП-3280 (инв.№101410000763), ВЛ-0,4кВ "Набережная" (101260000481) в селе Красносельское | 340.784 | ООО СК "СтройСтандарт" | 2014-4789 | 12.05.2014 | 3296 | 45 | 07.02.2013 | Тюлебаев Е.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
[5 empty] | ООО ЧЭПК | 2013-4434 | 15.11.2013 | 425
3.1.43 | 019 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Блюхера» (инв. №46867) в селе Красносельское | 69.2863 | ООО ЧЭПК | 2013-4434 | 15.11.2013 | 425 | 818 | 2012-10-24 | Администрация Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района | 32
3.1.44 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ "МТМ" п.Ясные Поляны Троицкого р-на Челябинской обл. | 597.2807 | ООО Каскад-Энерго | 2013-4473 | 23.12.2013 | 4409 | 221 | 05.05.2011 | Тагинцев Г.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
3.1.45 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Фидер№2" (45657), с. Бобровка | 306.2042 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 531 | 2013-09-02 | Игуменщев Е.Ф. | 32
3.1.46 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Зерноток» в селе Воронино Пластовского района Челябинской области | 43.836 | ООО ПКБ "Энергостальпроект" | 2013-4390 | 28.10.2013г. | 800 | 695 | 2011-11-18 | Ировский В.Г. | 32
3.1.47 | 021 | ТЭС | Реконструкция ТП-2688 "Поселок-2" (инв. 46287) с. Карсы | 4493.4497 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 41548 | 1111.4738 | 268 | 03.06.2013 | Калинин А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
3.1.48 | 022 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Фидер-1" (45656), с. Бобровка | 381.4929 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 446 | 2013-07-30 | Чайка А.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
3.1.49 | 023 | ТЭС | Реконструкция ТП-2481 (45602), с. Дробышево | 161.9278 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 0473 | 2013-08-12 | Дергунов А.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
3.1.50 | 024 | ТЭС | Реконструкция ТП-21104 (45770), п. Мирный | 579.3005 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 492 | 2013-08-22 | Шабарова А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
3.1.51 | 025 | ТЭС | Реконструкция ТП-2684 (46284) с. Клястицкое; ТП-2484(46284), с.Клястицкое. | 180.773 | ООО Энергоучет-Комплект" | 6300004734 | 24.04.2014г. | 4493 | 506 | 2013-09-02 | Джанджгава М.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
3.2 | Хозспособ ТЭС |  |  | 2386.4728
3.2.1 | 001 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Мельничная» (инв.№48226) ТП-5112 в селе Чесма | 3.009 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 347 | 2013-07-01 | Миркин М.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
3.2.2 | 002 | ТЭС | Реконструкция ПС Береговая. АЧР | 0 |  |  |  |  | 3709 | 2012-08-03 | ООО Агрофирма Ариант | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
3.2.3 | 003 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Западный" (инв.№46318) в селе Целинное | 15.6611 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4350 | 2013-10-21 | Кандакова Н.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
3.2.4 | 003 | ТЭС | Реконструкция ТП 2627 инв. 46233 с. Клястицкое | 36.8286 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4375 | 2013-10-30 | Журов В.А. | 32
3.2.5 | 003 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Поселок" (инв.№ 47158) в поселке Увельский | 28.7867 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4406 | 2013-11-12 | Гресь В.Ф. | 32
3.2.6 | 003 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Колодец" (инв.№ 46534) ВЛ-0,4кВ в селе Борисовка | 25.4173 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4414 | 2013-11-14 | Запьянцев А.Н. | 32
3.2.7 | 004 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фрунзе» (Инв.№47162) от ТП-3122 в поселке Увельский | 35.802 | ООО "ЧЭПК" | 6300004730 | 14.04.2014 | 517 | 4583 | 2014-01-23 | Румянцева С.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
3.2.8 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 10 Чесма-2 (48263) с. Чесма; ВЛ-0,4кВ (инв. 91357) с. Чесма | 32.0408 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 482 | 2013-08-15 | Туров Д.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
3.2.9 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-41105 (инв. 48029) с. Октябрьское | 16.0651 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4426 | 2013-11-18 | Шаталина В.Н. | 32
3.2.10 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-41104 (инв. 48007) с. Октябрьское | 16.0651 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4427 | 2013-11-18 | Большаков К.В. | 32
3.2.11 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Ф-1" (инв. 47930) с. Октябрьское | 28.0921 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4432 | 2013-11-19 | Денисова Г.Н. | 32
3.2.12 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Ф-1" (инв. 47928) с. Октябрьское | 13.9008 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4438 | 2013-11-25 | Куплевацкий Д.Я. | 32
3.2.13 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Советская" (48919) с Катенино | 24.39 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4451 | 2013-12-02 | Окуловских В.А. | 32
3.2.14 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 "Мира" (48918) с. Катенино | 30.5602 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4452 | 2013-12-02 | Змиевская Н.Н. | 32
3.2.15 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Кирова (инв.48288) с. Чесма | 13.5767 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4470 | 2013-12-06 | Умаров С.Р. | 32
3.2.16 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ0 ,4 Село 1 (инв. 49271) с. Алексеевка | 36.1133 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4472 | 2013-12-06 | Короткевич Ф.В. | 32
3.2.17 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-51134 (48368) с. Чесма | 34.902 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4515 | 2013-12-23 | ИП Еркина | 32
3.2.18 | 005 | ТЭС | Реконструкция ТП-7125 (инв. 48844) п. Большевик | 16.0651 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4519 | 2013-12-26 | Самаркин Н.В. | 32
3.2.19 | 005 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 48766) п. Большевик | 32.1027 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4526 | 2013-12-27 | Лыткин С.М. | 32
3.2.20 | 006 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10 сХомутинино | 1140.317 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6300004789 | 12.05.2014 | 3296 | 879 | 23.11.2012 | Белов Г.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
3.2.21 | 007 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Степная" (инв.№47836) в селе Каракульское | 29.0382 | ООО "ЧЭПК" | 6300004869 | 03.06.2014 | 342 | 4630 | 2014-03-11 | Храмова Н.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
3.2.22 | 007 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Фидер-2" (инв.№47928) в селе Октябрьскле | 32.3083 | ООО "ЧЭПК" | 6300004869 | 03.06.2014 | 342 | 4650 | 2014-03-17 | Копп А.А. | 32
3.2.23 | 008 | ТЭС | Реконструкция ТП 3126 (инв. 47228) п. Увельский | 0 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4638 | 2014-05-12 | Комитет строительства и инфраструктуры | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
3.2.24 | 009 | ТЭС | Реконструкция ТП-7524 инв. 49307 с. Алексеевка | 19.1335 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4618 | 2014-03-14 | Пимахина Т.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
3.2.25 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Фидер-3 (47938) с. Лысково | 35.9804 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4653 | 2014-03-21 | Титов С.Н. | 32
3.2.26 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Село-2» (Инв.№ 49272) в селе Алексеевка | 45.5919 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4675 | 2014-04-17 | Голуб М.С. | 32
3.2.27 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 47928) с. Октябрьское | 16.9665 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4679 | 2014-04-08 | Ширинкин В.Ф. | 32
3.2.28 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 46209) с. Клястицкое; ТП-2627 (инв. 46233) с. Клястицкое | 51.0446 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4700 | 2014-04-15 | Игуменщев В.В. | 32
3.2.29 | 009 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. 45496); ТП-2462 (инв. 45556) с. Метличье | 51.0446 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4701 | 2014-04-16 | Митрошкин В.А. | 32
3.2.30 | 009 | ТЭС | РеконструкцияВЛ 0.4 кВ Поселок (47163) п. Увельский | 24.2796 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4724 | 2014-04-16 | Созонов И.Н. | 32
3.2.31 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 (инв. 47928) с. Октябрьское | 61.0739 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4740 | 2014-04-25 | Лыков А.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
3.2.32 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Быт 1 (46208) ТП 2627 с. Клястицкое | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4761 | 2014-05-07 | Барковская Е.В. | 32
3.2.33 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Село-3 (49272) с. Алексеевка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4765 | 2014-05-05 | Овсянников Н.П. | 32
3.2.34 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 04 кВ (инв. 45504) ТП 2402 с. Ключевка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 4787 | 2014-05-29 | Зайцева А.С. | 32
3.2.35 | 010 | ТЭС | Реконструкция. ВЛ 0,4 Ф-1 (47702) с. Чудиново | 0 |  |  |  |  | 6300004831 | 2014-06-05 | Угрюмова Н.А. | 32
3.2.36 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Поселок (инв. 48386) п. Березинский | 0 |  |  |  |  | 6300004838 | 2014-06-04 | Коробкова П.В. | 32
3.2.37 | 010 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 (инв. 48243) п. Редутово | 0 |  |  |  |  | 6300004863 | 2014-06-05 | Вагапова Д.З. | 32
3.2.38 | 011 | ТЭС | Реконструкция ТП-51130 (48365), с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 351 | 2013-07-01 | Томилов А.Г. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
3.2.39 | 011 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ «Пласт-2» (инв.№46436) в селе Кочкарь (Петухов А.В.) | 7.2216 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 479 | 2013-08-15 | Петухов А.В. | 32
3.2.40 | 011 | ТЭС | Реконструкция ТП-2510 (Инв.№ 46021) в селе Песчаное (Кондосенко Д.В.) | 4.2126 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4490 | 2013-12-18 | Кондосенко Д.В. | 32
3.2.41 | 012 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-04 "Фидер-1" (45669), п. Морозкино | 0 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 453 | 2013-08-07 | Стаценко Л.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
3.2.42 | 012 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-3» (Инв.№47930) в селе Октябрьское (Сырцева Е.Я.) | 15.045 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4262 | 2013-09-26 | Сырцева Е.Я. | 32
3.2.43 | 012 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (Инв.№ 45891) от ТП-2206 в селе Уйско-Санарское Рычкова О.И.) | 18.054 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4584 | 2014-01-23 | Рычкова О.И. | 32
3.2.44 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 (47930) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 753 | 2012-09-27 | Коровин Е.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
3.2.45 | 013 | ТЭС | Реконструкция ТП-4437 (инв. 47475) с. Журавлиное | 0 |  |  |  |  | 6300004927 | 2014-07-10 | Деревянко Г.И. | 32
3.2.46 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4"Фидер-4"(47418), с.Кочердык | 0 |  |  |  |  | 6300004930 | 2014-07-16 | Ковальчук Л.Н. | 32
3.2.47 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4"Поселок-1"(45494с.Дробышево | 0 |  |  |  |  | 6300004945 | 2014-07-17 | Ледовских О.А. | 32
3.2.48 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Деревня" (инв. 46427) с. Чукса | 0 |  |  |  |  | 6300004956 | 2014-07-29 | Ершов Н.В. | 32
3.2.49 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4"Кирова"(48225), с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 6300004970 | 2014-08-08 | Комбаров Н.С. | 32
3.2.50 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Рынок (47164) п. Увельский | 0 |  |  |  |  | 6300004993 | 2014-08-27 | Местная православная религиозная организация прихода Рождества Христова | 32
3.2.51 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Фидер-2" (46611); ТП-6357 с.Черноречье | 0 |  |  |  |  | 6300005001 | 2014-08-21 | Егоренкова Т.Л. | 32
3.2.52 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Кутепов" (45971), с.Белозеры | 0 |  |  |  |  | 6300005011 | 2014-08-18 | Ярош В.Д. | 32
3.2.53 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Ф-2 (инв.47928) с.Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 6300005015 | 2014-08-21 | Мануилова С.А. | 32
3.2.54 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 (47930) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 6300005017 | 2014-08-21 | Литвякова Н.В. | 32
3.2.55 | 013 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Село-1 (инв.48769) с.Толсты | 0 |  |  |  |  | 6300005027 | 2014-09-04 | Кульмухаметова Ж.М. | 32
3.2.56 | 013 | ТЭС | рек. ВЛ 0,4 кВ (инв. 46312) с. Кособродка | 0 |  |  |  |  | 6300005040 | 2014-09-25 | Кривошей Е.А. | 32
3.2.57 | 013 | ТЭС | рек.ВЛ04 Павлова (48222)с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 6300005044 | 2014-09-03 | Минаков А.Н. | 32
3.2.58 | 013 | ТЭС | рекВЛ04 Ф-3(инв.46623)с.Степное | 0 |  |  |  |  | 6300005082 | 2014-09-25 | Семьянов А.Н. | 32
3.2.59 | 013 | ТЭС | рекВЛ04Домд.тв-ва(48225)с.Чесма | 0 |  |  |  |  | 6300005106 | 2014-09-30 | Руднев О.А. | 32
3.2.60 | 013 | ТЭС | ТП с.Чесма Дом творчества | 0 |  |  |  |  | 6300005106 | 2014-09-30 | Руднев О.А. | 32
3.2.61 | 014 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер №1» (Инв.№ 45702) в городе Троицк (Кенарева Н.Н.) | 21.063 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4297 | 2013-10-03 | Кенарева Н.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
3.2.62 | 015 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. 47703) с. Чудиново | 0 |  |  |  |  | 4739 | 2014-05-06 | Сидорик А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
3.2.63 | 016 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Фидер-2» (инв. №47930), в селе Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 891 | 2012-11-14 | Вольф Е.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
3.2.64 | 017 | ТЭС | Реконструкция ТП-71139 (инв. №48857) в с.Варна | 56.302 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4340 | 17.10.2013 | 1398 | 981 | 21.12.2012 | Рыхальский В.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
3.2.65 | 018 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Кумысная-1" ин №46205 с Клястицко | 44.1287 | ООО ЭлектроСтрой | 2013-4341 | 01.10.2013 | 1111 | 346 | 02.05.2012 | Москвичев Б.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
3.2.66 | 019 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Пропускной пункт» (Инв.№49263) от ТП-7508 в селе Казановка | 15.045 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 18 | 2013-01-15 | Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
3.2.67 | 020 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер-2» (Инв.№47703) ТП-4535 в селе Чудиново | 15.045 |  |  |  |  | 244 | 2013-05-20 | Столярова Г.С. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
3.2.68 | 021 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (45494) с. Дробышево | 21.3543 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 0324 | 2012-05-10 | Фомина Т.Д . | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
3.2.69 | 022 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Набережная" (45977) д. Сбитнево | 0 |  |  |  |  | 408 | 2013-07-05 | Тараканов Н.Ф. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
3.2.70 | 023 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Поселок" (46310) п. Репино | 0 |  |  |  |  | 457 | 2013-08-07 | Курмангалеев М.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
3.2.71 | 024 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Новостройка" ТП-71139 (инв.№48857) в селе Варна | 16.2486 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 458 | 2013-08-07 | Савицкая О.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
3.2.72 | 025 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Заречная» (инв.№48221) ТП-51138 в селе Чесма | 6.018 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 477 | 2013-08-15 | ИП Мылкин Е.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
3.2.73 | 026 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Деревня» (инв.№46417) в селе Новый Кумляк (Продулов В.А.) | 6.018 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 485 | 15.08.2013 | Продулов В.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
3.2.74 | 027 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Фидер №1» (Инв.№ 45665) в поселке Кварцитный (Бурлаченко В.Е.) | 7.2216 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4315 | 2013-10-09 | Бурлаченко В.Е. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
3.2.75 | 028 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (Инв.№ 45665) в поселке Каменная Речка (Костюченко Т.А.) | 7.2216 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4374 | 2013-10-30 | Костюченко Т.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
3.2.76 | 029 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Контора» (Инв.№ 45969) от ТП-2562 в селе Травянка (Яшакова Г.Д.) | 4.8144 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4572 | 2014-01-21 | Яшакова Г.Д. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
3.2.77 | 030 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 (инв.47164) п.Увельский | 0 |  |  |  |  | 4721 | 2014-05-16 | Белобородов В.П. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
3.2.78 | 031 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (48928) с. Октябрьское ТП 41134 | 17.1755 |  |  |  |  | 4743 | 2014-04-24 | Проповедникова А.Н. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
3.2.79 | 032 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 Фидер-1(47928) с.Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 4749 | 2014-05-16 | Цивенко О.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
3.2.80 | 033 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.48914) с.Новопокровка | 38.0699 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300004937 | 23.07.2014 | 649 | 4754 | 2014-05-05 | Лебедев С.М. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
3.2.81 | 034 | ТЭС | Реконструкция оборудования ЗРУ 10 кВ ПС Новая им. Хамаду (232920) | 0 |  |  |  |  | 4862 | 2013-04-19 | ЗАО " Барамист-Урал" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
3.2.82 | 035 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "Фидер№2" (47553) п. Свободный | 35.8048 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6300004732 | 15.04.2014 | 828 | 4443 | 2013-11-29 | Зайнагабдинова Л.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
[9 empty] | 4481 | 2013-12-10 | Ромакер Н.Г. | 32
3.2.83 | 036 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Больничная (47158) п.Увельский | 0 |  |  |  |  | 6300004828 | 2014-06-03 | Акулич Н.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
3.2.84 | 037 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 (47709) с. Боровое | 0 |  |  |  |  | 6300004834 | 2014-06-17 | Смотрова Е.И. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
3.2.85 | 038 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Почта (47158) п.Увельский | 0 |  |  |  |  | 6300004849 | 2014-06-18 | Исаев А.Ю. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
3.2.86 | 039 | ТЭС | Реконструкция ТП-2126 (инв.45727) с.Бобровка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 6300004864 | 2014-06-09 | Чайченко Е.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
3.2.87 | 040 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ (инв.48914) с.Покровка | 0 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6300005257 | 12.11.2014 | 883 | 6300004880 | 2014-06-30 | Буранбаев К.К. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
3.2.88 | 041 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Посёлок» (Инв.№46747) и ТП-3481 (Инв.№46822) в селе Хуторка | 36.108 |  |  |  |  | 6300004995 | 2014-08-20 | МКДОУ №Детский сад №5" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
3.2.89 | 042 | ТЭС | Реконструкция ТП 4352 (инв.47889) с.Каракульское | 0 |  |  |  |  | 6300005105 | 2014-10-07 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
3.2.90 | 043 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Лесная (46318) п. Целинный | 0 |  |  |  |  | 6300005119 | 2014-11-11 | МКОУ ДОД "Детская школа искусств" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
3.2.91 | 044 | ТЭС | Реконструкция ТП-53102 (инв49951) п. Огнеупорный | 0 |  |  |  |  | 6300005124 | 2014-10-15 | ООО "Бускуль" | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
3.2.92 | 045 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (46415)с.Михайловка | 0 |  |  |  |  | 6300005230 | 2014-11-17 | Эсипова Л.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
3.2.93 | 046 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "конд.цех" с.Кочкарь (инв46413) | 0 |  |  |  |  | 6300005231 | 2014-11-20 | Лядов И.Р. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
3.2.94 | 047 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (инв. 45494) с. Дробышево | 0 |  |  |  |  | 6300005241 | 2014-11-10 | Малофеев С.П. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
3.2.95 | 048 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Поселок (инв. 46320) с. Михайловка | 0 |  |  |  |  | 6300005263 | 2014-11-26 | Воронин А.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
3.2.96 | 049 | ТЭС | Реконструкция ВЛ 10 кВ (инв. 47957); ВЛ 0.4 кВ Ф-3 (инв. 47967); ТП-4123 (инв. 47986) с. Октябрьское | 0 |  |  |  |  | 6300005281 | 2014-12-09 | Михалев Д.Л. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
3.2.97 | 050 | ТЭС | Реконструкция ТП-5115 (инв. 239221) с. Чесма | 0 |  |  |  |  | 0394 | 08.07.2013 | Андреева Ю.В. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
[9 empty] | 0306 | 07.06.2013 | Чугунова И.В. | 32
[9 empty] | 0393 | 08.07.2013 | Мусина Л.П. | 32
[9 empty] | 0392 | 08.07.2013 | Сосновских А.П. | 32
[9 empty] | 0483 | 15.08.2013 | Донченко Т.А. | 32
3.2.98 | 051 | ТЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Деревня» (Инв.№46413) от ТП-6103 в селе Кочкарь (Пунттус Т.А. Демьяненко М.И.) | 48.144 | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4440 | 2013-11-27 | Пунттус Т.А. | 32 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ТЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
[5 empty] | ООО"СПС" | 5827 | 14.03.2014 |  | 4586 | 2014-01-23 | Демьяненко М.И. | 32
4 | ЦЭС |  |  | 53831.2493
4.1 | Подряд ЦЭС |  |  | 35058.4958
4.1.1 | 001 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 с. Туктубаево | 16.4521 | ООО СпецПромСервис | 13310 | 01.10.2012 | 465 | 6100008891 | 2011-12-28 | Исламетдинова Т.М. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
4.1.2 | 002 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1751, Сосновский район, п.Северный (Шушарин М.С.) | 18.8718 | ООО СпецПромСервис | 13314 | 01.10.2012 | 485 | 6100003793 | 2010-10-20 | Шушарин М.С. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
4.1.3 | 003 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1784 д.Ужевка | 23.4154 | ООО ГиперПроектПлюс | 13339 | 01.10.2012 | 493 | 6100007742 | 23.09.2011 | Жуков А.Н. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
4.1.4 | 003 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, вблизи д.Ключевка | 10.6754 |  |  |  |  | 6100008419 | 2011-11-22 | Кильдогулова Р.Р. | 34
4.1.5 | 004 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п.Н.Уфалей | 24.11 | ООО ГиперПроектПлюс | 13342 | 01.10.2012 | 161 | 6100008198 | 2011-11-03 | Черников О.Л. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
4.1.6 | 004 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Толбухина-Мраморная | 13.7814 | ООО ГиперПроектПлюс | 13342 | 01.10.2012 | 161 | 6100008748 | 2011-12-20 | Шрейдер А.А. | 34
4.1.7 | 005 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №10 с. Миасское | 10.72 | ООО ГиперПроектПлюс | 13343 | 01.10.2012 | 246 | 6100008907 | 2011-12-27 | Богданова Е.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
4.1.8 | 006 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Красноармейский район, п.Березово (Сучкова В.И.) | 15.35 | ООО ГиперПроектПлюс | 13642 | 01.10.2012 | 241 | 6100008284 | 2011-11-10 | Сучкова В.И. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
4.1.9 | 007 | ЦЭС | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ №1 д. Абдырова | 21.8115 | ООО Кабель и арматура | 15348 | 20.01.2013 | 451 | 6100011743 | 2012-07-26 | ИП Бухин С.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
4.1.10 | 008 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 Ленина г. В. Уфалей | 3.79 | ООО Кабель и арматура | 15349 | 20.01.2013 | 457 | 6100010199 | 2012-04-27 | Гордеева О.Ю. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
4.1.11 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское | 29.95 | ООО Кабель и арматура | 15350 | 20.01.2013 | 472 | 610009411 | 2012-02-29 | Вонненберг В.Ф. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
4.1.12 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | 30.07 | ООО Кабель и арматура | 15350 | 20.01.2013 | 472 | 6100010604 | 2012-05-21 | Ильина Я.Б. | 34
4.1.13 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | 41.69 | ООО Кабель и арматура | 15350 | 20.01.2013 | 472 | 6100011758 | 2012-07-23 | Ахматчин Д.Х. | 34
4.1.14 | 010 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1751, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | 12.0576 | ООО ЭлектроСтрой | 15729 | 20.02.2013 | 395 | 6100012418 | 2012-08-28 | Вороная О.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
4.1.15 | 011 | ЦЭС | Реконструкция по ЛЭП-0,4 кВ с. Багаряк | 20.6246 | ООО ЭнергоПартнер | 16373 | 05.03.2013 | 492 | 6100010739 | 2012-05-21 | Чернышков А.А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
4.1.16 | 012 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№1 с. Б. Харлуши | 74.2 | ООО ЭнергоПартнер | 16375 | 20.02.2013 | 331 | 6100011665 | 20.07.2012 | Семенова С.В | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
4.1.17 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Кременкуль Сафи | 92.7643 | ООО СпецПромСервис | 16794 | 20.05.2013 | 433 | 6100013203 | 2012-10-12 | Сафина Н.И. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
4.1.18 | 014 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 65.75 | ООО Кабель и арматура | 16977 | 15.05.2013 | 493 | 6100011113 | 2012-06-08 | Королев А.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
4.1.19 | 015 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1725 п.Западный | 29.58 | ООО СпецПромСервис | 17940 | 01.05.2013 | 305 | 6100009052 | 2011-12-27 | Байбара О.Л. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
4.1.20 | 016 | ЦЭС | Реконтсрукция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, д.Дубровка | 124.7604 | ООО ЭлектроСтрой | 19459 | 21.10.2013 | 5582 | 6100013132 | 2012-10-04 | Звягинцева Н.И. Звягинцев О.И. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
4.1.21 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак | 67.2437 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100013871 | 2012-11-21 | Тимеркаева С.Х. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
4.1.22 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Кунашакский район, д.Сосновка | 21.9996 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014123 | 30.11.2012 | Шарипова Р.Х. | 34
4.1.23 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, д.Знаменка | 34.4894 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014130 | 30.11.2012 | Колобов Ю.Б. | 34
4.1.24 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Булзи | 18.3019 | ООО ЭлектроСтрой | 19708 | 14.10.2013 | 2985 | 6100014137 | 2012-12-04 | Лим Ю.И. | 34
4.1.25 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, каслинский район, п.Бектыш | 67.1109 | ООО СпецПромСервис | 19896 | 15.10.2013 | 922 | 6100013596 | 01.11.2012 | Лыжин С.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
4.1.26 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль | 16.7651 | ООО СпецПромСервис | 19896 | 15.10.2013 | 922 | 6100014190 | 06.12.2012 | Животовский А.Э. | 34
4.1.27 | 019 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Красноармейский район, с.Харино, Колесникова Е.А., Колесникова Н.А | 20.0152 | ООО Электромонтаж | 20739 | 20.06.2013 | 447 | 6100008793 | 2011-12-26 | Колесникова Е.А. Колесникова Н.А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
4.1.28 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ТП-441, Челябинская область, Нязепетровский район, с.Ункурда | 1.06 | ООО Электромонтаж | 20740 | 20.06.2013 | 400 | 6100007639 | 2011-09-07 | филиал "РТРС" "Челябинский ОРТПЦ" | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
4.1.29 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "К.Маркса", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 13.8827 | ООО Электромонтаж | 20740 | 20.06.2013 | 400 | 6100007838 | 2011-09-27 | Раскостов А.В. | 34
4.1.30 | 021 | ЦЭС | Реконструкция ТП-940, Челябинская область, Красноармейский район, с.Алабуга | 1.0535 | ООО Электромонтаж | 20741 | 20.06.2013 | 390 | 6100006420 | 2011-07-06 | ОАО "Ростелеком" | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
4.1.31 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | 9.3325 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014523 | 27.12.2012 | Ожигин А.Р. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
4.1.32 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский | 224.264 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014578 | 29.12.2012 | Пряхин А.А. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23532 | 20.11.2013 | 455
4.1.33 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 8.8438 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014582 | 29.12.2012 | Казак И.С. | 34
4.1.34 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный | 90.7408 | ООО ЭлектроСтрой | 20952 | 20.11.2013 | 455 | 6100014666 | 29.12.2012 | Федичева Н.В. Федичев А.Ю. Федичев А.Ю. | 34
4.1.35 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | 57.0842 | ООО ЭлектроСтрой | 21003 | 20.11.2013 | 468 | 6100013204 | 12.10.2012 | Халикова З.Х. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
4.1.36 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, п.Солнечный | 25.0611 | ООО ЭлектроСтрой | 21003 | 20.11.2013 | 468 | 6100014270 | 12.12.2012 | Сураилидис О.В. | 34
4.1.37 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаева | 61.7638 | ООО ЭлектроСтрой | 21003 | 20.11.2013 | 468 | 6100014469 | 26.12.2012 | Садыкова Г.Г. | 34
4.1.38 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район. Д.Полетаево-2 | 47.0324 | ООО ЭлектроСтрой | 21126 | 02.12.2013 | 440 | 6100014769 | 21.01.2013 | Аристархов В.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
4.1.39 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключевка | 27.9938 | ООО ЭлектроСтрой | 21136 | 02.12.2013 | 451 | 6100014397 | 21.12.2012 | Добрынин И.Ю. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
4.1.40 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Большое Таскино | 392.3469 | ООО ЭлектроСтрой | 21136 | 02.12.2013 | 451 | 6100014402 | 21.12.2012 | Сагдатулина М.Ф. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 24823 | 11.07.2014 | 451
4.1.41 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, п.Маук | 68.4761 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014135 | 30.11.2012 | Удеревская А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
4.1.42 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенска | 62.9748 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014185 | 06.12.2012 | Уфимцев С.В. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 476
4.1.43 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, п.Береговой | 114.3327 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014232 | 10.12.2012 | Гвоздева А.М. Сирбаева В.К. Сибирев М.А. | 34
4.1.44 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, п.Тихомировка | 10.9436 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014548 | 29.12.2012 | Стороженко А.И. | 34
4.1.45 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, каслинский район, с.Огневское | 31.7724 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014559 | 29.12.2012 | Сорокина Т.В. | 34
4.1.46 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 31.5162 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100014807 | 22.01.2013 | Гашев А.Л. | 34
4.1.47 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 14.0556 | ООО ЭлектроСтрой | 21141 | 02.12.2013 | 476 | 6100015125 | 28.02.2013 | Халиков Д.Н. | 34
4.1.48 | 027 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское | 78.2127 | ООО ЭлектроСтрой | 21142 | 02.12.2013 | 480 | 6100014141 | 05.12.2012 | Истомина Т.А. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
4.1.49 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Нязепетровский район, с.Шемаха | 447.8019 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014192 | 06.12.2012 | Власова Н.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 4547
4.1.50 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 422.9862 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014464 | 26.12.2012 | Пирогов В.Г. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 4547
4.1.51 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Чапаева, Лазо", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 104.9647 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014467 | 26.12.2012 | Ямалов Б.Х. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 23668 | 08.05.2014 | 4547
4.1.52 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район. с.Кунашак | 57.5495 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100014520 | 27.12.2012 | Загидуллина Р.Л. | 34
4.1.53 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с.Кузнецкое(Гор) | 321.6547 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100009255 | 2012-02-16 | Горшкова Г.Н. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
4.1.54 | 029 | ЦЭС | РеконструкцияВЛ 0,22кВ № 2 с.Аргаяш | 359.2763 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100009467 | 2012-03-06 | Валеев М.М. Валеева Е.А. | 34
4.1.55 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с. Аргаяш | 327.5969 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100010482 | 2012-05-10 | Тимирбулатова Х.Т. | 34
4.1.56 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с. Аргаяш | 127.0493 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 21371 | 05.12.2013 | 3829 | 6100012657 | 2012-09-30 | Семенякин В.В. | 34
4.1.57 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Вознесенка | 23.0073 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100009403 | 2012-03-11 | Тихомиров А.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
4.1.58 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | 19.2907 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100009416 | 29.02.2012 | Проскуряков А.А. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 16371 | 05.03.2013 | 351
4.1.59 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 2 ст.Смолино | 482.2567 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100009884 | 2012-04-13 | Лысов А.Д. Лысов К.А. | 34
4.1.60 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Шибаево | 471.4847 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100010500 | 2012-05-16 | Малыгина Г.В. | 34
4.1.61 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Еткуль | 49.9119 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100010715 | 2012-05-21 | ИП Шеломенцева Н.Ф. | 34
4.1.62 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№2 с. Кайгородово | 169.5963 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100012076 | 2012-08-10 | Шумков С.В. | 34
4.1.63 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 с. Вознесенка | 24.8741 | ООО СпецПромСервис | 21396 | 10.12.2013 | 5708 | 6100012449 | 2012-09-04 | Сверчкова Д.Р. | 34
4.1.64 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №с.Большое Баландино | 227.6578 | ООО ЭлектроСтрой | 21694 | 20.12.2013 | 4770 | 6100015365 | 2012-03-12 | Хасанов В.Ю. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
4.1.65 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул. Полевая, д.34Б, ул.Полевая, д.34А | 122.9269 | ООО ЭлектроСтрой | 21694 | 20.12.2013 | 4770 | 6100015375 | 12.03.2013 | Курамшин В.Г. | 34
[5 empty] | ООО ЭлектроСтрой | 22311 | 10.02.2014 | 3657
4.1.66 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Аргаяшский район, с.Аргяш,ул. Тукаева,25 | 218.649 | ООО ЭлектроСтрой | 21945 | 30.12.2013 | 47200 | 6100019454 | 2013-09-09 | Галимов Р.Т. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
4.1.67 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кулуево, ул.Советская,д.5 | 193.2059 | ООО ЭлектроСтрой | 21945 | 30.12.2013 | 47200 | 6100019612 | 2013-10-01 | Кучуков Г.Р. | 34
4.1.68 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Васенко,19 | 535.8612 | ООО ЭлектроСтрой | 21945 | 30.12.2013 | 47200 | 6100021077 | 2013-11-19 | Саломатов А.М. | 34
4.1.69 | 033 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 д.АкбашеваЯгуди | 35.348 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22002 | 13.01.2014 | 1809 | 6100014907 | 2013-01-29 | Ягудина С.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_033
4.1.70 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1859, Челябинская область, Сосновский район, жилая застройка "Интернационалист" | 50.519 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100009481 | 13.03.2012 | Перчаткин П.Н. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
4.1.71 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кайгородово | 45.9843 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100012143 | 17.08.2013 | Авдеева Н.Л. | 34
4.1.72 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-392, Челябинская область, Еткульский район, п.Бектыш, ул. Стрелочная , д.32, 19А, 24,30,28,34,15,кв.2,29 | 1785.4216 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100014747 | 21.01.2013 | Меньшенина Т.Г. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 23773 | 12.05.2014 | 2207
4.1.73 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, д.Печенкино, ул. Северная 21 | 222.3328 | ООО СпецПромСервис | 22022 | 23.01.2014 | 2207 | 6100015276 | 01.03.2013 | Ятайкина Е.А. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 24240 | 02.06.2014 | 2207
4.1.74 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Потапово | 264.2056 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100012343 | 28.08.2012 | Крылович В.В. | 34 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
[6 empty] | 22738 | 10.03.2014 | 1307
4.1.75 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | 11.2751 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014178 | 06.12.2012 | Филатов В.Г. | 34
4.1.76 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Прудный | 16.3342 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014227 | 10.12.2012 | Ковалев Т.В. | 34
4.1.77 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка | 69.8861 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014299 | 14.12.2012 | Богатырева Ю.Н. | 34
[6 empty] | 21396 | 10.12.2013 | 1307
4.1.78 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, сосновский район, с.Кременкуль | 27.1781 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014535 | 29.12.2012 | Чуксина Т.А. | 34
4.1.79 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 277.3064 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014537 | 29.12.2012 | Темников А.Ю. | 34
[6 empty] | 24538 | 20.06.2014 | 1307
4.1.80 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | 27.9038 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014573 | 29.12.2012 | Ковальчук Ю.А. | 34
4.1.81 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Шибаево | 317.105 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014748 | 21.01.2013 | Валеева Е.Н. | 34
[6 empty] | 21396 | 10.12.2013 | 1307
4.1.82 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | 10.5494 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014768 | 21.01.2013 | Коростелев В.В. | 34
4.1.83 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово | 372.3666 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014902 | 29.01.2013 | Пашков В.М. | 34
[6 empty] | 24572 | 20.06.2014 | 1307
4.1.84 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | 113.4848 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100015208 | 01.03.2013 | Чупина Г.Г. | 34
[5 empty] | ООО СпецПромСервис | 24562 | 20.06.2014 | 1307
4.1.85 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино, ул. Победы, 7а(Загидулина Ф.И.) | 665.7934 | ООО СК СтройСтандарт | 22051 | 23.01.2014 | 3689 | 6100009140 | 2012-02-10 | Загидулина Ф.И. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
4.1.86 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Большое Баландиноул.Береговая , д.1а | 256.0688 | ООО СК СтройСтандарт | 22051 | 23.01.2014 | 3689 | 6100009472 | 2012-03-06 | Овчинников Д.В. | 35
4.1.87 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный, ул. Зеленая ,д.9 | 245.3691 | ООО СК СтройСтандарт | 22051 | 23.01.2014 | 3689 | 6100009551 | 2012-03-14 | Инкин А.А. Сизова Г.Ю. | 35
4.1.88 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 4, Челябинская область, Сосновский район, п.Южно-Челябинский прииск | 238.4757 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100009940 | 2012-04-13 | Григорьев И.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
4.1.89 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1768, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 306.0255 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100010133 | 2012-04-26 | Пожарицкая И.В. | 35
4.1.90 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | 89.4627 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100011037 | 2012-06-13 | Позолотина С.А. | 35
4.1.91 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | 331.3407 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100011169 | 2012-06-18 | Мужагитдинов И.Т. | 35
[5 empty] | ООО Кабель и арматура | 15349 | 20.01.2013
4.1.92 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты | 106.8809 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100012157 | 2012-08-21 | Поспелова Л.Ф. | 35
4.1.94 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Б.Таскино | 215.4411 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100012637 | 2012-09-04 | Фахрисламова Т.Н. | 35
4.1.95 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишево | 389.1832 | ООО ЭлектроСтрой | 22080 | 22.01.2014 | 4849 | 6100013236 | 2012-10-12 | Хасанов Д.Г. | 35
4.1.96 | 038 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Курманова, Ул. Береговая, д.2 | 39.3626 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22106 | 28.01.2014 | 359 | 6100016308 | 13.05.2013 | Шамсутдинов В.Р. Якупова Д.М. Шамсуутдинова В.Г. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
4.1.97 | 039 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Халитова, ул. Озерная. Д. 44а | 9.393 | ООО ПРОЕКТ-12 | 22182 | 30.01.2014 | 1015 | 6100016199 | 30.04.2013 | Хайритдинова Т.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
4.1.98 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Кайгородово, ул. Береговая | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100018932 | 2013-08-21 | Юровская И.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
4.1.99 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово, ул. Школьная , д. 64к | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019422 | 2013-09-20 | Печенкина Е.В. | 35
4.1.100 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, ул. Лесная , уч.5, и д.5, строение 1 | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019499 | 2013-09-20 | Зиннатуллин И.Г. | 35
4.1.101 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Береговая, участок 6А | 9.9837 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019633 | 2013-09-25 | Кузнецов А.В., Кузнецова О.А. | 35
4.1.102 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, ШУРЭ, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка, ул.Лесная , участок б/н | 11.5319 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019768 | 2013-10-04 | Галязимов А.П. | 35
4.1.103 | 041 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Курманова, ул.Береговая,д.5,9,3,7 | 225.9391 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22328 | 11.02.2014 | 812 | 6100016148 | 30.04.2013 | Ахметшин Р.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
[6 empty] | 21945 | 30.12.2013 | 812
4.1.104 | 041 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2680, Челябинская область, Аргаяшский район, СК "Здоровье", квартал 1, участок №43,№92,10 | 86.0731 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22328 | 11.02.2014 | 812 | 6100016321 | 13.05.2013 | Зайченко В.Н. | 35
4.1.105 | 042 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка, ул.Полевая, участок №2а | 52.8746 | ООО СпецПромСервис | 22342 | 11.02.2014 | 658 | 6100016290 | 08.05.2013 | Зиновьева Л.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
4.1.106 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Бажикаева, ул.Челябинская, д.53 | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100012960 | 2013-09-26 | Ахметжанова К.М. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
4.1.107 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Ленина , д.49 | 647.0754 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100016651 | 2013-05-29 | Гусейнов И.Г. Оглы | 35
4.1.108 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018092 | 2013-08-08 | Садритдинова Д.Х. | 35
4.1.109 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Акбашево, ул.Хафиза Кушаева, д.1, кв.2, ул.Хафиза Кушаева , д.1,кв.1 | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018493 | 2013-08-29 | Искандаров В.В. | 35
4.1.110 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, п.Дружный, ул.Луговая, д.1 | 71.5529 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22346 27153 | 11.02.2014 28.10.2014 | 586 586 | 6100018752 | 2013-08-21 | Низамутдинов Д.Н. | 35
4.1.111 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул. Тукаева, д.26, ул. Тукаева, д.25, ул. Тукаева, д.28 | 4.8923 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100019453 | 2013-09-09 | Мухаметшин Т.Ф., Мухаметшина Ф.Г. | 35
4.1.112 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Б.Харлуши, ул. Трактовая, д.24А | 10.6568 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100015926 | 16.04.2013 | ОАО "ВымпелКом" | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
4.1.113 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Писклово | 16.1834 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100016472 | 20.05.2013 | Семенов А.С., Семенова О.С. | 35
4.1.114 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Сухоруково, ул.Совхозная, д.3 | 16.1834 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100016764 | 11.06.2013 | Петренко А.П. | 35
4.1.115 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Кременкуль, кад.№ 74:19:0000000:10838 | 21.71 | ООО СпецПромСервис | 22409 | 12.02.2014 | 2561 | 6100016964 | 19.06.2013 | Мирошниченко К.В. | 35
4.1.116 | 045 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Султаево | 124.9307 | ООО СпецПромСервис | 22424 | 13.02.2014 | 5943 | 6100010030 | 2012-04-19 | Обабков А.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
4.1.117 | 045 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Западный | 100.4813 | ООО СпецПромСервис ООО ЭнергоПартнер | 22424 16375 | 13.02.2014 20.02.2013 | 5943 | 6100012461 | 2012-08-28 | Артамонов В.А. | 35
4.1.118 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль,пер.5,д.2 | 26.4989 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015284 | 01.03.2013 | Бикжанов С.С. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_046
4.1.119 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Еткульский район, с.Шибаево, ул.40 лет Победы,д.43 | 58.3241 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 22738 | 11.02.2014 10.03.2014 | 1150 1150 | 6100015403 | 01.03.2013 | ИП Утеева А.Ю. | 35
4.1.120 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1806, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка ПО "Полет" | 725.3477 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24572 | 11.02.2014 20.06.2014 | 1150 1150 | 6100015578 | 26.03.2013 | Горохов С.М. | 35
4.1.121 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5, Челябинская область, Еткульский район, п.Зауральский, ул.Красноармейская,д.40 | 7.9979 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015581 | 26.03.2013 | Сахаров Т.С. | 35
4.1.122 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосоновский район, с.Кременкуль, ул. Салютная, д.12-А | 31.1777 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015796 | 09.04.2013 | Башкова Е.Ф. | 35
4.1.123 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1799, Челябинская область, Сосновский район, д.Малиновка | 35.9206 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015835 | 11.04.2013 | Фахретдинова Г.С. Фахритдинова А.Р. | 35
4.1.124 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль | 56.6538 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24240 | 11.02.2014 02.06.2014 | 1150 1150 | 6100015892 | 16.04.2013 | Габайдулин Н.М. | 35
4.1.125 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль | 25.6587 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015902 | 16.04.2013 | Тепишников К.Н. | 35
4.1.126 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль, пер.27, д.27 | 161.8335 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24240 | 11.02.2014 02.06.2014 | 1150 1150 | 6100015902 | 2014-07-16 | Тепишкина К.Н. | 35
4.1.127 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район,д.Ключи, ул.Лесная, д.12 | 36.6967 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015967 | 19.04.2013 | Швалев С.М. | 35
4.1.128 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Новосозхозная ,д.6,кв.2 | 14.6207 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100016072 | 29.04.2013 | Маринина Н.П. | 35
4.1.129 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 47.7347 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100016299 | 13.05.2013 | Скороходов С.А. | 35
4.1.130 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Еткульский район, с.Еманжелинка, ул.Фабричная,д.2А | 82.8845 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22463 24240 | 11.02.2014 02.06.2014 | 1150 1150 | 6100016318 | 13.05.2013 | Мартиросян М.А. | 35
4.1.131 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 д. Печенкино | 0 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100013667 | 08.11.2012 | Печенкина Е.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_047
4.1.132 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Салютная, участок №18а | 69.4167 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100016280 | 13.05.2013 | Кайбелева Р.Г. | 35
4.1.133 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №,3 Челябинская область, Сосновский район, д.Большие Харлуши, ул. Трактовая,д.15, кв.1 | 31.9979 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017262 | 28.06.2013 | Шахова Л.В. Шахов В.В. Шахов С.В. Шахова Т.В. | 35
4.1.134 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Восточная,д.7 | 15.2239 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017393 | 28.06.2013 | Павлюк А.В. | 35
4.1.135 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле,ул. Жемчужная,д.6 | 17.8045 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017512 | 28.06.2013 | Ваганова Е.В. | 35
4.1.136 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район д.Потапово, ул.Набережная,д.75 | 306.7887 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22490 24240 | 21.02.2014 02.06.2014 | 2084 2084 | 6100017759 | 28.06.2013 | Александров О.В. | 35
4.1.137 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Гагарина,д.3В | 69.4167 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017964 | 06.08.2013 | Астапова Е.Г. | 35
4.1.138 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул.Мостовая, д.1а, ул.Мостовая, уч.4 | 22.2559 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017987 | 06.08.2013 | Зоирова Ш.Д. | 35
4.1.139 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Каслинский район, с.Шаблиш, ул.Бажина,д.21 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100014160 | 2012-12-04 | Мигачев С.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_048
4.1.140 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "ул. Мира", Челябинская область,Каслинский район, с.Воскресенское, ул.Мира,д.33 В | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100017760 | 2013-06-28 | Алтухов А.Н. | 35
4.1.141 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, д.Москвина, ул.Ленина, №17/2 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018352 | 2013-08-21 | Щелконогов А.М. | 35
4.1.142 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское, ул.Пушкина, д.5А | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018699 | 2013-08-21 | Зубов В.А. | 35
4.1.143 | 049 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1783, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный | 307.9494 | ООО СпецПромСервис ООО СпецПромСервис | 22624 19896 | 20.02.2014 15.10.2013 | 5147 | 6100014054 | 2012-12-04 | Чернядьев В.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_049
4.1.144 | 050 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Кирова,д.8 | 111.9462 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 22625 | 26.02.2014 | 3482 | 6100017910 | 05.08.2013 | Зимина Е.Е. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_050
4.1.145 | 051 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, д.Кулат | 136.4705 | ООО ЭлектроСтрой | 22701 | 28.02.2014 | 4723 | 6100013722 | 13.11.2012 | Тетюев Н.Ю. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_051
4.1.146 | 051 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1878, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле | 614.8704 | ООО ЭлектроСтрой | 22701 | 28.02.2014 | 4723 | 6100016869 | 14.06.2013 | Заболотнев А.Н. | 35
4.1.147 | 052 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район. с.Шеломенцево, ул.Восточная, д.7 | 61.6896 | ООО СпецПромСервис | 22738 | 10.03.2014 | 5670 | 6100016479 | 2013-05-20 | Щипунова Т.Н. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_052
4.1.148 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Кунашакский район, с.Кунашак, ул.Тихая ,д.20 | 16.0916 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100016019 | 23.04.2013 | Гумеров Д.Д. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_053
4.1.149 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Сосновский район, с.Кременкуль, ул.Набережная, участок 2а/1 | 19.8597 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100018266 | 16.08.2013 | Филимонова Т.А. | 35
4.1.150 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Осиновка, участок,2 | 48.7488 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100018381 | 21.08.2013 | Хасанова Г.М. | 35
4.1.151 | 054 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Саргазы,ул.Ленина, ,д.36 | 10.1361 | ООО СпецПромСервис | 22836 | 13.03.2014 | 5549 | 6100009351 | 2012-02-27 | Забихуллина Р.Р. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_054
4.1.152 | 054 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 52.1628 | ООО СпецПромСервис | 22836 | 13.03.2014 | 5549 | 6100014273 | 12.12.2012 | Буторин Д.С. | 35
4.1.153 | 055 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 134.6517 | ООО ЭлектроСтрой | 22877 | 13.03.2014 | 5256 | 6100014233 | 10.12.2012 | Жернов Д.Е. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_055
4.1.154 | 056 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское | 185.279 | ООО ЭлектроСтрой | 22882 | 13.03.2014 | 3840 | 6100013973 | 27.11.2012 | Селихин С.В. Селихина Н.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_056
4.1.155 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Каслинский район, с.Клепалово | 71.5571 | ООО ЭлектроСтрой | 22965 | 14.03.2014 | 3879 | 6100011321 | 2012-06-26 | Макаров Д.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_057
4.1.156 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Багаряк | 138.5202 | ООО ЭлектроСтрой ООО ЭлектроСтрой | 22965 21141 | 14.03.2014 02.12.2013 | 3879 | 6100014134 | 30.11.2012 | Измоденовой Л.А. | 35
4.1.157 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, д.Колясникова | 166.9193 | ООО ЭлектроСтрой ООО ЭлектроСтрой | 22965 21141 | 14.03.2014 02.12.2013 | 3879 | 6100014813 | 22.01.2013 | Силина Е.Г. | 35
4.1.158 | 058 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, ШУРЭ, Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул. Элеваторная, 2-1 | 78.7105 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 23253 | 30.03.2014 | 3912 | 6100009362 | 2012-02-27 | Мирхайдарова Р.Ф. Мирхайдаров Ф.Х. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_058
4.1.159 | 058 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Аргаяш,ул.Ворошилова, д.39,37 | 165.6536 | ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания ПТ ЗАО Челябинскагропромэнерго и Компания | 23253 22328 | 30.03.2014 11.02.2014 | 3912 | 6100015105 | 18.02.2013 | Уразаев Р.М. | 35
4.1.160 | 059 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Мамаева | 11.86 | ООО СпецПромСервис | 23273 | 04.04.2014 | 4479 | 6100012737 | 2012-09-13 | Сулейманова Г.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_059
4.1.161 | 060 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Красноармейский район, п.Усольцево | 244.1358 | ООО ЭлектроСтрой ООО ЭлектроСтрой | 23414 21142 | 09.04.2014 02.12.2013 | 6252 480 | 6100014674 | 29.12.2012 | Казанцев Е.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_060
4.1.162 | 061 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Еткульский район, с.Каратабан, ул.Первомайская,д.60 | 339.381 | ООО СпецПромСервис | 23679 | 12.05.2014 | 4842 | 6100018515 | 2013-08-21 | Циттель Э.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_061
4.1.163 | 062 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 171.8011 | ООО "СпецПромСервис" | 6100011013 | 30.04.2012 | 490 | 6100013813 | 20.11.2012 | Гусев А.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_062
4.1.164 | 063 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1691, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Петушок" | 755.9581 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015519 22886 | 20.02.2013 13.03.2014 | 441 | 6100007130 | 2011-08-12 | ООО "Электро-транспорт" | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_063
4.1.165 | 063 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1690, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Петушок" | 725.629 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015519 22886 | 20.02.2013 13.03.2014 | 441 | 6100007234 | 2011-08-12 | ООО "Электро-транспорт" | 35
4.1.166 | 064 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук | 73.3569 | ПТ ЗАО "Челябинскагропромэнерго и компания" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100015669 21017 | 01.03.2013 20.11.2013 | 495 | 6100012024 | 2012-08-08 | Кащеева Т.И. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_064
4.1.167 | 065 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Батурино" | 83.4035 | ООО "СпецПромСервис" | 6100019869 | 15.10.2013 | 496 | 3729 | 2012-08-06 | ИП Давлетов А.Ф. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_065
4.1.168 | 066 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | 114.914 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021091 20952 | 20.11.2013 20.11.2013 | 5038 | 6100014533 6100014980 | 29.12.2012 30.01.2013 | Буданова Н.В. Тугалев Р.А. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_066
4.1.169 | 067 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1720, Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское | 56.9962 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100021142 | 02.12.2013 | 480 | 6100014450 | 24.12.2012 | Петреева З.И. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_067
4.1.170 | 068 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ,Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, д.1-а | 12.7162 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100015442 | 15.03.2013 | Шаймарданов Р.Ж. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_068
4.1.171 | 068 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, с.Кунашак, ул. Карла Маркса, д.12-б | 31.7853 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016618 | 23.05.2013 | Сердечный А.В. | 35
4.1.172 | 068 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4кВ №1 с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016773 | 05.06.2013 | Кабиров Б.А., Поленкова Г.А. | 35
4.1.173 | 068 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Новое ПолеДзеш | 6.0574 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016971 | 19.06.2013 | Дзешкевич О.Н. | 35
4.1.174 | 069 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Караболка | 4.7631 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015653 | 02.04.2013 | Каримов Р.Г. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_069
4.1.175 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Витаминный, ул. Щкольная, д.3Д | 16.1046 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015741 | 04.04.2013 | Викторук В.Н. | 35
4.1.176 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Урефты, ул.Озерная, 68 | 16.1046 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015842 | 11.04.2013 | Царьков И.Ф. | 35
4.1.177 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Ленинский, ул.Центральная , д.№10 | 582.9475 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 23680 | 10.02.2014 08.05.2014 | 3658 | 6100015935 | 19.10.2013 | Горяинова З.В. | 35
4.1.178 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Алишева,ул.Лесная, д.21 | 647.2811 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 23672 | 10.02.2014 08.05.2014 | 3658 | 6100016049 | 2013-04-26 | Хасанов Р.А. | 35
4.1.179 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Долгодеревенское, ул.Западная, д.8 | 100.9438 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 23680 | 10.02.2014 08.05.2014 | 3658 | 6100015952 | 2013-04-16 | Шостак О.В. | 35
4.1.180 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Красноармейский район, с.Р.-Теча, ул.Кирова, д.28 | 457.7667 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016845 | 10.06.2013 | Вишняков В.В. | 35 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_070
4.1.181 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Урицкого", Челябинская область,г.Верхний Уфалей, ул.Ленина, д.162а | 31.5349 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016883 | 14.06.2013 | Зайцева Г.П. | 35
4.1.182 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Толбухина, Мраморная", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Мраморная №20 | 17.353 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016905 | 2013-06-17 | Соломатина А.Е. | 35
4.1.183 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Халтурина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Уральская, д.10, Уральская,д.3, ул.Уральская , д.1 | 68.5787 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100016938 | 17.06.2013 | Аркадьева И.Н. | 35
4.1.184 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Поселок", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, п. Чусовской, ул.Майская, д.1 | 20.5045 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100016940 | 17.06.2013 | Фертиков И.Г. | 35
4.1.185 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1д.Б.Таскино Мухам | 1560.069 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 24237 | 12.02.2014 30.05.2014 | 2525 | 6100017061 | 24.06.2013 | Мухамедьярова Г.М. | 35
4.1.186 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Садовый Бздюле | 5.4952 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100017073 | 24.06.2013 | Бздюлева Н.В. | 35
4.1.187 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Моховички, участок, б/н, кад.74:19:0901001:173 | 11.0499 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100017189 | 28.06.2013 | Тюрина Н.Д. | 35
4.1.188 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Томинский | 5.4952 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022410 | 12.02.2014 | 2525 | 6100017474 | 28.06.2013 | Рягузов С.М. | 35
4.1.189 | 071 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Трифонова | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022491 27178 | 14.02.2014 30.10.2014 | 3280 | 6100019991 | 2013-10-11 | Синявская Е.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_071
4.1.190 | 072 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, вблизи д.Камышенка | 9.8167 | ООО "СПС" | 6100022587 | 17.02.2014 | 350 | 6100018980 | 2013-09-06 | Коновалов Е.М., Тарчанин А.И. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_072
4.1.191 | 072 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Красноармейский район, с.Канашево, ул. Советская, №89Б | 9.8167 | ООО "СПС" | 6100022587 | 17.02.2014 | 350 | 6100019384 | 2013-09-17 | Колмаер А.М. | 36
4.1.192 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Сосновский район, с.Архангельское | 13.2934 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100017488 | 28.06.2013 | Казыев Д.Р. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_073
4.1.193 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п. Томинский | 13.8662 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018129 | 09.08.2013 | Клеба Н.С. | 36
4.1.194 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Сосновский район п.Томинский | 11.0778 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018231 | 16.08.2013 | Максимова Е.А. | 36
4.1.195 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Нагорный | 15.7953 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018279 | 2013-08-16 | Ашмарина А.Н. | 36
4.1.196 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Томинский | 22.7285 | ООО "МПСК" | 6100022605 | 25.02.2014 | 663 | 6100018356 | 2013-08-21 | Попов С.В. | 36
4.1.197 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Кунашакский район, с.Татарская Караболка,ул.Береговая,д.4 | 301.1445 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 24326 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100015583 | 26.03.2013 | Нигматуллин Ж.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_074
4.1.198 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,г.Верхний Уфалей, с.Иткуль,ул.Советская,д.6а | 413.3021 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 24326 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100017506 | 2013-06-28 | Нигматуллин Г.Н. | 36
4.1.199 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Ленина,д.21 | 251.5314 | ООО "ЭлектроСтрой" ЗАО "Технос" | 6100022647 24121 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100017745 | 25.07.2013 | Парфентьев А.П. | 36
4.1.200 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Бухарино | 4.7631 | ООО "ЭлектроСтрой" ЗАО "Технос" | 6100022647 24121 | 28.02.2014 30.05.2014 | 4460 | 6100017749 | 25.07.2013 | Воробьев Ю.А. | 36
4.1.201 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Каслинский район, п.Черкаскуль | 22.8404 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100013659 | 2012-11-08 | Милова Л.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_075
4.1.202 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Кунашакский раон, с.Кунашак, ул.К.Маркса, 12г | 2.5096 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022705 27184 | 28.02.2014 06.11.2014 | 472 | 6100018091 | 2013-08-08 | Засадная О.Н. | 36
4.1.203 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Огневское, ул.Партизанская.д.28 | 18.4988 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022705 27184 | 28.02.2014 06.11.2014 | 472 | 6100018652 | 2013-08-21 | Уткина Е.И. | 36
4.1.204 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинскй район, с.Воскресенское, ул.Партизанская, напротив дома №26 | 2.5096 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022705 27184 | 28.02.2014 06.11.2014 | 472 | 6100019746 | 2013-10-01 | Беспалов С.С. Чертыковцев А.И. | 36
4.1.205 | 076 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Кайгородово, ул.Набережная, участок 19б | 42.4686 | ООО "СПС" | 6100022761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100017965 | 06.08.2013 | Волков В.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_076
4.1.206 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Воскресенск Т | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6100022827 24490 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100015734 | 2013-04-04 | Ташбулатов Э.Т. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_077
4.1.207 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ТП-30, Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 70.2034 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100015875 | 2013-04-16 | УПФР в г.В.Уфалее Челябинской области | 36
4.1.208 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №"Кутузова, Уральская", Челябинская область,г.Верхний Уфалей, ул.Кутузова,д.15 | 220.9177 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 24493 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100017576 | 28.07.2013 | Холмогоров В.Е., Холмогорова В.В. | 36
4.1.209 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Огневское | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022827 24494 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100017581 | 28.06.2013 | Федоров С.О. | 36
4.1.210 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Юшково Ширгина | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6100022827 24490 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100017730 | 25.07.2013 | Ширгина Л.А. | 36
4.1.211 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Нязепетровский район, вблизи с.Шемаха, примерно в 150 м на юго восток от д. 8 по ул.Гагарина | 995.4978 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022827 24494 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100017926 | 05.08.2013 | Совет прихода Святой троицы с. Шемаха | 36
4.1.212 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №2 д.Пашнино-2 Моро | 5.5284 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО СпецПромСервис | 6100022827 24426 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100017975 | 06.08.2013 | Морозов Е.П. | 36
4.1.213 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", Челябинская область,г.Верхний Уфалей, ул.Крупской, № 46А | 483.0556 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022827 24494 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100018119 | 2013-08-08 | Голоднев И.В. | 36
4.1.214 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Багаряк Говору | 7.5158 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6100022827 24490 | 05.03.2014 09.06.2014 | 5109 | 6100018126 | 2013-08-09 | Говорухина Л.А. | 36
4.1.215 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Сосновский район, с.Большое Таскино, ул.Победы,д.3 | 302.788 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 24493 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100018662 | 2013-08-21 | Иконникова Л.А. | 36
4.1.216 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №1 с. Б. Таскино Жиряко | 5.5284 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО СпецПромСервис | 6100022827 24426 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100018664 | 2013-08-21 | Жиряков А.Е. | 36
4.1.217 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Сосновский район, д.Бутаки, ул.Ленина,д.27. кв.1 | 19.6902 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100018709 | 2013-08-21 | Сулейманов С.Р. | 36
4.1.218 | 077 | ЦЭС | Рек-ция ВЛ-0,4 кВ №1с.Б. Баландино Б | 5.5284 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО СпецПромСервис | 6100022827 24426 | 05.03.2014 06.06.2014 | 5109 | 6100018940 | 2013-08-21 | Быков В.В. | 36
4.1.219 | 078 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, с.Канашево, ул.Комсомола,д.3 | 20.3288 | ООО "СПС" | 6100022830 | 05.03.2014 | 578 | 6100020194 | 2013-10-04 | Вострецов В.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_078
4.1.220 | 079 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1783, Челябинская область, Сосновский район, возле п.Трубный, северная окраина, участок №151,58 | 48.2459 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100020160 | 2013-09-30 | Попов М.Ю. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_079
4.1.221 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ужевка, ул. Береговая,д.17 | 172.983 | ООО "ЧЭПК" ООО СК "СтройСтандарт" | 6100022967 24761 | 18.03.2014 03.07.2014 | 2318 | 6100015938 | 19.04.2013 | Овчинникова Л.А, Овчинников Д.А. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_080
4.1.222 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский, ул.Российская,д.34,д.36 | 66.5141 | ООО "ЧЭПК" | 6100022967 | 18.03.2014 | 2318 | 6100016111 | 06.05.2013 | Кускова М.Г. | 36
4.1.223 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Теченский, ул.Зеленая, участок №20-А | 619.6951 | ООО "ЧЭПК" ООО СК "СтройСтандарт" | 6100022967 24761 | 18.03.2014 03.07.2014 | 2318 | 6100016127 | 06.05.2013 | Нургалина Л.З. | 36
4.1.224 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Красное Поле, участок по генплану №459; ул.Жемчужная, д.16 | 119.1492 | ООО "ЧЭПК" ООО СК "СтройСтандарт" | 6100022967 24761 | 18.03.2014 03.07.2014 | 2318 | 6100016281 | 13.05.2013 | Гайнанов Р.В. | 36
4.1.225 | 080 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, ул.Береговая, участок №26-А | 296.0211 | ООО "ЧЭПК" | 6100022967 | 18.03.2014 | 2318 | 6100016561 | 22.05.2013 | Гудкова О.В. | 36
4.1.226 | 081 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское, ул.Уральская№2А | 18.3831 | ООО "СПС" ООО "Энергоучет-комплект" | 6100022972 27184 | 18.03.2014 06.11.2014 | 388 | 6100020607 | 2013-10-29 | Устинов В.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_081
4.1.227 | 081 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, с.Татарская Караболка, ул.Ленина, 10 | 2.5096 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020915 | 2013-11-12 | Нажмутдинов Х.А. | 36
4.1.228 | 082 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Трубный, ул.Зеленая,д.15 | 14.1997 | ООО "СПС" | 6100022974 | 18.03.2014 | 704 | 6100020753 | 2013-11-05 | Казанцев И.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_082
4.1.229 | 083 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, п.Есаульский | 6.018 | ООО "СПС" ООО "СпецПромСервис" | 6100023150 5825 | 21.03.2014 14.03.2014 | 520 | 6100021066 | 2013-11-15 | Миндубаев Р.А. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_083
4.1.230 | 084 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Аргаяшский район. С.Кулуево, ул.Салават Юлаева, д.25 | 66.0393 | ПТ "ЗАО ЧАПЭиК" | 6100023252 | 25.03.2014 | 1114 | 6100016073 | 26.04.2013 | Еганшина Н.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_084
4.1.231 | 085 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Полетаево-2 | 165.0913 | ООО "СПС" | 6100023272 | 04.04.2014 | 2298 | 6100017527 | 2013-07-17 | Полетаевское сельское поселение | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_085
4.1.232 | 086 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 п.Есаульский | 0 | ООО "РЗК" | 6100023378 | 09.04.2014 | 5960 | 6100015360 | 2013-03-12 | Козлова Л.И. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_086
4.1.233 | 086 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д. Аминева | 0 | ООО "РЗК" | 6100023378 | 09.04.2014 | 5960 | 6100015445 | 2013-03-15 | Шарипов В.Х. | 36
4.1.234 | 086 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Архангельское, ул.Колющенко, участок №67 | 55.9117 | ООО "РЗК" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023378 23668 | 09.04.2014 08.05.2014 | 5960 | 6100015663 | 2013-04-02 | Евгасов Ф.Х. | 36
4.1.235 | 087 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1689, Челябинская область, Сосновский район, вблизи СНТ "Петушок" | 762.4248 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023414 | 09.04.2014 | 6252 | 6100007129 | 2011-08-12 | ООО "Электро-транспорт" | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_087
4.1.236 | 088 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Новое Поле, участок,№478 | 194.0271 | ООО "Зевс-М" | 6100023638 | 30.04.2014 | 3633 | 6100009271 | 2012-02-15 | Аджемян А.С. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_088
4.1.237 | 089 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Коммуны", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул.Крупской,д.32 | 60.8391 | ООО "Челябгорсвет" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023666 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 5900 | 6100015948 | 2013-04-19 | Гребенщиков В.Ю. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_089
4.1.238 | 090 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Уральская, Крылова", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 73.8419 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023668 | 08.05.2014 | 7899 | 6100016293 | 2013-05-07 | Уразов В.Е. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_090
4.1.239 | 090 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "М.Горького", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 256.1318 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023668 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 7899 | 6100016305 | 2013-05-07 | Антонова О.А. | 36
4.1.240 | 090 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Советская, Заречная", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, п.Уфимка ул, Заречная,д.1А,кв.2 | 431.0189 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023668 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 7899 | 6100016306 | 2013-05-07 | Сорокин Д.М., Сорокина А.Д., Сорокин М.Д., Сорокина О.И. | 36
4.1.241 | 091 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Хохрякова, Морозова", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, пер. Морозова, д.6.д.2 | 520.9543 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023672 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 8050 | 6100015270 | 01.03.2013 | Швалев К.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_091
4.1.242 | 091 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Красная, Бабикова, Суркова", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 12.7109 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023672 21812 | 08.05.2014 27.12.2013 | 8050 | 6100015588 | 2013-03-26 | Савинов С.Н. | 36
4.1.243 | 092 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ , Челябинская область, г.В.Уфалей, п.Н.Уфалейул, Луначарского,д.127 | 143.4991 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023680 | 08.05.2014 | 6478 | 6100014052 | 2012-12-03 | Мишарин А.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_092
4.1.244 | 093 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Заварузино | 47.5822 | ООО "Челябгорсвет" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100023832 20952 | 15.05.2014 20.11.2013 | 9500 | 6100014784 | 21.01.2013 | Кручинина Е.С. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_093
[9 empty] | 6100014781 | 21.01.2013 | Гилев А.В. | 36
4.1.245 | 094 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | 3.009 | ООО "Проектные энергетические системы" ООО "СпецПромСервис" | 6100024400 5825 | 02.06.2014 14.03.2014 | 899 | 6100020755 | 2013-11-05 | Магасумов М.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_094
4.1.246 | 094 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Урицкого", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. Славы ,д.10 | 146.9158 | ООО "Проектные энергетические системы" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100024400 21964 | 02.06.2014 30.12.2013 | 899 | 6100021676 | 2013-12-18 | Синютина З.А. | 36
4.1.247 | 094 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Осиновка Реконструкция | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" ООО "ЭлектроСтрой" | 6100024400 27755 | 02.06.2014 28.11.201 | 899 | 6100021749 | 2013-12-20 | Смирнов М.Ю. | 36
4.1.248 | 095 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Воскресенск | 6.0574 | ООО "Энергоучет-комплект ООО "Энергоучет-комплект" | 6100024406 24406 | 06.06.2014 06.06.2014 | 11382 | 6100016061 | 2013-04-29 | Козыбаева Л.А. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_095
4.1.249 | 095 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кабанское | 6.0574 | ООО "Энергоучет-комплект ООО "Энергоучет-комплект" | 6100024406 24406 | 06.06.2014 06.06.2014 | 11382 | 6100016240 | 2013-04-30 | Каслинское ПО | 36
4.1.250 | 096 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный, ул. Лесная , д.6 | 241.0114 | ООО "СПС" | 6100024689 | 27.06.2014 | 5123 | 6100010366 | 2012-05-02 | Пшеничников С.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_096
4.1.251 | 097 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.ЧипышевоСе | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100027178 | 30.10.2014 | 13438 | 6100018840 | 2013-09-12 | Середа Е.Н. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_097
4.1.252 | 098 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Сосновский район, с.Большие Харлуши, ул. Заречная , участок 100В, ул. Заречная , д. 100А | 11.5319 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100027369 22316 | 11.11.2014 07.02.2014 | 13495 | 6100018631 | 2013-08-21 | ИП Товмасян А.П. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_098
4.1.253 | 098 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область,Красноармейский район, с.Миасское, ул.40 лет Побелы.напротив д.№1, западнее жилого дома №2 по ул.40 лет Победы | 9.8167 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100027369 22587 | 11.11.2014 17.02.2014 | 13495 | 6100018631 | 2013-08-21 | ИП Товмасян А.П. | 36
4.1.254 | 099 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1852 п. Западный | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100028371 16015 | 18.01.2015 05.03.2013 | 30671 | 6100013591 | 2012-11-06 | Шиповалов А.В. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_099
4.1.255 | 099 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль | 21.3933 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "СпецПромСервис" | 6100028371 22035 | 18.01.2015 24.01.2014 | 30671 | 6100014913 | 29.01.2013 | Левин О.И. | 36
4.1.256 | 100 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 110кВ "ЧГРЭС-Новометаллургическая 1,2 цепь" | 1419.278 | ООО "ЭлектроСтрой" | 8600006165 | 15.08.2014 | 19066 | 3315 | 2012-03-22 | ОАО "Фортум" | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_100
4.1.257 | 101 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Свободы", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, , ул. Худякова, д.19/2 | 114.3568 | ООО "ЭлектроСтрой" | 21964 | 30.12.2013 |  | 6100020957 | 2013-11-08 | Султанов Ф.Г. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_101
4.1.258 | 102 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Туктубаево | 256.0138 | ООО "ЭлектроСтрой" ООО "ЭлектроСтрой" | 21003 22701 | 20.11.2013 28.02.2014 |  | 6100013476 | 2012-10-25 | Тагиров С.С. | 36 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_102
[9 empty] | 6100015110 | 2013-02-18 | Салихова Н.И. | 36
4.2 | Хозспособ ЦЭС |  |  | 18772.7535
4.2.1 | 001 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Ленина", г.Верхний Уфалей (Алферов В.Г.) | 0 | ООО ГиперПроектПлюс | 11026 | 30.04.2012 | 335 | 6100006542 | 2011-07-12 | Алферов В.Г. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
4.2.2 | 002 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 д. Пашнино-2 | 0 | ООО ГиперПроектПлюс | 13642 | 01.10.2012 | 241 | 6100008788 | 2011-12-26 | Кравченко Л.Н. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
4.2.3 | 003 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№1 п. Есаульский | 0 | ООО ЭнергоПартнер | 16371 | 05.03.2013 | 351 | 6100009409 | 2012-02-29 | Вахабова А.М. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
4.2.4 | 004 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ№1 п. Томинский | 0 | ООО ЭнергоПартнер | 16375 | 20.02.2013 | 331 | 6100009503 | 2012-03-07 | Черная Е.В. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
4.2.5 | 005 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, п.Малиновка | 30.3082 | ООО ЭлектроСтрой | 21304 | 02.12.2013 | 4547 | 6100015031 | 08.02.2013 | Шульгин В.Е. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
4.2.6 | 006 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, п.Бектыш | 498.5978 | ООО "СПС" ООО СпецПромСервис | 21396 22035 | 10.12.2013 24.01.2014 | 5708 1307 | 6100014736 | 21.01.2013 | Чекмышев И.М. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
4.2.7 | 007 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, д.Ключи | 26.4593 | ООО СпецПромСервис | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014932 | 29.01.2013 | Луганский Е.В. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
4.2.8 | 008 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кузнецкое, ул. Свердлова, д.143А | 9.393 | ООО ПРОЕКТ-12 | 22182 | 30.01.2014 | 1015 | 6100015991 | 23.04.2013 | Манукян В.И. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
4.2.9 | 009 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, ул.Революционная,д.15 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22316 | 07.02.2014 | 3298 | 6100019499 | 2013-09-20 | Косолапова В.П. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
4.2.10 | 010 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Давлетбаева Са | 0 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018121 | 2013-08-09 | Садретинова З.Г. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
4.2.11 | 010 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, д.Каинкуль | 0 | ООО СпецПромСервис | 22346 | 11.02.2014 | 586 | 6100018372 | 2013-08-21 | Аминев Р.В. | 37
4.2.12 | 011 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, с.Кременкуль, ул. Новосовхозная ,д.14,ул. Новосовхозная, 15-1 | 15.7245 | ООО СпецПромСервис | 22463 | 11.02.2014 | 1150 | 6100015721 | 03.04.2013 | Трифонов Н.А., Трифонова А.Д. | 37 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
4.2.13 | 012 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши, участок б/н | 17.8045 | ООО СпецПромСервис | 22490 | 21.02.2014 | 2084 | 6100017385 | 28.06.2013 | Алексеев А.П. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
4.2.14 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область,Каслинский район, с.Булзи,ул. Р. Глазырина,5 | 4.6698 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018070 | 2013-08-08 | Хайрулина Е.Р. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
4.2.15 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Колясниково Пр | 0 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100018161 | 2013-08-13 | Прибытков Р.А. | 38
4.2.16 | 013 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Тюбук Кулебаки | 0 | ООО СпецПромСервис | 22572 | 11.02.2014 | 411 | 6100019367 | 2013-09-20 | Кулебакин Г. В. | 38
4.2.17 | 014 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область,Кунашакский район, д.Каикуль | 37.4444 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100017990 | 06.08.2013 | Хамматова Г.Б. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
4.2.18 | 014 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2541, Челябинская область, Кунашакский район, с.Большой Куяш | 0 | ООО СпецПромСервис | 22761 | 28.02.2014 | 3759 | 6100018197 | 2013-08-16 | Шафигин Р.Н. | 38
4.2.19 | 015 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пушкина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей, ул. 8 Марта, д.43 | 19.0726 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016675 | 29.05.2013 | Тимошенко В.П. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
4.2.20 | 015 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Слава | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022252 | 06.02.2014 | 1968 | 6100016988 | 19.06.2013 | Паюсова Г.М. | 38
4.2.21 | 016 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, д.Чебакуль, ул. Тимергазина, д.4 | 111.0292 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022311 | 10.02.2014 | 3658 | 6100015793 | 09.04.2013 | Хажеева Л.Р. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
4.2.22 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Кунашакский район, с.Халитово,ул.Степная,д.59 | 18.1753 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 | 28.02.2014 | 4460 | 6100015127 | 28.02.2013 | Исламова Ю.С. | 38 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
4.2.23 | 017 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Зотино Щелконо | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022647 | 28.02.2014 | 4460 | 6100017582 | 28.06.2013 | Щелконогов А.М. | 38
4.2.24 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Кунашакский район, д.Голубинка | 0 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100019445 | 2013-09-10 | Мухамедьяров М.Р. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
4.2.25 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Тюбук, ул.Шорса, 22-2 | 2.5096 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100019744 | 2013-10-04 | Махмутов А.С., Махмутова Е.Б. | 39
4.2.26 | 018 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Каслинский район, с.Огневское, ул.Ленина, 48в | 2.5096 | ООО "СПС" | 6100022705 | 28.02.2014 | 472 | 6100020233 | 2014-10-11 | Ярушина Г.В. | 39
4.2.27 | 019 | ЦЭС | Модернизация сиситемы учета эл.энергии в ЦЭС | 17740.7754 | ООО "Каскад-Энерго" | 6100022720 | 05.03.2014 | 484 | 6100012020 | 2012-08-15 | ООО "Челстрой Плюс" | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
4.2.28 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Шабурово Узу | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100017578 | 26.08.2013 | Узунов А.Ю. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
4.2.29 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100017840 | 31.07.2013 | Кадочников А.М. | 39
4.2.30 | 020 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область,Каслинский район, с.Воскресенское | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100022827 | 05.03.2014 | 5109 | 6100018069 | 2013-08-08 | Юмангулов З.С., Юмангулова Г.С. | 39
4.2.31 | 021 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Альмеева | 0 | ООО "СПС" | 6100022834 | 05.03.2014 | 1449 | 6100020304 | 2013-10-21 | Гилязова И.Г. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
4.2.32 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, п.Белоносово | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100017609 | 2013-06-28 | Архипова Ж.А. | 39 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
4.2.33 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1с.Еманжелинка | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100019850 | 2013-10-04 | Зубарева М.М. | 39
4.2.34 | 022 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 с.КременкульЗа | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100022846 | 10.03.2014 | 1582 | 6100020500 | 2013-10-23 | Заболотских В.В. | 39
4.2.35 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4с.Вознесенка Агее | 0 | ООО "СПС" | 6100022970 | 18.03.2014 | 851 | 6100020497 | 2013-10-24 | Агеев А.Н. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
4.2.36 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, п.Садовый | 0 | ООО "СПС" | 6100022970 | 18.03.2014 | 851 | 6100020954 | 2013-11-14 | Чуприн П.В. | 40
4.2.37 | 023 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.НагорныйШушко | 0 | ООО "СПС" | 6100022970 | 18.03.2014 | 851 | 6100021172 | 2013-11-20 | Шушков В.В. | 40
4.2.38 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Москвина Треть | 0 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020539 | 2013-09-20 | Третьяков Г.П., Ермаков В.Г. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
4.2.39 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3, Челябинская область, Каслинский район, д.Знаменка | 0 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020728 | 2013-11-05 | Верзунова О.В. | 40
4.2.40 | 024 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Шаблиш Асташов | 0 | ООО "СПС" | 6100022972 | 18.03.2014 | 388 | 6100020788 | 2013-11-05 | Асташов М.В., Чутков И.В. | 40
4.2.41 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1650 с.Еманжелинка Усанова Т. | 0 | ООО "СПС" | 6100022974 | 18.03.2014 | 704 | 6100020730 | 2013-11-05 | Усанова Т.А. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
4.2.42 | 025 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Прудный Абрамян | 0 | ООО "СПС" | 6100022974 | 18.03.2014 | 704 | 6100021202 | 2013-11-29 | Абрамян А.В. | 40
4.2.43 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Красноармейский район,с.Якупово | 11.6504 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100020310 | 2013-10-16 | Бигильдина Г.М. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
4.2.44 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4, Челябинская область, Красноармейский район, с.Якупово, ул.Южная, д.16 | 4.7992 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100020311 | 2013-10-16 | Абитова Г.З. | 40
4.2.45 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3 д.Ванюши Миндубае | 0 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100021066 | 2013-11-15 | Миндубаев Р.А. | 40
4.2.46 | 026 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.МирныйМулюков | 0 | ООО "СПС" | 6100023150 | 21.03.2014 | 520 | 6100021237 | 2013-11-29 | Мулюков Ф.Т., Мулюкова Л.П. | 40
4.2.47 | 027 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 д.Чекурова Зайнулл | 0 | ООО "СПС" | 6100023654 | 29.04.2014 | 593 | 6100021500 | 2013-12-11 | Зайнуллин З.Н. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
4.2.48 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Маук Пашнина | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6100023702 | 12.05.2014 | 631 | 6100021830 | 2013-12-26 | Пашнина Л.Ф. | 40 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
4.2.49 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.ЩербаковкаКари | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6100023702 | 12.05.2014 | 631 | 6100022099 | 2014-01-27 | Каримова Л.Ю. | 40
4.2.50 | 028 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Иркабаево Саля | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6100023702 | 12.05.2014 | 631 | 6100022214 | 2014-01-31 | Саляхов Р.М. | 40
4.2.51 | 029 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, г.Коркино, п.Первомайский | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100023915 | 14.05.2014 | 406 | 6100020411 | 2013-10-23 | Юрков А.А. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
4.2.52 | 030 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, п.Грознецкий | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6100023925 | 19.05.2014 | 473 | 6100016766 | 2013-06-11 | Каширин О.Ю. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
4.2.53 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Большое Таскино | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021124 | 2013-11-19 | Карабанова Е.Н., Воробьева Е.В., Воробьев Н.А. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
4.2.54 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Северный | 9.027 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021252 | 2013-11-29 | Теплых А.П. | 41
4.2.55 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Сосновский район, д.Бухарино | 7.2216 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021889 | 2013-12-26 | Уткина Е.Ю. | 41
4.2.56 | 031 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Миасское Захарова | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6100024400 | 02.06.2014 | 899 | 6100021892 | 2013-12-26 | Захарова Э.Р. | 41
4.2.57 | 032 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Урефты Захарова | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100027369 | 11.11.2014 | 13495 | 6100019407 | 2013-09-20 | Захарова М.А. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
4.2.58 | 033 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Арсланово Нигамат | 0 | ОАО "ИДЦ" | 6100027445 | 14.11.2014 | 1059 | 6100022086 | 2014-01-27 | Нигаматов В.М. | 41 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
4.2.59 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Еткульский район, п.Сары | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100013579 | 2012-11-01 | Шестаков А.С. | 42 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
4.2.60 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Аргаяш Рожкова Г. | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100018735 | 2013-08-21 | Рожкова Г.В., Садыков Р.Б. Сибагатуллина Э.С. | 42
4.2.61 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 г.Коркино Бочинин | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100021970 | 2013-12-31 | Бочинин М.В. | 42
4.2.62 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, с.Селезян | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022293 | 2014-02-05 | Ялменбетов Р.Р. | 42
4.2.63 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ТП-10/0,4 д.Дербишево Чернияз | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022304 | 2014-02-05 | Черниязов Э.Б. | 42
4.2.64 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Клеопино Фетищ | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022381 | 2014-02-11 | Фетищева О.Д. | 42
4.2.65 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Ильино Трунтов | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022480 | 2014-02-21 | Трунтова Л.В. | 42
4.2.66 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 п.Томинск Нерсисян | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022492 | 2014-02-19 | Нерсисян Р.Т. | 42
4.2.67 | 034 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.ВознесенскоеГневы | 0 | ООО "СПС" | 6100027502 | 17.11.2014 | 2075 | 6100022493 | 2014-02-17 | Гневышева О.Н. | 42
4.2.68 | 035 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Суртаныш Ижбулато | 0 | ООО "СПС" | 6100027722 | 28.11.2014 | 613 | 6100022377 | 2014-02-11 | Ижбулатова М.З. | 42 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
4.2.69 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Томино Бутина Т.А | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6100027758 | 05.12.2014 | 1443 | 6100022380 | 2014-02-11 | Бутина Т.А. | 42 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
4.2.70 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Журавлево Вереме | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6100027758 | 05.12.2014 | 1443 | 6100022883 | 2014-03-12 | Веремейчик С.Н. | 42
4.2.71 | 036 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Багаряк Чернышко | 0 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6100027758 | 05.12.2014 | 1443 | 6100023171 | 2014-03-28 | Чернышкова Е.А. | 42
4.2.72 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ТП 247 д. Костыли Пожарицкая Е.Ю | 0 | ООО "СПС" | 6100028130 | 23.12.2014 | 664 | 6100023103 | 2014-03-25 | Савин И.П. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
4.2.73 | 037 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 п.Зауральский Исмои | 0 | ООО "СПС" | 6100028130 | 23.12.2014 | 664 | 6100023319 | 2014-04-04 | Исмоилова З.Э. | 43
4.2.74 | 038 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2с.Усть-Багаряк За | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100028310 | 09.01.2015 | 2181 | 6100023887 | 2014-05-05 | Зарипова А.Д. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
4.2.75 | 038 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Клеопино Чулков | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6100028310 | 09.01.2015 | 2181 | 6100024699 | 2014-06-23 | Чулков В.В. | 43
4.2.76 | 039 | ЦЭС | Реконструкция ПС "Октябрьская" 110/35/6 кВ, Челябинская область,г. Копейск, п. Октябрьский | 118.9759 | ООО "СПС" | 6100021267 | 01.12.2013 | 119 | 4672 | 2013-04-02 | ООО "Логоцентр" | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
4.2.77 | 040 | ЦЭС | Реконструкция ТП-107 г.В.Уфалей Гасанова | 0 |  |  |  |  | 610009624 | 2012-03-13 | Гасанова М.Р. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
4.2.78 | 041 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-259 Челябинская область, Аргаяшский район, с.Губернское (Рыженьков) | 0 |  |  |  |  | 6100001987 | 2010-07-21 | Рыженьков А.Н. Рыженькова Н.А. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
4.2.79 | 042 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Тюбук Зайнутдино | 0 |  |  |  |  | 6100005056 | 2011-03-15 | Зайнутдинов Р.Г. | 43 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
4.2.80 | 043 | ЦЭС | Реконструкция ТП 2680 , ЛЭП 0,4кВ,п.Увильды СК Здоровье(Гавриш В.В.Шмотина А.В.Толстых Т.А. и др.) | 0 |  |  |  |  | 6100006179 | 2011-06-29 | Гавриш В.В. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
4.2.81 | 044 | ЦЭС | Реконструкция ТП-2078 п.Береговой | 0 |  |  |  |  | 6100008354 | 2011-11-18 | ОАО "МТС" | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
4.2.82 | 045 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Малая Ультракова | 0 |  |  |  |  | 6100009107 | 2012-02-06 | Фахрисламов А.Ф. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
4.2.83 | 046 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1290, ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, с.Большие Харлуши | 37.3116 |  |  |  |  | 6100009216 | 2012-02-14 | Решетов В.В. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
4.2.84 | 047 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Еткульский район, п.Новобатурино | 0 |  |  |  |  | 6100009334 | 2012-02-20 | Сураева С.В. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
4.2.85 | 048 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 2 д.Мансурова | 0 |  |  |  |  | 6100009346 | 2012-02-27 | Марданова В.С. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
4.2.86 | 049 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 д.Илимбетова | 0 |  |  |  |  | 6100009426 | 2012-03-05 | Баймухаметов Р.Р. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
4.2.87 | 050 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Мичурина В.Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100010131 | 2012-04-26 | Городилов А.И. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
4.2.88 | 051 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с. Щербаковка Казе | 0 |  |  |  |  | 6100011328 | 2012-06-26 | Казеева М.А. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
4.2.89 | 052 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. В. Уфалей Мал | 0 |  |  |  |  | 6100013168 | 2012-10-08 | Малышкин В.С. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
4.2.90 | 053 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское | 0 |  |  |  |  | 6100013244 | 2012-10-12 | Шабунина Е.М. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
4.2.91 | 054 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 17.4468 | ООО "Электрострой" | 21812 | 27.12.2013 | 1232 | 6100013873 | 2012-11-21 | Швалев В.И. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
4.2.92 | 055 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с. Аргаяш Юмангуло | 0 |  |  |  |  | 6100014984 | 130.01.2013 | Юмангулова Н.А. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
4.2.93 | 056 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ул.К.Марксас.Губернск | 0 |  |  |  |  | 6100017748 | 25.07.2013 | Стрижов А.И., Стрижова Л.Ф. | 44 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
4.2.94 | 057 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Б.Ямбаеа Кунак | 0 |  |  |  |  | 6100017921 | 2013-08-05 | Кунакильдина Л.Е. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
4.2.95 | 058 | ЦЭС | Реконструкция КЛ 0,4кВ №1 с. Тюбук ООО "ТЭСиС" | 0 | ООО "Челябгорсвет" | 29159 | 16.03.2015 | 1127 | 6100018437 | 2013-11-28 | ООО "ТЭСиС" | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
4.2.96 | 059 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Сухово УЖКХ | 0 |  |  |  |  | 6100021415 | 2013-12-09 | МКУ "Нязепетровского УЖКХ" | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
4.2.97 | 060 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ№2вблизи д.Канзафарова С | 0 |  |  |  |  | 6100021449 | 2013-12-10 | СП Кунашакского РО ОО "СООиР" | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
4.2.98 | 061 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Халтурина", Челябинская область, г.Верхний Уфалей | 0 |  |  |  |  | 6100022200 | 2014-01-30 | ИП Анфилофьева О.В. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
4.2.99 | 062 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 д.Заварухино Малясо | 0 | ООО "Челябгорсвет" | 29159 | 16.03.2015 | 1127 | 6100022818 | 2014-03-07 | Малясов Д.С. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
4.2.100 | 063 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Ункурда Симо | 0 |  |  |  |  | 6100023643 | 2014-04-23 | Симонов А.Н. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
4.2.101 | 064 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Воскресенское Ханова | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100023756 | 2014-04-29 | Ханова Н.В. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
4.2.102 | 065 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Маук Дрозд Н.В. | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100023886 | 2014-05-05 | Дрозд Н.В. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
4.2.103 | 066 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 д.Сураково Хисма | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100023903 | 2014-05-06 | Хисматуллина А.Ж. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
4.2.104 | 067 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 д.АллакиЗубченко М. | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100024043 | 2014-05-13 | Зубченко М.С. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
4.2.105 | 068 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 с.Аргаяш Пермяк | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100024102 | 2014-05-16 | Пермяков С.К. | 45 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_068
4.2.106 | 069 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Кременкуль Шумова | 0 |  |  |  |  | 6100024335 | 2014-06-09 | Шумова Е.В. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_069
4.2.107 | 070 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 с.Еткуль Малкин Е.В | 0 | ЧЭПК | 28416 | 03.02.2015 | 2479 | 6100024391 | 2014-06-09 | Малкин Е.В., Малкина Н.П. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_070
4.2.108 | 071 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1с.Татарская Караболк | 0 |  |  |  |  | 6100025247 | 2014-07-15 | Кинжабаева Э.Р. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_071
4.2.109 | 072 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 п.Первомайский Долг | 0 | ООО "Челябгорсвет" | 29157 | 16.03.2015 | 1074 | 6100025696 | 2014-08-12 | Долгов А.В. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_072
4.2.110 | 073 | ЦЭС | Реконструкция ТП-1374 вблизи с.Лебедевка ИП Ро | 0 |  |  |  |  | 6100026018 | 2014-08-26 | ИП Родин А.В. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_073
4.2.111 | 074 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 г.Коркино Кривощеко | 0 |  |  |  |  | 6100026198 | 2014-09-16 | Кривощеков А.С. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_074
4.2.112 | 075 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Еткуль Борзенко В | 0 |  |  |  |  | 6100026600 | 2014-09-24 | Борзенко В.Л. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_075
4.2.113 | 076 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кременкуль Шев | 0 |  |  |  |  | 6100026653 | 2014-10-02 | Шевнина О.А. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_076
4.2.114 | 077 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 с.Кременкуль | 0 |  |  |  |  | 6100027367 | 2014-11-12 | Жбанков А.Е. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_077
4.2.115 | 078 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское | 0 |  |  |  |  | 6100013656 | 2012-11-08 | Дорошенко Т.И. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_078
[9 empty] | 6100014487 | 2012-12-26 | Бурлакова В.А. | 45а
4.2.116 | 079 | ЦЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2, Челябинская область, Сосновский район, п.Северный | 27.1781 | ООО "СПС" | 22035 | 24.01.2014 | 1307 | 6100014399 | 2012-12-21 | Касинов С.А. | 45а | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЦЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_079
[9 empty] | 6100014527 | 2012-12-27 | Вольнов А.Н. | 45а
5 | ЧГЭС |  |  | 123107.2587
5.1 | Подряд ЧГЭС |  |  | 115942.7586
5.1.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция ПС «Новоградская 110/10кВ (инв. №55042) для объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, п. Новый Кременкуль | 80.3726 | ООО УК "Энергоарсенал" | 6000004408 | 15.08.2011 | 45 | 0432-Дтп | 2010-12-06 | НП "Полянки" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_001
5.1.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-2 (ТП-2661 инв. № 57934) | 8.5762 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000005452 | 04.05.2012 | 72 | 4600 | 2011-10-24 | ООО "Урал-Кар" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_002
5.1.3 | 003 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-1093 гр.5 (инв. № 52599) ул. Шаумяна, 66 | 73.359 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000005506 | 22.05.2012 | 354 | 4188 | 2011-07-19 | Роговских Е.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_003
5.1.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция охранной сигнализации РП,ТП СРЭС | 445.2093 | ЗАО Энергия | 6000006150 | 01.10.2012 | 7991 | 0306-Дтп | 2010-11-08 | ООО "Вариант-СТ" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_004
5.1.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ТП4176 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, Комсомольский пр. - ул.Краснознамённая | 3132.6602 | ООО Компания Неокрил | 6000006201 | 22.10.2012 | 3926 | 0175-Дтп | 2010-09-13 | АСФ "Челябстрой" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_005
5.1.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция центров питания для объектов технологического присоединения ПО "ЧГЭС" | 6788.6391 | ООО "ЧелябЭнергоПроектКом" | 6000006422 | 19.11.2012 | 1180 | 2527 | 2011-08-18 | ООО "Энергоснабжающая сетевая компания" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_006
5.1.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1463 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского 68А | 12.102 | Горнозаводское объединение | 6000006657 | 10.01.2013 | 61 | 5545 | 2012-05-25 | ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_007
5.1.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ТП2054 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Карла Маркса | 55.2724 | ООО "УралГазМонтаж-Проект" | 6000006717 | 14.01.2013 | 94 | 5228 | 2012-04-02 | ЗАО "Челябинская финансовая компания" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_008
5.1.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4154, ТП-4097 для объекта, расопложенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская | 1083.1397 | ООО "ЧЭПК" | 6000006767 | 06.03.2013 | 1166 | 6095 | 2012-09-24 | ООО "СтройСтандарт" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_009
5.1.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 4268, г. Челябинск, Свердловский тракт-Б.Западный проезд | 2096.3262 | ООО "Компания НеоКрил" | 6000007035 | 22.04.2013 | 2327 | 4482 | 2011-09-27 | ООО "Корунд" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_010
5.1.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция РУ 10 кВ ТП-2387 (инв. № 181257) для электроснабжения объектов, расположенных по адресу: г.Челябинск, ТСЖ "Карповый Пруд" | 3165.0679 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000007398 | 31.07.2013 | 4540 | 0206-Дтп | 2010-09-27 | ТСЖ "Карповый пруд" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_011
5.1.12 | 012 | ЧГЭС | Охранная сигнализация ТП,РП ЦРЭС | 1065.0557 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000007605 | 11.09.2013 | 2769 | 4769 | 2011-12-02 | ООО "Планета Авто" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_012
5.1.13 | 013 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "АМЗ 35/6 кВ" (инв.№55120), ф.14, реконструкция оборудования ТП-1433 (инв. 52833), реконструкция КЛ 6 кВ ЧТТУ18-ТП-1433 (инв.№52081) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера | 4080.9893 | ООО "Каскад-Энерго" | 6000007670 | 20.09.2013 | 5026 | 6023 | 2012-09-04 | ООО "Планета Авто" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_013
5.1.14 | 014 | ЧГЭС | рек. КЛ-10 кВ от ТП-1070 до ТП-1404, Реконструкция ТП-1404 г. Челябинск, реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-1041 до ТП- | 3273.0124 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007797 | 13.10.2013 | 25714 | 4334 | 2011-08-19 | ООО "Гарант" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_014
5.1.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2196 | 108.9415 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000007836 | 22.10.2013 | 673 | 4246 | 2011-08-01 | ИП Зеленова Л.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_015
5.1.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3571 (инв. № 53849), создание пункта учета электроэнергии Тракторозаводского РЭС для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ферросплавная, 78 | 17.4416 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007842 | 23.10.2013 | 177 | 7357 | 2013-07-01 | ООО "Лотос" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_016
5.1.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета ПО ЧГЭС (инв.№231415) | 1114.2025 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000007864 | 27.10.2013 | 19179 | 5721 | 2012-07-03 | ЗАО "Челябинский завод ЖБИ № 1" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_017
5.1.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2017 (инв. №51607) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 42 | 81.7197 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007899 | 28.10.2013 | 420 | 1169 | 2009-10-12 | ОАО "Центр образования" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_018
5.1.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция РП-101 (инв. № 54858) | 29.286 | ОАО "ИДЦ" | 6000007902 | 28.10.2013 | 467 | 3639-1-0987-Дтп | 2007-08-27 | ООО "Оптиум-Снаб" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_019
5.1.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2061 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 78 | 5611.4082 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007905 | 28.10.2013 | 7197 | 5190 | 2012-03-21 | ОГУК "Челябинское концертное объединение" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_020
5.1.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 2059 для объекта, г.Челябинск, ул.Стартовая | 4.0395 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000007976 | 11.11.2013 | 291 | 7327 | 2013-06-21 | Кузьмичев В.Э. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_021
5.1.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-1454 (инв. | 1854.0903 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007977 | 04.11.2013 | 2028 | 4319 4320 | 2011-08-19 | ГЛПУЗ ЧОДКБ | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_022
5.1.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1160 до объекта, г.Челябинск, ул.Курская, 52-А (инв.№52603) | 156.9546 | ООО "ЧЭПК" | 6000007988 | 05.11.2013 | 259 | 7065 | 2013-04-26 | Корнеева Т.Г. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_023
5.1.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ЦРЭС (инв.№ 168252), ТП-2292 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Володарского, 9-А | 181.8375 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000007989 | 11.11.2013 | 269 | 6274 | 2012-10-25 | ООО "Уральский строительный центр" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_024
5.1.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-5196-ТП-5183 (инв. № 54618) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Агромаш | 1066.6343 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008014 | 19.11.2013 | 1068 | 4294 | 2011-08-09 | ОАО "ЧЭК" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_025
5.1.26 | 026 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС «Шершневская» - ТП-2486 (инв. № 51355) для энергоснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, северо-западный берег Шершневского водохранилища (установка пункта коммерческого учета и секционирования (ПКУиС) и реконструкция опоры №11) | 129.0959 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008015 | 19.11.2013 | 159 | 7486 | 12.08.2013 | МБУДОД СДЮСШ "Олимпийского резерва № 11 по гребле на байдарках и каноэ" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_026
5.1.27 | 027 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2054 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. К. Маркса, 81 | 238.7588 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008018 | 19.11.2013 | 495 | 6081 | 2012-09-24 | Хвесюк М.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_027
5.1.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4176 (инв. №56490) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Осипенко | 110.4757 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000008029 | 24.11.2013 | 497 | 4174 | 2011-07-13 | ООО "Челябспецтранс" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_028
5.1.29 | 029 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5184 гр.1 | 320.5789 | ООО "ЧЭПК" | 6000008030 | 24.11.2013 | 424 | 7602 | 2013-08-22 | Асямов А.Д. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_029
5.1.30 | 030 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС «Новоградская» (инв. № 181267) для электроснабжения объектов, расположенных по адресам: Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. Терема, п. Новый Кременкуль | 607.8749 | ООО "БазисЭнерго" | 6000008031 | 24.11.2013 | 608 | 0065-Дтп | 2011-02-02 | ООО "Строительные инвестиции" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_030
5.1.31 | 031 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-3582 гр.1 (ка | 51.3838 | ООО ЧЭПК | 6000008107 | 11.12.2013 | 381 | 7103 | 2013-05-13 | Горбачевских И.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_031
5.1.32 | 032 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1203 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Рылеева | 638.0599 | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008140 | 17.12.2013 | 1389 | 4706 | 2011-11-21 | ОАО "ЧЭК" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_032
5.1.33 | 033 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ПС "ЧЭРЗ" (инв. №55111) для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, ул Автодорожная, 1 | 1092 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008141 | 17.12.2013 | 1092 | 0557-Дтп | 2010-12-29 | ОАО "ЧЭК" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_033
5.1.34 | 034 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4524 (инв. № 56405) | 18.0075 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008156 | 23.12.2013 | 210 | 7032; 7004 | 15.04.2013; 15.04.2013 | Тарасов А.Н.; м | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_034
5.1.35 | 035 | ЧГЭС | Реконструция РП-101 (инв.№54858), ул. Бобруйская, 73-79 | 4942.399 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008218 | 23.12.2013 | 17081 | 5926 | 2012-08-15 | ООО "СТЕП" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_035
5.1.36 | 036 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5198 гр.1, п. Сухомесово, пер. Кольцевой,20 | 2241.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 128 | 2011-02-17 | Муругов А.А., Муругова Е.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_036
5.1.37 | 037 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Северная ф.20, ТП4170 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Островского, 81 | 5898.5257 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008351 | 30.01.2014 | 6249 | 5074 | 2012-02-17 | ГБУЗ "Областная клиническая больница № 4" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_037
5.1.38 | 038 | ЧГЭС | Реконструкция РП-43 (инв. №55464), г. Челябинск, ул. Сетевая, 5/5 | 13.1186 | ООО Ростехэкспертиза | 6000008409 | 18.02.2014 | 556 | 7636 | 2013-08-30 | Григоренко С.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_038
5.1.39 | 039 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии КРЭС (инв. №168249), реконструкция ТП-4567 (инв. №56440) | 2606.8139 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008414 | 19.02.2014 | 2611 | 7033 | 2013-04-15 | ООО "Трансойлгрупп" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_039
5.1.40 | 040 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5185, 5188 | 89.0905 | ООО Вертикаль | 6000008482 | 05.03.2014 | 293 | 7625 | 2013-08-26 | Панкова Л.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_040
5.1.41 | 041 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1406 для электроснабжения медицинского центра, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 38б | 2299.5458 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008488 | 26.02.2014 | 2437 | 5717 | 2012-06-29 | ГБОУ ВПО "Челябинская медицинская академия" Минздравсоцразвития РФ | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_041
5.1.42 | 042 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4608 (инв. №56518), для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Захаренко, 17 | 3692.6469 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008517 | 13.03.2014 | 9188 | 5258 | 2012-04-09 | ООО "Альтаир" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_042
5.1.43 | 043 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1421 (инв. №52862) | 62.3776 | ООО "ЧЭПК" | 6000008571 | 20.03.2014 | 168 | 7892 | 2013-10-10 | ИП Ехлакова Ю.М. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_043
5.1.44 | 044 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-1220 (инв. № 52783) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 2 | 30.721 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008572 | 20.03.2014 | 84 | 3961 | 2011-06-10 | ЗАО "Инсистрой" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_044
5.1.45 | 045 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3512 (инв. №53830) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. 3-я Арзамасская | 2.2026 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008575 | 21.03.2014 | 341 | 8151 | 2013-11-29 | УКС Администрации г. Челябинска | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_045
5.1.46 | 046 | ЧГЭС | Реконструкция РП-115 (инв. №232250), г. Челябинск, ул. Труда (ост. Общественного транспорта «Зоопарк» по направлению на Северо-запад») | 2.8332 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6000008645 | 14.04.2014 | 440 | 7983 | 2013-10-24 | ООО "Городской Сад" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_046
5.1.47 | 047 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5630, 5660 (дисп. наименование – ВЛ-0,4 кВ от ТП-5660 (инв. № 54709)) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Латвийская, 33 | 62.5452 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8216 | 2013-12-09 | Надыршин Р.Ю., Надыршина Р.Р, Надыршин Ф.Р., Надыршина К.Ф. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_047
5.1.48 | 048 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5617 (диспе | 311.1572 | ООО "ЧЭПК" | 6000008723 | 21.04.2014 | 198 | 8272 | 2013-12-18 | Подивилова Наталья Егоровна | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_048
5.1.49 | 049 | ЧГЭС | реконструкция РП-17 (инв. №53902) для об | 812.5511 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008764 | 05.05.2014 | 468 | 8157 | 2013-12-03 | МБОУ СОШ №116 | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_049
5.1.50 | 050 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1145, г. Челябинск, ул. Елькина, 81А | 22.4485 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008816 | 15.05.2014 | 410 | 5118 | 2012-03-06 | Управление гражданской защиты г. Челябинска | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_050
5.1.51 | 051 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования РП-92 (инв.№5 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008817 | 15.05.2014 | 310 | 8487 | 2014-02-19 | ООО "Кепяк" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_051
5.1.52 | 052 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5728 (инв.№54914) для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Батумская | 1325.0524 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000008829 | 15.05.2014 | 1876 | 5716 | 2012-06-29 | ООО "Агентство КПД" (бывш.ООО "НТ Подрядчик") | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_052
5.1.53 | 053 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4505 (инв. №56391), г. | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008848 | 23.05.2014 | 335 | 5983 | 2012-08-27 | ООО Компания "ПРОМ-КАПИТАЛЪ" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_053
5.1.54 | 054 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ гр.2 от ТП-5195 до объекта, г. Челябинск, ж.р. Сухомесово, ул. Согласия, уч. 1 (стр.) и уч. № 9 (стр.) | 365.8 | ООО "ПО "ЮУЭМ" | 6000008854 | 23.05.2014 | 366 | 4619 4620 | 2011-11-02 | Юнышева Д.Р. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_054
5.1.55 | 055 | ЧГЭС | Реконструкция охранной сигнализация ТП,РП ТРЭС | 24.1656 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6000008887 | 09.06.2014 | 290 | 7072 | 2013-04-25 | Белоножко А.А. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_055
5.1.56 | 056 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4102 (инв.№57818) для объекта, г.Челябинск, 2-й Северо-Западный промрайон, ул.Радонежская (ул.Верстовая, 41) | 1625.0721 | ООО "ЭМР" | 6000008910 | 06.06.2014 | 1490 | 7533 | 2013-08-09 | Зеленовский В.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_056
5.1.57 | 057 | ЧГЭС | Реконструкция ПС "Паклинская" для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ун. Набережная, ул. Бр. Кашириных в Центральном и Калиниском районах г. Челябинска (1этап) | 372.3843 | ООО "ЕЭЛС" | 6000008946 | 18.06.2014 | 48858 | 3826 | 2012-08-31 | ООО "Гринфлайт" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_057
5.1.58 | 058 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1087 - РП-55; ТП-1087 | 4604.8228 | ООО "ЭнергоСпецСтрой" | 6000008947 | 18.06.2014 | 4831 | 5116 | 2012-03-06 | ООО СК "Стройкор" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_058
5.1.59 | 059 | ЧГЭС | Реконструкция КТПН-1172 (инв.№58254) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Клиническая/Гоголя,12/53 | 7.505 | ООО "СПС" | 6000008986 | 01.07.2014 | 278 | 5342 | 2012-04-13 | Гриб А.М. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_059
5.1.60 | 060 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования РП33 (инв. №56459), реконструкция оборудования ТП-4227 (инв. №56372) для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Чайковского, 20 | 2971.2372 | ООО "БазисЭнерго" | 6000008997 | 07.07.2014 | 4375 | 5429 | 2012-05-02 | ЗАО "Обувная фабрика "Юничел" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_060
5.1.61 | 061 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ о | 32.1835 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 7530 | 2013-08-05 | Маскаев С.Н. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_061
5.1.62 | 062 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ПС "Новоградская", монтаж ПКУ для объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 2-й километр автодороги Челябинск-Кременкуль | 3817.7 | ООО "ЭнергоСпецСтрой" | 6000009199 | 01.08.2014 | 5539 | 5654 | 2012-06-15 | ООО "Газпромнефть-Челябинск" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_062
5.1.63 | 063 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-10 кВ (инв. №90859) ПС Гранитная (установка дополнительных ячеек 307,308,407,408) | 17103.6734 | ООО "Энергия" | 6000009217 | 30.07.2014 | 103938 | 3732 | 2012-08-06 | ООО "Родник" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_063
5.1.64 | 064 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5188 для объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Рудная, 15 | 119.1569 | ООО "ЧЭПК" | 6000009339 | 12.08.2014 | 147 | 5674 | 2012-06-20 | Бачилов А.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_064
5.1.65 | 065 | ЧГЭС | реконструкция КЛ-10 кВ ТП- 3328- ТП-3344; КЛ-0,4 кВ ТП- 3328; КЛ-0,4 кВ ТП- 3344 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009416 | 22.08.2014 | 592 | 8556 | 2014-04-28 | Общество с ограниченнойответственностью "Барная линия" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_065
5.1.66 | 066 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-4656 (2БКТ | 1008.8511 | ООО "ЭнергоПрогресс" | 6000009679 | 14.10.2014 | 1624 | 4117 | 2011-07-06 | ООО "Строитель" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_066
5.1.67 | 067 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5185 (инв.№54881), для объекта г.Челябинск, пос.Исаково, ул.Новая, №8 | 1570.1744 | ООО СК "СтройСтандарт" | 6000009719 | 20.10.2014 | 1758 | 5694 | 2012-06-29 | Кузнецова А.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_067
5.1.68 | 068 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-2346 (инв. №51743) | 13.0059 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009753 | 24.10.2014 | 693 | 6905 | 2013-03-19 | Туртаев А.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_068
5.1.69 | 069 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1156 до объекта, г. Челябинск, ул. С.Кривой, 38 (инв. №52163) | 1445.3511 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009850 | 04.11.2014 | 1520 | 7186 | 2013-05-31 | Чигинцева В.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_069
5.1.70 | 070 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4555 (инв. № 56431) | 45.9359 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009918 | 17.11.2014 | 580 | 7157 | 24.05.2013 | ИП Рустамов Ч.З. оглы | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_070
5.1.71 | 071 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2069 (инв. № 51524) от опоры №6 до опоры №2/5 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Стартовая, 10 | 39.4993 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 30.12.2013 | 2317 | 4745 | 2011-11-28 | Гусельцева И.Н. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_071
5.1.72 | 072 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3589 (инв. № 53731) в пролетах опор №13 – 14 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, уч. 2 (стр.) | 1030.8303 | ООО "Зевс-М" | 6400004657 | 31.03.2014 | 1239 | 4151 | 2011-07-13 | Иванова И.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_072
5.1.73 | 073 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-5728 (инв. № 54914) | 1.7374 | ООО "Зевс-М" | 6400004710 | 18.04.2014 | 403 | 3990 | 2011-06-14 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_073
5.1.74 | 074 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1087 щ.2, гр.3 до ул.Энтузиастов, 19 | 102.0532 |  |  |  |  | 6130 | 2012-10-08 | ЧГДЮФСОО «Арена» | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_074
5.1.75 | 075 | ЧГЭС | Реконструкция СДСД ПО ЧГЭС | 100.1924 |  |  |  |  | 7878 | 2013-10-08 | Поварова Л.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_075
5.1.76 | 076 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 3306, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 15 | 29.6844 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 3752 | 2013-02-04 | ООО "Очки и Мода" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_076
5.1.77 | 077 | ЧГЭС | Реконструкция ТП1280 с перезаводом существующих кабелей 6кВ в сторону ТП-1222, ТП-1018 и ТП-1208. | 360.5461 |  |  |  |  | 4636 | 2011-11-03 | Администрация г. Челябинска | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_077
5.1.78 | 078 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3311 (инв. № 53654) в пролетах опор №2/5 – 2/10 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Комарова, 102 | 47.2731 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4001 | 2011-06-20 | Гумствин И.П. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_078
5.1.79 | 079 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с кабельным выводом от ТП-5179 (инв. № 58186) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ «Колющенец», улица 1, уч. №57, реконструкция пункта учета электроэнергии ЛРЭС (инв.№229341) ПО "ЧГЭС" | 69.0943 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 4903 | 2012-01-13 | Смольянов Р.П. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_079
5.1.80 | 080 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1030 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Овчинникова - ул. Замятина | 670.0277 | ООО "Зевс-М" | 6400004657 | 31.03.2014 | 1239 | 4281 | 2012-08-15 | ООО "Авто-К" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_080
5.1.81 | 081 | ЧГЭС | реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5186 гр.1 до ул. Трактовая, 6 | 82.3594 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5241 | 2012-04-04 | Петров П.И. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_081
5.1.82 | 082 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1050 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карпинского, 65 | 30.786 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5450 | 2012-05-03 | Тюлькин В.А., Тюлькина Г.Н., Тюлькина Е.В., Тюлькин И.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_082
5.1.83 | 083 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3524 (инв. № 53974) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Танкистов, 179-в, реконструкция пункта учета электроэнергии ТРЭС ПО ЧГЭС | 29.6844 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5722 | 2012-07-04 | ООО "Компания Три-С" | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_083
5.1.84 | 084 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 по ул. Гоголя (инв. № 58332) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сосновская, 30а | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5735 | 2012-07-05 | Недавный Е.М., Недавняя Л.К. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_084
5.1.85 | 085 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5704 щ.1, ул.Баталова,17 | 71.0366 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5798 | 2012-07-25 | Сапожников В.Г., Соколов Д.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_085
5.1.86 | 086 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3318 (инв. № 53761)г. Ч | 24.0921 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5848 | 2013-08-06 | Савиных Б.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_086
5.1.87 | 087 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с кабельным выводом от ТП-5179 (инв. № 58186) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, СНТ «Колющенец», ул. 1, уч. 33а, реконструкция пункта учета электроэнергии ЛРЭС (инв.№229341) ПО "ЧГЭС" | 50.5409 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 5876 | 2012-08-07 | Черкун Г.С. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_087
5.1.88 | 088 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4090 щ.1, | 50.4831 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6017 | 2012-09-03 | Бабичев В.И. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_088
5.1.89 | 089 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-1082 (инв. № 121941) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Архангельская, 2 | 50.4831 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6140 | 2012-10-08 | Букин Е.М. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_089
5.1.90 | 090 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2181, гр. 1 (кабельный вывод 0,4 кВ от ТП-2181 инв. № 51532) до ул. Ижевская,50 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6198 | 2012-10-18 | Казанцев В.М., Емельянов Е.В. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_090
5.1.91 | 091 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 щ.1, | 60.7599 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6743 | 2013-02-04 | Мязитов Д.Р. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_091
5.1.92 | 092 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр.1 | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6864 | 2013-02-27 | Долотказин А.Р. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_092
5.1.93 | 093 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-1172 (инв. № 58347) от опоры на пер., ул. Полетаевская - ул. Пестеля до объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. Виноградный, 7 | 60.7599 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6872 | 2013-03-07 | Сысоев Е.Ю., Сысоев Д.Е., Сысоева Д.Е. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_093
5.1.94 | 094 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3398 гр.4 (кабельный вывод 0,4 кВ от ТП 3325) (инв. № 53663) до объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Фабрично-Заводская,63 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6873 | 2013-02-28 | Борисик С.В., Борисик Л.Н. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_094
5.1.95 | 095 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. № 55592) от ТП-4218 гр.2, г. Челябинск, ул. Ямальская, д.94 | 50.4831 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 6880 | 2013-03-07 | Петросян В.Д. | 73 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_095
5.1.96 | 096 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1081 (инв. № 52596) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Кировоградская, 24 | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7020 | 2013-04-15 | Бухин Т.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_096
5.1.97 | 097 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-1050 гр.3, г. | 30.786 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7071 | 2013-04-26 | Федоров Н.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_097
5.1.98 | 098 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 щ.1, | 40.2063 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7125 | 2013-04-30 | Пермяков В.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_098
5.1.99 | 099 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-5190 гр. | 43.6319 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7164 | 2013-05-27 | Дунаева И.Г. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_099
5.1.100 | 100 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5190 (инв.№166997) для электроснабжения объекта, расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Чернотальская, №2 (стр.) | 78.6287 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7203 | 2013-06-03 | Децук Е.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_100
5.1.101 | 101 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-4165 ТП-4167 РП-59 (инв. № 56111) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Жуковского, 32 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7229 | 2013-06-10 | Гордеев К.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_101
5.1.102 | 102 | ЧГЭС | ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2058 (инв. № 51521) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 249-А | 59.3324 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7328 | 2013-06-21 | Лепишин Г.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_102
5.1.103 | 103 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-5184 (инв. № 54766) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Смолино, ул. Чапаева, 67 | 41.1071 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7364 | 2013-07-01 | Носырева Л.П. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_103
5.1.104 | 104 | ЧГЭС | ВЛ- 0,4 кВ от опоры №2/2 кабельного вывода 0,4 кВ ТП-2091 (инв. № 58239) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сельскохозяйственная, 20 | 69.6588 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7367 | 2013-07-01 | АфанасьевГ.В., Афанасьева И.Г. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_104
5.1.105 | 105 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3311 (инв. № 53654) в пролетах опор №1 – 1/3 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Мечникова | 30.8303 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 7459 | 2013-07-23 | ИП Ледянкина Л.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_105
5.1.106 | 106 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172 по ул. Гоголя (инв. № 58332) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Марата, 3 | 60.7599 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008280 | 25.12.2013 | 2317 | 0728-1-0096 | 2008-08-09 | Козлов А.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_106
5.1.107 | 107 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4523 (инв. №56404), г. Челябинск, сквер по ул. Молодогвардейцев | 13.1186 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6000008409 | 18.02.2014 | 556 | 7637 | 2013-08-29 | ООО "Заречный рынок" | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_107
5.1.108 | 108 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4620 (инв. №56526), г. Челябинск, мкрн. №12, ул. 40 лет Победы, 24 (стр.) | 11.2078 | ООО "Ростехэкспертиза" | 6000008409 | 18.02.2014 | 556 | 7889 | 2013-10-07 | Акопян Э.Ю. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_108
5.1.109 | 109 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5185, ТП-5188 (инв. №54768) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Крестьянская, 5 | 201.652 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8210 | 2013-12-09 | Мосеева О.И. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_109
5.1.110 | 110 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-5195 (инв. № 54767) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Сухомесовская, 23, 25 | 88.1373 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8168 | 2013-12-06 | Вихорев Н.В. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_110
[9 empty] | 8169 | 2013-12-06 | Нургаянов Р.М. | 74
5.1.111 | 111 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 (инв. № 52199) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 57 | 637.798 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009850 | 04.11.2014 | 1520 | 7687 | 2013-09-09 | Никулина В.А. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_111
5.1.112 | 112 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1069; оборудования ТП-1069 | 501.0771 | ООО ПКП "ФинСтройИнвест" | 6000009850 | 04.11.2014 | 1520 | 7982 | 2013-10-24 | Валинуров С.И. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_112
5.1.113 | 113 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1263 для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59 | 2248.307 | ООО "ЭлектроСтрой" 100004152 | 6000006911 | 20.03.2013 | 2300 | 4625 | 2011-10-31 | Управление делами Губернатора Челябинской обл. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_113
5.1.114 | 114 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-1263 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. С. Кривой, 24 | 6109.52 | ООО "ЭлектроСтрой" 100004152 | 6000007431 | 05.08.2013 | 6250 | 0358-Дтп | 2010-12-01 | Кынкурогов В.И. | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_114
5.1.115 | 115 | ЧГЭС | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "АМЗ 35/6 кВ" (инв.№55120), ф.14, реконструкция оборудования ТП-1433 (инв. 52833), реконструкция КЛ 6 кВ ЧТТУ18-ТП-1433 (инв.№52081) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера | 4085.9245 | ООО "Каскад -Энерго" 100026735 | 6000007670 | 20.09.2013г. | 5026 | 6023 | 2012-09-04 | Планета Авто | 74 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Подряд/Подряд_115
5.2 | Хозспособ ЧГЭС |  |  | 7164.5002
5.2.1 | 001 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2484 (инв. №51573) (дисп. наименование – КЛ-0,4кВ от ТП-2484) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Шершни, ул. Центральная, 10 | 81.1415 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008280 | 30.12.2013 | 2317 | 7925 | 2013-10-14 | Ятченко Н.Г. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_001
5.2.2 | 002 | ЧГЭС | Реконструкция ПС Аэродромная 110/10 кВ (инв. №55050) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Производственная, 3 | 0 | ООО "Горнозаводское объединение" | 6000008371 | 06.02.2014 | 521 | 1988 | 2011-03-14 | ООО Фирма "Ланс" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_002
5.2.3 | 003 | ЧГЭС | реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-2159 (инв. №51530) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ от ТП-2159) от опоры №3 до опоры №1/3, реконструкция системы дистанционного сбора данных абонентов ЦРЭС (инв. №168252) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Спорта, 35 | 0 | ООО "Проектные энергетические системы" | 6000008403 | 18.02.2014 | 379 | 8027 | 2013-10-31 | Басов С.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_003
5.2.4 | 004 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5183 гр. 1 (инв. № 54766), до объекта, г. Челябинск, пос. Смолино, пер. Дивный,3 | 9.4058 | ООО "Электросетстрой-11" | 6000008426 | 27.02.2014 | 2656 | 7130 | 06.06.2013 | Чертовикова В.Ю., Чертовиков С.Ю. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_004
5.2.5 | 005 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5660 (инв. №54709) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карельская, 33 | 44.9798 | ООО Вертикаль | 6000008482 | 05.03.2014 | 293 | 7690 | 2013-09-09 | Сулейманов Р.Р. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_005
5.2.6 | 006 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП 5195 (инв.№54767) для объектов, расположенных по адресу: г.Челябинск, ул. Сухомесовская, 23, 25 | 0 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8169 | 2013-12-09 | Нургоянов Р.М. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_006
[9 empty] | 8189 | 2013-12-09 | Шулепова Е.И. | 72
5.2.7 | 007 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2128 (инв№51317) от опоры №1 до опоры №3 для объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, ул. Заводская, уч.№3-в (стр) | 31.426 | ООО "ЧЭПК" | 6000008723 | 21.04.2014 | 198 | 8226 | 2013-12-09 | Маськов А.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_007
5.2.8 | 008 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-3592,3650, для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Луначарского д. 22 | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008859 | 04.06.2014 | 172 | 8391 | 2014-02-03 | Газизов М.Х. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_008
5.2.9 | 009 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до объекта, расположенный по адресу ул. Молодогвардейцев, 68-г | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000008874 | 03.06.2014 | 259 | 5902 | 2012-08-09 | Вишняков И.Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_009
5.2.10 | 010 | ЧГЭС | Реконструкция оборудования ТП-5738 (инв. №54924) | 124.1534 | ООО "ПО "ЮУЭМ" | 6000008892 | 06.06.2014 | 231 | 6379 | 2012-11-14 | ООО "Уралинвестпроект" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_010
5.2.11 | 011 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Плужная, 9А | 22.733 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008983 | 27.06.2014 | 63 | 7523 | 2013-08-05 | Согрина Е.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_011
5.2.12 | 012 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ - 0,4кВ ТП-2181 для объекта, расположенного по адресу: ул. Кутансская, 16 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008987 | 01.07.2014 | 191 | 7775 | 2013-09-19 | Астапов И.М. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_012
5.2.13 | 013 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-3578 (инв. № 57509) от опоры №2/4 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. 5-й Норильский, д.7 (стр.) | 0 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 6899 | 2013-03-19 | Кухарская Г.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_013
5.2.14 | 014 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3366 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. Артиллерийский, д.2а, стр.1. | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009094 | 14.07.2014 | 128 | 4755 | 2011-12-01 | ИП Кузьмин С.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_014
5.2.15 | 015 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии КРЭС | 1064.0849 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009197 | 01.08.2014 | 237 | 7823 | 2013-10-02 | ИП Иванов О.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_015
5.2.16 | 016 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5641 щ.1 гр. 7 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. 1-й Вагонный, 10 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009367 | 12.08.2014 | 165 | 4473 | 2011-09-27 | Ситдиков Х.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_016
5.2.17 | 017 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ТП-1174 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Гоголя, д.2 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009592 | 01.10.2014 | 173 | 8822 | 2014-05-19 | Веденикин О.Е. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_017
5.2.18 | 018 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-4715 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, Краснополькая пдощадка 1, мкр. № 55ул. Г. Тукая 13 | 0 | ООО "Урал Инжиниринг" | 6000009835 | 05.11.2014 | 1229 | 3362/ПС4/03-12 | 2012-04-10 | ООО "Гринфлайт" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_018
5.2.19 | 019 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ- 0,4кВ ТП-3570 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Турбинная, 35 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000009900 | 25.11.2014 | 516 | 8860 | 2014-05-26 | Борисова Л.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_019
5.2.20 | 020 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2179 для объекта, расположенного по адресу: Г. Челябинск, ул. Серафимовича, 27 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009985 | 08.12.2014 | 137 | 8753 | 2014-06-24 | Мкртчян Г.Л. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_020
5.2.21 | 021 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2496 для объекта, расположенного по адресу: пос. Шершни, ул. Трактовая, 32 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000010095 | 10.12.2014 | 456 | 8975 | 2014-06-18 | ООО Автотранспортная Компания "Гратион" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_021
5.2.22 | 022 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1050 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Курская, 10 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000010100 | 18.12.2014 | 246 | 6000009467 | 2014-08-28 | Васильева М.А., Яровская В.М. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_022
5.2.23 | 023 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-4097 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Каслинская, 24-а | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000010108 | 16.12.2014 | 63 | 7505 | 2013-07-25 | ЗАО "Медицинский центр ЧТПЗ" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_023
5.2.24 | 024 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5198 гр 1 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, ул, Ивлева, д.14 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000010110 | 29.12.2014 | 244 | 6000009688 | 2014-09-30 | Казанцев Ю.А. Казанцева И.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_024
5.2.25 | 025 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-2159 гр.9 для электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Спорта, 26 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000010170 | 31.12.2014 | 159 | 6000009181 | 2014-07-18 | Голинковская З.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_025
5.2.26 | 026 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЛРЭС | 1107.0716 | ООО "ЧЭПК" | 6300004657 | 20.03.2014 | 702 | 4350 | 2011-08-29 | ИП Богатова Л.Г. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_026
5.2.27 | 027 | ЧГЭС | ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-5192 гр. 3 до | 0 | ООО "Зевс-М" | 6400004653 | 31.03.2014 | 1053 | 3824 | 2011-05-18 | Шаховский А.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_027
5.2.28 | 028 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии ЛРЭС (инв. № 168250) | 0 | ООО "МПСК" | 6400004703 | 15.04.2014 | 413 | 4134 | 2011-07-12 | ООО "Развитие" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_028
5.2.29 | 29 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ТРЭС | 316.8333 |  |  |  |  | 572 | 2012-07-04 | ООО "Компания Три-С" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_029
5.2.30 | 30 | ЧГЭС | Реконструкция ТП5668 с установкой рубильника и прибора учёта эл.энегрии для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г.Челябинск, ГСК Теплоэнергетик | 0 |  |  |  |  | 4838 | 2011-12-19 | Максимов Т.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_030
5.2.31 | 31 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии СРЭС | 633.0714 |  |  |  |  | 5102 | 2012-02-29 | ЗАО "Альянс-Проф" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_031
5.2.32 | 32 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ТРЭС (инв.№ 168251) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки | 27.0357 |  |  |  |  | 5259 | 2012-04-04 | ЗАО Корпорация "Стальконструкция" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_032
5.2.33 | 33 | ЧГЭС | ВЛ- 0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-3652 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Чурилово, мкр. "Новый", 21 (стр.) | 69.6588 |  |  |  |  | 5395 | 2012-04-25 | Ремезова О. Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_033
5.2.34 | 34 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ТП 5621) гр2 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск ул.Ереванская,2 | 0 |  |  |  |  | 6041 | 2012-09-17 | Беспалов Виктор Федорович | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_034
5.2.35 | 35 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5635 гр.8, г.Челябинск ул.Грозненская, 34 | 50.4831 |  |  |  |  | 6191 | 2012-10-19 | Хамидов М.Б. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_035
5.2.36 | 36 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5199 гр.1. г.Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Лесная,96 | 0 |  |  |  |  | 6295 | 2012-11-06 | Серебренников В.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_036
5.2.37 | 37 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии КРЭС (инв. №168249) | 0 |  |  |  |  | 6459 | 2012-11-29 | ООО "Альянс" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_037
5.2.38 | 38 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных приборов учета электрической энергии СРЭС (инв. №168253), реконструция ТП-1145 (инв. №52747) | 339.1445 |  |  |  |  | 6465 | 2012-12-05 | ООО "Мороз и К" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_038
5.2.39 | 39 | ЧГЭС | Реконструкция системы дистанционного сбора данных учета электрической энергии ЦРЭС (инв.№ 168252) | 119.8445 |  |  |  |  | 6550 | 2012-12-24 | ООО "Регион 74" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_039
5.2.40 | 40 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5690 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пересечение ул. Артема – а/д «Меридиан» | 0 |  |  |  |  | 7131 | 2013-05-08 | ГСК №304 | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_040
5.2.41 | 41 | ЧГЭС | Реконструкция пункта учета э/энергии ЦРЭС | 1976.6541 |  |  |  |  | 7329 | 2013-06-21 | Бондаренко А.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_041
5.2.42 | 42 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП4127 до объекта, расположенного по адрес: г. Челябинск, ул. 1-ая Шагольская,5 | 132.1062 |  |  |  |  | 7483 | 2013-06-25 | Цейзер Т.Х. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_042
5.2.43 | 43 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП-4090 (инв. № 56105) в пролетах опор №11-14, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-4090 до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пос. Мельзавод-2, №6-а | 20.5535 |  |  |  |  | 7590 | 2013-08-16 | Кокшаров А.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_043
5.2.44 | 44 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода ВЛ-0,4 кВ от ТП-3505 (дисп. наименование – ВЛ-0,4 кВ от ТП-3505 гр.6) (инв. №53713) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пер. Загорский, 2 | 188.4598 |  |  |  |  | 7601 | 2013-08-19 | Поляков Е.С. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_044
5.2.45 | 45 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от ТП-5195 (кабельного вывода ВЛ 0,4 кВ от ТП 5195 г.Челябинск ул.Милосердия,5 | 103.0411 |  |  |  |  | 7623 | 2013-08-26 | Исмаева Ю.Р. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_045
5.2.46 | 46 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4117 (инв. № 56108) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Шершневская, 4 | 50.4831 |  |  |  |  | 7626 | 2013-08-27 | Абузаров | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_046
5.2.47 | 47 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3589 (инв. №53731) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Потемкина, 54 | 47.5776 |  |  |  |  | 7737 | 2013-09-16 | Панова Н.Р. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_047
5.2.48 | 48 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода ВЛ-0,4 кВ от ТП-3574 (дисп. наименование – ВЛ-0,4кВ от ТП-3574 гр. 3) (инв. № 53727)до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 89 | 131.256 |  |  |  |  | 7865 | 2013-10-04 | Коротченкова Т.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_048
5.2.49 | 49 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ТП-1050 для электроснабжения объекта по адресу: г.Челябинск, ул.Курская, 12 Литер Б | 0 |  |  |  |  | 7974 | 2013-10-23 | Добрынина С.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_049
5.2.50 | 50 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4128 (инв. 55704) до объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Шагольская, 86 | 170.1275 |  |  |  |  | 7995 | 2013-10-25 | Великорецкий А.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_050
5.2.51 | 51 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-3546 для объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Сормовская, ГСК "Сплав", участок №5, Гаражи №265, 5-023 | 0 |  |  |  |  | 8084 | 2013-11-14 | Климович А.А., Шумаков А.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_051
5.2.52 | 52 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3301 для объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, ул.Бажова, 51 | 33.9393 |  |  |  |  | 8268 | 2013-12-19 | Исагов Р.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_052
5.2.53 | 53 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП-3318 гр. 10, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул. Артиллерийская, ул. Ловина, ГСК №402, участок 4, гараж №11. | 0 |  |  |  |  | 8648 | 2014-04-15 | Казеев Сергей Юрьевич | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_053
5.2.54 | 54 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5192 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск п.Сухомесово, ГСК-316 | 0 |  |  |  |  | 6000008934 | 2014-06-05 | ГСК 316 | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_054
5.2.55 | 55 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5190 гр.8 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г.Челябинск пос Сухомесово, уч. №83 | 0 |  |  |  |  | 6000009024 | 2014-06-25 | Касьянова Е.М | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_055
5.2.56 | 56 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ от ТП-3576 гр. 2 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Линейная, 22а. | 0 |  |  |  |  | 6000009148 | 2014-07-08 | Волошина С.Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_056
5.2.57 | 57 | ЧГЭС | Реконструкция ТП-5675 (инв. № 54814), для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Южный Бульвар, д.22,31, ул. Агалакова, д.15,17, ул. Коммунаров д.15,17, ул. Коммунаров д. 19,21. | 0 |  |  |  |  | 6000009204 | 2014-08-08 | ООО "Челябгорсвет" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_057
5.2.58 | 58 | ЧГЭС | Реконструкция ТП - 5780 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Бугурусланская, ул. Цимлянская | 0 |  |  |  |  | 6000009205 | 2014-08-08 | ООО "Челябгорсвет" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_058
5.2.59 | 59 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-1050 1С гр. 1 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Карагандинская, д.31 | 0 |  |  |  |  | 6000009521 | 2014-09-15 | Бородулин В.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_059
5.2.60 | 60 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2496 для объекта, расположенного по адресу: пос. Шершни, СНТ "Родничок", уч. №55. | 0 |  |  |  |  | 6000009528 | 2014-09-04 | Никифорова Е.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_060
5.2.61 | 61 | ЧГЭС | Реконструкция ТП- 5738 гр 3 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск ул. Энергетиков, 21-Б | 0 |  |  |  |  | 0468-Дтп | 2010-12-21 | ООО "Инвест-Строй" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_061
5.2.62 | 62 | ЧГЭС | Реконструкция КТПН-3402 (установка трансформаторов Т1 (инв.№57340), Т2 (инв. №57341)) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, пр.Победы - ул. Горького | 0 |  |  |  |  | 0866-1-0195-Дтп | 2008-07-09 | ЗАО "РОСАП" | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_062
5.2.63 | 63 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5195 гр 2 для электроснабжения объектов расположенных по адресу: г. Челябинск, по Сухомесово ул. 2я Отрадная, 174; Чернотальская, д.7 | 0 |  |  |  |  | 6000009187; 6000009653 | 16.07.2014; 30.09.2014 | Иванов А.О.; Солдаева О.Б. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_063
5.2.64 | 64 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5192 гр 3 для объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Сухомесово уч №71 | 0 |  |  |  |  | 6000009397 | 2014-08-14 | Платонова С.Г. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_064
5.2.65 | 65 | ЧГЭС | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1148 1 С гр. 7 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, квартал ул. Воровского, (у ж/дома №18 ул. Курчатова) Гараж-стоянка №1 | 0 |  |  |  |  | 6000009546 | 2014-09-10 | Филин В.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_065
5.2.66 | 66 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1160 1С гр.2 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Московская, д.26 | 0 |  |  |  |  | 6000009547 | 2014-09-24 | Байдацкая Л.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_066
5.2.67 | 67 | ЧГЭС | Реконструкцмя ВЛ 0,4 кВ (ТП-5195) гр.1 для электроснабжения объекта расположенного по адресу: г. Челябинск, п. Сухомесово ул. Адлерская, д. 28 (стр.) | 0 |  |  |  |  | 6000009650 | 2014-09-19 | Жабкин С.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_067
5.2.68 | 68 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-3592 гр. 2 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Никопольская/Верхоянская, д.16/10. | 0 |  |  |  |  | 6000009714 | 2014-10-06 | Этитеен И.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_068
5.2.69 | 69 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1050 для объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Златоустовская, 72 | 0 |  |  |  |  | 6000009870 | 2014-11-05 | Жильчикова Т.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_069
5.2.70 | 70 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5198 для объектов расположенных по адресу: г. Челябинск, п.Сухомесово, ул. Крестьянская, д.2, д.2А (уч.2) | 0 |  |  |  |  | 8867 | 2014-05-14 | Петров А.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_070
[9 empty] | 8827 | 2014-06-11 | Миронова З.Ш., Миронов Т.А., Миронов П.А., Миронов А.В. | 72
5.2.71 | 071 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5190 (инв. №166997) для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Местная, 94 | 80.933 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008280 | 30.12.2013 | 2317 | 7969 | 2013-10-23 | Акулич М.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_071
5.2.72 | 072 | ЧГЭС | Реконструкция кабельного вывода 0,4 кВ от ТП1422, ул.Силикатная, 64 | 39.6063 | ЗАО РОСИНВЕСТ-Проект | 6000008647 | 14.04.2014 | 234 | 8189 | 2013-12-06 | Шулепова Е.И. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_072
5.2.73 | 073 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от ТП-1081 (инв. № 52596) для объекта по адресу: г. Челябинск, ул.Красных Зорь, 26/ Сосновская, 21 | 22.1773 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000008983 | 27.06.2014 | 63 | 7621 | 2013-08-23 | Иванцова С.В. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_073
5.2.74 | 074 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-5190 (инв.№166997) до объекта, расположенного по адресу г.Челябинск, ул. Чернотальская,53 | 48.9872 | ООО "ЧЭПК" | 6000008723 | 21.04.2014 | 198 | 8332 | 2014-01-01 | Еременко О.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_074
5.2.75 | 075 | ЧГЭС | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2069 для электроснабжения объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Герцена,26 | 0 | ООО "ЭлектроСтрой" | 6000008987 | 01.07.2014 | 191 | 8232 | 2013-12-17 | Калинин А.С. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_075
5.2.76 | 076 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ТП- 3398 гр.4 для объекта, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Катерная, 86 | 36.9498 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 7482 | 2013-07-26 | Кривоногов В.Ю., Кривоногова Г.П. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_076
5.2.77 | 077 | ЧГЭС | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ от ТП-3325 (инв. №53663) для объекта, расположенного по адроесу: г. Челябинск, ул. Южноуральская, 5А | 40.5812 | ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект" | 6000009035 | 09.07.2014 | 142 | 8282 | 2013-12-19 | Стариков Н.А. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_077
5.2.78 | 078 | ЧГЭС | ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4кВ от ТП-205 | 0 | ООО "ЧЭПК" | 6000009985 | 08.12.2014 | 137 | 8820 | 2014-05-07 | Сухов Ю.Н. | 72 | Обосновывающие материалы по ТП_2014/ЧГЭС/Реконструкция/Хозспособ/ХС_078

## Материалы 2014 (hidden)
Реестр поставки материалов для реализации технологического присоединения, выполняемых хозяйственным способом в 2014 году
Официальный номер договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Стоимость договора (тыс. руб. с НДС) | Контрагент
|  |  |  | Наименование | ИНН | КПП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6000009038 | Поставка материалов | 2014-04-01 | 87.1772 | ООО "Форвард" | 7448144590 | 744801001
6000009807 | Поставка СИЗ | 2014-10-02 | 58.204 | ООО Торговый дом "Авангард" | 7451330854 | 745101001
6000009808 | Посавка кабеля КВВГ 10*2,5 | 2014-10-02 | 30.23 | ООО Торговый дом "Авангард" | 7451330854 | 745101001
6100023438 | Поставка ТМЦ для ТП | 2014-04-10 | 90.4966 | ООО «Технострой» | 7448165470 | 744801001
110/01/2014 | Поставка материалов по тех. присоединени | 2014-03-25 | 72.6696 | ООО "Мизторг" | 7453069370 | 744901001
/110/13/2014 | Поставка ТМЦ по тех.пр.(метизы,провод ПВ | 2014-07-24 | 50.3892 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
110/20/2014 | Поставка муфт кабельных | 2014-09-30 | 5.4742 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
110/21/2014 | Поставка крепежа | 2014-09-30 | 54.7464 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
110/22/2014 | Поставка рубильников РПС | 2014-09-30 | 18.1608 | ООО "Энергоспецконтракт" | 7451304043 | 745101001
110/23/2014 | Поставка кирпича М200 | 2014-09-30 | 37.7 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
110/24/2014 | Поставка щитов с мон-ой панелью | 2014-10-01 | 99.9696 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
2014-0088 | Поставка эл.изделий для ТП 1 кв.2014 год | 2014-03-17 | 17.8361 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
2014-4875 | Получение клещей натяжных НК-20 | 2014-07-01 | 32.3658 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
4956 | Поставка ЩМП-02 | 2014-07-30 | 37.1898 | ООО "ТД"УСЭК" | 6686042732 | 668601001
ОМТО/ЧЭ/2014-9/211/А-14 | Покупка лин.изоляторов(фарфор) | 2014-01-27 | 145.9424 | АО "ЮАИЗ" | 6164235725 | 745450001
ОМТО/ЧЭ/2014-10/212/А-14 | Покупка подв.стекл.изоляторов | 2014-01-27 | 86.4987 | АО "ЮАИЗ" | 6164235725 | 745450001
ОМТО/ЧЭ/2014-13 | Поставка ЖБИ ТП 1 кв. 2014г. | 2014-02-04 | 2358.8011 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-17 | Поставка металлоконструкций | 2014-02-04 | 330.4 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-24 | Поставка арматуры СИП | 2014-02-10 | 1197.1296 | ООО "Техэнергохолдинг" | 5038078816 | 503801001
ОМТО/ЧЭ/2014-14 | Покупка силового кабеля 6-10(20)кВ | 2014-02-04 | 1898.6411 | ООО "Кабелькомплект" | 5907053740 | 590701001
ОМТО/ЧЭ/2014-27 | Поставка провода СИП | 2014-02-12 | 7279.4913 | ООО "Камский кабель" | 5904184047 | 590150001
ОМТО/ЧЭ/2014-29 | Поставка энерголеса ТП 1 кв. 2014г. | 2014-02-18 | 6809.215 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2014-37 | Поставка счетчиков | 2014-03-17 | 1194.579 | ООО "ЭнергоАльянс" | 6659214421 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2014-36 | Покупка неизолированного провода | 2014-03-17 | 410.4413 | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 7731530768 | 745343001
ОМТО/ЧЭ/2014-35 | Поставка опор СВ ТП 1 кв.2014г. | 2014-03-12 | 4837.05 | ООО "Корунд Вест" | 5902704910 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2014-40 | Поставка прочих (отделка) ТП 1 кв. 14г. | 2014-03-20 | 639.4191 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-41 | Поставка инструмента ТП 1 кв.2014г. | 2014-03-21 | 729.78 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-46 | Поставка металла ТП 1 кв. 2014г. | 2014-04-08 | 501.2564 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-58 | Покупка подв.стекл.изоляторов | 2014-04-28 | 185.2636 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-59 | Покупка линейн.изолят.(фарфор) | 2014-04-28 | 198.3202 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-57 | Покупка линейн.армат.и гасит.вибрации | 2014-04-28 | 129.5232 | ЗАО "ЮИК" | 7424006376 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-65 | Поставка кабельных муфт | 2014-05-15 | 316.4158 | ОАО "ЗЭТА" | 5405340660 | 543301001
ОМТО/ЧЭ/2014-55 | Поставка прочих (отделка) ТП 2 кв. 14г. | 2014-04-24 | 651.225 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-50 | Поставка кирпича | 2014-04-09 | 425 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-66 | Поставка прочих СИЗ ТП 2 кв. | 2014-05-19 | 83.328 | ООО "УРЦСЗ" | 6670398268 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2014-72 | Поставка электронных счетчиков | 2014-05-22 | 55.419 | ООО "Энергомера-Урал" | 6678017250 | 667801001
ОМТО/ЧЭ/2014-76 | Поставка счетчиков | 2014-05-27 | 765.0665 | ООО "СанМарин" | 6315651624 | 631501001
ОМТО/ЧЭ/2014-77 | Поставка прочих (припой,свинец) ТП 2 кв. | 2014-05-29 | 141.246 | ЗАО "Кромэкс Плюс" | 7802109735 | 781401001
ОМТО/ЧЭ/2014-82 | Покупка трансф-ов тока 6-35 кВ | 2014-05-29 | 149.7048 | ОАО "СЗТТ" | 6658017928 | 665801001
ОМТО/ЧЭ/2014-84 | Поставка автоматических выключателей | 2014-06-02 | 240.1424 | ООО "Промэко" | 5410131623 | 541001001
ОМТО/ЧЭ/2014-88 | Поставка провода СИП | 2014-06-05 | 7334.985 | ООО "Челтелекабель" | 7447187344 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-89 | Покупка разъединителей ТП 2 кв. | 2014-06-16 | 456.3319 | ООО "ТЭМЗ" | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2014-92 | Поставка щебня, песка 1 пол 14г.ТП | 2014-06-10 | 901.63 | ООО Торговый дом "Авангард" | 7451330854 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-75 | Поставка опор СВ ТП 2 кв. 2014г. | 2014-05-28 | 4925.0014 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-93 | Поставка кирпича, цемента ТП 2 кв.14г. | 2014-06-10 | 447.764 | ООО"Союз" | 7438012901 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-98 | Поставка металлоконструкций | 2014-06-16 | 794 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-99 | Поставка арматуры СИП | 2014-06-17 | 2503.2481 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-80 | Покупка энерголеса ТП 2 кв. 2014г. | 2014-05-29 | 4167.996 | ЗАО ПГ "Проминдустрия" | 7826740795 | 781001001
ОМТО/ЧЭ/2014-64 | Поставка ЖБИ ТП 2 кв. 2014г. | 2014-05-15 | 1457.2044 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-105 | Покупка неизолированного провода ТП 2 кв | 2014-07-01 | 344.5362 | ООО "Торговый Дом "Ункомтех" | 7731530768 | 745343001
ОМТО/ЧЭ/2014-106 | Покупка силового кабеля ТП 2 кв. | 2014-07-03 | 1876.9122 | ООО "МКК" | 6670325534 | 667001001
ОМТО/ЧЭ/2014-110 | Поставка общепр.оборуд. и инструм.ТП 2кв | 2014-07-14 | 283.4785 | ООО "Форвард" | 7448144590 | 744801001
ОМТО/ЧЭ/2014-111 | Поставка интервальных счетчиков | 2014-07-14 | 81.995 | ООО "Корум Трейдинг" | 7702531823 | 772101001
ОМТО/ЧЭ/2014-109 | Поставка металла ТП 2 кв.2014г. | 2014-07-14 | 342.1584 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-114 | Поставка ОПН-10 кВ | 2014-08-01 | 370.697 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 7838002312 | 783801001
ОМТО/ЧЭ/2014-116 | Поставка силового кабеля | 2014-08-26 | 919.5751 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 7731530768 | 668543001
ОМТО/ЧЭ/2014-117 | Поставка металлоконструкций | 2014-08-26 | 163.944 | ООО "ЭнергоПартнер" | 7451343170 | 745101001
ОМТО/ЧЭ/2014-118 | Поставка разъединителей | 2014-08-29 | 267.9992 | ЗАО "Кромэкс Плюс" | 7802109735 | 781401001
ОМТО/ЧЭ/2014-119 | Поставка общепр.оборуд. и инструм.ТП 3кв | 2014-09-02 | 194.085 | ООО "Мировой инструмент" | 5903069281 | 590501001
ОМТО/ЧЭ/2014-124 | Поставка автоматических выключателей | 2014-09-08 | 68.9895 | ООО "Спектр-Электро" | 7813130640 | 780401001
ОМТО/ЧЭ/2014-128 | Поставка подвесных полимерных изоляторов | 2014-09-10 | 48.049 | АО "Энеръгия+21" | 7424004347 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-129 | Поставка электронных счетчиков | 2014-09-10 | 199.454 | АО "Энергомера" | 2635133470 | 263550001
ОМТО/ЧЭ/2014-120 | Поставка щебня, песка ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-02 | 447.84 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-121 | Поставка прочих (отделка) ТП 3 кв.2014г. | 2014-09-02 | 465.24 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-127 | Поставка металла ТП 3 кв.2014г. | 2014-09-09 | 426.18 | ООО "ТехноПРОМ-Инвест" | 7447139929 | 744701001
ОМТО/ЧЭ/2014-126 | Поставка провода СИП ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-08 | 3613.5702 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 7731530768 | 668543001
ОМТО/ЧЭ/2014-132 | Поставка изоляторов | 2014-09-23 | 95.2799 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-133 | Поставка линейной арматуры | 2014-09-23 | 82.8095 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-122 | Поставка энерголеса ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-05 | 4107.416 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-125 | Поставка опор типа СВ ТП 3 кв. 2014г. | 2014-09-08 | 2200.0156 | ООО "ПО "Гарантия" | 6674335237 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-138 | Поставка арматуры к СИП | 2014-10-14 | 2108.4304 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-144 | Поставка счетчиков | 2014-10-23 | 1224.84 | ОАО "Ростовдонконтракт" | 6164102524 | 616401001
ОМТО/ЧЭ/2014-147 | Поставка интервальных счетчиков | 2014-11-06 | 106.807 | ООО "Корум Трейдинг" | 7702531823 | 772101001
ОМТО/ЧЭ/2014-149 | Поставка измерительных и прочих приборов | 2014-11-12 | 119.34 | ООО "ЭнергоКурс" | 6659220947 | 665901001
ОМТО/ЧЭ/2014-150 | Поставка неиз. провода Есаулка | 2014-11-17 | 352.466 | ООО "Камский кабель" | 5904184047 | 590150001
ОМТО/ЧЭ/2014-145 | Поставка неиз. провода ТП 3кв.2014г. | 2014-10-31 | 258.9644 | ООО "Камский кабель" | 5904184047 | 590150001
ОМТО/ЧЭ/2014-156 | Поставка генераторов ИПР 2014г. | 2014-12-01 | 277.3 | ООО "Мировой инструмент" | 5903069281 | 590501001
ОМТО/ЧЭ/2014-161 | Поставка шкафов учета | 2014-12-12 | 219.584 | ООО "Завод ЭлТи" | 3128042232 | 312801001
ОМТО/ЧЭ/2014-166 | Поставка линейных изоляторов (фарфор) | 2014-12-25 | 76.2728 | ООО "ЮИК" | 7424032866 | 742401001
ОМТО/ЧЭ/2014-11 | Покупка разъединителей 6-110кВ | 2014-01-28 | 327.2598 | ООО "ТЭМЗ" | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2014-23 | Покупка шкафов учета для ТП | 2014-02-10 | 282.02 | ООО "ЦФЭР Сибирь Энерго" | 2225134624 | 222501001
ОМТО/ЧЭ/2014-30 | Покупка разъед.(в т.ч. разъед./предохр.) | 2014-02-18 | 373.7 | ООО "ТЭМЗ" | 5650005291 | 565001001
ОМТО/ЧЭ/2014-31 | Покупка вакуумных выключ.6-20 кВ | 2014-02-25 | 716.732 | ООО "Таврида Электрик Урал" | 6660149343 | 744843001
ОМТО/ЧЭ/2014-51 | Покупка КТП,МТП ТП 2 кв. | 2014-04-11 | 8496 | ЗАО "Энергопродукт" | 5902814783 | 590201001
ОМТО/ЧЭ/2014-81 | Покупка силовых трансф-ов 6-20 кВ | 2014-05-29 | 4101.731 | ЗАО "ЭнергоТехПроект" | 6319171724 | 631901001
ОМТО/ЧЭ/2014-102 | Покупка КТП,МТП ТП 2 кв.2014г. | 2014-06-17 | 6426 | ООО "Элепром" | 6673182980 | 667401001
ОМТО/ЧЭ/2014-113 | Поставка шкафов учета | 2014-07-21 | 618.32 | ЗАО "Кромэкс Плюс" | 7802109735 | 781401001
ОМТО/ЧЭ/2014-123 | Поставка КТП | 2014-09-08 | 2301 | ЗАО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА" | 6313009980 | 631050001
ОМТО/ЧЭ/2014-130 | Поставка силовых трансформаторов | 2014-09-10 | 426.1452 | ЗАО "НБЭ" | 7424022191 | 742401001
Итого: |  |  | 100853.2067

## Лист1 (hidden)
| 22 |  | 21 |  | 5
1 | 6300000221 | 6300004473 | 6100011292 | 6100017212 | 6100010206 | 10 | 10
2 | 6300000344 | 6300004473 | 6100011226 | 6100020493 | 6100010210 | 11 | 11
3 | 6300000392 | 6300004473 | 6100011232 | 6100020493 | 6100010207 | 17 | 56
4 | 6300000397 | 6300004473 | 6100011233 | 6100020493 | 6100010205 | 56 | 72
5 | 6300000706 | 6300004473 | 6100011234 | 6100020493 | 6100010236 | 72 | 91
6 | 6300000311 | 6300004473 | 6100011236 | 6100020493 |  | 91 | 111
7 | 6300000361 | 6300004473 | 6100011237 | 6100020493 |  | 111 | 118
8 | 6300000379 | 6300004473 | 6100011252 | 6100020493 |  | 118 | 119
9 | 6300000380 | 6300004473 | 6100011215 | 6100020493 |  | 119 | 122
10 | 6300000381 | 6300004473 | 6100011213 | 6100020493 |  | 122 | 123
11 | 6300000382 | 6300004473 | 6100011212 | 6100020493 |  | 123 | 125
12 | 6300000383 | 6300004473 | 6100011224 | 6100020493 |  | 125 | 129
13 | 6300000384 | 6300004473 | 6100011223 | 6100020493 |  | 129 | 130
14 | 6300000385 | 6300004473 | 6100011238 | 6100020493 |  | 130 | 132
15 | 6300000386 | 6300004473 | 6100011239 | 6100020493 |  | 132 | 135
16 | 6300000387 | 6300004473 | 6100011240 | 6100020493 |  | 135 | 137
17 | 6300000390 | 6300004473 | 6100011227 | 6100020493 |  | 137 | 151
18 | 6300000438 | 6300004435 | 6100011229 | 6100020493 |  | 151 | 170
19 | 6300000450 | 6300004473 | 6100011230 | 6100020493 |  | 170 | 172
20 | 6300000531 | 6300004473 | 6100011231 | 6100020493 |  | 172 | 183
21 | 6300000571 | 6300004473 | 6100011220 | 6100020493 |  | 182 | 205
22 | 6300000583 | 6300004473 | 6100011219 |  |  | 183 | 216
23 | 6300000638 |  | 6100011222 |  |  | 195 | 217
24 | 6300000676 |  | 6100011221 |  |  | 200 | 219
25 | 6300000678 |  | 6100012258 |  |  | 205 | 220
26 | 6300000684 |  |  |  |  | 216 | 222
27 | 6300000687 |  |  |  |  | 217 | 223
28 | 6300000688 |  |  |  |  | 219 | 224
29 | 6300000690 |  |  |  |  | 220 | 225
30 | 6300000694 |  |  |  |  | 222 | 236
31 | 6300000695 |  |  |  |  | 223 | 278
[6 empty] | 224 | 291
|  | 6300004473 |  |  |  | 225 | 302
[6 empty] | 236 | 304
[6 empty] | 264 | 310
[6 empty] | 278 | 317
[6 empty] | 291 | 382
[6 empty] | 302 | 399
[6 empty] | 304 | 428
[6 empty] | 310 | 536
[6 empty] | 317 | 546
[6 empty] | 340 | 547
[6 empty] | 341 | 552
[6 empty] | 342 | 563
[6 empty] | 345 | 564
[6 empty] | 354 | 576
[6 empty] | 359 | 579
[6 empty] | 375 | 580
[6 empty] | 376 | 602
[6 empty] | 382 | 605
[6 empty] | 399 | 610
[6 empty] | 401 | 611
[6 empty] | 409 | 612
[6 empty] | 411 | 614
[6 empty] | 412 | 617
[6 empty] | 428 | 619
[6 empty] | 436 | 621
[6 empty] | 437 | 633
[6 empty] | 438 | 636
[6 empty] | 439 | 665
[6 empty] | 440 | 696
[6 empty] | 441 | 697
[6 empty] | 443 | 719
[6 empty] | 444 | 741
445
446
457
458
460
461
462
463
464
465
466
474
478
483
484
485
486
506
507
508
509
510
511
520
522
523
524
525
526
531
536
546
547
552
563
564
576
579
580
602
603
605
610
611
612
614
617
619
621
633
634
636
652
657
665
670
676
677
678
684
696
697
719
741