Начальник управления образования

_______________А.А.Тимохина

«___» __________________ 2022 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТЧЕТ по реализации

Муниципальной программы

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» за 2021 год

Исполнитель : Заместитель главного бухгалтера Кармацких В.В.

тел.835144-5-20-81, эл.почта kvv1279kvv@mail.ru

2022 г.

Основные результаты

реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования

в Сосновском муниципальном районе», достигнутые в 2021 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях Сосновского муниципального района, создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования. |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» (Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 26.12.2017 года №4594) | Удовлетворение потребности населения Сосновского муниципального района в услугах организации системы дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми | Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием – 79,9 %; - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет – 100%; - доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет – 100%; - доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) и детей-инвалидов – 85%. | Реализованы мероприятия направленные на поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования в условиях увеличения численности детского населения и увеличение спроса на места в ДОО в отдельных территориях района в связи с миграционными процессами. |
| 2. |  | Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО – 100%. | Выполнены мероприятия направленные на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. |
| 3. |  | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования | Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку – 100%. | Реализованы мероприятия направленные на обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования; поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников. |

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» |
| 1 | Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием | % | 78,3 | 80 | 79,9 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | % | 81% | 100 | 100 |  |
| 4 | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 85 | 85 | 85 |  |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» |
| Подпрограмма 1 «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Сосновского муниципального района» |
| 1.1 | Питание детей дошкольного возраста | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Обеспечение деятельности. | Обеспечена деятельность | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.2. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Выделение субсидии. | Выделена субсидия. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.3 | Питание детей дошкольного возраста(родительская плата) | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Проведение выплат. | Проведена выплата. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.4 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Проведение выплат. | Проведена выплата. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| Итого по Подпрограмме : 4 мероприятия, 4- выполненных; 0 - невыполненных |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» |
| 1.1 | Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Выделение субсидии. | Выделена субсидия. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Выделение субсидии. | Выделена субсидия. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Проведение оплаты. | Проведена оплата. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.4 | Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Созданы места | Созданы места | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
|  | Итого по Подпрограмме: 4 - выполненных; 0 - невыполненных |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений» |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Обеспечение деятельности. | Обеспечена деятельность. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.1 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Проведение выплат. | Проведена выплата. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Проведение оплаты. | Проведена оплата. | Выполнено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Не выполнено. |
| 2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | 09.01. 2021 | 31.12. 2021 | Выделение средств | Выделение средств | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<**> | Нет. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения | Х | 31.12. 2021 | Х | 31.12. 2021 | Х | Х | Выполнено. |
|  | Итого по Подпрограмме : 3 мероприятия, 3- выполненных; 0 - невыполненных |
|  | Итого по муниципальной программе: 11мероприятий, из них: 11- выполненных; 0 - невыполненных |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» | всего: | 659843,03 | 627268,54 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 374286,09 | 349929,34 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 285556,93 | 277339,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Сосновского муниципального района» | всего: | 75149,54 | 72794,05 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 13397,82 | 13290,5 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 61751,72 | 59503,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Питание детей дошкольного возраста | всего: | 27443,28 | 26319,01 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 27443,28 | 26319,01 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Питание детей дошкольного возраста,части родительской платы | всего: | 32994,73 | 31990,5 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 32994,73 | 31990,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Привлечение детей из малообеспеченных,неблагополучных семей,а также семей ,оказавшихся в трудной жизненной ситуации,в расположенные на территории Челябинской области | всего: | 2395,54 | 2275,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1081,83 | 1081,8 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1313,71 | 1193,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Компенсация части платы,взимаемой с родителей(законных представителей)за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,реализующих образовательную программу | всего: | 12315,98 | 12208,69 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 12315,98 | 12208,9 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» | всего: | 561390,97 | 537021,8 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 360147,39 | 335897,9 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 201243,58 | 201123,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | всего: | 553763,36 | 529588,48 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 352997,78 | 328942,6 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 200765,58 | 200645,8 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2,2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | всего: | 5983,8 | 5983,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 5983,8 | 5983,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Компенсация части платы, взымаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | всего: | 593,81 | 399,52 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 593,81 | 399,52 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях,условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | всего: | 1050,0 | 1050,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 572,0 | 572,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 478,0 | 478,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений» | всего: | 23302,51 | 17452,6 | Уменьшение произошло за счет бюджетных ассигнований |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 740,8 | 740,8 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 22561,63 | 16711,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | всего: | 800,00 | 800,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 740,8 | 740,8 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 59,12 | 59,12 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг | всего: | 17415,36 | 11565,72 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 17415,36 | 11562,72 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | всего: | 3902,34 | 3902,34 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3902,34 | 3902,34 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Предоставление субсидии на приобретение образовательным организациям средств защиты(бесконтактные дезинфекторы,термометры,бактерицидные облучатели,рециркуляторы) для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | всего: | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | всего: | 1994,8 | 1994,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1994,8 | 1994,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 |  |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Дети Сосновского муниципального района » за 2021год

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 21.12.202021 года № 1886 | В течении 2021года увеличивались и уменьшались бюджетные ассигнования | Приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями финансовой части бюджетной сметы за 2021год. |