Постановление администрации Сосновского муниципального района от 23.06.2022г. № 1083

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 13.12.2021 года № 1828

В соответствии с [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=0) администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 г.
№ 1378 «О [Порядке](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=1000) принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации» администрация Сосновского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 13.12.2021 г. № 1828 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» следующее изменение:

1.1. План реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района А.Г. Воронкова.

Исполняющий обязанности

Главы района С.А. Чигинцев

 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 23.06.2022 г. № 1083

План

реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области
«Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

на 2022 и на плановый период 2023-2024 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия, муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы(дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,тыс. рулей |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | х | 01.01.2022 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 1 302,5 | 1 062,5 | 1 062,5 |
| областной бюджет | 881,5 | 881,5 | 881,5 |
| местный бюджет | 421,0 | 181,0 | 181,0 |
| 1. | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий Сосновского муниципального района, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS:2022 год – 20,2023 год – 30,2024 год - 40 | 01.01.2022 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024  | 228,3 | 228,3 | 228,3 |
| областной бюджет | 227,3 | 227,3 | 227,3 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Контрольное событие 1.1.Проведены процедуры закупок в рамках мероприятий по разработке и внедрению цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | х | х | 05.05.202231.03.202331.03.2024 | х | х | х |
| Контрольное событие 1.2.Заключены муниципальные контракты (договоры) на разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | х | х | 05.05.202231.03.202331.03.2024 | х | х | х |
| Контрольное событие 1.3.Исполнены заключенные муниципальные контракты (договоры) | х | х | 31.12.2022 31.12.202331.12.2024  | х | х | х |
| 2. | Проведение сельскохозяйственных совещаний, семинаров, выставок, ярмарок (участие в выставках, ярмарках) | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Проведены совещания, семинары, выставки, ярмарки(принято участие в выставках, ярмарках):2022 год - не менее 8,2023 год – не менее 8,2024 год – не менее 8 | 01.01.2022 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 420,0 | 180,0 | 180,0 |
| местный бюджет | 420,0 | 180,0 | 180,0 |
| Контрольное событие 2.1.Принято участие в универсальной выставке-ярмарке «АГРО» | х | х | 31.10.202231.10.202331.10.2024 | х | х | х |
| Контрольное событие 2.2.Проведены агрономические сельскохозяйственные совещания, семинары, районные ярмарки | х | х | 30.08.202231.10.202231.12.2022 30.08.202331.10.202331.12.202330.08.202431.10.202431.12.2024  | х | х | х |
| 3. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Воронков А.Г. – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | Заключены муниципальные контракты на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, единиц:2022 год - 1,2023 год - 1,2024 год - 1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024  | 654,2 | 654,2 | 654,2 |
| областной бюджет | 654,2 | 654,2 | 654,2 |
| Контрольное событие 3.1.Проведены процедуры закупок в рамках мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | х | х | 31.03.202231.03.202331.03.2024 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.2.Заключены муниципальные контракты на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | х | х | 30.04.202230.04.202330.04.2024 | х | х | х |
| Контрольное событие 3.3.Исполнены заключенные муниципальные контракты | х | х | 31.12.202231.12.202331.12.2024 | х | х | х |