**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив

Сосновского муниципального района» на 2020 – 2023 годы,

утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2019 года № 2401

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения

администрации Сосновского муниципального района

Отчетный год – 2022

Дата составления отчета – 27.02.2022

Подготовлен Е.Е. Сафиной,

Заместителем начальника Управления

администрации Сосновского муниципального района

тел.: 8-351-44-90-1-30

электронный адрес: USZN11@minsoc74.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Спесивцева

 Начальник Управления

 социальной защиты населения

2022 год

Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020 - 2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» реализуется с учетом целей и задач, в рамках программных мероприятий, за счет средств местного бюджета.

Таблица 1

Основные результаты реализации муниципальной программы

Сосновского муниципального района на 2020 - 2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020 - 2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района». | Цель: Создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Сосновского муниципального района  |
| Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих свою деятельность на территории Сосновского муниципального района | Запланирован объем денежных средств с целью финансовой поддержки СО НКО на сумму 1175 000 руб. Фактический результат – финансирование произведено в полном объеме | Благоприятные условия для деятельности СО НКО  |
| 2 | Выстраивание механизма партнерских отношений с СО НКО. | Проведение общественных акций и мероприятий совместно с СО НКО.  | Развитие и усовершенствование совместной деятельности СО НКО и социальных структур и организаций на территории Сосновского муниципального района |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» в 2021 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [20](#P446)21 | отчетный год 2022 |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района». |
| 1 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших финансовую поддержку. | Ед. | 1 | 3 | 4 | -  |
| 2 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий, совместно с СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района | Ед. | 6 | 6 | 11 | - |
| 3 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших имущественную поддержку.  | Ед. | 1 | 2 | 3 | - |
| 4 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, реализованных СО НКО. | Ед. | 630 | 1000 | 1115 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень мероприятий

муниципальной программы Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы

 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив

 Сосновского муниципального района» в 2021 году, выполненных и невыполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты [<\*\*\*>](#P633) | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» |
| 1. | Мероприятие: Проведение конкурсов на предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг в сфере:-социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество;- социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;- профилактики сиротства, защиты семьи, материнства, отцовства и детства;- молодежной политики;- оказания юридической помощи гражданам и НКО и их правового просвещения, деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина;- духовно-нравственного и патриотического воспитания;- дополнительного образования детей;- культуры; - физической культуры и массового спорта;- благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства). | Х | 01.10.2022 | 22.12.2022 | 01.10.2022 | 22.12.2022 | Участие в ежегодном муниципальном конкурсе социальных проектов по выделению грантов образовательным, спортивным, молодежным организациям Сосновского муниципального района на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики. | Получение муниципальной субсидии ЧРОО «Исторический парк Гардарика» в размере 310 000 рублей, на организацию мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту. | X | 22.12.2022 | X | 22.12.2022 | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на осуществление уставной деятельности. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Предоставление субсидии из средств местного бюджета 865 000 рублей, на осуществление деятельности Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сосновского муниципального района Челябинской области. | Предоставлена субсидия из средств местного бюджета 865 000 рублей, на осуществление деятельности Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сосновского муниципального района Челябинской области. | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | УСЗН | Х | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по реабилитации инвалидов | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Субсидирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено. | Субсидирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено. | Х |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Администрация | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | Х |
| 4. | Мероприятие: Предоставление субсидий СОНКО на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых проектов. | Х | 01.09.2022 | 30.12.2022 | 01.09.2022 | 30.12.2022 | Стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и программ деятельности, реализуемых гражданскими активистами и СОНКО. | Софинансирование местного бюджета двум СОНКО на социально значимые проекты. | Х |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Администрация | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | Х |
| 5. | Мероприятие: Ведение информационной базы СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, в том числе для информационной рассылки | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Внесение в информационную базу всех СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | Внесено 67 СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Администрация | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| 6. | Мероприятие: Ведение муниципального реестра СО НКО – получателей муниципальной поддержки | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Внесение в муниципальный реестр всех СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | Внесено 4 СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | УСЗН | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| 7. | Мероприятие: Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование СО НКО, в том числе на конкурсной основе. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Предоставление в безвозмездное пользование помещения одной СО НКО | Помещение предоставлено Совету ветеранов. Профсоюзу работников образования, ЧООО «Село мое родное» (для проведения мероприятий) | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| 8. | Мероприятие: Размещение материалов СО НКО на муниципальных информационных ресурсах. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Размещать все предоставленные СО НКО на муниципальных информационных ресурсах. | СО НКО предоставлено материалов для публикации 38. Опубликовано 38 материалов. | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Информационно-аналитический отдел администрации района. | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| 9. | Мероприятие: Размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Размещать всю предоставленную информацию о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в муниципальных СМИ. | СО НКО, отделом по делам молодежи, физкультуры и спорту предоставлено материалов для публикации 35. Опубликовано 35 материалов. | Выполнено100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Информационно-аналитический отдел администрации района. | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| 10. | Мероприятие: Предоставление консультаций СО НКО, в том числе по ведению уставной деятельности, по включению в реестр СО НКО | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Предоставление консультаций всем обратившимся за консультацией СО НКО, осуществляющих деятельность в Сосновском районе. | За консультационной (методической) поддержкой обратились 7 СО НКО. Получили поддержку 7 СО НКО. | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Администрация | X | X | X | X | X | X | выполнено |
| 11. | Мероприятие: Организация участия представителей СО НКО во всероссийских и межрегиональных программах, конкурсах, акциях. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Запланирована транспортная поддержка 3 СО НКО (Союз женщин, Совет ветеранов, Профсоюз работников образования)  | Организована транспортная поддержка 3-м организациям | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Администрация | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| 12. | Мероприятие: Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников СО НКО и добровольцев. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Запланирована 1 СО НКО  | Получила содействие 1 СО НКО | х |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту. | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | х |
| 13. | Мероприятие: Организация и проведение конкурса»Лучший проект, реализованный за счет средств внебюджетных источников». | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Субсидирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено. | Субсидирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено. | Х |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Администрация | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | Х |
| 14. | Мероприятие: Обеспечение участия представителей СО НКО в деятельности общественно-представительного органа при органах местного самоуправления. | Х | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Запланированы 3 СО НКО (Профсоюз работников образования, Союз женщин, Совет ветеранов)  | Обеспечено участие трем организациям. | Выполнено 100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | Администрация. | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий 14, из них:выполненных: 14невыполненных: 0 |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 10](#P996) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 11](#P1090).

<\*\*> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план 2022 | факт 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» | всего: | 1175,0 | 1175,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| муниципальный бюджет | 1175,0 | 1175,0 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2023 года,  | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» | Всего: 1 | 1175,0 | 1175,0 | 1175,0 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 1175,0 | 1175,0 | 1175,0 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы

 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» в 2022 году.

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 28.10.2022 № 2183 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2019 № 2401» | В строке 11 раздела 1 «Стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и программ деятельности, реализуемых гражданскими активистами и СОНКО», в графе «Объемы финансирования (тыс. руб.), «2022 год» цифры «300» заменены цифрами «310» | Увеличение финансирования для субсидирования СОНКО |

Таблица 7

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за \_2022\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) [<\*>](#P884) | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| начало реализации муниципальной программы [<\*\*>](#P885) | отчетный период |
| план [<\*\*\*>](#P886) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» |
| 1 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших финансовую поддержку. | Ед. | - | 3 | 4 | - |
| 2 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий, совместно с СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района | Ед. | - | 6 | 11 | - |
| 3 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших имущественную поддержку.  | Ед. | - | 1 | 3 | - |
| 4 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, реализованных СО НКО. | Ед. | - | 1000 | 1115 | - |

--------------------------------

<\*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<\*\*> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<\*\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<\*\*\*\*> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» в 2022 году.

1. Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, СРм=14/14=1, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз=Зф/Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Таким образом, Ссуз=1175,00/1175,00=1, что соответствует запланированному уровню расходов.

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Таким образом, Эис=1175000/1175000=1, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Для определения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз=Змпф / Змпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз=Змпп / Змпф, где

СДмппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий муниципальной программы;

Змпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

а) Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших финансовую поддержку. СДмппз=4/4=1;

б) Количество проведенных общественных акций и мероприятий, совместно с СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района СДмппз =6/11=0,5;

в) Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших имущественную поддержку. СДмппз=1/3=0,3;

г) Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, реализованных СО НКО. СДмппз=1000/1115=0,89

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп=∑СДмппз / M, где

СРмп – степень реализации муниципальной программы

СДмппз – степень достижения планового показателя целей и задач;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

Таким образом, СРмп=2,69/4=0,67.