Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 18.01.2017 г. о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, протоколом поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У.Гаттарова по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (Е.Л.Беспалова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru .

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  первого заместителя главы Сосновского муниципального района И.М.Азархина.

Глава Сосновского

муниципального района     				         		              Е.Г.Ваганов

Приложение к распоряжению Администрации Сосновского муниципального района

от ________________ № _______

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства

субъекта Российской Федерации» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Описание ситуации | Действует система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность. Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,15 (С). Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,53 (В) Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,43 (С). Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,89 (В) Руководство органов местного самоуправления Сосновского муниципального района организует регулярные встречи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. На официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района имеется раздел «Инвестиционная деятельность», где размещена информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, а также размещена информация для потенциальных инвесторов. Организован канал прямой связи. |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значе-ние показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Участие в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями | Сбор информации о мероприятий деловых объединений Челябинской области, а также проходящих за ее пределами, в которых участвуют деловые объединения и органы власти Челябинской области. Организация информационной поддержки мероприятий деловых объединений с участием представителей органов власти | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение информации на официальных сайтах органов государственной власти Челябинской области, сайтах деловых объединений, освещение во всех государственных, а также прочих СМИ всех мероприятий деловых объединений с целью предоставления объективной информации об инвестиционном потенциале Челябинской области | Да/нет | Осущест-вляется в рамках текущей деятельности Управления пресс-службы и информации Правитель-ства Челябинской области | Начальник управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Федечкин Д.Н., Главы муниципальных образований, Председатель ассоциации городских и районных газет Челябинской области «Пресса» Зайцева С.В., Президент ЮУТПП Дегтярев Ф.Л., Председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ» Артемьев А.А., Уполномоченный по защите прав предпринимате-лей в Челябинской области, исполнительный директор Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области» Гончаров А.Н., Председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Захаров К.Ю. |
| 1.1. |  | Сбор информации о мероприятиях деловых объединений Челябинской области, а также проходящих за ее пределами, в которых участвуют деловые объединения и Администрация Сосновского муниципального района и (или) органы власти Челябинской области. Организация информационной поддержки мероприятий деловых объединений с участием представителей органов власти | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение информации на официальном www.chelsosna.ru Администрации Сосновского муниципального района, в районной газете «Сосновская нива» всех мероприятий деловых объединений с целью предоставления объективной информации об инвестиционном потенциале Сосновского муниципального района и (или) Челябинской области | Да | - | Макаровских С. П. начальник ниформационно-аналитического отдела Администрации Сосновского муниципального района, Русакова И. И. главный редактор АНО районная газета «Сосновская нива» |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество публикаций (информационных поводов) о мероприятиях (событиях) в сфере (по направлению) улучшения делового климата Администрация Сосновского муниципального района и (или) Челябинской области, информации об инвестиционном потенциале Администрация Сосновского муниципального района и (или) Челябинской области, ед. | Не менее 1 публикации в неделю | 1 | Макаровских С. П. начальник информационно-аналитического отдела Администрации Сосновского муниципального района |
| 1.2. |  | Направление информации об информационных поводах Администрации Сосновского муниципального района в адрес Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Ежеквартальное предоставление отчета об информационных поводах Администрации Сосновского муниципального района ед. | 4 | 1 | Макаровских С. П. начальник информационно-аналитического отдела Администрации Сосновского муниципального района |
| 2. | Регулярные встречи руководства Челябинской области с представителями предпринимательского сообщества, в том числе в формате деловых завтраков и т.п. | Проведение пресс-мероприятий и информационное освещение сопровождение встреч руководства Челябинской области с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Привлечение к участию в пресс-мероприятиях всех государственных и муниципальных СМИ Челябинской области, а также прочих СМИ | Да | Осущест-вляется в рамках текущей деятель-ности Управления пресс-службы и информа-ции Правитель-ства Челябинс-кой области | Начальник управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Федечкин Д.Н., Союз журналистов Челябинской области Давиденко О.В., Ассоциация городских и районных газет Челябинской области «Пресса» Зайцева С.В., главы муниципальных образований области |
| 2.1. |  | Проведение пресс-мероприятий и информационное освещение сопровождение встреч Главы Сосновского муниципального района и (или) руководства Челябинской области с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Привлечение к участию в пресс-мероприятиях всех СМИ (районная газета «Сосновская нива») | Да | Осуществляется в рамках текущей деятельности | Макаровских С. П. начальник информационно-аналитического отдела Администрации Сосновского муниципального района |
| 2.2. |  | Проведение пресс-мероприятий и встреч Главы Сосновского муниципального района и иное информационное освещение мероприятий с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество проведенных мероприятий, ед. | Не менее 2 в месяц | 1 | Макаровских С. П. начальник информационно-аналитического отдела Администрации Сосновского муниципального района |

Первый заместитель Главы

Сосновского муниципального района     				        								   И.М.Азархин