**Годовой отчёт**

**по муниципальной программе**

**«Молодёжная политика Сосновского района» на 2017-2019 годы**

**(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277**

*/ред.: в постановлении администрации Сосновского муниципального района от 19.02.2018 года № 783 – приложение (программа) изложено в новой редакции/*

Согласовано:

 М.Б. Агафонова

Заместитель Главы Сосновского

муниципального района

Подготовила:

 Насонова А.В.

Ведущий специалист отдела по делам

молодёжи, физической культуре и спорту,

разработчик муниципальной программы

2018 год

**Годовой отчёт**

**по муниципальной программе «Молодёжная политика Сосновского района»**

**на 2017-2019 годы (далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277**

*/ред.: в постановлении администрации Сосновского муниципального района от 19.02.2018 года № 783 – приложение (программа) изложено в новой редакции/*

1. Результаты реализации муниципальной программы:

Муниципальная районная Программа «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018 – 2020 годы утверждена Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277 *(ред.: постановление администрации Сосновского муниципального района от 19.02.2018 года № 783)* (далее – Программа) и реализуется с учётом разработанных и утверждённых целевых индикаторов и показателей в сфере молодёжной политики Сосновского муниципального района. Достижение прогнозируемых индикативных показателей Программы осуществляется в рамках программных мероприятий.

Цель, индикативные показатели и структура Программы разработаны в соответствии с государственной программой Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015 - 2019 годы. Курируется Программа в Сосновском муниципальном районе ведущим специалистом отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации района.

По состоянию на 31.12.2017 года отделом по делам молодёжи проведено более 110-ти молодёжных мероприятия /91 мероприятие в 2016-м году/, приняло в них участие более 12200 человек /11470 человек в 2016-м году/. Индикативные показатели выполнены следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя  |
| за 10 мес. 2016 г. | 2017 г. |
| Факт | Прогноз  | Факт |
| 11 | Охват молодых граждан Сосновского муниципального района, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (не менее 15%) | человек | 11470 | 11470 | 12200 |

**О показателях…**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя,численность населения ***14186 человек****/по статистическим показателям на 01.01.2017 г./* | Значение показателя  |
| 2016 г. | 2017 г. |
| Факт |  Прогноз  | Факт |
| доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%) | Более 1% | 1,5% | Более 2% |
| доля молодых граждан Сосновского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%) | Более 8% | 8,5% | Более 10% |
| количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы) | - | 1 ед. | Нет |
| количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно) | - | 2 чел. | 4 чел. |
| количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек) | 10000 чел. | 10000 чел. | Более 11470 чел. |
| доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%) | Более 0,5% | 0,7% | Более 1% |
| количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов государственной и органов муниципальной власти, реализующих молодежную политику (не менее 1-го проекта ежегодно) | 1 ед. | 1 ед. | 3 проекта  |
| количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (не менее 1-го человека ежегодно) | 1 чел. | 2 чел. | 4 кандидата заявлено |
| количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно) | Более 80-ти ед. | 80 ед. | 104 ед. |
| количество молодых граждан Сосновского муниципального района, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно); | 5 чел. | 5 чел. | 7 чел. |
| количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 8000 человек ежегодно) | Более 7500 чел. | 8000 чел. | Более 8000 чел. |
| исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | 100% | 100% | 100% |

**Достигнутые показатели (индикативы)…**

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- мероприятия, реализуемые в рамках районной муниципальной программы «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018 – 2020 годы, направлены на реально достижимые цели, задачи и разработанные индикативные показатели. Наработанная за последние годы система методов и механизмов реализации молодёжных мероприятий позволяет не только ежегодно увеличивать количество проводимых мероприятий, но и повышать их качество, а также вводить новые формы работы с молодёжью – актуальные, востребованные, современные.

Финансовое обеспечение программы позволяет эффективности реализации мероприятий и достижению индикативных показателей муниципальной программы.

1. Перечень мероприятий муниципальной программы:

Программные мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, в 2017 году исполнены в полном объёме в запланированные сроки. Среди них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведенияв 2017, 2018, 2019 годы | Количество участников, чел. |
| 1. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвящённых юбилейным и памятным событиям России.
 |
|  | Участие в мероприятиях патриотической направленности всего, в том числе: |
| 1.1. | Участие в акции «Георгиевская лента» | Апрель-майСельские поселения района | 100 |
| 1.2. | Участие в акции «Бессмертный полк» | 9 маяС/поселения района | 500 |
| 1.3. | Участие в мероприятии, посвящённому дню начала войны | 22 июняс. Долгодеревенское | 150 |
| 1.4. | Участие в мероприятии «День неизвестного солдата» | 03 декабря с. Долгодеревенское | 70 |
| 1.5. | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | в течение года /2-3 кварталы/ | 200 |
| 1.6. | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | 1-2 квартал Сельские поселения района | 80 |
| 1.7. | Мероприятия, посв. памятным датам России /в т.ч. районный молодёжный Автопробег, посв. Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг./ | в течение года Сельские поселения района | 200 |
| 1.8. | Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» | мартС/поселения района | 10 |
|  | Экологическая акция«Лес Победы» | Апрель-майСельские поселения района | 80 |
|  | Районная программа, посвящённаяДню Призывника России | Апрель, октябрь Районный ДКс. Долгодеревенское | 80 |
| 1. Подготовка и проведение мероприятия по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность.
 |
|  | Участие молодёжи в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской деятельности в сельской местности | в течение года | 5 |
| 1. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области.
 |
|  | Молодёжный грантовый конкурс | в течение года | 50 |
|  | Молодёжные образовательные форумы //«Импульс», «НеФормат» | в течение года,с. Долгодеревенское | 50 |
|  | Участие представителей органов по делам молодежи, ответственных за реализацию молодежной политики в муниципальном образовании, в мероприятиях по обучению и повышению квалификации | в течение года | 2 |
|  | Поддержка молодёжных социальных проектов | в теч.года, образовательные учреждения района | 40 |
| 1. Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности.

/*Прим.: Исполнители – Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту; Управление образования администрации Сосновского муниципального района/* |
|  | Районный детский Сабантуй | Июнь  | 300 |
|  | "Парад достижений" МОУ Кременкульская СОШ | 31 маяп. Кременкуль | 100 |
|  | Районные игры КВН | в течении года | 120 |
|  | Муниципальный этап областного фестиваля «Медиа-поколение» // Районный конкурс школьных СМИ «Журналина» | IV кварталобразовательные учреждения района | 50 |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» | в течение года | 40 |
|  | Муниципальный этап областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего образования, «Ученик года» | февраль | 60 |
| 1. Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
 |
|  | Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности  | В течение года | 40 |
|  | Молодёжный клуб «Интервью» /молодёжные встречи, диспуты, интервью/ | В течение годаСентябрь-декабрь образовательные учреждения /школы/ | 500 |
|  | Праздничная программа, посвящённаяДню Молодёжи России | Июньс. Долгодеревенское | 2000 |
|  | Районный конкурс социальных, гражданско-патриотических видеороликов | Июнь-декабрьГруппа в с/с ВК «Молодёжь Сосновского района ЧО» | 50 |
|  | День, посвящённый памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентябряобразовательные учреждения района | 25 |
|  | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | в течение года с.Долгодеревенское | 30 |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни» | в теч.года образовательные учреждения района | 20 |
|  | Всего: | 4370 |
| 1. Подраздел «Патриотическое воспитание молодых граждан Сосновского муниципального района».
 |
|  | Организация и проведение летних полевых лагерей, походов, сплавов, других оздоровительных мероприятий | Летний периодежегодно | 140 |
|  | Итого по программныммероприятиям и направлениям: | 4553 |

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы:

В 2017 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы бюджетом Сосновского муниципального района было предусмотрено 270000,00 рублей, областным бюджетом через Министерство образования и науки Челябинской области в рамках софинансирования мероприятий по работе с детьми и молодёжью были выделены средства в размере 307030,00 рублей. Годовой бюджет муниципальной программы в итоге в 2017 году составил 577030,00 рублей. Весь объём бюджетных ассигнований освоен в полном объёме.

1. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях:

В 2017 году в муниципальную программу внесены изменения:

- постановлением администрации Сосновского муниципального района от 30.01.2017 года № 274;

- постановлением администрации Сосновского муниципального района от 21.09.2017 года № 3085.

1. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы:

В течении календарного года реализация части программных мероприятий обеспечивается согласно запланированному на них в муниципальной программе финансированию. Так. В 2017 году средства муниципальной программы были израсходованы на мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сумма расходов по смете | В т.ч. местный бюджет | В т.ч. областной бюджет | На что потрачены средства согласно смете расходов |
|  | Участие в акции «Георгиевская лента» | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | Георгиевская лента |
|  | Районная программа, посвящённаяДню Призывника России | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | Сувенирная продукция |
|  | Районный фестиваль рок-музыки «Лестница в небеса» | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | Сувенирная продукция |
|  | Молодёжные образовательные форумы //«Импульс», «НеФормат» | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 | Канцелярия, печатная продукция |
|  | Поддержка молодёжных социальных проектов, инициатив: |
|  | Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности/в т.ч. районный молодёжный Автопробег, посв. Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг./ | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | Канцелярия, наклейки автомобильные – символика Победы |
|  | III-й Фестиваль спорта «Долгая – Жизнь!», посвящённый Дню молодёжи России | 48930,00 | 0,00 | 48930,00 | Сувенирная продукция, канцелярия, печатная продукция |
|  | Экологическая экспедиция МОУ Долгодеревенская СОШ | 41600,00 | 0,00 | 41600,00 | Хозяйственные принадлежности (мешки для мусора, перчатки и пр.), изготовление эко-табличек |
|  | Мероприятия по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских захоронений | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | Хозяйственные принадлежности (мешки для мусора, перчатки и пр.) |
|  | Районный конкурс социальных, гражданско-патриотических видеороликов | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | Сувенирная продукция |
|  | Районный конкурс «Зимняя Сказка» | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | Сувенирная продукция |
|  | Районный детский Сабантуй | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | Сувенирная, продукция, призы |
|  | "Парад достижений" МОУ Кременкульская СОШ | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | Сувенирная, продукция, призы |
|  | Муниципальный этап областного фестиваля «Медиа-поколение» // Районный конкурс школьных СМИ «Журналина» | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | Канцелярия, печатная продукция, призы |
|  | Молодёжный клуб «Интервью» /молодёжные встречи, диспуты, интервью/ | 27000,00 | 27000,00 | 0,00 | Материально-техническое оснащение |
|  | Праздничная программа, посвящённаяДню Молодёжи России | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | Сувенирная, продукция, призы |
|  | Организация и проведение летних полевых лагерей, походов, сплавов, других оздоровительных мероприятий | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | Хозяйственные принадлежности, расходы на питание |
|  | Поддержка молодёжных социальных проектов: Муниципальный конкурс социальных проектов «Трудовое лето – 2017», посвящённый занятости детей и подростков в летний период. | 86500,00 | 0,00 | 86500,00 | Гранты участникам на реализацию проектов |
| **Итого:** | **577030,00** | **270000,00** | **307030,00** |  |

Запланированные и реализованные средства позволили обеспечить полноценную организацию мероприятий, комфортные условия для участников. Использование единой уникальной символики и стилистики для большинства мероприятий способствует повышению брэндовой узнаваемости традиционных мероприятий, а также узнаваемости размещаемой информации в социальных сетях и местных СМИ.

Приобретение для организации и проведения мероприятий хозяйственных принадлежностей, канцелярии, материально-технического оснащения, сувенирной продукции и прочих расходных материалов является естественным ресурсным обеспечением, позволяющим эффективно реализовывать программные мероприятия, соответствующие поставленным цели и задачам муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы подтверждается достижением индикативных показателей муниципальной программы (с превышением плановых показателей), указанных в разделе «I. Результаты реализации муниципальной программы». Без финансового обеспечения программных мероприятий достижение индикативов и показателей являлось бы весьма проблематичным.

Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Сосновского муниципального района

Челябинской области

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная районная программа****«Молодежная политика Сосновского района» на 2018 - 2020 годы** |
| Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Сосновского муниципального района Челябинской области |
|  | **задача 1:**Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи; | **индикатор 1:**Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района (человек) | Программные ежегодные мероприятия преимущественно носят гражданско-патриотическое направление, воспитывают в молодёжи: толерантность, уважительное отношение друг к другу, взаимовыручку, ответственность и др. |
|  | **задача 2:**Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности; | **индикатор 2:**Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (процентов) | В решении данной задачи действуют направления такие как Социальный проект «Открытый доступ» и поддержка трудовых детских объединений в период летней оздоровительной кампании |
|  | **задача 3:**Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодёжной политики на территории Сосновского муниципального района; | **индикатор 3**Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) (единиц) | Реализация такого мероприятия как молодёжный грантовый конкурс позволяет не только появлению новых проектов, но также выявляет молодых лидеров проектной деятельности, способствует их реализации, росту в общественной, учебной и будущей профессиональной деятельности |
|  | **задача 4:**Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития; | **индикатор 4**Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Сосновского муниципального района (человек); Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность (человек) | Молодёжь в возрасте 14-30 лет, достигающие высоких результатов в разнонаправленной индивидуальной/коллективной деятельности в качестве мер социальной поддержки в течении года могут получить путёвку во Всероссийские и Международный детские центры («Орлёнок», «Океан», «Смена», «Артек»); также по окончании школы – получить квоту по целевому набору в ВУЗы. Могут войти в состав районного молодёжного актива, в последствии приходя на работу в учреждения, организации, на предприятия района, имея хороший опыт общественной деятельности, подтверждённой также в личном портфолио. |
|  | **задача 5:**Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | **индикатор 5**Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района (единиц)**индикатор 6**Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики (единиц)**индикатор 7**Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (единиц)**индикатор** **8**Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (человек) | Средствами максимального вовлечения в мероприятия является «очная» и «заочная» формы работы с молодёжью, работа через социальные сети (группа ВКонтакте). Оповещение молодёжи через Глав сельских поселений, образовательные учреждения – также является эффективным инструментом в общении с молодёжью, их информировании о проводимых мероприятиях и их итогах. Непосредственным вовлечением молодёжи является проведение конкурсов, акций, встреч, форумов, социальных опросов и прочих мероприятий. |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#P446) | отчетный год |  |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная районная программа****«Молодежная политика Сосновского района» на 2018 - 2020 годы** |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%) | % | Более 1% | 1,5% | Более 2% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%) | % | Более 8% | 8,5% | Более 10% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы) | ед. | - | 1 ед. | Нет | Обучение молодых предпринимателей в рамках Государственной программы Челябинской области в сфере молодёжной политики прекращено в 2017 году (внесены изменения), принято решение молодёжное предпринимательство передать в Министерство социально-экономического развития Челябинской области. На районном уровне без поддержки области программа не может быть реализована. |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно) | чел. | - | 2 чел. | 4 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек) | чел. | 10000 чел. | 10000 чел. | Более 11470 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%) | % | Более 0,5% | 0,7% | Более 1% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов государственной и органов муниципальной власти, реализующих молодежную политику (не менее 1-го проекта ежегодно) | ед. | 1 ед. | 1 ед. | 3 проекта  | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (не менее 1-го человека ежегодно) | чел. | 1 чел. | 2 чел. | 4 чел. заявлено | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно) | ед. | Более 80-ти ед. | 80 ед. | 104 ед. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодых граждан Сосновского муниципального района, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно); | чел. | 5 чел. | 5 чел. | 7 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 8000 человек ежегодно) | чел. | Более 7500 чел. | Более 7500 чел. | Более 8000 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | % | 100% | 100% | 100% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

в разрезе муниципальных образований Сосновского муниципального района ??? Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии отклонений) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#P528) | отчетный год |
| план [<\*\*>](#P529) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная районная программа****«Молодежная политика Сосновского района» на 2018 - 2020 годы** |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%) | % | Сосновский муниципальный район | Более 1% | 1,5% | Более 2% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%) | % | -//- | Более 8% | 8,5% | Более 10% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы) | ед. | -//- | - | 1 ед. | Нет | Обучение молодых предпринимателей в рамках Государственной программы Челябинской области в сфере молодёжной политики прекращено в 2017 году (внесены изменения), принято решение молодёжное предпринимательство передать в Министерство социально-экономического развития Челябинской области. На районном уровне без поддержки области программа не может быть реализована. |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно) | чел. | -//- | - | 2 чел. | 4 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек) | чел. | -//- | 10000 чел. | 10000 чел. | Более 11470 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%) | % | -//- | Более 0,5% | 0,7% | Более 1% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов государственной и органов муниципальной власти, реализующих молодежную политику (не менее 1-го проекта ежегодно) | ед. | -//- | 1 ед. | 1 ед. | 3 проекта  | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (не менее 1-го человека ежегодно) | чел. | -//- | 1 чел. | 2 чел. | 4 чел. заявлено | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно) | ед. | -//- | Более 80-ти ед. | 80 ед. | 104 ед. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодых граждан Сосновского муниципального района, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно); | чел. | -//- | 5 чел. | 5 чел. | 7 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 8000 человек ежегодно) | чел. | -//- | Более 7500 чел. | Более 7500 чел. | Более 8000 чел. | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |
|  | исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | % | -//- | 100% | 100% | 100% | Муниципальная программа работает эффективно, позволяет достигать индикативы и несколько превышать их плановый показатель |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты [<\*\*\*\*>](#P633) | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная районная программа «Молодежная политика Сосновского района» на 2018 - 2020 годы** |  |
|  | Патриотические акции: «Георгиевская лента» (350); «Бессмертный полк», митинги в День Победы (4900); Легкоатлетическая эстафета, посв. Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. (550); литературная акция «Мы о войне стихами говорим» (170); субботники (390+210); районный Автопробег-2017, посв. Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. (450); митинг в честь открытия мемориального комплекса «Вечный огонь» (470); Митинги, посв. Дню памяти и скорби (250); фестиваль спорта «Долгая – Жизнь!» (850); День Молодёжи (500); День призывника (25+55); Торжественное вручение паспортов (3х25+30); спортивно-культурный праздник в КСК «Рифей» (600), День солидарности в борьбе с терроризмом (2320); Молодёжный клуб «Интервью» /молодёжные встречи, диспуты, интервью/ (350+95); организационные совещания Молодёжного Совета Сосновского района (75+28); районный молодёжный форум «ИМПУЛЬС – 2017» (60); участники группы ВКонтакте «Молодёжь Сосновского района ЧО» (1300+80); организационное совещание учредителей и участников проекта «Открытый доступ» (45); школьные Выборы Президента (230); районный молодёжный форум «ИМПУЛЬС – 2017»; Муниципальный конкурс социальных проектов «Трудовое лето – 2017», посвящённый занятости детей и подростков в летний период – конкурс муниципальных грантов; Районный молодёжный интерактивный форум «НеФормат – 2017» (31); Районный конкур школьных СМИ «Журналина – 2017»(60); Первые Сборы учащихся школ Сосновского муниципального района (55); "Парад достижений" МОУ Кременкульская СОШ (350); Районный детский Сабантуй (650); конкурс муниципальных грантов (50); Официальный сайт Сосновского муниципального района; районная газета «Сосновская Нива» (+сайт газеты и официальные группы в социальных сетях); группа ВКонтакте «Молодёжь Сосновского района ЧО»Мероприятия: волонтёрского движения, отряда скаутов «БЭМС», кадетских классов на базе МОУ Долгодеревенская СОШ; поисковый отряд «Поиск» на базе МОУ Солнечная СОШ, свободные волонтёры – участники благотворительных акций; Акция по благоустройству школьных Аллей Славы и памятников защитникам Отечества и другие | Ведущий специалист отдела по делам молодёжи, физической культуре и спорту Насонова А.В. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%)доля молодых граждан Сосновского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%)количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы)количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно)количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек)доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%)количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов государственной и органов муниципальной власти, реализующих молодежную политику (не менее 1-го проекта ежегодно)количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (не менее 1-го человека ежегодно)количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно)количество молодых граждан Сосновского муниципального района, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно);количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 8000 человек ежегодно)исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%)доля молодых граждан Сосновского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%)количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы)количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно)количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек)доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%)количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов государственной и органов муниципальной власти, реализующих молодежную политику (не менее 1-го проекта ежегодно)количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (не менее 1-го человека ежегодно)количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно)количество молодых граждан Сосновского муниципального района, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно);количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 8000 человек ежегодно)исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | Выполнены запланированные мероприятия в полном объёме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Организационные моменты, возникавшие при подготовке и проведении программных мероприятий решались оперативно, мероприятия состоялись согласно запланированным форматам, планируемые результаты были достигнуты во всех случаях. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Существенных воздействий, способных оказать негативное влияние на ход реализации программных мероприятий муниципальной программы, не возникало. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по ведомственной целевой программе: 110 мероприятийколичество мероприятий, из них:выполненных – 110невыполненных – 0 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |
| 2. | Мероприятие | Программные мероприятия и направления, согласно Приложению 1 к муниципальной программе |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Организационные моменты, возникавшие при подготовке и проведении программных мероприятий решались оперативно, мероприятия состоялись согласно запланированным форматам, планируемые результаты были достигнуты во всех случаях. |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | Существенных воздействий, способных оказать негативное влияние на ход реализации программных мероприятий муниципальной программы, не возникало. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по направлениям (программным мероприятиям муниципальной программы): 110 мероприятийколичество мероприятий, из них:выполненных – 110невыполненных – 0 |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру [столбца 1 таблицы](#P552)), из них: 17выполненных – 17невыполненных – 0  |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 4](#P533) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 5](#P637).

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<\*\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 577,03 | 577,03 | Нет |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Нет |
| областной бюджет | 307,03 | 307,03 | Нет |
| муниципальный бюджет | 270,00 | 270,00 | Нет |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| муниципальный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Мероприятия | всего: | 577,03 | 577,03 | Нет |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Нет |
| областной бюджет | 307,03 | 307,03 | Нет |
| муниципальный бюджет | 270,00 | 270,00 | Нет |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | Нет |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: | всего: | 577,03 | 577,03 | Нет |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | Нет |
| областной бюджет | 307,03 | 307,03 | Нет |
| муниципальный бюджет | 270,00 | 270,00 | Нет |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | Нет |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующе-го за отчетным | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы | всего: | 270000,00 руб. | 270000,00 руб. | 270000,00 руб. |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| соисполнитель 1: Управление образования | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление отдель-ных меропри-ятий муници-пальной програм-мы |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях за 2017 год в муниципальную программу

«Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы

ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 30.01.2017 года № 274 | Приложение 1 к муниципальной программе принято в новой редакции | Перечень мероприятий приведён в соответствие с обязательными в 2017 году к проведению мероприятиями федеральной и областной государственных программ в сфере молодёжной политики |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 21.09.2017 года № 3085 | Формулировка цели программы изменена согласно цели ГП «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы  | Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы также приведены в соответствие согласно бюджетной росписи Сосновского муниципального района на 2017 год |

Таблица 7

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за 2015 – 2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) [<\*>](#P884) | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
|  |
|  |
| начало реализации муниципальной программы [<\*\*>](#P885) | отчетный период |
| план [<\*\*\*>](#P886) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018-2020 годы |
|  | Охват молодых граждан Сосновского муниципального района, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (не менее 15%) | чел. | 0 | 11470 | 12200 |  |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%) | % | 0 | 1,5% | Более 2% |  |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%) | % | 0 | 8,5% | Более 10% |  |
|  | количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы) | ед. | 0 | 1 ед. | Нет |  |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно) | чел. | 0 | 2 чел. | 4 чел. |  |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек) | чел. | 0 | 10000 чел. | Более 11470 чел. |  |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%) | % | 0 | 0,7% | Более 1% |  |
|  | количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов государственной и органов муниципальной власти, реализующих молодежную политику (не менее 1-го проекта ежегодно) | ед. | 0 | 1 ед. | 3 ед.  |  |
|  | количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (не менее 1-го человека ежегодно) | чел. | 0 | 2 чел. | 4 кандидата заявлено |  |
|  | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно) | ед. | 0 | 80 ед. | 104 ед. |  |
|  | количество молодых граждан Сосновского муниципального района, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно); | чел. | 0 | 5 чел. | 7 чел. |  |
|  | количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 8000 человек ежегодно) | чел. | 0 | 8000 чел. | Более 8000 чел. |  |
|  | исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | % | 0 | 100% | 100% |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) [<\*\*\*\*>](#P887) |
|  |  |  |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P887) |
| ... | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<\*\*> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<\*\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<\*\*\*\*> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.

Таблица 8

Сведения

о достижении значений ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы в разрезе

муниципальных образований Сосновского муниципального района Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) | Единица измерения | Наименование муниципального образования | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| начало реализации муниципальной программы | отчетный период |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
|  | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |
| ... | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |
| ... | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Информация

о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план) [<\*>](#P992)/результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Молодёжная политика Сосновского района» на 2018 – 2020 годы | Цель: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Сосновского муниципального района Челябинской областиЗадачи:Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности;Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодёжной политики на территории Сосновского муниципального района;Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития;создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | Поставленные цель и задачи достигнуты, что подтверждается результатами достижения индикативных показателей муниципальной программы (выше приведённые в отчёте) | Индикативный показатель «количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы)» не выполнен в связи с прекращением с 2017 года областных программ поддержки молодёжного предпринимательства по линии молодёжной политики. |  |

--------------------------------

<\*> Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой.

Таблица 10

Перечень

мероприятий муниципальной программы, выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P1084) | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты [<\*\*\*>](#P1086) | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  |
| 1. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных [<\*\*>](#P1085) |  |
|  | Контрольное событие программы [<\*\*\*>](#P1086) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по подпрограмме:количество мероприятий, из них:выполненных;невыполненных |
| 2. | Мероприятие | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных [<\*\*>](#P1085) |  |
|  | Контрольное событие программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по направлению:количество мероприятий, из них:выполненных; невыполненных |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру [столбца 1 таблицы](#P1014)), из них:выполненных; невыполненных |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 10](#P996) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 11](#P1090).

<\*\*> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 11

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной

программы за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
| внебюджетные источники <\*\*\*> |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

за весь период ее реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |

**Годовой отчёт**

**/приложение/**

**по оценке эффективности муниципальной программы**

**«Молодёжная политика Сосновского района» на 2017-2019 годы**

**(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277**

*/ред.: в постановлении администрации Сосновского муниципального района от 19.02.2018 года № 783 – приложение (программа) изложено в новой редакции/*

Согласовано:

 М.Б. Агафонова

Заместитель Главы Сосновского

муниципального района

Подготовила:

 Насонова А.В.

Ведущий специалист отдела по делам

молодёжи, физической культуре и спорту,

разработчик муниципальной программы

2018 год

**Годовой отчёт**

**по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Молодёжная политика Сосновского района» на 2017-2019 годы**

**(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277**

*/ред.: в постановлении администрации Сосновского муниципального района от 19.02.2018 года № 783 – приложение (программа) изложено в новой редакции/*

1. Степень реализации программных мероприятий муниципальной программы «Молодёжная политика Сосновского района» на 2017-2019 годы (далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2016 года № 2277 рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв = 110 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году;

М = 91 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году.

**Таким образом, СРм = 110 / 91 = 1,21**

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф = 577030,00 руб. - фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году;

Зп = 577030,00 руб. - плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году.

**Таким образом, Ссуз = 577030,00 руб. / 577030,00 руб. = 1**

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм = 100% - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз = 100% - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

**Таким образом, Эис = 1,21 / 1 = 1,21**

1. Определение степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

**Таким образом, Эис = 1,21 / 1 = 1,21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ЗПп/пф | ЗПп/пп | СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (не менее 3%) | Более 2% | 1,5% | 2 / 1,5 = 1,33 |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (не менее 10%) | Более 10% | 8,5% | 10 / 8,5 = 1,18 |
|  | количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (3 единицы) | Нет | 1 ед. | 0 / 1 = 0 |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (не менее 2-х человек ежегодно) | 4 чел. | 2 чел. | 4 / 2 = 2 |
|  | количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (не менее 10000 человек) | Более 11470 чел. | 10000 чел. | 11470 / 10000 = 1,15 |
|  | доля молодых граждан Сосновского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (не менее 1%) | Более 1% | 0,7% | 1 / 0,7 = 1,43 |
|  | количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов государственной и органов муниципальной власти, реализующих молодежную политику (не менее 1-го проекта ежегодно) | 3 проекта  | 1 ед. | 3 / 1 = 3 |
|  | количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (не менее 1-го человека ежегодно) | 4 кандидата заявлено | 2 чел. | 4 / 2 = 2 |
|  | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (80 единиц ежегодно) | 104 ед. | 80 ед. | 104 / 80 = 1,3 |
|  | количество молодых граждан Сосновского муниципального района, принявших участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на областном и федеральном уровне (не менее 5-ти человек ежегодно); | 7 чел. | 5 чел. | 7 / 5 = 1,4 |
|  | количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (более 8000 человек ежегодно) | 8000 чел. | Более 8000 чел. | 8000 / 8000 = 1 |
|  | исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий (100%). | 100% | 100% | 100 / 100 = 1 |