Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Противодействие коррупции

в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2017 года № 4682

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Отчетный год | 2018 |
| Дата составления отчета | 15 февраля 2019 |
| Исполнитель | Руководитель аппарата администрации Сосновского муниципального района  Алексеев Антон Николаевич  8(35144)90-323  [ruk-apparat@mail.ru](mailto:ruk-apparat@mail.ru) |
|  | Начальник управления муниципальной службы администрации Сосновского муниципального района  Осипова Ольга Викторовна,  8(35144)90331  [oku@chelsosna.ru](mailto:oku@chelsosna.ru) |

Руководитель аппарата А.Н.Алексеев

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020», утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.12.2017 года № 4682, принята во исполнение Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=FA180B5C2BEB79C32208CCC6AAD4EBDEE2047C7CF147DA505905FA377371CCA0FFA2CC5053A80596918234E7F6FBy4J)а от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) устанавливающего основные принципы противодействия коррупции в Российской Федерации, к числу которых отнесено признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений, приоритетное применение мер по предупреждению коррупции, а также комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер.

В рамках реализации муниципальной программы запланировано отработать ряд мероприятий, способствующих выполнению вышеуказанных принципов.

Целью муниципальной программы является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях Сосновского муниципального района.

В результате реализации муниципальной программы запланировано достижение прозрачности в деятельности органов власти в Сосновском муниципальном районе, укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления Сосновского муниципального района, вследствие проведения профилактических мероприятий минимизирование возможности совершения коррупционных правонарушений.

Годовой отчет реализации в 2018 году

муниципальной программы «Противодействие коррупции

в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020»

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях района | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020» | - совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Сосновского муниципального района, обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений;  формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции | - число выявленных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих в Сосновском муниципальном районе, иных организациях и лиц, исполняющих их полномочия или иные муниципальные полномочия | - выявлено 3 нарушения муниципальными служащими |
| - вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов местного самоуправления Сосновского муниципального района | - доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции | - поступило 1 обращение, содержащие информацию о возможном конфликте интересов |
| - оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации | - оценка информационной прозрачности деятельности органов власти в Сосновском муниципальном районе (доля опубликованных нормативных правовых актов в официальных средствах массовой информации от общего количества принятых нормативных правовых актов) | - индикативный показатель достигнут, опубликовано 100% НПА, кроме того материалы, информирующие граждан о деятельности администрации района в сфере противодействия коррупции, также размещаются на официальном сайте |
| - мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики органов местного самоуправления Сосновского муниципального района; | - оценка эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (доля нормативных правовых актов и их проектов, содержащих возможности для проявления коррупции, из общего числа нормативных правовых актов и их проектов, прошедших экспертизу на коррупциогенность) | - индикативный показатель достигнут |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#P446) | отчетный год | |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020» | | | | | |
|  | - число выявленных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих в Сосновском муниципальном районе, иных организациях и лиц, исполняющих их полномочия или иные муниципальные полномочия; | человек | 0 | 0 | 3 | Муниципальными служащими допущены нарушения законодательства о противодействии коррупции:  - несвоевременное уведомление о возможной личной заинтересованности,  - неисполнение обязанности по предварительному уведомлению о выполнении иной оплачиваемой работы,  - предоставление неполных и недостоверных сведения о доходах |
|  | - доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции; | человек | 2 | 0 | 1 | Поступило обращение гражданина о возможном конфликте интересов |
|  | - оценка информационной прозрачности деятельности органов власти в Сосновском муниципальном районе (доля опубликованных нормативных правовых актов в официальных средствах массовой информации от общего количества принятых нормативных правовых актов) | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - оценка эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (доля нормативных правовых актов и их проектов, содержащих возможности для проявления коррупции, из общего числа нормативных правовых актов и их проектов, прошедших экспертизу на коррупциогенность) | % | 100 | 100 | 100 |  |

/--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п [<\*>](#P630) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты [<\*\*\*\*>](#P633) | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг законодательства Сосновского муниципального района, регулирующего правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством в связи с его изменением, а также пробелов правового регулирования. Подготовка и своевременное внесение необходимых изменений. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мониторинг законодательства | Мониторинг законодательства проводился постоянно. Внесены изменения в План мероприятий программы | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 2. | Проведение антикоррупционной экспертизы действующих и проектов нормативных правовых актов Сосновского муниципального района | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение экспертизы | Проведена экспертиза 85 проектов НПА | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 3. | Оказание органам местного самоуправления организационно-методической помощи в подготовке правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание организационно-методической помощи | Направлялись информационные письма о необходимости внесении соответствующих изменений в НПА в связи с изменением действующего законодательства | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 4. | Ведение реестра нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции в Сосновском муниципальном районе. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ведение реестра НПА | Реестр ведется на постоянной основе |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 5. | Проведение и обсуждение мониторинга уровня коррупции и эффективности реализации мер по противодействию коррупции в районе. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведения мониторинга правоприменения | Проведено 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 6. | Анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления, а также результатов их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции, а также причинах и условиях, способствовавших проявлению таких фактов. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проверялись вопросы, поднятые в обращениях граждан, на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | Поступило 1 обращение гражданина о возможном конфликте интересов |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 7. | Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества, в том числе с молодежными организациями и объединениями, по противодействию коррупции в форме проведения публичных слушаний, совместных совещаний, «круглых столов» и конференций | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Осуществление взаимодействия с институтами гражданского общества | Действует телефон «горячей линии», функционирует официальный сайт органов местного самоуправления, установлен ПО «Медиалогия» для мониторинга СМИ и соцсетей.  Представители общественных организаций района принимают участие в совещаниях в качестве членов различных комиссий и коллегий, участвуют в обсуждении и принятии решений по актуальным вопросам жизни района, в обязательном порядке принимают участие в публичных слушаниях, являются членами Общественных советов. |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 8. | Мониторинг средств массовой информации в части освещения хода реализации антикоррупционных мер и результатов путем обработки и анализа информации в средствах массовой информации | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение мониторинга | Публикуется информация о заседаниях комиссии по противодействию коррупции, проведении других инициатив в сфере противодействия коррупции. Отчеты о проведении надзорных мероприятий. |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 8.1. | Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Контроль исполнения законодательства муниципальными служащими | Осуществляется ознакомление лиц, замещающих должности муниципальной службы, с методическими рекомендациями, проводится постоянные консультации направленные на предотвращение конфликта интересов |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 8.2. | Принять меры по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Актуализация анкетных сведений муниципальных служащих | Проведена работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах, муниципальных служащими о родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов:  - разработана примерная форма актуализации сведений;  - главам сельских поселений, руководителям структурных подразделений, в Собрание депутатов, а также в КСП направлено письмо о необходимости проведения данной работы;  - до всех муниципальных служащих информация об актуализации сведений доведена под подпись |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 8.3. | Обеспечить ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение обучения муниципальных служащих | По программе «Актуальные вопросы противодействия коррупции» прошли обучение 18 муниципальных служащих и 7 работника, занимающих технические должности, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 8.4. | Обеспечить обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу по образовательным программам в области противодействия коррупции | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу | 12 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации по 16-часовой программе «Актуальные вопросы противодействия коррупции», впервые поступивших на муниципальную службу. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 9. | Методическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции | Проведено 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 10. | Дальнейшая разработка и внедрение административных регламентов осуществления органами исполнительной власти муниципальных функций, оказания муниципальных услуг. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работа с административными регламентами | Вносятся дополнении и изменении муниципальных услуг на сайте ФРГУ и актуализируется информация. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 11. | Проведение мониторинга качества разработки и  внедрения органами местного самоуправления, структурными подразделениями административных регламентов предоставления  муниципальных услуг с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мониторинг административных регламентов | Проводится экспертиза разработанных регламентов. Административные регламенты размещаются на сайте | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 12. | Рассмотрение в органах местного самоуправления вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики | Проводится анализ вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 13. | Организационное и методическое обеспечение органов местного самоуправления Сосновского муниципального района в части подготовки проектов НПА, регулирующих бюджетные правоотношения в сельских поселениях | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Подготовка проектов НПА | Подготовлено  11 проектов правовых актов Собрания депутатов, 6 проектов правовых актов администрации района | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 14. | Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы документов, связанных с закупками товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сосновского муниципального района | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение антикоррупционной экспертизы | Все нормативные правовые акты, связанные с закупками, проходят антикоррупционную экспертизу в юридическом отделе. Документация о закупках проверяется на наличие коррупционных признаков. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 15. | Проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сосновского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодательства | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мониторинг закупок товаров, работ, услуг | Мониторинг закупок ведется на постоянной основе, ежеквартально формируются отчеты и направляются в ГКУ Челябинской области. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 16. | Обеспечение запрета для органов местного самоуправления осуществлять закупки работ, услуг, в случае если предметом таких закупок являются работы, услуги, выполнение (оказание) которых непосредственно не отнесено к функциям, задачам органа местного самоуправления | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Контроль законодательства | Конкурентные закупки, предметом которых являются работы, услуги, выполнение которых не отнесено к функциям, задачам органов местного самоуправления не проводились. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 17. | Организация и осуществление практики по недопущению укрупнения лотов при осуществлении закупок для муниципальных нужд, заключения контрактов с единственным исполнителем, в том числе с введением без достаточных оснований режима чрезвычайного положения, исключения случаев принятия расходных обязательств без ассигнований и оплату невостребованной проектно-сметной документации | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и осуществление практики по недопущению укрупнения лотов при осуществлении закупок | Заказчиками района уведомлено о заключении 12 контракта с единственным исполнителем, заключение контрактов на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (закупки в следствие чрезвычайных ситуаций) не осуществлялось | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 18. | Расширение практики проведения открытых аукционов в электронной форме | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Расширение практики проведения открытых аукционов | Проведено 573 конкурентных процедуры, в том числе 418 электронных аукциона | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 19. | Оценка эффективности и совершенствование контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация контроля за использованием имущества | Ведется реестр муниципального имущества, в реестр муниципальной казны внесены сведения об объектах балансовой стоимостью более 400 млн. рублей, в реестр муниципальной собственности внесены сведения о 65 муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления и о 4 муниципальных унитарных предприятиях, Корректировка данных реестра муниципальной собственности, производится одновременно с поступлением или выбытием имущества, а также с изменением его стоимостных, технических характеристик и сменой пользователя. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 20. | Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, с целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Результаты проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества | Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов показал, что начальная цена продажи муниципального имущества, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации. Фактов занижения стоимости объектов имущества, в том числе земельных участков не выявлено. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 21. | Проведение работы в отношении имущества, находящегося в федеральной собственности, в собственности Челябинской области, в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление, с целью проведении оценки эффективности использования указанного имущества; обеспечение систематического контроля за целевым использованием государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности Челябинской области | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оценка эффективности использования имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности Челябинской области | С целью контроля за использованием имущества, переданного в аренду проводится мониторинг заключенных договоров аренды, составляются акты сверок платежей по договорам аренды, ведется работа с неплательщиками. Лицам, систематически нарушающим условия договора по внесению арендной платы, направляются претензии, в случае неуплаты после направления претензии, задолженность взыскивается в судебном порядке. В отношении имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, ежегодно проводится инвентаризация до 01 апреля текущего года с целью контроля за целевым использованием имущества. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 22. | Методическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих | Проведено 5 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 23. | Обеспечение эффективной системы контроля за соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Контроль за соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе | Осуществляется работа с базой данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации ЕГРИП и ЕГРЮЛ на возможное выявление муниципальных служащих, нарушающих запреты, установленные ФЗ «О муниципальной службе в РФ». | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 24. | Проверка достоверности документов об образовании и сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, путем направления запросов в учебные заведения, налоговые и правоохранительные органы. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проверка достоверности документов, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | При поступлении на муниципальную службу Сосновского муниципального района направляются запросы в образовательные учреждения, в налоговую службу, в Регпалату. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 25. | Проведение в порядке, установленном действующим законодательством, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями МУ | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями МУ | Проверки не проводились в связи с отсутствием вакантные должности руководителей МУ. | Отсутствовали основания для проведения проверок |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 26. | Организация и проведение выборочных проверок соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований | Проводятся постоянные консультации с муниципальными служащими на предмет соблюдения ограничений, запретов и требований к служебному поведению.  Осуществляется работа с базой данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации ЕГРИП и ЕГРЮЛ на возможное выявление муниципальных служащих, нарушающих запреты, установленные ФЗ «О муниципальной службе в РФ». | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 27. | Проведение проверок с целью оказания методической помощи администрациям сельских поселений, структурным подразделениям администрации района | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение проверок с целью оказания методической помощи | Выездных проверок не проводилось. | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 28. | Проведение семинаров, «круглых столов» для должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по противодействию коррупции и профилактику коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Сосновского муниципального района | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение семинаров, «круглых столов | Проведен семинар с муниципальными служащими, представителями структурных подразделений, лицами, ответственными за реализацию мероприятий по противодействию коррупции и профилактику коррупционных проявлений по вопросам предоставления сведений о доходах | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 29. | Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации и обучающие семинары, в том числе по вопросам противодействия коррупции | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обучение муниципальных служащих | 50 муниципальных служащих прошли обучение на семинарах, курсах повышения квалификации (из них 27 муниципальных служащих прошли обучение по вопросам противодействия коррупции). | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 30. | Проведение мероприятий по обеспечению технической и информационной поддержки раздела «Противодействие коррупции» официального Интернет-сайта Сосновского муниципального района. | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по обеспечению технической и информационной поддержки раздела «Противодействие коррупции» | Материалы, информирующие граждан о деятельности администрации района в сфере противодействия коррупции, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Сосновского муниципального района [www.chelsosna.ru](http://www.chelsosna.ru) | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 31. | Подготовка и рассылка пресс-релизов в средства массовой информации | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работа со СМИ | На официальном сайте ОМС Сосновского муниципального района www.chelsosna.ru имеется раздел «Противодействие коррупции», в котором размещаются материалы федерального, регионального и местного значения.  В разделе «Объявления» на Главной странице размещается информация о проведении акций, «горячих линий» и других инициатив в сфере противодействия коррупции.  Организована подписка на материалы раздела «Объявления». | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 32. | Анализ освещения в средствах массовой информации хода реализации мер по противодействию коррупции | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Освещение в СМИ хода реализации мер по противодействию коррупции | Администрация района взаимодействует со средствами массовой информации, в частности с районной газетой «Сосновская Нива».  Материалы для размещения в районной газете согласовываются с руководителем аппарата. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | - | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P633) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| **Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе):**  **количество мероприятий, из них:**  **выполненных невыполненных** | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 4](#P533) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 5](#P637).

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<\*\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020» | всего: | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующе-го за отчетным | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Противодействие коррупции  в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020» | всего: | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Противодействие коррупции в Сосновском муниципальном районе на 2018-2020» администрация Сосновского муниципального района за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 30.08.2018 года № 24360 | Дополнены пункты Плана мероприятий | Указ Президента РФ от 26.06.2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» |