**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы

«Крепкая семья», утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 года № 1916

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения

администрации Сосновского муниципального района

Отчетный год – 2022

Дата составления отчета – 27.02.2023

Подготовлен Е.Е. Сафиной,

Заместителем начальника Управления

администрации Сосновского муниципального района

тел.: 8-351-44-90-1-30

электронный адрес: USZN11@minsoc74.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Спесивцева

Начальник Управления

социальной защиты населения

2023 год

Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья» реализуется с учетом целей и задач, в рамках программных мероприятий, за счет средств местного бюджета.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья» | Стимулирование семейного благополучия, возрождение и развитие семейных ценностей и традиций, воспитание созидательного начала в подрастающем поколении;  Развитие системы социальной реабилитации социально неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми;  Раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации и на ранней стадии социального неблагополучия, индивидуальная профилактическая работа. | |  | Профилактика семейного неблагополучия и укрепление семейных ценностей |
| Цель: развитие Института Семьи в районе путем формирования и укрепления семейных ценностей и традиций, профилактика семейного неблагополучия. | | | | | |
| 1 | Доля семей, состоящих на учете в КЦСОН и привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на формирование и укрепление семейных ценностей и традиций, на профилактику семейного неблагополучия. | | Доля семей, состоящих на учете в КЦСОН и привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на формирование и укрепление семейных ценностей и традиций, на профилактику семейного неблагополучия от количества семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям КЦСОН, должна составлять 100% | 100% | Профилактика семейного неблагополучия в том числе с применением новых методов и технологий |
| 2 | Доля семей, охваченных социальной поддержкой, в том числе материальной и натуральной помощи от количества семей, состоящих на учете в КЦСОН | | Доля семей, охваченных социальной поддержкой, в том числе материальной и натуральной помощи от количества семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям КЦСОН, должна составлять 100%. | 100% | Профилактика семейного неблагополучия с учетом новых методов и технологий |
| 3 | Разработка печатных материалов и размещение в средствах массовой информации информационных материалов, посвященных социальной защите семей с детьми. | | Публикация в средствах массовой информации информационных материалов, отражающих социальную защиту семей с детьми в Сосновском муниципальном районе – 3 раза в квартал; распространение памяток, буклетов – 1 раз в полугодие. | Публикация в СМИ информационных материалов, отражающих социальную защиту семей с детьми в Сосновском М.Р. – 3 и более раз в квартал; распространение памяток и буклетов – 1 раз в полугодие. | Информированность населения о деятельности органов социальной защиты населения. |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья» в 2022 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [20](#P446)21 | отчетный год 2022 | |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья» | | | | | |
| 1 | Доля семей, состоящих на учете в КЦСОН и привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на формирование и укрепление семейных ценностей и традиций, на профилактику семейного неблагополучия. | % | 100% | 100% | 100 % | - |
| 2 | Доля семей, охваченных социальной поддержкой, в том числе материальной и натуральной помощи от количества семей, состоящих на учете в КЦСОН | % | 100% | 100% | 100% | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной районной комплексной социальной программы

Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья», выполненных

и невыполненных за 2022 год (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты [<\*\*\*>](#P633) | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие: «Прием матерей в честь Дня матери» | | X | 14.11.2022 | | 28.11.2022 | 14.11.2022 | 28.11.2022 | | Приобретение конвертов для поздравления матерей мобилизованных граждан 200 шт. | Приобретены конверты 200 шт. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | УСЗН | X | | 28.11.2022 | X | 28.11.2022 | | X | X | выполнено |
| 2. | Мероприятие: Модельная реабилитационная площадка «Университет счастливой семьи» на базе МУ КЦСОН | | Х | 29.04.2022 | | 25.11.2022 | 29.04.2022 | 25.11.2022 | | 2 мероприятия: «День Победы», 10 детей «Наши мамы лучше всех» 14 человек | Проведено 2 мероприятия, 25 участников. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 25.11.2022 | Х | 25.11.2022 | Х | | Х | выполнено |
| 3. | Мероприятие: Психолого-реабилитационный клуб на базе КЦСОН «Радужное детство» (для детей из семей, состоящих на обслуживании в отделении помощи семье и детям). | | Х | 01.06.2022 | | 30.08.2022 | 01.06.2022 | 30.08.2022 | 2 мероприятия для детей в периоды каникул: мыловарение 7 детей, «Удивительные приключения» 12 детей. | | Проведено 2 мероприятия, 19 детей. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 30.08.2022 | X | 30.08.2022 | | X | X | выполнено |
| 4. | Мероприятие: Комплексная социокультурная студия «В кругу семьи» | | Х | 22.04.2022 | | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | | Мероприятие «Великая Пасха», 12 детей | Проведено, участвовало 12 детей. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 22.04.2022 | X | 22.04.2022 | X | | X | выполнено |
| 5. | Мероприятие: Семейный клуб «Краски жизни» | | Х | 27.12.2022 | | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Мероприятие «Новогоднее чудо» 10 детей. | | Мероприятие «Новогоднее чудо» проведено, участвовало 10 детей. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 27.12.2022 | X | 27.12.2022 | X | | X | выполнено |
| 6. | Мероприятие: Клуб «Я познаю мир» | | Х | 18.11.2022 | | 18.11.2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Запланировано мероприятие «Мы здоровью скажем Да!» рассчитано на 15 участников. | | Проведено мероприятие « Мы здоровью скажем Да!», 15 детей. | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 18.11.2022 | X | 18.11.2022 | X | | X | выполнено |
| 7. | Мероприятие: Клуб «Успешная семья» | | Х | 12.12.2022 | | 16.12.2022 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Мероприятие «Здоровая семья - здоровый ребенок», рассчитано на 12 человек. | | Проведено 1 мероприятие, 12 участников | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | X | | 16.12.2022 | X | 16.12.2022 | | X | X | выполнено |
| 8. | Выездная культурно-реабилитационная площадка «Летняя карусель» (для детей, состоящих на обслуживании в КЦСОН) | | Х | 14.06.2022 | | 04.07.2022 | 14.06.2022 | 04.07.2022 | | 3 мероприятия, по 20 детей в каждом | Проведено 3 мероприятия, 60 участников | Выполнено  100% |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | КЦСОН | Х | | 04.07.2022 | Х | 04.07.2022 | | Х | Х | Выполнено |
| 9. | Коррекционно-реабилитационная студия «Навстречу семье» (для семей, состоящих на обслуживании в отделении помощи семье и детям КЦСОН) | | Х | 04.03.2022 | | 25.10.2022 | 04.03.2022 | 25.10.2022 | | Запланировано 2 мероприятия:»Весенний калейдоскоп 8 марта»; «Тепло семьи» 17 человек. | Проведено 2 мероприятия, 17 детей. | Выполнено  100% |
|  |  | | нет | | | | | | | | | |
|  |  | | КЦСОН | Х | | 29.10.2021 | Х | 29.10.2021 | | Х | Х | Выполнено |
| 10. | Мероприятия по поддержке и поощрению семей-победителей областного, регионального, федерального уровней в области семейной политики. | | Х | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | | Запланирована поездка на 3 объекта: Краеведческий музей, Колесо обозрения, Семейное подворье. 28 человек. | Поездка на 3 объекта: Краеведческий музей, Колесо обозрения, Семейное подворье. 28 человек. | Выполнено  100% |
|  |  | | нет | | | | | | | | | |
|  |  | | КЦСОН | Х | | 26.09.2022 | Х | 26.09.2022 | | Х | Х | Выполнено |
| 11. | Прием матерей в честь Дня матери | | Х | 18.11.2022 | | 25.11.2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 | | Приобретение конвертов поздравительных | Приобретены поздравительные конверты. | Выполнено  100% |
|  |  | | нет | | | | | | | | | |
|  |  | | КЦСОН | Х | | 25.11.2022 | Х | 25.11.2022 | | Х | Х | Выполнено |
| 12. | Приобретение горюче-смазочных материалов для организации выездов в целях реализации ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | Х | 03.07.2022 | | 26.12.2022 | 03.07.2022 | 26.12.2022 | | Выездная работа с семьями, находящимися в ТЖС и СОП. Охватить 120 семей. | Выездная работа с семьями, находящимися в ТЖС и СОП. Охвачено 184 семьи с детьми. | Выполнено  100% |
|  |  | | нет | | | | | | | | | |
|  |  | | КЦСОН | Х | |  | Х |  | | Х | Х | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий 12, из них:  выполненных: 12  невыполненных: 0 | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 10](#P996) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 11](#P1090).

<\*\*> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*>Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план 2022 | факт 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья» | всего: | 265,33 | 265,33 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| муниципальный бюджет | 265,33 | 265,33 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2023 года, | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная районная комплексная социальная программа Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы «Крепкая семья» | Всего: 2 | 265,33 | 218,00 | 265,33 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Соисполнитель: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновского муниципального района | 123,33 | 123,33 | 123,33 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в районную комплексную социальную программу Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья»,

за 2022 год

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 30.06.2022 № 1114 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 года № 1916» | Внесение изменений в раздел 6 программы, в таблицу «Система программных мероприятий» | Повышение эффективности проведения мероприятий программы. |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 23.12.2022 № 2616 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 01.12.2020 года № 1916» | Внесение изменений в раздел 6 программы, в таблицу «Система программных мероприятий» | Повышение эффективности проведения мероприятий программы. |

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной районной комплексной социальной программы Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы «Крепкая семья»

за 2022 отчетный год.

1. Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, СРм=12/12=1.

1. Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз=Зф/Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Таким образом, Ссуз=265329,95/265329,95=1.

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис=СРм/Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Таким образом, Эис=265329,95/265329,95=1.

1. Для определения степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы в конкретном году по следующей формуле:

СДмппз=Змпф / Змпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз=Змпп / Змпф, где

СДмппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи мероприятий муниципальной программы;

Змпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

а) Доля семей, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на формирование и укрепление семейных ценностей и традиций, на профилактику семейного неблагополучия от количества семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям КЦСОН должна составлять 100%:

СДмппз=28/28=1;

б) Доля семей, охваченных социальной поддержкой, в том числе оказание материальной и натуральной помощи, от количества семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям КЦСОН должна составлять 100%:

=28/28=1;

в) Публикация в СМИ информационных материалов, отражающих социальную защиту семей с детьми в Сосновском муниципальном районе – 3 раза в квартал; распространение памяток и буклетов – 1 раз в полугодие. Ежеквартально размещено от 3 до 4 публикаций; распространение памяток и буклетов о мерах социальной поддержки семей с детьми в 2023 году проведено 2 раза в первом полугодии и 3 раза во 2-м полугодии.